Gdańsk, 24.02.2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

- ZAMAWIAJĄCY:

Europejska Fundacja Ochrony Zabytków z siedzibą: 80-229 Gdańsk, ul. Traugutta 94-94a, KRS: 0000210833 REGON: 191657022, NIP: 5842411048

e-mail:info@efoz.org.pl.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego Dworu Studzienka na dom pracy twórczej” w ramach projektu PLRU:01.01.00-RU-0087/18-00 „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony“ dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej.

- GŁÓWNE KODY CPV:

45000000-7

45261000-4

45262000-1

45300000-0

45400000-1

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I etap wykonania robót budowlanych i adaptacyjnych zabytkowego Dworu Studzienka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. 769 (dawn. 648 i 938) na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 15.10.1973 r., zlokalizowanego przy ul. Traugutta 94-94a, 80-229 Gdańsk, dz. Nr 332, obr. 055.,

I.	ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących:

- Prace rozbiórkowe (bez strony północnej) wraz z wywozem gruzu;

- Roboty ziemne z nadzorem archeologicznym, w tym wykopy nieumocnione wewnątrz budynków;

- Podbicie istniejących fundamentów oraz ławy fundamentowe wraz z wykonaniem drenażu wokół budynku;

- Demontaż, wstępne zabezpieczenie polichromii (bez przeprowadzania prac konserwatorskich) oraz bezpieczne składowanie podczas prowadzonych prac, w sposób gwarantujący im prawidłowe warunki przechowywania;

- Izolacja ścian fundamentowych;

- Remont konstrukcji dachu, wykonanie izolacji oraz pokrycie dachów dachówką ceramiczną zakładkową oraz  konserwacją wolut  i stropów;

- Konserwacja zachowanej stolarki okiennej oraz wykonanie nowej na wzór istniejącej (przy zastosowaniu współczynnika przenikania ciepła okien elewacyjnych nie przekraczającego 0,9 W/(m²·K), okien połaciowych nie więcej niż 1,1W(m²·K);

- Konserwacja schodów z poziomu parteru na piętro;

- Wykonanie schodów żelbetowych z parteru na piętro oraz do piwnicy, wykonanie stropu żelbetowego nad parterem;

- Prace wykończeniowe wewnętrzne parteru budynku obejmujące wyłącznie: wykonanie ścianek działowych, ocieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z projektem oraz tynki wewnętrzne w obrębie całego parteru budynku (bez boazerii i płytek);

- Wykonanie szybu windowego (bez dostawy i montażu windy towarowej i platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami);

- Wykonanie podłoży w obrębie parteru budynku (bez układania posadzek);

- Roboty budowlane polegające na wykonaniu elementów konstrukcyjnych budynku wg projektu konstrukcyjnego tj. stopy i ławy fundamentowe, słupy i ściany konstrukcyjne, stropy, elementy tarasu zewnętrznego;

- Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych na parterze budynku wraz z montażem opraw oświetlenia awaryjnego, bez pozostałych opraw wewnętrznych na parterze budynku;

- Wykonanie instalacji wod-kan i c.o. wraz z przyłączami na parterze budynku;

- Wykonanie przyłącza gazu;

- Ślusarka budowlana i elementy kowalskie kute budynku;

- Wykonanie tynków elewacji na wzór istniejących.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

II.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- Zamawiający dysponuje:

  - Projekt budowlany zamienny - Rewaloryzacja i adaptacja budynku dworu przy ul. Traugutta 94-94a w Gdańsku, działka nr 332, autorzy projektu: mgr inż. arch. Krystyna Stawiarska-Kostarczyk, mgr inż. arch. Małgorzata Ulańska, Kwiecień 2005 r.

  - Projekt budowlany zamienny - Rewaloryzacja i adaptacja budynku dworu przy ul. Traugutta 94-94a w Gdańsku, działka nr 332, autorzy projektu: mgr inż. Janusz Filipek, inż. Maciej Brajewo, kwiecień 2005 r.

  - Orzeczenie techniczne mykologiczno-budowlane z programem prac konserwatorskich - dotycząca Dworu Studzienka, sporządzili: dr Ewa Jachnicka, inż. Ryszard Kowalski,

  - Projekt wykonawczy - stabilizacja konstrukcji północnego skrzydła budynku - opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego wzmacniającego i zabezpieczającego przed katastrofą budowlaną, projektant: inż. Andrzej Bela, sierpień 2013 r.

  - Projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.w.u - budynek dwór, projektant: Joanna Burczyk, Danuta Krzysińska, sierpień 2000 r.

  - Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych - budynek dworu, projektant: Jerzy Woźniak, sierpień 2000 r.

  - Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza gazu, projektant: Janusz Barej, sierpień 2000 r.

  - Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.252.2021.AN z dnia 10.03.2021 r.

  - Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-7353/1124/2005/2-JTP z dnia 22.06.2005 r.

  - Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ- I-7353/987/2004/2-JTP z dnia 18.05.2004 r.

- Dokumentacja	techniczna	dostępna	jest	pod	linkiem: https://www.dropbox.com/sh/s1a3khoslap4qbk/AADwhChQoaNsDNHsjzzB0-Eea?dl=0

- Zamawiający przekazuje Wykonawcy przedmiary robót, z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze.

- Użyte w dokumentacji projektowej, przedmiarach pomocniczych, STWiOR nazwy producenta/nazwy własne, nie mają na celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakościowe wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym muszą spełniać założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz obowiązujące normy i przepisy a także pozwolić na realizację zadania zgodnie z wydanymi decyzjami m.in. pozwoleniem na budowę.

- W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Wykonawcy muszą złożyć informację w zakresie, których elementów oferują takie rozwiązania. W przypadku braku takich informacji Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia określony w dokumentacji.

- W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót innych wyrobów/urządzeń itp. niż dobrane przez projektanta, w zakresie obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji - w razie konieczności - będzie ponowne dokonanie obliczeń, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja międzybranżowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.

- W zakresie wskazanych norm w dokumentacji dopuszcza się zastosowanie nowszych norm jeżeli wskazane przez Zamawiającego zostały wycofane i zastąpione nowszą normą.

- Wszystkie urządzenia równoważne powinny zapewniać wzajemną kompatybilność, również z instalacjami i urządzeniami innych branż.

- Wykonawca w kalkulacji oferty musi uwzględnić sporządzanie - dokumentacji warsztatowej, dokumentacji montażowej, dokumentacji transportowej i dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacja technicznorozruchowa wszystkich wbudowanych urządzeń wraz ze szkoleniem z obsługi pracowników technicznych Zamawiającego) spełniająca wymogi zawarte w STWiOR oraz właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obejmująca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robót. Wykonawca dostarczy tę dokumentację (3 egz. w formie papierowej i 1 szt. w formie elektronicznej – pendrive z plikami pdf.) Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do akceptacji i odbioru.

III. DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA DLA WYKONANIA ROBÓT:

- Wizja lokalna:

  - Wykonawca w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest zapoznać się z terenem inwestycji podczas wizji lokalnej: 28 lutego 2023 r. Godzina wizji lokalnej zostanie ustalona dla każdego zainteresowanego Wykonawcy indywidualnie.

  - Zgłoszenie chęci udziału w wizji lokalnej należy zgłosić do dnia 27 lutego 2023 r. do godz. 16:00 na nr tel. 603 139 360

  - Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej będzie dokument podpisany przez Osobę uprawnioną do przeprowadzenia wizji po stronie Zamawiającego oraz przez Osobę uprawnioną do uczestnictwa w wizji po stronie Wykonawcy.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który nie odbył  wizji lokalnej, oferta zostanie odrzucona.

  - Wizja lokalna ma na celu:

    - oględziny charakterystyki dojazdu do budynków;

    - oględziny rzeczywistego stanu technicznego budynków,

    - oględziny dostępu do mediów: wody, prądu itp.

    - uwzględnienie wniosków z oględzin w wycenie i terminie wykonania robót.

- Cena za roboty budowlane ma być sporządzona przez Wykonawcę, w oparciu o przekazaną dokumentację projektową i jej elementy, opis przedmiotu zamówienia oraz wizję lokalną w terenie. Wykonawca dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko, z uwzględnieniem wszystkich prac i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania.

- W trakcie wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Ogólna informacja o budynku:

Dwór położony jest na wschodnim zboczu wzgórza morenowego znajdującego się w zachodniej części dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz, na terenie założenia dworsko-parkowego w historycznej miejscowości Heligenbrunn. Usytuowany w północnej pierzei ul. Traugutta pod nr 94. Na terenie posesji oprócz dworu znajduje się drewniany budynek byłej wozowni oraz pozostałości domku ogrodnika. Otoczenie budynku zarośnięte jest roślinnością niską. Brak opaski wokół budynku.

Zieleń styka się bezpośrednio z elewacją. Teren wyprofilowany jest zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu.

Plan dworu oparty jest na rzucie wydłużonego prostokąta o wymiarach około 7,5 m x 31 m. Na elewacji frontowej, usytuowanej od strony wschodniej, znajduje się weranda przykryta dachem pulpitowym. Przedwojenny portyk z tarasem dostawiono do elewacji zachodniej. Bryła budynku jest zróżnicowana. W części środkowej dwukondygnacyjna, natomiast w skrzydłach południowym i północnym jednokondygnacyjna z poddaszem nieużytkowym.

Dwór przykryty jest dachem mansardowym krytym ceramiczną dachówką „holenderką-esówką”. W części środkowej dach jest podwyższony. Do wnętrza obiektu prowadzą cztery wejścia, oraz jedno do piwnicy. Pod budynkiem usytuowane są dwie oddzielne piwnice w skrzydłach północnym i południowym. Do piwnicy północnej prowadzą schody zewnętrzne, usytuowane od strony zachodniej budynku , do południowej wewnętrzne znajdujące się pod klatką schodową prowadzącą na piętro.

Obiekt to budynek murowany, posadowiony na fundamentach z kamienia polnego na zaprawie wapiennej.

Fundamenty zagłębione są na głębokość około 1,10m., poniżej poziomu terenu. Na murach fundamentowych, poniżej poziomu posadzek parteru, wykonano izolację wodochronną z blachy miedzianej powlekanej obustronnie masą bitumiczną.

Mury piwniczne o grubości około 67cm., oraz mury przyziemia o grubości 72÷84cm., wykonano z różnych materiałów ceramicznych: z cegły ręcznie wyrabianej, renesansowej, (pochodzącej z różnych okresów realizacji) czerwonej i beżowo-żółtej oraz z cegły maszynowej, czerwonej w partiach dobudowanych.

Na I piętrze ściany wykonano w konstrukcji ryglowej na bazie ram stolcowych podpierających więźbę dachową mansardową, z wypełnieniem cegłą ceramiczną. Nad piwnicami są sklepienia kolebkowe, ceramiczne wykonane z cegły czerwonej ręcznie formowanej oraz z cegły beżowo-żółtej, ręcznie formowanej.

Portyk oparty na siedmiu kolumnach murowanych z cegły o średnicy 40 cm, posiada strop w postaci płyty Kleina wsparty na belkach stalowych. Strop nad parterem oparty jest na murach nośnych zewnętrznych, w układzie podłużnym. W poszczególnych częściach budynku zastosowano trzy rodzaje stropu nad parterem:

- strop drewniany, belkowy, nagi.

- strop drewniany, belkowy, ze ślepym pułapem i podsufitką tynkowaną.

- strop drewniany dylowy.

Więźba dachowa mansardowa, jętkowa, dwukondygnacyjna, przykryta dachówką ceramiczną „holenderką” układaną na pełnym deskowaniu. Opierzenia blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

W pomieszczeniach parteru otwory okienne są zamurowane. W mansardzie wykonano lukarny zwieńczone tympanonami i okolone dekoracyjnymi opaskami w kształcie wolut. Obiekt wtórnie otynkowany z plastyką w formie opasek okiennych oraz boniowania w części środkowej.

Harmonogram prowadzenia robót powinien by dostosowany do charakterystyki zadania i terminu realizacji i przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

5.	Wymagania Zamawiającego dotyczące Planowanego Harmonogramu Robót i Płatności.

- Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia Planowanego Harmonogramu Robót oraz Płatności.

- Przed podpisaniem umowy, a po ustaleniu z Zamawiającym daty zawarcia umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu „Planowanego Harmonogramu Robót i Płatności”, który po akceptacji przez Zamawiającego (w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych) stanowić będzie załącznik do umowy.

- W projekcie Harmonogramu Robót i Płatności Wykonawca zobowiązany będzie do podania:

  - kolejności wykonywanych robót według technologii wykonania

  - terminów i czasu realizacji poszczególnych robót;

  - terminów i wysokości orientacyjnego wynagrodzenia  realizacji poszczególnych etapów

robót;

- W miarę potrzeb oraz postępu robót wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji  Harmonogramu Robót i Płatności. Wszystkie te zmiany będą wymagały akceptacji inspektora nadzoru. Aktualizacja harmonogramu nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego końcowego terminu zakończenia robót.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy celem zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz jego sąsiadujących części, szczegółowe zapisy i wymagania dotyczące organizacji placu budowy zawarto w poszczególnych STWiOR. Inwestor nie odpowiada za mienie Wykonawcy i materiały pozostawione na terenie należącym do Inwestora.

  - Wykonawca dla pracowników oraz pracowników podwykonawców zapewni przenośne urządzenia sanitarne np. „toi-toie” przez cały okres realizacji zadania. Wykonawca zapewni wymianę nieczystości „toi-toi” min. raz na dwa tygodnie. Wraz z urządzeniami sanitarnymi Wykonawca zapewni w sposób stały środki higieniczne (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, płyn do mycia naczyń).

  - Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny teren i zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną i wodę, utylizacja odpadów, koszt ubezpieczenia oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Inwestor w trakcie wizji terenowej przedstawi dostępne źródła wody oraz energii w obiekcie.

  - Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być zrealizowane zgodnie

z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:

- Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. Osoby  decyzyjne po stronie podwykonawców zobowiązane są do uczestnictwa w spotkaniach Rady Budowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz niezbędne projekty zabezpieczeń dla realizacji robót przewidziane przepisami szczegółowymi. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później niż w ciągu 30 dni od przekazania placu budowy.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w zapleczu budowy czystości, bieżącego utrzymania. Zaplecze dla pracowników (każde pomieszczenie przeznaczone do stałego pobytu ludzi – w domyśle nie dotyczy pomieszczeń higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno być wyposażone w system zapewniający utrzymanie właściwej dla komfortu temperatury – w sezonie „grzewczym” grzejników, w sezonie letnim klimatyzatorów.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy.

- Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas w użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych oraz innych opłat niezbędnych uruchomienia, budowy i ukończenia całości Robót zgodnie z wydanymi decyzjami admiracyjnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami.

- Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez Zamawiającego/Nadzór Inwestorski przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty lub aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784  z późniejszymi zmianami.

- Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca.

- Materiał z rozbiórki: Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia materiałów z rozbiórki obiektów budowlanych i budowli na których prowadzone są roboty objęte przedmiotem umowy, zgodnie z jej zapisami. Konieczność wykonania takich działań i poleceń uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania takiej czynności.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia.

- Dojazd i wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli.

- W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz służbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami.

- Kontrola związana z wykonaniem instalacji wewnętrznych, powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami norm i Warunków Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy lub Warunków Technicznych i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą gwarantować zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do Robót.

- Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

- Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty teren. Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac i przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą roboty budowlane. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia nieruchomości stanowiących własność innych podmiotów niż Zamawiający do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac na tych nieruchomościach.

- Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w organizowanych przez Nadzór Inwestorski radach budowy, radach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach związanych z realizacją zadania. O ile nie zaistnieją inne ustalenia, wszelkie protokoły będą sporządzane przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych i będą akceptowane przez Zamawiającego. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu każdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót zanikowych oraz uporządkować teren tak, aby był możliwie bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.

- ZAMAWIAJĄCY  INFORMUJE, ŻE STAN  TECHNICZNY BUDYNKÓW I TERENU JEST: dostateczny, a miejscami zły.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu wymienionymi powyżej i w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.

- Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu terenów sąsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostępnionym przez Zamawiającego na warunkach określonych odrębną umową (dot. zasad korzystania z energii elektrycznej, poboru wody, organizacji zaplecza sanitarnego). Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki prowadzonej działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

  - Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

  - Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

  - W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

    - Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne.

    - Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w normach i Warunkach Technicznych. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

    - Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

    - Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub części inwestycji w przypadku, gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, •	aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupełnienia,

- kompletność dokumentów.

Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie).

- Po odbiorze końcowym, Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniające wymagania decyzji i pozwoleń dla realizacji zadania i ustawy Prawo budowlane.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- ZAMAWIAJĄCY USTANAWIA RYCZAŁTOWE WYNAGRODZENIE DLA WYKONAWCY.

- Minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy.

Obowiązki wykonawcy

    - Realizacja zadania zgodnie z projektami, specyfikacjami technicznymi, pomocniczymi przedmiarami, pozwoleniem WUOZ, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowalnej;

    - uczestnictwo w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych, odbiorach częściowych i końcowych;

    - uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w umowie, w spotkaniach koordynacyjnych które będą obywały się cotygodniowo w formie telekonferencji, w terminie ustalonym przed podpisaniem

umowy, w celu zapewniania jakości oraz dotrzymania terminu realizacji zadania,

    - uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie stwierdzonych protokolarnie usterek dotyczących wykonanych robót z tytułu udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji i rękojmi.

  - Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a)	Roboty ciesielskie

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia.

- Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład osobowy pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Ostateczny termin wykonania zamówienia: 20 grudnia 2023 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)	Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

b) 	Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert minimum 2 (dwie) roboty budowlane polegające na przebudowie i/lub remoncie obiektu zabytkowego konstrukcji szachulcowej wpisanego do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków, o wartości każdej roboty co najmniej 1 000 000,00 zł brutto. Każde wykonane zadanie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do wykazania spełniania  warunku udziału w postępowaniu, wymagane doświadczenie będzie posiadał co najmniej jeden z konsorcjantów, który będzie czynnie realizował zamówienie.

oraz

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:

- Kierownik Budowy – osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz spełniająca wymogi określone w art. 37 c ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710), tj. „robotami budowlanymi kieruje przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”,

- Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

- Kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- Kierownik prac konserwatorskich - musi spełniać wymagania § 37a Ustawy o Ochronie Zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 710), tj. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.;

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego.

Zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia możliwa jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, a nowa osoba musi spełniać co najmniej te same wymagania.

Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu osób (stanowiącego załącznik do Zapytania).

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.

UWAGA dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

4.2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- Art. 108 ust. 1 pkt 1- 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46, 47 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 z późn. zm.), finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa  obcego;

2)	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3)	wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)	wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt  4 ustawy:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835):

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

UWAGA:

4.3. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy związani personalnie lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do podejmowania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami podejmującymi czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy w imieniu Zamawiającego, w szczególności z osobami uczestniczącymi w procesie ewaluacji zapytania.

Kapitałowe lub personalne powiązania oznaczają wzajemne związki pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do podejmowania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osób podejmujących czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy w imieniu Zamawiającego oraz wykonawcy polegające w szczególności na: a) partycypacji jako partner w związku lub związku prawa cywilnego,

- posiadaniu przynajmniej 10% akcji lub udziałów chyba że inne regulacje stanowią o mniejszym procencie udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka nadzoru lub zarządu , pełnomocnika lub adwokata,

- bycia współmałżonkiem, bycia w linii pokrewieństwa lub powinowactwa, w drugiej linii pokrewieństwa lub powinowactwa lub w relacji adopcji, opieki lub ochrony.

- KRYTERIA OCENY OFERT:

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1)	CENA – 100%

Ustalenie oferty najkorzystniejszej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, odbędzie się wyłącznie na podstawie „Ceny”. Cena oferty jest ceną brutto.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę.

  - W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w Zapytaniu ofertowym.

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  - W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5.4., oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI PROPOZYCJĘ CENOWĄ W PRZYPADKU:

    - złożenia Propozycji cenowej niezgodnej z Zapytaniem ofertowym,

    - nie dokonania wizji lokalnej,

    - Złożenia oferty przez podmiot związany personalnie lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z pkt. 4.3 zapytania ofertowego,

    - złożenia Propozycji cenowej zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych, w szczególności w zakresie:

      - zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;

      - wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;

      - oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

      - zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;

      - zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

      - zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

      - zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

      - wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy

W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

      - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

      - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835):

  - wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

  - wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

  - wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

W podstawach wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 uległ zmianie podpunkt „c”, który brzmi:

- którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46, 47 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523 z późn. zm.), finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH: Propozycję cenową należy złożyć w formie elektronicznej ( w formacie pdf ) na bazie konkurencyjności, do dnia: 10.03.2023 r. do godz. 16:00.

  - Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań na bazie konkurencyjności lub drogą elektroniczną na adres: info@efoz.org.pl w formie edytowalnej

  - Sposób komunikacji - baza konkurencyjności, poczta elektroniczna.

- DOKUMENTY JAKIE WINIEN ZŁOŻYĆ WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ:

    - Wypełniony i podpisany formularz propozycji cenowej według załączonego wzoru;

    - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia

    - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów,

    - Wykaz robót budowalnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, według załączonego wzoru,

    - Wykaz kadry, według załączonego wzoru,

- DOKUMENTY SKŁADANE PRZED PODPISANIEM UMOWY

1) uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności i zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi, tj.

      - osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

      - osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych;

    - uproszczony kosztorys ofertowy, którego składowe stanowić będą podstawę do wyceny ewentualnych robót dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. W przypadku pojawienia się w kosztorysie, o którym mowa powyżej, nie skalkulowanych pozycji kosztorysowych zostaną one wycenione zgodnie z aktualnym Katalogiem Nakładów Rzeczowych (KNR);

    - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

    - Harmonogram Robót i Płatności;

    - Oświadczenie dotyczące statusu podatnika VAT;

- ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ZAWIERA WZÓR UMOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmian do umowy. Zakres zmian zawiera wzór umowy, o którym mowa w pkt. 10.

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE:

- składania ofert częściowych,

- składania ofert wariantowych,

- powtórzenia, w okresie kolejnych 3 lat, podobnych robót budowlanych.

- ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W ZŁOŻONEJ OFERCIE TYCH INFORMACJI KTÓRE OBJETE SĄ TAJEMNICĄ PRZEDSIĘBIORSTWA.

- KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejska Fundacja Ochrony Zabytków.

  - inspektorem ochrony danych osobowych w Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków jest Aleksandra Kociałkowska, kontakt: adres e-mail: info@efoz.org.pl, telefon: 691 672 009

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia .

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

  - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.

  - Posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - Nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

  - Formularz oferty

  - Oświadczenie  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia

  - Wykaz osób

  - Wykaz robót budowlanych

  - Wzór umowy

Pouczenie dla Wykonawcy:

Kserokopie dokumentów dołączonych do formularza Propozycji cenowej należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

……………………………………………………………………………………

nazwa (firma) Wykonawcy

……………………………………………………………………………………

adres Wykonawcy

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)

I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „…………………………………” , prowadzonego przez ………………………………………..:

A. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale   ……………… Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

B. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w  postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale ……………. Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, polegam na zdolnościach podmiotu/ów udostepniającego/ych: …………………………………………( nazwa podmiotu/ów), którego:

    - zobowiązanie o udostępnieniu zasobów załączam wraz z ofertą,

    - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia załączam wraz z ofertą  (Załącznik  do oferty- jeśli dotyczy)

* niepotrzebne skreślić lub usunąć, pozostawiając tylko prawidłową odpowiedź

II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy PZP.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt  4  ustawy PZP.

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………… …………

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

III.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.