UMOWA W FORMULE „POD KLUCZ” [#] na [Roboty]

[Zamawiający] i [Dostawca]

[Data Umowy]

SPIS TREŚCI

1	Definicje	1

2	Zakres Robót i obowiązki Stron	4

3	Dokumentacja	5

4	Materiały, usługi i inna pomoc dostarczona przez Zamawiającego	6

5	Współpraca, Przedstawiciele i Koordynacja	6

6	Personel Dostawcy i Przedstawiciele	7

7	Podwykonawcy	8

8	Dostawa i Przedłużenie Terminu	9

9	Zmiany	10

10	Testy i Kontrole przed Ukończeniem	11

11	Mechaniczne Ukończenie i Testy na Ukończenie	12

12	Odbiór	12

13	Testy po Ukończeniu	14

14	Kary Umowne	15

15	Gwarancja i Rękojmia	16

16	Dostępność części zamiennych oraz wsparcie i konserwacja	17

17	Ceny	17

18	Fakturowanie i warunki płatności	18

19	Gwarancje Finansowe	19

20	Prawa Własności Intelektualnej	20

21	Ochrona Danych	23

22	Bezpieczeństwo Danych	24

23	Kontrola Eksportu i Sankcje	24

24	Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo	24

25	Zgodność	26

26	Poufność	27

27	Siła Wyższa	27

28	Okres ważności i rozwiązanie Umowy	28

29	Wypowiedzenie Umowy bez podania przyczyny	28

30	Wypowiedzenie Umowy z podaniem przyczyny	29

31	Skutki Rozwiązania Umowy	30

32	Prawo Zamawiającego do wstrzymania Robót	31

33	Nie dotyczy	32

34	Ograniczenie Odpowiedzialności	32

35	Naruszenie Praw Własności Intelektualnej	32

36	Audyt	33

37	Ubezpieczenie	34

38	Zawiadomienia i dane kontaktowe	34

39	Prawo Właściwe; Rozstrzyganie Sporów	34

40	Inne Postanowienia	35

41	Załączniki	35

42	Podpisy	37

Niniejsza Umowa w formule „pod klucz” została zawarta przez:

- [Strona], numer w rejestrze [ ], należycie zarejestrowana i założona zgodnie z prawem [  ], adres [  ] („Zamawiający”); oraz

- [Strona], numer w rejestrze [ ], należycie zarejestrowana i założona zgodnie z prawem [  ], adres [  ] („Dostawca”); oraz

Zamawiający i Dostawca są również określani indywidualnie jako „Strona” i łącznie jako „Strony”.

Dostawca może być określany w niniejszej Umowie również jako „wykonawca”, „sprzedający” lub podobnymi określeniami, gdy z okoliczności wynika, że takie określenie ma odnosić się do Strony realizującej Roboty na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy.

# Definicje

Podmiot Stowarzyszony 	Strony oznacza każdy podmiot prawny, przedsiębiorstwo, spółkę lub inny podmiot prawa handlowego (niezależnie od tego, czy jest ograniczony do wartości udziałów, czy nie), spółkę osobową lub stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą lub handlową, które (a) bezpośrednio lub pośrednio kontroluje Stronę, lub (b) znajduje się pod tą samą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą co Strona, lub (c) jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Stronę tak długo, jak długo trwa taka kontrola.

Załącznik 	oznacza dokumenty dołączone do niniejszej Umowy i wymienione w ust. 41 (Załączniki). Strony mogą dodawać nowe Załączniki lub usuwać Załączniki na mocy obustronnego pisemnego porozumienia. O ile nie wskazano inaczej, odniesienie do Załącznika obejmuje odniesienie do subzałącznika wymienionego w ust. 41(np. Załącznik 3 i jego subzałączniki 3.i; 3.ii; 3.iii itd.).

Roszczenie	oznacza wszelkie roszczenia, pozwy, działania, żądania, nakazy, środki zaradcze, zabezpieczenie lub postępowania.

Informacje Poufne 	oznaczają wszystkie materiały i informacje, w tym między innymi informacje techniczne, handlowe, produktowe, finansowe lub inne informacje poufne i zastrzeżone, dokumenty i oprogramowanie, otrzymane od drugiej Strony i oznaczone jako poufne lub które powinny być traktowane jako poufne, w tym niniejszą Umowę, Załączniki i wszelkie ich zmiany.

Konsekwencje	oznaczają wszelkie zobowiązania, szkody, koszty, wydatki lub straty (w tym między innymi honoraria adwokackie) poniesione przez Zamawiającego i jego personel, dyrektorów i podwykonawców.

Umowa 	oznacza niniejszą Umowę wraz z Załącznikami.

Kontrola, kontrolowanie, kontrolowany	oznacza wszelkie relacje dominacji, o których stanowi art. 4 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467).

Harmonogram

Koordynacji 	oznacza wzajemnie uzgodniony dokument, sporządzony zgodnie z Planem Projektu i mu podlegający, określający terminy etapów prac, które są niezbędne do koordynacji odpowiednich zobowiązań Dostawcy i Zamawiającego.

Dokumentacja 	oznacza dokumentację, podręczniki, instrukcje użytkownika i wszystkie inne odpowiednie materiały związane z Robotami oraz ich obsługą, konserwacją, naprawą, użytkowaniem, instalacją i wsparciem.

Data Wejścia w Życie 	oznacza datę wskazaną powyżej lub, jeśli nie została wskazana, najpóźniejszą datę, kiedy niniejsza Umowa została należycie podpisana przez obie Strony.

Błąd 	oznacza jakąkolwiek niesprawność lub wadę jakości, porady, projektu, materiałów lub wykonania lub odstępstwo od innych wymagań określonych w ramach Umowy.

Zdarzenie Siły Wyższej 	oznacza przeszkodę poza rozsądną kontrolą Strony, której nie mogła ona wziąć pod uwagę w momencie zawierania Umowy, której konsekwencje uniemożliwiają Stronie wypełnienie jej zobowiązań wynikających z Umowy i której nie mogła w rozsądny sposób uniknąć ani przezwyciężyć. Ograniczenia walutowe i handlowe, brak transportu i ogólny niedobór materiałów nie będą stanowiły Zdarzenia Siły Wyższej zwalniającego Dostawcę z jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Prawo Własności Intelektualnej	oznacza patenty, projekty (z możliwością rejestracji lub bez), wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, bazy danych (zarówno twórcze, jak i sui generis), a także prawa autorskie i przyszłe prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa własności przemysłowej i intelektualnej, niezależnie od tego, czy zostały uznane lub udoskonalone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarejestrowane lub nie, oraz wnioski, podziały, kontynuacje, przedłużenia, ponowne badania i wznowienia dotyczące któregokolwiek z wyżej wymienionych, a także wszelkie tajemnice handlowe, know-how oraz prawa do ścigania, egzekwowania i uzyskiwania środków prawnych.

Osoba Kluczowa 	oznacza każdą osobę z personelu Dostawcy lub jego podwykonawcy, która odgrywa znaczącą rolę w wykonaniu Robót zgodnie z opisem w niniejszej Umowie.

Harmonogram Projektu	oznacza dokument dołączony do Umowy, który określa terminy głównych etapów realizacji Robót.

Oprogramowanie Open Source	oznacza każde oprogramowanie, które podlega warunkom licencji zawierającym lub spełniającym kryteria wymienione na stronie http://www.opensource.org/docs/definition.php i obejmujące między innymi licencje obecnie wymienione na stronie http://opensource.org/licenses/, lub które podlega jakimkolwiek podobnym warunkom licencji.

Polska ustawa o VAT	oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

Istniejąca Własność Intelektualna	 oznacza Prawa Własności Intelektualnej niedotyczące Robót, istniejące w Dacie Wejścia w Życie lub opracowane w okresie obowiązywania niniejszej Umowy niezależnie i bez wykorzystania jakichkolwiek materiałów lub informacji dostarczonych przez drugą Stronę.

Przedstawiciel Projektu	przedstawiciel którejkolwiek ze Stron, który do końca Okresu Rękojmi zgodnie z ust. 15.2, będzie upoważniony do podejmowania w imieniu tej Strony decyzji dotyczących wszelkich środków niezbędnych do realizacji Umowy.

VAT	oznacza podatek i podatek od towarów i usług w rozumieniu polskiej ustawy o VAT lub inny dowolny podatek, cło lub opłatę, które mogą w przyszłości zastąpić ten podatek, a które mogą mieć zastosowanie do niniejszej Umowy.

Roboty 	oznaczają roboty, w tym między innymi wszelkie dokumenty, projekty (w tym zmodyfikowany lub uzupełniony projekt budowlany), rysunki, produkty, usługi, wyniki usług, dane, obliczenia, schematy, specyfikacje, instrukcje i Dokumentację określone w niniejszej Umowie, w szczególności w ust. 2 (Zakres Robót i obowiązki Stron) oraz w Załączniku 3 (Specyfikacje techniczne i wymagania Zamawiającego), w tym uzgodnione Zmiany wraz z dostarczonym, zainstalowanym i/lub udostępnionym oprogramowaniem komputerowym, zawierającym elementy mogące stanowić odrębne utwory.

Teren Budowy 	oznacza miejsce, gdzie Roboty mają być zainstalowane lub wzniesione, łącznie z przyległymi terenami niezbędnymi do transportu, rozładunku i składowania Robót, materiałów i niezbędnego sprzętu montażowego.

Przedstawiciel na Terenie Budowy	przedstawiciel którejkolwiek ze Stron, który od momentu rozpoczęcia prac przez Dostawcę na Terenie Budowy do momentu odbioru Robót zgodnie z ust. 12 (Odbiór), będzie upoważniony do podejmowania w imieniu tej Strony decyzji dotyczących bieżącego zarządzania działaniami związanymi z pracami na Terenie Budowy, a także będzie miał ewentualne dalsze uprawnienia przydzielone mu przez taką Stronę i zgłoszone drugiej Stronie.

Termin Ukończenia	został określony w Planie Projektu.

Całkowita Cena Kontraktowa 	oznacza całkowitą uzgodnioną cenę za Roboty w ramach Umowy, chyba że określono inaczej.

Jeżeli pozwala na to kontekst, w odniesieniu do powyższych definicji liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie.

Wszędzie tam, gdzie w niniejszej Umowie użyto określenia w formie pisemnej, oznacza to dokument podpisany przez Stronę lub list, pocztę oraz inne środki uzgodnione przez Strony.

# Zakres Robót i obowiązki Stron

## Przedmiotem niniejszej Umowy jest uzgodnienie warunków mających zastosowanie do realizacji przez Dostawcę i odbioru przez Zamawiającego Robót w ramach niniejszej Umowy.

## Dostawca dostarczy Zamawiającemu Roboty jako kompletną realizację w formule „pod klucz”, co zostało szerzej opisane w Załączniku 3 (Specyfikacje techniczne i wymagania Zamawiającego), oraz wykona inne zobowiązania określone w Umowie, zgodnie z Umową oraz z należytą starannością i dbałością, biorąc pod uwagę to, że Dostawca prowadzi profesjonalną działalność gospodarczą w zakresie Robót, oraz z zachowaniem wysokich standardów etycznych.

## Formuła „pod klucz” oznacza kompleksowe wykonanie przez Dostawcę wszystkich Robót we wszystkich dyscyplinach w celu realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Umowy. Nawet jeśli nie zostały one wyraźnie zdefiniowane lub określone w niniejszej Umowie, Roboty obejmują wszystkie elementy (takie jak, między innymi, prace, maszyny, urządzenia, rurociągi, zawory, urządzenia zabezpieczające, oprzyrządowanie, dokumentacja, prawa i licencje, jak również projektowanie, szkolenie, instalowanie, uruchamianie, testowanie i inne usługi) niezbędne a) do osiągnięcia i zweryfikowania charakterystyk eksploatacyjnych i wymagań dotyczących wydajności określonych w niniejszej Umowie; oraz b) do prawidłowego funkcjonowania oraz bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji Robót; chyba że zostały one specjalnie i wyraźnie wyłączone w niniejszej Umowie.

## O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w niniejszej Umowie, Dostawca zobowiązany jest:

## za pomocą badań terenowych, wniosków o udzielenie informacji i w inny sposób uzyskać wiedzę o warunkach panujących na Terenie Budowy, niezbędnych do wykonania obowiązków Dostawcy wynikających z niniejszej Umowy; oraz

## uzyskać i utrzymać wszelkie aprobaty i pozwolenia urzędowe niezbędne do wykonania Robót (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, odbiory UDT) i na żądanie Zamawiającego przedstawić dokumentację wskazującą, że uzyskano niezbędne ostateczne aprobaty i pozwolenia; oraz

## ponieść odpowiedzialność za projektowanie, produkcję lub zaopatrzenie, dostawę na Teren Budowy, montaż, instalację, testowanie i uruchomienie wszystkich części Robót na Terenie Budowy; oraz

## zapewnić sprzęt, urządzenia i siłę roboczą niezbędne do wykonania zobowiązań Dostawcy; oraz

## zapewnić Dokumentację i szkolenie personelu Zamawiającego i/lub wykonawcy Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji Robót; oraz

## przygotowywać, w zakresie uzgodnionym przez Strony, miesięczne raporty z postępu prac zawierające m.in. potwierdzenie braku zaległych płatności dla podwykonawców przygotowane przez Dostawcę oraz	potwierdzenie braku zaległych płatności dla podwykonawców przygotowane przez podwykonawców.

## Dostawca zapewni, że Roboty (w chwili odbioru) będą zgodne z Umową oraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i zasadami dotyczącymi Robót i prowadzenia przez Dostawcę działalności na podstawie niniejszej Umowy, w tym między innymi zasadami, wskazówkami, zarządzeniami administracyjnymi i zaleceniami wydanymi przez jakikolwiek organ urzędowy lub handlowy oraz wszelkimi normami regulacyjnymi i wskazówkami wydanymi przez instytut(y) normalizacyjny(e). Dostawca będzie prowadzić swoją działalność i wykonywać swoje obowiązki zgodnie z wysokimi standardami etycznymi oraz z profesjonalną starannością, umiejętnością i dbałością, uwzględniając fakt, że Dostawca prowadzi profesjonalną działalność gospodarczą w zakresie Robót, zgodnie z tym, czego można oczekiwać od doświadczonego wykonawcy wykwalifikowanego w zakresie Robót. Dostawca zapewnia ponadto, że ma prawo do zawarcia Umowy.

## Roboty powinny być dostosowane do odpowiedniej działalności i środowiska pracy oraz być łatwo dostępne do czyszczenia, kontroli, regulacji lub innych środków kontroli i konserwacji. Roboty zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby demontaż, wymiana i naprawy mogły być wykonane w łatwy sposób, bez konieczności wyłączenia Robót z eksploatacji, a w przypadku gdy nie można tego osiągnąć, aby czas wyłączenia z eksploatacji był jak najkrótszy.

## Niniejsza Umowa nie powoduje powstania a) żadnych praw wyłącznych dla Dostawcy; ani b) żadnego zobowiązania Zamawiającego do wdrażania lub akceptowania Zmian Robót. Wszelkie wiadomości, pisemne lub ustne, w tym szacunki lub prognozy, które może przedstawić Zamawiający są niewiążące, a wszelkie działania podjęte na ich podstawie są na wyłączne ryzyko Dostawcy.

## Zamawiający zobowiązany jest:

## zapewnić dostęp do Terenu Budowy;

## dostarczyć Dostawcy wymaganą Dokumentację, w tym Specyfikację Techniczną, Rysunki i Schematy;

## dokonywać płatności zgodnie z postanowieniami Umowy;

## do bieżącej współpracy z Dostawcą w zakresie realizacji Umowy;

## zaakceptować Roboty należycie wykonane przez Dostawcę na podstawie Umowy; oraz

## wykonywać inne zobowiązania określone w Umowie.

# Dokumentacja

## Dostawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, w odpowiednim formacie elektronicznym lub w inny sposób uzgodniony przez Strony. Strony przekazują Dokumentację na etapach i w sposób określony w Załączniku 5.3 (Harmonogram dokumentacji). Dokumentacja będzie wystarczająca, aby umożliwić każdej odpowiednio przeszkolonej osobie obsługę, użytkowanie, instalację, naprawę, wsparcie i konserwację Robót zgodnie z przeznaczeniem.

## Dostawca zapewni, że Dokumentacja odpowiada najnowszemu stanowi technicznemu Robót i będzie ją odpowiednio aktualizować do czasu odbioru Robót (zgodnie z ust. 12), a ponadto również w Okresie Rękojmi.

## O ile odpowiednie Załączniki nie stanowią inaczej, Dostawca dostarczy Dokumentację w języku polskim. Dostawca dostarczy jednak Dokumentację w dodatkowej wersji językowej, o ile taka wersja jest wymagana ze względów na obowiązujące regulacje prawne. Wszelkie inne wersje językowe (dodatkowe lub zamiast polskiej) będą dostarczane przez Dostawcę wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

## O ile nie uzgodniono inaczej w Załącznikach lub w inny sposób na piśmie, jeżeli Strony uzgodnią lub jeżeli Zamawiający zażąda przeglądu pewnej części Dokumentacji, Strona dokonująca przeglądu powiadomi drugą Stronę o wyniku przeglądu w uzgodnionym terminie lub, w przypadku braku porozumienia, nie później niż 21 dni kalendarzowych po otrzymaniu Dokumentacji. W przypadku ponownego przeglądu, odpowiedni okres wynosi 14 dni kalendarzowych. Jeżeli Strona dokonująca przeglądu nie przekaże takiego powiadomienia w terminie, uznaje się, że Strona ta dokonała przeglądu Dokumentacji bez zastrzeżeń. Przegląd dokonany przez Zamawiającego (lub zaniechanie przeprowadzenia przeglądu przez Zamawiającego) nie oznacza powstania odpowiedzialności po stronie Zamawiającego i nie zmniejsza praw Zamawiającego do żądania ukończenia Robót zgodnie z niniejszą Umową.

# Materiały, usługi i inna pomoc dostarczona przez Zamawiającego

## Zamawiający dostarczy Dostawcy materiały, informacje, sprzęt, usługi lub inne udogodnienia tylko w zakresie wyraźnie określonym w Umowie. Dostawca nie będzie wykorzystywał żadnych przedmiotów otrzymanych od Zamawiającego w innym celu niż do wypełnienia zobowiązań Dostawcy wynikających z Umowy.

Dostawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby w sposób rozważny zweryfikować i sprawdzić dokładność dokumentów, informacji i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego za pośrednictwem badania (badań) terenu i/lub w inny sposób. Dostawca bez zbędnej zwłoki powiadomi Zamawiającego na piśmie o wszelkich błędach, brakach lub nieścisłościach, które wykryje w dokumentach, informacjach, materiałach, instrukcjach lub zamówieniach przekazanych przez Zamawiającego, a które mogą zagrozić realizacji niniejszej Umowy w uzgodnionym terminie. Jeżeli takie powiadomienie nie zostanie dokonane bez zbędnej zwłoki, Dostawca traci prawo do późniejszego ubiegania się o przedłużenie Harmonogramu inwestycji i innych harmonogramów wynikających z niniejszej Umowy.

# Współpraca, Przedstawiciele i Koordynacja

## Przedstawiciel Projektu i Przedstawiciel na Terenie Budowy każdej ze Stron, a także opiekun projektu, koordynator ds. bezpieczeństwa i inni przedstawiciele Stron określeni są w Załączniku 10 (Zarządzanie projektem i zasady organizacji prac).

## Strony zgadzają się zaangażować i będą realizować swoje obowiązki wynikające z Umowy w ramach dobrej współpracy.

## Spotkania projektowe będą odbywały się, gdy Zamawiający uzna to za konieczne i/lub w sposób określony w Załączniku 10 (Zarządzanie projektem i zasady organizacji prac).

## Dostawca będzie dostarczać Zamawiającemu miesięczne pisemne raporty o stanie i postępie prac, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, oraz okresowo gdy Zamawiający będzie tego wymagał. Dostawca zapewni, że zadania uzgodnione podczas wspólnych spotkań jako obowiązki Dostawcy zostaną wykonane zgodnie z takimi uzgodnieniami i innymi harmonogramami uzgodnionymi w Umowie.

## Obowiązki Stron związane ze współpracą w zakresie bezpieczeństwa na Terenie Budowy oraz ogólnie, będą w innych aspektach przedmiotem odrębnych uzgodnień między stronami.

# Personel Dostawcy i Przedstawiciele

## Dostawca i jego podwykonawcy przydzielą personel o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu do wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Dostawca gwarantuje, że w żadnym wypadku nie będzie istniał stosunek pracy pomiędzy Zamawiającym a jakimkolwiek członkiem personelu Dostawcy lub jego podwykonawców. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania i nadzorowania wykonywania przez swoich podwykonawców wszystkich ustawowych obowiązków pracodawcy w zakresie stosunku pracy jego personelu, w tym m.in. ubezpieczeń emerytalnych i społecznych.

## Wszelkie zmiany w personelu Dostawcy, które w ocenie Zamawiającego mają wpływ na dostawę Robót, zostaną wcześniej omówione pomiędzy Stronami.

## Dostawca nie ma prawa zmieniać personelu przypisanego jako Osoby Kluczowe (w tym między innymi przedstawicieli Dostawcy określonych w ust. 5 (Współpraca, Przedstawiciele i Koordynacja) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  Zamawiający jest uprawniony, w dowolnym momencie, do odrzucenia lub żądania zmiany Osób Kluczowych Dostawcy z uzasadnionej przyczyny. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy proponowana zmiana Osoby Kluczowej budzi uzasadnione wątpliwości co do niezbędnego doświadczenia i/lub kwalifikacji lub gdy nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa pracy lub ochrony środowiska. Dostawca zobowiązuje się w takich przypadkach do niezwłocznego zapewnienia odpowiedniego zastępstwa. Wszelkie opóźnienia wynikające z takiego odrzucenia i zastępstwa ponosi Dostawca. Osoba lub osoby zastępujące muszą mieć co najmniej takie samo doświadczenie i umiejętności jak osoba zastępowana. Jeżeli z dowolnego powodu jakakolwiek osoba przestanie być dyspozycyjna, aby wykonywać obowiązki Dostawcy wynikające z niniejszej Umowy, Dostawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego i niezwłocznie, bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego, zastąpi taką osobę inną osobą (osobami) o co najmniej takich samych kompetencjach (pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego w tym zakresie). Dostawca ponosi wszelkie dodatkowe koszty powstałe w wyniku takiej zmiany.

## Przedstawiciel Projektu i Przedstawiciele na Terenie Budowy, a także wskazani przedstawiciele Zamawiającego będą nadzorować realizację Robót i współpracę między Stronami oraz informować drugą Stronę o sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy. Przedstawiciel Projektu Dostawcy będzie również informować Zamawiającego o statusie i postępie w realizacji Robót.

## Dostawca zobowiązuje się przestrzegać i zapewni, że wszyscy pracownicy Dostawcy i jego podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji zobowiązań Dostawcy wynikających z niniejszej Umowy lub otrzymują Informacje Poufne, przestrzegają:

## wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych związanych z lub mających zastosowanie do (a) ochrony i przetwarzania systemów, plików z danymi i danych Zamawiającego oraz (b) wykonywania prac w siedzibie Zamawiającego; oraz

## wszystkich polityk bezpieczeństwa, procedur i instrukcji wydanych przez Zamawiającego, których treść została ujawniona Dostawcy w formie pisemnej, w tym między innymi w Załączniku 11 (Zasady bezpieczeństwa).

## Podczas pracy na terenie Zamawiającego, personel Dostawcy i jego podwykonawców musi również przestrzegać wszystkich innych przepisów, jak również polityk, procedur i instrukcji wydanych przez Zamawiającego, obowiązujących w danym czasie, mających zastosowanie do pracy na terenie Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wymagać od personelu Dostawcy i jego podwykonawców, którzy pracują w siedzibie Zamawiającego lub mają dostęp do środowiska technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Zamawiającego, pisemnego zobowiązania do zachowania poufności.

# Podwykonawcy

## Dostawca nie ma prawa zlecać podwykonawstwa całości lub części swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (w formie listy w Załącznikach lub w inny sposób na piśmie). Podwykonawców wymienionych w Załączniku 3.8 (Podwykonawcy) na potrzeby niniejszego ust. 7.1 uważa się za zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zgoda może być wyrażona w ciągu [14] dni od zgłoszenia chęci zaangażowania podwykonawcy przez Dostawcę, a jeżeli żadne oświadczenie nie zostanie złożone w tym terminie, uznaje się, że Zamawiający udzielił zgody. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie proponowanego podwykonawcy, projekt umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem oraz dokładny zakres zleconych Robót. W terminie [3] dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, kopia umowy o podwykonawstwo zostanie doręczona Zamawiającemu. W przypadku zaangażowania podwykonawcy bez prawidłowego powiadomienia Zamawiającego, zaangażowanie jest bezskuteczne wobec Zamawiającego, a Dostawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń takiego podwykonawcy.

## Zamawiający jest uprawniony, w dowolnym momencie, do odrzucenia lub żądania zmiany podwykonawcy z uzasadnionej przyczyny. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy proponowana zmiana budzi uzasadnione wątpliwości co do niezbędnego doświadczenia i/lub kwalifikacji podwykonawcy lub proponowanego nowego podwykonawcy lub gdy nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa pracy lub ochrony środowiska. Dostawca zobowiązuje się w takich przypadkach do niezwłocznego zapewnienia odpowiedniego zastępstwa (pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zastępczego podwykonawcę/ów). Wszelkie opóźnienia wynikające z takiego odrzucenia i zastępstwa ponosi Dostawca.

## Dostawca zapewni, że jego podwykonawcy przestrzegają postanowień niniejszej Umowy, w tym między innymi ust. 21 (Ochrona Danych), ust. 24 (Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo), ust. 25(Zgodność) oraz ust. 26(Poufność).

## Dostawca zapewni, że jego umowy z podwykonawcami są zgodne z niniejszą Umową oraz że jego podwykonawcy przestrzegają postanowień takich umów.

## Dostawca zobowiązuje się, że każda umowa z podwykonawcą będzie zawierać co najmniej następujące postanowienia: (a) podwykonawcy będą musieli przedkładać Zamawiającemu dowody lub potwierdzenia płatności na rzecz swoich dalszych podwykonawców, (b) w okresie obowiązywania umowy podwykonawczej, jak i po jej rozwiązaniu, Zamawiający będzie właścicielem wszystkich Robót, jakie zostały wykonane przez takiego podwykonawcę oraz wszystkich materiałów i towarów włączonych do takich Robót lub dostarczonych na Teren Budowy i opłaconych na rzecz Dostawcy, (c) podwykonawca będzie zobowiązany, na żądanie Dostawcy lub Zamawiającego dostarczyć stosowne oświadczenie potwierdzające otrzymanie wszystkich płatności oraz brak roszczeń z tytułu umowy podwykonawczej z Dostawcą, (d) podwykonawca w przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących zaległych płatności należnych od Dostawcy, bez zbędnej zwłoki przekaże Zamawiającemu szczegóły takiego sporu, (e) ustanowienie odpowiedniego okresu gwarancyjnego i rękojmianego, nie krótszego niż Okres Rękojmi, (f) zapis o zgodzie podwykonawców na warunkową cesję wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy Dostawcą a podwykonawcą na rzecz Zamawiającego (lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego) po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego, (g) terminy płatności i fakturowania nie krótsze niż określone w niniejszej Umowie, (h) wymóg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Dostawcy i podwykonawcy na podzlecenie Robót dalszym podwykonawcom, (i) rozpoczęcie jakichkolwiek Robót przez dalszego podwykonawcę lub podwykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy i Zamawiającego jest zabronione i nie można uznać, że taki podwykonawca został zaakceptowany przez Dostawcę i/lub Zamawiającego w drodze dorozumianej zgody.

## Dostawca odpowiada za wykonanie Umowy przez swojego podwykonawcę jak za swoje własne działania.

## Dostawca będzie w pełni współpracować z każdą osobą trzecią, którą Zamawiający może wyznaczyć do udziału w realizacji Robót oraz z innymi dostawcami będącymi osobami trzecimi na Terenie Budowy.

# Dostawa i Przedłużenie Terminu

## Dostawca wykona swoje zobowiązania i zrealizuje Roboty w terminie (terminach) określonych w Załączniku 5 (Harmonogramy i Dostawy). O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, terminem dostawy dla Robót będzie DDP na Teren Budowy, Incoterms 2020.

## Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszej Umowy, tytuł prawny do Robót lub części Robót przejdzie na Zamawiającego po dokonaniu przez Zamawiającego płatności za takie Roboty, ale nie później niż po odebraniu przez Zamawiającego Robót zgodnie z terminem dostawy określonym powyżej.

## Dostawca przygotuje wszystkie potrzebne harmonogramy zgodnie z Załącznikiem 5.1 (Harmonogram inwestycji) i będzie je regularnie aktualizować. W przypadku rozbieżności pomiędzy Harmonogramem inwestycji a innymi harmonogramami uzgodnionymi w Umowie, postanowienia Harmonogramu inwestycji będą nadrzędne. Wszystkie wymagania Dostawcy wobec Zamawiającego w zakresie Harmonogramu Koordynacji powinny zostać określone w Umowie.

## Dostawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, jeżeli stwierdzi, że nie będzie w stanie wykonać w terminie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, co może spowodować opóźnienie w stosunku do Harmonogramu inwestycji i innych harmonogramów uzgodnionych w Umowie. Dla uniknięcia wątpliwości, takie powiadomienie nie powoduje przedłużenia terminów ani nie zwalnia z odpowiedzialności Dostawcy.

## Dostawca może być uprawniony do uzasadnionego przedłużenia Terminu Ukończenia, które zostanie uzgodnione na piśmie przez Strony jako zmiana Umowy, jeżeli Termin Ukończenia będzie opóźniony z powodu dowolnego z następujących czynników:

- niewykonanie przez Zamawiającego prawidłowo i w terminie któregokolwiek z jego istotnych zobowiązań wynikających z Umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że takie niewykonanie ma istotny wpływ na Termin Ukończenia,

- wszelkie warunki fizyczne (inne niż warunki klimatyczne) lub sztuczne przeszkody, które Dostawca napotka na Terenie Budowy, a których wykwalifikowany i doświadczony wykonawca nie mógł przewidzieć na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego lub podczas kontroli przeprowadzonej zgodnie z ust. 10 (Testy i Kontrole przed Ukończeniem) lub w inny sposób,

- Zmiana zgodnie z ust. 9 (Zmiany)

- zawieszenie przez Zamawiającego na podstawie ust. 32 (Prawo Zamawiającego do wstrzymania Robót), lub

- wszelkie okoliczności stanowiące Zdarzenie Siły Wyższej.

## Dostawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, przekaże Zamawiającemu wstępne pisemne zawiadomienie, gdy Dostawca dowie się lub powinien był się zorientować o okolicznościach powodujących konieczność przedłużenia zgodnie z ust. 8.5. W ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych od przekazania pisemnego wstępnego zawiadomienia Dostawca przekaże Zamawiającemu szczegółowe zawiadomienie, które będzie zawierało powód przedłużenia, wystarczające dowody na wpływ opóźnienia na krytyczne elementy harmonogramu Dostawcy oraz konsekwencje opóźnienia. Na podstawie szczegółowego zawiadomienia Strony ustalą warunki ewentualnej zmiany Umowy. Dostawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia, jeśli nie dostarczył zawiadomień zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 8.6.

## Uznaje się, że Dostawca posiada wiedzę na temat równoczesnych prac innych wykonawców wykonywanych na Terenie Budowy na zlecenie Zamawiającego i uwzględnia takie prace. Prace innych wykonawców zatrudnionych przez Zamawiającego nie będą uprawniały Dostawcy do przedłużenia Terminu Ukończenia ani do żadnego dodatkowego wynagrodzenia, pod warunkiem, że prace innych wykonawców nie spowodują znacznego opóźnienia lub utrudnienia w realizacji umowy przez Dostawcę, którego doświadczony wykonawca nie spodziewałby się w normalnych warunkach podczas realizacji umowy w analogicznych okolicznościach.

# Zmiany

## Dostawca, do czasu odbioru Robót, może przeprowadzić zmiany w uzgodnionym zakresie, projekcie lub sposobie wykonania Robót („Zmiany”), które zostały uzgodnione zgodnie z niniejszym ust. 9.

## Dostawca bez zbędnej zwłoki przedstawi Zamawiającemu pisemną propozycję dotyczącą Zmiany, w tym skutków Zmiany dla Harmonogramu inwestycji, innych harmonogramów uzgodnionych w Umowie i cen.  Wszystkie Zmiany, wraz z wszelkimi zmianami dotyczącymi Harmonogramu inwestycji, innych harmonogramów uzgodnionych w Umowie, cen i innych warunków niniejszej Umowy, muszą być uzgodnione w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Samo poinformowanie Strony o stanie Robót, np. o opóźnieniach, nie będzie traktowane jako zmiana.

## Jednakże na pisemne żądanie Zamawiającego, Dostawca wprowadzi drobne Zmiany w ramach Robót bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

## Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które są (i) konieczne, aby Roboty były zgodne z Umową lub przepisami prawa i regulacjami podanymi do wiadomości publicznej w Dacie Wejścia w Życie lub przed nią; i/lub (ii) oparte na warunkach panujących na Terenie Budowy (z wyjątkiem warunków, których wykwalifikowany i doświadczony wykonawca nie mógł racjonalnie przewidzieć na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego lub w trakcie kontroli przeprowadzonej zgodnie z ust. 10 lub w inny sposób), nie będą uznawane za Zmiany, a Dostawca wdroży takie zmiany i modyfikacje bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego i w ramach uzgodnionego Harmonogramu inwestycji i innych harmonogramów uzgodnionych w Umowie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które są niezbędne, aby Roboty były zgodne ze zmianami w przepisach prawa i regulacjach mających zastosowanie do niniejszej Umowy i/lub obowiązujących w kraju Terenu Budowy, które zostały ostatecznie przyjęte po Dacie Wejścia w Życie, będą traktowane jako Zmiany w ramach niniejszego ust. 9 (Zmiany).

## Dostawca poinformuje Zamawiającego o ewentualnych Zmianach, które Dostawca uzna za leżące w interesie Zamawiającego. Dostawca będzie ponadto informować Zamawiającego o wszelkich Zmianach zachodzących w normach i standardach, które zgodnie z Umową powinny być przestrzegane przy wykonywaniu Robót.

## Dostawca nie będzie zobowiązany ani uprawniony do wprowadzenia Zmiany przed osiągnięciem przez Strony pisemnego porozumienia co do sposobu jej wprowadzenia i jej konsekwencji, z wyjątkiem przypadków, w których należycie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego zażądał natychmiastowej Zmiany, w szczególności ze względów bezpieczeństwa i/lub reakcji na zagrożenia środowiskowe. W przypadku wniosku o natychmiastową Zmianę Dostawca dokona jej niezwłocznie, nawet jeśli Strony nie osiągnęły pisemnego porozumienia co do konsekwencji.  Dostawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o natychmiastowych Zmianach, w tym o możliwych skutkach Zmiany dla Harmonogramu inwestycji i innych harmonogramów uzgodnionych w Umowie, cen i innych warunków niniejszej Umowy, w ciągu [7] dni kalendarzowych od złożenia przez Zamawiającego wniosku o natychmiastową Zmianę. Strony bez zbędnej zwłoki uzgodnią konsekwencje Zmiany. Dostawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Harmonogramu inwestycji i innych harmonogramów uzgodnionych w Umowie ani do jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu Zmiany, jeżeli Dostawca nie dostarczył zawiadomienia zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 9.6.

# Testy i Kontrole przed Ukończeniem

## Dostawca jest odpowiedzialny za to, aby procedura testów i kontroli spełniała wymagania określone w niniejszej Umowie. Testy i kontrole obejmują wszelkie testy wymagane przez obowiązujące przepisy i regulacje, w tym między innymi wymagane przez władze, jak również wszelkie badania niezbędne do użytkowania Robót zgodnie z przeznaczeniem oraz do oceny zgodności Robót z niniejszą Umową, w szczególności ze Specyfikacjami Technicznymi, rysunkami i/lub wszelką inną Dokumentacją zawierającą wymagania Zamawiającego.  Dostawca, tak szybko jak to możliwe po Dacie Wejścia w Życie, we współpracy z Zamawiającym opracuje program („Program Testów i Kontroli”) dla testów i kontroli innych niż Testy na Ukończenie i Testy Po Ukończeniu, które mogą być określone w Umowie lub wymagane przez przepisy prawa i regulacje. Program Testów i Kontroli określa przedmiot badania lub kontroli, rodzaj badania i kontroli oraz czas i miejsce. Dostawca ponosi wszelkie koszty badań i kontroli w ramach Programu Testów i Kontroli. Proces testów można dokładniej określić w Załączniku 3.5 (Rozruch, ruch próbny, pomiary gwarancyjne, odbiór końcowy).

## Jeżeli wymagania techniczne dotyczące testów i kontroli w Programie Testów i Kontroli nie zostały określone w Umowie, będą one przeprowadzone zgodnie z normalnie stosowanymi profesjonalnymi standardami.

## Dostawca w drodze zawiadomienia wydanego co najmniej [14] dni wcześniej poinformuje Zamawiającego o terminie testów i kontroli, które zgodnie z Programem Testów i Kontroli będą przeprowadzane w obecności Zamawiającego. Dostawca w ciągu [7] dni kalendarzowych przekaże Zamawiającemu kopię raportu z każdego testu i kontroli.

## Zamawiający, oprócz kontroli określonej w Programie Testów i Kontroli, będzie uprawniony (sam lub za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela) do kontroli dowolnej części Robót u Dostawcy i jego podwykonawców oraz na Terenie Budowy, w zwykłych godzinach pracy i po wcześniejszym zawiadomieniu Dostawcy, w celu monitorowania realizacji niniejszej Umowy przez Dostawcę. Dostawca dostarczy dokumenty i informacje oraz udzieli pomocy potrzebnej Zamawiającemu do przeprowadzenia kontroli. Na żądanie Zamawiającego Dostawca zapewni Zamawiającemu takie same prawa w odniesieniu do podwykonawców Dostawcy.

## Testowanie, kontrola lub monitorowanie przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową lub wydanie przez Zamawiającego jakichkolwiek certyfikatów, protokołów lub innych dokumentów nie zwalnia Dostawcy z jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw lub środków zaradczych, które mogą przysługiwać Zamawiającemu na mocy Umowy, przepisów prawa lub w inny sposób.

## Dostawca będzie stale monitorować i mierzyć wydajność, realizację i jakość Robót oraz będzie przestrzegać wszelkich norm i procedur jakości i bezpieczeństwa uzgodnionych w Umowie lub które mogą być racjonalnie wymagane, biorąc pod uwagę charakter Robót. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z wykonaniem lub jakością.

# Mechaniczne Ukończenie i Testy na Ukończenie

## Dostawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że dany system jako część Robót jest mechanicznie kompletny i gotowy do uruchomienia.

## Uruchomienie danego systemu będącego częścią Robót może być rozpoczęte dopiero po podpisaniu przez Zamawiającego świadectwa ukończenia mechanicznego tego systemu. Świadectwo jest wydawane w ciągu [7/14] dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia Dostawcy, chyba że wystąpią Błędy uniemożliwiające rozpoczęcie uruchomienia. Dostawca bezzwłocznie usunie takie Błędy, po czym Dostawca przekaże nowe zawiadomienie Zamawiającemu, a Zamawiający bez zbędnej zwłoki podpisze świadectwo ukończenia mechanicznego danego systemu będącego częścią Robót, jeżeli wyniki będą dla niego satysfakcjonujące.

## Testy na Ukończenie będą przeprowadzone w sposób zgodny z Załącznikiem 3.5 (Rozruch, ruch próbny, pomiary gwarancyjne, odbiór końcowy), a Roboty będą spełniać określone tam wymagania.

# Odbiór

## Odbiór Robót lub ich części przez Zamawiającego nastąpi po dostarczeniu Robót zgodnie z niniejszą Umową, przeprowadzeniu uruchomienia i Testów na Ukończeniu zgodnie z ust. 10 (Testy i Kontrole przed Ukończeniem) oraz ust. 11 (Mechaniczne Ukończenie i Testy na Ukończenie), usunięciu lub wyeliminowaniu Błędów stwierdzonych podczas testów i kontroli oraz podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, zgodnie z procedurą zawartą w Załączniku 3.5 (Rozruch, ruch próbny, pomiary gwarancyjne, odbiór końcowy).

## Zamawiający może zdecydować, według własnego uznania, o podpisaniu protokołu odbioru Robót z drobnymi Błędami, które nie zakłócają w sposób istotny prawidłowego działania lub sprawnego korzystania z Robót, pod warunkiem, że Błędy zostały wymienione w protokole zatwierdzonym przez Zamawiającego i zostały w nim uzgodnione terminy ich usunięcia. Dostawca usunie drobne Błędy na własny koszt i bez zbędnej zwłoki. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty uzasadnionej części Całkowitej Ceny Kontraktowej do czasu poprawienia wszystkich Błędów.

Roboty będą gotowe do odbioru zgodnie z Harmonogramami Dostawy, a ostateczny odbiór nastąpi najpóźniej w Terminie Ukończenia.

## Ostateczny odbiór Robót przez Zamawiającego ma następujące konsekwencje:

a) Przedstawiciele na Terenie Budowy nie są już upoważnieni do reprezentowania odpowiednich Stron (ust. 1; Definicje),

b) Dostawca nie jest już zobowiązany do wprowadzania Zmian (ust. 9; Zmiany),

c) Jeżeli odbiór nastąpi później niż w Terminie Ukończenia, Zamawiający staje się uprawniony do żądania kary umownej za zwłokę (ust. 14.1),

d) rozpoczyna się Okres Rękojmi (ust. 15.2), oraz

e) ryzyko utraty lub uszkodzenia Robót przechodzi na Zamawiającego.

## Protokół odbioru określa (i) pozostałe Błędy, (ii) harmonogram usunięcia tych Błędów, (iii) kwotę odpowiadającą tym Błędom, którą Zamawiający ma prawo wstrzymać z nadchodzących płatności na rzecz Dostawcy.

## Jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne (według wyłącznego uznania Zamawiającego), Zamawiający będzie uprawniony do odbioru Robót lub jakiejkolwiek ich części do eksploatacji lub do innego wykorzystania lub zbycia Robót przed ich odbiorem zgodnie z ust. 12.1; w tym przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia Robót lub odpowiedniej ich części, która została odebrana do eksploatacji przez Zamawiającego, przechodzi na Zamawiającego z chwilą rozpoczęcia takiej eksploatacji przez Zamawiającego. Dla uniknięcia wątpliwości, przejęcie do eksploatacji przed odbiorem nie będzie interpretowane jako odbiór Robót lub ich odpowiedniej części i nie spowoduje konsekwencji przewidzianych w ust. 12.2. Uruchomienie Robót lub ich części w celu przetestowania Robót zgodnie z niniejszą Umową lub obowiązującymi przepisami i regulacjami nie będzie stanowiło przyjęcia Robót do eksploatacji przez Zamawiającego w rozumieniu niniejszego ust. 12.2.

## Jeżeli Dostawca złożył prawidłowe zawiadomienie o gotowości określone w Załączniku 3.5 (Rozruch, ruch próbny, pomiary gwarancyjne, odbiór końcowy), ale Testy na Ukończenie nie mogą zostać przeprowadzone z powodu okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, wówczas Roboty zostaną uznane za odebrane po upływie 180 dni od daty rozpoczęcia Testów na Ukończenie określonej w zawiadomieniu Dostawcy, z dodaniem czasu określonego w Umowie na Testy na Ukończenie.

## Jednakże Dostawca przeprowadzi Testy na Ukończenie określone w niniejszej Umowie niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiającej przeprowadzenie testów.

## Jeśli wystąpią Błędy dotyczące jakichkolwiek Robót odebranych zgodnie z niniejszym ust. 12 (Odbiór), Zamawiający jest, oprócz wszelkich praw, jakie mogą mu przysługiwać na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób, uprawniony do wstrzymania części Całkowitej Ceny Kontraktowej odpowiadającej zmniejszeniu wartości Robót z powodu takich Błędów (według uznania Zamawiającego) w momencie odbioru. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania takiej części Całkowitej Ceny Kontraktowej z kolejnych płatności na rzecz Dostawcy. Wstrzymana kwota zostanie wypłacona po usunięciu Błędów w sposób zadowalający Zamawiającego.

# Testy po Ukończeniu

## Jeśli testy po odbiorze są wymagane przez którąkolwiek ze Stron lub jeśli niniejsza Umowa zawiera wymóg, że Roboty zostaną poddane testom po odbiorze, takie testy będą nazywane Testami po Ukończeniu i zostaną, jeśli nie określono inaczej, przeprowadzone zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 13 (Testy po Ukończeniu).

## Testy po Ukończeniu zostaną przeprowadzone przez niezależną stronę trzecią wybraną przez Zamawiającego. Testy po Ukończeniu zostaną opłacone przez Dostawcę, jeżeli wniosek o ich przeprowadzenie zgłosił Dostawca lub jeżeli takie testy ujawnią Błędy w Robotach. Wybrana strona trzecia przygotuje szczegółową procedurę przeprowadzenia Testów po Ukończeniu i przedstawi ją obu Stronom do zatwierdzenia na 90 dni przed uzgodnioną datą rozpoczęcia Testów po Ukończeniu.

Roboty będą spełniać wymagania określone w niniejszej Umowie oraz określone w Załączniku 3.6 (Zapewnienie jakości, kontrola, testy) w momencie przeprowadzenia Testów po Ukończeniu.

## Przed rozpoczęciem Testów po Ukończeniu:

a) Dostawca otrzyma uzasadnioną możliwość sprawdzenia, przetestowania i dostosowania Robót,

b) Dostawca usunie Błędy, oraz

c) Zamawiający wymieni wszelkie zużywające się części, które powinny być wymienione.

Dostawca określi w Umowie zużywające się części, które należy wymienić przed takimi testami.

## Jeżeli Testy po Ukończeniu nie zostaną zakończone w ciągu 180 dni od uzgodnionego terminu i nie jest to spowodowane okolicznością, za którą odpowiada Dostawca, wówczas uznaje się, że Roboty przeszły Testy po Ukończeniu z wynikiem pozytywnym i Dostawca nie będzie już zobowiązany do przeprowadzenia takich testów.

## Jeżeli przestoje podczas Testów po Ukończeniu przekroczą maksymalną liczbę lub maksymalny czas określony w Umowie, to na żądanie Zamawiającego zostaną przeprowadzone nowe Testy po Ukończeniu.

## Jeśli Testy po Ukończeniu zostały odłożone lub zawieszone z powodu przyczyny, za którą jedna ze Stron jest bezpośrednio odpowiedzialna, druga Strona będzie uprawniona do uzasadnionego odszkodowania za bezpośrednie i udowodnione koszty spowodowane takim opóźnieniem.

## Jeżeli w czasie Testów po Ukończeniu Roboty nie spełniają wymagań określonych w Umowie, Dostawca niezwłocznie usunie Błąd (Błędy) na swój koszt.

## Po usunięciu przez Dostawcę Błędu każda ze Stron może w ciągu 14 dni zażądać przeprowadzenia w rozsądnym terminie nowych Testów po Ukończeniu.

## Dostawca będzie uprawniony do powtórzenia Testów po Ukończeniu, z wyłączeniem pomiarów dostępności, tylko raz, a koszty powtórzonych Testów po Ukończeniu pokryje Dostawca.

## Jeżeli podczas powtórnych Testów po Ukończeniu Roboty nie spełnią [gwarancji wykonania lub gwarancji dostępności], jak określono w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do kar umownych z tytułu niewykonania Umowy zgodnie z ust. 14 (Kary Umowne).

## Zamawiający lub osoba trzecia, o której mowa w ust. 13.2 sporządzi raport z Testów po Ukończeniu. Raport powinien określać sposób, w jaki przeprowadzono testy oraz ich wyniki. Kopia raportu zostanie niezwłocznie przekazana Dostawcy.

# Kary Umowne

## Jeżeli odbiór Robót nastąpi później niż w Terminie Ukończenia, tam gdzie ma to zastosowanie, przedłużonym zgodnie z ust. 8.5, Zamawiający będzie uprawniony do kary umownej w wysokości [0,3%] Całkowitej Ceny Kontraktowej za każdy rozpoczynający się dzień zwłoki. Ponadto, Zamawiający będzie uprawniony do kary umownej za zwłokę, jeżeli główny kamień milowy podlegający karze będzie opóźniony, w wysokości [0,3%] Całkowitej Ceny Kontraktowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Główne pośrednie kamienie milowe podlegające karze zostały określone w Załączniku 5.1 (Harmonogram inwestycji).

## W przypadku zwłoki w dostarczeniu informacji lub dokumentów określonych w Załączniku 5.3 (Harmonogram dokumentacji), które mają być dostarczone przez Dostawcę, Dostawca zapłaci karę umowną wysokości [1 500 EUR] za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Maksymalna kwota kar umownych wynosi [xx%] Całkowitej Ceny Kontraktowej.

Łączna maksymalna kwota kar umownych za zwłokę nie może przekroczyć [20%] Całkowitej Ceny Kontraktowej.

## Zamawiający jest uprawniony do dalszych kar umownych:

- w wysokości [●]% Całkowitej Ceny Kontraktowej za każdy rozpoczynający się dzień zwłoki w powiadomieniu Zamawiającego o zatrudnieniu podwykonawców Dostawcy lub ich dalszych podwykonawców; lub

- w wysokości [●]% Całkowitej Ceny Kontraktowej za każdy rozpoczynający się dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu przygotowanego przez Dostawcę potwierdzenia braku zaległych płatności na rzecz podwykonawców oraz	potwierdzenia braku zaległych płatności na rzecz podwykonawców przygotowanego przez podwykonawców; lub

- w wysokości [20]% Całkowitej Ceny Kontraktowej z tytułu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy; lub

- w wysokości [20]% Całkowitej Ceny Kontraktowej z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania Umowy przez Dostawcę lub wypowiedzenia Umowy przez Dostawcę.

## Jeżeli Testy po Ukończeniu wykażą, że Roboty nie spełniają gwarantowanej wydajności lub dostępności określonej w Umowie, Zamawiający będzie uprawniony do kar umownych określonych w Załączniku 3.1 (Gwarancje techniczne i kary za ich niedotrzymanie).

Łączna kwota kar umownych za nieosiągnięcie gwarantowanej wydajności i dostępności nie przekroczy [20%] Całkowitej Ceny Kontraktowej.

## Łączna suma kar umownych płatnych przez Dostawcę nie przekroczy [25%] Całkowitej Ceny Kontraktowej, jednakże Zamawiający może dochodzić odszkodowania za szkodę przekraczającą tę stawkę w przypadku, gdy szkoda przekroczy ten próg.

## Dostawca zapłaci karę umowną na podstawie faktury Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty wystawienia takiej faktury, chyba że Zamawiający skorzysta z prawa do potrącenia kary umownej zgodnie z ust. 18.5.

## Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia rzeczywistej szkody, aby mieć prawo do kary umownej lub stwierdzenia winy Dostawcy. Kary umowne będą jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym dostępnym dla Zamawiającego w odniesieniu do zwłoki w realizacji Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ust. 29 (Wypowiedzenie Umowy z podaniem przyczyny).

## Dostawca zgadza się, że Zamawiający będzie uprawniony do otrzymania zapłaty wszystkich wyżej wymienionych kosztów, kar umownych i odszkodowań za szkody z Gwarancji Wykonania, Gwarancji Rękojmi lub jakichkolwiek zatrzymanych kwot oraz do potrącenia ich z Całkowitej Ceny Kontraktu.

# Gwarancja i Rękojmia

## Udzielona niniejszym gwarancja stanowi dodatek do innych praw i środków przysługujących Zamawiającemu na mocy niniejszej Umowy, gwarancji udzielanych przez producentów poszczególnych sprzętów lub przepisów prawa.

## Dostawca gwarantuje, że Roboty

- będą wolne od wszelkich Błędów, w tym wszelkich wad projektowych, materiałowych lub wykonawczych; oraz

- zostały nowo wyprodukowane, są sprawne, zgodne z próbkami i Dokumentacją przekazaną Zamawiającemu.

Okres gwarancji i rękojmi na Roboty wynosi dłuższy z następujących okresów: a) 24 miesiące lub b) okres gwarancji przewidziany przepisami prawa lub określony w niniejszej Umowie, licząc od daty odbioru zgodnie z ust. 12.2 („Okres Rękojmi”). Okres Rękojmi na wymienione lub naprawione części będzie liczony od daty odbioru naprawionej lub wymienionej części przez Zamawiającego lub do końca pierwotnego Okresu Rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Powyższe Okresy Rękojmi ulegają przedłużeniu o okres równy czasowi, w którym Roboty lub ich część nie nadawały się do użytku z powodu Błędu.

Niezależnie od powyższego lub odmiennych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo do zgłaszania roszczeń z tytułu wad ukrytych, o ile takie roszczenia są możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## Zamawiający bez zbędnej zwłoki poinformuje Dostawcę o stwierdzonym naruszeniu niniejszej gwarancji. Dostawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego niezwłocznie poprawi lub w inny sposób usunie Błędy i uchybienia w zakresie zgodności z gwarancjami. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty z tym związane, w tym między innymi koszty poniesione w związku z kontrolą, montażem, demontażem, transportem i robocizną. Przesyłki będą realizowane na ryzyko Dostawcy.

## Jeśli Dostawca nie zapewni naprawy zgodnie z niniejszym ust. 15 (Gwarancja i Rękojmia) lub jeśli Zamawiający może ponieść znaczne szkody, jeśli niezgodność nie zostanie niezwłocznie usunięta, Zamawiający będzie miał prawo, co Dostawca niniejszym potwierdza, do usunięcia niezgodności lub zlecenia jej usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Dostawcy oraz do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do złagodzenia szkód. Zamawiający będzie miał prawo do odszkodowania ze strony Dostawcy za koszty takich działań oraz za poniesione szkody.

## Jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się na podjęcie działań w celu usunięcia Błędów lub jeżeli Roboty, pomimo podjęcia takich działań, nadal będą obarczone Błędem, Zamawiający jest, oprócz wszelkich praw przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy, uprawniony do obniżenia ceny odpowiadającej zmniejszeniu wartości Robót z powodu Błędu (Błędów). Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania takiego obniżenia ceny z przyszłych płatności na rzecz Dostawcy lub innych roszczeń Dostawcy.

## Dostawca bezpłatnie dostarczy Zamawiającemu zaktualizowaną Dokumentację w związku z poprawieniem Błędów.

## Strony mogą uzgodnić specjalne gwarancje dla określonych części Robót w niniejszej Umowie, Załącznikach lub w inny sposób na piśmie, a specjalne gwarancje mogą również w inny sposób dotyczyć określonych części Robót. Takie specjalne warunki gwarancji są stosowane jako uzupełnienie niniejszych warunków gwarancji i w przypadku konfliktu na korzyść Zamawiającego mają pierwszeństwo przed tymi warunkami.

## O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za Błędy spowodowane przez

- nieprawidłową instalację, obsługę, naprawę lub konserwację lub nieodpowiednie przechowywanie przez jakąkolwiek inną osobę niż Dostawca (lub podwykonawca Dostawcy), chyba że zostało to wykonane zgodnie z Umową, Dokumentacją lub instrukcjami dostarczonymi przez Dostawcę,

- nieautoryzowane modyfikacje lub

- normalne zużycie.

# Dostępność części zamiennych oraz wsparcie i konserwacja

## Dostawca zobowiązuje się do oferowania napraw i konserwacji oraz części zamiennych do Robót przez przewidywany okres eksploatacji Robót, jednakże przez minimum osiem lat od upływu Okresu Rękojmi. O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, Dostawca otrzyma wynagrodzenie za świadczenie usług naprawczych i konserwacyjnych oraz za części zamienne według zasad ustalania cen określonych w Załączniku 6 (Ceny oraz fakturowanie). W żadnym wypadku takie warunki  nie mogą być mniej korzystne od warunków oferowanych innym klientom lub potencjalnym klientom Dostawcy w podobnych okolicznościach.

# Ceny

## Z zastrzeżeniem ust. 17.3, Całkowita Cena Kontraktowa jest stała w okresie obowiązywania Umowy i nie będzie korygowana, chyba że uzgodniono inaczej w Załączniku 6 (Ceny oraz fakturowanie). Całkowita Cena Kontraktowa określona jest w Załączniku 6 (Ceny oraz fakturowanie). Całkowita Cena Kontraktowa będzie stała przez cały okres realizacji Umowy i będzie w pełni uwzględniać wszystkie powiązane koszty i wydatki niezbędne do pełnego wykonania i administrowania wszystkimi Robotami i innymi zobowiązaniami Dostawcy wynikającymi z Umowy, w tym kosztami dostawy. Ponadto, o ile w Umowie nie wskazano wyraźnie inaczej, ceny obejmują wszystkie prawa i licencje niezbędne Zamawiającemu do korzystania z Robót zgodnie z przeznaczeniem. Dostawca nie może pobierać żadnych dodatkowych kwot (takich jak m.in. wynagrodzenie za nadgodziny, czas podróży lub koszty podróży), chyba że Załącznik 6 (Ceny oraz fakturowanie) stanowi inaczej.

## O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, ceny określone w Umowie zawierają wszystkie opłaty urzędowe i socjalne, cła, opłaty i podatki określone przez obowiązujące prawo i władze i obowiązujące w Dacie Wejścia w Życie, z wyjątkiem podatku VAT. Wszystkie kwoty do zapłaty na podstawie niniejszej Umowy są uznawane za kwoty netto (bez podatku VAT), jednakże w przypadku, gdy jakiekolwiek świadczenie usługi lub dostawa towaru na podstawie niniejszej Umowy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności Polską Ustawą o VAT), kwoty te zostaną powiększone o stosowny podatek VAT w stawce przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa, a odpowiednie faktury VAT zostaną wystawione na Dostawcę (wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Polską Ustawą o VAT).

## Strony przewidują zmianę Całkowitej Ceny Kontraktowej w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów, jeżeli Umowa została zawarta po upływie 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zasady korekty Całkowitej Ceny Kontraktowej określa Załącznik 13 (Klauzula waloryzacyjna).

# Fakturowanie i warunki płatności

## Dostawca będzie przesyłał faktury elektroniczne wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z Polską Ustawą o VAT), zgodnie z Załącznikiem 6.3 (Instrukcje fakturowania). Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na wystawianie e-faktur. Termin płatności faktur wynosi 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury. Inne warunki płatności, kamienie milowe (jeśli są) oraz wszelkie wymagania dotyczące fakturowania są określone w Załączniku 6.2 (Warunki płatności i kamienie milowe dla płatności). O ile Załącznik 6 (Ceny oraz fakturowanie) nie stanowi inaczej, Dostawca będzie uprawniony do wystawienia faktury wyłącznie za Roboty dostarczone i przyjęte przez Zamawiającego na piśmie. W każdej fakturze należy zamieścić odniesienie do konkretnego Zamówienia wystawionego w oparciu o niniejszą Umowę. W przypadku, gdy faktura jest niekompletna lub nie spełnia wymogów obowiązujących przepisów prawa (w szczególności Polskiej Ustawy o VAT), faktura zostanie skorygowana przez Dostawcę. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania płatności dopiero po otrzymaniu faktury, która jest kompletna i spełnia wymogi obowiązujących przepisów prawa (w szczególności Polskiej Ustawy o VAT).

## Niezależnie od odmiennych postanowień niniejszego ust. 18, poszczególne płatności w ramach niniejszej Umowy będą należne zgodnie z rosnącą kolejnością numeryczną podaną w Załączniku 6 (Ceny oraz fakturowanie).

## O ile nie określono inaczej w Załączniku 6 (Ceny oraz fakturowanie), Zamawiający będzie dokonywał wszystkich płatności w lokalnej walucie zlecającej Spółki Stowarzyszonej Zamawiającego. Odsetki od zaległych płatności bez uzasadnionej przyczyny wynoszą dwa procent w skali roku powyżej 12-miesięcznej stopy EURIBOR.

## Warunkiem wstępnym wszelkich płatności jest dostarczenie Zamawiającemu gwarancji finansowych i innych zabezpieczeń, które Dostawca ma przedstawić w ramach niniejszej Umowy, w formie akceptowalnej dla Zamawiającego.

## Zamawiający jest uprawniony do potrącenia w dowolnym czasie z każdej faktury wszelkich kar umownych, obniżek cen i innych roszczeń, które Zamawiający może mieć wobec Dostawcy lub względem innych należności od Dostawcy wynikających z niniejszej Umowy lub innych umów z Dostawcą.

## Płatności kwot podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z polskim prawem podatkowym, dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być, według wyłącznego uznania Zamawiającego, dokonywane w oparciu o tzw. mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108a Polskiej Ustawy o VAT (tj. dana płatność jest dzielona na kwotę netto oraz kwotę VAT i przekazywana odpowiednio na standardowy rachunek bankowy prowadzony dla odbiorcy oraz na specjalny rachunek bankowy VAT prowadzony dla odbiorcy). Wszystkie płatności dokonywane w ramach niniejszej Umowy są dokonywane na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na liście prowadzonej przez polskie organy skarbowe, zgodnie z art. 96b Polskiej Ustawy o VAT (tzw. „Biała Lista”). Na każdej fakturze należy wskazać numery rachunków bankowych Dostawcy, na które mają być dokonywane płatności. Wszelkie kwoty płatne przez Zamawiającego na rzecz Sprzedającego będą dokonywane bez potrącania jakichkolwiek podatków, chyba że Zamawiający jest prawnie zobowiązany (tj. na mocy obowiązujących przepisów) do dokonania takiego potrącenia.

## Dostawca będzie na bieżąco weryfikował i terminowo informował Zamawiającego, jeżeli:

- jego obecność w Polsce w trakcie realizacji Robót prowadzi do obowiązku rejestracji dla celów polskiego podatku VAT;

- jest zobowiązany do wystawiania faktur jako polski czynny podatnik VAT;

- jest zobowiązany do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego w banku polskim, wpisanego na Białą Listę;

- jest zobowiązany do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego w banku polskim, wymaganego dla potrzeb tzw. mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z art. 108a Polskiej Ustawy o VAT.

## Celem uniknięcia nieporozumień, wszelkie płatności, które mają być dokonane na rzecz Dostawcy w ramach Umowy, będą dokonywane pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego wszystkich oryginalnych i kompletnych oraz aktualnych oświadczeń o braku zaległych płatności od podwykonawców.

# Gwarancje Finansowe

## Dostawca dostarczy Zamawiającemu nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Gwarancję Zwrotu Zaliczki, jak określono w załączniku 12.1 (Gwarancja Zwrotu Zaliczki), przed zapłatą zaliczki (zaliczek), ważną do dnia [...]określić tak, aby większa część dostawy została dostarczona na Teren Budowy] i 30 dni kalendarzowych po tym terminie.

## Dostawca udzieli Zamawiającemu nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Gwarancji Należytego Wykonania, jak określono w Załączniku 12.3 (Gwarancja Należytego Wykonania), przed zapłatą zaliczki (zaliczek), ważną do czasu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru lub do dnia, w którym Roboty zostaną uznane za odebrane, a Raport z Testów po Ukończeniu, z wyjątkiem pomiaru dostępności, zostanie odebrany przez Zamawiającego i 30 dni kalendarzowych po tym terminie.

## Dostawca udzieli Zamawiającemu nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Gwarancji Rękojmi, jak określono w załączniku 12.2 (Gwarancja Jakości) od wystawienia protokołu odbioru lub od dnia, w którym Roboty zostaną uznane za odebrane i ważne do czasu upływu Okresu(ów) Rękojmi zgodnie z ust. 15.2 (Rękojmia) i 30 dni kalendarzowych po tym terminie.

## Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe będą miały formę i treść określoną w Załączniku 12 (Gwarancje finansowe) i będą wystawione przez renomowaną i zaufaną instytucję finansową, obecną na polskim rynku, o dobrej zdolności kredytowej potwierdzonej przez zagraniczne agencje ratingowe.

## [W terminie określonym w Załączniku 12.4 (Gwarancja Spółki Matki), a przed zapłatą zaliczki (zaliczek), Dostawca dostarczy Zamawiającemu nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Gwarancję Spółki Matki w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, ważną do upływu Okresu(ów) Rękojmi oraz 30 dni kalendarzowych po tym terminie. Gwarancja Spółki Matki obejmuje zobowiązania Dostawcy do czasu wykonania wszystkich zobowiązań umownych Dostawcy, w tym między innymi zobowiązań związanych z Okresem(ami) Rękojmi.]

## Po upływie Okresu(ów) Rękojmi, Dostawca dostarczy nową Gwarancję Jakości w wysokości odpowiadającej kwocie ewentualnych zaległych zobowiązań. Odpowiednia Gwarancja Jakości jest ważna do końca przedłużonego Okresu Rękojmi i 30 dni kalendarzowych po tym terminie.

## W przypadku, gdy jakiekolwiek zabezpieczenie finansowe, w tym między innymi Gwarancja Zwrotu Zaliczki, Gwarancja Należytego Wykonania i Gwarancja Jakości [oraz Gwarancja Spółki Matki] udzielone na podstawie niniejszej Umowy wygaśnie przed wykonaniem zabezpieczonych nim zobowiązań, Dostawca przedłuży ważność odpowiedniego zabezpieczenia finansowego lub wystawi zastępcze zabezpieczenie finansowe najpóźniej na trzydzieści (30) dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia finansowego, które ma zostać zastąpione, bez konieczności składania wniosku lub zawiadomienia przez Zamawiającego.

## W przypadku nie udzielenia wymaganych gwarancji finansowych lub naruszenia ust. 19.7, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania z każdej faktury wystawionej przez Dostawcę kwoty równej 5% kwoty faktury netto tytułem zatrzymania gwarancyjnego („Kwota Zatrzymana”). Kwota Zatrzymana zostanie wydana Wykonawcy 3 (trzy) dni po dacie dostarczenia odpowiedniej gwarancji finansowej, wystawionej zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym ust. 19.

# Prawa Własności Intelektualnej

## Istniejąca Własność Intelektualna pozostaje własnością Strony będącej jej właścicielem. Jeśli Dostawca włączy Istniejącą Własność Intelektualną do Robót, Zamawiający zostanie o tym poinformowany na piśmie, a taka Istniejąca Własność Intelektualna będzie stanowiła część licencji udzielonej zgodnie z ust. 20.6.

## Wszelkie prawa, tytuły i udziały we wszystkich Prawach Własności Intelektualnej związanych z Robotami, w tym bez ograniczeń z Dokumentacją i oprogramowaniem dotyczącym Robót, w zakresie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, od momentu stworzenia, nabierają mocy i stają się jedyną i wyłączną własnością Zamawiającego, w drodze niniejszej cesji, bez potrzeby przygotowywania i podpisywania dodatkowych instrumentów, na całym świecie (tj. w odniesieniu do wszystkich krajów świata) i bezterminowo (tj. przez cały okres obowiązywania tych praw, w tym rozszerzeń i odnowień), (w tym między innymi prawo do dalszej modyfikacji, przygotowywania dzieł pochodnych i dalszej cesji i/lub licencji). Całkowita Cena Kontraktowa będzie obejmować zapłatę za przeniesienie praw, które obejmują prawo do korzystania i rozporządzania wszystkimi powyższymi prawami, w odniesieniu do wszystkich niżej wymienionych pól eksploatacji, w tym wykonywania praw pochodnych i będzie uznana za odpowiednią i sprawiedliwą.  Powyższa cesja wszelkich Praw Własności Intelektualnej, w tym praw autorskich do Robót innych niż oprogramowanie, wraz z prawem zezwalania na tworzenie utworów zależnych i wykonywania powiązanych praw zależnych, dotyczy w szczególności następujących pól eksploatacji:

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie Robót w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczanie na jakichkolwiek nośnikach danych przy zastosowaniu dowolnej techniki, systemu, formatu lub sposobu zapisu,

- rozpowszechnianie, użyczanie lub wynajmowanie Robót w jakiejkolwiek formie, bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych, czasowych i terytorialnych,

- rozpowszechnianie, w tym publiczne komunikowanie, wizualizacja, wyświetlanie za pomocą dowolnej techniki w sposób umożliwiający dostęp do nich w miejscu i czasie indywidualnie wybranym.

## W odniesieniu do Robót stanowiących oprogramowanie przeniesienie Praw Własności Intelektualnej obejmuje następujące pola eksploatacji:

- trwałe lub tymczasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, podczas gdy Dostawca nieodwołalnie udziela zgody na powielanie oprogramowania w zakresie niezbędnym do załadowania, przeglądania, używania, przesyłania i przechowywania oprogramowania,

- tłumaczenie, adaptacja, aranżacja i wszelkich inne zmiany w oprogramowaniu,

- dystrybucję, w tym najem lub użyczanie oprogramowania lub jego kopii,

- udostępnianie oprogramowania osobom trzecim, wykonywanie, weryfikację i odtwarzanie kopii zapasowych oprogramowania.

## Dostawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie Roboty, w tym Dokumentację w postaci dokumentów papierowych, dokumentów elektronicznych, nośników cyfrowych oraz innych fizycznych przedmiotów, na których zostały one utrwalone. Zamawiający staje się właścicielem materiałów z chwilą każdej dostawy.

## O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Dostawca nie będzie posiadać żadnych praw ani licencji do Robót, w zakresie dostosowanym dla Zamawiającego, z wyjątkiem wyłącznego celu wypełnienia zobowiązań Dostawcy wynikających z Umowy. Dostawca przeniesie i spowoduje, że jego personel i podwykonawcy przeniosą wszelkie takie prawa na Zamawiającego oraz udzieli pomocy, która będzie niezbędna do zapewnienia praw Zamawiającego w tym zakresie. Dostawca zobowiązuje się, że odpowiedni autorzy wszystkich Robót wchodzących w skład Własności Intelektualnej nie będą wykonywać żadnych praw osobistych do Robót, a Zamawiający i każda osoba trzecia działająca w imieniu Zamawiającego będzie w zamian upoważniona do wykonywania takich praw.

## W odniesieniu do Robót stanowiących oprogramowanie i podlegających przeniesieniu Praw Własności Intelektualnej Dostawca dostarczy Zamawiającemu kompletne i aktualne kody źródłowe oprogramowania oraz wszelkie dodatkowe informacje, jeśli to konieczne, aby umożliwić:

- korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Robót dostarczonych zgodnie z niniejszą Umową w zakresie dopuszczalnej funkcjonalności oprogramowania,

- pełną komunikacja z istniejącymi już systemami i oprogramowaniem Zamawiającego,

- modyfikację ustawień i parametrów oprogramowania zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

## O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie w Umowie lub w odrębnej umowie licencyjnej, Dostawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnego, w pełni opłaconego (co oznacza, że środki płatne przez Zamawiającego na mocy niniejszej Umowy w ramach Całkowitej Ceny Kontraktowej będą stanowiły godziwe wynagrodzenie za korzystanie na wszystkich polach eksploatacji, w tym za korzystanie z praw pochodnych), niewyłącznego, bezterminowego (bez prawa do wypowiedzenia licencji udzielonej na mocy Umowy w drodze wypowiedzenia w okresie obowiązywania licencji), ogólnoświatowego (tj. w odniesieniu do wszystkich krajów świata), nieodwołalnego, zbywalnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji.

## Prawo i licencja będzie uprawniać Zamawiającego do swobodnego korzystania (w pełnym zakresie określonym na podstawie ust. 20.2, w tym bez ograniczeń do modyfikacji, używania, kopiowania, rozpowszechniania, ujawniania, wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie prac pochodnych) z Praw Własności Intelektualnej, w tym wszelkich Istniejących Praw Własności Intelektualnej, w zakresie zawartym w Robotach, w tym bez ograniczeń w Dokumentacji i oprogramowaniu, lub w zakresie niezbędnym do celów ponownego składania ofert lub w celu zainstalowania, używania, obsługi, naprawy, konserwacji, obsługi, wsparcia, ulepszenia, rozszerzenia, dostosowania, renowacji i utrzymania Robót zgodnie z przeznaczeniem Zamawiającego lub osoby trzeciej dla Zamawiającego.

## Jeżeli Roboty zawierają standardowe oprogramowanie lub inne materiały osoby trzeciej (w tym bez ograniczeń Oprogramowanie Open Source), takie oprogramowanie i materiały zostaną określone na piśmie w Umowie wraz z obowiązującymi warunkami licencji. Dostawca w zamian za Całkowitą Cenę Kontraktową i bez konieczności uiszczania dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego opłaconą, wieczystą i nieograniczoną terytorialnie licencję z prawem do udzielania sublicencji przez Zamawiającego w taki sposób, że prawa do korzystania ze standardowego oprogramowania osób trzecich pozwolą na pełne korzystania z Robót w zakresie określonym w Umowie i zapewnić zgodność takiego oprogramowania z oprogramowaniem Dostawcy dostarczonym Zamawiającemu. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu również inne informacje i uzasadnioną pomoc w odniesieniu do takiego licencjonowania, w tym między innymi w zakresie licencjonowania i korzystania z elementów osób trzecich oraz wszelkich zmian z tym związanych.

## Dostawca przeniesie autorskie prawa majątkowe wraz z prawami pochodnymi do Robót oraz udzieli licencji zgodnie z ust. 20.6 na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie w ramach Całkowitej Ceny Kontraktowej i nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Całkowita Cena Kontraktowa obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie tytułu prawnego do nośników danych, na których utrwalono Roboty.

# Ochrona Danych

## Każda ze Stron oświadcza, że jest Administratorem danych w rozumieniu art. 4 (7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób wskazanych w Umowie jako osoby reprezentujące Stronę, osoby kontaktowe lub osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań w ramach Umowy i zobowiązuje się do ujawnienia tych danych drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.

## Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, na podstawie art. 6 (1) b i f RODO, w celu wykonania Umowy, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, przekazywania danych osobowych w ramach grupy spółek dla wewnętrznych celów administracyjnych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

## Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

## Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Strony znajdują się na stronach internetowych, odpowiednio: https://www.fortum.pl/nowa-polityka-prywatnosci oraz [Strona internetowa Dostawcy].

## [Wariant 1: nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych]

## [Strony wspólnie oświadczają, że w związku z realizacją niniejszej Umowy, żadna ze Stron nie powierza drugiej Stronie przetwarzania danych osobowych. Nie ma zatem potrzeby zawierania umowy o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 28 (3) RODO, która będzie stanowiła załącznik do niniejszej Umowy. Jeżeli jednak w trakcie realizacji niniejszej Umowy zaistnieją przesłanki uzasadniające zawarcie umowy o przetwarzanie danych, Strony zobowiązują się do jej zawarcia]

## [Wariant 2: następuje powierzenie przetwarzania danych osobowych]

## [Strony wspólnie oświadczają, że w związku z realizacją niniejszej Umowy powierza się przetwarzanie danych osobowych. Zamawiający jest Administratorem, natomiast Dostawca jest Przetwarzającym dane osobowe. W związku z powyższym Strony zobowiązują się do zawarcia umowy o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 28 (3) RODO, która będzie stanowiła załącznik do niniejszej Umowy.]

# Bezpieczeństwo Danych

## Dostawca podejmie odpowiednie środki ostrożności, aby a) zapobiec utracie i zmianie jakichkolwiek danych lub programów, b) zapobiec niewłaściwemu dostępowi do środowiska technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) Zamawiającego lub Informacji Poufnych oraz c) zapobiec wprowadzeniu wirusów, robaków, oprogramowania szpiegowskiego lub podobnego złośliwego oprogramowania do środowiska ICT Zamawiającego. Dostawca musi przestrzegać postanowień Załącznika 11 (Zasady bezpieczeństwa).

# Kontrola Eksportu i Sankcje

## Strony będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących kontroli eksportu, ograniczeń eksportowych, embarga i sankcji gospodarczych (łącznie „Sankcje”). Dostawca gwarantuje, że Roboty mogą zostać dostarczone zgodnie z niniejszą Umową bez naruszenia jakichkolwiek Sankcji, a w szczególności Dostawca gwarantuje, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i tak długo, jak Dostawca ma jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy po tym czasie, ani Dostawca, ani jego Spółce Stowarzyszonej, ani żaden dyrektor lub członek kadry zarządzającej któregokolwiek z powyższych podmiotów nie będzie przedmiotem jakichkolwiek Sankcji wydanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Unię Europejską lub jakiekolwiek innych przepisów krajowych, w szczególności, ale nie wyłącznie, Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających lub zagrażających integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78/6) oraz polskiej ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz ochrony bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. 129). Dostawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zmianie którejkolwiek z tych okoliczności.

## Dostawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o kraju pochodzenia Robót oraz o wszelkich ograniczeniach i przepisach dotyczących eksportu lub reeksportu, a także o numerach klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) dotyczących Robót.

## Strony mają prawo do przestrzegania wszelkich Sankcji, jak również wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych oraz innych zasad z nimi związanych. Nie uważa się, że Zamawiający narusza swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy w przypadku, gdy wykonanie lub niewykonanie przez Zamawiającego jest związane z Sankcjami lub przestrzeganiem związanych z nimi przepisów prawa, regulacji i zasad. Celem uniknięcia nieporozumień, powyższe może obejmować, ale nie jest ograniczone do wstrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek płatności lub transakcji finansowych na rzecz Dostawcy lub banków oraz niezwrócenia przez Zamawiającego jakichkolwiek Robót Dostawcy.

# Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo

## Dostawca będzie przestrzegać postanowień Załącznika 8.1 (EHS - ogólne wymagania dla Wykonawców) oraz jego subzałączników, w zależności od sytuacji, a także obowiązków w inny sposób związanych z wymogami dotyczącymi środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa określonych w niniejszej Umowie.

## Dostawca będzie przestrzegał wszystkich stosownych przepisów, regulacji i decyzji władz w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, a także wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i praktyk w zakresie zatrudnienia w krajach, w których Dostawca wykonuje swoje obowiązki na podstawie Umowy, w odniesieniu do własnego personelu i personelu podwykonawców.

## Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo personelu swojego i swoich podwykonawców. Dostawca będzie przez cały czas podejmował wszelkie środki ostrożności w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa swojego personelu oraz będzie przestrzegał wszelkich instrukcji wymaganych lub wydanych przez Zamawiającego.

## Niebezpieczne materiały i substancje chemiczne

### Dostawca zapewni, że personel lub podwykonawcy Dostawcy, personel Zamawiającego lub inne osoby trzecie obecne na Terenie Budowy nie będą narażone na działanie zabronionych, niebezpiecznych materiałów i substancji chemicznych, np. azbestu. Krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej oraz instrukcje Zamawiającego [między innymi określone w Załączniku 8.1 (EHS - ogólne wymagania dla Wykonawców)] powinny być przestrzegane przez Dostawcę na Terenie Budowy w zakresie narażenia na działanie zabronionych, niebezpiecznych materiałów i substancji chemicznych, w tym azbestu.

### Dostawca dostarczy Zamawiającemu z wyprzedzeniem wykaz legalnych materiałów niebezpiecznych i trujących wchodzących w skład dostawy Robót, jeśli takie występują. Dostawca może dostarczyć takie materiały na Teren Budowy tylko wtedy, gdy Zamawiający wyrazi uprzednią pisemną zgodę na taką dostawę i gdy jest to dozwolone przez odpowiednie przepisy prawa. Celem uniknięcia nieporozumień, nielegalne materiały niebezpieczne i trujące nie mogą być nigdy wnoszone na Teren Budowy ani używane w ramach Robót. Zamawiający jest odpowiedzialny za wszelkie istniejące, tj. przed Datą Wejścia w Życie, niebezpieczne materiały i substancje chemiczne na Terenie Budowy.

### Prace związane z usuwaniem materiałów niebezpiecznych i trujących powinny być wcześniej odrębnie uzgodnione przez Strony na piśmie.

## Przejęcie Odpowiedzialności

### W przypadku istotnego naruszenia przez Dostawcę któregokolwiek z jego zobowiązań na mocy niniejszego ust. 24 (Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo) lub zobowiązań w inny sposób dotyczących wymogów w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa określonych w Umowie lub jeśli Roboty zawierają zabronione, niebezpieczne materiały i substancje chemiczne, Dostawca na własny koszt zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności i zabezpieczy go przed wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tej sytuacji.

## Kara

### Jeśli Dostawca nie wypełni któregokolwiek ze swoich obowiązków określonych w niniejszym ust. 24 (Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo), Zamawiającemu przysługuje kara w wysokości 1 000 EUR za każde zgłoszone naruszenie takich obowiązków, chyba że Dostawca podejmie działania naprawcze w ciągu 10 dni kalendarzowych od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. To samo naruszenie może być zgłoszone tylko raz na każde 24 godziny. Łączna kara za niewypełnienie tych zobowiązań nie przekroczy 5 procent Całkowitej Ceny Kontraktowej. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia rzeczywistej szkody, aby mieć prawo do kary. Kary pozostają bez uszczerbku dla wszelkich praw lub środków prawnych dostępnych dla Zamawiającego na mocy Umowy lub w inny sposób, a Zamawiający jest uprawniony do odszkodowania za rzeczywiste szkody przekraczające kwotę kary umownej.

# Zgodność

## Dostawca będzie przez cały czas przestrzegał Kodeksu Postępowania Dostawców Zamawiającego stanowiącego Załącznik 1 (Kodeks Postępowania dla Dostawców Fortum). Dostawca zapewni, aby zaangażowani pracownicy Dostawcy oraz podwykonawcy i ich zaangażowani pracownicy zapoznali się z zasadami Kodeksu Postępowania Dostawców Zamawiającego i przestrzegali ich.

## Dostawca oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się wobec Zamawiającego w dniu zawarcia niniejszej Umowy, że ani Dostawca, ani osoby działające w imieniu Dostawcy, nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów lub regulacji antykorupcyjnych ani nie korzystały lub nie korzystają z pracy dzieci lub pracy przymusowej w związku z realizacją niniejszej Umowy.

## Dostawca poinformuje Zamawiającego tak szybko, jak to możliwe z prawnego punktu widzenia, o wszelkich niezgodnościach z Kodeksem Postępowania Dostawców Zamawiającego lub niniejszym ust. 25 (Zgodność).

## Dostawca musi posiadać polityki i procedury zapobiegające przekupstwu i korupcji oraz wykorzystywaniu pracy dzieci i pracy przymusowej przez Dostawcę, jego podwykonawców i grupy spółek, do których należą.

## Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo na mocy niniejszej klauzuli i w okresie obowiązywania niniejszej Umowy do:

### Audytu. Zamawiający ma prawo do audytu Dostawcy (lub podwykonawcy, w zależności od przypadku) w zakresie przestrzegania przez Dostawcę (lub podwykonawcę, w zależności od przypadku) Kodeksu Postępowania Dostawców Zamawiającego, w tym m.in. do audytu pomieszczeń, dokumentów i zapisów.

### Żądania przejęcia odpowiedzialności przez Dostawcę. Dostawca na własny koszt zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności i zabezpieczy go przed szkodami [z uwzględnieniem ust. 34 Ograniczenie Odpowiedzialności] i wszelkimi kosztami spowodowanymi rozwiązaniem niniejszej Umowy lub szkodami wyrządzonymi Zamawiającemu w związku z naruszeniem Kodeksu Postępowania Dostawców Zamawiającego.

### Rozwiązania Umowy. Jakiekolwiek istotne naruszenie Kodeksu Postępowania Dostawców Zamawiającego przez Dostawcę i nienaprawienie takiego naruszenia w ciągu 10 dni od pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

## Dostawca niniejszym zapewnia, że żadna z obowiązujących go polityk i procedur nie stoi w sprzeczności z przestrzeganiem zasad Kodeksu Postępowania Dostawców Zamawiającego przez Dostawcę, jego podwykonawców oraz grupę spółek, do której należą.

# Poufność

## Każda ze Stron zachowa w tajemnicy Informacje Poufne. Strona ma prawo do: (a) wykorzystywania Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie dla celów określonych w Umowie; (b) kopiowania Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów Umowy; oraz (c) ujawniania Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie swoim pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy muszą otrzymać Informacje Poufne dla celów określonych w Umowie. Zamawiający może ponadto ujawnić Informacje Poufne swoim Spółkom Stowarzyszonym, jak również dostawcom, podwykonawcom, konsultantom finansowym, prawnym i innym, jak również specjalistom finansowym będącym osobami trzecimi, jedynie w zakresie niezbędnym dla celów Umowy.

## Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma jednak zastosowania do Informacji Poufnych, które: (a) są ogólnie dostępne lub w inny sposób upublicznione; (b) Strona lub jej Spółka Stowarzyszona otrzymały zgodnie z prawem od strony trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; (c) były w posiadaniu Strony otrzymującej lub jej Podmiotu Stowarzyszonego przed otrzymaniem ich od drugiej Strony bez obowiązku zachowania poufności; (d) Strona lub jej Podmiot Stowarzyszony opracowały niezależnie bez wykorzystania materiałów lub informacji otrzymanych od drugiej Strony, co zostało potwierdzone pisemnymi zapisami; lub (e) Strona lub jej Podmiot Stowarzyszony ujawnia zgodnie z prawem, stopniem lub innym nakazem wydanym przez władze, nakazem sądowym lub regulaminie giełdy.

## Każda ze Stron zaprzestanie wykorzystywania Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony niezwłocznie a) po wygaśnięciu, anulowaniu lub rozwiązaniu Umowy lub b) gdy Strona nie potrzebuje już danych Informacji Poufnych w celu określonym w Umowie i, o ile Strony nie uzgodnią osobno zniszczenia takich Informacji Poufnych, zwróci dane Informacje Poufne (wraz ze wszystkimi ich kopiami). Każda ze Stron jest jednak uprawniona do zachowania kopii wymaganych przez prawo lub przepisy.

## Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego ust. 26 (Poufność) pozostaną w mocy po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub unieważnieniu Umowy przez okres trzech lat od Daty Wejścia w Życie lub, jeśli materiał lub informacje zostaną ujawnione po Dacie Wejścia w Życie, przez okres trzech lat od ich ujawnienia.

## Zobowiązania do zachowania poufności wynikające z niniejszej Umowy nie ograniczają żadnych praw Zamawiającego do korzystania z Robót ani w żaden inny sposób nie ograniczają wyraźnych praw Stron dotyczących Praw Własności Intelektualnej i korzystania z nich zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

# Siła Wyższa

## Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i szkody spowodowane Zdarzeniem Siły Wyższej. Zdarzenie Siły Wyższej doznane przez podwykonawcę Strony zwalnia taką Stronę z odpowiedzialności również w przypadku, gdy podwykonawstwo z innego źródła nie może być zapewnione bez nieuzasadnionych kosztów lub znacznej straty czasu. Strona bezzwłocznie powiadomi drugą Stronę na piśmie o Zdarzeniu Siły Wyższej oraz o jego zakończeniu.

## Strona powołująca się na Zdarzenie Siły Wyższej podejmie rozsądne kroki w celu ograniczenia lub zminimalizowania skutków zdarzenia. Strony dołożą wszelkich starań, aby zrealizować Umowę zgodnie z Harmonogramem pomimo zaistnienia Siły Wyższej. Takie starania mogą obejmować zmianę harmonogramu lub przyspieszenie prac/dostaw lub inne kroki mające na celu przyspieszenie postępu w celu osiągnięcia odbioru/przyjęcia zgodnie z Harmonogramem. Ponadto Dostawca podejmie starania, aby w miarę możliwości kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań. Dostawca będzie zapobiegał opóźnieniom i minimalizował dodatkowe koszty lub jakiekolwiek inne konsekwencje dla Zamawiającego.

# Okres ważności i rozwiązanie Umowy

## Niniejsza Umowa wchodzi w życie w Dacie Wejścia w Życie. Umowa obowiązuje do czasu wypełnienia przez Strony swoich zobowiązań z niej wynikających, chyba że zostanie wcześniej rozwiązana zgodnie z jej postanowieniami.

## Celem uniknięcia nieporozumień, Strony potwierdzają, że rozwiązanie Umowy nie stanowi odstąpienia od Umowy ze skutkami przewidzianymi zgodnie z art. 395 § 2 lub art. 494 § 1 Kodeksu cywilnego, a w szczególności nie stosuje się przepisów, na mocy których Umowę uważa się za niezawartą.

## Każde złożenie zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy opartej na niniejszej Umowie powinno być złożone nie później niż w terminie [●] miesięcy od Daty Wejścia w Życie.

# Wypowiedzenie Umowy bez podania przyczyny

## Zamawiający ma prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, do rozwiązania Umowy w całości lub w części, w dowolnym czasie, bez podawania przyczyny, poprzez wręczenie Dostawcy pisemnego wypowiedzenia. Wykonywanie Robót zostanie przerwane niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia przez Dostawcę.

## W ciągu siedmiu (7) dni od zawiadomienia zgodnie z ust. 29.1 Strony zawrą protokół określający procentowo część Robót, która została ukończona.

## Po rozwiązaniu Umowy na podstawie ust. 29.1, Zamawiający zapłaci Dostawcy:

- niezapłacone saldo należne Dostawcy za tę część Robót, która została już należycie wykonana zgodnie z Umową, oraz

- udowodnione i niezbędne koszty poniesione przez Dostawcę w związku z materiałami zamówionymi na podstawie niniejszej Umowy dla potrzeb Robót przed otrzymaniem przez Dostawcę wypowiedzenia oraz wynagrodzenie za prace wykonane zgodnie z niniejszą Umową na takich materiałach przed wspomnianą datą i dla wspomnianego celu, w zakresie, w jakim takie koszty nie są objęte płatnością na podstawie podpunktu i) powyżej.

## W zakresie, w jakim prawo własności do Robót nie zostało jeszcze przeniesione na Zamawiającego zgodnie z ust. 8.1, prawo własności do Robót zostaje przeniesione na Zamawiającego w momencie dokonania płatności zgodnie z podpunktami i) lub ii) powyżej w niniejszym ust.29.3.

## Każda ze Stron na własny koszt usunie z terenu drugiej Strony wszelkie części Robót, materiały i inne przedmioty przewidziane do włączenia do Robót. Jeśli takie usunięcie nie nastąpi w rozsądnym terminie, Strona może, po uprzednim powiadomieniu drugiej Strony, usunąć je w odpowiednie miejsce w celu przechowania na koszt i ryzyko drugiej Strony. Do czasu usunięcia Strona będzie przechowywała przedmioty w sposób bezpieczny na koszt i ryzyko drugiej Strony.

# Wypowiedzenie Umowy z podaniem przyczyny

## Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, jeżeli:

- druga Strona dopuściła się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy i nie naprawi tego naruszenia w ciągu 90 dni od daty pisemnego powiadomienia; lub

- wykonanie Umowy jest lub prawdopodobnie będzie opóźnione o ponad trzy miesiące z powodu Zdarzenia Siły Wyższej; lub

- druga Strona jest trwale niezdolna do wykonywania swoich zobowiązań umownych, została uznana za niewypłacalną, w wyniku czego niemożliwe będzie wykonanie Umowy przez Stronę lub Strona składa wniosek o restrukturyzację zadłużenia, w wyniku której niemożliwe będzie wykonanie Umowy przez Stronę; lub właściwy organ podejmuje uchwałę o likwidacji Strony, w wyniku której niemożliwe będzie wykonanie Umowy przez Stronę.

## Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę z efektem natychmiastowym, w całości lub w części, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy, jeżeli:

- wykonanie lub dostarczenie Robót jest opóźnione lub jeśli jest oczywiste, że będzie opóźnione o więcej niż 60 dni kalendarzowych z powodu przyczyny leżącej po stronie Dostawcy (z wyłączeniem Zdarzeń Siły Wyższej) od odpowiedniej daty określonej w Planie Projektu i/lub Harmonogramie; lub

- Dostawca porzuca Roboty lub w inny sposób wyraźnie wykazuje zamiar nie kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy; lub

- Dostawca dopuszcza się istotnego naruszenia (a) ust. 15 (Rękojmia); lub (b) ust. 21 (Ochrona Danych); lub ust. 23 (Kontrola Eksportu i Sankcje); lub (c) ust. 24 (Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo); lub (d) ust. 25 (Zgodność); lub

- Roboty nie spełniają gwarancji wykonania lub gwarancji dostępności określonej w Umowie, Dostawca oświadczył, że nie jest w stanie usunąć lub nie usunął w pełni odchylenia, a pozostałe odchylenia są takie, że kary umowne przekraczają lub przekroczyłyby maksimum określone w ust. 14.3; lub

- Dostawca lub jego Spółki Stowarzyszone, lub dyrektor lub członek zarządu któregokolwiek z wyżej wymienionych podmiotów lub inna osoba lub podmiot związany z dostarczaniem Robót stałby się przedmiotem Sankcji, w tym między innymi Sankcji wydanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone lub Unię Europejską; lub

- nastąpi istotna zmiana w zakresie własności, kontroli lub zarządzania Dostawcą, która może mieć negatywny wpływ na wykonanie Umowy. Zmiana własności jest uznawana za znaczącą, jeśli następuje przeniesienie kontroli opartej na posiadaniu 50 lub więcej procent udziałów lub z innych przyczyn. Dostawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie własności, kontroli lub zarządzania; lub

- łączna suma kar umownych płatnych przez Dostawcę przekroczyła maksymalny limit kar umownych określony w ust. 14.4; lub

- Dostawca podzleca Roboty lub ich część lub dokonuje cesji Umowy bez wymaganej zgody Zamawiającego.

# Skutki Rozwiązania Umowy

## Po rozwiązaniu umowy przez Zamawiającego z jakiegokolwiek powodu, Dostawca zobowiązany jest do:

- natychmiastowego przerwania wszelkich Robót związanych z Umową;

- natychmiastowego wycofania swojego personelu i maszyn z Terenu Budowy zgodnie z postanowieniami powiadomienia o rozwiązaniu Umowy;

- spotkania się z Zamawiającym niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni od doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych Robót oraz ustalenia sposobu przekazania Robót, które zostały rozpoczęte, a nie zostały ukończone do dnia rozwiązania Umowy;

- dostarczenia Zamawiającemu kopii całej istniejącej Dokumentacji;

- dostarczenia Zamawiającemu materiałów zamówionych do Robót, które zostały opłacone przez Zamawiającego i dostarczone Dostawcy;

- zabezpieczenia Terenu Budowy w sposób umożliwiający zapobieżenie uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów budowlanych, zamontowanych urządzeń i sprzętu na okres określony przez Zamawiającego;

- na żądanie i zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, do dołożenia wszelkich uzasadnionych starań, aby rozwiązać umowy Dostawcy z podwykonawcami w zakresie, w jakim dotyczą one wykonywania przez podwykonawców zobowiązań Dostawcy wynikających z niniejszej Umowy lub aby przenieść takie umowy na Zamawiającego na warunkach możliwych do zaakceptowania przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem akceptacji Zamawiającego według własnego uznania).

## Tak szybko jak to będzie możliwe po wypowiedzeniu, Zamawiający przystąpi do uzgodnienia lub określenia wartości Robót, Dokumentacji lub jakichkolwiek innych kwot należnych Dostawcy za Roboty wykonane zgodnie z Umową, w szczególności:

- Robót lub ich części należycie ukończonych przed datą wejścia w życie wypowiedzenia;

- kosztów materiałów zamówionych do Robót, które zostały dostarczone Dostawcy lub których dostawę Dostawca jest zobowiązany przyjąć;

- uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Dostawcę w związku z koniecznością zabezpieczenia Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami dokonanymi na podstawie ust. 31.1 pkt iv).

## Po wypowiedzeniu przez Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać dalsze płatności na rzecz Dostawcy do czasu należytego ustalenia wszystkich kosztów Robót, w tym kosztów projektu, zamówienia, wykonania, uruchomienia, usunięcia wszelkich wad, kar umownych za opóźnienie oraz wszystkich innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego.

## Po otrzymaniu zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy przez Dostawcę, Zamawiający niezwłocznie zwróci Dostawcy Gwarancje Wykonania.

## O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, prawa i licencje udzielone Zamawiającemu w ramach Umowy przetrwają anulowanie, rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakiegokolwiek powodu.

## Warunki Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie niniejszej Umowy, w tym między innymi ust.: 15 (Rękojmia), 20 (Prawa Własności Intelektualnej), 21 (Ochrona Danych), 26 (Poufność), 34 (Ograniczenie Odpowiedzialności), 35 (Naruszenie Praw Własności Intelektualnej) oraz 39 (Prawo Właściwe; Rozstrzyganie Sporów) zachowują ważność po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

## Prawo Strony do wypowiedzenia na mocy ust. 29 (Wypowiedzenie Umowy bez podania przyczyny) i ust. 30 (Wypowiedzenie Umowy z podaniem przyczyny) pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich praw lub środków zaradczych, które mogą przysługiwać Stronie na mocy Umowy lub przepisów prawa lub w inny sposób.

# Prawo Zamawiającego do wstrzymania Robót

## Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania Robót lub ich części poprzez zawiadomienie Dostawcy. W zawiadomieniu określa się, jaka część wykonania zostaje zawieszona, datę wejścia w życie zawieszenia oraz przewidywany termin wznowienia wykonania. Ponadto, zawiadomienie powinno opisywać plan mobilizacji i wszelkie funkcje pomocnicze, których utrzymania w czasie zawieszenia wymaga Zamawiający.

## Dostawca wznowi wykonywanie Robót po zawiadomieniu przez Zamawiającego. Termin wznowienia wykonania określa się z uwzględnieniem planu mobilizacji, oraz funkcji wsparcia, które zostały utrzymane w czasie zawieszenia.

## Jeżeli Zamawiający zawiesi wykonanie Robót zgodnie z ust. 32.1 bez podania przyczyny, bez winy Dostawcy, Zamawiający zrekompensuje Dostawcy udowodnione, dodatkowe i konieczne wydatki związane z:

- demobilizacją i ponowną mobilizacją personelu i sprzętu,

- zabezpieczeniem Robót, przedmiotów i materiałów przewidzianych do włączenia do Robót oraz urządzeń z nimi związanych,

- personelem, podwykonawcami i sprzętem, które muszą być dostępne zgodnie z planem mobilizacji,

- przeniesieniem Robót, jeśli to konieczne, tak aby nie kolidowały one w sposób nieuzasadniony z innymi działaniami Dostawcy, oraz

- inne udowodnione, dodatkowe i konieczne wydatki poniesione przez Dostawcę w wyniku zawieszenia wykonywania prac Dostawcy.

Roszczenie odszkodowawcze Dostawcy zostanie określone w miarę możliwości zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 9 (Zmiany).

## Jeżeli wykonanie Robót lub ich części zostało zawieszone na ciągły okres przekraczający [180] dni, Dostawca może powiadomić o zamiarze rozwiązania Umowy w zakresie tej części Robót, która została zawieszona. Jeżeli Zamawiający nie zleci wznowienia wykonywania Robót w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia, Dostawca może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem skierowanym do Zamawiającego. Do takiego rozwiązania mają zastosowanie postanowienia ust. 29 (Wypowiedzenie Umowy bez podania przyczyny), a wypowiedzenie przez Dostawcę na podstawie niniejszego ustępu będzie miało taki sam skutek jak wypowiedzenie przez Zamawiającego na podstawie ust. 29.1.

# Nie dotyczy

# Ograniczenie Odpowiedzialności

## Łączna całkowita odpowiedzialność Strony wobec drugiej Strony na mocy niniejszej Umowy nie przekroczy Całkowitej Ceny Kontraktowej.

Straty lub szkody w mieniu Zamawiającego, które są spowodowane niewykonaniem przez Dostawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będą objęte ograniczeniem odpowiedzialności przewidzianym w niniejszym ust. 34.1. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli Dostawca zawarł umowę ubezpieczenia na wypadek zgłoszonej utraty mienia lub szkody, a kwota wypłacona z tytułu takiego ubezpieczenia jest wyższa, i w takim zakresie.

## Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub utracone zyski.

## Ograniczenie odpowiedzialności przewidziane w ust. 34.1 oraz 34.2 nie ma zastosowania do szkód spowodowanych umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem.

## O ile strata lub szkoda nie nastąpi w wyniku zaniedbania, działania umyślnego lub naruszenia Umowy przez Zamawiającego, Dostawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do przejęcia odpowiedzialności  za:

### odszkodowanie za uszkodzenie ciała, chorobę, zgon i/lub śmierć oraz uszkodzenie mienia strony trzeciej; lub

### naruszenie obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących (i) przeciwdziałania łapówkarstwu, (ii) przeciwdziałania korupcji, (iii) przeciwdziałania praniu pieniędzy, (iv) pracy dzieci i (v) pracy przymusowej; lub

### Zobowiązania Dostawcy wynikające z następujących ustępów:

### Ust. 35 (Naruszenie Praw Własności Intelektualnej), lub

### Ust. 21 (Ochrona Danych), lub

### Ust. 26 (Poufność).

# Naruszenie Praw Własności Intelektualnej

## Dostawca na własny koszt będzie bronił, zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed wszelkimi Konsekwencjami poniesionymi przez Zamawiającego oraz jego personel i dyrektorów w wyniku Roszczeń wynikających z naruszenia Praw Własności Intelektualnej, które wynikają z wykonania przez Dostawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy, lub z Robót lub ich wykorzystania.

## Każda ze Stron bez zbędnej zwłoki poinformuje drugą stronę o wszelkich Roszczeniach, o których mowa w niniejszym ust. 35 (Naruszenie Praw Własności Intelektualnej), które otrzymała i zgodzi się na złagodzenie ewentualnych szkód w możliwie największym stopniu. Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie Dostawcy kontroli nad obroną lub rozstrzygnięciem roszczenia. Dostawca zgadza się bronić, na ryzyko i koszt Dostawcy, przed takimi roszczeniami we współpracy z  profesjonalnym pełnomocnikiem akceptowanym przez Zamawiającego, na uprzedni pisemny wniosek Zamawiającego o taką obronę. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy i pomocy w rozsądnym zakresie w obronie na koszt Dostawcy. Zamawiający nie będzie zawierał ugody ani przyznawał się w związku z Roszczeniem bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy, która nie będzie bezzasadnie wstrzymywana. Głównym celem Dostawcy w trakcie całego procesu powinno być utrzymanie Zamawiającego w stanie wolnym od wszelkich roszczeń i obciążeń oraz zapewnienie nieprzerwanego działania dostarczonych Robót. Niezależnie od pierwotnego prawa Dostawcy do sprawowania kontroli nad obroną, (i) Zamawiający ma prawo wybrać własnego profesjonalnego pełnomocnika, który będzie niezależnie uczestniczył w takiej obronie na koszt Zamawiającego oraz (ii) Zamawiający może podjąć wszelkie niezbędne kroki na koszt Dostawcy w celu obrony, chyba że Dostawca, w sposób rozsądnie zadowalający dla Zamawiającego, wyznaczy renomowanego profesjonalnego pełnomocnika i przeprowadzi obronę w sposób profesjonalny.

## Oprócz powyższego zobowiązania odszkodowawczego Dostawcy, Dostawca według swojego wyboru i bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego: (i) dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby uzyskać dla Zamawiającego i/lub jego bezpośrednich i pośrednich klientów prawo do korzystania, sprzedaży lub odsprzedaży Robót (ii) zmodyfikuje Roboty, tak aby nie powodowały naruszeń, pod warunkiem, że zmodyfikowane Roboty spełniają wymagania określone w niniejszej Umowie; lub (iii) dostarczy równoważne produkty, usługi i dostawy niepowodujące naruszeń, w rozsądny sposób możliwe do zaakceptowania przez Zamawiającego i rozszerzy niniejsze przejęcie odpowiedzialności na te równoważne produkty, usługi i dostawy.

## Zobowiązania do przejęcia odpowiedzialności Dostawcy pozostają w mocy niezależnie od zdarzeń skutkujących rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy.

# Audyt

## Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu lub wyznaczenia niezależnego audytora do przeprowadzenia audytu działalności Dostawcy i podwykonawców Dostawcy, w tym ich pomieszczeń, oraz zapisów i dokumentów, jakich Zamawiający może zasadnie wymagać w celu weryfikacji przestrzegania przez Dostawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (w tym bez ograniczeń polityk i instrukcji Zamawiającego). Dostawca zapewni uzasadnioną pomoc związaną z audytem oraz zapewni dostęp do niezbędnych pomieszczeń i dokumentacji. Audyt zostanie przeprowadzony na koszt Zamawiającego, chyba że wykaże istotne odstępstwa od zobowiązań umownych Dostawcy, w którym to przypadku uzasadnione koszty audytu zostaną poniesione przez Dostawcę, oprócz wszelkich praw przysługujących Zamawiającemu w wyniku naruszenia przez Dostawcę.

## Raporty z audytu, zapisy lub notatki sporządzone przez audytora będą utrzymywane przez audytora i Zamawiającego w tajemnicy, ale mogą być wykorzystane i ujawnione w każdym postępowaniu rozstrzygającym spory między Stronami lub w zakresie, w jakim ujawnienie jest wymagane przez właściwe organy.

# Ubezpieczenie

## Dostawca na własny koszt wykupi i utrzyma u renomowanych ubezpieczycieli w dobrej sytuacji finansowej ubezpieczenie takiego rodzaju i wysokości, jakie będzie w uzasadniony sposób odpowiednie, biorąc pod uwagę działalność gospodarczą Dostawcy oraz charakter i zakres Umowy. Podwykonawcy Dostawcy muszą być współubezpieczeni w ramach ubezpieczenia Dostawcy.

## Ponadto Dostawca na własny koszt wykupi i utrzyma u renomowanych ubezpieczycieli w dobrej sytuacji finansowej ubezpieczenia określone w Załączniku 7 (Ubezpieczenie). Na żądanie Zamawiającego Dostawca dostarczy zaświadczenia o posiadanych ubezpieczeniach. Obowiązek utrzymania ubezpieczeń nie wpływa ani nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy wynikającej z Umowy lub obowiązującego prawa.

# Zawiadomienia i dane kontaktowe

## Wszystkie przyszłe komunikaty będą przekazywane w języku polskim. Zawiadomienia, które mogą lub muszą być przekazywane w ramach niniejszej Umowy przez jedną Stronę drugiej Stronie, będą miały formę pisemną i będą wysyłane przesyłką kurierską, listem poleconym lub pocztą elektroniczną, do Strony przyjmującej na adres podany w niniejszej Umowie (Załącznik 10.2, Plan realizacji prac) lub inny adres, który może zostać wskazany przez Stronę przyjmującą w zawiadomieniu skierowanym do drugiej Strony. Natomiast wszelkie oświadczenia, oświadczenia woli i/lub wiedzy, skutkujące zmianą, poprawką, aneksem, rozwiązaniem, wypowiedzeniem lub rozwiązaniem Umowy, dla zachowania pisemnej formy wymagają podpisania dokumentu przez uprawnionych przedstawicieli Stron.

## Każde zawiadomienie wysłane listem poleconym uważa się za otrzymane po upływie pięciu dni kalendarzowych od daty nadania. Każde zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną uważa się za otrzymane w dniu wysłania pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru. Zawiadomienia dostarczane przez kuriera uważa się za otrzymane w momencie dostarczenia, pod warunkiem otrzymania kontrasygnaty.

## Strony bez zbędnej zwłoki powiadomią się wzajemnie o wszelkich zmianach w powyższych danych kontaktowych.

# Prawo Właściwe; Rozstrzyganie Sporów

## Niniejsza Umowa i wszystkie sprawy wynikające z lub w związku z niniejszą Umową będą interpretowane i regulowane wyłącznie zgodnie z prawem polskim. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

## Wszelkie spory związane z Umową powstałe w trakcie jej realizacji będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku braku ugody, wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dniu wniesienia pozwu.

## Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia związane z Umową, w tym między innymi istnienie lub potencjalne istnienie postępowania, faktyczne postępowanie, wszelkie złożone oświadczenia ustne, dokumenty i dane, jak również ostateczne rozstrzygnięcie będą uważane za Informacje Poufne zdefiniowane w niniejszej Umowie.

## Każda ze Stron, przed lub w trakcie postępowania prawnego, może zwrócić się do właściwego sądu o udzielenie stosownego zabezpieczenia, jeżeli taki środek jest niezbędny do ochrony interesów tej strony do czasu zakończenia postępowania.

# Inne Postanowienia

## Niezależni wykonawcy; Obie Strony działają we własnym imieniu i na własną rzecz. Żadna ze Stron nie ma prawa do zawierania jakichkolwiek umów lub innych zobowiązań w imieniu drugiej Strony.

## Cesja; Żadna ze Stron nie będzie miała prawa do przeniesienia niniejszej Umowy ani żadnych praw lub obowiązków z niej wynikających na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo do przeniesienia niniejszej Umowy lub swoich praw i obowiązków z niej wynikających na swoją Podmiot Stowarzyszony lub na osobę trzecią, której zostanie sprzedana lub przekazana działalność będąca przedmiotem niniejszej Umowy, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy, na co Dostawca niniejszym wyraża zgodę. Strony wyrażają zgodę na warunkową cesję (pod warunkiem rozwiązania Umowy przez Zamawiającego) wszystkich istniejących i przyszłych praw Dostawcy wynikających z umów z podwykonawcami na rzecz Zamawiającego, przy czym jedynym warunkiem skuteczności takiej cesji będzie pisemne zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu cesji praw i obowiązków przesłane do Dostawcy i podwykonawcy.

## Brak zrzeczenia się; Brak nalegania przez Stronę na wykonanie któregokolwiek lub większej liczby postanowień niniejszej Umowy lub zrzeczenie się któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub środków prawnych, które mogą przysługiwać Stronie w podobnych sytuacjach w przyszłości.

## Klauzula salwatoryjna; Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, postanowienie to zostanie oddzielone od pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które nadal będą ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Strony zobowiązują się do polubownego wynegocjowania zastąpienia takiego postanowienia ważnym i wykonalnym postanowieniem.

## Brak odniesienia; Dostawca nie ma prawa używać Zamawiającego jako odniesienia ani wykorzystywać żadnych nazw, nazw handlowych, znaków towarowych, logo lub innych identyfikacji Zamawiającego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

## Całość umowy; Niniejsza Umowa wraz z Załącznikami i zmianami w niej zawartymi stanowi całość umowy pomiędzy Stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, propozycje, zobowiązania oraz inne oświadczenia i komunikaty pomiędzy Stronami. Niniejszym wyklucza się wszelkie ogólne warunki Dostawcy lub osoby trzeciej, o których mowa w Umowie lub w inny sposób.

## Modyfikacje; Żadna modyfikacja niniejszej Umowy nie będzie ważna, jeśli nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez należycie upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) obu Stron.

# Załączniki

## Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu, rozbieżności lub niespójności pomiędzy treścią głównej części dokumentu Umowy a którymkolwiek z Załączników, rozstrzygająca będzie treść głównej części dokumentu Umowy.

## Załączniki

| 1 | Kodeks Postępowania dla Dostawców Fortum |
| --- | --- |
| 2 | Umowa na przetwarzanie danych osobowych |
| 3 | Specyfikacje techniczne i wymagania Zamawiającego |
| 3.1 | Gwarancje techniczne i kary za ich niedotrzymanie |
| 3.2 | Opis zakresu projektu i granice dostawy |
| 3.3 | Założenia projektowe i warunki eksploatacyjne |
| 3.4 | Specyfikacje techniczne |
| 3.5 | Rozruch, ruch próbny, pomiary gwarancyjne, odbiór końcowy |
| 3.6 | Zapewnienie jakości, kontrola, testy |
| 3.7 | Rysunki i schematy |
| 3.8 | Podwykonawcy |
| 3.9 | Szkolenia |
| 3.10 | Wymagania dotyczące dokumentacji |
| 3.10.1 | Instrukcja wypełniania MMS |
| 4 | Specyfikacja Techniczna Dostawcy |
| 5 | Harmonogramy i Dostawy |
| 5.1 | Harmonogram inwestycji |
| 5.2 | Harmonogram dostaw |
| 5.3 | Harmonogram dokumentacji |
| 5.4 | Wymagania wobec kontroli harmonogramu |
| 6 | Ceny oraz fakturowanie |
| 6.1 | Formularz cenowy |
| 6.2 | Warunki płatności i kamienie milowe dla płatności |
| 6.3 | Instrukcja fakturowania |
| 6.4 | [Adresy fakturowania] |
| 7 | Ubezpieczenie |
| 8.1 | EHS - ogólne wymagania dla Wykonawców |
| 8.2 | Załącznik do EHS - Wykaz Pracowników zgodny z IOBP |
| 8.3 | BHP Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska |
| 9 |  |
| 10 | Zarządzanie projektem i zasady organizacji prac |
| 10.1 | Zarządzanie projektem i zasady organizacji prac |
| 10.2 | Plan realizacji prac |
| 10.3 | Organizacja placu budowy i zakresy odpowiedzialności |
| 11 | Zasady cyberbezpieczeństwa |
| 12 | Gwarancje finansowe |
| 12.1 | Gwarancja zwrotu zaliczki |
| 12.2 | Gwarancja jakości |
| 12.3 | Gwarancja należytego wykonania |
| 12.4 | (Gwarancja spółki matki) |
| 13 | Klauzula waloryzacyjna |
| 14 | Inne |

# Podpisy

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch oryginałach po jednym dla każdej ze Stron. Składając podpisy poniżej, Strony wskazują, że zapoznały się z Umową wraz z Załącznikami i akceptują je podpisując niniejszą Umowę.

Miejscowość:						 Miejscowość:

Data:						Data:

[ZAMAWIAJĄCY]					[DOSTAWCA]

___________________			___________________

[Imię i nazwisko]				[Imię i nazwisko]

[Stanowisko]					[Stanowisko]