UMOWA  NR  PU-253-3-…/23

Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi do posesji na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2023

część …

W dniu ………………….. r. w Opolu pomiędzy:

- Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 64, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042312, z kapitałem zakładowym w wysokości 303 605 000,00 zł, posiadającą NIP: 7540334702, którą reprezentuje:

- ……………………………………………………………………….,

- ……………………………………………………………………….,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

- ................................................... zarejestrowaną/-ym w ……….……………, pod numerem .............., posiadającą/-ym NIP ...................., mającą/-ym siedzibę w ……………….., którą/-ego reprezentuje:

- ......................................................................................................,

- ......................................................................................................,

zwaną/-ym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: „Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi do posesji na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2023 – część…”.

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane, polegające na budowie zewnętrznych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami i kanałami bocznymi do posesji na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., zwane w niniejszej umowie Robotami.

- Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, Roboty będą realizowane w następującym zakresie:

- część 1 – Roboty na sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, wykonywane w technologii wykopu otwartego:

- Roboty dotyczące sieci wodociągowej:

- wykonanie sieci wodociągowej o średnicy ø 90-315 mm –  400 m.b.,

- wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicy PE RC ø 32-63 mm –  50 m.b.;

- Roboty dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 200 mm –  200 m.b.,

- wykonanie kanałów bocznych o średnicy ø 160 mm – 20 m.b.,

- wykonanie kanalizacji ciśnieniowej o średnicy ø 90-225 mm –  20 m.b.,

- wykonanie kanałów bocznych kanalizacji ciśnieniowej o średnicy do ø 63 mm – 10 m.b.;

- część 2 – Roboty na sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, wykonywane w technologii bezwykopowej (metoda przewiertu sterowanego):

- Roboty dotyczące sieci wodociągowej:

- wykonanie sieci wodociągowej o średnicy ø 90-315 mm – ok. 300 m.b.,

- wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicy PE RC ø 32-63 mm – ok. 50 m.b.;

- Roboty dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej:

- wykonanie kanalizacji ciśnieniowej o średnicy ø 90-225 mm – ok. 50 m.b.,

- wykonanie kanałów bocznych kanalizacji ciśnieniowej o średnicy do ø 63 mm – ok. 20 m.b.;

- część 3 – Roboty na sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej (cracking):

- Roboty na sieci wodociągowej:

- wykonanie sieci wodociągowej o średnicy ø 90-315 mm – ok. 100 m.b.

- Roboty odtworzeniowe: ilość i rodzaj robót odtworzeniowych zależy od ilości i rodzaju nawierzchni rozebranej przez Wykonawcę w trakcie realizacji zlecenia oraz od warunków narzuconych przez właściciela lub zarządcę drogi lub pasa drogowego, w którym prowadzone są Roboty; po zakończonych Robotach i wykonaniu odtworzeń Wykonawca musi zdać pas drogowy właścicielowi lub zarządcy oraz uzyskać protokół odbioru.

- Dane dotyczące ilościowego zakresu Robót wskazane w ust. 3 mają charakter orientacyjny, a faktyczny zakres Robót będzie wynikał z bieżących potrzeb Zamawiającego. W związku z tym:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowego zakresu Robót (tj. zwiększenia lub zmniejszenia) w stosunku do ilości podanych w ust. 3;

- w przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilościowego zakresu Robót ceny jednostkowe określone w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, nie ulegają zmianie;

- w przypadku zmniejszenia ilościowego zakresu Robót podanego w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje prawo kierowania do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń finansowych lub odszkodowawczych z tego tytułu;

- zmiana ilościowego zakresu Robót nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 12 i nie wymaga aneksu.

- Rodzaje Robót przewidzianych do wykonywania w ramach niniejszej umowy określone są w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie wykonywał Roboty zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt I ppkt 3 rozdziału B specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe zadanie (zwanej dalej SIWZ), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Do realizacji Robót mogą być zastosowane wyłącznie sprawdzone materiały i urządzenia, które cechuje wysoka jakość, posiadające stosowne certyfikaty i deklaracje, fabrycznie nowe, gat. I. Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru na zastosowanie poszczególnych materiałów i urządzeń przed rozpoczęciem Robót. Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania Robót oraz użytych materiałów i urządzeń przedstawione są w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że:

        - realizacja Robót przeprowadzana będzie zgodnie z SIWZ, ofertą Wykonawcy, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę lub odpowiednio zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w tym Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Polskimi Normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

        - osoby biorące udział w realizacji Robót posiadają wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania Robót, w szczególności Kierownik Budowy będzie spełniał wymogi, o których mowa w SIWZ;

        - przed przystąpieniem do realizacji umowy zapozna się z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców Realizujących Prace na Terenie Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o. (zwaną dalej Instrukcją BHP), którą osoba, o której mowa w § 8 ust. 1 przekaże mu niezwłocznie po zawarciu umowy; jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania Instrukcji BHP (w tym również podpisania wszelkich oświadczeń, o których mowa w Instrukcji BHP) oraz oświadcza, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną za skutki niedopełnienia lub naruszenia postanowień Instrukcji BHP;

        - zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego (wobec Wykonawcy) postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub innego podobnego, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia ich wystąpienia lub ogłoszenia.

- Wykonawca wykona Roboty samodzielnie/z udziałem podwykonawców w zakresie:

……………………………….……………………………………………...

- Wprowadzenie podwykonawców w zakresie nie wskazanym w ust. 10 lub zmiana zakresu Robót powierzonych podwykonawcom nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 12 i nie wymaga aneksu, a jedynie uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz spełnienia wymogów wskazanych w § 13 umowy.

- Wyroby budowlane stosowane przy realizacji Robót muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, posiadać wszystkie wymagane prawem atesty, deklaracje i certyfikaty.

§ 2

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZEŃ

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiednie do zakresu wykonanych Robót, z uwzględnieniem cen jednostkowych, stanowiących podstawę do obliczenia ceny za wykonanie danej części Robót.

- Łączna wartość zleconych w ramach umowy Robót nie przekroczy kwoty netto:

dotyczy części 1: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł),

dotyczy części 2: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł),

dotyczy części 3: 420 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy zł),

- Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia do pełnej jego wysokości, określonej w ust. 2.

- Wykonawca określił w ofercie ceny jednostkowe (tzn. za wykonanie np. 1 m.b.) za wykonanie poszczególnych elementów Robót oraz kwotę porównawczą, stanowiącą sumę cen cząstkowych, zgodnie z algorytmem wynikającym z Formularza cenowego (stanowiącego część załącznika nr 2 niniejszej umowy, tj. Formularza ofertowego Wykonawcy).

- Do kwoty netto Wykonawca dolicza podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

- Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje Robót określone są w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Ceny jednostkowe są stałe i nie będą waloryzowane ani w żaden inny sposób zmieniane przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem zapisów w § 12 ust. 7.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia koszty Robót oraz wszystkie koszty pozostałe, związane z realizacją przedmiotu umowy i SIWZ, obejmujące wszelkie prace i opłaty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszty związane z urządzeniem i zabezpieczeniem placu budowy, koszty utrzymania w czystości dróg dojazdowych, koszty wywozu i składowania na wysypisku gruzu, odpadów, koszty transportu, koszty eksploatacji sprzętu, koszty zakupu i dostawy wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, koszty związane z udzieloną gwarancją i rękojmią, koszty związane z wykonaniem pozostałych obowiązków Wykonawcy, określonych w § 5 ust. 2 umowy, koszty związane z wszelkimi opłatami administracyjnymi i kaucjami gwarancyjnymi, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty (w tym socjalne, hotel).

- Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało na podstawie faktur wystawianych każdorazowo po zrealizowaniu całości Robót objętych danym zleceniem.

- Wartość, na którą wystawiona będzie dana faktura, zostanie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 4, oraz o faktyczną ilość jednostek obmiarowych wykonanych Robót (w zależności od rodzaju i zakresu wykonanych Robót).

- W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 5 całkowita wartość umowy może ulec odpowiednio zmianie.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół wykonania i odbioru Robót objętych danym zleceniem, podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: według danych zawartych w treści faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3

ZASADY ZLECEŃ WYKONYWANIA ROBÓT

      - Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy wykonanie konkretnych odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opola metodą wykopu otwartego i/lub metodami bezwykopowymi (przewiert sterowany lub cracking), w przypadku ujawnienia potrzeby wykonania danych Robót. Roboty przygotowawcze dla wykonania Robót w technologii bezwykopowej będą po stronie Wykonawcy, tj. wykonanie komór przewiertowych oraz montaż by-passów w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody do odbiorców lub tymczasowego pompowania w przypadku konieczności odbioru ścieków.

      - W zleceniu wykonania Robót Zamawiający określi:

            - miejsce wykonywania Robót;

            - orientacyjną długość odcinków do wykonania;

            - termin wykonania Robót.

      - Zlecenia wykonania Robót Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

      - W danym zleceniu Zamawiający określi miejsce wykonywania Robót dotyczących tego zlecenia, orientacyjną długość odcinków do wykonania oraz termin realizacji Robót (zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 3 pkt 4). Ponadto w zleceniu Zamawiający wskaże Inspektora Nadzoru oraz inspektorów branżowych (jeżeli dotyczy) dla Robót objętych danym zleceniem.

      - Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram wykonania danego zakresu Robót będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego przed przystąpienia do wykonywania Robót.

      - Wykonawca, po otrzymaniu zlecenia, odbierze od Zamawiającego dokumentację dotyczącą Robót przewidzianych do wykonania, w skład której będzie wchodzić:

          - dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

          - dziennik budowy.

§ 4

OKRES I TERMINY REALIZACJI UMOWY

- Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Przez okres, o którym mowa w ust. 1, rozumie się okres, w którym Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy realizację poszczególnych Robót. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia realizacji wszystkich zleceń otrzymanych w okresie, o którym mowa w ust. 1, nawet jeśli terminy zakończenia realizacji poszczególnych zleceń wykraczają poza ten okres.

- Poszczególne zlecenia będą realizowane w następujących terminach:

- przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu Robót: do 3 dni roboczych od daty przekazania zlecenia Wykonawcy;

- przekazanie palcu budowy: do 7 dni od daty przesłania zlecenia Wykonawcy;

- rozpoczęcie realizacji Robót: do 14 dni od daty przekazania Wykonawcy placu budowy na dany zakres Robót lub w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego;

- czas realizacji danego zlecenia będzie określany w poszczególnych zleceniach w zależności od wielkości i specyfiki danego zakresu Robót, przy założeniu, że na każde 100 m.b.  odcinka sieci, wraz z przyłączami, do wykonania będzie wyznaczony termin nie dłuższy niż:

- dla sieci wodociągowej: 3 tygodnie od dnia przekazania zlecenia,

- dla sieci kanalizacji sanitarnej: 5 tygodni od dnia przekazania zlecenia,

- Przez termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 odpowiednio lit. a lub b, Strony rozumieją termin, w jakim Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie Roboty dotyczące danego zlecenia, przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru Robót.

- Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji Robót dotyczących danego zlecenia (nie później niż w terminie podanym w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu), jest zobowiązany sporządzić harmonogram wykonania tych Robót i przedłożyć go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Harmonogram ten stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji Robót oraz do rozliczeń za wykonane Roboty.

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się w realizacji danego zlecenia o okres powyżej 7 dni, Zamawiający ma prawo zlecić, na koszt Wykonawcy, wykonanie Robót objętych tym zleceniem innemu podmiotowi, przy czym kary umowne za opóźnienie naliczane będą Wykonawcy w takim przypadku do dnia, w którym Roboty zostały wykonane przez ten podmiot, któremu zlecono wykonanie Robót.

- Termin zakończenia Robót podany w zleceniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszego paragrafu, może ulec odpowiednio wydłużeniu, za zgodą Zamawiającego, bez konsekwencji naliczania kar umownych, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady o charakterze ciągłym, bardzo niskie temperatury), uniemożliwiających realizację Robót ze względów technologicznych,

- zaistnienia istotnych przeszkód w wykonywaniu Robót, które powodują zatrzymanie bądź niemożność przystąpienia do wykonania Robót, a których nie można było w żaden sposób przewidzieć na etapie zlecania tych Robót,

co Strony uzgodnią i potwierdzą pisemnie.

- Wydłużenie przez Strony terminu zakończenia Robót na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 12 i nie wymaga aneksu.

- Wydłużenie przez Strony terminu zakończenia Robót na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie uprawnia Stron do naliczania kar umownych ani dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych lub odszkodowawczych.

§ 5

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej umowy, w zakresie każdego zlecenia wykonania Robót, należy w szczególności:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy, dziennika budowy oraz kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami;

- pełnienie nadzoru inwestorskiego;

- pełna obsługa geodezyjna;

- odbiór zakończonych i prawidłowo wykonanych Robót;

- terminowe dokonanie zapłaty za wykonane i odebrane Roboty.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy, w zakresie każdego zlecenia wykonania Robót, należy w szczególności:

- przedłożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy, zgodnie z § 8 ust. 5;

- uzgodnienie z Zamawiającym terminów, sposobu i organizacji Robót, w szczególności przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu wykonania Robót w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia oraz uzyskania jego zaakceptowania przez Zamawiającego – przed przystąpieniem do wykonania Robót;

- ubezpieczenie budowy, w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi Robotami, z limitem nie mniejszym niż 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oraz przekazanie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu poświadczającego zawarcie umowy ubezpieczenia (np. polisa) – przed przekazaniem placu budowy;

- przeszkolenie osób biorących udział przy realizacji umowy w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż., w szczególności zapoznanie ich z Instrukcją BHP; przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania danego zlecenia, a przed przystąpieniem do wykonania Robót, wypełnionych druków BHP i IBWR;

- sporządzenie planu BIOZ (jeżeli będzie wymagany);

- zapoznanie się z polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu oraz przestrzeganie wymagań przepisów prawa ochrony środowiska oraz wymagań Zamawiającego w zakresie działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego danym zleceniem;

- ponoszenie odpowiedzialności za szkody dla środowiska zaistniałe u Zamawiającego w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania objętego danym zleceniem;

- wywóz urobku i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- protokolarne przejęcie placu budowy, w terminie określonym w umowie, i niezwłoczne rozpoczęcie Robót;

- ponoszenie odpowiedzialności za mienie zgromadzone na placu budowy;

- przedłożenie wniosków materiałowych do akceptacji Zamawiającego do 3 dni po otrzymaniu zlecenia;

- zapewnienie na swój koszt wszystkich materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do wykonania Robót;

- uzyskanie zgody Zamawiającego na zastosowanie poszczególnych materiałów i urządzeń do realizacji Robót, przy czym wniosek materiałowy powinien być przedłożony do akceptacji Zamawiającemu do 3 dni od daty otrzymania zlecenia;

- wystąpienie do Zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót wraz z wnioskiem na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, po wcześniejszym uzyskaniu od Inspektora Nadzoru akceptacji wniosku, a także przedłożenie kopi złożonych wniosków Zamawiającemu;

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji, niezbędnych do prowadzenia Robót;

- oznakowanie i prowadzenie Robót zgodnie z przepisami BHP;

- oznakowanie Robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu i ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania Robót;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu Robót, w tym odtworzenie nawierzchni zgodnie z obowiązującą decyzją zarządcy drogi;

- uzyskanie od Zarządcy drogi protokołu odbioru pasa drogowego po wykonanych Robotach;

- uzyskanie oświadczeń o niewniesieniu uwag po wykonanych Robotach od właścicieli posesji lub działek, na których były wykonywane Roboty;

- należyte wykonanie Robót;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

§ 6

ODBIORY ROBÓT

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu zakończenie Robót objętych danym zleceniem oraz gotowość do ich odbioru niezwłocznie po wykonaniu Robót. Wykonawca będzie dokonywał tych zgłoszeń w formie pisemnej oraz wpisem Kierownika Budowy do dziennika budowy.

- W przypadku odbioru Robót polegających na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej lub kanału sanitarnego, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić, w obecności Inspektora Nadzoru, próby szczelności, zgodnie z odpowiednio PN-EN 805:2002 lub PN-EN 1610:2002 oraz PN-C89224:2018-03, a dla odcinków kanalizacji sanitarnej również inspekcję CCTV.

- Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru (drogą mailową lub telefonicznie) o Robotach zanikających (jeżeli takie wystąpią), które Inspektor Nadzoru odbierze w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy. Nieodebranie, z winy Zamawiającego, Robót w tym terminie upoważnia Wykonawcę do odbioru jednostronnego i kontynuowania dalszych Robót. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Inspektora Nadzoru o Robotach zanikających, zobowiązany jest odkryć Roboty (na polecenie Inspektora Nadzoru) lub dokonać odkrywki niezbędnej do kontroli wykonanych Robót, a następnie przywrócić Roboty do stanu poprzedniego.

- Odbiór Robót następować będzie każdorazowo po zakończeniu Robót objętych danym zleceniem. Zakończenie Robót zostanie potwierdzone spisaniem protokołu wykonania i odbioru całości Robót objętych tym zleceniem.

- Do zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany załączyć następujące dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej:

- protokoły odbioru technicznego Robót zanikających podpisanych przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz inspektorów branżowych (jeżeli dotyczy);

- certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania i obrotu w Polsce dla zabudowanych materiałów wraz z ich specyfikacją dostawy (w przypadku, jeżeli materiały do zabudowy będzie dostarczał Wykonawca);

- protokoły z próby szczelności odcinków;

- zapisy inspekcji CCTV po wykonanych Robotach;

- protokoły z przeprowadzonych badań zagęszczania gruntów zasypanych wykopów;

- dokumenty gwarancyjne dla materiałów i urządzeń użytych do wykonania Robót.

- Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót, objętych danym zleceniem, i prawidłowości ich wykonania oraz sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, złożonej przez Wykonawcę, nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Wszczęcie procedury odbioru końcowego Robót objętych danym zleceniem nastąpi w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia tych Robót i kompletności złożonej dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający przewiduje, że odbiór Robót objętych danym zleceniem będzie następował w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia procedury odbioru. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie, że termin ten nie jest wiążący i może ulec wydłużeniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia niekompletności lub wad (przez co rozumie się również usterki) w odbieranych Robotach. Wydłużenie tego terminu nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 12 i nie wymaga aneksu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru Robót objętych danym zleceniem zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego ich usunięcia, pod rygorem odstąpienia od umowy lub odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający wykona dodatkowe badania, w rezultacie których okaże się, że wykonane Roboty są niezgodne z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, SIWZ lub ofertą, to koszt badań dodatkowych i wszelkie ryzyko z tym związane obciąża Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty równej kosztom badań dodatkowych – z należności objętych wystawionymi fakturami lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru Robót objętych danym zleceniem (w tym odbioru końcowego) będzie spisywany protokół odbioru.

- W przypadku gdy podczas odbioru stwierdzone zostaną wady (w tym usterki), wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie tych wad, zostaną zapisane w protokole. Zamawiający podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń dopiero po komisyjnym stwierdzeniu usunięcia wszystkich wad albo w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości obniżenia wynagrodzenia, o czym mowa w ust. 9 pkt 1 i pkt 2 lit. a niniejszego paragrafu. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, bez jego zastrzeżeń, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i rękojmi.

§ 7

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI

- Na Roboty wykonane w ramach danego zlecenia Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru tych Robót, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Na wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji Robót Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady (fizyczne i prawne) na okres 5 lat oraz gwarancji jakości na okres zgodny z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru tych Robót, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi dla poszczególnych materiałów/urządzeń ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych (tj. usuwania wad, usterek), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w ramach usuwania wad, usterek dojdzie do wymiany materiału/urządzenia na nowy, to okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo, licząc od daty podpisania przez Strony protokołu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej. Dokumenty gwarancyjne nie obowiązują w zakresie, w jakim są niezgodne z niniejszą umową.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad (przez co rozumie się również usterki) przedmiotu umowy, bez żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca, w ramach gwarancji i rękojmi, będzie usuwał zgłoszone przez Zamawiającego wady w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, a w przypadku, gdy wady zagrażają bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi – niezwłocznie. Zgłoszenie wady Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie lub e-mailem, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wady zagrażają bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi, wystarczające jest zgłoszenie telefoniczne.

- Jeżeli usunięcie wady, z ważnych przyczyn o obiektywnym charakterze, nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin, z uwzględnieniem czasu obiektywnie niezbędnego do usunięcia wady.

- Na potwierdzenie usunięcia wady Strony będą podpisywały protokół.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywiązania się przez niego z terminu, o którym mowa w ust. 5 lub odpowiednio ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający może je usunąć we własnym zakresie lub może zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę i potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na podstawie § 9 ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego ustępu. Kary za opóźnienie będą w takim przypadku naliczane Wykonawcy do dnia, w którym zostały one usunięte przez ten podmiot, któremu zlecono ich usunięcie.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym, paragrafie nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 8

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego:

……………………………….., tel. służbowy: …………………………..

- W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywania Robót (pod względem technicznym i rozliczeniowym) Zamawiający będzie każdorazowo wyznaczał Inspektora Nadzoru oraz inspektorów branżowych (jeżeli dotyczy).

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z realizacją Robót, tj. z jakością i ilością prac, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z umową wykonania Robót, a także poleceń związanych z bhp, ochroną środowiska itd.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy:

……………………………….., tel. służbowy: …………………………....

- Kierownik Budowy, o którym mowa w ust. 4, przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji Robót dotyczących danego zlecenia, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania tego zlecenia, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy wraz z kopiami wymaganych uprawnień do prowadzenia Robót dotyczących danego zlecenia oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Zmiana osoby lub jej danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 12 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy o zaistniałej zmianie.

- Zmiana Kierownika Budowy i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 12 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego wniosku Wykonawcy i pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym warunkiem uzyskania tej zgody jest posiadanie wymaganych uprawnień przez osobę proponowaną na nowego Kierownika Budowy – zgodnie z wymogami SIWZ.

§ 9

KARY UMOWNE

  - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu Robót, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości:

dotyczy części 1: 150,00 zł;

dotyczy części 2: 150,00 zł;

dotyczy części 3: 150,00 zł;

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia realizacji Robót, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 3, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości:

dotyczy części 1: 400,00 zł;

dotyczy części 2: 400,00 zł;

dotyczy części 3: 400,00 zł;

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji Robót dotyczących danego zlecenia, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 3 pkt 4 lit. a lub b, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości:

dotyczy części 1: 500,00 zł;

dotyczy części 2: 500,00 zł;

dotyczy części 3: 500,00 zł;

- za opóźnienie w usunięciu wad z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, stwierdzonych przy odbiorze Robót lub w okresie gwarancji i rękojmi – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości:

dotyczy części 1: 500,00 zł;

dotyczy części 2: 500,00 zł;

dotyczy części 3: 500,00 zł;

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmian), o czym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – kara umowna w wysokości:

dotyczy części 1: 2 000,00 zł za każdy taki przypadek;

dotyczy części 2: 2 000,00 zł  za każdy taki przypadek;

dotyczy części 3: 2 000,00 zł za każdy taki przypadek;

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany) w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości:

dotyczy części 1: 200,00 zł;

dotyczy części 2: 200,00 zł;

dotyczy części 3: 200,00 zł;

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 13 zdanie 2, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości:

dotyczy części 1: 200,00 zł;

dotyczy części 2: 200,00 zł;

dotyczy części 3: 200,00 zł;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy –kara umowna w wysokości:

dotyczy części 1: 20 000,00 zł;

dotyczy części 2: 20 000,00 zł;

dotyczy części 3: 20 000,00 zł.

  - Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 będą naliczane dla każdego zlecenia oddzielnie.

  - Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie wydatki, opłaty, koszty lub kary, jakie Zamawiający poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.

  - Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego dnia po powzięciu wiadomości przez Zamawiającego o zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego – bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty – wymagalnych kar umownych, a także kosztów i kar, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, z należności objętych wystawioną fakturą. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia naprawiania szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartością wysokość kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.

  - Kary umowne naliczone za zdarzenie, które miały miejsce przed odstąpieniem od umowy mogą być dochodzone także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy łącznie z karą umowną naliczoną w związku z odstąpieniem od umowy.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………., w wysokości:

dotyczy części 1: 15 000,00 zł  (słownie: piętnaście tysięcy zł),

dotyczy części 2:  2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta zł),

dotyczy części 3: 12 600,00 zł  (słownie: dwanaście tysięcy sześćset zł).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (dotyczy również roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji).

- Dotyczy każdej części oddzielnie: Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zarachowane w szczególności na poczet należnych Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana, o której mowa w zdaniu 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 12 i nie wymaga aneksu.

- Dotyczy każdej części oddzielnie: Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4, w następujący sposób:

- część zabezpieczenia stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą wpłaconego zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a kwotą zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu – w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, protokołu odbioru Robót dotyczących ostatniego ze zleceń wykonanych w ramach niniejszej umowy;

- kwota zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji na Roboty dotyczące ostatniego ze zleceń wykonanych w ramach niniejszej umowy, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, bez roszczeń odszkodowawczych po stronie Wykonawcy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy wypowiedzenie umowy traktuje się jako odstąpienie od umowy.

- Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z SIWZ, ofertą Wykonawcy lub niniejszą umową;

- jeżeli realizacja umowy odbywać się będzie niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

- jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w umowie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu, z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych;

- jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość:

dot. części 1: 20 000,00 zł, przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar;

dot. części 2: 20 000,00 zł, przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar;

dot. części 3: 20 000,00 zł, przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar;

- jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 9 pkt 4;

- jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3;

- jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 2 pkt 1-6 uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar umownych. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej, jeśli odstąpienie od umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa będzie wynikiem działań lub zaniechań leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może nastąpić w terminie 60 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku wstrzymania Robót w związku z odstąpieniem, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszelkich wykonanych dotychczas Robót.

- Odstąpienie od umowy nie dotyczy obowiązków Wykonawcy z tytułu rękojmi jak i udzielonej gwarancji jakości w stosunku do przedmiotu umowy, wykonanego przed odstąpieniem od umowy.

- Kary umowne naliczone przez Zamawiającego za zdarzenia, które miały miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, mogą być dochodzone łącznie z karami umownymi, o których mowa w § 9 ust.1 pkt. 8 umowy.

§ 12

ZMIANY UMOWY

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

- zmiany zostały przewidziane w dokumentach zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 382 000,00 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza  albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w ust. 2 pkt. 4.

- Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami, spełnionymi łącznie:

- Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy,

- okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,

- konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 2 lub 4.

- Dopuszcza się również zmiany postanowień umowy w przypadku:

- wystąpienia uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie, jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu umowy.

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Ilekroć w treści umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.

- Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2  niniejszego paragrafu, maksymalnie raz w ciągu trwania umowy, jednak nie szybciej niż po upłynięciu 6 miesięcy realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Wykonawca ma obowiązek udowodnić okoliczności powodujące zmianę wynagrodzenia oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia.

§ 13

PODWYKONAWSTWO

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części Robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody Zamawiającego na zlecenie Robót podwykonawcy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą – nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną datą jej zawarcia,

- przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy z podwykonawcą – nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu umowy z podwykonawcą zgodę tego podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z tym projektem umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub umowy, wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania Robót określonych w tym projekcie umowy (jeżeli taka dokumentacja dla tych Robót jest wymagana), nie zgłosił na piśmie sprzeciwu (co do umowy) lub zastrzeżeń (co do projektu umowy), uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. Umowa z podwykonawcą nie obowiązuje w zakresie, w jakim jest niezgodna z projektem umowy zaakceptowanym przez Zamawiającego (tj. treść umowy winna być identyczna jak jej projekt).

- Pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, projekt umowy z podwykonawcą powinien być zbieżny z postanowieniami niniejszej umowy oraz powinien zawierać:

- precyzyjny opis i zakres Robót,

- miejsce wykonywania Robót,

- ilość Robót,

- Wyceniony Przedmiar Robót podwykonawcy, sporządzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót,

- charakter wynagrodzenia,

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie większą niż przewidziane w niniejszej umowie dla Robót stanowiących część niniejszej umowy, objętych umową o podwykonawstwo,

- akceptację przez podwykonawcę bez zastrzeżeń, warunków niniejszej umowy,

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 21 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej oraz sposób płatności,

- termin i warunki rękojmi i gwarancji tożsame z obowiązującymi w niniejszej umowie,

- zgodę podwykonawcy na cesję praw Wykonawcy z umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiającego,

- zapisy wymagające zgody Zamawiającego na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy podwykonawstwa,

- określenie kar umownych zbieżnych z obowiązującymi w niniejszej umowie,

- zobowiązanie podwykonawcy do stosowania zapisów analogicznych jak dla umowy o podwykonawstwo w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

- Zapisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian do umów z podwykonawcami (aneksów) oraz do umów podwykonawcy zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian (aneksów) do tych umów.

- Nie dopuszcza się udziału innych podwykonawców (a także udziału dalszych podwykonawców) niż tych, z którymi Wykonawca ma umowy zawarte zgodnie z ust. 1-7. Zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga, oprócz zgody Zamawiającego, również zgody Wykonawcy. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez podwykonawcę oraz o terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy w terminie odpowiednio 7 dni od dnia otrzymania tej faktury i w terminie 7 dni od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,

- udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcą,

- informowania Zamawiającego na piśmie z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru Robót podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w ich odbiorze.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego Roboty, Zamawiający ma prawo:

- wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy (bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za nieterminowe zapłacenie faktury) lub

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności podwykonawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiającego należnej mu kwoty,

na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Zapłata, o której mowa w ust. 10 pkt 2 niniejszego paragrafu, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy.

- Zlecenie wykonania Robót podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych Robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy Robót. Wykonawca jest zobowiązany zmienić podwykonawcę na żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin na zmianę podwykonawcy z uwzględnieniem czasu obiektywnie niezbędnego na wprowadzenie tej zmiany, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni.

§ 14

KONSORCJUM – jeżeli dotyczy

Konsorcjanci wobec Zamawiającego odpowiadają w sposób solidarny, bez jakichkolwiek zastrzeżeń i warunków, a wszelkie wewnętrzne ustalenia Konsorcjantów naruszające zasadę odpowiedzialności solidarnej są wobec Zamawiającego bezskuteczne. Uprawnionym do wystawiania faktur i odbioru płatności (solidarność wierzycieli) jest wyłącznie lider konsorcjum, a przeciwne postanowienia umowy konsorcjum będą uznane za bezskuteczne. Członkowie konsorcjum upoważniają lidera konsorcjum do odbioru wynagrodzenia, w związku z czym zapłata wynagrodzenia liderowi konsorcjum stanowi zaspokojenie wszystkich członków konsorcjum.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Hierarchia ważności poniżej wymienionych dokumentów, na okoliczność wystąpienia różnic w ich treści, jest następująca (od najważniejszego):

- umowa,

- SIWZ,

- Dokumentacja projektowa.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec Zamawiającego.

- Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wywołuje nieważności całej umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili zawierania umowy.

- Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na niewykonywanie postanowień umowy lub zmianę jej treści.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W przypadku, gdy powołane w Umowie przepisy lub akty prawne zostaną zmienione lub zastąpione nowymi przepisami/aktami prawnymi, to Strony uznają te nowe przepisy/akty prawne za obowiązujące w miejsce dotychczasowych.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny w Opolu.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

- Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Rozdział B SIWZ – załącznik nr 1,

- Formularz ofertowy Wykonawcy– załącznik nr 2,

- Formularz cenowy Wykonawcy – załącznik nr 3,

- ……………………………………………………….

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Niewłaściwe skreślić.