Siemiatycze, 29 czerwca 2023 r.

Dotyczy Projektu nr WND-RPPD.11.01.00-20-0015/21 pn. „Budowa elektrowni słonecznej o łącznej mocy elektrycznej do 2 MW w Milejczycach” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.11.01.00-20-0015/21-00 z dnia 08 marca 2022 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Osi Priorytetowej XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Podstawowe informacje o Zamawiającym

| Nazwa Zamawiającego | KARAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| --- | --- |
| Adres siedziby Zamawiającego | ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 21, 17-300 Siemiatycze |
| Dane rejestrowe Zamawiającego | REGON: 384945800, NIP: 5441541176 |
| Dane kontaktowe Zamawiającego | tel.: 503 197 049, adres poczty elektronicznej: rzdybski@interia.pl |

- Tryb zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Postępowanie prowadzone jest w sposób zapewniający przejrzystość, efektywność i jawność oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Oferentów.

- Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie Pkt 6.5, Rozdziału 6 ww. Wytycznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych (farmy fotowoltaicznej) o łącznej mocy elektrycznej 200 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączeniem instalacji do sieci dystrybucyjnej.

- Adres inwestycji: Milejczyce, gmina Milejczyce, dz. nr ew. 1142/10, jednostka ewidencyjna 201006_2 Milejczyce, obręb 201006_2.0010 Milejczyce, powiat siemiatycki, województwo podlaskie.

- Kod CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zobowiązany będzie również do:

- oznakowania miejsca robót i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, przed przystąpieniem Wykonawca wykona zdjęcia usterek lub uszkodzeń nie objętych zakresem zadania i dostarczy Inwestorowi przed przystąpieniem do robót,

- zapewnienia dozoru terenu budowy, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

- sporządzenia i uzgodnienia z dystrybutorem sieci instrukcji współpracy ruchowej z siecią dystrybucyjną,

- uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu zamówienia,

- wykonania niezbędnych czynności w celu przygotowania i złożenia prawidłowego wniosku 
o podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, w szczególności opracowania kompletnej dokumentacji wykonawczej, uzgodnienia z Operatorem wraz z wprowadzeniem kabla SN 15kV do RPZ Milejczyce i uzyskaniem zgody Operatora na ułożenie tego kabla.

- Specyfikacja techniczna podstawowych parametrów dla instalacji zlokalizowanej na działce nr ew. 1142/10 (zgodnie z Projektem budowlanym (Etap I) z dnia 23.07.2020 r., będącym załącznikiem do decyzji nr 379/2020 o Pozwoleniu na Budowę:

| Panele fotowoltaiczne | - kąt nachylenia modułu – 25° - ilość modułów fotowoltaicznych – 494 szt. - moc pojedynczego panela – 405 W - łączna moc 200,07 kW - zamontowane na konstrukcjach tworzących rzędy kolektorów - moduły podłączone do falownika przewodem solarnym i wtykami - połączone przewodami dedykowanymi DC w układy obwodów, układy obwodów podłączone będą do falowników (maksymalnie 2 do 10 obwodów do falownika zależnie od konfiguracji) |
| --- | --- |
| Inwertery | - ilość falowników – 5 szt. - moc jednostkowa - 33 kW - montowane na stelażach modułów fotowoltaicznych, od tylnej strony, na wysokości zapewniającej dogodny dostęp dla personelu serwisującego - połączone z rozdzielnią w kontenerowej stacji elektroenergetycznej liniami kablowymi nN 0,4 kV - każdy falownik wyposażony w moduł komunikacyjny RS485 - ochronione warystorami dedykowanymi do instalacji PV na napięcie 1000DC montowanymi w falowniku |
| Trafostacja | - stacja złożona z rozdzielni średniego napięcia i rozdzielni niskiego napięcia oraz pomieszczenia komory transformatorowej - stację należy wyposażyć we wspólne uziemienie spełniające funkcję roboczego i ochronnego - prefabrykowana stacja złożona z części nadziemnej oraz żelbetowego dachu stanowiącego monolit - stacja złożona z trzech monolitycznych elementów: fundamentu, bryły głównej, dachu - żelbetowy fundament wyposażony w wydzieloną szczelną misę olejową - wymiary zewnętrzne stacji 6560x2960x2540 mm (dł. x szer. x wys.) |
| Okablowania | - od rozdzielni 0,4 kV do poszczególnych rozdzielnic falowników poprowadzić linie kablowe (zapomiarowe wewnętrzne linie zasilające) - kabel należy układać w rowie na minimalnej głębokości 80 cm (pod nawierzchniami utwardzonymi 100 cm w osłonie rurowej) na podsypce piaskowej grubość 10 cm i z taką samą warstwą przykrycia |
| Konstrukcja nośna paneli fotowoltaicznych | - stelaże wykonane zostaną jako konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową - do stelaży mocowane będą stalowe profile ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową, ma których zostaną zamontowane moduły fotowoltaiczne - konstrukcja wsporcza (stelaż) spełniające wymagania normy PN-EN 1991 Odziaływania na konstrukcje – Obciążenie śniegiem, Oddziaływania wiatru. Należy stosować typowe konstrukcje wsporcze pod systemy fotowoltaiczne - stelaże modułów wbijane w ziemię na 1 lub 2 podporach stalowych |
| Ogrodzenie | - wykonane z siatki ocynkowanej o wysokości 2,2 m na słupkach stalowych ocynkowanych wbijanych na głębokość do 1 m |
| Monitoring parametrów pracy farmy | - pośredni układ pomiarowy z nowym licznikiem elektronicznym czterokwadrantowym typu SL 7000 3x58/100V kl. 0,5 energii czynnej, kl. 0,5 energii biernej przeznaczonym do pomiaru mocy, energii czynnej i biernej z cyklem uśrednienia 15 min - licznik przeznaczony do pomiaru mocy, energii czynnej i biernej - w tablicy licznikowej zamontowany rejestrator parametrów energii elektrycznej typu pQube - przewiduje się również układ do odczytu parametrów nasłonecznienia i parametrów pracy falowników - każdy falownik wyposażony w moduł komunikacyjny RS485 w celu zbierania danych o ich pracy i ilości wytwarzanej energii elektrycznej - wszystkie falowniki podłączone do magistrali wraz z urządzeniem data-logger, który zapisuje dane z inwerterów, jednocześnie służąc jako lokalne połączenie do sieci Ethernet - zdalny dostęp zapewnia router GSM |
| System monitoringu wizyjnego | - kamery montowane na wysięgnikach przykręcanych do konstrukcji wsporczych paneli fotowoltaicznych - kamery podłączone do rejestratora CCTV |
| Alarm | - stacja ma być objęta systemem monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu |
| Montaż | - moduły montowane na metalowych stelażach |

- Minimalne wymagania techniczne oraz szczegółowe informacje, co do oczekiwań Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w dokumentacji technicznej (Projekt budowlany z dnia 23.07.2020 r.) stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.

- Wykaz dopuszczalnych zmian w zakresie rozwiązań i parametrów, które mogą zostać zastosowane w Projekcie, zostały przedstawione w Tabeli równoważności, stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania.

- Oferent zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, o której mowa w Pkt 3.6 i 3.7 niniejszego Zapytania ofertowego. Celem potwierdzenia zgodności należy dołączyć specyfikacje techniczne dla proponowanych rozwiązań potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów (co najmniej ze wskazaniem modeli urządzeń oraz parametrami technicznymi). Dokumentacja ta będzie stanowić załącznik do oferty.

- Jeżeli w wyniku zaproponowanych przez Wykonawcę zmian niezbędne będzie uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę, to wymaga się sporządzenia zamiennego projektu budowlanego, który należy przygotować i przedłożyć w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w Załączniku nr 5 i 6 do Zapytania.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w projekcie budowlanym zostaną zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi, poprzez wskazanie nazwy handlowej, bądź producenta. W takim przypadku do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające równoważność materiałów/urządzeń, tzn. parametry techniczne, np. karty katalogowe w języku polskim, atesty, certyfikaty, znak zgodności.

- Za materiały/urządzenia równoważne uważa się takie, które posiadają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne nie gorsze niż przedstawione w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, a ich zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie funkcjonowania rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

- W przypadku, gdy w wyniku proponowanych rozwiązań zmianie ulegną wymiary paneli, Oferent zobowiązany jest opracować koncepcję/plan rozmieszczenia paneli i przyłączenia elektrowni do sieci. Dokument ten należy przedłożyć wraz z ofertą.

- Minimalny okres gwarancji to:

- 25 lat gwarancji na 83% wydajności instalacji,

- 12 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne,

- 10 lat gwarancji na inwertery, montaż i konstrukcję podtrzymującą panele,

- 5 lat gwarancji na stację transformatorową,

- 5 lat gwarancji na prace budowlano-montażowe,

przy czym w przypadku zaproponowania krótszych terminów gwarancji oferta będzie podlegać odrzuceniu.

- Oferent zobowiązuje się do nadzoru nad prawidłową pracą elektrowni w okresie trzech lat od dnia podpisania końcowego protokołu odbierającego przedmiot zamówienia.

- Wizja lokalna

- Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej obiektu przed upływem terminu składania ofert, przy czym nie stanowi to warunku obligatoryjnego do złożenia oferty.

- Podwykonawstwo

- Oferent może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Oferent wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- Termin wykonania zamówienia

- Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 21.07.2023 r. (planowany termin podpisania umowy z wykonawcą) do dnia 05.10.2023 r, przy czym za termin zakończenia uznaje się podpisanie końcowego protokołu odbioru, odnoszącego się do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia musi zostać precyzyjnie wskazany w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Przekroczenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w Pkt 1 będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);

- dysponuje środkami finansowymi w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, o mocy co najmniej 100 kW każde, z czego co najmniej jedno z nich obejmowało również budowę stacji transformatorowej, przyłączonej do sieci średniego napięcia;

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- co najmniej dwiema osobami posiadającymi zaświadczenie kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci powyżej 1 kV,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 b) będzie prowadzona na podstawie następujących dokumentów:

- aktualnej, opłaconej na dzień upływu terminu składania ofert, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

- aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty dokumentu bankowego, np. wyciągu bankowego potwierdzającego dysponowanie środkami finansowymi w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

- Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 c) będzie prowadzona na podstawie oświadczeń Oferenta, o których mowa w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz przedstawionych dowodów tj.:

- dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były realizowane.

- dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym: imię i nazwisko, funkcja, podstawa do dysponowania taką osobą oraz stosowne świadectwo kwalifikacyjne.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego ww. warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Podstawy wykluczenia w postępowaniu

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

  - wyklucza się Oferentów, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - wyklucza się Oferentów, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

  - wyklucza się Oferentów, którzy posiadają zaległości w płatności składek ZUS oraz podatków wobec US.

- Weryfikacja braku podstaw do wykluczenia z postępowania prowadzona będzie w oparciu o następujące dokumenty:

- weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa w Pkt 8 ust. 1 lit. a) będzie prowadzona na podstawie oświadczenia Oferenta - Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego,

- weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa w Pkt 8 ust. 1 lit. b) będzie prowadzona na podstawie oświadczenia Oferenta - Załącznik nr 3 a) lub 3 b) do niniejszego Zapytania ofertowego (do wyboru w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej),

- weryfikacja spełnienia warunku, o którym mowa w Pkt 8 ust. 1 lit. c) będzie prowadzona na podstawie aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące od dnia złożenia oferty zaświadczenia 
o niezaleganiu w płatności składek wobec ZUS i zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków wobec US.

- Kryteria oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji oraz wagi punktowe kryteriów

- Zamawiający przed przystąpieniem do wyboru najkorzystniejszej oferty dokona weryfikacji kompletności ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w Pkt 12 niniejszego Zapytania ofertowego. Będą rozpatrywane tylko te oferty, które przeszły pozytywną weryfikację kompletności.

- Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

| Kryterium |  | Waga punktowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena w PLN brutto (C) | 80 |
| 2 | Termin realizacji | 20 |

- Ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej.

| L.p. | Kryterium | Waga kryterium | Opis sposobu przyznania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena w PLN brutto (C) | 80% | Punkty za kryterium „Cena w PLN brutto” zostaną obliczone według wzoru: C = (Cn/Cb) x 80 pkt. gdzie: C- ilość punktów za kryterium „Cena w PLN brutto”, Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena oferty badanej. Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. |
| 2 | Termin realizacji zamówienia w dniach (T) | 20% | Punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia w dniach” (T) zostaną obliczone według wzoru: T = (Tn/Tb) x 20 pkt. Gdzie: T - ilość punktów za kryterium „Termin realizacji zamówienia w dniach”, Tn – najkrótszy czas realizacji zamówienia, Tb – czas realizacji zamówienia oferty badanej. Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji zamówienia. Termin ten liczony będzie w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy z wybranym Oferentem, tj. 21.07.2023 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być jednak dłuższy niż do 05.10.2023 r. Jest to warunek obligatoryjny. Oznacza to, że maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 76 dni. Liczba dni na realizację zamówienia musi zostać precyzyjnie wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 20 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. |

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

K = C + T

gdzie:

K – liczba punktów w ocenie końcowej danej oferty

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN”

T – liczba punktów przyznana w danej ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia w dniach”.

- Badanie ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Oferencie.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

- Informacja dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

      - O udzielenie zamówienia może wspólnie ubiegać się kilka podmiotów. W takim przypadku ustanawia się pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

      - W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Pkt 7 Zapytania potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa Oferent. Oznacza to, że weryfikacja spełnienia warunków odbywa się na poziomie Oferenta. Tym samym Oferent decyduje, który z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów przez kilka podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum – wówczas wykazane zdolności będą sumowane.

- oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Pkt 8 Zapytania potwierdzające brak podstaw wykluczenia, składa każdy z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum.

      - Podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, zakres prac wykonywanych przez poszczególne podmioty (członków Konsorcjum).

- Sposób przygotowania oferty

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych. Naruszenie tej zasady skutkuje odrzuceniem oferty.

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.

- Zamawiający nie przewiduje w niniejszym Zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych dostaw.

- Termin ważności oferty nie może być krótszy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Skrócenie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.

- Oferta musi być podpisana przez Oferenta, tj. osobę (osoby) reprezentującą Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

- Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Oferenta) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

- Oferty, które będą dostarczane elektronicznie za pomocą bazy konkurencyjności lub na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta, wydrukowane, następnie zeskanowane i wysłane lub wysłane w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby strony oferty w formie papierowej były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

- Zaleca się, aby każda strona oferty w formie papierowej zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Oferenta.

- Oferta musi zawierać:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, wraz z takimi dokumentami jak:

- Specyfikacja techniczna proponowanych rozwiązań, o czym mowa w Pkt 3.8 niniejszego Zapytania ofertowego;

- Wykaz równoważności proponowanych rozwiązań, o czym mowa Pkt 3.11 niniejszego Zapytania (jeżeli dotyczy);

- Koncepcja/plan rozmieszczenia paneli i przyłączenia elektrowni do sieci, o czym mowa Pkt 3.13 niniejszego Zapytania (jeżeli dotyczy);

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych - Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania;

- Oświadczenie o niekaralności - Załącznik nr 3 a) lub 3 b) do niniejszego Zapytania ofertowego (do wyboru w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej),

- Zaświadczenia o niezaleganiu w płatności składek wobec ZUS i zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków wobec US,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym dokumenty potwierdzające zdolność finansową i ekonomiczną, o czym mowa w Pkt 7.2 oraz dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową, o czym mowa w Pkt 7.3 niniejszego Zapytania ofertowego – Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania;

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (jeżeli dotyczy),

- Oświadczenie, z którego wynika, zakres prac wykonywanych przez poszczególnych Oferentów w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (jeżeli dotyczy),

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Oferenta wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);

- Oferty składane osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa i adres Oferenta, zapis: OFERTA – OZE 11.1 RPOWP).

- Miejsce i termin składania ofert

- Oferta może być złożona w następujący sposób:

- za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjności.gov.pl

- w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów,

- e-mail na adres: rzdybski@interia.pl,

- dostarczona osobiście na adres: ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów.

- Ofertę należy złożyć w nieprzekraczanym terminie do dnia 14.07.2023 r. do godziny 16:00, przy czym w przypadku złożenia oferty osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy w wyznaczonych godzinach pracy Zamawiającego.

- Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, zgodnie z Pkt 13 niniejszego Zapytania ofertowego z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.

- Warunki odrzucenia oferty

- Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

- Oferta została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu,

- Oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę̨ uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo nie zostało załączone do oferty,

- Oferta nie spełnia warunków stawianych w Pkt 12 Zapytania ofertowego, w tym również w zakresie jej kompletności (Zamawiający nie wzywa Oferenta do uzupełnienia brakujących załączników),

- Oferent nie wniesie wadium na warunkach określonych w Pkt 15 Zapytania,

- Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia oferty, która nosi znamiona „rażąco niskiej ceny”.

- Wadium

- Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

- Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego PL 85 1140 2004 0000 3402 8199 6067 z tytułem „WADIUM OZE 11.1 RPOWP”.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w Pkt 3, przed upływem terminu składania ofert.

- Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Zamawiający zwróci wadium:

- wszystkim Oferentom, którzy je wpłacili niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

- Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy,

- niezwłocznie, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Oferent, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy w terminie, o którym mowa w Pkt 19.3 niniejszego Zapytania Ofertowego,

- zawarcie umowy w sprawie przedmiotu zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

- Istotne warunki umowy z wykonawcą

- Wybrana w drodze niniejszego postępowania, najwyżej oceniona oferta, zostanie wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Pkt 3 Zapytania ofertowego.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalone, a następnie zawarte w umowie, która podpisana będzie z wybranym Wykonawcą.

- Płatność będzie odbywać się w dwóch, następujących etapach:

- Etap 1 – 50% wartości zamówienia płatne w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia paneli fotowoltaicznych i falowników na plac budowy,

- Etap 2 – 40% wartości zamówienia płatne w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia stacji transformatorowej na plac budowy, wykonania prac budowlano-montażowych związanych z budową elektrowni oraz instalacji kablowej,

- Etap 3 – 10% wartości zamówienia płatne w ciągu 14 dni od momentu podpisania protokołu ze sprawdzenia końcowego elektrowni przez Operatora.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją techniczną oraz złożoną ofertą.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na zmiany poziomu cen materiałów, cen najmu sprzętu budowlanego i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca gwarantuje zgodnie ze złożoną ofertą stałość cen za dostawę wraz z pracami montażowymi wykonanymi w okresie obowiązywania umowy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany wnieść Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej z niżej wymienionych form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwolni zabezpieczenie w sposób następujący: 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zostanie zwolnione w ciągu 14 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, natomiast pozostałe 30% zostanie zwolnione po zakończeniu trzech lat od dnia podpisania końcowego protokołu odbierającego przedmiot zamówienia.

- Warunki istotnych zmian umowy

- Aneksowanie warunków umowy z Oferentem jest dopuszczalne wyłącznie w następującym zakresie:

- W przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które wejdą̨ w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Oferenta przedmiotu zamówienia;

- W przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana Umowa o dofinansowanie Projektu zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Zarządzającą RPOWP.

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji Projektu.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty Projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron Umowy.

- Zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń.

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców.

- Zmiany sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,

- w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Wystąpienia siły wyższej, której nie można było przewidzieć wcześniej na podstawie dostępnej wiedzy.

- Pozostałe zmiany:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia).

- Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają̨ dla swej ważności formy pisemnej.

- Unieważnienie postępowania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania. Jeżeli zmiany będą miały mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłane do zainteresowanych stron.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

- Ogłoszenie wyników postępowania

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

- Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach co najmniej za pośrednictwem internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

- Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o miejscu i terminie podpisania umowy (szacowany termin podpisania Umowy to 21.07.2023 r), przy czym podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich).

- Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Oferentem.

- W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

- Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami danemu Oferentowi oraz umieszczając na stronie Bazy konkurencyjności przy dedykowanym Zapytaniu ofertowym pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Państwa danych osobowych jest KARAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemiatyczach (zwanym dalej jako: Administrator), z którym można się kontaktować:

  - pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów,

  - telefonicznie pod numerem: 503 197 049,

  - e-mailowo pod adresem:  rzdybski@interia.pl

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:

  - związanym z postępowaniem o udzielnie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności,

  - wykonania umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem, a Instytucją Zarządzającą Województwa Podlaskiego w ramach, której udzielane jest zamówienie;

  - wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem oraz do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

  - celów reklamacyjnych czy też innych działań związanych z postępowaniem 
o udzielnie zamówienia;

- odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na mocy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz realizacji umowy zawartej z Instytucją Zarządzającą Województwa Podlaskiego;

- obowiązek podania Państwa danych osobowych związany jest z udziałem 
w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy 
z Administratorem, jak również udziału w działaniach i projekcie realizowanym przez Administratora. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia oraz realizacji Umowy z Administratorem, jak również udziału w działaniach i projektach realizowanych przez Administratora.

- Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności nie będą podlegały profilowaniu;

- Przysługuje Państwu prawo do:

  - żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;

  - żądania ograniczenia przetwarzania danych;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

- Załączniki

- Integralną częścią niniejszego Zapytania ofertowego stanowią:

- Załącznik nr 1. Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym,

- Załącznik nr 3a. Oświadczenie o niekaralności (dotyczy Oferenta będącego osobą fizyczną),

- Załącznik nr 3b. Oświadczenie o niekaralności (dotyczy Oferenta nie będącego osobą fizyczną),

- Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- Załącznik nr 5. Dokumentacja techniczna,

- Załącznik nr 6. Tabela równoważności,

- Załączniki nr 7. Wzór Umowy.

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Formularz ofertowy

| Pełna nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Oferenta |  |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 29.06.2023 r. poniżej przedstawiam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Kryterium CENA |  |  | Kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (w dniach kalendarzowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) |  |
| 1 | Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 200 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączeniem instalacji do sieci dystrybucyjnej |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Zgodnie z powyższą ofertą cenową, całkowita wartość zamówienia wynosi:

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………….. netto (PLN),

Słownie: ……………………………………………………….………………………..…………….. podatek VAT (PLN),

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..……….. brutto (PLN).

Ponadto działając w imieniu:

(pełna nazwa Oferenta)

oświadczam, że:

- Zapoznałem się z treścią niniejszego Zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Akceptuję założenia zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych, w tym dotyczące maksymalnego terminu realizacji zamówienia.

- Oferowane prace będą wykonywane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

- Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją wynoszącą:

- …………… lat gwarancji na 83% wydajności instalacji

- …………… lat gwarancji na panele fotowoltaiczne

- …………… lat gwarancji na inwertery, montaż i konstrukcję podtrzymującą panele

- …………….lat gwarancji na stację transformatorową,

- …………….lat gwarancji na prace budowlano-montażowe.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia według parametrów wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, na dowód czego dołączam poniższe dokumenty (co najmniej ze wskazaniem modeli urządzeń oraz parametrami technicznymi):

- ……………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………….

- Oferuję realizację przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu równoważnych rozwiązań 
w stosunku do wskazanych w Zapytaniu ofertowym, na dowód czego dołączam poniższe dokumenty (co najmniej ze wskazaniem modeli urządzeń oraz parametrami technicznymi):

- Wykaz równoważności – porównanie oferowanych rozwiązań w stosunku do wskazanych w Zapytaniu ofertowym (wg wzoru własnego),

- …………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oferta jest ważna przez ………… dni od dnia jej złożenia.

- W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Osobą uprawnioną do reprezentowania Oferenta w sprawach dotyczących złożonej oferty jest:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Dane kontaktowe |  |

| (Data i miejscowość) | (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) |
| --- | --- |

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Oświadczam, że:

(pełna nazwa Oferenta)

nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

| (Data i miejscowość) | (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) |
| --- | --- |

Załącznik 3a do Zapytania ofertowego

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Oświadczenie o niekaralności (dotyczy Oferenta będącego osobą fizyczną)

Oświadczam, że nie zostałam/zostałem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenie, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

| (Data i miejscowość) | (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) |
| --- | --- |

Załącznik 3b do Zapytania ofertowego

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Oświadczenie o niekaralności (dotyczy Oferenta niebędącego osobą fizyczną)

Oświadczam, że jako członek organu zarządzającego/wspólnik

(pełna nazwa Oferenta)

nie zostałam/zostałem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenie, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

| (Data i miejscowość) | (Podpis członka organu zarządzającego/wspólnika Oferenta) |
| --- | --- |

Załącznik 4 do Zapytania ofertowego

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Niniejszym działając w imieniu:

(pełna nazwa Oferenta)

oświadczam, że

- Dysponuję wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zdobytym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zgodnie z poniższym wykazem:

| Wykaz usług |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Termin realizacji | Wartość zamówienia |

UWAGA: Do wykazu usług należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie każdego zamówienia.

- Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższym wykazem:

| Wykaz osób |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby | Funkcja | Podstawa dysponowania daną osobą |

UWAGA: Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

| (Data i miejscowość) | (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) |
| --- | --- |

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| (Data i miejscowość) | (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) |
| --- | --- |

Zgodnie z Podrozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020

Do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia należy przyjąć moc instalacji na poziomie 200 kW.  Wskazana w tytule projektu moc w wysokości 2 MW, jest zgodna z tytułem Projektu nadanym w Umowie o dofinansowane, tj. przed wprowadzeniem zmian w Projekcie.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Deklarację składa każdy członek organu zarządzającego albo każdy wspólnik Wnioskodawcy nieposiadającego organu zarządzającego, uprawniony do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.