KONTRAKT

###### Część II.1	AKT UMOWY

Część II.2	WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Część II.3	WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Część II.4	WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Część II.5	KARTA GWARANCYJNA

Część II.6	WYKAZ CEN

#### FORMULARZ AKTU UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

pn.:

Dokończenie Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka – Etap II

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Niniejszy Kontrakt zawarty został zgodnie z § 27 Regulaminu R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

KONTRAKT nr ________/ US / PW / _________ / B / ____

zawarty w Warszawie w dniu ……………………………………….

pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Placu Starynkiewicza 5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146138, nr REGON 015314758, BDO: 000020307, NIP 525-000-56-62, o kapitale zakładowym w wysokości 2 734 575 100,00 PLN (wpłacony w całości)

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

...............................................................................................................................

adres: .....................................................................................................................

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej każdy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”

Zważywszy, że Zmawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: Dokończenie Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka – Etap II zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że przyjął ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie § 27 Regulaminu R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu,

niniejszym ustala się, co następuje:

1.	Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 
w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

2.	Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

(a)	niniejszy Akt Umowy;

(b)	Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3);

(c)	Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2);

(d)	Opis Przedmiotu Zamówienia z dokumentacją projektową;

(f)	Wypełniony przez Wykonawcę Załącznik do Oferty;

(g)	Wykaz Cen;

(h)	odpowiedzi na pytania Wykonawcy, wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ na  etapie postępowania; ustalenia wynikające z odpowiedzi, wyjaśnień, modyfikacji odpowiednio zastępują treść wcześniejszą;

(i)	Wszystkie inne dokumenty, w tym oświadczenia, będące częścią Kontraktu, w tym:

- Karta Gwarancyjna;

- Wzór „Akceptacji przesyłania faktur elektronicznych (E-Faktur)”;

- formularz Oferty;

- Specyfikacje techniczne wykonania robót.

3.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4.	Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową:

Bez należnego podatku od towarów i usług : …………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych)

Należny podatek od towarów i usług ………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………………………………… złotych)

stawka: 23 %

RAZEM:

Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych)

W tym:

Koszty ogólne

Bez należnego podatku od towarów i usług : …………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych)

Należny podatek od towarów i usług ………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………………………………… złotych)

stawka: 23 %

RAZEM:

Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych)

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka

Bez należnego podatku od towarów i usług : …………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych)

Należny podatek od towarów i usług ………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………………………………… złotych)

stawka: 23 %

RAZEM:

Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych)

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zamożnej

Bez należnego podatku od towarów i usług : …………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych)

Należny podatek od towarów i usług ………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………………………………… złotych)

stawka: 23 %

RAZEM:

Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych)

Dokończenie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kobiałka

Bez należnego podatku od towarów i usług : …………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych)

Należny podatek od towarów i usług ………………………… PLN

(słownie: ………………………………………………………………………………… złotych)

stawka: 23 %

RAZEM:

Z należnym podatkiem od towarów i usług: ………………………………… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych)

lub każdą inną kwotę, jaka może być należna Wykonawcy stosownie do postanowień Kontraktu.

5.	Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy następować będzie w PLN:

Nr rachunku bankowego dla płatności dokonywanych w PLN:

..................................................................... (nazwa banku, pełny numer konta w PLN).

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.

Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe Wykonawcy, figurujące w wykazie podatników VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzn. biała lista podatników VAT), dalej jako: wykaz podatników VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, figuruje w wykazie podatników VAT.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego w wykazie podatników VAT i konieczności podpisania aneksu do Kontraktu w tym przedmiocie.

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych po stronie Zamawiającego, w przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa powyżej, że podany w nin. pkt. 5 rachunek bankowy, figuruje w wykazie podatników VAT lub niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku powiadomienia Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego w wykazie podatników VAT.

Faktury VAT będą wystawiane na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna. Fakturę VAT, należy przesyłać na adres siedziby Zamawiającego.

Na fakturze VAT należy umieścić numer Kontraktu. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z w/w zgodą Zamawiającego, Wykonawca może wybrać formę elektroniczną przesyłania faktur VAT poprzez przekazanie Zamawiającemu podpisanego przez siebie oświadczenia „Akceptacja Przesyłania Faktur Elektronicznych (E-Faktur)”, którego wzór przekaże Zamawiający.

6.	Zamawiający, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.”

7.	Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

8.	Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Podpisano i opatrzono pieczęcią ........................................................................ ........................................................................ [podpisy osób upoważnionych] ........................................................................ ........................................................................ [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] [pieczęć Zamawiającego] | Podpisano i opatrzono pieczęcią ........................................................................ [podpisy osób upoważnionych] ............................................................................ ............................................................................ [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] W charakterze ............................................................................. Będąc w pełni upoważnionym przez ............................................................................. [pieczęć Wykonawcy] |

Część II

ROZDZIAŁ 2

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, dostępne pod adresem:

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR

ul. Trębacka 4, lok. 334

III p., budynek KIG

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu składają się Część II.2 – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II.3 – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. Wersją wiążącą dla Stron jest tłumaczenie na język polski wydania czwartego angielsko-polskiego 2008.

Część II

ROZDZIAŁ 3

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (Warunki Ogólne Kontraktu oraz Warunki Szczególne Kontraktu zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych Kontraktu.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych Kontraktu, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych Kontraktu, z zastrzeżeniem akapitu poniższego.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.

Odniesienia w Kontrakcie do Warunków Kontraktu oznaczają odniesienia do Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych Kontraktu.

Dla uniknięcia wątpliwości, Strony stwierdzają, iż wobec okoliczności, że Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym, a wszelkie ewentualne zapisy Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu dotyczące, bazujące bądź odnoszące się do wynagrodzenia kosztorysowego (obmiarowego) odpowiednio nie mają w niniejszym Kontrakcie zastosowania.

#### Spis treści

Klauzula 1	Postanowienia ogólne

Klauzula 2	Zamawiający

Klauzula 3	Inżynier

Klauzula 4	Wykonawca

Klauzula 5	Wyznaczenie Podwykonawcy

Klauzula 6	Kadra i robotnicy

Klauzula 7	Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

Klauzula 8	Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie

Klauzula 9	Próby Końcowe

Klauzula 10	Przejęcie przez Zamawiającego

Klauzula 11	Odpowiedzialność za wady

Klauzula 12	Obmiary i wycena

Klauzula 13	Zmiany i korekty

Klauzula 14	Cena Kontraktowa i zapłata

Klauzula 15	Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

Klauzula 16	Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

Klauzula 17	Ryzyko i odpowiedzialność

Klauzula 18	Ubezpieczenie

Klauzula 19	Siła Wyższa

Klauzula 20	Roszczenia, spory i sąd

Klauzula 21	Działania kontrolne i sprawdzające

Klauzula 22	Klauzule końcowe

Klauzula 23	Klauzula informacyjna

## Klauzula 1	Postanowienia ogólne

## 1.1	Definicje

1.1.1	Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

      - „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Opis Przedmiotu Zamówienia, Projekt Budowlany, Specyfikację, Wykaz Cen, Załącznik do Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.3	„List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.4	„Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty wraz z Załącznikiem/ami”.

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.5	„Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.1.6	„Rysunki" oznaczają Projekt Budowlany i inne rysunki Robót, włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje następująco:

1.1.1.8 	„Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Dokumenty Ofertowe” należy je rozumieć w sposób określony w niniejszej klauzuli jako Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.1.11	„Aneks do Kontraktu” (lub „Zmiana do Kontraktu”) oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem, w szczególności z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

1.1.1.12	„Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzieli gwarancji na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

1.1.1.13	„Wypełniony Wykaz Cen” oznacza Wykaz Cen zgodny ze wzorem stanowiącym Część II.6 wypełniony przez Wykonawcę zawierający ceny ryczałtowe elementów rozliczeniowych, wyrażone w PLN i stanowiący podstawę płatności wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności.

1.1.1.14	„Program” oznacza program w rozumieniu klauzuli 8.3 [Program]. Częścią Programu jest harmonogram Robót. W treści Warunków Kontraktu zamiennie stosuje się też pojęcia „Program Wykonawcy” lub „Program”.

1.1.1.15	„Kamień Milowy” oznacza termin/datę wskazaną w Programie na wykonanie zasadniczych robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Kobiałka o średnicy DN600 oraz o średnicy DN400 wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

    - Strony i Osoby

Klauzulę 1.1.2.2 zmienia się następująco:

1.1.2.2	”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: „W polskim Prawie budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do komunikowania się z Wykonawcą i odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowej realizacji Kontraktu, w tym odbiory, jest osoba kierująca Jednostką Realizującą Projekt (adres: ul. Czerniakowska 124 tel. 445-90-00. fax 445-90-05, e-mail: jrp@mpwik.com.pl) lub inna osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo. W przypadku nieobecności w/w osoby, mogą występować osoby ją zastępujące. Kontakt i korespondencja z Wykonawcą (w tym odbiory) może być prowadzona też przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego.

1.1.2.4	„Inżynier” – na końcu Definicji dodaje się, co następuje: „O osobie i adresie Inżyniera, Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 7 dni od daty zawarcia niniejszego Kontraktu.

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

Klauzulę 1.1.2.8. skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.2.8.	„Podwykonawca” - może oznaczać każdy podmiot wymieniony w Kontrakcie jako podwykonawca dla wykonania części Robót oraz prawnych następców każdej z tych osób, jak i oznacza również każdą inną osobę, której Wykonawca powierzył jako podwykonawcy lub podwykonawca dalszemu podwykonawcy, zgodnie z Kontraktem i przepisami Kodeksu cywilnego, wykonywanie części Robót z zastrzeżeniem, że Zamawiający ponosi z Wykonawcą i odpowiednio podwykonawcą  odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia należnego wyłącznie podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonującym roboty budowlane. (art. 6471 Kodeksu cywilnego) .

Klauzulę 1.1.2.9. „Komisja Rozjemcza” skreśla się, jako nie mającą zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.2.10	„Konsorcjum” oznacza dwa lub więcej podmiotów wspólnie wykonujących Kontrakt jako Wykonawca.

1.1.2.11	„Lider” oznacza podmiot wchodzący w skład Konsorcjum lub innego związku bez osobowości prawnej złożonej z dwóch lub więcej podmiotów, który został upoważniony przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Konsorcjum lub innego związku do zaciągania w ich imieniu zobowiązań, przyjmowania zapłaty od Zamawiającego, zawierania aneksów do Kontraktu, do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych podmiotów, razem i każdego z osobna oraz reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach, jakie wynikną z wykonywania Kontraktu, do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych podmiotów, razem i każdego z osobna oraz reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach, jakie wynikną z wykonywania Kontraktu, w tym przyjmowania wezwań do zapłaty lub usunięcia wad, zapłaty kar umownych, lub odszkodowań. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Lidera wskazany w Akcie Umowy z uwzględnieniem postanowień klauzuli 1.14 (d) i 4.4.

1.1.2.11	„Kierownik Budowy” oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, upoważnioną do kierowania Robotami. Prawa i obowiązki kierownika budowy określone są w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.1.2.12	„Komisja Odbioru” oznacza komisję powoływaną przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 10.1 celem dokonania Odbiorów Technicznych i podpisania odpowiednich protokołów Odbioru Technicznego oraz dokonania Odbioru Końcowego Robót i podpisania protokołu Odbioru Końcowego Robót.

1.1.3	Daty, próby, okresy i ukończenia

1.1.3.1	„Data Odniesienia” skreśla się klauzulę i zastępuję następująco:

Data Odniesienia – oznacza datę zawarcia Kontraktu.

1.1.3.3	„Czas na Ukończenie” skreśla się treść klauzuli i zastępuje następującą:

„Czas na Ukończenie” oznacza czas lub termin przeznaczony na ukończenie Robót lub, zależnie od przypadku, ich Odcinka, na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], wraz ze wszystkimi przedłużeniami na mocy klauzul określonych w niniejszym Kontrakcie.

Terminy „Czas na Ukończenie” i „Czas na Wykonanie” w treści Kontraktu i dokumentach powiązanych stosuje się zamiennie, jako tożsame.

Klauzulę 1.1.3.4 „Próby Końcowe” uzupełnia się poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli:

„Próby Końcowe” oznaczają przegląd techniczny przez Eksploatatora/użytkownika zgodnie ze Specyfikacją.”

1.1.3.7	„Okres Zgłaszania Wad” skreśla się treść klauzuli i zastępuje następującą:

„Okres Zgłaszania Wad” oznacza okres zgłaszania wad w Robotach, zgodnie z klauzulą 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwania wad], ustalony w Załączniku do Oferty, wraz z ewentualnymi przedłużeniami na mocy klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad], liczony od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].

Wprowadza się następujące definicje:

1.1.3.10	„Odbiór Techniczny” oznacza czynności dokonywane przez Komisję Odbioru zgodnie z Klauzulą 10.1, których wynikiem jest podpisanie protokołu Odbioru Technicznego dla całości Robót.

1.1.3.11	„Odbiór Końcowy Robót” oznacza czynności dokonywane przez Komisję Odbioru zgodnie z Klauzulą 11.9, których wynikiem jest podpisanie protokołu Odbioru Końcowego Robót.

1.1.4	Pieniądze i płatności

1.1.4.1	„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” skreśla się klauzulę i zastępuje następująco:

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza wynagrodzenie ryczałtowe określone w pkt. 4 Aktu Umowy wraz z należnym podatkiem VAT, za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.

1.1.4.6	„Waluta Obca” klauzula nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

      - „Kwota Tymczasowa” klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

      - „Kwota Zatrzymana” klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.4.13	„Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera w oparciu o klauzulę 13 oraz klauzulę 12.3 [Wycena] w szczególności na żądanie Zamawiającego, zawierający uzasadnienie dla zmian w Kontrakcie.

1.1.4.14	„Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą i Zamawiającym ustalenia finansowe, w tym ceny jednostkowe dla Zmian, w szczególności w oparciu o klauzulę 12.3 [Wycena] oraz klauzulę 13 [Zmiany i korekty]. Protokół z negocjacji będzie załącznikiem do Protokołu konieczności.

1.1.4.15	”Koszty kwalifikowane” – koszty, które zgodnie z wytycznymi (zasady, podręczniki i wytyczne instytucji pośredniczących, zarządzających, płatniczych i wdrażających Funduszu Spójności, zamieszczone są na stronach internetowych ministerstwa właściwego dla rozwoju regionalnego i środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) kwalifikuje się do refundacji ze środków pomocowych UE.

1.1.4.16	”Koszty niekwalifikowane” – koszty, których zgodnie z wytycznymi (zasady, podręczniki i wytyczne instytucji pośredniczących, zarządzających, płatniczych i wdrażających Funduszu Spójności, zamieszczone są na stronach internetowych ministerstwa właściwego dla rozwoju regionalnego i środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej) nie kwalifikuje się do refundacji ze środków pomocowych UE.

1.1.5 Roboty i Dostawy

Klauzulę 1.1.5.4 „Roboty Stałe” uzupełnia się poprzez dodanie następującego zapisu na końcu tej klauzuli:

„Ilekroć w Warunkach mowa o Robotach Stałych rozumie się przez to również roboty podlegające

zakryciu i roboty zanikające w rozumieniu Prawa Budowlanego.”

Klauzulę 1.1.5.7 Roboty tymczasowe uzupełnia się w następujący sposób:

Po słowach „….na Terenie Budowy” dodaje się słowa „i poza nim.”

Inne Definicje

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską.

Klauzulę 1.1.6.5 „Prawo” skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.5	„Prawo” oznacza prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1.6.6	„Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: „Pojęcie równoznaczne z „zabezpieczeniem należytego wykonania umowy” zgodnie z wymaganiami § 47 pierwszego wydania R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Klauzulę 1.1.6.7 „Teren Budowy” skreśla się i zastępuje się następująco:

1.1.6.7	„Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Pojęcie Terenu Budowy jest tożsame z pojęciem „Placu Budowy”.

Wprowadza się następujące Definicje:

1.1.6.10	„Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11	„Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania Pozwolenia na Budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.1.6.12.	„Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13.	„Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki zawierający przebieg Robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą, do którego odnosi się klauzula 4.25 [Dziennik Budowy]. Jeśli Dziennik Budowy nie jest wymagany, będzie prowadzony Dziennik Robót; w takim przypadku wszelkie odniesienia do Dziennika Budowy dotyczą Dziennika Robót.

1.1.6.14	„Książka Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy pozwalający na kontrolę ilości rzeczowej wykonanych Robót, a nie stanowiący bezpośredniej podstawy do ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy.

1.1.6.15	„Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia” oznacza zbiór dokumentów określających wymagania Zamawiającego względem Robót. Użyte w treści Kontraktu w formach gramatycznych, pisanych wielką lub małą literą pojęcia: „Dokumentacja”, „Dokumentacja projektowa”, „Dokumentacja techniczna” oznaczają odpowiednio Dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia;

1.1.6.16	„Dokumentacja Powykonawcza” oznacza Dokument Wykonawcy - dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa budowlanego i dokumentami wbudowanych Materiałów i Urządzeń.

1.1.6.17	„Utwór” oznacza każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, w szczególności projekty (w tym projekty architektoniczno-budowlane), mapy, rysunki (w tym rysunki techniczne), plany, opisy i inne dokumenty wchodzące w skład Dokumentów Wykonawcy lub innej dokumentacji projektowej oraz powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę lub dla niego.

1.1.6.18	„SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia.

1.1.6.19	„Teren Sąsiadujący” oznacza teren, w tym pas drogowy, lokal lub budynek, do którego wejście jest niezbędne do wykonywania Robót lub Robót Tymczasowych.

1.1.6.20	„Próby Eksploatacyjne” oznaczają próby wykonywane zgodnie z postanowieniami Warunków Szczególnych Kontraktu oraz Specyfikacji po przejęciu Robót przez Zamawiającego.

1.1.6.21	„Protokół przekazania do użytkowania czasowego” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający, m.in., określenie: (i) przedmiotu użytkowania czasowego, (ii) terminu użytkowania czasowego.

1.1.6.22	„Wypowiedzenie” – w każdym zapisie Kontraktu w jakim pojawia się słowo „wypowiedzenie” (bez względu w jakiej formie gramatycznej użyte) zastępuje się to słowo odpowiednio słowem „odstąpienie” (w odpowiedniej formie gramatycznej). Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Kontraktu wedle własnego wyboru w całości lub w części w wypadkach wskazanych w Kontrakcie w terminie do wystawienia  Świadectwa Wykonania. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu (odstąpieniu) Kontraktu jest uważane za złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu / odstąpieniu od Kontraktu nie pozbawia Zamawiającego lub nie powoduje odpowiednio: utraty prawa naliczenia i obciążenia Wykonawcy karami umownymi, utraty ważności gwarancji należytego wykonania Kontraktu, nabycia przez Zamawiającego praw autorskich do Utworów, będących wynikiem wykonywania Kontraktu, utraty gwarancji jakości i rękojmi w zakresie wykonanych przez Wykonawcę Robót.

1.1.6.23	„Dzień roboczy” – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, bez świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Dzień bez określenia, czy chodzi o dzień roboczy czy kalendarzowy należy rozumieć jako dzień kalendarzowy.

1.1.6.24	„MPWiK” – oznacza Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, będące w ramach niniejszego zamówienia „Zamawiającym”.

1.1.6.25	„Karta Materiałowa” oznacza formularz zatwierdzenia materiału/urządzenia. Forma i zakres karty oraz zakres materiałów i urządzeń podlegających zatwierdzeniu w formie Karty Materiałowej będzie uzgodniony między Wykonawcą i Inżynierem.

1.1.6.26	„Tablica Informacyjna” rozumie się tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.

1.1.6.27	„Prawo do dysponowania terenem” – prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci tytułu prawnego wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

## 1.2	Interpretacja

Zmianie ulega zapis podpunktu (d) i otrzymuje brzmienie:

„pisemnie” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk pod warunkiem opatrzenia dokumentu (zapisu) własnoręcznym podpisem.

Ponadto wprowadza się zmianę przez dodanie podpunktu (e) w następującym brzmieniu:

(e)	„Koszt plus umiarkowany zysk” oznacza Koszt plus zysk w wysokości jednej pięćdziesiątej (2%) tego Kosztu.

## 1.3		Przepływ informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty” dodaje się następujący zapis:

„z tym zastrzeżeniem, że te, które przekazywane są uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją z podpisem osób działających odpowiednio w imieniu Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera.”

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący dodatkowy akapit:

„Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa budowlanego nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.”

## 1.4	Prawo i język

Klauzulę 1.4 [Prawo i język] skreśla się i zastępuje następująco:

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Ilekroć w Warunkach Szczególnych, lub innych dokumentach, o których mowa w pkt 2 Aktu Umowy zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce;

(b) Językiem Kontraktu jest język polski;

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski.

## 1.5	Pierwszeństwo dokumentów

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Aneksy lub Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

## 1.6	Akt Umowy

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony. Zamawiający podpisze Kontrakt pod warunkiem, że wymagane Zabezpieczenie Wykonania zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

## 1.7	Cesje

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osoby trzecie. Nie ma możliwości cesji długu, ani jednoczesnej cesji wierzytelności i długu po stronie Wykonawcy. Za pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności lub przekazu wierzytelności z Kontraktu na rzecz osoby trzeciej.

## 1.8	Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

Jeżeli w tłumaczeniu Warunków Ogólnych na język polski Klauzula 1.8. zaczyna się od zdań: „Specyfikacje i Rysunki będą przechowywane i pozostaną pod opieką i dozorem Zamawiającego. Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze Kontraktu i wszelkich następnych Rysunków. Wykonawca może na własny koszt uzyskać dalsze kopie”  powyższe zdania skreśla się.

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Równocześnie z przekazaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, wydanym przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem budowlanym. Wykonawca będzie prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie Rysunki, świadectwa, obliczenia lub inną techniczną dokumentację, jak zostało to określone w Specyfikacji lub jak wymagane jest przez Inżyniera oraz inne opracowania, które mogą wynikać z uzgodnień i opinii jakie powstaną w trakcie realizacji lub być niezbędne do prowadzenia Robót, w tym np. zasilanie placu budowy w energię elektryczną , wodę, itp. i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego Kosztu lub przedłużenia Czasu na Ukończenie.

1.9	Opóźnienie Rysunków lub Instrukcji

Pkt (b) skreśla się w całości.

W ostatnim akapicie usuwa się fragment: „pokrycia Kosztu ani zysku jeżeli oraz,”

__________________________________________________________________

## 1.10	Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego

Klauzula otrzymuje następujące brzmienie:

Strony uznają, iż Wykonawca z chwilą przejęcia (odebrania) Utworów przez Zamawiającego przenosi na Zamawiającego, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, autorskie prawa majątkowe do Utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wchodzących w skład Dokumentów Wykonawcy lub innej dokumentacji projektowej oraz powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę lub dla niego na potrzeby i w związku z realizacją Kontraktu (dalej zwanych łącznie: „Utworami”) oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych Utworów oraz własność nośników, na których Utwory zostały utrwalone.

Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych rozciąga się na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, kopie odręczne i odmiany tych technik;

- wykorzystywanie wielokrotne Utworów do realizacji Robót, opracowania projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, remontów lub odbudowy sieci i obiektów powstałych z wykorzystaniem Utworów,

- dokonywanie zmian i przeróbek Utworów, w tym dla celów wykończenia, użytkowania, konserwacji lub napraw Robót,

- sporządzanie makiety Robót,

- korzystanie z Utworu przy pomocy komputerów i innych elektronicznych urządzeń,

- rozpowszechnianie Utworów poprzez w całości lub w części publikowanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, za pomocą dowolnego medium, w tym przez Internet,

- użytkowanie Utworów lub ich części na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- wprowadzanie do obrotu,

- wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wymiany nośników na którym utrwalono Utwory lub ich części,

- wykorzystywania całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy,

- publikowanie w całości lub części,

- wielokrotnego wykorzystywania na potrzeby realizacji inwestycji.

Wykonawca oświadcza, że:

- Utwory powstałe w związku z realizacją Kontraktu lub ich części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich.

- Nie istnieją żądne ograniczenia, które uniemożliwiałby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym powyżej do Utworów lub ich części powstałych w związku z realizacją Kontraktu, w szczególności Wykonawca oświadcza, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie który wyłączałby lub ograniczał prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszego Kontraktu.

Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej lub drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów na wymienione powyżej pola eksploatacji nie jest ograniczone w zakresie terytorialnym i czasowym.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem niniejszego Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność za zaistniałe naruszenie, oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń, w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej, poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby.

Wykonawca oświadcza, że w chwili przejęcia (odebrania) przez Zamawiającego Utworów lub ich części Zamawiający nabywa do nich powyżej opisane autorskie prawa majątkowe i prawo wykonywania praw autorskich zależnych; prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich, ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich. Wykonawca zgadza się na wyłączne wykonywanie przez Zamawiającego w odniesieniu do Utworów lub ich części autorskich praw zależnych oraz zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy i określone w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obejmuje również w szczególności wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i ich wykonywanie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszej Klauzuli 1.10 oraz za przeniesienie prawa do wyłącznego wykonywania przez Zamawiającego w odniesieniu do Utworów lub ich części autorskich praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, jak i dokonanie opracowań lub modyfikacji Utworów. Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu lub ich części w zakresie posiadanych przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych.

Powyższe postanowienia dotyczące autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Kontraktu.

Jeżeli w ramach realizacji Kontraktu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację techniczną autorstwa podmiotów trzecich (która to dokumentacja nie jest dokumentacją dedykowaną, sporządzoną na podstawie niniejszego Kontaktu wyłącznie dla potrzeb Zamawiającego) to najpóźniej w momencie wystawienia Świadectwa Przejęcia, w ramach wypłaconej Wykonawcy do wystawienia Świadectwa Przejęcia części Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu odpowiednie licencje do dokumentacji technicznej wraz z dowodem zakupu tych licencji i potwierdzeniem autora dokumentacji technicznej o tym, że dana licencja przypisana jest do Zamawiającego na warunkach określonych przez autora dokumentacji technicznej.

Wykonawca oświadcza, że zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich w sytuacji, gdy Oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę narusza prawa autorskie osób trzecich. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego, w związku z podniesieniem wobec niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.

## 1.12	Poufne szczegóły

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczają to normy Prawa, biorąc pod uwagę status Zamawiającego oraz wymogi przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze środków Funduszu Spójności.

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego ich Zakresu, jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących praw. Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek szczegółów dotyczących Robót w żadnym wydawnictwie technicznym ani innym, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

Wraz z zawarciem Kontraktu Wykonawca wyraża zgodę dla Zamawiającego na dysponowanie, w tym przekazanie Inżynierowi, treści zastrzeżonych przez Wykonawcę.

Inżynier zobowiązany jest do zachowania poufności i nie udostępniania zastrzeżonej treści dokumentów podmiotom trzecim.

## 1.13 Przestrzeganie Prawa

Klauzulę 1.13 zmienia się w ten sposób, że skreśla się podpunkt (a) i zastępuje następująco:

- Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i inne dokumenty, wymagane i niezbędne dla wykonania i użytkowania Robót oraz usunięcia w nich wszelkich wad lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec właściwych władz. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy

licencji na realizacje prac budowlanych.

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia, zakończenia i przekazania do użytkowania Robót.

Razem z Programem Wykonawca przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie Robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków Kontraktowych.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego Prawa, wedle, którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

## 1.14	Solidarna odpowiedzialność

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:

(c)	Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgłaszania Wad włącznie, do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa lub likwidacji jednej z tych osób / podmiotów wspólnie wykonujących Kontrakt.

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:

(d)	Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia z wierzytelnością członków Konsorcjum o zapłatę wynagrodzenia z Kontraktu swoich wierzytelności w stosunku do poszczególnych członków Konsorcjum, części z nich lub wszystkich, niezależnie od tytułu prawnego takiej wierzytelności.

## Klauzula 2	Zamawiający

## 2.1	Prawo Dostępu do Terenu Budowy

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść:

Przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o posiadanym Prawie do dysponowania terenem w zakresie określonym w Kontrakcie.

Powyższe prawo nie będzie wyłączne dla Wykonawcy i nie zastępuje wymaganych prawem zgód i pozwoleń niezbędnych do wejścia w teren i jego okresowego zajęcia w celu prowadzenia Robót.

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacja wymienione w art. 41 Prawa budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem budowlanym oraz udzieli Wykonawcy Robót stosowanych upoważnień.

Do obowiązków Wykonawcy należy aktualizowanie na bieżąco otrzymanych od Zamawiającego wszelkich pozwoleń, uzgodnień, itp. uzyskiwanych od instytucji zewnętrznych.

Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie pozwoleń lub zgód wydawanych przez organy administracyjne, w tym, jeśli zachodzi taka konieczność:

- Uzyskanie zgody na zajęcie pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia Robót i zaplecza i poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasów drogowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z uzyskaniem wymaganych zgód oraz wszelkie koszty, wynikające z decyzji dla zajęcia pasa drogowego.

- Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia Wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej (jeżeli istnieje taka konieczność)

- Opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonanie Robót, zapewnienie uzgodnienia organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania Robót; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu, opracowanie projektu zamiennego i wprowadzanie tej organizacji w terenie należy do obowiązków Wykonawcy,

- Uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność),

- Uzyskanie zgody organu właściwego w sprawach konserwacji zabytków na prowadzenie Robót przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do tego rejestru, (jeżeli istnieje taka konieczność),

- Uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność),

- Zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania Kontraktu.

- Aktualizacja lub pozyskanie nowych uzgodnień w zakresie zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych w Stoen RWE Operator;

- Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego do przekazania Zamawiającemu materiałów sporządzonych zgodnie z „Wymagania dla wykonawców dotyczące specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej” zamieszczonymi na stronie www.mpwik.com.pl w zakładce „Dla projektanta i wykonawcy”.

- oraz innych zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, zgód, aktualizacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji Kontraktu, w tym wymienionych w SIWZ (w Opisie przedmiotu zamówienia).

Wykonawca ponosi koszty związane z uzyskaniem wszelkich powyżej przywołanych zgód, aktualizacji, uzgodnień, zgłoszeń, zezwoleń, pozwoleń, decyzji oraz koszty wynikające z następstw ich uzyskania, w tym koszty administracyjne wynikające z decyzji dotyczącej wycinki drzew i krzewów, z wyłączeniem kosztów wynikających z decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.

## 2.2	Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Usuwa się całą klauzulę 2.2.

## 2.5	Roszczenia Zamawiającego

W niniejszej klauzuli 2.5 wprowadza się następujące zmiany:

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli zmienia się zdanie pierwsze zastępując jego treść zapisem następującym:

Należna kwota może być potrącona według swobodnego wyboru Zamawiającego z Ceny Kontraktowej lub ze Świadectw Płatności lub z Zabezpieczenia Wykonania.

## Klauzula 3	Inżynier

## 3.1	Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

Skreśla się klauzulę 3.1 i zastępuje następująco:

Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który będzie sprawował obowiązki przypisane mu w Kontrakcie. Personel Inżyniera będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fachowców, zdolnych do wypełniania takich obowiązków, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie.

Inżynier nie będzie miał uprawnień do korygowania Kontraktu.

Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego wynikających.

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo wyrażonej na piśmie aprobaty Zamawiającego przed podjęciem przez Wykonawcę działań wynikających z następujących klauzul Warunków Szczególnych lub Ogólnych Kontraktu:

- klauzula	2.1	[Prawo dostępu do Terenu Budowy]

- klauzula	3.2	[Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

- klauzula	4.4	[Podwykonawcy]

- klauzula	8.3	[Program]

- klauzula	8.4	[Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

- klauzula	8.8	[Zawieszenie Robót]

- klauzula 	8.11	[Przedłużone zawieszenie]

- klauzula	10.1	[Przejęcie Robót]

- klauzula 	10.3	[Zakłócanie Prób Końcowych]

- klauzula	11.9 	[Świadectwo Wykonania]

- klauzula 	13 	[Zmiany i korekty]

- klauzula 	14.4 	[Plan płatności]

- klauzula 	17.4	[Następstwa Ryzyka Zamawiającego]

- klauzula	19.4	[Następstwa Siły Wyższej]

Opisana powyżej pisemna aprobata Zamawiającego następuje każdorazowo na podstawie dokumentów, zweryfikowanych i zaopiniowanych uprzednio przez Inżyniera.

W przypadkach wymienionych w akapitach poprzednich Inżynier zwróci się niezwłoczne na piśmie do Zamawiającego o wyrażenie pisemnej aprobaty. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia pisemnej odpowiedzi, przy uwzględnieniu charakteru danej poruszanej przez Inżyniera kwestii, a w szczególności ilości i zawartości merytorycznej materiałów podlegających każdorazowej analizie. Po uzyskaniu pisemnej aprobaty Zamawiającego Inżynier niezwłocznie przekaże jej kopię Wykonawcy.

Jeżeli Inżynier wykona czynność bez wymaganej zgody Zamawiającego, to działanie takie będzie dla Zamawiającego niewiążące i nie wywołujące skutków prawnych. Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono, powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia skutków tego wypadku.

Z wyjątkami, dla których w niniejszych Warunkach postanowiono inaczej:

    - gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub wynikających z Kontraktu, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego;

    - Inżynier nie ma uprawnienia do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Kontraktem; oraz

    - wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.

3.3. Polecenia Inżyniera

W klauzuli 3.3 w pierwszym zdaniu usuwa się fragment „lub dodatkowe albo zmienione Rysunki”.

  - Zmiana Inżyniera

W klauzuli 3.4 w pierwszym zdaniu zmienia się termin z 42 dni na 14 dni.

  - Ustalenia

W klauzuli 3.5 skreśla się drugi akapit i zastępuje następująco:

„Inżynier powiadomi obie Strony o każdym porozumieniu lub ustaleniu, wraz z uzasadnieniem. Każda ze stron zastosuje się do takiego porozumienia lub ustalenia, z zastrzeżeniem akapitu trzeciego niniejszej klauzuli, jeśli i dopóki nie zostanie ono zmienione na mocy rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż].”

Po akapicie drugim niniejszej klauzuli 3.5 dodaje się akapit trzeci:

„Wszystkie ustalenia dokonane przez Inżyniera w trybie niniejszej klauzuli muszą uwzględniać  konieczność stosowania przez Zamawiającego właściwych przepisów Prawa, w tym Regulaminu R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu, Kodeksu cywilnego oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego, w szczególności co do dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne oraz trybów udzielania zamówień.”

## Klauzula 4	Wykonawca

## 4.1		Ogólne zobowiązania Wykonawcy

W klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany:

W pierwszym zdaniu po słowie ”poleceniami Inżyniera” dodaje się tekst ”a także w pełnej zgodności z OPZ, Projektem Budowlanym, Pozwoleniem na budowę, uzyskanymi decyzjami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji prac projektowych oraz inżynieryjno-budowlanych, obowiązującymi normami, z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego – profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.”

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. Takie powiadomienie powinno zostać przekazane Inżynierowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego lub Specyfikacji lub niezwłocznie po wykryciu błędu, pominięcia, wady lub innej usterki. W razie braku powiadomienia w powyższym terminie Wykonawca nie będzie miał prawa uwolnienia się od odpowiedzialności za wady Robót spowodowane wadami Dokumentacji projektowej możliwymi do wykrycia przez profesjonalnego wykonawcę.

Na końcu czwartego akapitu dodaje się następujące zdanie:

W szczególności:

(i) Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym lub innym właścicielem urządzeń niezbędne przełączenia technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Terenie Budowy, oraz

(ii) Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących lub połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem, Zamawiającym lub innym właścicielem urządzeń.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania zgód i zezwoleń od  właścicieli urządzeń. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to koniecznie.

a na końcu punktu (d) dodaje się następujący tekst:

Ponadto Wykonawca wykona następujące opracowania:

- Dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zakresu dotychczas wykonanej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kobiałka na odcinku od węzła W6 do węzła W113.

- Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych załączany do rozliczeń Wykonawcy.

Na końcu klauzuli 4.1 dodaje się akapit o następującej treści:

Jeżeli Prawo lub inne względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie organy, to weryfikacja i/lub sprawdzenie będą przeprowadzane na koszt Wykonawcy, z tym że:

- dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia, w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymogów Kontraktu.

- Zatwierdzenia przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu.

Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie aktualizowania otrzymanych od Zamawiającego pozwoleń, uzgodnień, decyzji itp.

Przed rozpoczęciem Robót wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wymagane dokumenty do których należą w szczególności oświadczenie, zaświadczenia i informacje wymienione w Art. 41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie pozwoleń lub zgód wydawanych przez organy administracyjne, w tym, jeśli zachodzi taka konieczność:

a) Uzyskanie zgody na zajęcie pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia Robót i zaplecza i poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasów drogowych. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z uzyskaniem wymaganych zgód o Wszelkie koszty, wynikające z decyzji dla zajęcia pasa drogowego pokryje Wykonawca w zakresie rzeczowym przewidzianym w OPZ i Projekcie Budowlanym. W sytuacji, gdy z decyzji dla zajęcia pasa drogowego wynikać będzie konieczność wykonania prac nieprzewidzianych OPZ i Projektem Budowlanym, wówczas koszt tych prac pokryje Zamawiający.

b) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,

c) Opracowanie aktualizacji projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonanie Robót, zapewnienie uzgodnienia organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania Robót w zakresie rzeczowym przewidzianym w OPZ i Projekcie Budowlanym; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu opracowanie projektu zamiennego i wprowadzanie tej organizacji w terenie należy do obowiązków Wykonawcy, W sytuacji, gdy z aktualizacji projektu organizacji ruchu wynikać będzie konieczność wykonania prac nieprzewidzianych OPZ i Projektem Budowlanym, wówczas koszt tych prac pokryje Zamawiający.

d) Opracowania aktualizacji projektu odtworzenia nawierzchni dla terenów będących w zarządzie Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu m.st. Warszawy oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień, a następnie odtworzenie nawierzchni w zakresie rzeczowym przewidzianym w OPZ i Projekcie Budowlanym; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie odtworzenia nawierzchni, opracowanie projektu zamiennego i wykonanie tej nawierzchni w terenie należy do obowiązków Wykonawcy. W sytuacji, gdy z aktualizacji projektu odtworzenia nawierzchni wynikać będzie konieczność wykonania prac nieprzewidzianych OPZ i Projektem Budowlanym, wówczas koszt tych prac pokryje Zamawiający.

e) Uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność),

f) Uzyskanie zgody organu właściwego w sprawach konserwacji zabytków na prowadzenie Robót przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do tego rejestru, (jeżeli istnieje taka konieczność),

g) Uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność),

h) Zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu;

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania Kontraktu (jeżeli istnieje taka konieczność).

i) Aktualizacja lub pozyskanie nowych uzgodnień w zakresie zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych; zabezpieczenia ekranów akustycznych, sygnalizacji, oświetlenia itp.,

(jeżeli istnieje taka konieczność);

j) Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego do przekazania Zamawiającemu materiałów sporządzonych zgodnie z „Wymagania dla wykonawców dotyczące specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej” zamieszczonymi na stronie www.mpwik.com.pl w zakładce „Dla projektanta i wykonawcy”, z uwzględnieniem zakresu dotychczas wykonanej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kobiałka na odcinku od węzła W6 do węzła W113.

k) oraz innych zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, zgód, aktualizacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji Kontraktu wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ponosi koszty związane z uzyskaniem wszelkich powyżej przywołanych zgód, aktualizacji, uzgodnień, zgłoszeń, zezwoleń, pozwoleń, decyzji oraz koszty wynikające z następstw ich uzyskania z wyłączeniem kosztów wynikających z decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie oraz ewentualnych kosztów wykonania dodatkowych robót wikłających z konieczności aktualizacji warunków odtworzenia nawierzchni, a nie przewidzianych w dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przestrzegania wszelkich wymagań wynikających z zezwoleń,

pozwoleń, decyzji itp.:

Wykonawca umożliwi właściwym władzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robót. Ponadto umożliwi właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu.

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Terenie Budowy.

Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej następujące dokumenty: Dokumentacja Wykonawcza, Dokumentacja Powykonawcza (jeśli jest), protokół przekazania Terenu Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera.

Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy przynajmniej po jednym egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm, wykorzystywanych przy realizacji Robót lub odpowiednich Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy kopie innych Norm dotyczących dostarczonych materiałów.

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, inspektorów nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego, przedstawicieli władz i organów administracji publicznej odpowiednio do tego upoważnionych, a także dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Kontraktu i dokumentów stanowiących jego integralną całość, w celu zrozumienia zakresu prac objętych Kontraktem, a także po to, by być w pełni świadomym Warunków Kontraktowych i wynikających z nich następstw.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji celem ich dogłębnego zrozumienia. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne dla odpowiedniego wykonania Robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, związanych w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót, Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumentację powykonawczą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i pozyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji – Pozwolenie na Użytkowanie lub dokona zawiadomienia o zakończeniu budowy dla wszystkich Robót z uwzględnieniem wykonanej dotychczas przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kobiałka odcinku od węzła W6 do węzła W113 oraz wybudowanej sieci kanalizacyjnej DN600 na odcinku od ul. Frachtowej do ul. Słonecznej, zgodnie z Prawem, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].”

Wykonawca przygotuje Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych, załączanego do rozliczeń Wykonawcy.

Wykonawca zapewni na własny koszt nadzór przez gestorów obiektów lub sieci nad zbliżeniami lub przebudową infrastruktury technicznej do nich należącej.

Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż.

Jednocześnie Wykonawca zobowiąże Podwykonawców i dalszych Podwykonawców do spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. Wobec Zamawiającego, odpowiedzialność za niespełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż., ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek kontrolowania, czy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. Zamawiający zastrzega możliwość żądania wyjaśnień od Wykonawcy lub przeprowadzenia kontroli mającej na celu weryfikację spełniania wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania Robót.

## 4.2	Zabezpieczenie Wykonania

Usunięto całą treść klauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą:

Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokości ustalonej w Załączniku do Oferty i utrzyma ważność tego Zabezpieczenia w wysokości wskazanej poniżej przez cały okres realizacji Kontraktu włącznie z Okresem Rękojmi za wady oraz Gwarancji jakości.

W przypadku przedłużenia ważności Zabezpieczenia, kopię przedłużonego Zabezpieczenia Wykonania lub dowód wpłaty, w przypadku Zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Inżynierowi.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub Gwarancji jakości lub roszczeń o zapłatę kar umownych lub odszkodowania. Zamawiający ma prawo skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania z tytułu rękojmi za wady jeśli Wykonawca nie usunie wad zgłoszonych w okresie rękojmi lub Gwarancji  przed upływem tego okresu lub na 30 dni przed upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegająca prawu polskiemu  oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 30 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia, to będzie przedłużał jego ważność przynajmniej do czasu usunięcia wszelkich wad i upływu terminu 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania (100 % Zabezpieczenia Wykonania) i do upływu 15 dni po wygaśnięciu uprawnień z rękojmi za wady i gwarancji jakości (30% Zabezpieczenia Wykonania. Uchybienie temu obowiązkowi uprawnia Zamawiającego do skorzystania z Zabezpieczenia.

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości , zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego żądanie ma zostać wniesione, w szczególności w przypadku:

- nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano poprzednio lub

- niezapłacenia Zamawiającemu kwoty należnej, jaka została uzgodniona przez Wykonawcę lub określona według klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub klauzuli 20 [Roszczenia, spory i sąd] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub

- nie naprawienia przez Wykonawcę istotnego uchybienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zawartym w powiadomieniu wymagającym, aby to uchybienie było naprawione lub

- zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy powiadomienie o odstąpieniu było dane

- roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub

- obowiązku zapłaty kar umownych lub odszkodowania,

- roszczeń Zamawiającego o zwrot świadczeń spełnionych przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), w oparciu o zrealizowaną płatność bezpośrednią.

O ile Zabezpieczenie Wykonania nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:

    - Zamawiający zwróci 70% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Wykonania według klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania];

    - pozostałe 30 % Zabezpieczenia Wykonania Zamawiający pozostawi na okres trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości .

## 4.3	Przedstawiciel Wykonawcy

Akapit trzeci otrzymuje treść:

„W przypadku konieczności zmiany stałej lub czasowej Przedstawiciela Wykonawcy, np. w razie jego rezygnacji lub z powodów określonych w klauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy], Wykonawca przedstawia kandydaturę innego odpowiedniego kandydata na to stanowisko. Osoba ta musi mieć równorzędne lub wyższe kwalifikacje oraz doświadczenie od osoby zastępowanej, w tym wykształcenie i uprawnienia. Odpowiednio stosuje się postanowienia klauzuli 6.8 i 6.9. odnoszące się do Personelu Wykonawcy.

Akapit szósty (zaczynający się od słów: „Przedstawiciel Wykonawcy może przekazać swoje uprawnienia…”) skreśla się i zastępuje się go następująco:

„Nie jest możliwe łączenie funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z innymi funkcjami Kluczowych Specjalistów, jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w warunkach postępowania o udzielenie zamówienia.”

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy w godzinach pracy.”

oraz następującą treść:

„Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do komunikowania się z Zamawiającym i Inżynierem oraz odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowej realizacji Kontraktu, w tym przekazywanie do odbiorów, jest Przedstawiciel Wykonawcy.

Kontakt i korespondencja (komunikowanie się) ze strony Wykonawcy mogą być prowadzone przez Przedstawiciela Wykonawcy lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Dane Przedstawiciela Wykonawcy: ……………………………………. (adres:.,…………………. tel. ……………………. fax ………………. e-mail ………………………..).]”

## 4.4	Podwykonawcy

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.4:

1) punkt (a) skreśla się;

2) dotychczasowy punkt (b) oznacza się jako (a) i otrzymuje on  brzmienie: „Udział podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych w realizacji Kontraktu możliwy jest, o ile szczegółowy przedmiot robót budowlanych, które podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca ma wykonać, zostanie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, a Zamawiający nie złożył sprzeciwu na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego”

3) dotychczasowy punkt (c) oznacza się jako (b) i otrzymuje on brzmienie: „Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 28 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę, przy czym w odniesieniu do podwykonawców/ dalszych podwykonawców robót budowlanych powiadomienie takie możliwe będzie o ile Zamawiający nie złożył sprzeciwu na podstawie niniejszej klauzuli  ;

4) dotychczasowy punkt (d) skreśla się, a na końcu akapitu drugiego dodaje się nowe punkty (c) - (j):

(c)	Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, które zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wskazaniem osoby podwykonawcy i jego danych, przy czym zgłoszenie to ma nastąpić przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Do zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu 1 niniejszego punktu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz ze wskazaniem części dokumentacji projektowej dotyczącej tych robót, które będzie wykonywał podwykonawca. Kopię takiego zgłoszenia wraz z załącznikami Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inżynierowi.

Obowiązek zgłoszenia i jego wymogi, włącznie z przekazaniem kopii zgłoszenia Inżynierowi, o których mowa powyżej, dotyczą odpowiednio zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane.

W każdym z powyżej wymienionych przypadków, Inżynier w terminie 7 dni od otrzymania wyżej wymienionych dokumentów przekaże Zamawiającemu swoją opinię w sprawie zatrudnienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych.

(d)	Umowy o podwykonawstwo, zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami robót budowlanych lub przez podwykonawców robót budowlanych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych, muszą zawierać, co najmniej następujące postanowienia:

    - postanowienie stwierdzające, że w przypadku zakończenia obowiązywania niniejszego Kontraktu z jakiegokolwiek powodu, również umowa o podwykonawstwo winna być uznana za zakończoną;

    - postanowienie stwierdzające, że wszelkie licencje, prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej, które powstały w związku z wykonywaniem Robót, winny być odpowiednio przeniesione na Zamawiającego;

    - zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ukształtowania dalszych umów zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w szczególności w zakresie płatności, terminów, zakazu zatrudniania pracowników, zastosowanych materiałów oraz estetyki. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Kontraktu.

    - wartość zleconych robót budowlanych w PLN netto. W projektach Umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą, wartość zleconych robót budowlanych netto nie może być większa niż wartość zleconych robót budowlanych netto wynikających z Kontraktu zawartego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

    - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zleconych robót budowlanych;

    - postanowienia zakazujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego;

    - postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego na jego żądanie praw wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad);

    - zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spełniania wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż., zgodnie z wytycznymi określonymi w klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy].

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych, od wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wskazane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

(e)	Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia wraz projektem umowy z podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) robót budowlanych może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiający może również przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu 1, oświadczyć, że nie będzie wnosić sprzeciwu wobec zgłoszenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

(f)	W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt (e) Zamawiający uprawniony będzie do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a która nie spełnia warunków określonych w pkt (d). Termin do wniesienia zastrzeżeń wynosi 7 dni licząc od dnia następującego po upływie 30 dniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu lub od dnia następującego po złożeniu oświadczenia, że sprzeciwu nie wnosi. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do treści projektu umowy Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia i przedstawić projekt do ponownej akceptacji.

W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do projektu umowy Zamawiający upoważniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej wskazanej w klauzuli 8.7 pkt 2 (iii) g).

(g)	Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

(h)	Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na zasadach określonych dla zawierania umów o podwykonawstwo.

Na końcu Klauzuli 4.4 dodaje się następującą treść:

Wstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia

Zamawiający ma prawo wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia na rzecz Wykonawcy w przypadku gdy zgłoszony Zamawiającemu podwykonawca lub dalszy podwykonawca, co do którego Zamawiający nie złożył sprzeciw zgłosi Zamawiającemu roszczenie o zapłatę wynagrodzenia niezapłaconego przez Wykonawcę lub podwykonawcę (o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę), a Wykonawca (lub podwykonawca) poinformuje, że jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot dla podwykonawców/dalszych podwykonawców, a Zamawiający nie będzie w stanie rozstrzygnąć czy roszczenia są zasadne z uwagi na ich sporność. Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia przysługuje do czasu przekazania Zamawiającemu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd sporu pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą albo podwykonawcą i dalszym podwykonawcą albo do czasu złożenia przez Wykonawcę i jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zgodnych oświadczeń dotyczących zasadności spełnienia świadczenia na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku wstrzymania się przez Zamawiającego ze spełnieniem świadczenia opisanym powyżej, Wykonawcy/podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy nie przysługują żadne uprawnienia lub roszczenia wobec Zamawiającego, w tym o zapłatę odsetek za opóźnienie.

W umowie o roboty budowlane z podwykonawcami bądź dalszymi podwykonawcami winny być zawarte postanowienia dotyczące wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia.

Oświadczenia

Inżynier przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności uzyska oświadczenia podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub inne dokumenty potwierdzające wypłacenie tym podwykonawcom należności oraz braku niezapłaconych należności, a także w razie potrzeby innych informacji dających Zamawiającemu możliwość jednoznacznego określenia stanu rozliczeń między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Jeśli w kontrakcie nie ma podwykonawców robót budowlanych, Wykonawca przedstawia oświadczenie o ich braku. Oświadczenia te kierowane są do Zamawiającego (patrz też klauzula 14.3 i 14.6).

Wynagrodzenie za części Robót wykonywanych z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych będzie płacone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu odpowiednich zgodnych oświadczeń Wykonawcy i oświadczeń podwykonawców (dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub innych dowodów potwierdzających uregulowanie na koniec okresu rozliczeniowego, wynikającego z danego Rozliczenia Wykonawcy, płatności za część odebranych lub poświadczonych w danym Rozliczeniu Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

Oświadczenia Wykonawcy, oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub inne dowody dotyczące należności powinny jednoznacznie wskazywać, czy należności wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców) zostały w całości zapłacone i dawać Zamawiającemu możliwość jednoznacznego określenia stanu rozliczeń między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą (patrz również klauzula 14.3).

W przypadku braku wymaganych oświadczeń podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) lub dowodów zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do:

- powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu otrzymania oświadczeń lub innych dowodów zapłaty tych należności i braku kolejnych niezapłaconych należności. 
(W przypadku wstrzymania się przez Zamawiającego ze spełnieniem świadczenia opisanym powyżej, Wykonawcy/podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy nie przysługują żadne uprawnienia lub roszczenia wobec Zamawiającego, w tym o zapłatę odsetek za opóźnienie),

lub według swojego uznania do:

- zapłaty na rzecz podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych całości lub części kwot, jakie są należne podwykonawcy za roboty należycie wykonane przez tego podwykonawcę i odebrane przez Zamawiającego. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o czym Zamawiający powiadamia Wykonawcę.

Niezależnie od powyższego jeżeli Zamawiający w ramach odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów prawa za zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, zaspokoi roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiającemu służy roszczenie regresowe do Wykonawcy i odpowiednio do podwykonawcy o zwrot całego spełnionego świadczenia wobec podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy.

Informacja o Podwykonawcach

W przypadku realizacji robót budowlanych, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

Wykonawca zobowiąże podwykonawców oraz dalszych podwykonawców robót budowlanych do oznakowania ich pracowników realizujących Kontrakt, w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, iż są oni pracownikami podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (odpowiednie kamizelki, oznaczenia firmowe itp).

## 4.6. Współpraca

Skreśla się akapit drugi niniejszej Klauzuli.

## 4.7	Wytyczenie

W akapicie pierwszym zdanie drugie po słowach: „wymiarach i osiowaniu Robót” dodaje się wyrażenie: „na własny koszt”

W akapicie trzecim po punkcie (a) skreśla się słowo „oraz” jak również skreśla się pkt (b) przedmiotowej klauzuli.

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:

Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem budowlanym i innymi przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną zgodną z Prawem.

## 4.8	Procedury bezpieczeństwa

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8:

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się:

„oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót budowlanych, a także modyfikować Program w celu zapewnienia jego zgodności z wymogami Prawa.”

W podpunkcie (b) niniejszej klauzuli dodaje się treść:

„oraz będzie odpowiadał za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu Robót lub działań jego pracowników lub współpracowników lub Podwykonawców poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z jego obowiązków.”

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) i (g) o następującej treści:

(f)	uzyskiwać akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz jego modyfikacji,

(g)	uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu organizacji ruchu kołowego, przed rozpoczęciem Robót.

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń, w tym zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i za realizację inwestycji w oparciu o ten projekt.

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu Robót lub działań Wykonawcy, Podwykonawców bądź ich pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę, Podwykonawców bądź ich pracowników lub współpracowników któregokolwiek z jego obowiązków.

Wykonawca będzie prowadził zapisy i sporządzał takie raporty dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i spraw socjalnych osób i szkód w mieniu, które załączać będzie do Miesięcznych raportów o postępie prac, o których mowa w Klauzuli 4.21 [Raporty o postępie]. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania zapisów niniejszej klauzuli.

## 4.9	Zapewnienie jakości

Drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i zawierać on będzie w szczególności:

(a)	procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b)	strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

(c)	ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d)	procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do zarządzania jakością.

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w terminie 14 dni od daty przekazania Inżynierowi Programu Zapewnienia Jakości.

## 4.10	Dane o Terenie Budowy

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą infrastrukturą techniczną”.

Dodaje się podpunkt (f), o następującej treści:

(f)	Konieczności zajęcia pasów drogowych, konieczności i możliwości uzyskania stosownych zezwoleń, szczególnie w odniesieniu do wymagań związanych z koniecznością utrzymania odpowiedniej przejezdności dróg publicznych i dojazdów do nieruchomości.

## 4.11	Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:

„Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji, Dokumentacji projektowej oraz z Warunkami Kontraktu oraz zakresem przedmiotu Kontraktu, warunkami gruntowymi, w których Roboty będą realizowane oraz miał wiedzę na temat warunków atmosferycznych, które mogą wystąpić w okresie wykonywania Kontraktu.”

Skreśla się trzeci akapit i zastępuje się go następująco:

„Z wyjątkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy objęte Kontraktem oraz wszystko potrzebne dla właściwego zaprojektowania, wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich Wad.”

## 4.13	Prawo przejazdu i zaplecze

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sobie tytuł prawny do Terenu Sąsiadującego oraz ponieść wszelkie koszty związane z jego zajęciem.

## 4.14	Unikanie zakłóceń

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:

Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania Robót Wykonawca musi zapewnić na swój koszt dostęp do prywatnych terenów, które uzna za konieczne w związku z realizacją Robót. Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów będzie pokrywał Wykonawca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecięcie lub zamknięcie istniejących dróg, przejść i przejazdów, wodociągów, kanalizacji lub innego urządzenia użyteczności publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem takich prac, swoją propozycję dotyczącą sposobu realizacji prac do czasu ich wykonania.

Inżynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą klauzulą oraz Prawem, prawem lokalnym oraz dokumentacją dotyczącą organizacji ruchu. Uzyskanie zgody Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia wszelkich formalności prawnych, uzyskania uzgodnień, decyzji itp. związanych z realizacją tego typu prac.

W szczególności:

(i)	Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym lub innym właścicielem urządzeń niezbędne przełączenia technologiczne związane z bieżącą eksploatacją jakiejkolwiek instalacji istniejącej na Terenie Budowy, oraz

(ii)	Wykonawcy nie wolno dokonywać samodzielnie jakichkolwiek przełączeń armatury odcinającej lub sterującej przewodów pracujących lub połączonych bezpośrednio z pracującymi przewodami bez uzgodnienia tego z Inżynierem, Zamawiającym lub innym właścicielem urządzeń.”

## 4.16	Transport Dostaw

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 4.16 [Transport Dostaw] dodaje się następujący tekst:

„Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Wykonawcę w czasie transportu i składowania Dostaw na Terenie Budowy, włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieży czy innych zdarzeń.”

## 4.17	Sprzęt Wykonawcy

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit klauzuli 4.17 [Sprzęt Wykonawcy]:

„Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli Sprzętu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakości, Inżynier ma prawo wstrzymać pracę takiego Sprzętu Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Inżyniera niezbędny do wykonania zamienny Sprzęt Wykonawcy, spełniający wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę zamiennego Sprzętu Wykonawcy zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.”

## 4.18	Ochrona środowiska

Klauzulę 4.18 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca jako wytwórca odpadów podejmie wszelkie kroki, aby chronić środowisko (zarówno na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom i ogranicza ich skutki uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikających z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, a także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach , ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz obowiązujących w gminie na terenie, której Kontrakt jest realizowany, regulaminów utrzymania czystości i porządku, w szczególności dotyczących:

(a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu;

(b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu;

(c) zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy;

(d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami;

(e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalety" oraz właściwego postępowania 
z powstałymi ściekami;

(f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji Kontraktów;

(g) utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z Terenów Budów (poprzez egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania harmonogramu utrzymania czystości w rejonie wyjazdu oraz określenia sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu przez sprzęt Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowo i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych przepisami Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania usterek, winien:

(a) uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, oraz

(b) zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwoleń aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, oraz

(c) w pełni odpowiadać za prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, nie wyłączając budynków Inżyniera jeżeli zostały wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze, oraz

(d) przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia wybuchu pożaru oraz winien przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów podczas całego okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca będzie prowadził takie zapisy i sporządzał takie raporty dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i spraw socjalnych osób i szkód w mieniu, jakich może od czasu do czasu zażądać od niego Inżynier.

Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania zapisów niniejszej Klauzuli.

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń leży po stronie Wykonawcy, a ich koszty są wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, stosownie do właściwych przepisów Prawa, dokona wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz bezpiecznie, prawidłowo odprowadzi wody gruntowe i opadowe z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Ponadto Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zagospodaruje odpady powstałe w związku z realizacją Robót objętych Kontraktem.

Wykonawca powinien wypełniać wymagania określone przez polskie Prawo ochrony środowiska (ustawa oraz rozporządzenia wykonawcze), w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej (włączając w to pobór i odprowadzenie wód gruntowych z odwadniania wykopów), a także sposobu prowadzenia Robót.

Wykonawca między innymi będzie ponosił opłaty za korzystanie ze środowiska za sprzęt i maszyny pracujące na Terenie Budowy, będące własnością Wykonawcy. Wartość opłat uwzględniona jest w Kwocie Kontraktowej.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Kontraktu. Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa, a w szczególności z ustawą o odpadach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.

## 4.19	Elektryczność, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.

Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i pomiaru pobranych ilości.

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w Wykazie Cen.

## 4.20	Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie

Klauzulę 4.20 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 4.21	Raporty o postępie

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

„Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru zatwierdzonego przez Inżyniera i będą przedkładane Inżynierowi w 2 egzemplarzach w formie papierowej i jednym w formie elektronicznej na płycie CD w terminach ustalonych przez Inżyniera przy czym pierwszy raport powinien obejmować okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia.”

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j), (k) i tekst w brzmieniu:

„oraz

(i)	prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności], klauzuli 12 [Obmiary i Wycena] klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i sąd]; a także

(j)	uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych;

(k)	zestawienie umów podwykonawczych wraz z informacjami o zaakceptowanych rozliczeniach i dokonanych płatnościach.”

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu Robót, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji].

Inżynier, Zamawiający lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu Robót i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7. dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.

Miesięczny Raport o postępie powinien być zweryfikowany przez Inżyniera przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności.”

__________________________________________________________________________

## 4.22	Zabezpieczenie Terenu Budowy

Tekst klauzuli 4.22 skreśla się i zastępuje następująco:

Ustala się że:

- Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych na Teren Budowy,

- osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca i Inżynier został powiadomiony przez Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Placu Budowy, oraz

- osób z mocy Prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych.

W celu prawidłowego zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające.

_____________________________________________________________________________

## 4.23	Działania Wykonawcy na Terenie Budowy

Klauzulę 4.23 uzupełnia się w następujący sposób:

Na końcu akapitu drugiego dodaje się zdanie o następującej treści:

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił podczas prowadzenia Robót także interesy osób trzecich funkcjonujących w obrębie Terenu Budowy.”

Po akapicie drugim dodaje się zapis w następującym brzmieniu:

„Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie istniejących dróg, wodociągów, kanalizacji lub innego urządzenia użyteczności publicznej nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inżyniera. Wykonawca musi w odpowiednim czasie – co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem takich Robót – poinformować Inżyniera na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności, w celu umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.”

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis w brzmieniu:

„Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:

wykonania oraz odpowiedniego zainstalowania i utrzymywania w należytym stanie Tablicy Informacyjnej. W przypadku zajęcia pasa drogowego w ulicach będących w administracji Zarządu Dróg Miejskich, dla potrzeb prowadzenia prac w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (w tym również awaryjnych zajęć pasa drogowego) Wykonawca na tablicy informacyjnej umieści informacje w sposób jednoznacznie identyfikujący podmiot prowadzący prace oraz sformułowanie „Przepraszamy za utrudnienia” lub podobne. Szczegółowy zakres informacji umieszczonych na tablicy informacyjnej zostanie przez Wykonawcę uzgodniony z Zarządem Dróg Miejskich przed umieszczeniem tablicy,

- ochrony znaków geodezyjnych zgodnie z ustawą z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

## 4.24	Wykopaliska

Pkt (b) skreśla się w całości.

_______________________________________________________________________________

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

## 4.25	Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania Terenu Budowy.

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dotyczyć przebiegu robót i będą dokonywane na bieżąco.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie posiadał datę jego dokonania, podpis osoby dokonującej zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą dokonywane czytelnie, w sposób trwały, w porządku chronologicznym, bez pozostawiania przerw między kolejnymi zapisami.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami oraz opatrzone datą i podpisem Inżyniera i Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

1)	datę przekazania Wykonawcy prawa dostępu do Terenu Budowy,

2)	przebieg Robót, problemy w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

3)	uwagi i polecenia Inżyniera,

4)	daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu,

5)	zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,

6)	częściowych i końcowych odbiorów Robót,

7)	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

8)	dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

9)	dane dotyczące jakości materiałów,

10)	inne istotne dane, dotyczące przebiegu Robót.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.

O wpisach dokonanych przez osoby nieuprawnione, Wykonawca poinformuje Inżyniera.

Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem oraz Kontraktem.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Robót, będą przedłożone Inżynierowi do zajęcia stanowiska. Decyzje Inżyniera, wpisane do Dziennika Robót, Wykonawca potwierdza podpisem z aprobatą ich przyjęcia lub zajęciem innego stanowiska.

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości] w brzmieniu:

## 4.26	Zabezpieczenie terenów sąsiadujących

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy a także właścicieli posesji w strefie oddziaływania budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas wykonywania Robót na Terenie Budowy. Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia.

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:

## 4.27	Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak: kanalizacyjne, odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inżyniera i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia Robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania Robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca przekaże Inżynierowi. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla Robót lub bezpieczeństwa ruchu, osób lub mienia. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów, kanalizacji i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać, każdorazowo na podstawie pisemnych uzgodnień poczynionych z Inżynierem, wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji.

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Identyfikacja wizualna Unii Europejskiej] w brzmieniu:

## 4.28	Identyfikacja wizualna Unii Europejskiej

Wykonawca, po należytej konsultacji z Zamawiającym, podejmie wszelkie niezbędne działania informacyjno-promocyjne, aby zapewnić identyfikację wizualną przedsięwzięcia w związku z jego realizacją w ramach Projektu współfinansowanego ze środków UE. Działania te muszą być zgodne z obowiązkami informacyjno-promocyjnymi dla Projektu, w szczególności określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.”

Dodaje się nową klauzulę 4.28 [Książka Obmiarów] o następującej treści:

## 4.29.	Książka Obmiarów

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. Wyniki obmiarów winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

Obmiar stanowi tylko podstawę do kontroli ilości rzeczowej wykonanych Robót, a nie stanowi bezpośredniej podstawy do ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy.

## 5	Wyznaczeni Podwykonawcy

Skreśla się klauzulę 5 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## ___________________________________________________________________

## 6	Kadra i robotnicy

## 6.1	Zatrudnienie kadry i robotników

## klauzulę 6.1 skreśla się i zastępuje się następująco:

## Wykonawca obowiązany jest wykonywać Roboty za pomocą personelu wskazanego jako osoby skierowane (wyznaczone) do realizacji zamówienia wymienione w Ofercie i wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywanie Robót za pomocą innych osób. Osoba ta musi mieć równorzędne lub wyższe kwalifikacje oraz doświadczenie od osoby zastępowanej, w tym wykształcenie i uprawnienia.

## Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę związane z zatrudnieniem kadry, projektantów i robotników, ryzyko związane z ich zatrudnieniem oraz ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i włączone przez Wykonawcę w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.”

## 6.2	Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową, cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w Wykazie Cen.

# 6.5	Godziny pracy

Dodaje się podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o następującym brzmieniu:

- jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie].

# 6.7	Zdrowie i bezpieczeństwo

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 treść „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje się treścią „natychmiast po wystąpieniu wypadku”.

Na końcu klauzuli 6.7 [Zdrowie i bezpieczeństwo] dodaje się zdanie:

„Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku Budowy.”

## 6.8.	Kadra Wykonawcy

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

„Minimalne wymagania w tym zakresie określone są w dokumentacji postępowania.

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli jest to wymagane, właściwe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Kadra Wykonawcy przedstawiona w Ofercie (Kluczowi Specjaliści), nie zostanie zmieniona na stałe bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego.

W przypadku proponowanej stałej lub czasowej zmiany osób z Kadry Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera z wnioskiem zawierającym propozycje zmiany, po czym Inżynier dokona weryfikacji i akceptacji, a następnie przedłoży wniosek do akceptacji Zamawiającemu.

Stała lub czasowa zmiana Kluczowego Specjalisty może mieć miejsce pod warunkiem, że dotychczasowy personel zastąpiony będzie personelem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach oraz doświadczeniu, w tym uprawnieniach i wykształceniu.

Nie dopuszcza się łączenia funkcji przez osoby zastępujące z funkcjami pełnionymi dotychczas oraz zastępowania dwóch lub więcej osób z Personelu Wykonawcy równocześnie, jeśli Zamawiający nie dopuścił łączenia funkcji w warunkach postępowania o udzielenie zamówienia.

Zmiana osób wchodzących w skład Kadry Wykonawcy (tj. Kluczowych Specjalistów) będzie wymagała zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany do Kontraktu i nie wymaga aneksowania Kontraktu.

Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie trwania Kontraktu oraz w okresie 3 miesięcy licząc od dnia jego rozwiązania lub wygaśnięcia, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie zatrudni bezpośrednio lub pośrednio pracownika lub pracowników Zamawiającego lub nie nawiąże z takimi osobami współpracy, niezależnie od formy i rodzaju tej współpracy (w tym umowa zlecenia bądź umowa o dzieło), oraz nie nawiąże takiej współpracy z osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (spółki osobowe), w której pracownicy Zamawiającego są zatrudnieni (niezależnie od podstawy prawnej takiego stosunku, w tym umowa o pracę, umowa zlecenia bądź umowa o dzieło) lub posiadają łącznie co najmniej 5% akcji lub udziałów lub są członkami organów osoby prawnej lub wspólnikami spółki osobowej.

Postanowienia powyższego akapitu mają również odpowiednie zastosowanie do nawiązania zatrudnienia lub współpracy z pracownikiem Zamawiającego przez spółkę zależną, dominującą lub powiązaną z Wykonawcą w rozumieniu właściwych przepisów oraz przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca realizuje Kontrakt.

Zatrudnienie lub współpraca, o których mowa powyżej, obejmuje w szczególności działania pracownika Zamawiającego o charakterze bezpośrednim lub pośrednim, odpłatnie lub nieodpłatnie, działalność w charakterze doradcy, konsultanta, wykonującego zlecenie, dzieła albo też podmiotu spełniającego inne podobne świadczenia, lub wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę.

W przypadku realizowania Kontraktu przy udziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć zgodne z niniejszą klauzulą postanowienia dotyczące zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego w umowie z Podwykonawcą, z którym realizuje Kontrakt.

## 6.9	Personel Wykonawcy

Klauzulę 6.9 uzupełnia się poprzez dodanie po zdaniu drugim następującej treści:

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane Prawem budowlanym lub innymi aktami Prawa.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy w czasie prowadzenia Robót.

Personel Wykonawcy, przedstawiony w Ofercie, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Inżyniera.

W przypadku proponowanej zmiany stałej lub czasowej Personelu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera z wnioskiem zawierającym propozycje zmiany, po czym Inżynier dokona weryfikacji i akceptacji.

Stała lub czasowa zmiana personelu Wykonawcy może mieć miejsce pod warunkiem, że dotychczasowy personel zastąpiony będzie personelem o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach oraz doświadczeniu.

W przypadku konieczności stałego lub czasowego zastąpienia osób z Personelu Wykonawcy, Wykonawca przedstawia kandydaturę innego odpowiedniego kandydata na stanowisko. Osoba ta musi mieć kwalifikacje oraz doświadczenie równorzędne lub wyższe dla pełnienia funkcji osoby zastępowanej. Wykonawca powiadamia Inżyniera i za jego zgodą wyznacza zastępcę. Inżynier decyduje o posiadaniu (lub braku) odpowiednich kwalifikacji przez wskazaną osobę.

Zmiana osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy nie stanowi zmiany do Kontraktu i nie wymaga aneksowania Kontraktu.

# 6.11	Zakłócenia porządku publicznego

Klauzulę 6.11 uzupełnia się poprzez:

Dodanie na końcu niniejszej klauzuli 6.11 treści:

„Wykonawca poniesie wszelkie koszty spowodowane naruszeniami prawa i porządku publicznego na Terenie Budowy i w związku z Robotami, przez Kadrę Wykonawcy lub Personel Wykonawcy lub inne zatrudnione osoby.”

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

## 6.12	Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.

# Klauzula 7	Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

# 7.1	Sposób wykonania

klauzulę 7.1 uzupełnia się poprzez:

Dodanie na końcu niniejszej klauzuli 7.1 dodatkowego akapitu o treści:

„Wszystkie Materiały i Urządzenia będą nowe, nieużywane i najwyższej jakości.”

# 7.2	Próbki

Klauzulę 7.2 uzupełnia się następująco:

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

„Wykonawca przed zamontowaniem Urządzeń przedłoży Inżynierowi dane techniczno – ruchowe tych urządzeń do akceptacji.

Inżynier niezwłocznie przekaże Zamawiającemu swoją opinię dotyczącą otrzymanych próbek. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera opinii, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec przedstawionych materiałów, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził swoją akceptację.”

Zamawiający lub Inżynier może zażądać dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów lub badań potwierdzających deklarowane własności Urządzeń lub Materiałów oraz zapewnienia przez Wykonawcę możliwości wizytacji miejsca ich wytwarzania.

# 7.4	Próby

Klauzulę 7.4 uzupełnia się następująco:

Po akapicie drugim, dodaje się nowy w następującym brzmieniu:

“Metodologia i procedura przeprowadzania prób musi zostać przedłożona Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia przed ich rozpoczęciem.

Podczas przeprowadzania prób za wszystkie Materiały i Urządzenia odpowiada Wykonawca.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń Materiałów i Urządzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na ich eksploatację w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów technicznych, Wykonawca wymieni takie Materiały i Urządzenia na nowe, bez wad.”

Skreśla się piąty akapit niniejszej klauzuli jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie:

„Wszelkie próby, odbiory przewidziane w Kontrakcie lub Wymaganiach Zamawiającego nie mogą się odbyć bez udziału Inżyniera”.

# 7.5	Odrzucenie

Klauzulę 7.5 uzupełnia się następująco:

## Drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następującym:

## „W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich Urządzeń, Materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę.”

Po drugim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:

„Przyjmuje się, że wszelkie Roboty, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem.”

# 7.6	Prace zabezpieczające i naprawcze

Klauzulę 7.6 uzupełnia się następująco:

Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:

„Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Kontraktu odstąpić zgodnie z treścią klauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego] albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Robót lub innych prac innemu wykonawcy na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Art. 636 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.”

# 7.7	Prawo własności do Urządzeń i Materiałów

Klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco:

„W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów i wad prawnych i innych obciążeń, od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia uwzględniającego zakup Materiałów i Urządzeń.”

# 7.8	Opłaty wydobywcze i inne

Klauzulę 7.8 uzupełnia się następująco:

Skreśla się punkt (b) i zastępuje:

(b)	usunięcie, składowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (niezależnie czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka).

Wprowadza się dodatkową klauzulę 7.9:

# 7.9	Materiały z rozbiórki

O ile Inżynier nie poleci inaczej, Wykonawca usunie z Terenu Budowy i zagospodaruje materiały z rozbiórki przy przestrzeganiu przepisów ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach.

Zamawiający, jeżeli taka będzie jego wola, ma prawo zatrzymać na własność materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki. W takim wypadku Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednie polecenie wskazując jednocześnie miejsce złożenia tych materiałów.

# 8	Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

# 8.1	Rozpoczęcie Robót

Niniejszą klauzulę 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym. Niezależnie od powyższego Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 21 dni po dacie wejścia Kontraktu w życie.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z najwyższą starannością i bez opóźnień.

Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 Prawa budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty.

- informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję kierownika budowy (Robót) oraz kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności;

- oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego , dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Przed Datą Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń lub zgód wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. Razem z takim Programem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich istotnych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć, zawierającą ich charakterystykę.

Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego Programu, wszelkie koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia lub zgody niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach lub zgodach nie ogranicza i nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

## 8.2	Czas na Ukończenie

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty, z zastrzeżeniem że terminy realizacji poszczególnych etapów Robót zostały określone w Programie Robót.

## 8.3	Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program (określany jako Projekt organizacji i technologii Robót lub Program Robót lub Program) w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót].

Program Robót powinien uwzględniać, że roboty budowlane zostaną rozpoczęte od wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni ul. Kobiałka po budowie sieci kanalizacyjnej na odcinku od ul. Frachtowej do ul. Słonecznej oraz termin wykonania zasadniczych robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Kobiałka o średnicy DN600 oraz o średnicy DN400 wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Program Robót winien, między innymi, szczegółowo opisywać organizację ruchu na wszystkich etapach wykonywania Robót, Roboty Stałe, które mają zostać wybudowane i Roboty Tymczasowe, metody wykonania i główne działania dotyczące Robót, wskazać liczbę, typy i wydajności Sprzętu Wykonawcy i siłę roboczą, proponowane do wykorzystania w głównych działaniach dotyczących Robót oraz kolejność postępowania i terminy, w jakich Wykonawca proponuje wykonać poszczególne elementy Robót. Podczas przygotowywania Programu Robót Wykonawca winien uwzględnić niesprzyjające warunki atmosferyczne mogące zasadniczo ograniczyć postęp Robót w miesiącach zimowych. Program Robót uwzględniający ograniczony zakres Robót lub ich wstrzymanie, może zostać zaakceptowany przez Inżyniera z tym, że akceptacja taka nie zwalnia Wykonawcy z zawartego w Kontrakcie obowiązku ukończenia Robót w Czasie na Ukończenie.

Program ten stanowić będzie nienaruszalną bazę a wszystkie aktualizacje Programu Robót i harmonogramu będą odnosić się do tego Programu.

Wykonawca winien opracować Program Robót zawierający harmonogram w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Opracowany harmonogram powinien być czytelny, a czas powinien być w nim przedstawiony w ujęciu co najmniej tygodniowym.

Inżynier wraz z rekomendacją do zatwierdzenia Programu przesłaną Zamawiającemu przekaże propozycję wskazania „Kamieni milowych”. Zamawiający przy zatwierdzeniu programu poinformuje o akceptacji propozycji Inżyniera lub wskaże „Kamienie milowe” według swego swobodnego uznania.

Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. Aktualizacja Programu Robót musi być dokonywana na pierwszej jego wersji tak aby możliwe było zobrazowanie ewentualnych przesunięć czasowych.

Program (harmonogram Robót) oraz jego aktualizacje winny każdorazowo uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego. Zmiana Programu nie stanowi zmiany Kontraktu, o ile nie dotyczy bądź nie wpływa na Czas na Ukończenie Robót, określony w Akcie Umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia zmian do terminów określonych jako Kamienie Milowe.

Przedłożenie zaktualizowanego Programu Robót nie zwalnia Wykonawcy z następstw wynikających z opóźnień w szczególności z obowiązku zapłaty kar umownych za niedotrzymanie Czasu na Ukończenie.

## 8.4	Przedłużenie Czasu na Ukończenie

Przed akapitem drugim dodaje się następujący zapis:

„Pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa w punktach b) i e) niniejszej klauzuli Wykonawca traci uprawnienie do Przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeżeli Wykonawca lub podmiot, za który Wykonawca ponosi odpowiedzialność przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania opóźnień, utrudnień lub przeszkód.”

## ___________________________________________________________

## Klauzula 8.7 otrzymuje tytuł: Kary umowne

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

## Klauzula 8.7 otrzymuje tytuł: Kary umowne

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę:

- za zwłokę w wykonaniu Robót w przewidzianym Czasie na Ukończenie - w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), za każdy dzień zwłoki naliczaną, licząc od dnia następnego po dniu upływu Czasu na Ukończenie odpowiednio określonego (klauzula 8.2) do dnia ukończenia Robót określonego w Świadectwie Przejęcia;

- za zwłokę w usunięciu wad lub wykonania zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia lub za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w Okresie Zgłaszania Wad w terminie określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego - w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), określonej w Akcie Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu na usunięcie wad i naprawy, wskazanego w Świadectwie Przejęcia, wyznaczonego przez Inżyniera lub Zamawiającego, stosownie do przypadku;

- za zwłokę w przystąpieniu do usuwaniu wad lub usterek lub za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w terminie określonym w Karcie Gwarancyjnej (dotyczy okresu gwarancji i rękojmi za wady) - w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), określonej w Akcie Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od maksymalnego terminu na przystąpienie do usunięcia wady lub usterki lub od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub usterki;

- za rozpoczęcie wykonywania Robót po Dacie Rozpoczęcia - w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu Kamienia Milowego, określonego w Programie zgodnie z Klauzulą 1.1.1.15, - w wysokości 0,15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT), za każdy dzień zwłoki naliczaną, licząc od dnia następnego po dniu upływu terminu/daty wskazanej w Programie na wykonanie zasadniczych robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Kobiałka o średnicy DN600 oraz o średnicy DN400 wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

- za przekroczenie, wskazanego w Programie terminu przekazania Zamawiającemu/Inżynierowi Dokumentacji Powykonawczej – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu stosownego aneksu lub nowego Zabezpieczenia Wykonania stosownie do postanowień klauzuli 4.2 – w wysokości 0,03% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki;

- za każdorazowy przypadek niezachowania tajemnicy zawodowej, zgodnie z klauzulą 1.12 [Poufne szczegóły] w wysokości 10 000,00 zł;

- za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niespełnienia przez Wykonawcę wymagań wynikających z przepisów prawa dotyczących BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż., skutkujący narażeniem człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wysokości 5 000,00 zł.

2.	Poza wymienionymi powyżej w pkt 1 karami umownymi Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

(i)	za odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wysokość kary umownej za odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosi 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT).

(ii)	W sytuacji odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kary za odstąpienie, ale wszelkich kar naliczonych Wykonawcy do chwili skutecznego odstąpienia;

(iii)	1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) za każdorazowy przypadek:

        - braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

        - nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;

        - nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy 
o podwykonawstwo;

        - nieprzedłożenia w terminie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany lub przedłożenia kopii umowy niezgodnej z zaakceptowanym projektem umowy o podwykonawstwo;

        - nieprzedłożenia w terminie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo lub przedłożenie kopii zmiany zawartej umowy niezgodnej z zaakceptowanym projektem zmiany umowy o podwykonawstwo;

        - uchylania się Wykonawcy od doprowadzenia do zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zleconych robót, dostaw lub usług;

        - nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo lub zawartej umowy o podwykonawstwo o których mowa w klauzuli 4.4 pkt (f) Kontraktu;

3.	Zapłacenie przez Wykonawcę kar określonych w pkt 1 lub 2 nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.

4.	W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

5.	Łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość [35%] Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT).

6.	Zamawiającemu przysługuje uprawnienie, na co Wykonawca wyraża zgodę, do potrącania z wszelkich wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu realizacji Kontraktu (w szczególności z Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) lub z Zabezpieczenia Wykonania wszelkich kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu kar umownych naliczonych na podstawie Kontraktu, w tym również niewymagalnych wierzytelności z tego tytułu (potrącenie umowne).

Potrącenia opisanego w niniejszym ustępie Zamawiający dokonuje przez doręczenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o potrąceniu, co może nastąpić w formie noty księgowej lub innego dokumentu, w którym zostaną wskazane co najmniej następujące elementy: potrącane należności Stron, stosunek zobowiązaniowy z którego wynikają oraz określona w niniejszym ustępie podstawa potrącenia. Uprawnienie do potrącenia umownego kar umownych na wyżej opisanych zasadach nie wyłącza możliwości dokonania przez Zamawiającego potrącenia tych kar lub innych wierzytelności na zasadach określonych w art. 498 i następne Kodeksu Cywilnego (potrącenie ustawowe).

7.	Jeżeli kary umowne osiągną maksymalny 35% limit, przewidziany w pkt. 5 niniejszej klauzuli, Zamawiający może uznać, że Wykonawca wyraża brak zamiaru dalszego wykonywania Kontraktu. W takim przypadku Zamawiający może według swojego swobodnego wyboru albo żądać dalszego Wykonywania Kontraktu albo odstąpić od Kontraktu w terminie do dnia wydania Świadectwa Wykonania. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, z chwilą dojścia jego treści do Wykonawcy powoduje rozwiązanie Kontraktu z winy Wykonawcy. Rozwiązanie Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, co do których podstawa naliczenia już wystąpiła, obowiązku naprawienia szkód oraz zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego (w zakresie przekraczającym wysokość naliczonych kar umownych), oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wykonanej części Robót, która pozostaje w mocy dla Robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego.

## 8.9	Następstwa zawieszenia

Na końcu zdania pierwszego niniejszej klauzuli dodaje się słowa:

„pisemnie pod rygorem nieważności”.

Pkt (b) skreśla się w całości.

# 9 PRÓBY KOŃCOWE

# 9.1 Obowiązki Wykonawcy

Klauzulę 9.1 zmienia się skreślając akapit pierwszy, i trzeci.

Akapit pierwszy klauzuli 9.1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca wykona Próby Końcowe zgodnie z niniejszą klauzulą oraz klauzulą 7.4 [Próby], po dostarczeniu wszystkich dokumentów, zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Klauzulę 9.1 uzupełnia się poprzez dodanie w akapicie drugim następującej treści:

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone celem udowodnienia, że parametry ekologiczne i technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zrealizowanych Robót. Próby Końcowe zostaną przeprowadzone w obecności i pod nadzorem Zamawiającego z udziałem Personelu Zamawiającego. Koszt wynagrodzenia Personelu Zamawiającego biorącego udział w Próbach Końcowych pokrywa Zamawiający.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 14 dni przed przystąpieniem do Prób Końcowych przedłożyć Zamawiającemu wykaz personelu niezbędnego do przeprowadzenia Prób Końcowych.

Wykonawca zapewni:

(i) smary, paliwo, wodę, energię i inne media.

(ii) zakończenie pomiarów i testowanie sprzętu.

__________________________________________________________________

## Klauzula 10	Przejęcie przez Zamawiającego

## 10.1.	Przejęcie Robót i Odcinków

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 10.1:

Skreśla się drugi akapit klauzuli 10.1, w tym miejscu dodaje się tekst:

„Przejęcie Robót przez Zamawiającego musi być poprzedzone dokonaniem Odbioru Technicznego Robót, stwierdzającego m.in.: ukończenie Robót zgodnie z Kontraktem. Odbiór Techniczny Robót będzie przeprowadzony przez Komisję Odbioru, powołaną przez Zamawiającego.

Wykonawca w formie pisemnej zgłosi do Inżyniera gotowość do Odbioru Technicznego Robót, wskazując również osobę / osoby do Komisji Odbioru.

Inżynier w ciągu 7 dni od otrzymania od Wykonawcy takiego zgłoszenia potwierdzi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do Odbioru Technicznego Robót, wskazując również osobę / osoby do Komisji Odbioru.

Komisja Odbioru przystąpi do prac odbiorowych w ciągu 7 dni od otrzymania takiego potwierdzenia od Inżyniera.

Wszelkie działania i decyzje Komisji Odbioru będą zgodne z Kontraktem. W przypadku rozbieżności stanowisk w ramach Komisji Odbioru decydujące rozstrzygnięcia zostaną dokonane przez Przewodniczącego Komisji Odbioru.

Żadne działanie, ani decyzja Komisji Odbioru nie będzie wprowadzała Zmiany w rozumieniu Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].

Wykonawca nie złoży Inżynierowi wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia do czasu podpisania przez Komisję Odbioru protokołu stwierdzającego dokonanie Odbioru Technicznego Robót [protokół stwierdzający dokonanie Odbioru Technicznego Robót nie dotyczy odbiorów częściowych, o którym mowa w klauzuli 10.2]. W przypadku złożenia wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia przed podpisaniem przez obie Strony protokołu Odbioru Technicznego Robót, Inżynier odrzuci wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia.”

W trzecim akapicie termin 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy zmienia się na 14 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy.

Na końcu punktu (a) w trzecim akapicie klauzuli 10.1, przed słowem „lub” dodaje się następujący zapis:

„Inżynier w Świadectwie Przejęcia wyznaczy terminy wykonania takich zaległych prac lub usunięcia takich wad.”

Skreśla się ostatni akapit klauzuli 10.1 i zastępuje następującym zapisem:

„Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w okresie 14 dni, to będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu.”

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

„Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do przekazania Robót do eksploatacji oraz sporządzić wszelkie dokumenty i pozyskać w imieniu Zamawiającego decyzję - Pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych zgodnie z Prawem. Dokumentacja, ta musi być kompletna i bezbłędna, co Inżynier zobowiązany jest potwierdzić na piśmie pod rygorem nieważności. Brak dokumentacji lub jej niekompletność lub występowanie w niej stwierdzonych przez Zamawiającego istotnych błędów powoduje odrzucenie przez Inżyniera wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia.”

## 10.2	Przejęcie części Robót

Po pierwszym akapicie w klauzuli 10.2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do niniejszej klauzuli znajdują również zastosowanie w sposób odpowiedni postanowienia klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].

## W czwartym akapicie skreśla się tekst: „, które należy dodać do Ceny Kontraktowej”

## Ostatni akapit skreśla się w całości.

## 10.3	Zakłócanie Prób Końcowych

Akapit trzeci niniejszej klauzuli skreśla się, włącznie z pkt (a) i (b) i zastępuje się następująco:

„Jeśli w wyniku tego opóźnienia wykonania Prób Końcowych wystąpi opóźnienie to Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera. Jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione to na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca będzie uprawniony wyłącznie do przedłużenia czasu dla takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie].”

Wprowadza się nową klauzulę 10.5 [Użytkowanie czasowe] w następującym brzmieniu:

## 10.5 Użytkowanie czasowe

Zamawiający w zależności od swojego wyłącznego uznania może przyjąć w użytkowanie czasowe wszystkie elementy Robót odebrane Protokółami przekazania do użytkowania czasowego, do czasu przejęcia całości Robót przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 10.1. Użytkowanie czasowe nie będzie oznaczać przejęcia w rozumieniu Rozdziału 10 i nie ograniczy w jakikolwiek sposób zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy wynikających z Kontraktu, w szczególności odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady oraz gwarancji i rękojmi dla zastosowanego Materiału.

Dla potrzeb użytkowania czasowego Zamawiający zapewni pełną obsługę Robót odebranych Protokołami przekazania do użytkowania czasowego i pokryje koszty tego użytkowania.

# 11	Odpowiedzialność za wady

# 11.1	Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.1 skreśla się zapis : „w dniu upływu Okresu Zgłaszania Wad, lub w możliwie najkrótszym czasie po tym dniu” i zastępuje się go zapisem: „ w terminie wyznaczonym przez Inżyniera lub Zamawiającego uwzględniającym obiektywnie technicznie i technologiczne możliwości wykonania, który będzie przypadał najpóźniej w dniu upływu Okresu Zgłaszania Wad”.

Klauzulę 11.1 uzupełnia się poprzez dodanie po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodatkowego podpunktu (c ) o treści:

(c)	uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych podczas Okresu Zgłaszania Wad.

Na końcu niniejszej klauzuli 11.1 dodaje się następujący zapis:

„Wykonawca opracuje procedury zgłaszania i usuwania wad. Procedury te Wykonawca przedłoży Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 6 egzemplarzach w terminie 10 dni przed rozpoczęciem Okresu Zgłaszania Wad. Procedury zaakceptowane przez Inżyniera muszą być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji. Procedury będą zawierać wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad całość Robót mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. W procedurach będzie opisany jednoznaczny i niezawodny system powiadamiania Wykonawcy i Inżyniera o awariach, wadach i stwierdzonych usterkach oraz standardach ich usuwania.

Do wad zgłoszonych przez Zamawiającego po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad do dnia wystawiania przez Inżyniera świadectwa Wykonania postanowienia klauzuli 11 [Odpowiedzialność za wady] stosuje się odpowiednio.”

## 11.4	Niewypełnienie obowiązku usuwania wad

W pierwszym akapicie:

- W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli słowa „w rozsądnym czasie” zastępuje się słowami „w wymaganym czasie (w szczególności w przypadkach określonych w klauzuli 11.1”; słowa „w jego imieniu termin” zastępuje się słowami „w jego imieniu dodatkowy termin”

- W pkt. (a) niniejszej klauzuli słowa „w rozsądny sposób” skreśla się.

W drugim akapicie po słowach „w wyznaczonym” dodaje się zapis „przez Inżyniera lub Zamawiającego na mocy klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad]”,

- w pkt (a) słowa „w rozsądny sposób” skreśla się.

Na końcu klauzuli 11.4 dodaje się akapit:

“Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy wad lub uszkodzeń w wyznaczonym terminie to Zamawiający niezależnie od powyższego może od Kontraktu odstąpić na zasadach określonych odpowiednio w klauzuli 15.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego] albo powierzyć naprawienie lub dalsze wykonanie Robót lub innych prac innemu wykonawcy na wyłączny koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

Art. 636 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.”

____________________________________________________________________

# 11.8	Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad

Zdanie drugie niniejszej Klauzuli 11.8 skreśla się

## 11.9	Świadectwo Wykonania

W niniejszej klauzuli akapity pierwszy i drugi zastępuje się treścią następującą:

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem zobowiązań Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Robót, które trwają odpowiednio co najmniej przez okres obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji jakości Robót.

Wystawienie Świadectwa Wykonania musi być poprzedzone dokonaniem Odbioru Końcowego Robót, stwierdzającego wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 21 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad lub niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad, o których mowa w Klauzuli 11.1. Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.

11.10	Niewypełnione zobowiązania

W klauzuli 11.10 na końcu zdania pierwszego dodaje się następujący zapis:

„, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Robót zgodnie z treścią Klauzuli 11.12.”

Dodaje się nową Klauzulę 11.12 [Rękojmia za wady i gwarancja jakości Robót] w brzmieniu:

## 11.12	Rękojmia za wady i gwarancja jakości Robót

Okres rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Robót rozpoczyna się od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Zamawiający może wykonywać i dochodzić w zakresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami uprawnień z tytułu rękojmi za wady w okresie …….. miesięcy licząc od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie ……… miesięcy zarówno dla Robót budowlanych, jak i związanych z tymi Robotami dostarczonych maszyn, urządzeń i towarów.

Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Robót, w szczególności na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary, na okres ……… miesięcy liczony od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania, na zasadach szczegółowo określonych w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik do Kontraktu.

Zamawiający może wykonywać uprawienia z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości Robót po wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o istnieniu swoich uprawnień przed ich wygaśnięciem.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości Robót.

W razie stwierdzenia wady lub usterki Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym Wykonawcę wyznaczając mu odpowiedni termin do jej usunięcia.

Wykonywanie uprawnień z rękojmi za wady:

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady nie później niż 14 dni po jej wykryciu. Powyższy termin jest terminem instrukcyjnym i jego uchybienie nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Strony zgodnie postanawiają, że skutek w postaci utraty uprawnienia z tytułu rękojmi za wady następuje, jeżeli zawiadomienie o wadzie nastąpi później niż w terminie 60 dni od dnia wykrycia wady.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego. Wady powinny zostać usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W terminie tym Wykonawca usunie wadę oraz wszelkie skutki jej wystąpienia, w szczególności wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynków, infrastruktury lub innego majątku pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub osoby trzeciej. Jeżeli zachodzi taka konieczność Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie zdemontować i przetransportować wadliwe Urządzenia lub Materiały w miejsce naprawy.

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie określonym w akapicie poprzednim lub nie usunie wad w terminie Zamawiający uprawniony będzie do:

- naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady, ustalonej na podstawie w Klauzuli 8.7 pkt 1 c) [Kary za zwłokę].

- powierzenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad, jeżeli Wykonawca nie usunie wady natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego;

- żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych (za zwłokę) z tego tytułu.

Każde, z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie z pozostałymi.

Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji jakości Robót:

Szczegółowe postanowienia dotyczące wad i usterek zawarte są w Karcie Gwarancyjnej.”

## 12	Obmiary i wycena

  - Obowiązkowe obmiary Robót

Skreśla się pierwsze zdanie klauzuli 12.1 i zastępuje następująco:

Kontrakt jest Kontraktem z ceną ryczałtową.

Obmiar stanowi tylko podstawę do kontroli ilości rzeczowej wykonanych Robót, a nie stanowi bezpośredniej podstawy do ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy.

Raport Rozliczeniowy Wykonawcy wykonany będzie zgodnie z Wykazem Cen, gdzie podane są ceny ryczałtowe poszczególnych pozycji.

Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu. Wyniki obmiarów winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Inżyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

## 12.3	Wycena

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 12.3:

Po pierwszym akapicie dodaje się następujący zapis:

„Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w Wykazie Cen są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.”

W przypadku konieczności wykonania Robót nie ujętych w Kontrakcie (w tym w szczególności Robót zamiennych lub dodatkowych) Zamawiający może wykonanie takich Robót powierzyć Wykonawcy zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, a także zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dla realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W takim przypadku podstawą do wyceny Robót nie ujętych w Kontrakcie są:

(a) w pierwszej kolejności - stawki przyjęte przez Wykonawcę do ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub stawki z Wykazu Cen lub stawki według Przejściowych Świadectw Płatności;

(b) w drugiej kolejności - aktualne normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR i KNNR) i średnie ceny materiałów budowlanych, sprzętu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub równoważnych, za ostatni kwartał;

(c) w trzeciej kolejności określone na podstawie rozeznania rynkowego przeprowadzonego przez Zamawiającego, jako średnia arytmetyczna z co najmniej trzech ofert pozyskanych zapytaniem przez Zamawiającego;

(d) w czwartej kolejności stawki rynkowe określone przez Zamawiającego na podstawie zapytań ofertowych lub innych realizowanych kontraktów lub stawki według wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego;

(e) w piątej kolejności oferta Wykonawcy zweryfikowana przez Inżyniera.

Strony ustalają możliwość prowadzenia negocjacji w ramach wybranych przez Zamawiającego podstaw w celu ustalenia stawek, jakie zostaną przyjęte dla ewentualnie zleconych Robót nie ujętych w Kontrakcie.

Skreśla się pozostałą treść klauzuli od akapitu drugiego do ostatniego.

## 13	Zmiany i korekty

## 13.1	Prawo do zmian

# Na końcu klauzuli dodaje się akapit:

Wszelkie zmiany dokonane na podstawie klauzuli 13 muszą uwzględniać konieczność stosowania przez Zamawiającego właściwych przepisów Prawa, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz Przepisów wewnętrznych Zamawiającego i wytycznych dla realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

## 13.2.	Analiza wartości

# Skreśla się tekst klauzuli 13.2 od trzeciego akapitu (od słów: „Jeżeli po zatwierdzeniu przez Inżyniera (…)” jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych.

  - Procedura wprowadzania Zmian

Skreśla się klauzulę 13.3 i zastępuje następująco:

Jeżeli przed poleceniem Zmiany (lub odpowiednio w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, usług, dostaw lub Robót budowlanych lub innych robót nieprzewidzianych) Inżynier zażąda oferty, to Wykonawca winien tak szybko jak to będzie możliwe odpowiedzieć na piśmie, składając:

(a) opis proponowanej roboty oraz program jej wykonania;

(b) propozycje Wykonawcy koniecznych zmian w programie stosownie do klauzuli 8.3 [Program]

i Czasu na Ukończenie, oraz

(c) ofertę Wykonawcy odnośnie wyceny Zmiany.

Tak szybko, jak to będzie możliwe, Inżynier winien, na mocy klauzuli 13.2 [Analiza wartości] lub na innej podstawie odpowiedzieć przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze. Wykonawca nie będzie opóźniał żadnych robót w oczekiwaniu na odpowiedź.

Każde polecenie wykonania Zmiany winno być wystawione przez Inżyniera dla Wykonawcy, który winien potwierdzić jego otrzymanie.

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:

„Na okoliczność Zmiany do Kontraktu Inżynier sporządza Protokół konieczności oraz Protokół z negocjacji zawierający uzgodnione z Wykonawcą i Zamawiającym () ceny jednostkowe dla Zmian 
w oparciu o niniejszą Klauzulę 12.3 [Wycena] oraz o niniejsza Klauzulę 13 [Zmiany i korekty]. Protokół z negocjacji będzie załącznikiem do Protokołu konieczności.

Wszelkie istotne zmiany postanowień Kontraktu, w szczególności każda zmiana mająca wpływ na:

(i)	wysokość Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, lub

(ii)	trwanie Czasu na Ukończenie,

muszą być dokonane poprzez sporządzenie Aneksu do Kontraktu

Po wydaniu polecenia lub zatwierdzeniu Zmiany Inżynier doprowadzi do odpowiedniego uzgodnienia lub ustalenia Programu zgodnie z klauzulą 8.3 [Program].

Wykonawca nie ma w żadnym zakresie prawa do wprowadzania jakichkolwiek Zmian do Robót bez uzyskania wcześniejszej zgody Inżyniera, udzielonej mu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i w porozumieniu z Zamawiającym. Jakiekolwiek inne zmiany wprowadzone przez Wykonawcę bez posiadanej powyższej zgody winny być natychmiast usunięte z Terenu Budowy na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.”

## 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu

Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach Kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 13.5	Kwoty Tymczasowe

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 13.8	Korekty uwzględniające zmiany Kosztu

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje się nową Klauzulę 13.9 [Dodatkowe dostawy, usługi, Roboty budowlane] w brzmieniu:

13.9 Dodatkowe dostawy, usługi, Roboty budowlane

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych w Kontrakcie dostaw lub usług lub Robót budowlanych (zwanych dalej „dodatkowymi”) Zamawiający może wykonanie takich czynności powierzyć Wykonawcy.

W takim przypadku podstawą do wyceny dodatkowych dostaw, usług lub Robót budowlanych są:

- w pierwszej kolejności - stawki przyjęte przez Wykonawcę do ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub stawki z Wykazu Cen lub stawki według Przejściowych Świadectw Płatności. W przypadku znaczących zmian cen robót budowlanych, w ramach negocjacji powyższe stawki mogą zostać zwaloryzowane na podstawie wskaźników cen wybranych robót budowlano-montażowych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- w drugiej kolejności - aktualne normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR i KNNR) i średnie ceny materiałów budowlanych, sprzętu i robocizny z informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub równoważnych, za ostatni kwartał.

- w trzeciej kolejności określone na podstawie rozeznania rynkowego przeprowadzonego przez Zamawiającego, jako średnia arytmetyczna z co najmniej trzech ofert pozyskanych zapytaniem przez Zamawiającego;

- w czwartej kolejności stawki rynkowe określone przez Zamawiającego na podstawie zapytań ofertowych lub innych realizowanych kontraktów lub stawki według wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego;

- w piątej kolejności oferta Wykonawcy zweryfikowana przez Inżyniera.

Strony ustalają możliwość prowadzenia negocjacji w ramach wybranych przez Zamawiającego podstaw w celu ustalenia stawek, jakie zostaną przyjęte dla ewentualnie zleconych Robót nie ujętych w Kontrakcie.

## Cena Kontraktowa i zapłata

## 14.1	Cena Kontraktowa

Klauzulę 14.1 zmienia się w ten sposób, że w pierwszym akapicie skreśla się podpunkt (a) jako nie mający zastosowania w niniejszym Kontrakcie i zastępuje następująco:

(a) Cena Kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym, podanym jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa w Akcie Umowy i nie będzie podlegać waloryzacji ani zmianom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Kontrakcie i w Regulaminie R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu.

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujący tekst:

oraz z wyjątkiem podatku od towarów i usług VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Na końcu klauzuli 14.1 dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

(e) razem z planem płatności dostarczanym na mocy klauzuli 14.4, Wykonawca dostarczy Inżynierowi proponowany podział każdej pozycji zawartej w Wykazie Cen, uwzględniający wydzielenie całkowicie zakończonych i odebranych elementów Robót i określeniem jej wartości ryczałtowej, który po zaakceptowaniu przez Inżyniera i Zamawiającego będzie mógł być wykorzystany przy sporządzaniu przejściowych Świadectw Płatności.

## 14.2.	Zaliczka

Klauzulę 14.2 skreśla się w całości jako nie mającą zastosowania w Kontrakcie.

## 14.3	Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne 
z dyspozycjami Zamawiającego i Inżyniera (na podstawie klauzuli 14.6) oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być jednocześnie wysyłana w kopii do Zamawiającego.

Rozliczenie będzie zawierało również zestawienie powstałego do końca okresu rozliczeniowego majątku trwałego według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Skreśla się pkt (a) i zastępuje następująco:

(a)	szacunkowa wartość kontraktowa wykonanych do końca danego miesiąca Robót odpowiadająca zakresowi zaawansowania Robót dla wszystkich pozycji zgodnie z Wykazem Cen przy uwzględnianiu procentowego stopnia zaawansowania Robót i ich wartości dla każdej z pozycji. Wartość procentowa Robót dla danej pozycji jest odpowiednio określona w tabelach Wykazu Cen stanowiącego integralną część Kontraktu;

Skreśla się pkt b), c) i e) jako nie mające zastosowania.

Dotychczasowy punkt (d) oznacza się odpowiednio jako (b).

Dotychczasowe punkty (f) i (g) oznacza się odpowiednio jako (c) i (d).

Na końcu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje się następujący akapit:

Każdy Wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności dla danego rozliczenia przejściowego, winien zawierać odpowiednie dowody dotyczące płatności (dokumenty potwierdzające wypłacenie Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom należności oraz brak niezapłaconych należności) potwierdzające, że należności za Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu wykonane przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców w okresie objętym Rozliczeniem, zostały im zapłacone , lub podać wysokość niezapłaconych kwot i powody niezapłacenia całości lub części faktur lub oświadczenie Wykonawcy, wskazujące, że wszystkie należne faktury Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać wysokość niezapłaconych kwot i powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. Do tego oświadczenia Wykonawcy należy dołączyć odpowiednie dowody dotyczące płatności lub oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z jednoznacznym wskazaniem czy należności wobec nich zostały w całości zapłacone lub z podaniem wysokości niezapłaconych kwot i powodów niezapłacenia całości lub części należności oraz innych informacji dających Zamawiającemu możliwość jednoznacznego określenia stanu rozliczeń między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.

Jeśli w Kontrakcie nie ma Podwykonawców, Wykonawca przedstawia oświadczenie o braku Podwykonawców.

Postanowienia klauzuli 4.4 stosuje się odpowiednio.

## 14.4	Plan płatności

Niniejszą klauzulę  skreśla się w całości  i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Plan Płatności sporządzony w formie uzgodnionej 
z Inżynierem i zaakceptowany przez Zamawiającego przygotowany w oparciu o Wykaz Cen w terminie 14 dni od daty zawarcia Kontraktu.

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować: (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.

Plan płatności będzie również przekazywany Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie wskazanej przez Inżyniera.

## 14.5	Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 14.6	Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

W pierwszym akapicie przed słowami „Rozliczenia i dokumentów” dodać „prawidłowo przygotowanego” oraz zmienić 28 dni na 21 dni.

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:

„Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Zamawiającego. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.”

W akapicie drugim niniejszej klauzuli 14.6 skreśla się wyrażenie:

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia”

i ustala treść tego wyrażenia

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

Na końcu klauzuli 14.6 dodaje się następujący akapit:

„Ponadto Inżynier będzie uprawniony do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności po otrzymaniu oświadczeń Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, o których mowa w klauzuli 4.4 i w klauzuli 14.3.”

14.7	Zapłata

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Klauzulę 14.7 skreśla się i zastępuje następująco:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym Świadectwie Płatności z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwo Płatności] lub  Ostatecznym Świadectwie Płatności z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 14.11 [Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności].

Zapłata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą każdej płatności bez konieczności zapłaty jakichkolwiek odsetek lub kosztów, jeśli nie jest ona wykazana do zapłaty w Przejściowym Świadectwie Płatności albo Ostatecznym Świadectwie Płatności lub orzeczeniu sądu powszechnego.

W przypadku gdyby Wykonawca zażądał od Zamawiającego gwarancji, o której mowa w art. 6491-6495 Kodeksu cywilnego, termin do dostarczenia gwarancji przez Zamawiającego będzie nie krótszy niż 45 dni roboczych. Koszty ustanowienia zabezpieczenia płatności w połowie będą obciążać Wykonawcę i koszty te Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie 7 dni od doręczenia stosownego wezwania Wykonawcy. Wydanie dokumentu gwarancji nastąpi po dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę przypadających na niego kosztów ustanowienia zabezpieczenia.”

## 14.8	Opóźniona zapłata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

„Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek zgodnie z obowiązującym Prawem. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).”

## 14.9	Wypłata Kwoty Zatrzymanej

Klauzula 14.9 oraz odniesienia do Kwoty Zatrzymanej nie mają zastosowania w niniejszych Warunkach.

## 14.10	Rozliczenie końcowe

W pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu zmienia się termin z 84 dni na 28 dni.

Skreśla się pkt. (b) i (c) jako nie mające zastosowania.

Na końcu niniejszej klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści:

W Rozliczeniu Końcowym zostaną uwzględnione potrącenia z tytułu zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców czy dalszych podwykonawców dokonane przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] oraz wszelkie inne potrącenia dokonane przez Zamawiającego na zasadach określonych w Kontrakcie.

## 14.11	Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności

W pierwszym akapicie w pierwszym zdaniu zmienia się termin z 56 dni na 28 dni.

Skreśla się lit. (b) w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli.

# 14.13	Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności

Klauzulę 14.13 uzupełnia się w ten sposób, że:

Na końcu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje się nowy akapit o treści:

„W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonanej przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4 oraz wszelkie inne potrącenia dokonane przez Zamawiającego na zasadach określonych w Kontrakcie.

.”

## _________________________________________________________________

## Klauzula 15	Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego

Następujący tekst dodaje się na początku Rozdziału 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego:

„Dla potrzeb realizacji niniejszego Kontraktu uznaje się, że występujące w Warunkach Kontraktu odniesienia do „wypowiedzenia” należy odpowiednio rozumieć jako „odstąpienie od umowy” w rozumieniu Kodeksu cywilnego w całości lub w części według uznania Zamawiającego.”

__________________________________________________________________

## 15.2	Wypowiedzenie przez Zamawiającego

Klauzulę 15.2 zmienia się w ten sposób, że:

W pierwszym akapicie pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następującym:

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie do wydania Świadectwa Wykonania, jeśli Wykonawca w terminie do wydania Świadectwa Wykonania dopuści się chociażby jednego  poniższych naruszeń:

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(d)	podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub jakąkolwiek jego część, albo dokona przelewu wierzytelności 
w jakiejkolwiek części bez wymaganej pisemnej zgody Zamawiającego.

Punkt ( e) niniejszej klauzuli uzupełnia się w ten sposób, że po wyrazach „do wyżej wymienionych” dodaje się treść i o ile Prawo nie zabrania rozwiązania umowy z powodu okoliczności wymienionych w niniejszym podpunkcie (e)”,

Po ppkt (f) dodaje się podpunkty (g) – (m) o następującej treści:

        - doprowadzi, że kary umowne za zwłokę w ukończeniu całości Robót w przewidzianym Czasie na Ukończenie zgodnie z klauzulą 8.7 [Kary za zwłokę] lub z klauzulą 11.12 [Rękojmia za wady i gwarancja jakości Robót] należne Zamawiającemu od Wykonawcy przekroczą maksymalną kwotę kar określoną w Klauzuli 8.7 [Kary umowne].

        - Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zmieni sposobu wykonywania Robót, gdy Roboty wykonywane są wadliwie lub w sposób sprzeczny 
z Kontraktem;

        - Wykonawca podejmie czynności zmierzające do likwidacji działalności;

        - Jeżeli wady Robót nie dadzą się usunąć lub nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym, a wady są istotne;

        - Jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Robót budowlanych;

        - Jeżeli wystąpi konieczność dokonania zapłaty wynagrodzeń/wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;

        - W innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

Drugi akapit zaczynający się od słów: „W każdym z takich przypadków…” skreśla się w całości.

## 15.5	Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu

Skreśla się treść klauzuli 15.5 i zastępuję następującą treścią:

„Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. W przypadkach wskazanych w niniejszej klauzuli Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej oraz jest zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Wykonawcy.”

## Klauzula 16	Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

Usuwa się klauzule 16.1, 16.2, 16.4, a w klauzuli 16.3 wykreśla się odwołanie do klauzuli 16.2.

Na końcu klauzuli 16.3 wprowadza się akapit o treści:

# Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za utracone zyski Wykonawcy.

Klauzula 17	Ryzyko i odpowiedzialność

17.1. Odszkodowanie

Ostatni akapit skreśla się w całości.

17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego

W niniejszej klauzuli 17.4 w akapicie drugim skreśla się pkt b).

## 17.5	Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

W niniejszej klauzuli 17.5 na końcu akapitu czwartego dodaje się następujące zdanie:

„Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez niego z wszelkich materiałów, urządzeń, instalacji, technologii na potrzeby Robót i Kontraktu nie narusza praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich.”

## 17.6	Ograniczenie odpowiedzialności

W niniejszej klauzuli w akapicie pierwszym wykreśla się słowa:

„klauzuli 16.4 [Zapłata po rozwiązaniu] oraz”

__________________________________________________________________

Dodaje się klauzulę 17.7 [Inne odszkodowania] o treści:

# 17.7	Inne odszkodowania

„Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach określonych w Prawie.”

Klauzula 18	Ubezpieczenie

# 18.1	Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

Dokonuje się skreślenia w całości klauzuli 18.1 i zastępuje następującą treścią:

W rozumieniu niniejszej klauzuli  „Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dedykowane umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowe)  dla niniejszego Kontraktu tj., polisę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz polisę odpowiedzialności cywilnej projektanta (OC zawodowe).

Umowy ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego powinny zostać zawarte przez Wykonawcę z krajowym zakładem ubezpieczeń posiadającym siedzibę na terenie RP, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP lub z obecnym na terenie RP oddziałem zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Niezależnie od wszelkich innych uprawnień Zamawiającego w odniesieniu do umów ubezpieczenia wymaganych od Wykonawcy, umowa ubezpieczenia zawarta z oddziałem zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej dopuszczalna jest wyłącznie wtedy, gdy taki oddział posiada stałą siedzibę na terenie RP lub posiada oraz udostępni Zamawiającemu umowę z przedsiębiorcą mającym siedzibę na terenie RP, której przedmiotem jest obsługa ubezpieczeń oraz likwidacja szkód w imieniu i na rzecz takiego zakładu ubezpieczeń

W przypadku, gdy wymagana polisa przewiduje ubezpieczenie współubezpieczonych, to pokrycie ubezpieczeniowe będzie miało zastosowanie do każdego współubezpieczonego, tak jakby dla każdego była wystawiona oddzielna polisa. Jeżeli polisa obejmuje odszkodowanie dla dodatkowego współubezpieczonego poza ubezpieczonymi ustalonymi w niniejszej klauzuli 18, to:

(a) Wykonawca będzie działał na mocy tej polisy na rzecz dodatkowo współubezpieczonych z tym, że na rzecz Personelu Zamawiającego będzie działał Zamawiający;

(b) Dodatkowi współubezpieczeni nie będą uprawnieni do otrzymywania płatności bezpośrednio od ubezpieczyciela z którym zawarta jest polisa ani nie będą uprawnieni do bezpośrednich kontaktów z ubezpieczycielem;

(c) Strona Ubezpieczająca będzie wymagała od wszystkich współubezpieczonych taką polisą przestrzegania warunków zawartych w polisie oraz mających do niej zastosowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń;

Każda polisa ubezpieczeniowa od strat i szkód będzie przewidywać dokonywanie wypłat odszkodowań w walutach wymaganych do naprawienia szkody lub pokrycia straty.

Otrzymane od ubezpieczycieli odszkodowania będą użyte na naprawę szkody lub pokrycie straty.

Żadna z umów ubezpieczeniowych /polis nie może być przedmiotem cesji.

W okresie ustalonym w Załączniku do Oferty, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej podpisanej przez ubezpieczyciela tj. polisy, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz, jeżeli mają zastosowanie, aneksy, dodatki lub załączniki do polisy.

Dopuszcza się płatność składki w ratach.

Po akceptacji  przez Zamawiającego dokumentów ubezpieczeniowych, Wykonawca dostarczy dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych, wykazując, że płatności składki lub raty nastąpiły w terminie określonym w polisie, aneksie lub załączniku do polisy.

Wykonawca w okresie realizacji Kontraktu będzie przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dodatkowe dokumenty ubezpieczeniowe, jeżeli będą wymagane oraz dowody opłacanie rat składek w terminach określonym w dokumentach  ubezpieczeniowych, nie później niż w ostatnim dniu płatności raty składki.

Każdy podmiot objęty ochroną ubezpieczeniową w dokumentach ubezpieczeniowych będzie przestrzegać warunków wymaganych w każdej z polis i mających do niej zastosowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, dodatkowo Wykonawca będzie na bieżąco informować ubezpieczycieli, u których zostaną zawarte polisy, o wszelkich istotnych zmianach w realizacji Kontraktu.

Wykonawca nie dokona żadnej istotnej zmiany w polisach bez uprzedniego zatwierdzenia takiej zmiany przez Zamawiającego i Inżyniera.

Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji przedstawionej dokumentacji ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy dokumenty ubezpieczeniowe nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w klauzuli 18, Zamawiający po konsultacji z Inżynierem zgłosi swoje uwagi i wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin  liczony w dniach roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej do weryfikacji przez Zamawiającego.

W przypadku ponownego nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych polis ubezpieczeniowych lub polis nie spełniających wymagań opisanych w klauzuli 18, w dodatkowym 7 dniowym terminie liczonym w dniach roboczych, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia tych polis na koszt Wykonawcy.

Zamawiający w związku z niespełnieniem obowiązku ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej, zastrzega sobie prawo do pełnego rozliczenia należnych składek ubezpieczeniowych dla ubezpieczyciela, poprzez potrącenie kwoty należnej Ubezpieczycielowi składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte przez Wykonawcę przed przedstawieniem Inżynierowi kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to:

(a)	Zamawiający, na wniosek Inżyniera opłaci należne składki ubezpieczeniowe które Inżynier potrąci Wykonawcy z następnego Przejściowego Świadectwa Płatności, lub

(b)	Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca.

Postanowienia niniejszej klauzuli 18 nie ograniczają w żaden sposób obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego na mocy Kontraktu lub na innych podstawach. Wszelkie nieubezpieczone kwoty lub kwoty nieodzyskane od ubezpieczycieli obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego zgodnie z zakresem obowiązków, odpowiedzialności i zobowiązań. Jednakże jeżeli Wykonawca nie zawrze i nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, które jest dostępne i którego utrzymanie i zawarcie jest wymagane na mocy Kontraktu, a Zamawiający nie zatwierdzi takiego pominięcia, ani nie dokona samodzielnie ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia ubezpieczeniowego dla takiego pominięcia, to jakiekolwiek kwoty, które powinny być możliwe do odzyskania według tego ubezpieczenia od ubezpieczyciela będą zapłacone przez Wykonawcę.

Zapłata przez jedną Stronę drugiej Stronie będzie dokonana na mocy klauzuli 2.5 lub klauzuli 20.1 w zależności od tego, która klauzula będzie miała zastosowanie.

Dla wszystkich polis ubezpieczeniowych objętych zapisami klauzuli 18 wyłączone jest przejście na ubezpieczyciela w związku z wypłaconym odszkodowaniem, roszczenia Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przeciwko Zamawiającemu. Obowiązek zawarcia polis ubezpieczeniowych przez Wykonawcę nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wynikające z niniejszego Kontraktu.

# 18.2	Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Dokonuje się skreślenia  w całości klauzuli 18.2 i zastępuje następującą treścią:

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzania i Materiały Wykonawcy, w tym również Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót  na pełny koszt ich odtworzenia na kwotę nie niższą niż jest określona w Załączniku do Oferty.

Ubezpieczenie to będzie obowiązywało od dnia zawarcia Kontraktu  do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania, z tym że, Wykonawca przygotuje ubezpieczenie w taki sposób, aby ochrona ubezpieczeniowa obowiązywała w Okresie Zgłaszania Wad od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, dla strat i /lub szkód, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, a wynikające z przyczyny powstałych przed dniem wystawienia Świadectwa Wykonania oraz straty i szkody spowodowanej przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia jakichkolwiek działań włącznie z opisanymi w klauzuli 10 i 11.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich kluczowych maszyn i urządzeń oraz sprzętu budowalnego wykorzystywanego do wykonania niniejszego Kontraktu na kwotę nie niższą niż pełny koszt wymiany, każdej maszyny, włącznie z kosztem dostarczenia na Teren Budowy.

Ubezpieczenie to będzie dokonane w taki sposób, że każda pojedyncza sztuka Sprzętu Wykonawcy będzie ubezpieczona podczas transportu na Teren Budowy, w trakcie prac na Terenie Budowy aż do czasu, gdy nie będzie potrzebna do realizacji Kontraktu.

Ubezpieczenie według niniejszej klauzuli 18.2:

- Będzie zawarte przez Wykonawcę i przedłużane przez Wykonawcę jako Stronę Ubezpieczającą;

- Będzie zawarte na rzecz Zamawiającego i Wykonawcy, którzy będą współuprawnieni do otrzymywania wypłat odszkodowań od ubezpieczycieli, przy czym wypłaty odszkodowań będą mogły zostać zatrzymane do dyspozycji Zamawiającego lub Wykonawcy lub podzielone pomiędzy Wykonawcę i Zamawiającego jedynie w celu naprawienia straty lub szkody związanej z realizacją Kontraktu;

- Będą również dokonane na rzecz wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w realizację Kontraktu, w tym inżynierów, doradców technicznych, nadzoru oraz pozostałych firm formalnie zaangażowanych w proces realizacji Kontraktu;

- Będą pokrywały stratę lub szkodę z jakiejkolwiek przyczyny nie wyłączonej w klauzuli 17.3;

- Obejmą także stratę lub szkodę w jakiejś części Robót którą można przypisać użytkowaniu lub zajęciu przez Zamawiającego innej części Robót oraz stratę lub szkodę związaną z ryzykiem wymienionym w punkcie (c), (g), oraz (h) klauzuli 17.3 w każdym przypadku z wyłączeniem ryzyka nie dającego się ubezpieczyć na rozsądnych warunkach handlowych z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10 % wartości szkody minimum 25.000 PLN na jedno zdarzenie.

- Zostaną zawarte w systemie od wszystkich ryzyk. Ochroną zostaną objęte szkody, które mogą powstać w związku z nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas realizacji Kontraktu. Ochroną będą objęte wykonane Roboty oraz mienie w trakcie budowy, montażu, prób i testów, składowanie w miejscu budowy oraz składowanie poza miejscem budowy, w tym dostawy Materiałów i Urządzeń związanych z realizacją Kontraktu;

- Jako miejsce ubezpieczenia zostanie włączony do ochrony ubezpieczeniowej Teren Budowy, mienie otaczające oraz drogi dojazdowe na Teren Budowy.

Ochrona ubezpieczeniowa dla Robót, Urządzeń i Materiałów oraz dokumentacji budowy w  okresie obowiązywania polisy będzie obejmowała co najmniej następujące limity odpowiedzialności:

(a) Limit na uprzątnięcie pozostałości po szkodzie oraz koszty rozbiórki zostaje ustalony w wysokości nie niższej niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 20.000 PLN

(b) Limit na koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą zostaje ustalony w wysokości nie niższej niż  500.000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

(c) Limit na koszty wynagrodzenia ekspertów zostaje ustalony w wysokości nie niższej niż 500.000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

(d) Limit na szkody powstałe w dokumentacji budowy zostaje ustalony w wysokości nie niższej niż 50.000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa nie może zawierać wyłączenia lub ograniczenia z tytułu ryzyka powodzi lub pożaru

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej wzorowany na klauzulach monachijskich winien zawierać co najmniej następujące rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

(a) 	klauzula numer 100 - ryzyko prób i testów, w tym prób gorących – dopuszcza się limit czasowy uzależniony od rzeczywistej długości prób i testów

(b) 	klauzula numer 113 /220 – ochrona w zakresie transportu dostaw z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela nie niższym niż 500.000 PLN

(c) 	klauzula numer 115 - ryzyko projektanta

(d) 	klauzula numer 116 - pokrycie szkód w elementach odebranych

(e) klauzula 116/1 – pokrycie szkód w elementach odebranych przez Zamawiającego i/lub przekazanych do eksploatacji rozszerzone o szkody  wynikające  ze ryzyk FLEXA + EC w wysokości nie niższej niż 1.500.000  PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

(f) 	klauzula numer 119 – istniejące mienie należące do Zamawiającego lub za które jest on odpowiedzialny z limitem w wysokości nie niższej niż  2.000.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10.000 PLN

(g)	klauzula numer 200 - pokrycie ryzyka producenta z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości szkody min 25.000  PLN

(h) klauzula numer 201 – pokrycie szkód w okresie gwarancji /rękojmi z minimalnym okresem odpowiedzialności o długości 12

(i) klauzula 218 - koszty poszukiwania wycieku/przecieku podczas kładzenia rurociągów  z limitem 
w wysokości nie niższej niż .500.000  PLN  %  na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10% wartości szkody min 10.000 PLN.

Oraz dodatkowo:

(a)Klauzula ubezpieczenia Robót w trakcie zawieszenia Robót na okres 90 dni oraz klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia na okres co najmniej 90 dni

(b) Klauzula reprezentantów

(c) Klauzule wzrostu wartości Kontraktu do 120 % pierwotnej sumy ubezpieczenia

(d) Klauzula ubezpieczenia części wadliwych (faulty parts)  z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości nie niższej niż 500.000  PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości szkody min 20.000  PLN

(e) Klauzula pokrycia szkód wynikłych wskutek strajków, rozruchów i zamieszek społecznych z limitem w wysokości nie niższej niż 500.000  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości szkody min 10.000 PLN

(f) Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych ,w porze nocnej i w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego – z limitem w wysokości nie niższej niż 200.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Oraz

Klauzula 004 dla okresu konserwacji  będzie obowiązywać od dnia wystawienia świadectwa przejęcia robót  w tym okres dla zgłaszania wad i usterek zgodnie z subklauzulą 11 i obowiązywać będzie do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.

Klauzula 003 dla okresu gwarancyjnego rozpoczynającego się od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnym z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazanym w Załączniku do Oferty.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń wykorzystywanych do realizacji Kontraktu zostanie zawarte w zależności od decyzji Wykonawcy:

a) na podstawie oddzielnej polisy ubezpieczenia maszyn budowalnych (CPM)

b) na podstawie Klauzuli 202 stosowanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu z zastrzeżeniem, że każda sztuka sprzętu Wykonawcy wykorzystywana do realizacji Kontraktu będzie objęta ochroną ubezpieczeniową podczas trasy transportu na Teren Budowy, podczas realizacji Kontraktu aż do czasu, gdy nie będzie potrzebna do realizacji Kontraktu.

Franszyza redukcyjna dla ubezpieczenia Robót, Urządzeń i Materiałów  nie będzie wyższa niż określona w Załączniku do Oferty, chyba, że dla poszczególnych klauzul wymienionych powyżej wskazano inną wysokość dopuszczalnej franszyzy.

Ograniczenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez wprowadzenie klauzul wyżej niewymienionych  lub klauzul  wymaganych o restrykcyjnej treści każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego i Inżyniera.

## 18.3	Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych

Dokonuje się skreślenia  w całości klauzuli 18.3 i zastępuje następującą treścią

Wykonawca zawrze dedykowaną dla niniejszego Kontraktu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, posiadania i użytkowania mienia obejmującą wszelkie szkody i roszczenia, które mogą powstać wskutek wykonywania Kontraktu.

Ubezpieczenie (polisa) to będzie  zawarte na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
i będzie obowiązywało :

(a) od dnia  zawarcia Kontraktu do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania z sumą gwarancyjną dla tego okresu w wysokości  nie niższej niż podana w Załączniku do Oferty; Polisa ubezpieczeniowa będzie zawarta przez Wykonawcę na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego (OC wzajemne, na rzecz Zamawiającego wyłączenie w zakresie deliktu. Zamawiający i Wykonawca będą w polisie wpisani jako Ubezpieczeni, ubezpieczyciel wyłączy regres ubezpieczeniowy do Ubezpieczonych.

(b) od dnia wydania Świadectwa Wykonania do dnia zakończenia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazanego przez Wykonawcę w Załączniku do Oferty z sumą gwarancyjną dla tego okresu  w wysokości  nie niższej niż podana  w Załączniku do Oferty. Dla tego okresu Zamawiający nie wymaga polisy dedykowanej, Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę i zawartą wyłącznie na jego rzecz ogólną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej wynikający z takiej polisy będzie spełniać minimalne wymagania opisane w kolejnych akapitach subklauzuli18.3.

Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany lub dostarczony produkt z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie trwania Kontraktu, od dnia zawarcia Kontraktu do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania oraz do dnia zakończenia okresu Gwarancji jakości i Rękojmi za wady w związku z prowadzeniem Robót, usuwaniem wad i usterek oraz posiadanym mieniem w następstwie których zaistnieje obowiązek naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej lub szkody nie będącej szkodą osobową lub rzeczową.

Suma gwarancyjna będzie w wysokości nie niższej niż określona w Załączniku do Oferty,

Zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie zawierał co najmniej:

(a) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa;

(b) szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej, w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających środków w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa przez pracowników Ubezpieczonego, Ubezpieczonych , w szczególności przez Personel Wykonawcy

(c) szkody wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego drugiemu Ubezpieczonemu (OC wzajemne), tak jakby z każdym Ubezpieczonym była zawarta oddzielna polisa;

(d) szkody spowodowane wadą dostarczonego produktu, za produkt oraz produkt rozumiany jako usługa a także:

- szkody powstałe wskutek wadliwości dostarczonych komponentów, części składowych wskutek ich zmieszania lub połączenia z innymi rzeczami,

- szkody wynikłe z konieczności usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwego produktu lub montażu, umocowania produktu bez wad z limitem odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości szkody min 20.000  PLN

(e) szkody powstałe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałe w wyniku wadliwości prac i Robót budowlanych po ich zakończeniu,

(f) szkody wyrządzone przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców,

(g) szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych, sieci infrastruktury technicznej,

(h) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego,

(i) szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia środowiska z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości nie niższej niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10% wartości szkody min 20.000 PLN,

(j) szkody w mieniu przechowywanym lub poddanym obróbce lub innym czynnościom w ramach wykonywanych usług,

(k) szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą nie będące przedmiotem Kontraktu,

(l) szkody spowodowane wibracją, osunięciem się ziemi lub opadaniem gruntu z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości nie niższej niż  500.000  PLN, polegające na :

1. częściowym lub całkowitym zawaleniu się obiektu budowlanego;

2. oderwaniu się części obiektu budowlanego;

3. spękaniu powierzchni obiektu budowlanego, które pogarsza statyczność budowli i zagraża użytkownikom lub otoczeniu

4. szkody polegające na uszkodzeniach powierzchniowych , które nie zagrażają stateczności  obiektu budowlanego i nie zagrażają użytkownikom lub otoczeniu  z sublimitem w ramach limitu dla tej klauzuli w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

(ł) szkody w  mieniu osób trzecich w tym drogi dojazdowe na Teren Budowy,

(m) szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działania młotów, kafarów w przypadku prowadzenia takich prac i/lub wykorzystywania takich urządzeń przy realizacji Kontraktu,

(n) szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego oraz za które ponosi odpowiedzialność,

(o) szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela nie niższym niż .500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

(p) szkody w postaci zaginięcia, zniszczenia lub kradzieży dokumentów związanych z realizacją niniejszego Kontraktu z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

(r)  szkody wyrządzone osobom wizytującym Teren Budowy,

(s) szkody nie mające postaci szkody rzeczowej lub osobowej (czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości nie niższej niż 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości szkody min 20.000  PLN.

Limity odpowiedzialności w Klauzulach, dla których nie został wskazany limit zostają ubezpieczone do wysokości nie niższej niż Suma gwarancyjna dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wskazana w Załączniku do Oferty.

Franszyza redukcyjna lub integralna dla szkód osobowych nie będzie miała zastosowania.

Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych  nie będzie wyższa niż określona w Załączniku do Oferty chyba, że dla poszczególnych klauzul wymienionych powyżej wskazano inną wysokość dopuszczalnej franszyzy.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód powstałych w okresie ubezpieczenia odpowiadającemu okresowi trwania Kontraktu, wynikających z czynności lub prac wykonywanych w związku z realizacją Kontraktu, także ujawnionych po zakończeniu realizacji Kontraktu, jeżeli roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia (trigger loss occurance).

Klauzula 18.4 (Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy)

Na początku klauzuli dodaje się zdanie:

Do polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia Robót zostanie włączona klauzula odpowiedzialności cywilnej pracodawcy obejmująca ochroną personel Wykonawcy uczestniczący w realizacji Kontraktu.

Minimalna kwota ubezpieczenia Personelu Wykonawcy określona jest w Załączniku do Oferty.

## 19	Siła Wyższa

## 19.4	Następstwa Siły Wyższej

W niniejszej klauzuli 19.4 skreśla się w akapicie 1 słowa „czy też spowoduje Koszt,”, pkt (b) skreśla się.

## 19.6	Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań

W niniejszej klauzuli 19.6 skreśla się pkt (c), (d) i (e).

## 20	Tytuł rozdziału Roszczenia, spory i arbitraż zastępuje się tytułem: Roszczenia, spory i sąd

## 20.1	Roszczenia Wykonawcy

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie 
z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Skreśla się klauzulę 20.2 [Powołanie Komisji Rozjemczej] i zastępuje następująco:

## 20.2	Rozstrzygnięcie polubowne

W przypadku wystąpienia sporów, strony podejmą próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu, z tym że nie jest to zapis na sąd polubowny. Jeżeli próby te nie przyniosą rezultatu, zastosowanie znajdzie klauzula 20.3.

Skreśla się klauzulę 20.3 [Brak uzgodnienia co do składu Komisji Rozjemczej] i zastępuje następująco:

## 20.3	Sąd

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami w związku z realizacją niniejszego Kontraktu Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Skreśla się klauzulę 20.4 [Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej]

Skreśla się klauzulę 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne]

Skreśla się klauzulę 20.6 [Arbitraż]

Skreśla się klauzulę 20.7 [Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej]

Skreśla się klauzulę 20.8 [Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą]

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:

## Klauzula 21	Działania kontrolne i sprawdzające

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.

    - Wykonawca umożliwi Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office), Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Instytucjom Zarządzającej i Pośredniczącym i innym właściwym podmiotom uprawnionym, badanie dokumentów lub inspekcje na miejscu w celu sprawdzenia wykonania Projektu oraz przeprowadzenie pełnego audytu na podstawie rachunków, dokumentów pomocniczych oraz wszelkich innych dokumentów właściwych do procesu finansowania Projektu. Takie inspekcje mogą być przeprowadzane w terminie do 5 lat po dokonaniu końcowej płatności.

    - Wykonawca umożliwi podmiotom o których mowa w pkt a) niniejszego paragrafu prowadzenie kontroli, zgodnie z procedurami ustalonymi w prawie unijnym w celu ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej przeciwko defraudacjom oraz innym nieprawidłowościom.

    - Wykonawca zapewni pracownikom lub przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Instytucji Zarządzającej i Pośredniczących i innych właściwych podmiotów uprawnionych, odpowiedni dostęp do miejsc, w których wykonywany jest Kontrakt, włącznie z jej systemami informacyjnymi, wszystkimi dokumentami i bazami danych dotyczącymi technicznego i finansowego zarządzania Projektem, a także podejmie wszelkie działania dla ułatwienia im pracy. Dostęp pracowników lub przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będzie odbywał się na zasadach poufności wobec osób trzecich 
z zastrzeżeniem zobowiązań, jakimi podlegają według prawa cywilnego. Dokumenty muszą być dostępne oraz wprowadzone do teczek i/lub segregatorów w taki sposób, aby ułatwić ich badanie, przy czym Wykonawca musi dokładnie poinformować Zamawiającego o miejscu ich przechowywania.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem mają zastosowanie stosowne przepisy Prawa w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego.

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:

## Klauzula 22	Klauzule końcowe

22.1	Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu:

(a)	dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym,

(b)	okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych;

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje nie wymienione 
w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa;

to odpowiednie zastosowanie będzie miała klauzula 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego].

22.2	Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako profesjonalny wykonawca  zgodnie z Prawem oraz zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3	Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i Personel Wykonawcy nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

22.4	Zmiany postanowień Kontraktu muszą być zgodnie z pierwszym wydaniem R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

22.5	Aneksowanie Kontraktu nie jest wymagane, jeśli konieczność wprowadzenia zmian do Kontraktu będzie dotyczyć treści o charakterze informacyjnym, instrukcyjnym, informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych do sprawnej realizacji Kontraktu, w szczególności:

- zmian określonych w klauzulach 6.8. i 6.9,

- zmian Wykazu Cen obejmujących korekty pisarskie i rachunkowe, nie powodujących zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

- zmian będących konsekwencją zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiającego, 
w szczególności: zmiana firmy, pod jaką prowadzona jest działalność, zmiana formy prawnej prowadzonej działalności,

- zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,

- zmiany osób upoważnionych do komunikowania się lub zmiany osób odpowiedzialnych 
za prowadzenie prawidłowej realizacji Kontraktu wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej itp.

W przypadkach określonych w klauzuli 22.6 wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej Strony w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia zmiany; do dnia otrzymania powiadomienia przez drugą Stronę czynności podejmowane na podstawie dotychczasowych danych są wiążące. O zmianach poinformuje w przypadku Zamawiającego – osoba/osoby, o której mowa w klauzuli 1.1.2.2, w przypadku Wykonawcy – osoba/osoby, o której mowa w klauzuli 4.3.

22.6	Wykonawca nie ma w żadnym zakresie prawa do wprowadzania jakichkolwiek Zmian ani do Robót ani do dokumentów ofertowych bez uzyskania wcześniejszej zgody Inżyniera, udzielonej mu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i w porozumieniu z Zamawiającym. Jakiekolwiek inne zmiany wprowadzone przez Wykonawcę bez posiadanej powyższej zgody winny być natychmiast usunięte z Terenu Budowy na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dodaje się nową Klauzulę 23 [Klauzula informacyjna] w brzmieniu:

Klauzula 23 Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do współpracy przez osobę prawną

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - w skrócie RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., a podmiotem, który jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana, jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

b) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe otrzymane zostały od podmiotu, który jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w poniżej wskazanym zakresie, gdy jest Pani/Pan:

a) reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w umowie (w szczególności: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);

b) osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w umowie wskazanej w pkt 3 (w szczególności: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane tj. 10 lat od ustania celu przetwarzania, a także przez okres konieczny w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

a) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczeni korespondencji;

c) podmiotom świadczącym usługi konsultingowe i doradcze, z którymi współpracuje Administrator;

d) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt 3.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontaktowanie się z Panią/Panem w celach związanych z wykonaniem umowy, wymianą korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą wynikającą z zawartej umowy z podmiotem,  który Pani/Pan reprezentuje.

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby jego reprezentanci, w tym pełnomocnicy oraz osoby wskazane do współpracy zapoznały się z ww. informacjami w terminach wskazanych w art. 14 RODO.

Część II.4

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: 	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna, 02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000146138, nr REGON: 015314758, BDO: 000020307, NIP: 525-000-56-62, o kapitale zakładowym w wysokości 2.734.575.100,00 zł (kapitał wpłacony w całości)

zwana dalej „Beneficjentem” lub „Zamawiającym”

Dotyczy:	Kontraktu pn. „ Dokończenie Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka – Etap II ” (zwanego dalej: „Kontraktem”)

…………………………………………………………………………………………. [nazwa firmy, siedziba 
i adres, nr KRS i NIP] (zwany dalej „Gwarantem”) niniejszym oświadcza, iż na zlecenie Wykonawcy Kontraktu udziela jako Gwarant Beneficjentowi tj. Zamawiającemu, gwarancji zapłaty kwoty, tj. kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu] stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu, niniejszym zobowiązując się nieodwołalnie, bezwarunkowo, do zapłaty każdej kwoty na rzecz Beneficjenta do wysokości określonej w niniejszej gwarancji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty wskazującego, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązanie wynikające z Kontraktu lub nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Kontraktu; przy czym nienależytym wykonaniem Kontraktu jest również nieprzedłużenie w terminie ważności niniejszej gwarancji lub nieprzedłożenie Beneficjentowi w terminie nowej gwarancji należytego wykonania Kontraktu na dalszy okres w przypadku powstania takiej konieczności w trakcie realizacji Kontraktu.

Gwarant oświadcza, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Kontraktu, jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje 
z konieczności zawiadamiania go przez Beneficjenta o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji Kontraktu.

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu obowiązuje w terminie od ………………… do………………… .

Gwarancja dotycząca roszczeń z tytułu rękojmi za wady obowiązuje w terminie od ………………… do……………… .

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze wezwanie do zapłaty kwoty z tytułu niniejszej Gwarancji   zgłoszone Gwarantowi przez Beneficjenta. Niniejsza gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez gwarancję bezwarunkową rozumie się gwarancję płatną wyłącznie na podstawie pierwszego żądania Beneficjenta bez obowiązku przedstawiania Gwarantowi jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających zajście zabezpieczonego niniejszą gwarancją rezultatu.

Każde wezwanie przez Beneficjenta do zapłaty kwoty z tytułu niniejszej gwarancji będzie uważane przez Gwaranta za skutecznie dokonane w przypadku doręczenia tego wezwania w formie pisemnej na adres Gwaranta wskazany w niniejszej gwarancji.

Każde wezwanie do zapłaty kwoty z tytułu niniejszej gwarancji będzie zgłoszone przez Beneficjenta zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji zostanie przyjęte przez Gwaranta jako ostateczny dowód na to, że żądana kwota jest Beneficjentowi na podstawie niniejszej gwarancji należna, niezależnie od jakiegokolwiek ewentualnego sporu miedzy Beneficjentem a Wykonawcą.

Wezwanie do zapłaty kwoty z tytułu niniejszej gwarancji zostanie podpisane przez osoby właściwie uprawione do składania oświadczeń w imieniu Zamawiającego. W celu identyfikacji podpisów do wezwania zostanie dołączona uwierzytelniona kopia wzorów podpisów osób podpisanych na wezwaniu.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Beneficjenta.

Sporządzono w: _________________________, dnia ________________.

Nazwisko i imię: _______________

W imieniu ___________________

Podpis: ____________________

[pieczęć instytucji wystawiającej]

Część II.5

KARTA GWARANCYJNA nr            /201__

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości Robót

wynikające z Kontraktu w rozumieniu pkt. I poniżej

Dotyczy:	Kontraktu pn. „ Dokończenie Zadania I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka – Etap II ” (zwanego dalej: „Kontraktem”)

I.	Przedmiot karty gwarancyjnej.

Gwarancja obejmuje Roboty w rozumieniu Klauzuli 1.1.5.8 Warunków Ogólnych Kontraktu nr ……………………………………………………………..  z dnia ............................................. roku (zwanego dalej Kontraktem).

Zapisy niniejszej Karty Gwarancyjnej wchodzą w życie od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.

II.	Oświadczenia Stron (Zamawiającego i Wykonawcy łącznie)

Strony oświadczają, że:

- W niniejszej Karcie Gwarancyjnej mają odpowiednio zastosowanie Definicje zawarte 
w Kontrakcie.

- Przypływ informacji pomiędzy Stronami podczas obowiązywania niniejszej gwarancji jakości na Roboty następuje na zasadach określonych w Klauzuli 1.3 Kontraktu.

- Niniejsza karta gwarancyjna ma zastosowanie w okresie gwarancji i rękojmi za wady dla Robót.

III.	Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

- Roboty objęte niniejszą kartą gwarancyjną zostały wykonane zgodnie z Kontraktem, Prawem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi2.

- Dysponuje podstawami formalno – prawnymi oraz warunkami finansowymi, organizacyjnymi i technicznymi niezbędnymi do należytego wypełnienia warunków gwarancji w całym jej okresie 3.

- Zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i wszelkich usterek Robót, ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji, zgłoszonych mu przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej.

- Wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji wykonuje w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

IV.	Obowiązki Stron

- W razie stwierdzenia wady lub usterki Robót, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym Wykonawcę wyznaczając mu odpowiedni termin do jej usunięcia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykryciu wady nie później niż 14 dni po jej wykryciu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wady lub usterki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wady lub usterki powinny zostać usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. IV.1. uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystąpienia wady lub usterki, w szczególności wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynków, infrastruktury lub innego majątku pozostającego w dyspozycji Zamawiającego lub osób trzecich. Jeżeli zachodzi taka konieczność Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie zdemontować i przetransportować wadliwe Urządzenia lub Materiały w miejsce naprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usterek lub nie usunie ich 
w terminie zgodnie z pkt. IV.2, Zamawiający uprawniony będzie do:

- naliczenia kar za każdorazową zwłokę odpowiednio na zasadach i w kwotach określonych w Klauzuli 8.7 Kontraktu;

- powierzenia usunięcia wady lub usterki innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, jeżeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki natychmiast po wezwaniu przez Zamawiającego;

- żądanie zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego 
w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych (za zwłokę) z tego tytułu; wysokość szkody ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku. w jakim wartość Robót bez wad lub usterek pozostaje do wartości Robót z wadami lub usterkami, nie mniej jednak niż o stopień zmniejszenia użyteczności przedmiotu Kontraktu.

Każde z powyższych uprawnień może być realizowane według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie z pozostałymi.

- Jeżeli z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad lub usterek 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. IV.1, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady lub usterki innemu podmiotowi na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia wad.

Odpowiedzialność Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad lub usterek, wynikłe z wykonywania przez niego zobowiązań zawartych w niniejszej karcie gwarancyjnej.

Inne warunki gwarancji.

- Nie podlegają gwarancji wady lub usterki powstałe na skutek:

-	siły wyższej;

-	szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania przedmiotu Robót w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania;

-	szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady lub usterki Wykonawcy przez Zamawiającego.

  - Okres gwarancji danego elementu objętego daną naprawą zostaje przedłużony 
o okres wyłączenia go z eksploatacji, w tym o okres jego naprawy, przy czym okres gwarancji jakości na ten element przedmiotu Robót, Komponent lub ich fragment, po usunięciu wady lub usterki tego elementu nie może być krótszy na ten element przedmiotu Robót, Komponent lub ich fragment niż 1 rok od daty usunięcia wady lub usterki.

3.	Okres gwarancji danego elementu przedmiotu Robót, Komponentu lub ich fragmentu biegnie od nowa w przypadku wymiany tego elementu przedmiotu Robót, Komponentu lub ich fragmentu na nowy, wolny od wad lub usterek, a także 
w przypadku dokonania istotnych napraw tego elementu.

4.	Czas trwania gwarancji na wszelkie wady i wszelkie usterki, licząc od daty wydania Świadectwa Wykonania, wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady lub usterki, nie określa natomiast trwałości obiektu i jego elementów.

Okres gwarancji.

Okres gwarancji wynosi ………….(słownie: ……………………….) miesięcy od wystawienia Świadectwa Wykonania.

Adresy do korespondencji między Stronami

- Ustala się następujące adresy i dane dla korespondencji między Stronami:

    - a)  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.

Nr fax………………………………………………………………………

Poczta elektroniczna……………………………………………………

b) . ……………………………………………………………………………

…………………………………………………… ……………………….

Nr fax………………………………………………………………………

Poczta elektroniczna…………………………………………………….

Miejscowość i data ...................................................................

Wykonawca:

2 Jeśli na dzień wystawienia Świadectwa Wykonania Wykonawca nie może potwierdzić prawidłowości

wykonania Robót, Strony zawrą aneks do Karty Gwarancyjnej.

3 Jeśli na dzień wystawienia Świadectwa Wykonania Wykonawca nie może potwierdzić dysponowania

podstawami formalno-prawnymi oraz warunkami niezbędnymi do wypełnienia warunków gwarancji, Strony zawrą aneks do Karty Gwarancyjnej

Część II.6

WYKAZ CEN

Preambuła

Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest Wykaz Cen gdzie całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na ceny ryczałtowe za poszczególne elementy Robót.

W ten sposób cena oferowana za Przedmiot Zamówienia jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót określone w Wykazie Cen.

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny ryczałtowej za element Robót w Wykazie Cen według własnych szacunków oraz dokonać podsumowania.

Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.

Krótkie opisy pozycji przedstawione w Wykazie Cen są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów zawartych w Warunkach Kontraktu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią, i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia i eksploatacją całości Robót zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie Kontraktu i powinna obejmować wszystkie elementy wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia .W Wykazie Cen ceny w poszczególnych tabelach należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferowaną należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zapłata z tytułu wszystkich pozycji jest dokonywana na podstawie ustalonej całkowitej ceny ryczałtowej zgodnie z Klauzulą 14 Warunków Kontraktu.

TABELA WYKAZU CEN

Podczas przygotowywania Kontraktu do podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta została wybrana, z dokumentu zatytułowanego „FORMULARZ AKTU UMOWY” należy usunąć słowo ‘FORMULARZ’ i pozostawić AKT UMOWY.

Załączony Wzór stanowi przykładowy formularz do wykorzystania ; ostateczny dokument nie musi być powieleniem Wzoru, ale muszą znaleźć się w nim informacje wymagane w Kontrakcie