ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 17.12.2020r.

- Nazwa Zamawiającego

SAJSAD JAN SKIBICKI

ul. Gminna 105,

15-587 Kuriany

NIP: 9660711456

# Postanowienia ogólne

- Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2: „Bony na innowacje dla MŚP”

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

- Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób, w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego suplementu diety na bazie łopianu wspomagającego profilaktykę oraz terapię chorób cywilizacyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy technologii, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości, co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów

# Termin i miejsce realizacji zamówienia

- Termin realizacji zamówienia: od 1.05.2021 do 31.10.2022 (Łącznie 18 miesięcy). Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia będzie świadczona w związku z realizacją projektu 2.3.2 POIR – zmiana terminów realizacji projektu będzie skutkowała zmianą terminu realizacji samej usługi.

- Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań.

# 5. Warunki udziału z postępowaniu i podstawy wykluczenia

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na moment realizacji zamówienia będą spełniać łącznie następujące warunki:

A. Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.);

lub

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej;

lub

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

lub

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);

lub

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);

lub

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

B. Wykonawca posiada zespół badawczy: min. 1 osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

- Posiada min. wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub pokrewnych,

- Uczestniczyła w minimum jednym projekcie dotyczącym prac badawczych z zakresu technologii nawożenia

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie zespołu badawczego.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

- Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

# 6.Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.

- Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

- Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami,

- Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wyboru częściowego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

# 7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Kryteria oceny ofert:

- Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

------------------------------------------------------------------------------  x 100

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

- Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach

# 8. Sposób przygotowania oferty

- Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty o podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę

- Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

- Szczegółowy kosztorys oferty stanowiący Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy

- Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na niewłaściwym wzorze będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonaw  cy

- Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca w trakcie trwania postepowania może zmienić lub wycofać swoją ofertę

- Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

# Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

- Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 24.12.2020

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: ul. Gminna 105, 15-587 Kuriany, elektronicznie na adres e-mail: sajsad@interia.pl lub za pomocą bazy konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Jan Skibicki tel.: 606 281 009, e-mail: sajsad@interia.pl, W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawcy są uprawnieni do składania zapytań do treści Zapytania ofertowego. Wykonawcy w korespondencji z Zamawiającym uprawnieni są do korzystania z formy elektronicznej (e-mail) lub strony www https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Zapytania należy przesyłać na adres mailowy: sajsad@interia.pl lub poprzez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wpłynie najpóźniej na 2 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert.

# 10. Warunki zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

  - Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

- zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

- decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;

- przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

  - Zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia:

- w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

- w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

- w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

- W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w udostępnianiu/przekazywaniu danych, informacji, próbek i materiałów niezbędnych do wykonania badań, opóźnienia w odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego itp.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu realizacji etapu/etapów objętych projektem lub zmiany/wydłużenia okresu realizacji projektu

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1.4.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

- Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.

  - Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

- Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

- Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

- Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia będzie możliwa w wypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości roboczogodzin potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia

- W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość wydatków objętych rezygnacją.

  - Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;

- pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów;

- konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;

- konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań metodologicznych, technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

  - Pozostałe zmiany umowy:

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy

- Zmiana miejsca realizacji

- Zmiana warunków i terminów płatności

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

- Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11.Przetwarzanie danych osobowych

1.	Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

2.	Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3.	Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO

4.	Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.

5.	Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego,  Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

6. Oferent posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

7.	W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu

9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

# 12. Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

- Załącznik nr 1a – Szczegółowy kosztorys oferty;

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;

- Załącznik nr 4 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia;

# Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

………………………………. 							                   ………………………………..

Pieczęć Wykonawcy 	 	 	 	 	 	      	                      Miejscowość, data

# OFERTA

Dane Wykonawcy

Imię i nazwisko/Nazwa……………………………………………

Adres ………………………………………………………………

NIP………………………… REGON …………………………….

Tel./Fax. ……………………………………………………………

Adres e – mail………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2020  przedstawiamy poniższą ofertę cenową:

| Opis | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Opracowanie metody otrzymywania suchych ekstraktów wodnych z liści, korzenia i nasion łopianu pod kątem maksymalizacji zawartości związków bioaktywnych, |  |  |  |
| 2. Badanie uzyskanych ekstraktów |  |  |  |
| 3. Opracowanie formulacji suplementu na bazie najefektywniejszych pod względem prozdrowotnym ekstraktów z liści, korzenia i nasion łopianu |  |  |  |
| 4. Badania z użytkownikami końcowymi – badania sensoryczne, badania na pacjentach skuteczności otrzymanych nutraceutyków w profilaktyce i kompleksowej terapii wybranych chorób cywilizacyjnych( (otyłość, cukrzyca typu 2, insulinooporność, choroby wątroby) |  |  |  |
| 5. Walidacja produktu i technologii produkcji |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5 ustęp 2 lit. A, B – TAK/NIE*

*skreślić niepotrzebne

……………….………………………………

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1a - Szczegółowy kosztorys oferty:

| Zadanie nr 1: Opracowanie metody otrzymywania suchych ekstraktów wodnych z liści, korzenia i nasion łopianu pod kątem maksymalizacji zawartości związków bioaktywnych, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanowisko/Tytuł | Liczba osób |  | Liczba RBG |  | Stawka / 1 RBG (zł) |  |  |  |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów wynagrodzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Ilość |  |  |  | Cena (zł) |  |  |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparatura badawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Ilość |  |  |  |  |  | Cena (zł) |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów aparatura badawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  | Narzut % |  | Wartość netto (zł) |  |
| Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma wszystkich kosztów dla zadania nr …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …..… zł |  |

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

| Zadanie nr 2: Badanie uzyskanych ekstraktów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanowisko/Tytuł | Liczba osób |  | Liczba RBG |  | Stawka / 1 RBG (zł) |  |  |  |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów wynagrodzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Ilość |  |  |  | Cena (zł) |  |  |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparatura badawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Ilość |  |  |  |  |  | Cena (zł) |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów aparatura badawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  | Narzut % |  | Wartość netto (zł) |  |
| Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma wszystkich kosztów dla zadania nr …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …..… zł |  |

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

| Zadanie nr 3: Opracowanie formulacji suplementu na bazie najefektywniejszych pod względem prozdrowotnym ekstraktów z liści, korzenia i nasion łopianu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanowisko/Tytuł | Liczba osób |  | Liczba RBG |  | Stawka / 1 RBG (zł) |  |  |  |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów wynagrodzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Ilość |  |  |  | Cena (zł) |  |  |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparatura badawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Ilość |  |  |  |  |  | Cena (zł) |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów aparatura badawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  | Narzut % |  | Wartość netto (zł) |  |
| Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma wszystkich kosztów dla zadania nr …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …..… zł |  |

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

| Zadanie nr 4: Badania z użytkownikami końcowymi – badania sensoryczne, badania na pacjentach skuteczności otrzymanych nutraceutyków w profilaktyce i kompleksowej terapii wybranych chorób cywilizacyjnych( (otyłość, cukrzyca typu 2, insulinooporność, choroby wątroby) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanowisko/Tytuł | Liczba osób |  | Liczba RBG |  | Stawka / 1 RBG (zł) |  |  |  |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów wynagrodzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Ilość |  |  |  | Cena (zł) |  |  |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparatura badawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Ilość |  |  |  |  |  | Cena (zł) |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów aparatura badawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  | Narzut % |  | Wartość netto (zł) |  |
| Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma wszystkich kosztów dla zadania nr …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …..… zł |  |

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

| Zadanie nr 5: Walidacja produktu i technologii produkcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanowisko/Tytuł | Liczba osób |  | Liczba RBG |  | Stawka / 1 RBG (zł) |  |  |  |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów wynagrodzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Ilość |  |  |  | Cena (zł) |  |  |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparatura badawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa |  | Ilość |  |  |  |  |  | Cena (zł) |  | Wartość netto (zł) |  |
| Suma kosztów aparatura badawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  | Narzut % |  | Wartość netto (zł) |  |
| Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma wszystkich kosztów dla zadania nr …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …..… zł |  |

…………………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

………………………………. 	 	 	 	 	 	 ………………………………..

Pieczęć  Wykonawcy					       	Miejscowość i data

# Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2020

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa)

oświadczam, że:

nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

………………………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

……………………………….	                                                          ………………………………..        
         Pieczęć Wykonawcy	                                                                      Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia 17.12.2020

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Wykonawcy – pełna nazwa)

Oświadczam, że:

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

……………………………….

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA:

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego suplementu diety na bazie łopianu wspomagającego profilaktykę oraz terapię chorób cywilizacyjnych

ZAKRES PRAC:

Zadanie 1. Opracowanie metody otrzymywania suchych ekstraktów wodnych z liści, korzenia i nasion łopianu pod kątem maksymalizacji zawartości związków bioaktywnych,

Zakres zadań:

      - Opracowanie metodyki otrzymywania suchych ekstrakut wodego  z liści, korzenia i nasion łopianu

      - Analiza wpływu stosowanej techniki ekstrakcji (maceracja, maceracja z wytrząsaniem, maceracja wspomagana ultradźwiękami, ekstrakcja ciśnieniowa), ekstrahentu (np. n-heksan, etanol, 50% etanol, woda), temperatury ekstrakcji oraz ilości cykli ekstrakcyjnych na kompozycję uzyskanych wyciągów oraz ilościową zawartość arktygeniny i β-asparaginy,

      - Określenie tożsamości i ilości głównych metabolitów wtórnych w otrzymanych  ekstraktach oraz analiza ilościowa głównych składowych uzyskanych ekstraktów (określenie sumy związków fenolowych, flawonoidów ogółem, flawanoli ogółem, flawonoli ogółem i tanin skondensowanych ogółem).

      - Optymalizacja technologii otrzymywania suchych ekstraktów wodnych z liści, korzenia i nasion łopianu pod kątem maksymalizacji arktygeniny i β-asparaginy

Zadanie 2. Badanie uzyskanych ekstraktów

Zakres zadań:

- Badania aktywności przeciwutleniającej, przeciwrodnikowej i  potencjału przeciwzapalnego oraz prokognitywnego uzyskanych ekstraktów z liści, korzenia i nasion łopianu:

  - test ORAC - absorbowanie wolnych rodników nadtlenkowych metodą spektrofluorymetryczną z fluoresceiną,

  - test TRAP - w obecności luminolu, po wytworzeniu rodników nadtlenkowych,

  - test FRAP- zdolność przeciwutleniaczy w preparacie do redukcji Fe3+ do Fe2+,

  - test CUPRAC- zdolność do redukcji jonów Cu2+ do Cu+,

  - test HORAC- pomiar zdolności do chelatowania jonów metali i ograniczania tworzenia rodników hydroksylowych.

  - test aktywności antycholinesterazowej (przy użyciu acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy) – badanie potencjału prokognitywnego;

- Badanie potencjału przeciwzapalnego ekstraktów - wpływu na aktywność cyklooksygenazy (COX-2),

- Wpływ ekstraktów na aktywności enzymów wchodzących w skład „przeciwutleniającego” systemu obrony organizmu:

  - dysmutazy ponadtlenkowej;

  - katalazy (z nadtlenkiem wodoru);

  - reduktazy glutationu,

  - peroksydazy glutationu;

- test aktywności przeciwutleniajacej i przeciwrodnikowej z DPPH (rodnik 1,1- difenylo2-pikrylhydrazylowy)

- badanie aktywności przeciwrodnikowej z ABTS (kwas 2,2 azyno-bis-(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowy) – badanie aktywności przeciwutleniającej;

- Ocena wpływu uzyskanych ekstraktów po trawieniu in vitro na wybrane gatunki mikrobiomu jelitowego oraz ich aktywności biologicznej  względem prawidłowych i nowotworowych komórek wybranych organów człowieka

Zadanie 3. Opracowanie formulacji suplementu na bazie najefektywniejszych  pod  względem prozdrowotnym ekstraktów z liści, korzenia i nasion łopianu

Zakres zadań:

1. Opracowanie formulacji suplementu diety na bazie ekstraktów z liści gwarantującej maksymalizację zawartości substancji bioaktywnych

2. Opracowanie metody liofilizacja ekstraktu z liści, korzenia i nasion łopianu pod kątem wytworzenia ekstraktu w formie kapsułek

3. Wykonanie w warunkach laboratoryjnych próbnej partii suplementu w formie kapsułek,

4. Wykonanie badania jakościowego produktu gotowego – jednorodności, prędkości uwalniania oraz trwałości kapsułek,

Zadanie 4. Badania z użytkownikami końcowymi – badania sensoryczne, badania na pacjentach skuteczności  otrzymanych nutraceutyków  w profilaktyce i kompleksowej terapii wybranych chorób cywilizacyjnych( (otyłość, cukrzyca typu 2, insulinooporność, choroby wątroby)

Zakres zadań:

1. Ocena opracowanego suplementu przez użytkowników końcowych – ocena formy suplementu (wielkość, kształt, kolor kapsułki itp.), ocena sposobu aplikacji,

2. Ocena działania suplementu diety na funkcje organów układu pokarmowego człowieka,

3. Przeprowadzenie badań na grupie 40 pacjentów z objawami chorób metabolicznych ( przed podaniem suplementów i po dwóch miesiącach ich zażywania, prowadzone będą następujące badania:

a) Badania krwi, morfologiczne i biochemiczne: insulinoodporność, profil lipidowy ocena poziomu kreatyniny, albumin,

b) próby wątrobowe: określenie poziomu aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej, bilirubiny całkowitej (BIL), gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP))

Zadanie 5. Walidacja produktu i technologii produkcji

Zakres zadań:

            - Optymalizacja składu preparatu na bazie uzyskanych wyników badań,

            - Określenie parametrów przemysłowego procesu produkcji innowacyjnego preparatu,

            - Wytworzenie partii pilotażowej produktu,

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy technologii, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Zamawiający wymaga szczegółowego przedstawienia składowych kosztu realizacji poszczególnych zadań.

Należy podać nazwę stanowisk lub tytułów osób niezbędnych do realizacji zadania, szacowaną liczbę roboczogodzin zaangażowania oraz stawkę za roboczogodzinę, Koszty wynagrodzeń muszą być przedstawione zgodne z regulaminem wynagradzania i przepisami obowiązującymi u Wykonawcy.

Należy wskazać wszystkie surowce, które zostaną wykorzystane do badań wraz z informacją o zakładanych ilościach do wykorzystania w badaniach oraz cenach jednostkowych.

Należy wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca nie zalicza kosztów aparatury do kosztów pośrednich.

Zamawiający wymaga szczegółowego przedstawienia składowych kosztu realizacji poszczególnych zadań.

Należy podać nazwę stanowisk lub tytułów osób niezbędnych do realizacji zadania, szacowaną liczbę roboczogodzin zaangażowania oraz stawkę za roboczogodzinę, Koszty wynagrodzeń muszą być przedstawione zgodne z regulaminem wynagradzania i przepisami obowiązującymi u Wykonawcy.

Należy wskazać wszystkie surowce, które zostaną wykorzystane do badań wraz z informacją o zakładanych ilościach do wykorzystania w badaniach oraz cenach jednostkowych.

Należy wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca nie zalicza kosztów aparatury do kosztów pośrednich.

Zamawiający wymaga szczegółowego przedstawienia składowych kosztu realizacji poszczególnych zadań.

Należy podać nazwę stanowisk lub tytułów osób niezbędnych do realizacji zadania, szacowaną liczbę roboczogodzin zaangażowania oraz stawkę za roboczogodzinę, Koszty wynagrodzeń muszą być przedstawione zgodne z regulaminem wynagradzania i przepisami obowiązującymi u Wykonawcy.

Należy wskazać wszystkie surowce, które zostaną wykorzystane do badań wraz z informacją o zakładanych ilościach do wykorzystania w badaniach oraz cenach jednostkowych.

Należy wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca nie zalicza kosztów aparatury do kosztów pośrednich.

Zamawiający wymaga szczegółowego przedstawienia składowych kosztu realizacji poszczególnych zadań.

Należy podać nazwę stanowisk lub tytułów osób niezbędnych do realizacji zadania, szacowaną liczbę roboczogodzin zaangażowania oraz stawkę za roboczogodzinę, Koszty wynagrodzeń muszą być przedstawione zgodne z regulaminem wynagradzania i przepisami obowiązującymi u Wykonawcy.

Należy wskazać wszystkie surowce, które zostaną wykorzystane do badań wraz z informacją o zakładanych ilościach do wykorzystania w badaniach oraz cenach jednostkowych.

Należy wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca nie zalicza kosztów aparatury do kosztów pośrednich.

Zamawiający wymaga szczegółowego przedstawienia składowych kosztu realizacji poszczególnych zadań.

Należy podać nazwę stanowisk lub tytułów osób niezbędnych do realizacji zadania, szacowaną liczbę roboczogodzin zaangażowania oraz stawkę za roboczogodzinę, Koszty wynagrodzeń muszą być przedstawione zgodne z regulaminem wynagradzania i przepisami obowiązującymi u Wykonawcy.

Należy wskazać wszystkie surowce, które zostaną wykorzystane do badań wraz z informacją o zakładanych ilościach do wykorzystania w badaniach oraz cenach jednostkowych.

Należy wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca nie zalicza kosztów aparatury do kosztów pośrednich.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).