## Harmonogram
Dotyczy projektu pt.: ,,Dywersyfikacja oferty firmy Promostal Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej i implementację wyników prac B+R” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet I „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Działanie „Ścieżka SMART”, Numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/09/2023/FENG.01.01
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Harmonogram rzeczowy
Obiekt | Lp. | Opis | 2023 | [16 empty] | 2024
|  |  | Wrzesień |  |  |  | Październik |  |  |  | Listopad |  |  |  |  | Grudzień |  |  |  | Styczeń
|  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1. | Roboty sanitarne zewnętrzne | bar: Wrzesień 39 to Październik 41
| 2. | Prace ziemne i żelbetowe | bar: Październik 40 to Październik 42
| 3. | Montaż konstrukcji stalowej | bar: Październik 42 to Listopad 44
| 4. | Beton podkładowy | bar: Październik 42
| 5. | Montaż poszycia ścian | bar: Październik 43 to Listopad 45
| 6. | Montaż poszycia dachu TRP | bar: Październik 42 to Październik 43
| 7. | Izolacja dachu + obróbki blacharskie dachu i ścian | bar: Listopad 44 to Listopad 46
| 8. | Posadzka włącznie z płytą fundamentową komory do badań radiograficznych oraz płytą i niecką żelbetową komory mycia i czyszczenia spoin | bar: Listopad 46 to Listopad 47
| 9. | Instalacje sanitarne - wewnętrzne | bar: Listopad 48 to Grudzień 49
| 10. | Instalacje elektryczne | bar: Listopad 47 to Grudzień 49
| 11. | Prace żelbetowe komory do badań radiograficznych | bar: Grudzień 49 to Grudzień 51
| 12. | Przygotowanie terenu, prace brukarskie | bar: Grudzień 49 to Grudzień 51
| 13. | Odbiór końcowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie | bar: Grudzień 52 to Styczeń 5
Harmonogram finansowy
| Fakturowanie według odbiorów częściowych - X |  | Październik 42: 15% wartości umowy; Listopad 44: 25% wartości umowy; Listopad 46: 20% wartości umowy; Grudzień 49: 10% wartości umowy; Styczeń 5: 30% wartości umowy