Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy

# Znak Sprawy AM-PLP/PP-5/2023

Umowa nr ………………………..

zawarta w dniu ……………………… 2023 r. w Poznaniu pomiędzy:

Portem Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003431, NIP: 7811533610, REGON: 630981266, o kapitale zakładowym w wysokości 337.385.000,00 zł, BDO: 000037185,

reprezentowaną przez:

- Grzegorza Bykowskiego  – Wiceprezesa Zarządu,

- Zbigniewa Ławnickiego – Wiceprezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym",

a

……………………………………… NIP: ………………………………, REGON: ………………………

reprezentowanym/ą przez: ……………………………………………………

……………………………………… NIP: ………………………………, REGON: ………………………

reprezentowanym/ą przez: ……………………………………………………

/wymienieni zostaną wszyscy uczestnicy konsorcjum jeśli umowa będzie podpisywana z wykonawcami działającymi w formie konsorcjum/

zwanym/ą dalej „Wykonawcą",

zwanymi łącznie „Stronami", a z osobna „Stroną".

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postępowania przetargowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Strony zawierają umowę (zwaną dalej „Umową") o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy (dalej jako „Przedmiot Umowy") jest realizacja przez Wykonawcę przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego wraz z budową elektrowni fotowoltaicznej EF – PORT LOTNICZY POZNAŃ ŁAWICA 1 i 2 – Etap 1 o mocy do 4 MW (3,9776 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ"), w tym w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej jako „PFU”) stanowiącym Załącznik nr 2a do Umowy wraz z załącznikami do tego dokumentu, w projekcie budowlanym stanowiącym Załącznik nr 2b do Umowy oraz w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego dotyczącej przedsięwzięcia „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej EF Port Lotniczy Poznań- Ławica 1 i 2 etap 1 o mocy 3,9776 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, która zostanie uzyskana przez Zamawiającego i przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy. W szczególności Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę (na bazie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego) oraz przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej EF – PORT LOTNICZY POZNAŃ ŁAWICA 1 i 2 – Etap 1 o mocy do 4 MW (3,9776 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą pracującej w układzie sieciowym wraz z przygotowaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej (odbiorów i pozwoleń) wymaganej przez obowiązujące przepisy, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji.

- Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, w szczególności zgodnie z PFU stanowiącym Załącznik nr 2a do Umowy, z projektem budowlanym stanowiącym Załącznik nr 2b do Umowy, z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego dotyczącą przedsięwzięcia „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej EF Port Lotniczy Poznań- Ławica 1 i 2 etap 1 o mocy 3,9776 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również normami i normatywami stosowanymi w budownictwie, w terminach określonych Umową.

- Zamawiający będzie uprawiony do ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy w zależności od potrzeb, w szczególności w przypadku, jeśli wykonanie określonej części Przedmiotu Umowy okaże się zbędne, jednak o nie więcej niż 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 2.

Terminy realizacji zamówienia

- Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień podpisania Umowy.

- Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie ……. tygodni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ..................., przy czym:

- dla opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu wykonawczego – maksymalny termin wynosi __ tygodni od daty podpisania Umowy, tj. do dnia ...................;

- dla przedłożenia Zamawiającemu kart materiałowych lub instrukcji dla materiałów i urządzeń, planowanych do wykonania robót oraz uzyskania ich zatwierdzenia przez Zamawiającego – maksymalny termin wynosi __ tygodni od daty podpisania Umowy, tj. do dnia ...................;

- dla dostarczenia na teren budowy zatwierdzonych materiałów i urządzeń - maksymalny termin wynosi __ tygodni od daty podpisania Umowy, tj. do dnia ...................;

- dla wykonania robót montażowych, instalacji i uruchomienia elektrowni fotowoltaicznej – maksymalny termin wynosi __ tygodni od daty podpisania Umowy, tj. do dnia ...................;

- dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - maksymalny termin wynosi __ tygodni od daty podpisania Umowy, tj. do dnia ....................

- Za termin faktycznego zrealizowania Przedmiotu Umowy i poszczególnych jego części uznaje się datę podpisania przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru.

- W przypadku jeśli Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z przystąpieniem do realizacji poszczególnych zakresów Przedmiotu Umowy lub z realizacją (wykonaniem) poszczególnych zakresów Przedmiotu Umowy przez okres co najmniej 7 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciągu pozostawać będzie w zwłoce w tym zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy zwłoka, podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia sądu. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań i odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym z odpowiedzialności z tytułu kar umownych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z innych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie dotyczącym opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w zakresie i sposób określony w PFU, do dnia pełnego ukończenia realizacji Przedmiotu Umowy i dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, zgodnie z Harmonogramem realizacji robót i ustalonych narad technicznych oraz korespondencyjnie w miarę zapotrzebowania. Zamawiający, wzywając Wykonawcę do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, wskaże mu jednocześnie oczekiwany termin na wykonanie określonego obowiązku w ramach czynności nadzoru autorskiego. Czynności nadzoru autorskiego muszą zostać podjęte w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia problemu do rozwiązania przez nadzór autorski. Czas oczekiwania na rozwiązanie zamienne lub korektę błędu projektowego nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia problemu do rozwiązania przez nadzór autorski, chyba że ze względów technicznych lub technologicznych uzasadnione będzie wyznaczenie dłuższego terminu. W sytuacjach nieprzewidzianych (awaryjnych) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności objęte nadzorem autorskim niezwłocznie, w tym zapewnić niezwłoczne stawiennictwo osób odpowiedzialnych za sporządzenie dokumentacji projektowej zamiennej na miejscu realizacji inwestycji, nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów nadzoru autorskiego związanego z usuwaniem wad i błędów w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę ani wyjaśniania lub rozstrzygania wątpliwości dotyczących przyjętych rozwiązań.

§ 3.

Kosztorys, Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy (HRTF), Tabela elementów scalonych/skończonych

- Kosztorys

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do podpisania Umowy sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym oraz przedłożyć do akceptacji Zamawiającego Kosztorys ofertowy uproszczony, sporządzony w formie opartej na postanowieniach Rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.) i zawierający wyszczególnienie zakresów prac, robót lub elementów obiektu z odpowiadającą im ilością robót oraz cen jednostkowych oraz wartość pracy, roboty lub elementu obiektu, z uwzględnieniem ryczałtowego charakteru wynagrodzenia i odpowiedniego podziału wynagrodzenia ofertowego zgodnie z § 9 ust. 2.

- Zamawiający, poprzez wyznaczonych przedstawicieli, w ciągu 7 dni zweryfikuje Kosztorys i zatwierdzi go lub przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w szczególności w zakresie stwierdzonych w Kosztorysie niezgodności z postanowieniami Umowy lub stwierdzenia, że wskazane w Kosztorysie wartości pozycji wyszczególnionych robót lub elementów, odbiegać będą w sposób istotny od cen rynkowych, a które muszą gwarantować realność wykonania każdej pozycji robót i elementu obiektu.

- W razie zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca skoryguje Kosztorys w ciągu 3 dni roboczych i przedłoży Zamawiającemu do ponownej weryfikacji.

- Zatwierdzenie Kosztorysu lub dokumentów następczych przez Zamawiającego nie będzie stanowić podstawy dla ewentualnych roszczeń Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego za realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku pominięcia przez Wykonawcę lub zaniżenia przezeń w Kosztorysie kosztów wykonania określonych czynności, prac lub robót budowlanych.

- W przypadku braku w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji robót lub elementu przewidzianych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego oraz wynikających z SWZ, w tym PFU, oraz projektu budowlanego, przyjmuje się, że Wykonawca założył jej wykonanie i rozliczenie w cenach/kosztach innych pozycji kosztorysowych lub w kosztach pośrednich budowy.

- Harmonogram

        - Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od dnia zatwierdzenia Kosztorysu i nie później niż 7 dni przed dniem podpisania Umowy sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym oraz przedłożyć do akceptacji Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Terminowo - Finansowy (dalej jako „Harmonogram” lub „HRTF”) realizacji Przedmiotu Umowy.

        - Harmonogram należy opracować w rozbiciu na  rodzaje prac, robót oraz dostaw, przypisując im określoną część ryczałtowego wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy sumujące się do kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2, z uwzględnieniem podziału wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2, a wynikające z sumy poszczególnych wartości zatwierdzonego Kosztorysu.

        - Każda część wynagrodzenia musi gwarantować realność wykonania rzeczowego i finansowego każdego elementu zamawianych prac, robót lub dostaw.

        - Harmonogram należy sporządzić w układzie tygodniowym na cały umowny okres realizacji zamówienia, wskazując w nim okres planowanej realizacji poszczególnych prac, robót i dostaw oraz wartości podlegające odbiorom i fakturowaniu w poszczególnych tygodniach.

        - W razie nieuzgodnienia Harmonogramu przez Wykonawcę z Zamawiającym przed dniem podpisania Umowy, Zamawiający dołączy do Umowy Harmonogram opracowany według elementów i rodzajów prac, robót i dostaw zawartych w zatwierdzonym Kosztorysie oraz własnych planów budżetowych, a Wykonawca jest nim związany.

        - Zamawiający dopuszcza uzgodnienie zmian Harmonogramu w trakcie realizacji inwestycji, które nie spowodują zmiany podziału wynagrodzenia zgodnie z § 9 ust. 2, a moc obowiązującą uzyskują z dniem pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

        - Zmiany Harmonogramu wynikające ze zmian zakresu prac, robót, dostaw lub wynagrodzenia ryczałtowego, w tym podziału wynagrodzenia zgodnie z § 9 ust. 2, wymagają aneksu do Umowy w formie pisemnej.

        - Zatwierdzony Kosztorys i zatwierdzony Harmonogram zostanie dołączony do Umowy jako Załącznik nr 3 do Umowy.

        - Harmonogram jest podstawą do bieżącej kontroli realizacji zamówienia i powinien uwzględniać wykonanie wszystkich prac, robót budowlanych i dostaw objętych zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania Harmonogramu. Z zastrzeżeniem ust. 7 każdorazowa zmiana Harmonogramu, w tym jego uaktualnienie, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Tabela rozliczenia elementów skończonych

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Tabeli rozliczenia elementów skończonych dotyczącej realizacji Przedmiotu Umowy (dalej jako Tabela rozliczenia elementów skończonych), zawierającej wycenę powykonawczą wszystkich asortymentów prac,  robót i dostaw, która posłuży Zamawiającemu do ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wytworzonych w związku z realizacją Umowy.

- W terminie 7 dni od dnia przekazania Tabeli rozliczenia elementów skończonych Zamawiającemu przez Wykonawcę Zamawiający zatwierdzi Tabelę rozliczenia elementów skończonych lub przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, w szczególności w zakresie jej niezgodności z postanowieniami Umowy lub w zakresie niezgodności wartości poszczególnych pozycji z zatwierdzonym Kosztorysem i Harmonogramem.

- W przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie poprawić Tabelę rozliczenia elementów skończonych w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy ewentualnych uwag lub zastrzeżeń i ponownie przekazać je Zamawiającemu.

§ 4.

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

          - Zamawiający uprawniony jest do ustanowienia nadzoru inwestorskiego.

          - Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę i przekazania terenu budowy objętego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

          - Zamawiający przekazał Wykonawcy komplet dokumentacji, w tym projekt budowlany, warunki przyłączenia oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie której będzie realizowany Przedmiot Umowy, zgodnie z informacją i w zakresie określonym w PFU. Zamawiający uzyska i przekaże Wykonawcy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego po zawarciu Umowy.

          - Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Umowy, w szczególności do dopełnienia wszelkich formalności związanych z uzgodnieniem dokumentacji projektowej oraz umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy.

          - Zamawiający uprawniony jest do sprawowania bieżącej kontroli wykonywanych prac i robót budowlanych.

          - Zamawiający uprawniony jest do kontroli jakości wykonywanych prac i robót budowlanych oraz ich zgodności z Umową.

          - Zamawiający zobowiązany jest do terminowego przystępowania do odbiorów i przeglądów, o których mowa w § 7 Umowy.

          - Obowiązki Zamawiającego wskazane w niniejszym paragrafie nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

          - Zamawiający uprawniony będzie do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących go w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności zaangażowania inspektorów nadzoru inwestorskiego, koordynatorów lub Inżyniera Kontraktu. W przypadku wyznaczenia takich przedstawicieli Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wskazań i poleceń takich osób, stosownie do zakresu posiadanego przez nie umocowania udzielonego przez Zamawiającego lub wynikającego z przepisów prawa w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 5.

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

        - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością z uwzględnieniem zawodowego (profesjonalnego) charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z wymogami Umowy, a także zgodnie z Załącznikami do Umowy;

  - przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących wykonywania prac projektowych i robót budowlanych oraz kontroli jakości wykonywanych robót, zastosowanych lub wbudowanych materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń w zakresie określonym w PFU, projekcie budowlanym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego oraz przepisach prawa, w tym zapewnienie obsługi laboratoryjnej, jeśli jest wymagana;

  - opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz zapewnienie weryfikacji międzybranżowej i potwierdzenie tego faktu stosownym oświadczeniem;

  - uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, opinii i uzgodnień, jak również wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i innych w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy;

  - zapewnienie, że sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa będzie:

    - kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

    - wzajemnie spójna technicznie;

    - zawierać wymagane dokumenty, w szczególności decyzje, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów i SWZ, a także spis wszystkich części dokumentacji;

    - przewidywać stosowanie wyłącznie dopuszczonych do obrotu wyrobów;

    - sporządzona wyłącznie przez osoby legitymujące się wszelkimi uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz przez Zamawiającego, których uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone zostaną właściwymi dokumentami;

    - wykonana w formach i w ilościach egzemplarzy oraz na nośnikach określonych w PFU;

  - dostawa i zabudowa materiałów i urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy;

  - konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na późniejszą eksploatację;

  - wydawanie, na wezwanie Zamawiającego, pisemnych opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym co do ewentualnych rozwiązań równoważnych (tzn. o parametrach nie  gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej);

  - wykonywanie uszczegółowień, korekt i zmian w zakresie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej;

  - niewykorzystywanie otrzymanych od Zamawiającego materiałów w celu innym niż określony w Umowie oraz nieudostępnianie ich osobom trzecim;

  - zapewnienie, iż Wykonawca (w tym jego podwykonawcy), ani też ich personel nie zaangażują się w trakcie obowiązywania Umowy, pośrednio lub bezpośrednio, w żadną działalność gospodarczą lub zawodową, która stałaby w sprzeczności z obowiązkami ciążącymi na nich na podstawie Umowy. Wskazaną w zdaniu poprzednim sprzeczność należy rozumieć jako zaangażowanie w realizację innych projektów, które rodziłoby konflikt interesów, powodowałoby zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy bądź uniemożliwiałoby lub znacząco utrudniałoby jego realizację;

  - uzgodnienie z Zamawiającym i zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją zamówienia oraz terminowe opłacanie należnych składek ubezpieczeniowych w zakresie określonym w § 5a;zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na własny koszt terenu budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na nim, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa niezbędnych przy realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzenia robót budowlanych oraz dbać o jego stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, a także za tereny wykorzystywane w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności za drogi pełniące funkcje objazdów na czas trwania budowy, od dnia przejęcia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków, a także zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpadów, od dnia przejęcia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

  - udostępnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizującym inne zadania bądź przedsięwzięcia, na warunkach ustalonych z Zamawiającym oraz opisanych w PFU;

  - bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy;

  - przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawienie do akceptacji Zamawiającego niezbędnych dokumentów (w szczególności atestów, świadectw, certyfikatów) stwierdzających jakość materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować z materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zatwierdzoną dokumentacją projektową lub innymi wymaganiami PFU, i nakazać Wykonawcy ich zastąpienie prawidłowymi materiałami, wyrobami, elementami czy urządzeniami. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wbudowania lub zastosowania materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń (w tym za ich demontaż), które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem;

  - wywiązywanie się z obowiązków dotyczących podwykonawstwa wynikających z § 6 Umowy;

  - dysponowanie w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy wykwalifikowanym personelem projektowym i kierowniczym oraz osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do powołania kierownika budowy oraz kierowników robót w zakresie wynikającym z uzyskanej przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i do zapewnienia wypełniania przez kierownika budowy oraz kierowników robót obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót wszystkich branż o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót wraz z kopiami stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych oraz aktualnymi wpisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia powyższych dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

  - zapewnienie, żeby projektanci, kierownik budowy oraz kierownicy robót, a także osoby uczestniczące w procesie realizacji Przedmiotu Umowy, wykonywali należycie swoje obowiązki związane z prawidłową realizacją Przedmiotu Umowy oraz stawiali się na każde wezwanie Zamawiającego;

  - udział w naradach koordynacyjnych, zgodnie z wymogami PFU lub wytycznymi nadzoru inwestorskiego i na wezwanie Zamawiającego, w celu omówienia postępów realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W każdej naradzie koordynacyjnej ze strony Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć co najmniej: kierownik budowy, kierownicy robót, inne osoby uczestniczące w procesie realizacji Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także, na żądanie Zamawiającego, projektant. Z narady koordynacyjnej zostanie spisany protokół. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwolnić wyżej wskazane osoby z uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej;

  - utrzymanie w czystości i zabezpieczenie dróg wykorzystywanych w związku z realizacją robót budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy, w szczególności dróg pełniących funkcje objazdów na czas trwania budowy, od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy oraz dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach. W przypadku powstania ewentualnych szkód Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy;

  - opracowanie w wersji elektronicznej i papierowej oraz pisemne przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy:

        - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

        - planu zapewnienia jakości.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa niniejszym punkcie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaakceptowania ich treści przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do treści dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i przekazać Zamawiającemu poprawione dokumenty w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o zmianach lub uwagach.

  - pisemne powiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w PFU, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

  - umożliwienie prowadzenia czynności służbowych na terenie budowy osobom i instytucjom uprawnionym z mocy obowiązujących przepisów prawa, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego oraz pracownikom Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać tym osobom dane, informacje lub udzielić pomocy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa;

  - przestrzeganie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) o odpadach. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym  przepisów, powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o odpadach oraz ustawie - Prawo ochrony środowiska. Wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji Przedmiotu Umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi organami miejsce składowania materiałów i dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zagospodarowanie odpadów. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca;

  - składanie Zamawiającemu, na żądanie i w zakresie oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, raportów o przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy.

- W związku z tym, że roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy będą realizowane na czynnym lotnisku, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu prowadzenia prac na lotnisku (uchwała nr 105/2016 Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia wszelkich prac na lotnisku Poznań-Ławica; dalej jako „Regulamin”), jak i sporządzonego przez Wykonawcę na podstawie Regulaminu i przedłożonego do zatwierdzenia Zamawiającego przed przystąpieniem do robót planu bezpieczeństwa prac,, a także podporządkuje się wszelkim poleceniom, zakazom i wytycznym służb Zamawiającego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotniska i operacje lotnicze.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody po stronie Zamawiającego lub osób trzecich powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym na skutek prowadzenia czynności, prac, robót budowlanych lub innych działań lub zaniechań Wykonawcy na terenie budowy, jak również na terenach wykorzystywanych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności na drogach pełniących funkcje objazdów na czas realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za którą w świetle Umowy bądź powszechnie obowiązujących przepisów prawa ponosi odpowiedzialność.

- W związku z obowiązującymi przepisami (w tym w szczególności art. 7) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) i przepisami (w tym w szczególności art. 5k) rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie  (Dz.Urz.UE.L z 2014 r. nr 229, str. 1, z późn. zm., dalej jako „Rozporządzenie”), Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy przestrzegać przedmiotowych regulacji, w szczególności zatrudniać podwykonawców, dostawców bądź inne podmioty, które nie podlegają ograniczeniom, o których mowa w ww. przepisach. Zamawiający uprawniony będzie do wezwania Wykonawcy do przedłożenia przez Wykonawcę, jego podwykonawcę, dostawcę bądź podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega, oświadczenia bądź oświadczeń w przedmiocie braku występowania przewidzianych ww. przepisami okoliczności skutkujących zakazem dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy. Brak przedłożenia oświadczenia lub oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 14 dni, będzie traktowany równoznacznie z wystąpieniem, odpowiednio względem Wykonawcy, jego podwykonawcy, dostawcy bądź podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, okoliczności, o których mowa w ww. przepisach, skutkujących zakazem dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy. Zamawiający będzie w takim przypadku uprawniony do:

    - odstąpienia od Umowy z Wykonawcą – jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia, zachodzą względem Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać w takim przypadku złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia, że wobec Wykonawcy zachodzi sytuacja opisana w art. 5k Rozporządzenia;

    - zażądania, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od Umowy z Wykonawcą, zastąpił podwykonawcę, dostawcę lub podmiot, na którego zdolności Wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, innym podmiotem – jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia zachodzą względem podwykonawcy, dostawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać w takim przypadku złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na zastąpienie przez Wykonawcę takiego podwykonawcy, dostawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, innym podmiotem.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy dokonał sprawdzenia zakresu zamówienia, zapoznał się z treścią Umowy i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do zawartych w niej postanowień, stopnia ich szczegółowości i kompletności oraz poprawności pod kątem realizacji przedmiotu zamówienia, jak również nie wnosi żadnych pytań ani uwag do dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z powyższymi dokumentami i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wystarczające dane i informacje, jakie mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia i ryzyka z tym związane, oraz że zostały one uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w § 8 ust. 2 Umowy.

§ 5a.

Ubezpieczenie Wykonawcy

        - Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową w ramach następujących umów ubezpieczenia:

  - dedykowane Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) zgodnie z ust.2;

  - dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta w zakresie PV zgodnie z ust. 3;

  - ubezpieczenie ryzyka budowy montażu zgodnie z ust. 4.

        - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Wykonawca utrzyma w mocy co najmniej przez okres związania Umową (tj. od dnia podpisania Umowy do wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych) oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), dedykowanego pod inwestycję, z zakresem ubezpieczonych prac zgodnym z pracami zleconymi w ramach Umowy. Umowa ubezpieczenia musi uwzględniać ochronę w strefie zastrzeżonej lotniska.

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki:

- suma gwarancyjna będzie wynosić co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

- zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien między innymi: odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktową), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt oraz wykonaną usługę (w tym szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług powstałe po ich przekazaniu odbiorcy). Ochroną objęte zostaną szkody rzeczowe i osobowe, czyste straty finansowe;

- Ubezpieczonymi będą: Zamawiający i jego przedstawiciele (wskazani jako inwestor), Wykonawca i jego przedstawiciele oraz osoby, którym Wykonawca lub jego przedstawiciele powierzają wykonanie Umowy, w tym również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

- dodatkowo zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:

- odpowiedzialność wzajemną Ubezpieczonych,

- szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji Umowy pracownikom (OC pracodawcy bez względu na formę zatrudnienia) z możliwością zastosowania podlimitu odpowiedzialności w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia,

- szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy,

- szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,

- szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, jeżeli zakres realizacji będzie obejmował prace ziemne,

- szkody w instalacjach i urządzeniach podziemnych i naziemnych,

- szkody wyrządzone przez młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary lub walce, jeżeli zakres realizacji będzie przewidywał takie ryzyko,

- czyste straty finansowe, tj. szkody niewynikające ze szkód w mieniu lub na osobie, w tym wynikające lub związane z wykonaniem dokumentacji wykonawczej i technologicznej, z możliwością zastosowania podlimitu odpowiedzialności w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokryje również ewentualne koszty przebudowy lub przeprojektowania przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego,

- szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad,

- szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych. Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia;

- franszyza redukcyjna może dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych i czystych strat finansowych. Franszyza redukcyjna nie powinna przekraczać 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na zdarzenie dla szkód rzeczowych oraz 10% wartości odszkodowania, lecz nie mniej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), na zdarzenie dla czystych strat finansowych;

- zarówno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialności, są określone w formule na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

- zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski z włączeniem prac wykonywanych w strefie zastrzeżonej lotniska;

- wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym dobrym standardem rynkowym.

- Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta:

- Wykonawca utrzyma w mocy co najmniej przez okres związania Umową (tj. od dnia podpisania Umowy do wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych) oraz zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta (OCZ), dedykowanego pod inwestycję, z zakresem ubezpieczonych prac zgodnym z pracami zleconymi w ramach Umowy.  Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie wszystkie osoby zaangażowane w wykonanie projektów służących realizacji Umowy (pracownicy i  podwykonawcy), projektowanie instalacji PV dla potrzeb portu lotniczego, sprawdzanie projektów wykonawczych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, wykonywanie rzeczoznawstwa budowlanego.

- suma gwarancyjna będzie wynosić co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia;

- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek:

- czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej,

- niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,

- rażącego niedbalstwa;

- ochrona ubezpieczeniowa obejmować ma zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

- Wykonawca na własny koszt utrzyma w mocy ubezpieczenie w zakresie ryzyk budowy i montażu, o którym mowa poniżej, przez cały okres obowiązywania Umowy, dotyczące Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia dla przedmiotowej Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa dotycząca Przedmiotu Umowy obowiązywać będzie w całym okresie trwania Umowy, do czasu przejęcia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, oraz zapewni ubezpieczenie w okresie napraw gwarancyjnych według następujących warunków:

- od ryzyk budowy i montażu w zakresie all risk z sumą ubezpieczenia równą wartości kontraktu powiększonej o sumę ubezpieczenia 10% z tytułu pokrycia kosztów akcji ratowniczej oraz usunięcia pozostałości po szkodzie oraz zabezpieczenie terenu po szkodzie, w tym koszty zabezpieczenia uszkodzonego mienia przed powiększaniem się rozmiaru szkody. Przedmiot ubezpieczenia określony powinien być zgodny z postanowieniami Umowy oraz SWZ wraz z załączoną dokumentacją projektową i techniczną oraz będzie odzwierciedlać wszelkie zmiany dotyczące odstępstwa od założonego projektu (aktualizowanie umowy ubezpieczenia w okresie trwania Umowy);

- ubezpieczonymi będą wszyscy uczestnicy procesu budowy: Zamawiający (inwestor), inżynier kontraktu, kierownik budowy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy oraz wszystkie inne, pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, których wartość prac oraz materiałów ujęta została w wartości Umowy;

- do zakresu ochrony ubezpieczeniowej zastosowanie będą miały następujące klauzule dodatkowe (limit na jedno i wszystkie zdarzenia w czasie obowiązywania Umowy):

- klauzula konserwacji prostej – 24 miesiące,

- klauzula konserwacji rozszerzonej – 24 miesiące,

- ubezpieczenie szkód będących rezultatem błędów projektowych, wad materiałowych i wadliwego ich wykonania zgodnie z Umową z rozszerzeniem o koszty wymiany wadliwego elementu (faulty parts) z limitem 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzania,

- klauzula ryzyka producenta,

- Klauzula - Ubezpieczenie prób gorących urządzeń i instalacji (okres ochrony 8 tygodni),

- klauzula akceptacji odstępstwa czasowego od przyjętego harmonogramu prac,

- ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytkowania przed końcowym odbiorem robót,

- ubezpieczenie mienia otaczającego z limitem odpowiedzialności 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100),

- ubezpieczenie wynagrodzenia ekspertów ubezpieczeniowych (rzeczoznawców uczestniczących w procesie odszkodowawczym) – 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

- klauzula automatycznego wzrostu wartości Umowy do 110%,

- klauzula reprezentantów obejmująca szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa i winy umyślnej (klauzula nie może zawierać ograniczenia ochrony w stosunku do Zamawiającego, inżyniera kontraktu, kierownika budowy ani do osób, za które ubezpieczający będzie ponosił odpowiedzialność),

- klauzula ubezpieczenia zwrotu poniesionych kosztów na zapobieżenie powstania szkody, w sytuacji gdy do szkody nie doszło, z limitem 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100),

- klauzula odtworzenia planów i dokumentów – limit 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),

- klauzula ubezpieczenia w trakcie przerwania robót (wstrzymania prac) – 1 miesiąc,

- klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia po szkodzie,

- klauzula 72 h – wszystkie zdarzenia szkodowe następujące po sobie w ciągu 72 godzin będą traktowane jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia i udziałów własnych pozostających na ryzyku wykonawcy;

- w ramach klauzul, wobec których ubezpieczyciel określił dodatkowe obowiązki po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich akceptacji i realizacji w czasie procesu budowy. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu stosowane oświadczenie w zakresie nałożonych obowiązków (np. przestrzegania przepisów ppoż, przeciwkradzieżowych, przepięciowych, budowy obiektów liniowych, itp.);

- odszkodowanie powinno odpowiadać następującym zasadom:

- w przypadku gdy przedmiot ubezpieczenia dotknięty szkodą nadaje się do naprawy lub remontu – na podstawie kosztów niezbędnych do przywrócenia do stanu, w jakim znajdował się przedmiot ubezpieczenia bezpośrednio przed powstaniem szkody,

- wysokość szkody określa się na podstawie cen obowiązujących na dzień ustalania odszkodowania,

- w przypadku szkody Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kosztorysu naprawy zniszczonego mienia, które uległo szkodzie,

- franszyzy lub udziały własne powinny wynosić nie więcej niż 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w przypadku szkód rzeczowych. W przypadku powstania odpowiedzialności w kwocie obowiązującej franszyzy redukcyjnej podmiot odpowiedzialny będzie zobowiązany do jej uregulowania z własnych środków wobec strony, której będzie przysługiwało odszkodowanie;

- umowa ubezpieczenia ryzyk budowy musi przewidywać cesję praw z polisy na rzecz Zamawiającego.

- Kopie umów ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami zapłaty odpowiedniej części składki Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Umowy, uprzednio jednak na 7 dni przed podpisaniem Umowy przedstawiając propozycje postanowień polis do akceptacji Zamawiającego.

- Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego
lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczenia. Strony Umowy muszą przestrzegać warunków umów ubezpieczeniowych.

- Franszyzy i udziały własne w szkodzie obciążać będą tylko i wyłącznie Wykonawcę i będą pokrywane ze środków własnych Wykonawcy jako zaspokojenie pełnego odszkodowania.

- Ubezpieczenia, o których mowa powyżej, muszą pozostać w mocy przez cały czas trwania Umowy aż do upływu terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień odmiennych.

- Jeśli Wykonawca uzna, że powyżej określone minimalne warunki ubezpieczenia powodują konieczność rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, Zamawiający zaakceptuje dodatkowe postanowienia umowy ubezpieczenia.

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczenia nie będą pozostawać w mocy przez okres trwania Umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy.

§ 5b.

Wykonawcy wspólnie realizujący  Umowę

        - Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

        - Każdy z wykonawców wspólnie realizujących Umowę ponosi solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

        - Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie są obowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum (lub innej umowy regulującej współpracę) najpóźniej w dacie zawarcia Umowy.

        - Podmiotem odpowiedzialnym i pełnomocnikiem upoważnionym do reprezentowania wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego – działającym w imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich wykonawców, oraz do prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją Umowy jest: …………………………… (Lider Konsorcjum).

        - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie realizujących Przedmiot Umowy oraz przekazania zmienionej umowy Zamawiającemu.

        - Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub podmioty tworzące inną formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) są uprawnione wobec Zamawiającego w ten sposób, że Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie na rzecz jednego z nich, w wyniku czego zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (lub podmiotów tworzących inną formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) – solidarność wierzycieli.

        - Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę zobowiązani są, na każde żądanie Zamawiającego oraz w terminie określonym przez Zamawiającego, przedstawić wykaz, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

§ 6.

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy na warunkach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm., dalej jako „Kodeks cywilny”) oraz w Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz koordynacji czynności, prac i robót budowlanych realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Posłużenie się przez Wykonawcę podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy realizacji Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należytą realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z realizacji Przedmiotu Umowy każdego z pracowników Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy lub przepisami obowiązującego prawa lub zachodzą okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4 Umowy.

- Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizację części Przedmiotu Umowy w następującym zakresie (dotyczy: robót budowlanych, dostaw i usług):

- ……………………

- ……………………

- ……………………

- ……………………

- W sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wskaże nazwy tych podmiotów, na które się powołuje. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania części Przedmiotu Umowy, którą zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podał informacje dotyczące nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz dostawców uczestniczących w wykonaniu Przedmiotu Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, dalszych podwykonawców lub dostawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, usług lub dostaw.

- Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, przedłożyć Zamawiającemu zgłoszenie wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i przedkładania projektu jej zmiany Zamawiającego.

- Zamawiający, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 6, lub projektem jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę (Wykonawcy i podwykonawcy) lub dalszego podwykonawcę (Wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy), jeżeli projekt umowy lub projekt jej zmiany nie spełnia wymagań określonych w ust. 9 lub ust. 10. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu pierwszym uważa się za akceptację podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego. Przed upływem tego terminu Zamawiający może dokonać pisemnego zatwierdzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - oznaczenia stron umowy,

  - określenia zakresu (szczegółowego przedmiotu) robót budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

  - wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych będzie wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu w Umowie, to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyłącznie do wysokości zaakceptowanej przez Zamawiającego w Umowie za zakres objęty umową o podwykonawstwo,

  - określenia terminu realizacji prac lub robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż termin realizacji prac lub robót budowlanych określony dla danego zakresu w Umowie,

  - sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, który musi być spójny ze sposobem rozliczania między Zamawiającym a Wykonawcą określonym w Umowie, w szczególności dotyczącego odbiorów i płatności częściowych,

  - sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych w odniesieniu do odbiorów dokonywanych przez Zamawiającego, określonych w Umowie,

  - bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem następujących założeń:

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zapozna się z opracowanym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- realizacja robót budowlanych będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

  - terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być od dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

  - do umowy o podwykonawstwo winien być załączony kosztorys wraz z informacją, których pozycji z Harmonogramu dotyczy. Kosztorys winien być opracowany metodą szczegółową oraz winien dla każdej pozycji określać numer analogicznej pozycji z Kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę zgodnie z § 3 Umowy, w celu precyzyjnego ustalenia zakresu robót budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy,

  - zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spełnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, oraz uprawnienia Zamawiającego do żądania spełnienia ww. roszczeń bezpośrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

  - uprawnienia Zamawiającego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy poleceń związanych z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi, w tym dokonywania odbiorów prac lub robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w przypadku jeśli Wykonawca bezzasadnie bądź z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpiłby do takich czynności, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

      - sprzecznych z treścią Umowy lub prawa,

      - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę należnego wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres prac lub robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

      - dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane prace lub roboty budowlane, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy,

      - uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

    - Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:

      - umowę przedłożoną w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, która została zawarta zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego,

      - umowę spełniającą wymagania określone w ust. 9 i ust. 10.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto Umowy określonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz umów o podwykonawstwo na ekspertyzy, badania, analizy, usługi geotechniczne, na usługi ochrony mienia, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów, dostawy i usługi w zakresie zaplecza budowy, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, usługi pocztowe, usługi prawnicze. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto.

    - Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 14, nie spełnia wymagań określonych w ust. 16 i 17, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pod rygorem naliczenia kary umownej.

    - Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

      - zakresu dostaw lub usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę,

      - terminów realizacji dostaw lub usług, przy czym terminy te nie mogą być dłuższe niż przewidziane Umową dla danego zakresu,

      - wynagrodzenia,

      - terminów płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

      - rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania Umowy,

      - sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych usług w odniesieniu do odbiorów dokonywanych przez Zamawiającego,

      - sposobu rozliczania pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą,

      - informacji, których pozycji z Harmonogramu i Kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę zgodnie z § 3 Umowy, umowa o podwykonawstwo dotyczy,

      - zobowiązania podwykonawcy do spełnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, bezpośrednio na rzecz Zamawiającego oraz uprawnienia Zamawiającego do żądania spełnienia ww. roszczeń bezpośrednio od podwykonawcy, w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

      - uprawnienia Zamawiającego do wydawania podwykonawcy poleceń związanych z realizowanymi usługami i dostawami, w tym dokonywania odbiorów usług i dostaw wykonanych przez podwykonawcę, w przypadku jeśli Wykonawca bezzasadnie bądź z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpiłby do takich czynności, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

    - Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może zawierać postanowień:

      - sprzecznych z treścią Umowy lub prawa,

      - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru prac lub robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru obejmującego zakres świadczonych przez podwykonawcę usług lub zrealizowanych dostaw lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za prace lub roboty budowlane wykonane przy udziale świadczonych przez podwykonawcę usług lub realizowanych przez podwykonawcę dostaw,

      - dotyczących sposobu rozliczeń za świadczone usługi lub zrealizowane dostawy, uniemożliwiających dokonanie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy,

      - uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

    - Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa ust. 8 oraz w ust. 14, przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający uprawnienia do zawarcia umowy osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś konsekwencje z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

    - Powierzenie realizacji części Przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy innemu niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

    - Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia.

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

    - Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 21 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

    - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania (w uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązane z realizacją umowy o podwykonawstwo). Brak zgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

    - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, we wskazanym terminie, Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

    - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 21, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców lub dalszych podwykonawców:

      - o rozmiarze prac powierzonych (usług lub robót budowlanych) lub realizacji dostaw,

      - o zakresie prac wykonanych (usług lub robót budowlanych) lub wykonywanych dostawach,

      - o fakturach wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

      - udokumentowane podsumowanie płatności dokonanych na ich rzecz.

    - Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

  - powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

  - wskazać inną część Przedmiotu Umowy, którą zamierza powierzyć podwykonawcy, niż przedstawiona w ofercie,

  - zmienić podwykonawcę,

  - zrezygnować z podwykonawcy.

- W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz nie podlega wykluczeniu.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 29, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu jego zbadanie i ocenę.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 30, Wykonawca załączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty lub oświadczenia dotyczące tego podwykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

- W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą w ramach realizacji Przedmiotu Umowy obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, powstaje, gdy sumaryczna wartość kolejno zawieranych umów o podwykonawstwo przekracza 0,5% wartości brutto Umowy określonej w § 8 ust. 2 Umowy lub przekracza 50 000,00 zł brutto.

- Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do żądania od Wykonawcy usunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 14 Umowy.

- Suma wynagrodzeń zawartych umów wszystkich podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług oraz dalszych podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług nie może być wyższa niż 90% wartości brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 2 Umowy.

- Najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, odbioru dostaw lub odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualny wykaz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonali Przedmiot Umowy w zakresie będącym przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do wykonania robót budowlanych, oraz przedstawi oświadczenie, w którym:

  - wymieni zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych i określi przyczyny ich powstania,

  - wymieni kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalności,

  - określi kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych na okres rękojmi za wady lub gwarancji wraz z terminami wymagalności ich płatności.

§ 7.

Odbiory i przeglądy

- Odbiory

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający będzie dokonywać następujących odbiorów:

        - odbiorów dokumentacji projektowej;

        - odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu;

        - odbiorów dostaw materiałów lub urządzeń;

        - odbioru końcowego robót budowlanych (przez odbiór końcowy robót budowlanych rozumie się odbiór zakończonych robót budowlanych w zakresie wystarczającym i koniecznym do rozpoczęcia procedur administracyjnych uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie);

        - odbioru końcowego Przedmiotu Umowy (przez odbiór końcowy Przedmiotu Umowy rozumie się odbiór wszystkich elementów robót, dostaw, usług i czynności objętych zakresem Umowy wraz z uruchomieniem wszystkich instalacji i urządzeń, przeprowadzeniem koniecznych wdrożeń, szkoleń, przekazaniem licencji, kodów, kluczy, dokumentacji powykonawczej, gwarancji, uporządkowania terenu i likwidacji zaplecza budowy oraz wypełnienia wszelkich innych zobowiązań umownych Wykonawcy wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie);

        - odbioru ostatecznego (przez odbiór ostateczny rozumie się odbiór usunięcia wszystkich zgłoszonych wad i usterek w okresie rękojmi za wady i gwarancji, a prowadzony po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji, lecz przed zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji).

      - Zasady szczegółowe dotyczące odbiorów dokumentacji projektowej:

  - dokumentacja projektowa będzie odbierana przez Zamawiającego częściami. Zamawiający może odebrać jedną lub kilka części łącznie. Każdorazowe przekazanie dokumentacji stanowiącej część Przedmiotu Umowy opisany w PFU dokonywane będzie w siedzibie Zamawiającego;

  - dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu części Przedmiotu Umowy w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej będzie protokół odbioru, który zawierać będzie szczegółowy wykaz opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w PFU, przepisami prawa oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz gotowa do odbioru. Wzór protokołu odbioru zostanie określony przez Zamawiającego;

  - po zakończeniu realizacji zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie obejmującym dokumentację projektową Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dokonania odbioru tego zakresu. Do dokonania odbioru Strony przystąpią w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę;

  - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych materiałach Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przekaże poprawioną, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, dokumentację. Wyznaczony termin w szczególnych okolicznościach może zostać przez Zamawiającego wydłużony w zależności od zakresu i rodzaju nieprawidłowości;

  - Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego;

  - po otrzymaniu wyjaśnienia od Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie podejmie ostateczną decyzję odnośnie zakresu wymaganych poprawek. W szczególnych okolicznościach Zamawiający może podjąć decyzję w późniejszym terminie, o czym poinformuje uprzednio Wykonawcę;

  - działania określone w pkt 5 i 6 powyżej nie powodują wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 4 powyżej, wyznaczonego na poprawienie dokumentacji projektowej. Termin na poprawienie dokumentacji projektowej, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas potrzebny na podjęcie decyzji przez Zamawiającego, o której mowa w pkt 6 powyżej, jeżeli stanowisko Wykonawcy, o którym mowa w pkt 5 powyżej, zostanie uwzględnione przez Zamawiającego;

  - przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej bądź niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny z warunkami Umowy, PFU i przepisami prawa, w tym nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i prawidłowe, zgodne z wymogami Zamawiającego, wykonanie prac i robót budowlanych oraz pozostałych świadczeń składających się na Przedmiot Umowy.

      - W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy dokonuje kierownik budowy lub kierownik robót. Potwierdzeniem dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest wpis inspektora nadzoru do dziennika budowy. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy. Wzór protokołu odbioru robót zanikających Wykonawca uzgodni z nadzorem inwestorskim (Zamawiającym).

      - Protokoły odbiorów dostaw, końcowego i ostatecznego sporządza Wykonawca według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym.

      - W celu dokonania odbioru prac, robót budowlanych, dostaw materiałów lub urządzeń Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o gotowości do odbioru oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy (dotyczy robót budowlanych). Odbiór dokumentacji projektowej, dostaw materiałów i urządzeń oraz odbiór końcowy robót budowlanych dokonywany jest wyłącznie w celu prowadzenia częściowych rozliczeń i nie skutkuje przejęciem przez Zamawiającego objętego nim zakresu oraz przejściem na Zamawiającego ryzyk w tym zakresie, które pozostają po stronie Wykonawcy do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

      - Jeżeli do przeprowadzenia odbiorów będą wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz, o którym mowa w § 6 ust. 35 Umowy. Do odbioru prac, robót budowlanych, dostaw materiałów lub urządzeń Zamawiający przystąpi w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. Datę odbioru ustala Zamawiający.

      - W celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty budowlane, badania, próby końcowe i przekazać Zamawiającemu kompletny oraz prawidłowo sporządzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną, usystematyzowaną, opisaną spisem zawartości i oznaczoną według tego spisu dokumentację powykonawczą, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji cyfrowej (na nośniku cyfrowym w wersji edytowalnej i nieedytowalnej) będącej obrazem wersji papierowej, w języku polskim, zawierającą co najmniej:

- dokumentację projektową powykonawczą z potwierdzeniem kierownika budowy lub/i kierowników robót na każdym rysunku i stronie dokumentacji wraz z oświadczeniem o wykonaniu robót zgodnie z projektem i naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz z aktualnymi dokumentami zaświadczającymi o przynależności tych osób do izb;

- zweryfikowaną przez nadzór inwestorski i zatwierdzoną przez Zamawiającego „Instrukcję eksploatacji obiektu”, zawierającą m.in. warunki konserwacji poszczególnych elementów wykończeniowych obiektu, tabelaryczne zestawienie urządzeń wymagających okresowych przeglądów, serwisowania lub konserwacji wraz z typami, rodzajami, numerami fabrycznymi i wymaganiami serwisowymi związanymi z okresowymi przeglądami gwarancyjnymi oraz informacją o ilości/rodzaju czynnika chłodniczego w instalacji lub innego czynnika objętego obostrzeniami eksploatacyjnymi lub prawnymi. Załącznikami do „Instrukcji eksploatacji obiektu” są wszystkie „instrukcje” obsługi, konserwacji lub użytkowania wydawane przez producentów wbudowanych wyrobów, urządzeń, systemów, z tłumaczeniem na język polski;

- dokumentację geodezyjną powykonawczą obejmującą:

  - wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 (objaśnienie pojęć) pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.), wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub o odstępstwach nieistotnych od tego projektu, sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

  - pomiary powierzchni obiektu budowlanego zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.);

  - pomiary powierzchni obiektu budowlanego wykonane w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70);

- kompletne protokoły odbiorów dokonywanych przez odbiorem końcowym robót budowlanych;

- dokumenty potwierdzające, że wszelkie materiały, urządzenia, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej, dołączone do zatwierdzonych w trakcie realizacji Kart Zatwierdzenia Materiału (KZM) sporządzonych według wzoru uzgodnionego przez strony przed zawarciem umowy. W razie nieuzgodnienia wzoru KZM obowiązujący będzie wzór przedłożony przez Zamawiającego. Wszelkie europejskie oceny techniczne muszą być tłumaczone na  język polski i akceptowane  przez  krajową  jednostkę  notyfikowaną. Dokumenty te  dołączone  zostaną do dokumentacji powykonawczej, usystematyzowane i opisane w sposób umożliwiający łatwą identyfikację każdego wyrobu, oraz posiadać będą adnotacje kierownika budowy/robót o wbudowaniu ich w Przedmiocie Umowy i potwierdzenie właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

      - Jeżeli Zamawiający po wstępnej weryfikacji zakresu, o którym mowa w ust. 7, uzna, że roboty budowlane zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji wymaganej lub operatu kolaudacyjnego, wyznaczy datę odbioru końcowego robót budowlanych. Odbiór następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7. Datę odbioru ustala Zamawiający.

      - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane nie zostały w całości zakończone lub obarczone są istotnymi wadami lub ma zastrzeżenia co do kompletności lub prawidłowości operatu kolaudacyjnego, Zamawiający odmawia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych. Zamawiający wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, o których mowa w zdaniu pierwszym, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę.

      - Odbiorów dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W przypadku, w którym Wykonawca nie stawi się na odbiór w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia będą wiążące dla Stron.

      - O terminach odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy udziale których wykonał odpowiednio zakres podlegający odbiorowi.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady wymagające usunięcia, ale nie nieumożliwiające prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z funkcją lub przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku jeśli Wykonawca pozostawać będzie w zwłoce z usunięciem stwierdzonych wad przez okres co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciągu pozostaje w zwłoce w tym zakresie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia sądu. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań i odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z innych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

      - Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały usunięte, Zamawiający może uznać, że mimo ich usunięcia pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe lub estetyczne obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Umową. Z tego tytułu Zamawiający może żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zawarte przez Strony porozumienie lub sporządzoną na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę rzeczoznawcy (jeżeli zajdzie taka konieczność) albo odszkodowania. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia Zamawiającego koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności za wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z innych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

      - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót budowlanych jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego objętego Umową. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z jego funkcją lub przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości technicznej lub użytkowej lub estetycznej.

      - Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, wykonane prace lub roboty budowlane są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

      - Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje na podstawie podpisanego wcześniejszego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz po dokonaniu wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego Umową, tj. zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskaniu informacji, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji, lub uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych objętych Umową, i kończy się podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

      - Odbiór ostateczny zostanie dokonany na wniosek Wykonawcy, po zgłoszeniu usunięcia wszystkich wad i usterek oraz wykonaniu wszystkich zobowiązań z Umowy przez Wykonawcę, po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji, lecz przed zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji. Zamawiający, w terminie 7 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego.

- Przeglądy gwarancyjne:

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej jeden raz w roku, w okresie od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy do dnia upływu pierwotnego okresu rękojmi za wady i gwarancji. Z przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół przeglądu gwarancyjnego. Datę przeglądów ustala Zamawiający. Pierwszy przegląd gwarancyjny dokonany zostanie po 6 miesiącach od odebrania Przedmiotu Umowy.

- Protokół przeglądu gwarancyjnego sporządza Zamawiający.

- Przeglądu gwarancyjnego dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W przypadku, w którym Wykonawca nie stawi się na przegląd gwarancyjny w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie, a jego ustalenia będą wiążące dla Stron.

§ 8.

Wynagrodzenie i zaliczka

            - Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

            - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, wyraża się ceną brutto: …………………………… zł (słownie: …………………… złotych ……………), w tym stawka podatku VAT w wysokości ………%, co stanowi cenę netto: ……………………………… zł (słownie: …………………… złotych ……………).

            - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty Wykonawcy poczynione w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem kolejnych postanowień niniejszego paragrafu.

            - Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego określonej w ust. 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego Umową zobowiązuje się do wykonania wszelkich dostaw, usług, prac, robót budowlanych i innych czynności niewymienionych wprost w Umowie czy SWZ, które są konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy.

            - Część kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, określonej w ust. 2, w wysokości …………. brutto: …………………………… zł (słownie: …………………… złotych ……………), w tym stawka podatku VAT w wysokości ………%, tj. netto: ……………………………… zł (słownie: …………………… złotych ……………), stanowi wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych, o których mowa jest w § 18, a także za przeniesienie licencji i sublicencji, o których mowa w § 19 Umowy. Kwota określona w zdaniu poprzedzającym zostanie wyodrębniona na fakturach VAT pod osobną pozycją.

            - Część kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, określonej w ust. 2, w wysokości …………. brutto: …………………………… zł (słownie: …………………… złotych ……………), w tym stawka podatku VAT w wysokości ………%, tj. netto: ……………………………… zł (słownie: …………………… złotych ……………), stanowi wynagrodzenie za przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, o którym mowa jest w PFU. Kwota określona w zdaniu poprzedzającym zostanie wyodrębniona na fakturach VAT pod osobną pozycją.

            - W przypadku konieczności zaniechania realizacji części czynności, prac, robót budowlanych lub dostaw objętych Przedmiotem Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawą określenia wartości zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres czynności, prac, robót budowlanych lub dostaw będzie protokół prac/robót/dostaw zaniechanych uzgodniony przez Strony oraz kosztorys czynności, prac, robót lub dostaw zaniechanych sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie oraz z uwzględnieniem Kosztorysu lub HRTF. W przypadku zaniechania realizacji całego elementu (czynności, prac, robót lub dostaw) nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy. W  przypadku zaniechania realizacji części danego elementu obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartości całego elementu na podstawie Kosztorysu lub HRTF. W przypadku gdy ustalenie wartości czynności, prac, robót lub dostaw zaniechanych w oparciu o powyższe założenia nie byłoby możliwe (w szczególności z tego powodu, że zaniechany zakres czynności, prac, robót budowlanych lub dostaw nie został uwzględniony przez Wykonawcę odrębnie w pozycjach Kosztorysu lub HRTF bądź został przedstawiony w ramach pozycji scalonej bądź jako „komplet”), wartość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki zaniechany zakres czynności, prac, robót budowlanych lub dostaw zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu i przypadku na podstawie:

  - Kosztorysu szczegółowego oraz stawki r-g, wskaźnika kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku według średniego poziomu publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla województwa wielkopolskiego, właściwych dla okresu otwarcia oferty;

  - cen materiałów, urządzeń i sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla województwa wielkopolskiego, obowiązujących na dzień otwarcia ofert, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym;

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie Kosztorysu uproszczonego oraz cen jednostkowych robót z ww. publikacji.

Tak sporządzone przez Wykonawcę protokół konieczności i kosztorys, po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski i Zamawiającego, będą stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

            - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania czynności, prac, robót lub dostaw dodatkowych lub zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy będzie ulegało odpowiedniej zmianie. Podstawą określenia wynagrodzenia za czynności, prace, roboty lub dostawy dodatkowe lub zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie Kosztorysu lub HRTF, według następujących wytycznych:

    - wartość czynności, prac, robót lub dostaw zamiennych zostanie ustalona odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6;

    - wartość czynności, prac, robót lub dostaw dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalona w oparciu o dane zawarte w Kosztorysie lub HRTF. W przypadku gdy czynności, prace, roboty lub dostawy dodatkowe lub zamienne nie były objęte Kosztorysem lub HRTF, wartość takich prac lub robót zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu i przypadku według następujących danych:

- stawki r-g, wskaźnika kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku tożsamych z wielkościami przyjętymi do obliczenia ceny oferty;

- cen materiałów i sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla województwa wielkopolskiego, obowiązujących na dzień otwarcia ofert, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Tak sporządzone przez Wykonawcę protokół konieczności i kosztorys, po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowić podstawę zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

            - W przypadku konieczności wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy bądź przepisami prawa, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za czynności, prace, roboty budowlane lub dostawy faktycznie wykonane oraz zwrot kosztów czynności, prac lub robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji według stanu na dzień przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zabezpieczy przerwane czynności, prace lub roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych czynności, prac lub robót zabezpieczających zostanie ustalone w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, przy zastosowaniu danych wyjściowych do kosztorysowania określonych w ust. 6.

Tak sporządzony kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

            - Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części czynności, prac, robót budowlanych lub dostaw objętych Przedmiotem Umowy, w wyniku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 8, będzie następujący:

  - w przypadku odstąpienia od całego, wyodrębnionego elementu czynności, prac, robót budowlanych lub dostaw określonego w Kosztorysie lub w Harmonogramie nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy;

  - w przypadku odstąpienia od części czynności, prac, robót budowlanych lub dostaw z danego elementu określonego w Kosztorysie lub w Harmonogramie obliczenie wartości wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu określonego w ust. 6, a zatwierdzonego przez Zamawiającego, na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartości całego elementu.

            - W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę czynności lub nieprzystąpienia przezeń do dokonania z Zamawiającym uzgodnień, o których mowa w ust. 8, pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie terminu przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać ich jednostronnie i będą one wiążące dla Stron.

            - Na pisemny wniosek Wykonawcy o wypłatę zaliczki, do którego Wykonawca dołączy zaakceptowane przez Zamawiającego zabezpieczenie zwrotu zaliczki, Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości do 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ust. 2, tj. do kwoty …………. brutto: …………………………… zł (słownie: …………………… złotych ……………), w tym stawka podatku VAT w wysokości ………%, tj. netto: ……………………………… zł (słownie: …………………… złotych ……………), z przeznaczeniem na realizację dostaw materiałów i urządzeń. Wykonawca może wystąpić o wypłatę zaliczki po zatwierdzeniu materiałów i urządzeń. We wniosku o wypłatę zaliczki Wykonawca powinien wskazać wnioskowaną kwotę zaliczki. W przypadku gdy zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy, jej rozliczenie nastąpi w drodze potrącenia z wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ust. 2, po odbiorze dostaw materiałów i urządzeń przez Zamawiającego. Jeżeli rozliczenie zaliczki nie nastąpi najpóźniej w ciągu 8 tygodni od daty podpisania Umowy, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do spłaty zaliczki w terminie do 7 dni od daty wezwania, a jeżeli to nie nastąpi to do zaspokojenia się z zabezpieczenia zwrotu zaliczki.

§ 9.

Rozliczenie Przedmiotu Umowy

        - Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy odbędzie się fakturami VAT, po załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 10, i oświadczeń, o których mowa w ust. 21.

      - Strony przewidują następujące etapy płatności:

      - po odbiorze projektu wykonawczego – 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 2 Umowy;

      - po odbiorze dostaw materiałów i urządzeń – 40% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 2 Umowy;

      - po odbiorze końcowym robót budowlanych – 30% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 2 Umowy;

      - po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy – 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 2 Umowy.

      - Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………... Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy został zgłoszony do jego urzędu skarbowego, zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który obejmuje wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT i jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 poz. 1570 z późn. zm.) (dalej jako „Wykaz”).

      - Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub o utracie charakteru podatnika VAT w ciągu 24 godzin od zdarzenia. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody. W przypadku gdyby rachunek bankowy Wykonawcy nie został uwidoczniony w Wykazie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i podania przez Wykonawcę rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności dokonanej na rachunek bankowy Wykonawcy za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

      - Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. 3, nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia odsetek z tytułu niedokonania zapłaty w umówionym terminie.

      - Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego urzędem skarbowym jest …………..

      - Przy dokonywaniu płatności Zamawiający może zastosować mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 poz. 1570 z późn. zm.).

      - Wystawiane przez Wykonawcę faktury muszą zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 poz. 1570 z późn. zm.). Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz ich usunięcia, a także w razie potrzeby otrzymania faktury korygującej lub wystawienia noty korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT za datę płatności (spełnienia świadczenia) uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - W przypadku gdy Przedmiot Umowy realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) robót budowlanych warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych, o których mowa w § 6 ust. 7 Umowy, biorącym udział w realizacji danego, odebranego zakresu Przedmiotu Umowy. Pod pojęciem dowodu Zamawiający rozumie oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych lub inny dokument potwierdzający uregulowanie zobowiązań finansowych między Wykonawcą a podwykonawcą robót budowlanych lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą robót budowlanych w zakresie realizacji Umowy.

      - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy wyłącznie za wykonane prace (w tym usługi) lub roboty budowlane lub za wbudowane lub zastosowane odebrane materiały lub urządzenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - wyłącznie za wykonane roboty budowlane.

      - W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w części równej sumie kwot wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Powyższe nie będzie stanowić opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie.

      - Zatrzymana kwota, o której mowa w ust. 12, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy robót budowlanych, w tym dalszego podwykonawcy robót budowlanych, w stosunku do Zamawiającego do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych.

      - Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 12.

      - Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę.

      - W przypadku niewypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy przez Wykonawcę, w szczególności postanowień dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców, nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za faktury, o których mowa w ust. 1, może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną zgodnie z § 13 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - W przypadku wykonania części Przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych we właściwym protokole odbioru, wymienionym w ust. 1. W przypadku braku udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych w realizacji zakresu opisanego w protokole, fakt ten zostanie w nim stwierdzony.

      - Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, o której mowa w § 6 ust. 21 Umowy, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych.

      - Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie Przedmiotu Umowy jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tego zakresu Przedmiotu Umowy wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonany zakres Przedmiotu Umowy pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 16.

      - W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych nie wykonywał lub nie zafakturował wykonania żadnego zakresu Przedmiotu Umowy w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca załączy do faktury oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych potwierdzające tę okoliczność. W zaistniałej sytuacji cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.

      - Do ostatniej faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia podwykonawców robót budowlanych (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do Umowy) o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z umowami o podwykonawstwo robót budowlanych oraz o pełnym rozliczeniu Przedmiotu Umowy. Ust. 10 stosuje się odpowiednio.

      - W razie wadliwości wystawionej przez Wykonawcę faktury zobowiązuje się on do pokrycia szkody Zamawiającego powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

      - W razie zwrócenia się przez Wykonawcę do Zamawiającego o wypłatę zaliczki na podstawie § 8 ust. 11 Umowy zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pisemnego wniosku Wykonawcy o wypłatę zaliczki wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego zabezpieczeniem zwrotu zaliczki. Wypłata zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ____________________________. Za dzień wypłaty zaliczki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10.

Personel wymagany, Reprezentacja Stron

        - W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach posiadanych przez nich kompetencji, w imieniu Zamawiającego występują:

- …………………………

- …………………………

- …………………………

        - W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy występują:

- ………………………… - w charakterze kierownika projektu (koordynatora realizacji Przedmiotu Umowy), odpowiedzialnego za koordynację realizacji obowiązków umownych przez Wykonawcę i kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji Umowy (w przypadku wyznaczenia kierownika projektu przez Wykonawcę).

- …………………………

        - W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia:

          - ………………………… - jako kierownika budowy;

          - ………………………… - jako kierownika robót.

§ 11.

Rękojmia za wady i gwarancja

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy (w tym panele fotowoltaiczne, falowniki, stacje transformatorowe, konstrukcję wsporczą, obiekty budowlane, wykonane dokumentacje, w tym zwłaszcza dokumentację projektową, zamontowane instalacje, urządzenia i systemy oraz wykonane roboty budowlane), na okres ……………………… miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu „Karty gwarancyjnej" zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy. Podpisana przez Wykonawcę „Karta gwarancyjna" stanowi integralną część (załącznik) protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

            - W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji stosuje się przepisy art. 581 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do terminu gwarancji.

            - Okres rękojmi za wady na Przedmiot Umowy jest równy okresowi gwarancji, z uwzględnieniem regulacji ust. 2.

            - Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

            - Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wyłączają zasadę, o której mowa w art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego, i ustalają, że okres rękojmi za wady na Przedmiot Umowy rozpoczyna się w dniu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

            - W okresie rękojmi za wady i gwarancji, przed przystąpieniem do usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o tym fakcie nie później niż 1 dzień przed przystąpieniem do wykonywania prac lub robót budowlanych. Po zakończonych pracach lub robotach budowlanych Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym fakcie tego samego dnia. Powiadomienie winno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej lub mailowej.

            - Wykonawca zapewnia, że w okresie rękojmi za wady i gwarancji obiekty budowlane powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zarówno jako skończona całość użytkowa i technologiczna, jak i każda ich część i urządzenie z osobna, będą wolne od jakichkolwiek wad i będą funkcjonować w sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez Zamawiającego w Umowie parametrów.

            - Każdorazowo okres rękojmi za wady i gwarancji zostanie przedłużony o okres, w którym obiekty budowlane powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zarówno jako skończona całość użytkowa i technologiczna, jak i każda ich część i urządzenie z osobna, nie mogły być używane z powodu zaistnienia wady lub jej usuwania.

            - Wykonawca zapewnia, iż wady Przedmiotu Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady i gwarancji usunięte zostaną w terminach ustalonych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że każdorazowy termin nie będzie krótszy niż 14 dni oraz nie będzie dłuższy niż 90 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie, chyba że ze względów technicznych lub technologicznych uzasadnione będzie wyznaczenie dłuższego terminu.

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad Przedmiotu Umowy nawet w przypadku, jeśli stwierdzone wady nie wpływają na możliwość użytkowania Przedmiotu Umowy.

            - Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.

            - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia sądu. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań i odpowiedzialności przewidzianych Umową, w tym odpowiedzialności z tytułu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z innych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

            - Jeżeli w okresie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji trzykrotnie wystąpiła wada tego samego elementu Przedmiotu Umowy (w tym zwłaszcza obiektu budowlanego powstałego w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy), wówczas Wykonawca, po wezwaniu Zamawiającego, będzie zobowiązany na własny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wymiany w terminie ustalonym pisemnie przez Zamawiającego. Wymiana elementu nie może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu obiektów budowlanych objętych Przedmiotem Umowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę wymiany elementu na nowy i wolny od wad odpowiednie zastosowanie znajdzie ust. 12.

            - Wykonawca zapewni, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji części Przedmiotu Umowy zobowiążą się do spełnienia roszczeń wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego i na jego żądanie w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

            - Udzielona rękojmia za wady i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

            - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do monitoringu on-line pracy instalacji fotowoltaicznej w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 Umowy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat (z wyłączeniem opłaty abonamentowej za transfer danych GPRS). Monitoring pracy instalacji fotowoltaicznej będzie archiwizował dane dotyczące pracy elektrowni oraz uzysków energii przez minimum 3 lata od daty oddania instalacji do użytku.

            - Niezależnie od gwarancji Wykonawcy, o której mowa w ust. 1-16, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancje producenta na następujące elementy Przedmiotu Umowy i na następujące okresy:

- __ (słownie: __) miesięcy na panele fotowoltaiczne (gwarancja producenta);

- __ (słownie: __) miesięcy na falowniki (gwarancja producenta);

- __ (słownie: __) miesięcy na stacje transformatorowe (gwarancja producenta);

- __ (słownie: __) miesięcy na konstrukcję wsporczą (gwarancja producenta);

na warunkach zgodnych z postanowieniami PFU.

§ 12.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i zabezpieczenie zwrotu zaliczki

                - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 8 ust. 2 Umowy, w kwocie: ……………………… zł (słownie: …………… złotych ……), w formie: …………………………….

                - W przypadku zmiany Umowy polegającej na zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do wysokości 5% zwiększonego wynagrodzenia.

                - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w szczególności kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

                - Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2023 poz. 462 z późn. zm.).

                - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 29 1020 4027 0000 1602 0478 1714.

                - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji lub poręczenia.

                - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

                - Jeżeli okres realizacji Umowy jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonany Przedmiot Umowy. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty należności na rzecz Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty Zabezpieczenia. Wniesienie pełnej wysokości Zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa.

                - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego, że Przedmiot Umowy został należycie wykonany.

                - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji nie może przekraczać 30% wysokości Zabezpieczenia.

                - Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niż w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

                - W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 Umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do Umowy.

                - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu pierwszym, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

                - Występując o wypłatę zaliczki na podstawie § 8 ust. 11 Umowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku o wypłatę zaliczki zabezpieczenie zwrotu zaliczki w wysokości odpowiadającej kwocie zaliczki, o wypłatę której zwraca się Wykonawca. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki służy pokryciu roszczeń z tytułu zwrotu zaliczki. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia zwrotu zaliczki w szczególności kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu braku zwrotu zaliczki lub nieterminowego jej zwrotu. Do zabezpieczenia zwrotu zaliczki stosuje się ust. 4-7 dotyczące formy zabezpieczenia. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zwrotu zaliczki w terminie 30 dni od dnia zwrotu zaliczki Zamawiającemu.

§ 13.

Kary umowne

- Zamawiający naliczy Wykonawcy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w przypadku:

  - przekroczenia któregokolwiek z terminów, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 2 Umowy - za każdy dzień zwłoki;

  - nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych lub odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy lub stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji, w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 2 Umowy - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

  - braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych przewidzianego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych - odpowiednio za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych - za każdy stwierdzony przypadek z osobna;

  - nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidzianego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, w stosunku do którego występuje nieterminowa zapłata ze strony Wykonawcy, za każdy dzień liczony do dnia dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego - odpowiednio za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych - za każdy stwierdzony przypadek z osobna;

  - nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek z osobna;

  - nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek z osobna;

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zgodnie z § 6 ust. 15 Umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Podwykonawcy - za każdy stwierdzony przypadek z osobna;

  - gdy czynności zastrzeżone dla projektantów, kierownika budowy lub kierowników robót będą wykonywały inne osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego, w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 2 Umowy – za każdy stwierdzony przypadek z osobna;

  - gdy Wykonawca nie realizuje polecenia Zamawiającego bądź jego wyznaczonych przedstawicieli, w tym służb operacyjnych i służ bezpieczeństwa Zamawiającego, dotyczącego poprawek i zmian sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 2.000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek z osobna;

  - niewykonania przez Wykonawcę uwag i zaleceń organu nadzoru budowlanego w terminie wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiającego, w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 2 Umowy - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub Zamawiającego;

  - niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 3, w szczególności w zakresie sporządzania i przedkładania Zamawiającemu Kosztorysu,  HRTF lub Tabeli rozliczenia elementów skończonych, lub nieuwzględniania czy nieterminowego uwzględnienia przez Wykonawcę ewentualnych uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych do tych dokumentów, w wysokości 5.000,00 zł - za każdy przypadek z osobna;

  - niewywiązywania się lub nieterminowego wywiązywania się przez Wykonawcę obowiązków wynikających z PFU, w wysokości 1.000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek z osobna. Przedmiotowy punkt nie ma zastosowania do naruszeń, dla których Zamawiający przewidział inną wysokość kary umownej;

  - braku stawiennictwa wymaganego w ramach nadzoru autorskiego, w wysokości 1.000 zł - za każdy przypadek z osobna;

  - zwłoki w odpowiedzi na kwestie zgłoszone w trybie nadzoru autorskiego, w wysokości 2.000 zł - za każdy przypadek z osobna;

  - odstąpienia od Umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 2 Umowy.

      - Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę równą 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 2 Umowy.

      - Zapłata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków związanych z realizacją Umowy.

      - Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej Zamawiający uprawniony będzie do jej potrącenia z należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kary umownej w formie pisemnej wskazując w wezwaniu termin jej zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

      - Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

      - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezrealizowanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w terminie do dnia 28 grudnia 2023 r. doprowadzi do utraty dofinansowania przez Zamawiającego i powstania szkody Zamawiającego w wysokości utraconego dofinansowania, a w sytuacji, w której nieterminowa realizacja Przedmiotu Umowy będzie wynikała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odpowiedniego odszkodowania od Wykonawcy.

§ 14.

Odstąpienie od Umowy

- Oprócz pozostałych przypadków opisanych Umową oraz przewidzianych przepisami prawa Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy:

          - Wykonawca nie realizuje postanowień Umowy pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości;

          - Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. nie realizuje go przez okres co najmniej 14 dni;

          - Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym przez Zamawiającego lub, w przypadku wstrzymania jego realizacji przez Zamawiającego, nie podjął dalszej realizacji Przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni od otrzymania od Zamawiającego decyzji o wznowieniu jego realizacji;

          - Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z PFU, projektem budowlanymi lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek lub zmian sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

          - Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie terminów realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy lub jeżeli stopień zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin jego wykonania jest zagrożony;

          - Wykonawca nie przestrzega Regulaminu prowadzenia prac na lotnisku lub planu bezpieczeństwa prac lub nie podporządkowuje się jakimkolwiek poleceniom, zakazom czy wytycznym służb Zamawiającego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotniska i operacje lotnicze, przez co powoduje zagrożenie dla funkcjonowania lotniska;

          - Wykonawca nie wniesie pełnej wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 ust. 8 Umowy, do połowy okresu, na który została zawarta Umowa;

          - nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie działalności gospodarczej prowadzonej przez Wykonawcę;

          - nastąpi zagrożenie niewypłacalnością Wykonawcy, zajęcie przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposób, skutkujące uniemożliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy;

          - Wykonawca nie udostępni Zamawiającemu dokumentów żądanych przez Zamawiającego, mających potwierdzić posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych upoważnień, deklaracji lub zatwierdzeń, dysponowanie odpowiednimi środkami i posiadanie kompetencji do wykonywania działalności niezbędnej do realizacji Umowy, w terminie określonym w § 22 ust. 6 lit. b Umowy.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1-10, przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę w formie pisemnej do usunięcia stwierdzonego naruszenia bądź wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, i wyznaczy Wykonawcy w tym celu dodatkowy, co najmniej 7-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy.

              - Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:

    - wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, lub

    - konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych na sumę większą niż 5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 2 Umowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w razie nieuzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” lub wyłącznie dla Przedmiotu Umowy, niezależnie od przyczyn nieuzyskania dofinansowania (w tym odmowa z przyznania dofinansowania, rezygnacja z dofinansowania przez Zamawiającego). W takiej sytuacji odstąpienie od Umowy nie będzie uznawane za zawinione przez Zamawiającego, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy z tych przyczyn.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w razie niewydania przez właściwy organ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, wydania przez właściwy organ nakazu wstrzymania realizacji inwestycji lub jej odpowiedniej części oraz w przypadku odstąpienia od realizacji inwestycji w całości lub części. W takiej sytuacji odstąpienie od Umowy nie będzie uznawane za zawinione przez Zamawiającego, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy z tych przyczyn.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa w ust. 1-4, nie później jednak niż w terminie 365 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu ukończenia Przedmiotu Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków Umowy, a także powierzyć realizację Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia sądu.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić, wedle wyboru Zamawiającego, w całości lub w oznaczonej części. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić w szczególności ze skutkiem „ex nunc” (na przyszłość).

- W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do zrealizowanej części świadczenia, w szczególności postanowienia § 11 dotyczące rękojmi za wady i gwarancji.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający uprawniony jest do wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron niezależnie od przyczyny – do wypłaty kwoty zabezpieczenia zwrotu zaliczki (jeśli zostało wniesione), celem zaspokojenia należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy zgodnie z Umową.

- Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1-4, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego bez konieczności stosowania najpierw regulacji umownej odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy, zabezpieczyć teren budowy i roboty budowlane oraz opuścić teren budowy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wszelkie koszty wynikające z powyższej sytuacji ponosi Wykonawca.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

        - w terminie 15 dni roboczych od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Przedmiotu Umowy wraz z należnym wynagrodzeniem Wykonawcy, ustalonym na podstawie procentowego zaawansowania czynności, prac lub robót budowlanych w poszczególnych pozycjach Kosztorysu lub Tabeli elementów scalonych/skończonych, według stanu na dzień odstąpienia i cen z Kosztorysu;

        - Wykonawca zabezpieczy przerwane czynności, prace lub roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy;

        - Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie przerwanym oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

        - Wykonawca usunie sprzęt, materiały, urządzenia i konstrukcje, których usunięcia zażąda Zamawiający, oraz opuści teren budowy.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona czynności, o których mowa w ust. 13, Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie przerwanym i zgodnym z wymaganiami Umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, który został wykonany zgodnie z wymaganiami Umowy do dnia odstąpienia od Umowy;

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

Powyższe dotyczy odstąpienia „ex nunc”, a nie dotyczy odstąpienia „ex tunc”.

- W przypadku odstąpienia od Umowy rozliczenie wykonanego Przedmiotu Umowy nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w § 8 i § 9 Umowy.

§ 15.

Zmiany Umowy

                - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w następujących okolicznościach:

  - zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, sposobu realizacji Umowy, terminu realizacji Umowy lub wysokości wynagrodzenia wynikające ze zmian przepisów prawa lub norm technicznych, a także wymogów czy warunków operatora sieci energetycznej obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, w zakresie wynikającym z tych zmian;

  - zmiany dotyczące zakresu Przedmiotu Umowy, w tym przede wszystkim ograniczenie Przedmiotu Umowy, wynikające z:

            - niepodpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; lub

            - nieotrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ogóle lub w założonej przez Zamawiającego wysokości; lub

            - utraty możliwości otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze względu na prawdopodobieństwo poniesienie wydatków na realizację przedmiotu zamówienia (wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy) po okresie kwalifikowalności;

bez względu na to, jakie będę przyczyny zaistnienia powyższych zdarzeń;

  - zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na dochowanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony Umowy nie mogły przewidzieć, którego nie można było uniknąć, ani któremu Strony umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie, a która ma wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, strajki, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp. Siły wyższej nie stanowią zdarzenia zewnętrzne związane z wojną w Ukrainie oraz epidemią wirusa Covid-19. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Przedmiotu Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. W przypadku ustania siły wyższej Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy;

  - zmiany organizacyjne polegające na zmianie nazwy (firmy), adresu, siedziby, formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem Przedmiotu Umowy, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji Umowy pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z SWZ i złożonej oferty;

  - zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT poprzez dostosowanie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki podatku VAT;

  - zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub sposobu jego realizacji w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dacie zawarcia Umowy;

  - zmiany terminu, sposobu świadczenia lub kwoty wynagrodzenia w przypadku:

            - dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, opinii i certyfikatów w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności:

- opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów, itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- odmowa wydania przez ww. organy decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów, itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- wydanie przez ww. organy lub podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów, itp., dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg szynowych albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy,

- opóźnienie w wydaniu przez podmioty niebędące organami administracji rządowej i samorządowej wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień, itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, wynoszące powyżej 30 dni liczonych od dnia, kiedy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa taka decyzja, zezwolenie, opinia, uzgodnienie, postanowienie itp., winna być wydana przez ww. podmioty;

- nałożenie przez organ dodatkowych, nieprzewidzianych obowiązków (w tym wykonania dodatkowych prac lub robót budowlanych) i czynności proceduralnych, w tym konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy;

- wydanie postanowienia, decyzji itp. o wstrzymaniu robót budowlanych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- zgłoszenie sprzeciwu przez właścicieli terenów, na których mają być prowadzone roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy, na prowadzenie tych robót budowlanych, w szczególności w zakresie pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, usunięcia kolizji, regulacji wysokościowych terenu, budowy zjazdów, przestawienia ogrodzeń, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a) zmianie mogą ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w § 2 Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z treścią Umowy i w sposób należyty. W przypadku, o którym mowa w ppkt v, zmianie ulec może także wysokość wynagrodzenia Wykonawcy o wartość uzasadnionych i należycie udokumentowanych przez Wykonawcę kosztów wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych czynności, prac lub robót budowlanych lub obowiązków i czynności proceduralnych.

            - dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez instytucje, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek uzgodnień, warunków lub innych dokumentów i opracowań niezbędnych do wykonywania Przedmiotu Umowy;

            - zaistnienia innych okoliczności, o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym -  leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zgodnie z jej postanowieniami;

  - zmiany techniczne lub technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami:

            - jeżeli termin dostępności lub dostawy materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w PFU zagrażałby terminowi realizacji Przedmiotu Umowy lub w inny sposób powodowałby niemożność zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami PFU lub projektem budowlanym, to Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w PFU na materiały lub urządzenia równoważne, odpowiadające wymogom SWZ;

            - pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu nowszej generacji niż wskazane w PFU lub w ofercie Wykonawcy, których zastosowanie lub użycie będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych lub użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umożliwi uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu Umowy;

            - pojawieniem się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy powodującej zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót budowlanych, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia nie mniejszych parametrów końcowych Przedmiotu Umowy, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

            - niedostępnością na rynku technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętów wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w PFU spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętów;

            - odmiennymi od przyjętych w PFU lub w projekcie budowlanym warunkami geologicznymi bądź hydrologicznymi skutkującymi niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technicznych, technologicznych lub założeniach co do materiałów, urządzeń lub sprzętu;

            - błędami lub brakami w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego polegającymi na niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do stanu zgodnego z prawem lub zasadami wiedzy technicznej;

            - możliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub rozwiązań co do materiałów, urządzeń lub sprzętu niż wskazane ofercie Wykonawcy, w PFU lub w projekcie budowlanym, w sytuacji gdyby zastosowanie tych innych rozwiązań skutkowało skróceniem czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub poprawieniem parametrów technicznych lub użytkowych lub pozwoliłoby na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umożliwiłoby uzyskanie lepszej jakości Przedmiotu Umowy lub wynikało ze zmiany przepisów prawa lub zmiany warunków realizacyjnych określonych w PFU lub w projekcie budowlanym lub zastosowanie rozwiązań określonych PFU lub w projekcie budowlanym groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 8 możliwa jest zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętów określonych w PFU lub w projekcie budowlanym), terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w § 2 Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy - w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany, z uwzględnieniem zasad określonych w § 8 Umowy.

Do ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z zastosowaniem odmiennej technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętów niż wskazane w ofercie Wykonawcy, w PFU lub w projekcie budowlanym z przyczyn opisanych w pkt 8 odpowiednie zastosowanie będzie mieć § 8 ust. 7 Umowy.

W przypadku gdy zmiana dotyczy technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec technologii, materiałów, urządzeń lub sprzętów zastępujących te wskazane w ofercie Wykonawcy, w PFU lub w projekcie budowlanym.

W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót odmiennie do założeń dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego lub zatwierdzonej dokumentacji projektowej obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie lub uzyskanie opracowania na własny koszt kompletnej dokumentacji zamiennej w wersji papierowej potwierdzonej przez nadzór autorski o odstępstwach nieistotnych i przedłożenie jej do weryfikacji przez nadzór inwestorski i do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu dokumentacji zamiennej przez Zamawiającego obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie kopii dokumentacji zamiennej i złożenie jej do Zamawiającego w wersji cyfrowej przed rozpoczęciem realizacji określonego elementu robót. Wykonanie robót zamiennych musi być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia, wskutek którego zawarta została Umowa, a także osób wskazanych w § 10 ust. 3 Umowy, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w szczególności w wyniku śmierci, choroby, ustania stosunku pracy, reorganizacji, innego zdarzenia losowego lub innej przyczyny niezależnej od Wykonawcy lub gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Przedmiotowa zmiana możliwa jest pod warunkiem, że Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby spełniające warunki określone w SWZ;

  - wystąpienia konieczności zmiany podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał - zmiana Umowy możliwa jest na zasadach określonych w § 6 ust. 29 Umowy i dotyczyć może zmiany ww. podmiotu;

  - wystąpienia następujących okoliczności:

            - niezależnego od Wykonawcy wstrzymania lub wydłużającego się terminu dostaw materiałów, produktów, komponentów produktów lub materiałów, niezależnych od Wykonawcy trudności w dostępie do materiałów, urządzeń, sprzętów lub trudności w realizacji usług transportowych;

            - wstrzymania, przestoju lub opóźnienia realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

            - niekorzystnych warunków atmosferycznych lub ciągłych opadów deszczu lub śniegu lub temperatur zewnętrznych poniżej 5°C lub silnych wiatrów o prędkości przekraczającej 10 m/s uniemożliwiających zarówno wykonywanie (prowadzenie) prac lub robót budowlanych bezpiecznie pod względem BHP, zgodnie z technologią robót lub zasadami sztuki budowlanej lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów przez okres dłuższy niż 3 kolejne dni kalendarzowe. Fakt wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku warunków atmosferycznych oraz musi być potwierdzony danego dnia przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 11 zmianie mogą ulec terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w § 2 Umowy odpowiednio do okresu trwania przeszkód/okoliczności, o których mowa powyżej, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z technologii wykonania robót.

  - pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

            - wystąpieniem rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie uzasadnionych rozbieżności lub niejasności;

            - wystąpieniem konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w PFU lub w projekcie budowlanym;

            - polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian we wcześniej zaakceptowanych lub zatwierdzonych lub uzgodnionych lub zaopiniowanych przez Zamawiającego opracowaniach projektowych;

            - wystąpieniem konieczności wprowadzenia podziału Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne etapy lub dokonania zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych lub w wyniku prowadzonych spraw sądowych, administracyjnych lub zaistnienia nieprzewidzianej, z zachowaniem należytej staranności, konieczności uzyskania decyzji administracyjnej;

            - wystąpieniem konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych, nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego przewidzenia w chwili zawarcia Umowy;

            - wystąpieniem nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w PFU lub w projekcie budowlanym, ale istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, warunków geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, wystąpieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, ich elementów, sieci, podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, odkryciem na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu historycznym lub kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie Przedmiotu Umowy;

            - rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy zgodnie z § 1 ust. 3 Umowy, w szczególności w wyniku wykonywania tej części Przedmiotu Umowy przez gestorów sieci;

            - wystąpieniem konieczności zaniechania wykonania czynności, prac lub robót budowlanych, wykonania czynności, prac lub robót zamiennych lub czynności, prac lub robót dodatkowych, jeśli stały się one niezbędne;

            - wystąpieniem kolizji lub niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

            - koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii;

            - wystąpieniem innych niż wymienione powyżej okoliczności, nieleżących po stronie Wykonawcy, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności wystąpieniem okoliczności takich jak: upadłość lub likwidacja kluczowego podwykonawcy lub brak możliwości realizowania przez niego Przedmiotu Umowy z innego ważnego powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego podwykonawcy są istotne dla zrealizowania Przedmiotu Umowy, a jego zastąpienie innym podwykonawcą w krótkim czasie jest obiektywnie niemożliwe.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 12 zmianie może ulec zakres i sposób wykonania Przedmiotu Umowy (w tym technologia, materiały, urządzenia lub sprzęty określone w ofercie Wykonawcy, w  PFU lub w projekcie budowlanym), terminy wykonania Przedmiotu Umowy określone w § 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy - w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.

  - zastąpienia Wykonawcy nowym wykonawcą:

- w wyniku śmierci lub ustania bytu prawnego jednego z członków konsorcjum będącego Wykonawcą (dotyczy przypadku gdy zamówienie realizowane jest przez konsorcjum), o ile pozostali członkowie konsorcjum spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w szczególności na skutek utraty płynności finansowej przez Wykonawcę i niezapłacenia należności podwykonawców;

  - poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

    - W wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, zmianie ulegną postanowienia Umowy, na które ww. okoliczności mają wpływ, w szczególności termin realizacji Przedmiotu Umowy, zakres świadczenia oraz sposób zrealizowania Przedmiotu Umowy, a także wynagrodzenie Wykonawcy.

    - Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.

    - Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

    - Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony.

§ 16.

Sposób komunikowania się Stron

      - Dokumenty wytworzone w związku z realizacją Umowy, w szczególności o charakterze powiadomień, informacji, poleceń, zatwierdzeń i akceptacji, Strony będą przekazywać sobie w formie pisemnej lub dokumentowej i dostarczać osobiście (za pokwitowaniem) bądź poprzez pocztę lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i dostarczać e-mailem.

          - Oświadczenia woli składane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy Strony będą przekazywać sobie w formie pisemnej i dostarczać osobiście (za pokwitowaniem) bądź poprzez pocztę lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i dostarczać e-mailem.

          - Dokumenty, o których mowa w ust. 1, i oświadczenia woli, o których mowa w ust. 2, przekazywane są, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1 i 2, na następujące adresy Stron:

        - Dla Zamawiającego:

Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.

im. Henryka Wieniawskiego

ul. Bukowska 285

60-189 Poznań

e-mail: …………………………

        - Dla Wykonawcy:

…………………………………

e-mail: ………………………

          - Zmiana danych jednej ze Stron, o których mowa w ust. 3, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

          - W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, przesyłkę (list) lub informację dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie lub jednokrotnie przekazaną drogą elektroniczną na adres Strony, której dane uległy zmianie, określony w ust. 3, lub na ostatni znany adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczoną.

§ 17.

Prawa autorskie

            - Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.) i nie naruszy majątkowych ani osobistych praw osób trzecich, a utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej „Utworami”) powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:

- w chwili przekazania Zamawiającemu wszelkich Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części Wykonawcy będą przysługiwały w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej;

- nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie Umowy;

- autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczach osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;

- przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują - nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem wydania Zamawiającemu wszelkich Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części;

- przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują - nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień wydania Zamawiającemu wszelkich Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań czy też oświadczeń Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

      - W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, z chwilą przekazania Zamawiającemu Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części Wykonawca:

        - przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do Utworów, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy oraz broszury, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie (z zastrzeżeniem pełnomocnictw i oświadczeń, o których mowa w ust. 8);

        - udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone osobie trzeciej bez pozbawienia autorów Utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich Utworów stworzonych w ramach Umowy wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści Utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.

      - Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, następuje na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) oraz na następujących polach eksploatacji:

    - wielokrotnego wykorzystania Utworów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności do włączenia ich do SWZ oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia oraz realizacji inwestycji;

    - wielokrotnego i dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego zezwalania oraz wykorzystania Utworów i danych w nich zawartych w celu wykonania ich aktualizacji (w przypadku gdy utraciły aktualność), adaptacji lub zmian;

    - wykorzystywania Utworów, w tym projektów, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji wizualizacji, ilustracji, rysunków, a także zawartych w dokumentacji opisów w materiałach promocyjnych dotyczących Zamawiającego, a także do publicznego prezentowania projektu w dowolnej formie, zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak i w innych miejscach, w celu promocji działalności Zamawiającego, a także w celach informacyjnych;

    - użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;

    - utrwalenia Utworów na wszelkiego rodzaju nośnikach, a w szczególności na taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

    - zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

    - wprowadzania do obrotu;

    - wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

    - wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu;

    - wymiany nośników, na których Utwór utrwalono;

    - wykorzystania w utworach audiowizualnych;

    - wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy;

    - wprowadzania zmian, skrótów;

    - sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;

    - publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym;

    - publikowania części lub całości;

    - najem;

    - dzierżawa;

    - udzielanie licencji na wykorzystanie.

Wykonywanie nabytych praw na polach eksploatacji określonych powyżej może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

      - Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, następuje z chwilą faktycznego przekazania Utworów Zamawiającemu.

      - Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których Utwory zostały utrwalone. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie Utworów na poszczególnych polach eksploatacji.

      - Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych uzyskanych na podstawie Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie określonym Umową.

      - Każdy egzemplarz każdego z Utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do Utworu w zakresie określonym w Umowie.

      - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw osobistych oraz upoważnia Zamawiającego do udzielania w tym zakresie dalszych pełnomocnictw oraz zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do Utworów, wówczas jest zobowiązany z chwilą wydania Utworów Zamawiającemu przekazać:

              - pełnomocnictwa od osób, którym te prawa przysługują, o treści określonej powyżej, oraz

              - oświadczenia od osób, którym te prawa przysługują, w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych Utworów oraz upoważnienia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu.

Niedostarczenie pełnomocnictw i oświadczeń o wymaganej treści będzie oznaczało braki w przekazanej dokumentacji.

      - Wykonawca, jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty osobie, której przysługują autorskie prawa osobiste do danego Utworu, wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz osoby, której przysługują autorskie prawa osobiste, w odniesieniu do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.

      - W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia jej praw, w tym praw autorskich osobistych lub majątkowych, w związku z powstaniem lub eksploatacją Utworów, Wykonawca:

              - przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń, w tym za powstałą szkodę;

              - w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

              - poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

§ 18.

Prawa autorskie do oprogramowania, aplikacji

- W przypadku, w którym do należytej realizacji Umowy konieczne będzie dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania, do którego Wykonawca nie posiada majątkowych praw autorskich lub które nie zostało stworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy (dalej zwane „Oprogramowaniem”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem dokonania odbioru takiego Oprogramowania wszelkie licencje, sublicencje albo zapewnia ich przeniesienie od podmiotu trzeciego, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania, co najmniej w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę i do prawidłowego korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie z treścią Umowy oraz Załączników do niej. Warunki korzystania z takiego Oprogramowania nie będą gorsze od standardowych warunków licencyjnych oferowanych innym podmiotom przez podmioty trzecie, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania.

- Licencje, sublicencje albo zapewnienie ich przeniesienia od podmiotu trzeciego zapewniają Zamawiającemu prawo do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, są przenoszalne oraz niewyłączne. W przypadku, w którym licencje sublicencje albo zapewnienie ich przeniesienia od podmiotu trzeciego na rzecz Zamawiającego są odpłatne, płatność za nie następuje tylko i wyłącznie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

- Bez uszczerbku dla ust. 1 Wykonawca zapewnia Zamawiającemu korzystanie z licencji lub sublicencji do Oprogramowania lub ich przeniesienie od podmiotu trzeciego na poniższych polach eksploatacji:

- wykorzystanie w zakresie wszystkich dostępnych funkcjonalności oferowanych przez dany rodzaj Oprogramowania, w szczególności wprowadzanie, odczyt, modyfikacja danych, ich synchronizacja z innymi danymi, w tym z obrazami, dźwiękami i utworami audiowizualnymi oraz transfer z i do innego oprogramowania;

- wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów, urządzeń przenośnych (mobilnych) oraz na serwerach i odtwarzanie, utrwalanie, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie i korzystanie w dowolnym miejscu i czasie przez dowolną liczbę użytkowników;

- instalacja i deinstalacja oprogramowania, w tym w szczególności na komputerach oraz na urządzeniach przenośnych (mobilnych);

- trwałe lub tymczasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub części, wszelkimi środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności jeżeli jest to niezbędne do jego załadowania, wyświetlenia, uruchomienia, transmisji i przechowywania bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy lub podmiotu posiadającego majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania;

- sporządzanie kopii zapasowych Oprogramowania na dowolnym nośniku i w dowolny sposób, w tym w szczególności w chmurze, na dyskach twardych, urządzeniach z pamięcią flash lub innym nośniku danych, na serwerach, techniką zapisu magnetycznego lub cyfrowego, wyłącznie na cele Zamawiającego;

- dowolna zmiana nośników, na których Oprogramowanie jest lub może być utrwalone, umieszczanie jego w pamięci wszelkich urządzeń (komputerów, urządzeń przenośnych), na serwerach, w sieciach komputerowych oraz w sieciach telekomunikacyjnych;

- kompilacja Oprogramowania z wszelkimi urządzeniami, w szczególności służącymi do odtwarzania oraz utrwalania obrazu, muzyki, utworów audiowizualnych, a także służącymi do poruszania się w wirtualnej rzeczywistości (virtual reality) lub rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality), przez dowolną liczbę użytkowników, w dowolnym miejscu lub czasie, jeżeli dane Oprogramowanie dopuszcza taką funkcjonalność;

- publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, nie wyłączając technologii wirtualnej rzeczywistości (virtual reality) lub rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality);

- umieszczanie danych w Oprogramowaniu oraz udostępnianie tych danych w przewodowych i bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych dowolnej liczbie użytkowników, w dowolnym miejscu i czasie, w taki sposób, aby dane te mogły zostać odtworzone w zakresie, w jakim zostały umieszczone na jakimkolwiek urządzeniu przeznaczonym do odtwarzania tych danych, w szczególności na komputerach, urządzeniach przenośnych (mobilnych) oraz urządzeniach służących do poruszania się w wirtualnej rzeczywistości (virtual reality) lub rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality);

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem;

- przystosowanie, tłumaczenie, wprowadzanie zmian, zmiany układu lub inne zmiany w oprogramowaniu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego bez dekompilacji kodu źródłowego;

- badanie oraz testowanie funkcjonalności Oprogramowania;

- korzystanie w pełnym zakresie z rezultatów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania oraz korzystanie ze wszelkich danych, raportów, zestawień oraz innej dokumentacji lub plików powstałych w ramach eksploatacji Oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy oraz modyfikowanie rezultatów powstałych w wyniku eksploatacji z oprogramowania.

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu korzystanie z licencji lub sublicencji do dokumentacji Oprogramowania lub ich przeniesienie od podmiotu trzeciego na poniższych polach eksploatacji:

  - użytkowanie dokumentacji Oprogramowania na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;

  - utrwalenie dokumentacji Oprogramowania na wszelkiego rodzaju nośnikach, a w szczególności na taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz na wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

  - zwielokrotnianie dokumentacji Oprogramowania dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza;

  - wprowadzanie dokumentacji Oprogramowania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

  - wystawianie, ekspozycja, wyświetlanie i publiczne odtwarzanie dokumentacji Oprogramowania;

  - wymiana nośników, na których dokumentację Oprogramowania utrwalono.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w razie powstania nowych pól eksploatacji, udzieli Zamawiającemu licencji, sublicencji albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu trzeciego, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania do korzystania z Oprogramowania na takich nowych polach eksploatacji, niezwłocznie na żądanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

- Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania przez podmioty uprawnione do dokonywania tych czynności nie powoduje zmiany pól eksploatacji wskazanych w ust. 3 i 4.

- Wykonawca oświadcza, że licencje lub sublicencje dostarczone zgodnie w Umową są i będą zgodne z jej treścią, treścią wszystkich załączników, w szczególności PFU, oraz w przypadkach, w których okaże się, że licencje lub sublicencje nie zapewniają wymaganych funkcjonalności, Wykonawca zobowiązany będzie do ich bezzwłocznego uzupełnienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Z chwilą dostarczenia Oprogramowania warunki licencjonowania producenta Oprogramowania stosowane wobec wszystkich nabywców takiego Oprogramowania stają się integralnym załącznikiem do Umowy, przy czym w przypadku sprzeczności postanowień Umowy i tego załącznika obowiązują postanowienia Umowy.

- Udzielenie przez Wykonawcę licencji, sublicencji, ich przeniesienie na rzecz Zamawiającego od podmiotu trzeciego, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania, na rzecz Zamawiającego wolne jest od jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich.

- Z chwilą udzielenia licencji lub sublicencji na korzystanie z Oprogramowania własność nośników, na których je utrwalono, przechodzi na Zamawiającego, jeżeli Oprogramowanie będzie utrwalone na takim nośniku.

- W celu potwierdzenia poprawności licencjonowania Oprogramowania Wykonawca przed dokonaniem odbioru Oprogramowania dostarczy Zamawiającemu wyniki audytu dokonanego przez właściwego producenta Oprogramowania, jeśli producent wydaje takie wyniki/certyfikaty. Pozytywny wynik audytu jest warunkiem dokonania odbioru Oprogramowania przez Zamawiającego.

- W przypadku, w którym Oprogramowanie będzie naruszać prawa osób trzecich, Wykonawca bezzwłocznie uzyska dla Zamawiającego na swój koszt licencje, sublicencje lub zapewni ich przeniesienie na rzecz Zamawiającego od podmiotu, któremu przysługują prawa do Oprogramowania lub jego części lub dokona lub zapewni dokonanie na swój koszt odpowiedniej modyfikacji Oprogramowania, tak aby nie naruszało ona jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wadliwość i niezgodność z prawem wszelkich wydanych oświadczeń dotyczących Oprogramowania. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów postępowań sądowych, wynikłych z tego, że Wykonawca nie był uprawniony do udzielenia na rzecz Zamawiającego praw objętych Umową.

- W przypadku gdy osoba trzecia zgłosi wobec Zamawiającego roszczenia związane z  Oprogramowaniem lub którymkolwiek z utworów składających się na Oprogramowanie, Wykonawca zobowiązuje się aktywnie współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia sprawy, w szczególności przekaże Zamawiającemu wszystkie posiadane przez siebie dowody czy informacje, które Zamawiający mógłby wykorzystać do obrony przed takimi roszczeniami.

- Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia wszelkich roszczeń osób trzecich kierowanych przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem przez Oprogramowanie własności przemysłowej lub intelektualnej osób trzecich po wezwaniu go do tego przez Zamawiającego. Zamawiający wzywa Wykonawcę do przejęcia roszczeń w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania. Wezwanie zawiera wskazanie osób, które wystąpiły z roszczeniami wobec Zamawiającego, oraz wskazanie roszczeń i jest wysyłane pisemnie na adres Wykonawcy.

- Postanowienia ust. 5-15 stosuje się odpowiednio do dokumentacji Oprogramowania.

- Licencja lub sublicencje, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostały udzielone na okres 5 lat, przy czym po upływie 5 lat obowiązywania licencji przekształca się ona w licencję udzieloną na czas nieoznaczony. Licencja, po jej przekształceniu w licencję na czas nieoznaczony, może być wypowiedziana z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

- W ramach Przedmiotu Umowy będą dostarczane sprzęty z oprogramowaniem, jednak wszystkie urządzenia oraz aplikacje powinny być objęte 3-letnim wsparciem (kontraktem) serwisowym producenta. Jednakże jeżeli działanie urządzeń bądź ich funkcjonalności jest ograniczone licencyjnie, to Zamawiający wymaga dostarczenia takich licencji na okres 10 lat. W ramach 3-letniego kontraktu serwisowego Zamawiający oczekuje w tym okresie:

- bezpłatnej aktualizacji oprogramowania firmware,

- w przypadku rozwiązań sprzętowych - wymiany uszkodzonego urządzenia z dostawą następnego dnia roboczego od weryfikacji awarii,

- wsparcia technicznego producenta poprzez infolinię, pocztę e-mail oraz telefon.

§ 19.

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, dokonać przeniesienia, cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części na osoby trzecie.

§ 20.

Przetwarzanie danych osobowych

- W celu realizacji Umowy Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe pracowników i współpracowników (osób kontaktowych, osób upoważnionych do działania w ramach realizacji Umowy).

- Z chwilą udostępnienia danych osobowych Stronie staje się ona samodzielnym administratorem danych osobowych udostępnionych jej przez drugą Stronę.

- Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/realizacji umowy jest Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Piotra Borowicza, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub telefon: 61 849 22 32 oraz pisemnie na adres: ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań.

- Dane osobowe:

- osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności;

- osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, stanowisko, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Dane zostały podane przez Wykonawcę w ramach Umowy.

- Dane osobowe, o których mowa w ust. 5, mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Portu Lotniczego Poznań – Ławica sp. z o.o., a po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wskazany w odrębnych przepisach dla tego rodzaju dokumentacji.

- Decyzje w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w ust. 5, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa osobom reprezentującym Wykonawcę przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Ponadto osobom wskazanym przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania postanowień niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym, o których mowa w ust. 5.

§ 21.

Poufność

- W czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji finansowych, handlowych, intelektualnych, know-how, organizacyjnych oraz dotyczących Przedmiotu Umowy i sposobu jej wykonywania, jak również informacji istotnych dla działalności Stron, w posiadanie których Strony weszły w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy.

- Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne informacje, których źródłem jest druga Strona, a uzyskane zostały od niej w jakiejkolwiek formie, w tym ustnej, pisemnej, graficznej, elektronicznej lub w inny sposób w trakcie współpracy, w tym przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

- Strony zobowiązują się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia informacji poufnych każdej ze Stron przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, powieleniem, modyfikacją, zniszczeniem, utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem, kradzieżą lub przekazaniem osobom  trzecim, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.

- Obowiązki wynikające z niniejszego paragrafu nie wiążą Stron w przypadkach, gdy:

  - ujawnienie informacji poufnych jest przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

  - Strona mająca ujawnić informację poufną uzyska na to pisemną zgodę drugiej Strony.

§ 22.

Dostęp do strefy zastrzeżonej lotniska

- Inwestycja, której dotyczy Przedmiot Umowy, zlokalizowana jest na terenie strefy zastrzeżonej lotniska Poznań-Ławica.

- Jeżeli w toku realizacji Umowy dostęp Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców działających na rzecz Wykonawcy do strefy zastrzeżonej lotniska Poznań-Ławica okaże się niezbędny, to prawo dostępu będzie przysługiwało tylko tym osobom wskazanym przez Wykonawcę, które zostały wyznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy oraz które spełniły wszystkie wymagania uprawniające do dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska, jeśli wydano dla nich odpowiednie przepustki osobowe.

- Dostęp Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców działających na rzecz Wykonawcy do strefy zastrzeżonej lotniska Poznań-Ławica odbywać się będzie wyłącznie w asyście personelu Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z koniecznością uzyskania przepustek osobowych, o których mowa w ust. 2, z transportem w obrębie strefy zastrzeżonej oraz z asystą personelu Zamawiającego, pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wydania przepustki bez podania przyczyny.

- Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 Wykonawca oświadcza, że:

- posiada niezbędne upoważnienia, deklaracje lub zatwierdzenia, dysponuje odpowiednimi środkami i posiada kompetencje do wykonywania działalności niezbędnej do realizacji Umowy;

- zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia żądania przez Zamawiającego, udostępnić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w lit. a;

- przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w lit. b, Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

§ 23.

Inne postanowienia Umowy

    - Wszelkie dokumenty składające się na Umowę będą traktowane jako wzajemnie się uzupełniające i objaśniające. Dla celów interpretacji, w przypadku sprzeczności, pierwszeństwo będą miały dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

        - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

        - warunki przyłączenia;

        - Umowa;

        - projekt budowlany przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego;

        - PFU wraz z pytaniami, wyjaśnieniami i zmianami;

        - oferta Wykonawcy;

        - Kosztorys;

        - HRTF.

    - Zamawiający oświadcza, iż posiada nadany numer w systemie Baza Danych Odpadowych i jest on następujący: 000037185.

    - Zgodnie z treścią art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711) Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.UE.L z 2014 r. nr 187, str. 1, z późn. zm.), uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

    - Zgodnie z treścią art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711) Wykonawca oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

    - Ewentualne spory wynikłe na tle zawarcia, obowiązywania i ustania obowiązywania Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z Umowy lub pozostającego w związku z Umową strony zobowiązują się do podjęcia próby jego polubownego rozwiązania.

    - W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta.

    - W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego oraz wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

    - Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

    - Ilekroć w Umowie mowa jest o wersji cyfrowej dokumentacji należy przez to rozumieć zapisane pliki w formatach elektronicznych:

        - dla rysunków, schematów, diagramów – w formacie obsługiwany przez aplikację AutoCAD z możliwością otworzenia w AutoCad oraz w wersji pdf;

        - dla opisów, zestawień, specyfikacji – w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Word, MS Excel;

        - dla harmonogramów – w formacie obsługiwanym przez aplikację MS Project;

i przesłane pocztą elektroniczną lub dostarczone na niezabezpieczonych nośnikach elektronicznych (CD, DVD).

    - Ilekroć w Umowie pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie odmienna intencja.

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2a – Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami

Załącznik nr 2b – projekt budowlany

Załącznik nr 3 – zatwierdzone: Kosztorys, Harmonogram

Załącznik nr 4 – wzór treści „Dowodu”

Załącznik nr 5 – wzór treści Karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do Umowy nr …………………………

(Wzór treści „Dowodu”)

…………, dnia ……………

Nazwa i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych: ……….……………………………

Nr umowy o podwykonawstwo: ………………………………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………

Nazwa i adres Zamawiającego: ………………………………………………………………………

Nazwa przedsięwzięcia: …………………………………..

Nr Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą: ……………………………………………

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu - …………… (dalej: Podwykonawca) oświadczam, że:

        - Podwykonawca otrzymał od Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w terminie należne, wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego i Wykonawcę*/podwykonawcę*/dalszego podwykonawcę* roboty budowlane, pomniejszone zgodnie z § ……… ust ……… umowy nr ………… z dnia ………………… o wartość brutto ………………………, tj. ……………………………, która tworzy kaucję gwarancyjną lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniądza do czasu, aż wymagana kwota kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia zostanie osiągnięta*. (jeżeli dotyczy) *

        - Podwykonawca w całości zafakturował należne mu wynagrodzenie z tytułu umowy o podwykonawstwo z dnia ……………… nr …………………… oraz że należne Podwykonawcy, wymagalne wynagrodzenie zostało w całości rozliczone (zapłacone) na jego rzecz przez Wykonawcę*/podwykonawcę*/dalszego podwykonawcę*. (jeżeli dotyczy) *

Jako dowód potwierdzający powyższe załączam:

      - kopie protokołów odbioru*;

      - Kopie faktur*/rachunków* wraz z potwierdzeniem doręczenia Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*;

      - kopie potwierdzeń przelewów;

      - zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych;

Zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót | Pozycja z Kosztorysu Wykonawcy | Pozycja z kosztorysu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub umowy o podwykonawstwo | Wartość zrealizowanych robót (netto/brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |

W związku z powyższym oświadczam, iż na przedmiotowe potrącenie w kwocie ………………………… wyrażam zgodę i nie będę wnosić żadnych roszczeń w tym zakresie do Zamawiającego*. (jeżeli dotyczy)*

Oświadczam, że między podwykonawcą a Wykonawcą (należy dostosować do potrzeb) nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy (należy dostosować do potrzeb) o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. (jeżeli dotyczy)*

*niepotrzebne skreślić

PODWYKONAWCA*/DALSZY PODWYKONAWCA*

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, pieczęć firmowa)

Załącznik nr 5 do Umowy nr ………………

(Wzór treści „Karty gwarancyjnej")

KARTA GWARANCYJNA z dnia ……………………………… r.

dla wykonanego w ramach Umowy nr ………………z dnia	r. przedsięwzięcia pn.

…………………………………………..

§ 1.

Wykonawca - …………………………………………… udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy nr ………………………………………… z dnia …………………………… (dalej: Umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 7 pkt II Umowy (Przeglądy gwarancyjne) oraz w § 11 Umowy (Rękojmia za wady i gwarancja) oraz na warunkach określonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§ 2.

Wykonawca zapewnia, że wykonana dokumentacja, w tym dokumentacja projektowa, prace i roboty budowlane, jak i wykonane obiekty budowlane, zamontowane urządzenia, systemy i instalacje, w szczególności panele fotowoltaiczne, falowniki, stacje transformatorowe i konstrukcja wsporcza, które objęte są Umową, zostały wykonane zgodnie z warunkami Umowy, PFU, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres ……………………… licząc od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, tj. od dnia ………………………… Okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego oraz w § 11 Umowy (Rękojmia za wady i gwarancja). Pierwotny okres gwarancji kończy się w dniu ………………………………

§ 4.

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości.

§ 5.

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, z których Wykonawca korzystał realizując Przedmiot Umowy, przewidują inny okres gwarancji niż wskazany w § 3, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji na te urządzenia lub materiały na okres nie krótszy niż wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

§ 6.

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie:

        - pisemnie na adres: …………………………, albo

        - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …………………………………

Zamawiający może też dokonać zgłoszenia telefonicznie na numery: ………………………………………, ale zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone w jeden ze sposobów wymieniony w punktach 1-2 powyżej.

§ 7.

W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia lub fakt wystąpienia wady, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu, godzinie i miejscu oględzin miejsca wystąpienia wady. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

§ 8.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

§ 9.

W przypadku odmowy usunięcia wad albo nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, odmowy wymiany elementu na nowy i wolny od wad albo niedokonania wymiany w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie albo usunięcia wad w sposób nieprawidłowy Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wad bądź wymiany elementu na nowy i wolny od wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnego upoważnienia, w tym upoważnienia sądu. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa w przypadku powierzenia wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z innych należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

§ 10.

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z funkcją lub przeznaczeniem - Zamawiający może od Umowy odstąpić. Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego funkcją lub przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej.

§ 11.

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem.

§ 12.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, żeby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy spełnili roszczenia wynikające z rękojmi za wady lub gwarancji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego i na jego żądanie, w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

§ 13.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy, pieczęć firmowa)

Paragraf znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy stroną Umowy są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum lub wykonawcy działający w formie spółki cywilnej. W pozostałych przypadkach paragraf podlegać będzie wykreśleniu.

Jeśli Wykonawca nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, to ustęp ten podlegać będzie wykreśleniu.