Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strategia komunikacji marki GeniusCoach

Efektem będzie raport w formacie pdf zawierający

- pozycjonowanie marki

- opisu przyjętej strategii marki

- opisu obranej strategii komunikacji

- Analiza marki i jej otoczenia 20 h – wynik: Spotkanie robocze i omówienie wniosków, wkład do strategii marki „D”

  - Pogłębiony audyt marki i produktów w celu lepszego zrozumienia.

  - Badanie otoczenia marki, aby precyzyjnie nakreślić przyszłą strategię.

- Warsztaty strategiczno – kreatywne 10h = 3 h przygotowanie + 4 h. warsztat + 3 h podsumowanie - wynik: spisane wnioski  w postaci prezentacji podsumowującej warsztat zawierającej mi. „R”

    - Pozycjonowanie marki 5h-15h

    - Strategia marki 20h

    - Strategia komunikacji

    - Dokumenty:

      - Brandbook

      - Brand Guidelines

      - Nazwy usług

  - Spotkania i sesje brainstormingowe z zespołem.

  - Określenie potrzeb i wymagań projektu.

- Pozycjonowanie marki 5h-15h

  - Definiowanie unikatowej wartości marki.

  - Wyróżnianie marki na tle konkurencji.

- wynik: zapis pozycjonowania „R”

- Strategia marki 20h

  - Opracowanie jasnej i spójnej koncepcji marki.

  - Określenie misji, wizji i wartości marki.

- wynik: syntetyczny dokument opisujący założenia strategii marki „R”

- Strategia komunikacji 15h

  - Wybór odpowiednich kanałów komunikacji.

  - Planowanie kampanii promocyjnych i reklamowych.

- wynik: syntetyczny dokument opisujący założenia strategii komunikacji „R”

- Identyfikacja wizualna marki 30h

  - Kreacja wizualnej tożsamości marki.

  - Opracowanie spójnego systemu wizualnego.

- wynik: „Brand Guidelines” dokument opisujący identyfikację wizualną marki „R” zawierająca projekt papieru firmowy, wizytówki

- Naming marki i produktów 10h

  - Tworzenie nazw dla marki oraz produktów.

  - Badanie dostępności i unikalności nazw.

- wynik: Nazwy dla trzech usług i produktów oraz raporty z badań w tym zakresie „R”

- Kreacja logo i logotypów 5-20h

  - Projektowanie unikatowego logo dla marki.

  - Opracowanie różnych wersji logotypu.

- wynik: „Brand Book” dokument opisujący identyfikację wizualną marki. Stworzenie 5 propozycji logotypów oraz po 3 warianty kolorystyczne dla każdej z propozycji. Brand book będzie zawierał opis symboliki wybranego logotypu, oznaczenie wybranych kolorów, rodzaje czcionki oraz elementów niezbędny w komunikacji. „R”

- Obsługa marketingu sieciowego oraz zarządzanie komunikacją i networkingiem GeniusCoach (Consulting/mentoring)

Efektem będzie syntetyczny dokument opisujący założenia strategii komunikacji w tym plan kampanii marketingowych w sieci dla każdej z usług z wyszczególnionym sposobem działania w mediach społecznościowych. Raport z działań marketingowych w sieci oraz podsumowujący współpracę z influencerami oraz partnerami wyszczególnione nawiązane współprace reklamowe.

Stowrzenie treści marketingowych co najmniej 20 postów na profile społecznościowe spółki opisujące markę oraz produkty i poszczególne funkcjonalności.

- Planowanie kampanii marketingowych sieciowych 8h

  - Opracowywanie strategii marketingu sieciowego dostosowanej do specyfiki marki GeniusCoach.

  - Analiza i wybór odpowiednich platform i narzędzi do realizacji kampanii.

- Wynik1: rekomendacje dla zespołu GC przekazane podczas spotkań roboczych

- wynik2: syntetyczny dokument opisujący założenia strategii komunikacji „R”

- Monitorowanie i analiza działań w sieci 5h

  - Śledzenie aktywności i zaangażowania odbiorców w ramach prowadzonych kampanii.

  - Analiza efektywności działań i modyfikacja strategii w oparciu o uzyskane wyniki.

- Wynik1: raport podsumowujący wyniki monitoringu działań sieciowych „R”

- Zarządzanie relacjami z partnerami i influencerami 12h

  - Budowanie i pielęgnowanie relacji z kluczowymi partnerami w branży.

  - Współpraca z influencerami w celu zwiększenia zasięgu i autentyczności komunikacji marki.

- Wynik1: raport podsumowujący wyniki monitoringu działań sieciowych „R”

- Tworzenie i zarządzanie treścią w mediach społecznościowych 15h

  - Planowanie, tworzenie i publikowanie angażujących treści na profilach marki w mediach społecznościowych.

  - Monitorowanie i reagowanie na komentarze i wiadomości od odbiorców.

- Wynik1: raport podsumowujący wyniki monitoringu działań sieciowych „R”

- Przygotowanie min 4 postów na linked In

- Przygotowanie Informacji Prasowej na temat produktu (IP)

- Współpraca z zespołem ds. komunikacji 8h

  - Koordynacja działań z innymi działami w firmie, takimi jak PR czy reklama.

  - Ustalanie jednolitej linii komunikacji i zapewnienie spójności przekazu.

- wynik: 2 x spotkania robocze służące koordynacji - rekomendacje dla zespołu GC przekazane podczas spotkań roboczych „D”

- Szkolenia i warsztaty z zakresu marketingu sieciowego 20h

  - Organizacja i prowadzenie szkoleń dla zespołu oraz partnerów biznesowych.

  - Zapewnienie ciągłego rozwoju i aktualizacji wiedzy w zakresie nowych trendów i narzędzi marketingu sieciowego.

- wynik: spotkania robocze 1 x miesiąc  - rekomendacje dla zespołu GC przekazane podczas spotkań roboczych  „D”

- Nadzór i koordynacja realizowanych kampanii, kontakty z mediami, instytucjami, B2B, budowanie relacji

Efektem realizacji będzie dokument syntetyczny, w którym zostaną spisane wskazówki oraz raporty z realizowanej kampanii, jej wyników, podjętych korekt i zmian w kampanii

- Nadzór nad realizowanymi kampaniami 8h

  - Monitorowanie postępów i efektywności prowadzonych kampanii.

  - Wprowadzanie korekt i modyfikacji w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.

- wynik: 2 x spotkania robocze służące koordynacji i wymianie wiedzy oraz korekcie ścieżek wdrożenia - rekomendacje dla zespołu GC przekazane podczas spotkań roboczych „D”

- Koordynacja działań zespołu i zewnętrznych partnerów 5h

  - Organizowanie spotkań, warsztatów i sesji brainstormingowych.

  - Zapewnienie płynnej komunikacji między wszystkimi zaangażowanymi stronami.

  - rynku.

- wynik: 2 x spotkania robocze służące koordynacji i wymianie wiedzy oraz korekcie ścieżek wdrożenia – prezentacja i rekomendacje dla zespołu GC przekazane podczas spotkań roboczych „D”

- Nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów z mediami 5h

  - Utrzymywanie stałych relacji z przedstawicielami mediów.

  - Przygotowywanie i wysyłanie informacji prasowych oraz materiałów promocyjnych.

  - rynku.

- wynik: 2 x spotkania robocze służące koordynacji i wymianie wiedzy oraz korekcie ścieżek wdrożenia – prezentacja i rekomendacje dla zespołu GC przekazane podczas spotkań roboczych „D”

- Współpraca z instytucjami i organizacjami 2h

  - Reprezentowanie marki GeniusCoach na spotkaniach z instytucjami.

  - Inicjowanie i rozwijanie partnerstw na rzecz promocji marki.

  - rynku.

- wynik: 2 x spotkania robocze służące koordynacji i wymianie wiedzy oraz korekcie ścieżek wdrożenia – prezentacja i rekomendacje dla zespołu GC przekazane podczas spotkań roboczych „D”

- Relacje B2B i networking 20h

  - Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi partnerami i klientami.

  - Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach biznesowych i targach branżowych.

- Budowanie i utrzymanie relacji z kluczowymi partnerami 20h

  - Pielęgnowanie istniejących relacji oraz poszukiwanie nowych możliwości współpracy.

  - Negocjowanie warunków współpracy i umów partnerskich.

  - rynku.

- wynik: 2 x spotkania robocze służące koordynacji i wymianie wiedzy oraz korekcie ścieżek wdrożenia – prezentacja i rekomendacje dla zespołu GC przekazane podczas spotkań roboczych „D”

- Analiza i raportowanie 5h

  - Śledzenie i analiza wyników działań związanych z nadzorem i koordynacją kampanii.

  - Przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz innych zainteresowanych stron.

- wynik: raport podsumowujący realizację projektu

- Opracowanie i redakcja treści reklam i materiałów informacyjnych

wynik: przygotowane materiały informacyjne i reklamowe (3 broszur z opisem usług i produktów, copywrithing)

Informacja prasowa (przygotowany materiał opisowy i graficzny dla prasy)

Wpisy informacyjne LinkedIn Min 20, facebook

Raporty podsumowujące

Analiza efektywności wybranych mediów

- Analiza potrzeb komunikacyjnych 5h

  - Zrozumienie celów i odbiorców reklam oraz materiałów informacyjnych.

  - Badanie trendów w komunikacji i preferencji odbiorców.

- Opracowywanie kreatywnych koncepcji 12h

  - Tworzenie oryginalnych pomysłów na treści reklamowe.

  - Opracowywanie wstępnych szkiców i koncepcji treści.

- Redakcja i korekta treści 10h

  - Edycja treści pod kątem językowym, stylistycznym i merytorycznym.

  - Weryfikacja informacji oraz dostosowywanie ich do różnych formatów i kanałów komunikacji.

- Współpraca z zespołem kreatywnym 5h

  - Ścisła współpraca z grafikami, projektantami i innymi specjalistami.

  - Dopasowywanie treści do wizualnej strony reklam i materiałów.

- Testowanie i adaptacja treści 5h

  - Organizacja badań i testów A/B w celu optymalizacji treści.

  - Modyfikacja treści na podstawie uzyskanych wyników i feedbacku.

- Opracowywanie treści dla różnych kanałów 15h

  - Tworzenie treści dostosowanych do mediów społecznościowych, stron internetowych, materiałów drukowanych i innych kanałów komunikacji.

- Zachowanie spójności marki 5h

  - Upewnianie się, że wszystkie treści są zgodne z tożsamością i wartościami marki GeniusCoach.

  - Monitorowanie i dbanie o spójność językową i wizualną.

- Aktualizacja i optymalizacja treści 5h

  - Regularne przeglądanie i aktualizowanie treści w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.

  - Wprowadzanie korekt i usprawnień w treściach na podstawie feedbacku i analiz.

- Projektowanie materiałów marketingowych i reklamowych

wynik: przygotowane materiały informacyjne i reklamowe:

- Jeden wzór prezentacji z grafikami spójny z brandingiem i przykładową ikonografią spójną z brandingiem

- Zaprojektowanie i wykonanie co najmniej 3 broszur informacyjnych. Przygotowanie grafik i tekstów.

- Projekt strony internetowej prezentującej rozwiązanie, opisującej funkcjonalności oraz każdy z produktów. Projekt graficzny wraz z przygotowanymi opisami

- Pozycjonowanie strony aby była w 3 pierwszych wynikach w google.com przy wyszukiwaniu

- Opracowanie artykułu sponsorowanego oraz umieszczenie go w czasopiśmie branżowym

- Projektowanie template'ów pod prezentacje 5h

  - Tworzenie spersonalizowanych i profesjonalnych szablonów dla prezentacji firmowych.

  - Zastosowanie grafik, kolorystyki i czcionek zgodnych z tożsamością marki.

- Opracowywanie internetowych broszur informacyjnych i produktowych 25h

  - Projektowanie atrakcyjnych wizualnie broszur przedstawiających ofertę firmy.

  - Zapewnienie łatwej nawigacji i optymalizacji dla różnych urządzeń.

- Projektowanie strony internetowej 35h

  - Stworzenie responsywnego designu strony dostosowanego do wszystkich urządzeń.

  - Wdrażanie elementów interaktywnych i multimedialnych dla lepszego zaangażowania użytkownika.

- Pozycjonowanie strony internetowej 15h

  - Optymalizacja treści i kodu strony dla wyszukiwarek.

  - Współpraca z ekspertami SEO w celu osiągnięcia wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania.

- Uaktualnianie treści w materiałach marketingowych 5h

  - Regularne przeglądanie i aktualizacja treści w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.

  - Wprowadzanie zmian w oparciu o feedback klientów i analizy rynkowe.

- Tworzenie materiałów reklamowych dla czasopism branżowych 15h

  - Projektowanie ogłoszeń, reklam i artykułów promocyjnych dostosowanych do wymogów konkretnych mediów.

  - Współpraca z redakcjami czasopism w celu optymalnego umieszczenia i prezentacji reklam.

- Reklamy pozycjonowane w sieci  (Facebook, Instagram, Twitter, portale branżowe)

wynik: przygotowane materiały informacyjne i reklamowe i emisja reklam na platformach społecznościowych. Opracowanie 3 różnych materiałów oraz emisja dla określonego kręgu odbiorców (trenerów)

- Reklamy na Facebooku 15h

  - Tworzenie i optymalizacja kampanii reklamowych dostosowanych do celu marketingowego.

  - Segmentacja i docieranie do odpowiedniej grupy docelowej poprzez zaawansowane narzędzia targetowania.

  - Monitorowanie efektywności i dostosowywanie budżetu w odpowiedzi na wyniki.

- Reklamy na Instagramie 15h

  - Projektowanie atrakcyjnych wizualnie postów i story, które zwracają uwagę odbiorców.

  - Wykorzystanie Instagram Shopping do promowania produktów.

  - Budowanie zaangażowania poprzez interaktywne formaty reklam, takie jak ankiety czy quizy.

- Reklamy na Twitterze 15h

  - Tworzenie skutecznych tweetów promocyjnych z odpowiednio dobranymi hashtagami.

  - Promowanie tweetów w celu zwiększenia ich zasięgu.

  - Interakcja z użytkownikami i monitorowanie wzmianek o marce.

- Reklamy na portalach branżowych 15h

  - Projektowanie reklam dostosowanych do wymogów i oczekiwań specyficznej branży.

  - Wybór odpowiednich portali w oparciu o analizę rynku i profil docelowej grupy odbiorców.

  - Negocjacje z portali branżowymi w zakresie umieszczania i kosztów reklam.

- Analiza i optymalizacja kampanii 20h

  - Śledzenie wyników za pomocą narzędzi analitycznych i dostosowywanie strategii w odpowiedzi na uzyskane dane.

  - Testowanie różnych wariantów reklam (A/B testing) w celu znalezienia najbardziej efektywnych rozwiązań

Budżet na wszystkie ww. działania: 93 940,00 zł netto.