Egz. nr 1

PAGE  

PROGRAM ROBÓT – ZAKRES 1
	Nazwa inwestycji:
	WYKONANIE FUNDAMENTU TOKARKI 


	Adres inwestycji:
	66-100 ŚWIEBODZIN, UL. ZACHODNIA 76


	Inwestor:
	SECO/WARWICK S.A.


	Adres Inwestora:
	UL. SOBIESKIEGO 8, 66-200 ŚWIEBODZIN



1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie „Wykonanie fundamentu tokarki w Świebodzinie przy ul. Zachodniej 76”.
1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie fundamentu tokarki, która zostanie przeniesiona z innego miejsca zlokalizowanego w tym samym budynku hali. Roboty te mają na celu adaptację hali do warunków produkcji co pozwoli na sprawniejsze i ergonomiczniejsze wykorzystanie potencjału zakładu produkcyjnego. 
1.3. Zakres opracowania.

W opracowaniu przewidziano następujące roboty:

1) wyznaczenie obrysu prac;
2) rozbiórka istniejącej posadzki i gruntu oraz sprawdzenie czy w podłożu nie znajdują się niezinwentaryzowane urządzenia i obiekty;

3) sprawdzenie rzeczywistych wymiarów fundamentów budynku i ich lokalizacji;

4) wbijanie ścianek szczelnych typu LARSEN;

5) wybranie urobku do rzędnej projektowanej i wykonanie badania nośności podłoża;

6) wykonanie fundamentu urządzenia z osadzeniem kotew montażowych zgodnie z zaleceniami, projektem i wytycznymi dostawcy urządzenia;

7) zasypanie wykopu między ścianą żelbetową a LARSENAMI;

8) odtworzenie posadzki.

Zakres prac:

1) wyznaczenie obrysu prac – 1kpl.;
2) rozbiórka istniejącej posadzki i gruntu oraz sprawdzenie czy w podłożu nie znajdują się niezinwentaryzowane urządzenia i obiekty – ~100 m2;
3) sprawdzenie rzeczywistych wymiarów fundamentów budynku i ich lokalizacji – 1kpl.;
4) wbijanie ścianek szczelnych typu LARSEN – ~40mb;
5) wybranie urobku do rzędnej projektowanej i wykonanie badania nośności podłoża - ~100 m2;
6) wykonanie fundamentu urządzenia z osadzeniem kotew montażowych zgodnie z zaleceniami, projektem i wytycznymi dostawcy urządzenia – 1kpl.;
7) zasypanie wykopu między ścianą żelbetową a LARSENAMI – 1kpl.;
8) odtworzenie posadzki – 1kpl.
2. OPIS TECHNICZNY PLANOWANYCH PRAC.
2.1. Ścianka szczelna - LARSEN.

Ze względu na odległości od istniejącej konstrukcji budynku oraz warunki pracy, celem zabezpieczenia wykopu zaprojektowano wykonanie ścianki szczelnej z grodzic G61.

Prace rozpocząć od skucia istniejącej posadzki betonowej oraz sprawdzenia czy nie występują urządzenie/instalacje pod posadzkowe. Dokonać sprawdzenia rzeczywistych wymiarów fundamentów hali. 

Po przygotowaniu terenu robót można przystępować do wbijania ścianek przez wykonawcą posiadającego odpowiednie kwalifikacje i dopuszczenia do prowadzenia tego typu prac.

Prace na hali w obrębie prowadzonych robót muszą być wstrzymane a praca suwnic zatrzymana.

2.2. Płyta fundamentowa.

Płytę żelbetową projektuje się z betonu C25/30 W8, klasa ekspozycji XC4, zbrojoną stalą A-IIIN (RB500W). 

Szczegóły konstrukcyjne zgodnie z częścią rysunkową. Płytę należy wykonać na podkładzie betonowym z betonu C8/10 grubości 10cm. Otulenie zbrojenia w fundamencie 8,5 oraz 2,5cm.

Nie można dopuścić do zalania wykopów które należy chronić. Wszystkie elementy żelbetowe należy wibrować mechanicznie. Nie dopuszcza się robienie przerw roboczych i łączenia konstrukcji.

Ze względu na ekspansywne podłoże należy wykonać zabezpieczenie celem wyeliminowania przemoczenia lub wysuszenia. 

2.3. Ściany żelbetowe.

Ściany żelbetowe projektuje się z betonu C25/30 W8, klasa ekspozycji XC4, zbrojoną stalą A-IIIN (RB500W). 

Szczegóły konstrukcyjne zgodnie z częścią rysunkową. Otulenie zbrojenia w ścianie 3cm.

Nie można dopuścić do zalania wykopów które należy chronić. Wszystkie elementy żelbetowe należy wibrować mechanicznie. Nie dopuszcza się robienie przerw roboczych i łączenia konstrukcji.

Ze względu na ekspansywne podłoże należy wykonać zabezpieczenie celem wyeliminowania przemoczenia lub wysuszenia. 

2.4. Inne prace.

Po związaniu betonu wszystkich elementów konstrukcyjnych wykonać zasypywanie między ścianą żelbetową a ściankami LARSEN. Zasypywanie wykonywać warstwami gr. 30cm dokładnie je zagęszczając. Po wykonaniu tych prac można przystąpić do pozostałych robót betonowych wewnątrz wykonanych ścian. Wymiary, zakotwienia i inne elementy wykonywać i montować zgodnie z projektem dostarczonym przez producenta maszyny.

Po wykonaniu wszystkich elementów fundamentowych uzupełnić podkład i posadzkę za zewnętrznym murem fundamentowym. 

2.5. Uwagi do zamierzenia budowlanego.

Uwagi do zamierzenia:
a) wszystkie prace należy prowadzić przez wyspecjalizowane firmy;

b) ze względu na charakter użytkowania budynku, jego konstrukcję i miejsce lokalizacji wskazanej przez inwestora, nie można wykluczyć negatywnego wpływu obiektu fundamentu i pracy na nim urządzenia, da istniejącą konstrukcję;

c) w okresie wykonywania robót należy wstrzymać prace prowadzone wewnątrz hali, a przede wszystkim nie użytkować suwnic;

d) ze względu na charakter prac należy zapewnić nadzór nad prowadzonymi pracami;

e) po stronie wykonawcy będzie zapewnienie wszystkich wymogów uwarunkowanych w ustawie Prawo budowlane (np. zgłoszenie rozpoczęcia robót, zgłoszenie zakończenia robót/uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, itp.).
f) ze względu na charakter prac należy zapewnić nadzór nad prowadzonymi pracami;
g) projekt techniczny do zamierzenia znajduje się w zasobach inwestora. W przypadku konieczności uzyskania jego do stworzenia oferty, potencjalny wykonawca może się zgłosić o udostępnienie.
PAGE  
2

