RI.272.2.1.2024					      Załącznik nr 3 do zapytania cenowego

UMOWA NR ……../RI/2024 (PROJEKT)

zawarta w dniu ……........2024 roku, w Lęborku

POMIĘDZY:

Powiatem Lęborskim

Z SIEDZIBĄ:				w Lęborku przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

NIP:					841-160-90-72

REPREZENTOWANYM PRZEZ:

Zarząd Powiatu Lęborskiego w osobach:

- Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski,

- Ryszard Wenta – Członek Zarządu Powiatu Lęborskiego,

z kontrasygnatą Haliny Zielonki – Skarbnika Powiatu Lęborskiego

zwanym w umowie:			 ZAMAWIAJĄCYM

a

……………………………………………………………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

……………………………………………………………………………………………….

z siedzibą 				……………………………………………………

NIP 					…………………………………………………….

zwanym w umowie:			WYKONAWCĄ

§ 1

- Podstawą zawarcia umowy są „Ogólne wytyczne kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji w MEiN w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” z dnia 23 listopada 2023 r. oraz oferta złożona przez Wykonawcę, która stanowi załącznik nr 1) do umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Next Generation EU, RRF – Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększania Odporności.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowi załącznik nr 2) 
do niniejszego zapytania oraz załącznik nr 3) – Program Funkcjonalno-Użytkowy.

§ 2

- Rozpoczęcie obowiązku określonego w § 1 następuje z dniem przekazania placu budowy Wykonawcy.

- Termin realizacji zamówienia do dnia 15.12.2024 r.

- Termin określony w ust. 2 ulega wydłużeniu bez konieczności dokonywania zmian umowy 
w formie aneksu, o którym mowa w § 11 do daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 
po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego zadania.

- Obowiązki Wykonawcy pozostają wiążące w zakresie ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi na wykonanie robót budowlanych.

§ 3

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

§ 4

- Wykonawca powoła grupę roboczą, w skład której wejdą inspektorzy nadzoru w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

- pełnienie nadzoru nad sporządzeniem przez Wykonawcę dokumentacji technicznej. Grupa robocza dokona uzgodnienia koncepcji projektu oraz projektu budowlanego 
w terminie 7 dni roboczych od przekazania tych opracowań,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział 
w odbiorach częściowych, końcowych i przekazywania ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

- ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w zakresie budowy ww. przedsięwzięcia. Czas pracy inspektorów nadzoru powinien być dostosowany 
do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych,

- uzgodnienie z Wykonawcą robót budowlanych, procedur (obieg dokumentów i wzory druków), jakie będą obowiązywać podczas prowadzenia ww. robót,

- wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

- udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

- potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

- kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, w tym zużycia materiałów, weryfikacja kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót, 
w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, nieprzewidzianych 
w umowie, warunkujących zakończenie zadania, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy, weryfikacja kosztów robót zaniechanych,

- sporządzanie protokołów konieczności na roboty zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zleceniodawcę,

- organizowanie posiedzeń rad budowy z częstotliwością niezbędną do prawidłowego wykonania zadania, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie , sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami,

- udział w radach budowy w trakcie trwania realizacji inwestycji zwoływanych przez Zamawiającego, mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji 
o wszelkich opóźnieniach w realizacji inwestycji z określeniem ich przyczyn,

- nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,

- pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne stawienie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót lub Zamawiającego,

- nadzorowanie budowy przez inspektorów branżowych w takich odstępach czasowych, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie mniej niż 3 razy w tygodniu; obecność powinna być potwierdzona każdorazowo wpisem na liście obecności, stanowiącej załącznik nr 4) 
do niniejszej umowy, udostępnionej przez Zamawiającego. W przypadku zakończenia robót budowlanych dotyczących danej branży, obecność inspektora nadzoru odpowiadającego za te roboty nie jest obowiązkowa.

- zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, 
a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa,

- pełna współpraca z Zamawiającym oraz reprezentowanie Zamawiającego podczas wszelkich kontroli inwestycji, a także spotkań i dyskusji z mieszkańcami,

- kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów,

- rozliczenie końcowe zadania wraz ze sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego,

- sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- udział w procesie przygotowania, kompletowania dokumentów do dokonania zgłoszenia 
o zakończeniu budowy,

- udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek bez dodatkowej zapłaty za te czynności.

- Wyszczególnione obowiązki Wykonawcy mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

Inspektor nadzoru jest w granicach umocowania określonego niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych wymienionych
w § 1 niniejszej umowy.

§ 6

- Po zakończeniu robót, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy wpis kierownika budowy o gotowości obiektu do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.

- Inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów 
i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru.

- Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestnictwa w czynnościach odbioru częściowego 
i końcowego przedmiotu umowy.

§ 7

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 ustala się formie ryczałtu na kwotę brutto ………. zł (słownie: …………) w tym podatek VAT w wysokości …...%.

- Wynagrodzenie, zawiera wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy 
z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartym w umowie.

- Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na Zamawiającego:

Nabywca: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP 841-160-90-72

Odbiorca: Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork,

- Podstawą wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru prac, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Wykonawcy robót budowlanych.

- Zamawiający dopuszcza rozliczanie zadania na podstawie faktur częściowych wystawianych 
do wysokości 90% wartości umownej przed odbiorem końcowym z zastrzeżeniem, że pierwsza wypłata nastąpi nie wcześniej niż po złożeniu przez Wykonawcę robót budowlanych wniosku 
do odpowiedniego organu o wydanie pozwolenia na budowę (lub innej formy uzyskania zgody budowlanej).

- Faktury częściowe wystawiane będą po podpisaniu protokołów odbiorów częściowych, 
za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane, powykonawczo, po należytym wykonaniu robót budowlanych składających się na część podlegającą rozliczeniu, którą stanowią zakończone czynności harmonogramowe określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Faktury częściowe Wykonawcy będą uzależnione i wprost proporcjonalne do wartości robót wykonanych 
i odebranych protokołem częściowym/końcowym odbioru. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn procentowego przerobu robót budowlanych wykonawcy oraz wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1. Rozliczeniowe części wynagrodzenia Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy 
nie częściej niż w okresach dwumiesięcznych. Wysokość jednej płatności częściowej nie może być większa niż 15% kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Faktury płatne będą przelewem na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego 
w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury, termin płatności liczony jest 
od daty wpływu faktury korygującej do Zamawiającego.

- Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy są: Adam Etmański, Joanna Malek.

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy jest: …………………………… .

- Inspektorem nadzoru z ramienia Wykonawcy będzie:

- Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – …………………………………..… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………….

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – …………………………………..… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………….

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych – …………………………………..… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………….

- Koordynatorem inspektorów nadzoru jest: ………………………………….

- Wykonawca oraz poszczególni Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) z zastrzeżeniem, iż nie są umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w tym zakresie podejmuje wyłącznie Zamawiający.

- Inspektorzy nadzoru nie mają prawa do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

§ 9

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Ustaloną przez Strony formą odszkodowania będą kary umowne.

- Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, będą naliczane w następujących wypadkach oraz wysokościach:

- W przypadku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 niniejszej umowy.

- W przypadku opóźnienia realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeśli opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku stwierdzenia nieobecności osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru poprzez brak złożenia przez nią podpisu na liście obecności, stanowiącej załącznik nr 4) do niniejszej umowy,  w częstotliwości, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 19), w trakcie realizacji umowy 
w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony dzień nieobecności.

- Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc 
od dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej (w formie noty księgowej).

- W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności określonej w umowie tylko wtedy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy jest spowodowane wyłączną winą Zamawiającego lub działaniem siły wyższej.

- Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowań w umowie przewidzianych.

- Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej wymagalne, pozostające w dyspozycji Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu kar umownych z wierzytelnością Wykonawcy.

- Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują Strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego – Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Wysokość kar umowny zastrzeżonych w ust. 2 nie może łącznie przekroczyć 100% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia przerwy w realizacji przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 30 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej stanowi zaawansowania robót.

§ 11

Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody obu stron.

§ 12

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie na zasadzie porozumienia stron. W przypadku braku takiego porozumienia sporne kwestie będą rozstrzygane przez miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie Kodeksu Cywilnego.

§ 13

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Załącznik nr 4 – Lista obecności

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

…………………………						    …………………………

…………………………

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

…………………………