# UMOWA xxxxx z dnia xx.xx.xx

zawarta w dn. XX.XX.2024 w Kolonowskie pomiędzy:

"PACKPROFIL" Sp. z o.o. z siedzibą w /47-110/ Kolonowskie przy ul. Zakładowej 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033157, NIP: 756-000-37-99, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym W Opolu, VIII Wydziel  Gospodarczym KRS, w kapitał zakładowy 600 000,00 zł; REGON: 530552628,

reprezentowaną przez:

- Przemysława Piebiaka -Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie Stronami, o następującej treści:

§1

/PRZEDMIOT UMOWY/

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wymiana napędów maszyny tekturniczej w zakładzie Zamawiającego w Kolonowskiem,

- Zakres prac obejmuje:

  - opracowanie dokumentacji projektowej

  - demontaż istniejącego napędu wraz z przekładniami

  - dostawa i montaż nowych motoreduktorów

  - dostawa i montaż instalacji elektrycznych i AKPiA dla nowych motoreduktorów

  - oprogramowanie  systemu sterowania

  - pomiary pomontażowe, sprawdzenie funkcjonalne

  - uruchomienie

  - przekazanie dokumentacji powykonawczej

- Szczegółowy zakres prac został określony w Załączniku nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” zwanym dalej OPZ

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie w realizacji powyższego zakresu prac. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i z należytą starannością oraz możliwościami wynikającymi z miejsca i czasu wykonania prac.

- Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z infrastrukturą, urządzeniami, warunkami technicznymi i warunkami środowiska pracy istniejącymi w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy w koniecznym ze względów technicznych zakresie. Szczegółowy zakres obowiązków Zamawiającego został opisany poniżej.

§2

/ TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI /

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy.

Czesiowy termin zakończenia prac pozwalający na wznowienie produkcji ustala się na dzień 22.07.2024.

Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy ustala się na dzień 05.08.2024.

- Za dzień wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub podpisania tego protokołu ze wskazaniem usterek umożliwiających eksploatację napędów.

- Harmonogram prac:

- Prace nie wymagające postoju maszyny tekturniczej, zostaną wykonane w terminie przed planowanym postojem.

- Prace związane z wymianą napędów zostaną wykonywane podczas letniego postoju maszyny tekturniczej, w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Przewidywany termin postoju: lipiec 2024. Dokładny termin postoju zostanie podany z miesięcznym wyprzedzeniem.

- W terminie 2 tygodni od przekazania napędów maszyny tekturniczej do eksploatacji zostaną wykonane prace optymalizacyjne oraz zostanie dostarczona dokumentacja powykonawcza.

§3

/OBOWIĄZKI STRON/

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

  - Przekazanie frontu robót w terminie pozwalającym na bezpieczne i prawidłowe wykonanie prac.

  - Przekazanie Wykonawcy, przed rozpoczęciem robót informacji o:

    - występujących zagrożeniach w rejonie wykonywanych robót,

    - zasadach postępowania na wypadek pożaru lub zdarzeń wypadkowych,

    - zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich Podwykonawców wykonujących określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w informacjami oraz, iż Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac oraz wyposażenia w sprzęt gaśniczy

- zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów podlegających zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- uzgadnianie z Wykonawcą terminów i uczestniczenie w odbiorach oraz rozruchu,

- dokonywanie odbiorów prawidłowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umową robót w terminie do 4 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru

- Zamawiający zobowiązuje się do stałego współdziałania przy wykonywaniu Umowy we wszystkich sprawach z nią związanych.

- zapewnienie dostępu do posiadanej aktualnej dokumentacji technicznej,

- zapewnienie mediów w postaci energii elektrycznej - niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy,

- zapewnienie dostępu do suwnicy,

- informowanie Wykonawcę o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ lub związek z prawidłową realizacją powierzonych usług.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - dostarczenia materiałów i urządzeń nowych, zgodnych z wymogami określonymi w OPZ

  - bieżące przekazywanie Zamawiającemu informacji na temat postępu robót,

  - właściwy, stosowny do okoliczności nadzór nad realizacją prac oraz zabezpieczenie obszaru realizacji prac na terenie zakładu Zamawiającego,

  - realizacja prac z zachowaniem wysokiego profesjonalnego poziomu jakości,

  - informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ lub związek z prawidłową realizacją powierzonych robót, w tym także o stwierdzonych okolicznościach mogących mieć wpływ na warunki eksploatacji sprzętu, maszyn, urządzeń lub instalacji,

  - zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje,

  - zapewnienia wykonywania prac za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

  - szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie zasad prawidłowej obsługi i konserwacji przedmiotu umowy,

  - Wykonawca zobowiązuje się ponadto, że zatrudniony przez niego personel i podwykonawcy będą  przestrzegać obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP oraz poleceń służb BHP Zamawiającego  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kar za ich naruszenie przewidzianych w taryfikatorze, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§4

/BHP/

- Wykonawca oświadcza, iż zatrudniony przez niego personel kierowany do pracy przy realizacji    przedmiotu umowy został przeszkolony w zakresie BHP i p. poż. oraz odbył szkolenie stanowiskowe a także posiada ważne, wymagane przepisami medycyny pracy  badania lekarskie oraz niezbędne konieczne uprawnienia, o ile takowe są wymagane dla realizacji prac objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swych pracowników i nadzorowania przestrzegania przez nich przepisów obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego w Kolonowskim w zakresie:

  - Ogólnej Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy

  - Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla podwykonawców

  - Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,

  - Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR),

  - Wymagani stawianych podwykonawcom wykonującym prace na terenie Packprofil Sp. z o.o. (PBHP-2).

- Zamawiający przekaże informację o zagrożeniach istniejących na terenie zakładu a  Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników z tymi zagrożeniami, którą to okoliczność udokumentuje imiennymi oświadczeniami złożonymi przez jego personel wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany informować Wykonawcę o wszelkich zmianach odnośnie występujących zagrożeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej, obuwia, kasków ochronnych, innych elementów wyposażenia indywidualnego niezbędnych na danym stanowisku pracy .

- W przypadku, gdy na danym obszarze, jednocześnie wykonywane będą prace przez kilka podmiotów podwykonawczych, Zamawiający przed rozpoczęciem pracy powiadomi o tym fakcie przedstawiciela Wykonawcy i wyznaczy - w myśl art. 208 Kodeksu pracy – koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Powyższe nie zwalnia jednak Wykonawcy od obowiązku zapewnienia swym pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Strony zobowiązują się do informowania o zagrożeniu związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) lub innych zagrożeń biologicznych i podjęciu odpowiednich działań zabezpieczających interesy stron oraz przedmiotu umowy.

§5

/ODPADY/

- Wszelkie zdemontowane materiały i urządzenia zostaną przekazane Zamawiającemu.

- Koszty związane z zagospodarowaniem pozostałych, nie wymienionych w ust. 1. odpadów ponosi Wykonawca zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. /tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm./ oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za składowanie odpadów. Oznacza to dla Wykonawcy konieczność usunięcia pozostałych, powstałych podczas wykonywania usługi odpadów na własny koszt.

§6

/OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA BIEŻĄCĄ WSPÓŁPRACĘ STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY/

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową bieżącą współpracę stron w ramach realizacji niniejszej umowy będą:

- ze strony Zamawiającego:

xxx  tel.  xxx  email xxx

- ze strony Wykonawcy:

xxx tel. xxx email xxx

lub osoby wskazane do tego celu przez w/w przedstawicieli Stron.

§7

/WYNAGRODZENIE/

- Strony uzgodniły, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy wynosi xxx zł.

- Do wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1, doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

- Przewiduje się płatności częściowe:

- po dostawie motoreduktorów – 40%

- po wykonaniu prac montażowych w rozdzielni – 20%

- po zakończeniu montażu – 30%

- po uruchomieniu – 10%

- Podstawą do wystawienia faktury będzie odpowiedni, obustronnie podpisany protokół odbioru prac.

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w drodze przelewu na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego stosownej faktury VAT, przesłanej drogą elektroniczną na adres: e-faktury@packprofil.pl

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w wykazie określonym w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.), dalej jako ustawa o VAT. Zamawiający dokona płatności na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b Ustawy o VAT, tzw. białej liście. W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o VAT, rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotów (biała lista), Zamawiający dokona płatności na inny podany w wykazie podmiotów (biała Lista) rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotów (biała lista) na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm).

§8

/GWARANCJA/

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

  - na wykonane przez siebie w ramach niniejszej Umowy prace: 12 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru prac.

  - na dostarczone materiału urządzenia: zgodnie z gwarancją producenta

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi, napraw zgłaszanych przez Zamawiającego.

- Termin reakcji na zgłoszenie wynosi:

  - usterka limitująca pracę napędu – ……….

  - usterka nielimitująca pracę napędu – 5 dni

- Termin usunięcia usterki zgodnie z obustronnymi uzgodnieniami, uwzględniającymi realny czas potrzebny na usunięcie usterki.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych dokumentów wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów wbudowanych czy zainstalowanych urządzeń i materiałów.

§9

/ ZOBOWIĄZANIA I KARY UMOWNE/

- Strony uzgodniły następujące zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę  karą umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto.

- za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięcia usterki Zamawiający może obciążyć Wykonawcę  karą umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia netto.

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę  karą umowną w wysokości 10% wartości netto,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wartości netto.

- Kara umowna naliczona zostanie w formie noty obciążeniowej płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub w drodze przelewu dokonanego przez stronę zobowiązaną na konto strony uprawnionej do jej naliczenia.

- Strony zastrzegają, iż całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron kar umownych nie może przekroczyć wysokości 30% Wynagrodzenia,

- Stosowanie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody poniesionej w wyniku realizacji Umowy przewyższy wartość kar umownych.

- Całkowita odpowiedzialność majątkowa Wykonawcy wobec Zamawiającego (ze wszelkich tytułów, w tym odszkodowawcza i tytułem kar umownych) wynikająca z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do  wysokości 100% Wynagrodzenia.

§10

/ODSTAPIENIE OD UMOWY/

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - zostanie wszczęta likwidacja lub wszczęte postępowanie upadłościowe Wykonawcy,

  - składniki majątku Wykonawcy niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zostaną zajęte w postępowaniu egzekucyjnym

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty faktur w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w fakturze,

  - Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru robót po wezwaniu w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, a jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada także robót zabezpieczających.

- W razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, w tym zatwierdzenia inwentaryzacji sporządzonej zgodnie z ust. 5, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy terenu prac.

- Podstawą do ustalenia wartości przysługującego wynagrodzenia będzie protokół odbioru robót wykonanych do odstąpienia od Umowy, oraz ewentualnie protokół potwierdzenia inwentaryzacji dokonanej zgodnie z ust. 5.

- Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Stronom w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o przesłance do odstąpienia.

§11

/KLAUZULA POUFNOŚCI/

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego, w których posiadanie Wykonawca wszedł w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy.

- Postanowienia pkt 1 nie dotyczą sytuacji, w których obowiązek ujawnienia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§12

/DODATKOWE OŚWIADCZENIE /

Zamawiający - działając w trybie przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z poźn. zm./ - oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego  niektóre  rodzaje  pomocy  za  zgodne  z  rynkiem  wewnętrznym  w  zastosowaniu  art.  107  i  108  Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dn. 26/06/2014 str.1).

§13

/SIŁA WYŻSZA /

- Siła wyższa oznacza zdarzenie lub okoliczność albo kombinację zdarzeń i okoliczności, pozostających poza racjonalną kontrolą Strony, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na realizację Umowy przez Stronę oraz na jej zobowiązania ukształtowane na podstawie umowy, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych.

- Przypadkami (zdarzeniami) siły wyższej są w szczególności:

  - ogłoszone przepisami klęski żywiołowe np. powódź, susza, trzęsienie ziemi, itd.

  - akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan wyjątkowy,

  - działania wojenne, akty sabotażu, rewolucje, zamieszki, epidemia.

  - trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są uważane za siłę wyższą jeżeli ich brak nie są związany z wystąpieniem siły wyższej.

  - wystąpienie epidemii nie jest uważane za siłę wyższą jeżeli nie powoduje braku możliwości realizacji Inwestycji wynikającej z wprowadzonych uregulowań prawnych.

- Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie przedstawione Stronie drugiej niezwłocznie. Wystąpienie siły wyższej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowiązań umownych o czas jej trwania.

- Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia przypadku siły wyższej a Strony wspólnie uzgodnią działania w celu minimalizacji negatywnych skutków siły wyższej.

- Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.

- Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni i nie osiągnięto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, każda ze Stron ma prawo – w terminie 14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy.

- W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy obowiązują przepisy zawarte w § 25.

§14

/PRAWA AUTORSKIE /

- Strony zgodnie potwierdzają, że w przypadku, gdy wskutek realizacji prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza prac informatycznych, Wykonawca stworzy dla Zamawiającego utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), np. elementy oprogramowania (dalej łącznie zwanych również „Utworami” bądź samodzielnie „Utworem”), Wykonawca zobowiązuje się, w momencie przekazania Zamawiającemu poszczególnych Utworów wykonanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przenieść na jego wyłączność, bez jakiegokolwiek ograniczenia w czasie, terytorium i ilości wykorzystania, w sposób nieodwołalny, wszystkie autorskie prawa majątkowe do tych Utworów obejmujące w szczególności wyłączne prawo do korzystania na całym świecie z Utworu i rozporządzania nim na wszystkich możliwych i znanych polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 74 ust. 4 oraz – w zakresie nieuregulowanym w art. 74 ust. 4 – w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych oraz w zakresie wszystkich praw do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z Utworu.

- Wykonawca zapewnia, że w stosunku do Utworów przysługiwać mu będą wszystkie majątkowe prawa autorskie, oraz że Utwory nie będzie obciążone jakimkolwiek prawem ani roszczeniem osoby trzeciej.

- Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu prawa do Utworów będą mogły być przeniesione zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób trzecich lub z innej umowy.

- Zamawiający nabywa wyłączne prawo korzystania z Utworów i rozporządzania nimi oraz majątkowe prawa autorskie do Utworów w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalanie Utworów, w tym utrwalenie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. na dyskietkach, CD-ROM-ach, DVD, nośnikach blue ray, taśmach magnetycznych, nośnikach magnetooptycznych),

  - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie lub powielanie Utworów w dowolnych ilościach, w dowolnej formie i dowolną techniką,

  - wprowadzania Utworów do obrotu w kraju i za granicą;

  - wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych oraz sieci multimedialnych;

  - wykorzystywania i rozpowszechniania w sieci Internet oraz w innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych;

  - użyczenia, najmu i dzierżawy oraz wymiany nośników na których utrwalono Utwory,

  - tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych,

  - modyfikowania utworów w tym m.in. dokonywania korekty, przeróbek, zmian i adaptacji całości Utworów jak również ich pojedynczych fragmentów, łączenia Utworów z innymi utworami,

  - swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz z ich pojedynczych elementów zgodnie z ich przeznaczeniem przez Zamawiającego oraz podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych, personalnych lub gospodarczych,

  - archiwizacji.

- Wykonawca oświadcza, iż po przejściu majątkowych praw autorskich do Utworów na Zamawiającego wyłącznie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do ingerowania w treść i formę poszczególnych Utworów, a  w szczególności do dokonywania w nich zmian, poprawek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji (dalej zwanych także „Opracowaniami Utworów”). Wykonawca nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw jakie przysługują mu w tym zakresie, które nie mogą być przeniesione na Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do Opracowań Utworu, dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a także przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Utworów o pola nie wymienione w niniejszej umowie, strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia praw majątkowych na nie objęte niniejszą umową pola eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Utworów na nie wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji.

- Przejście majątkowych praw autorskich na Zamawiającego następuje z chwilą przyjęcia poszczególnych Utworów od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w całości przekazać Utwory Zamawiającemu, w szczególności poprzez udostępnienie kodów źródłowych.

- Przejście autorskich praw majątkowych do poszczególnego Utworu powoduje jednoczesne przeniesienie prawa własności egzemplarzy materialnych Utworu (jego nośników).

- Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy istnieją niezależnie od tego czy Wykonawca sam stworzy poszczególne Utwory, czy też w celu ich wykonania posłuży się osobą trzecią tj. Twórcą.

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego odszkodowawczo za wszystkie ewentualne roszczenia osób trzecich dochodzone w przyszłości z tytułu ich praw do Utworów, w tym w szczególności ewentualne roszczenia Twórcy, oraz zobowiązuje się roszczenia takie zaspokoić niezwłocznie po uzyskaniu informacji, iż są dochodzone w stosunku do Zamawiającego, albo też każdorazowo i bezwarunkowo wystąpić na miejsce Zamawiającego w razie ewentualnego sporu sądowego w tym zakresie wynikłego, zwalniając jednocześnie Zamawiającego od wszelkich roszczeń z tego tytułu dochodzonych.

- Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową wyczerpuje całkowicie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu wykonania w tym zakresie przedmiotu niniejszej Umowy oraz z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Utworów na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wykonawcy z tytułu przeniesienia praw autorskich do Utworów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie przysługuje prawo do żadnego dodatkowego wynagrodzenia.

§15

/PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH/

- W ramach wykonania Umowy Strony oświadczają zgodnie co następuje:

  - Wykonawca jest Administratorem Danych Osobowych swoich pracowników i współpracowników i udostępnia te dane Zamawiającemu, który przetwarza je w celu zapewnienia komunikacji w związku z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy.

  - Zamawiający jest Administratorem Danych Osobowych swoich pracowników i współpracowników i udostępnia te dane Wykonawcy, który przetwarza je w celu zapewnienia komunikacji w związku z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy.

- Strony jako Administratorzy Danych Osobowych udostępnionych im na zasadach i warunkach wskazanych w punkcie a powyżej zobowiązani są dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą a nadto oświadczają, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

- W tym miejscu Strony zgodnie oświadczają, iż wobec osób, których dane osobowe zostały im udostępnione w ramach prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy zobowiązane są spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, wobec osób reprezentujących Wykonawcę przy zawieraniu bądź wykonywaniu niniejszej Umowy lub umów wykonawczych, poprzez przekazanie im klauzuli informacyjnej RODO Zamawiającego, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§16

//POSTANOWIENIA KOŃCOWE/

- Jakiekolwiek zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej o treści zaakceptowanej przez obie Strony.

- Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej.

- W razie niemożności znalezienia kompromisu spór zostanie poddany jurysdykcji rzeczowo właściwego Sądu powszechnego w Opolu.

- W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY				        	      WYKONAWCA

# Załącznik nr 3 do Umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(zwanego dalej „RODO”)

- Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Spółką”) jest spółka „Packprofil” z siedzibą w Kolonowskiem, adres siedziby: 47-110 Kolonowskie, ul. Zakładowa 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033157, NIP: 756-000-37-99, kapitał zakładowy 600.000 zł,

- Inspektorem danych osobowych jest Małgorzata Ziorko-Mazur, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www.packprofil.pl; pod e-mailem iod@packprofil.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

- Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy, zawartej przez Spółkę z xxxxxxxxxxxx.

- Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Spółce przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, w związku z zawarciem i realizacją ww. umowy.

- Zakres Pani/Pana Danych osobowych przetwarzanych przez Spółę obejmuje - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy/funkcja.

- Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, o której mowa w punkcie 3 powyżej oraz w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Spółki oraz podmiotu, u którego jest Pani/Pan zatrudniony/a/bądź Pan/Pani reprezentuje, polegający na umożliwieniu Spółce oraz podmiotowi, u którego jest Pan/Pani zatrudniony/a/ jest Pan/Pani reprezentantem sprawnego bieżącego wykonywania ww. umowy oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami), a także w celu realizacji zobowiązań podatkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) – niezbędność do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Spółce).

- Pani/Pana Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, o której mowa w punkcie 3 powyżej oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, w tym z tytułu zobowiązań podatkowych, związanych z tą umową.

- Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw,

- Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

- Spółka nie będzie podejmowała decyzji w oparciu o Pani/Pana dane osobowe w sposób zautomatyzowany.