# Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przygotowanie i realizację informacyjno-edukacyjnych filmów animowanych na temat ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie informacyjno-edukacyjnych filmów animowanych (kreacja, scenariusz, produkcja i postprodukcja) na temat ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (zwanej dalej „ustawą”), która stanowi transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (tzw. Europejski Akt o Dostępności, zwany dalej „EAA”).

Ustawa będzie miała kluczowe znaczenie podczas realizacji projektów współfinansowanych z funduszy polityki spójności, stając się obowiązkowym elementem realizacji horyzontalnej zasady dostępności i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami zgodnie z art. 9 rozporządzenia ogólnego dla funduszy europejskich oraz zasady dostępności w projektach finansowanych z funduszy europejskich, w tym dostępności produktów i usług, o której mowa w „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”.

Zamawiający oczekuje przygotowania dwóch filmów animowanych – jednego skierowanego do biznesu (film 1), drugiego – do całego społeczeństwa, w szczególności do osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami (film 2).

Wykonawca zrealizuje filmy z zachowaniem wymogów dostępności zgodnie z:

- załącznikiem do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

- standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiącymi załącznik nr 2 do wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,

- zasadami prostego języka.

Zamawiającym jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (zwane dalej „Zamawiającym”).

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w ciągu 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KREACJI

- Cel

Podstawowym celem filmów jest poinformowanie ich odbiorców (w szczególności dwóch grup docelowych opisanych w dalszej części dokumentu) o istnieniu ustawy i wynikających z niej prawach i obowiązkach. Celem filmów jest również poinformowanie ich odbiorców o wpływie ustawy na realizację projektów współfinansowanych z funduszy polityki spójności.

Dotychczas Zamawiający komunikował to zagadnienie poprzez inne działania informacyjne (konferencje, prezentacje, konsultacje publiczne itp.). Filmy będą kolejną formą komunikacji do prezentowania tematu przede wszystkim w mediach społecznościowych.

Celami szczegółowymi do osiągnięcia będą w przypadku filmu nr 1:

- Wyjaśnienie odbiorcom: 1) jakich produktów i usług dotyczy ustawa, 2) kto najbardziej skorzysta na wejściu w życie ustawy, 3) kto będzie miał obowiązki wynikające z ustawy,

- Poinformowanie podmiotów gospodarczych o obowiązkach wynikających z ustawy.

Komunikowanie o obowiązkach powinno być uzupełnione o prezentację korzyści biznesowych, jakie wynikają z wdrażania dostępności,

- Poinformowanie odbiorców o konieczności realizacji horyzontalnej zasady niedyskryminacji i dostępności, w tym dostępności produktów i usług, podczas realizacji projektów współfinansowanych z funduszy polityki spójności.

Komunikacja powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby:

- Wytłumaczyć dlaczego dostępność jest ważna (wywołać zrozumienie, przekonanie o potrzebie i wadze dostępności w codziennym życiu nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale ogółu społeczeństwa),

- Ukazać dostępne produkty i usługi jako uniwersalnie zaprojektowane i jako takie służące wszystkim,

- Wyjaśnić, że dostępność nie ogranicza się do dostępności przestrzeni (poszerzyć świadomość odbiorców, że dostępność jest niezbędna również w świecie cyfrowym, komunikacji elektronicznej),

- Uwrażliwić odbiorców na problemy osób ze szczególnymi potrzebami (w korzystaniu z produktów i usług, które są niedostępne) i wzbudzić empatię wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ze wskazaniem, że ustawa przyczyni się do poprawienia ich codziennego życia, funkcjonowania w społeczeństwie,

- Uwrażliwić biznes na potrzeby wszystkich konsumentów; zobrazować, że nowoczesna firma to firma niewykluczająca ze względu na niepełnosprawność, czy inne szczególne potrzeby,

- Przekonać, że dostępne produkty i usługi to w istocie nowoczesne produkty i usługi, wykorzystujące najnowsze technologie, a przez to gwarantujące najwyższą jakość i satysfakcję konsumentów, którzy dzięki tym cechom oferty są bardziej skłonni do zakupu produktu, czy skorzystania z usług.

Celami szczegółowymi do osiągnięcia będą w przypadku filmu nr 2:

- Wyjaśnienie odbiorcom: 1) jakich produktów i usług dotyczy ustawa, 2) kto najbardziej skorzysta na wejściu w życie ustawy, 3) kto będzie miał obowiązki wynikające z ustawy,

- Poinformowanie konsumentów o prawach wynikających z ustawy,

- Poinformowanie odbiorców o wpływie ustawy na realizację projektów współfinansowanych z funduszy polityki spójności.

Komunikacja powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby:

- Wytłumaczyć dlaczego dostępność jest ważna (wywołać zrozumienie, przekonanie o potrzebie i wadze dostępności w codziennym życiu nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale ogółu społeczeństwa),

- Ukazać dostępne produkty i usługi jako uniwersalnie zaprojektowane i jako takie służące wszystkim,

- Wyjaśnić, że dostępność nie ogranicza się do dostępności przestrzeni (poszerzyć świadomość odbiorców, że dostępność jest niezbędna również w świecie cyfrowym, komunikacji elektronicznej),

- Uwrażliwić odbiorców na problemy osób ze szczególnymi potrzebami (w korzystaniu z produktów i usług, które są niedostępne) i wzbudzić empatię wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ze wskazaniem, że ustawa przyczyni się do poprawienia ich codziennego życia, funkcjonowania w społeczeństwie.

- Grupy docelowe

- Przedsiębiorcy/biznes (Film nr 1),

- Konsumenci (ogół społeczeństwa), ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i innych osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich najbliższego otoczenia (rodzina, bliscy, pracownicy domów pomocy społecznej, pracownicy socjalni, organizacje reprezentujące osoby z niepełnosprawnościami) (Film nr 2).

- Kanały dystrybucji

Filmy będą przeznaczone do prezentowania na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, YouTube oraz na stronach administrowanych przez Zamawiającego i na spotkaniach z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

- Informacje dotyczące EAA oraz ustawy

EAA to pierwsza kompleksowa i horyzontalna unijna regulacja prawna o zapewnieniu dostępności przez podmioty gospodarcze. EAA dotyczy wybranych najpowszechniejszych produktów i usług ocenionych jako szczególnie istotne dla funkcjonowania w codziennym życiu. Chodzi o produkty i usługi takie jak komputery, smartfony, terminale płatnicze w sklepach, urządzenia do odprawy samoobsługowej, automaty biletowe, usługi e-handlu, czy bankowości. Celem EAA jest ułatwienie dostępu do tych produktów i usług maksymalnie dużej liczbie osób niezależnie od ich sprawności, czy szczególnych potrzeb. Cel ten ma być osiągnięty poprzez nałożenie przez EAA obowiązków prawnych na przedsiębiorstwa – zobowiązanie ich do spełniania określonych w EAA wymagań dostępności.

Ustawa transponująca EAA zacznie obowiązywać od 28 czerwca 2025 roku. Produkty objęte wymogami ustawy:

- sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, laptopy, smartfony i tablety);

- terminale płatnicze do dokonywania transakcji w sklepach oraz terminale samoobsługowe (bankomaty, automaty biletowe, urządzenia do odprawy samoobsługowej, interaktywne ekrany informacyjne);

- routery, modemy, odtwarzacze multimedialne;

- e-książki.

Usługi objęte wymogami ustawy:

- usługi dostępu do audiowizualnych usług medialnych (służące obsłudze np. platform VOD, telewizji hybrydowej, panele sterowania na stronach internetowych platform);

- strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje na odtwarzaczach multimedialnych, usługi w zakresie telewizji hybrydowej;

- usługi cyfrowe w transporcie pasażerskim (drogowym, lotniczym, kolejowym i wodnym, takie jak udzielanie informacji o usługach transportowych, w tym udzielanie informacji o podróży w czasie rzeczywistym za pośrednictwem stron internetowych, urządzeń mobilnych, interaktywnych ekranów informacyjnych; cyfrowe przekazywanie informacji niezbędnych w podróży (np. informacja o oferowanych produktach, cenach i promocjach, informacje udzielane przed podróżą, informacje udzielane w trakcie podróży i informacje o odwołaniu danej usługi lub o opóźnieniu rozpoczęcia podróży);

- usługi bankowości świadczone poprzez strony internetowe, aplikacje mobilne, jak również punkty informacji („helpdeski”);

- sklepy internetowe (e-handel).

- Zakres tematyczny i koncepcja filmów:

- Filmy w prosty i przejrzysty sposób powinny prezentować główne informacje dotyczące ustawy. Powinny zostać pokazane przykłady korzyści dla biznesu i konsumentów płynące z nowej regulacji. Filmy powinny również pokazywać, jakiego rodzaju produkty i usługi będą musiały spełniać nowe wymogi dostępności,

- Filmy powinny służyć także pogłębieniu wiedzy ich odbiorców na temat konieczności realizacji horyzontalnej zasady niedyskryminacji i dostępności, w\ tym dostępności produktów i usług, w projektach finansowanych z funduszy polityki spójności,

- Film 1 powinien skupiać się na obowiązkach biznesu wynikających z nowej regulacji (zapewnienie dostępności produktów i usług), a także korzyściach, jakie płyną z wdrażania przez biznes dostępności. Film 2 powinien podkreślać prawa konsumentów i osób ze szczególnymi potrzebami i ich najbliższego otoczenia (prawo do dostępnych produktów i usług, możliwość zawiadomienia odpowiednich organów nadzoru rynku o niespełnianiu przez produkt albo usługę wymogów dostępności),

- Filmy powinny mieć spójną stylistykę / koncepcję graficzną. Filmy mogą przedstawiać tych samych bohaterów w różnych sytuacjach w zależności od przekazu danego filmu,

- Filmy powinny być:

- atrakcyjne, co oznacza, że mają przyciągać uwagę i wzbudzać emocje,

- nowoczesne, czyli wykonane według aktualnych trendów zarówno w technice animacji, wizualizacji, jak i montażu,

- wyraźnie obrazujące cel, dla którego będą tworzone,

- zrozumiałe, komunikujące prostym językiem;

- Filmy powinny przekazywać jak najwięcej treści w przystępnej, estetycznej formie tekstowej i graficznej (schematy, ikony, infografiki, grafiki, rysunki itp.),

- Filmy powinny być spójnie zmontowane z podkładem muzycznym, sprawiając w odbiorze wrażenie zintegrowanej całości.

- Przygotowanie i dostarczenie filmów:

- Filmy zostaną przygotowane przez Wykonawcę w sposób kompleksowy, obejmujący wszystkie etapy produkcji materiału audiowizualnego:

- preprodukcję – wszystkie czynności niezbędne, które muszą zostać wykonane, aby w pełni przygotować się do rozpoczęcia animacji,

- produkcję – wszystkie czynności służące do rejestracji obrazu i dźwięku,

- postprodukcję – wszystkie czynności, których celem jest stworzenie finalnego materiału audiowizualnego na podstawie zrealizowanych nagrań/rysunków (montaż, efekty specjalne, udźwiękowienie, korekcja barwna, rendering, transfer, itp.);

- Każdy z filmów powinien mieć długość około 90 sekund przy czym ich długość w trakcie prac po uzgodnieniu z Zamawiającym może ulec skróceniu o maksymalnie 30 sekund,

- Filmy zostaną opracowywane przy wykorzystaniu techniki animacji 2D z wykorzystaniem najlepszego do tego celu sprzętu oraz oprogramowania,

- Warstwa słowna filmów przekazana będzie przez jednego lub dwóch lektorów. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu do wykorzystania w animacjach 6 propozycji głosu lektora (3 głosy żeńskie i 3 męskie), spośród których Zamawiający wybierze dwa (1 żeński i 1 męski),

- Filmy zostaną finalnie zaakceptowane przez Zamawiającego w zakresie scenariusza, ścieżki dźwiękowej, lektora, techniki materiału audiowizualnego,

- Filmy zostaną przygotowane przez Wykonawcę w minimalnej rozdzielczości: 1920 x 1080 px (Full HD) oraz w formie dostosowanej do emisji w Internecie na stronach www i w mediach społecznościowych (YouTube, Facebook, LinkedIn),

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każdy z filmów w trzech wersjach: 1) z tłumaczem PJM i napisami wypalonymi – wersja na strony www, Instagram i spotkania z uczestnictwem przedstawicieli MFiPR, 2) z tłumaczem PJM i napisami SRT – wersja na YouTube, Facebook, 3) z audiodeskrypcją – wersja na strony www, YouTube; każda z wersji będzie zawierać ścieżkę lektorską,

- Filmy zostaną dostarczone Zamawiającemu przez serwer zewnętrzny lub na innym nośniku pamięci zewnętrznej (ostateczny sposób przekazania zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy).

- Elementy obowiązkowe filmów

- Niezbędne jest umieszczenie na wszelkich materiałach wizualnych planszy końcowej (packshot) z uwzględnieniem następujących elementów, które znaleźć można na stronie internetowej MFiPR pod następującym linkiem: Promocja programu - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pomoctechniczna.gov.pl):

- Zestawienie znaków: znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie (umieszczony jako pierwszy znak z lewej strony), znak barw Rzeczpospolitej Polskiej złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska (umieszczony jako drugi znak od lewej strony), znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu „Dofinansowane przez Unię Europejską” (umieszczony jako pierwszy znak z prawej strony), logotyp Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

- Adres strony: www.eaa.gov.pl,

- Znaki zostaną umieszczone zgodnie z wytycznymi określonymi w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027 oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, które znajdują się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

- W wersjach z audiodeskrypcją na końcu filmów musi pojawić się informacja głosowa o widniejących znakach,

- We wszystkich wersjach filmów musi pojawić się informacja głosowa o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

- Pozostałe obowiązki wykonawcy

      - Wykonawca wyznaczy jedną osobę do ogólnej koordynacji realizacji zadania, która będzie współpracowała bezpośrednio z Zamawiającym;

      - Wykonawca będzie dysponował odpowiednim zespołem składającym się co najmniej z: copywritera, grafika i osoby odpowiedzialnej za produkcję filmu. Osoby te muszą dysponować odpowiednim, udokumentowanym, co najmniej 3 letnim doświadczeniem w ww. dziedzinach;

      - Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji zamówień o zbliżonym zakresie, w tym musi być w stanie udowodnić prawidłową realizację co najmniej trzech usług o zbliżonym zakresie, w tym jednej o charakterze społecznym, w ostatnich 3 latach.

- ETAPY WSPÓŁPRACY PRZY PRODUKCJI FILMÓW

- Współpraca Wykonawcy lub osoby przez niego wyznaczonej z Zamawiającym będzie obejmowała m.in. uzgodnienia w zakresie:

- terminów realizacji materiałów do poszczególnych filmów,

- dokonywanie bieżących ustaleń dot. m.in. użytej animacji, tekstów, obrazu, dźwięku, scenariusza,

- akceptacji materiałów cząstkowych,

- akceptacji finalnych wersji materiałów;

- Zamawiający zastrzega możliwość zorganizowania spotkania z przedstawicielami Wykonawcy w celu omówienia założeń materiału filmowego. Spotkanie odbędzie się online lub w siedzibie MFiPR;

- Wykonawca w ciągu 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy przygotuje i przekaże Zamawiającemu projekt scenariusza filmów, copy i storyboard, czyli tekst lektora, dialogi oraz rysunkowy i słowny opis scen, a także szczegółowy harmonogram produkcji, kilka kluczowych ilustracji, propozycję muzyki oraz propozycję zaangażowania lektora do wyboru Zamawiającego;

- W terminie do 5 dni roboczych Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do przedstawionych przez Wykonawcę elementów;

- W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je i przekazać poprawiony materiał do ponownej akceptacji Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych;

- Zamawiający dokona ostatecznej akceptacji materiału lub zgłosi dodatkowe uwagi. Proces akceptacji i nanoszenia poprawek będzie trwał do momentu ostatecznej akceptacji finalnego materiału przez Zamawiającego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia ponownego nagrania lektora w przypadku zgłoszenia uwag do nagrania (tj. m.in. do tempa nagrania, dykcji, intonacji itp.);

- Po akceptacji ostatecznej wersji materiału Wykonawca natychmiast przystąpi do realizacji filmu animowanego. Maksymalny termin na realizację wraz z montażem wynosi do 10 dni roboczych.

- Niezwłocznie po zakończeniu realizacji montażu Wykonawca przedstawi materiał Zamawiającemu, który w terminie do 5 dni roboczych dokona akceptacji lub zgłosi uwagi do materiału;

- W przypadku zgłoszenia uwag do materiału, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je i przekazać poprawiony materiał do ponownej akceptacji Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych;

- Zamawiający zaakceptuje finalny materiał lub zgłosi ewentualne uwagi. Proces akceptacji i nanoszenia poprawek będzie trwał do momentu ostatecznej akceptacji finalnego materiału przez Zamawiającego.

- WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:

        - Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, z uwzględnieniem zakresu prac określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia;

        - Szczegółowy opis/prezentację koncepcji zawierające poniższe elementy:

- Opis koncepcji (szczegółowa koncepcja dwóch filmów z myślą przewodnią i propozycją tytułu).Tytuł powinien być krótki i przyciągać uwagę/zaciekawić odbiorców,

- Kluczowe elementy kreacji (wizualizacje w postaci 10 storyboardów dla każdego z filmów),

- Wstępny scenariusz każdego z filmów,

- Propozycję muzyki w postaci pliku mp4;

        - Wykaz trzech usług o zbliżonym charakterze, w tym jednej o charakterze społecznym, wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia, wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług;

        - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania prac oraz informacją o podstawie do zatrudnienia tych osób, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia;

        - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;

        - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

        - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 57 ustawy PZP oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy PZP.

Dodatkowym atutem przy wyborze oferty będzie wskazanie, że przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. przy jego realizacji zostaną zatrudnione osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne lub o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w MFiPR, tel. 22 273 78 70.

- WARUNKI WYBORU WYKONAWCY

- Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium w % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 30% |
| 2. | Koncepcja | 60% |
| 3. | Klauzule społeczne | 10% |

- Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt;

- W ramach kryterium nr 2 „Koncepcja” oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów w ramach 5 podkryteriów. Najwięcej punktów otrzyma ta oferta, której próbka będzie w największym stopniu dostosowana do tematyki animacji, będzie najpełniej realizować potrzeby Zamawiającego, a także będzie najbardziej atrakcyjna wizualnie i emocjonalnie dla odbiorców, którym dedykowany jest film. Najmniej punktów otrzyma oferta, której próbka będzie w nikłym stopniu dostosowana do tematu animacji i potrzeb Zamawiającego.

  - Podkryterium „Zgodność z tematyką przedmiotu zamówienia”:

Oferta w ramach tego podkryterium może uzyskać od 0 do 12 punktów. Im próbka będzie bardziej zgodna z przedmiotem zamówienia, tym większą ilość punktów może otrzymać oferta. 0 punktów otrzyma oferta, w której koncepcja realizacji animacji nie będzie nawiązywała do poruszanej tematyki.

  - Podkryterium „Zrozumiałość przekazu dla odbiorcy treści”:

Oferta w ramach tego podkryterium może uzyskać od 0 do 12 punktów. Im próbka będzie zawierała bardziej zrozumiały dla odbiorcy treści przekaz, tym większą ilość punktów może otrzymać oferta. 0 punktów otrzyma oferta, w której przekaz będzie niezrozumiały dla odbiorcy treści.

  - Podkryterium „Czytelność obrazu”:

Oferta w ramach tego podkryterium może uzyskać od 0 do 12 punktów. Im czytelność obrazu będzie większa, tym większą ilość punktów może otrzymać oferta. 0 punktów otrzyma oferta, w której obraz będzie nieczytelny.

  - Podkryterium „Profesjonalizm pod względem technicznym i merytorycznym”:

Oferta w ramach tego podkryterium może uzyskać od 0 do 12 punktów. Im próbka będzie charakteryzowała się większym profesjonalizmem pod względem technicznym i merytorycznym, tym większą ilość punktów może otrzymać oferta. 0 punktów otrzyma oferta, której próbka nie będzie profesjonalna pod względem technicznym i merytorycznym.

  - Podkryterium „Dynamika prezentacji - dostosowanie do krótkiego przekazu multimedialnego”:

Oferta w ramach tego podkryterium może uzyskać od 0 do 12 punktów. Im próbka będzie charakteryzowała się wyższą dynamiką prezentacji dostosowaną do krótkiego przekazu multimedialnego, tym większą ilość punktów może otrzymać oferta. 0 punktów otrzyma oferta, w której próbka będzie charakteryzowała się brakiem dynamiki prezentacji.

- W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania;

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

- Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.