# Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

## Wzór umowy

## na realizację robót budowlanych polegających na budowie nowego budynku handlowo-usługowego wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., gazową, elektryczną, c.o. i wentylacji mechanicznej) oraz instalacjami zewnętrznymi (likwidacja i przełożenie sieci gazowej, zewnętrzna instalacja oświetleniowa), a także budowie parkingu na działce nr 1337/10 obr. 225 położonej w Rzeszowie przy ul. Herbowej z przeznaczeniem na przedszkole, ramach projektu pod tytułem „Przedszkole Maluszkowo w Rzeszowie” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.01 Edukacja.

Umowa zawarta w dniu ……….  roku pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą

o następującej treści:

1

- Przedmiotem umowy jest budowa nowego budynku handlowo-usługowego wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., gazową, elektryczną, c.o. i wentylacji mechanicznej) i instalacjami zewnętrznymi (likwidacja i przełożenie sieci gazowej, zewnętrzna instalacja oświetleniowa) oraz budowa parkingu na działce nr 1337/10 obr. 225 położonej w Rzeszowie przy ul. Herbowej z przeznaczeniem na przedszkole. Roboty zostaną wykonane według dokumentacji projektowej oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest kosztorys opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorys ten zawiera m.in. nazwy własne produktów (producentów) przewidzianych do wbudowania materiałów, wyrobów systemowych. urządzeń. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy a więc w  sytuacji uregulowanej w § 10 umowy oraz ograniczeniu zakresu robót (§ 12).

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- realizacji robót w  oferowanym terminie;

- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w obiektach i na terenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót i stosowania rozwiązań technicznych zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami mając na uwadze przepisy zawarte w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240 z późn. zm.)

- Integralną częścią niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawcę w układzie dwumiesięcznym, uwzględniający etapy robót przedstawione w Tabeli elementów scalonych. Harmonogram ten stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

2

- Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala się następująco:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – dzień podpisania umowy,

- zakończenie całości robót do 30.06.2025 r.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

- Termin zakończenia robót i przedmiotu umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku:

  - nieprzekazanie przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w  umowie,

  - wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pandemia, itp.),

  - wystąpienia warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, mróz, powódź, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz ich odbiór,

  - konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

  - konieczności dokonania zmian w przedmiarze robót,

  - opóźnień w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub/i innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.)

  - wystąpienie nieprzewidzianych robót ziemnych,

  - wystąpienie robót dodatkowych,

  - wcześniejsze zakończenie robót przez Wykonawcę o ile Zamawiający posiada dostępne środki na zapłatę wynagrodzenia,

  - braku środków finansowych na realizację inwestycji;

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i przedstawiciela Zamawiającego foraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień. Strony mają prawo do zmiany terminu wielokrotnie z powodu zajścia okoliczności wskazanych w ust.3.

3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy po zawarciu umowy wg § 2 ust. 1.

- W okresie realizacji robót, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz wszystkich prac budowlanych i porządkowych zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2024 r. poz. 399). Wszystkie odpady budowlane i wytworzone śmieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. składowane będą wyłącznie w pojemnikach będących własnością Wykonawcy i przeznaczonych na ten  cel. Wszelkie śmieci i odpady będą wywożone z terenu budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Miejsce ustawienia pojemników należy  uzgodnić z Zamawiającym. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń zagrożone jest karą umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień naruszenia niniejszego zapisu, którą Wykonawca wniesie na konto Zamawiającego lub zostanie mu potrącona z faktury za roboty.

- Najpóźniej w terminie 14 dni od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu w stanie nie budzącym zastrzeżeń.

- W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z terenem budowy nieruchomości oraz ulic i dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Zamawiającego w tym względzie skutkować będzie zleceniem przez Zamawiającego sprzątania terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest 
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. W związku z tym 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarami robót i terenem budowy i zweryfikował ich kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania robót. Wykonawca akceptuje, że nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad ww. dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczeń o wypłatę zwiększonych kosztów lub płatności w stosunku do wynagrodzenia umownego.

- Wysokość wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT, za realizację całości przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się na kwotę ……… zł brutto (słownie:). W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto ulegnie odpowiednio zmianie.

5

Kwota określona w § 4 ust.2 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia aż do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, a wynikające wprost z dokumentacji załączonej do zapytania ofertowego, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym między innymi:

- koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne,

- organizacji placu budowy,

- ochrony obiektu,

- doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy, podłączenia się do tych mediów, zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców mediów,

- oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp.,

- wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki - Zamawiający nie wskazuje miejsca ich wywozu, natomiast w przypadku materiałów nadających się do ponownego wbudowania (decyzja Zamawiającego) przekazanie ich Zamawiającemu.

- odbiorów technicznych dokonywanych przez użytkowników,

- wymaganych badań i ekspertyz,

- likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji,

- koszty napraw gwarancyjnych.

6

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wypłacane zgodnie z etapami realizacji robót określonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana w maksymalnie sześciu częściach, w tym na podstawie faktury końcowej, po zakończeniu poszczególnych etapów zgodnie, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 ust. 5.

- Odbiór poszczególnych etapów robót będzie potwierdzany protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony umowy.

- Podpisany protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury i realizacji wypłaty wynagrodzenia za dany etap robót w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

- W przypadku niezgodności wykonanych robót z projektem lub specyfikacją techniczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

- Rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym, potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie pozytywny protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

- Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, po dostarczeniu wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów, w tym wskazanych w § 7 ust. 19 oraz w § 8 ust. 4.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 11 umowy.

- Faktura za roboty stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7

- Wykonawca nie może zlecić robót do wykonania podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom na zasadach zgodnych z niniejszą umową. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego. W sprawach dotyczących podwykonawców realizujących roboty budowlane Wykonawca składa comiesięczne oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.

- Wykonawca może przystąpić do realizacji umów z podwykonawcą robót budowlanych, dostaw lub usług, po równoczesnym spełnieniu niżej podanych warunków:

    - zgłoszeniu podwykonawcy Zamawiającemu

    - nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane oraz spełnienia pozostałych wymogów określonych w niniejszym paragrafie ewentualnie

    - dokonania przez Wykonawcę zmian w umowie na dostawy i usługi, stosownie do ust. 5 w zw. z ust.10 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy, o którym mowa w ust 3 musi zawierać:

- zakres powierzanych podwykonawcy robót budowlanych;

- zasady odbiorów robót wykonywanych przez podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;

- wysokość wynagrodzenia i zakres robót, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- postanowienia spójne z umową w szczególności w zakresie okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych przez podwykonawcę robót budowlanych oraz innych obowiązków z tym związanych wynikających z umowy;

- postanowienia dotyczące możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego żądanie, praw i/lub obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawcy ,

- włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad przez podwykonawcę w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez podwykonawcę robót Wykonawcy lub w okresie jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Wykonawcy),

- skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej 
Wykonawcy przez podwykonawcę,

- odebrania robót zrealizowanych przez podwykonawcę,

- rozliczenia odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych, zrealizowanych przez podwykonawcę,

- postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy robót,

- postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

- postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

- postanowienia dotyczące terminu wykonania robót, spójne z treścią niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w  7 ust.4,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  7 ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w  7 ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w  7 ust. 6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w  7 ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w  7 ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. f niniejszej umowy.

- Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

- Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania robót i związanych z nimi prac objętych umową.

- Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i w dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy lub wymogów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.

- Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób 
powodujący naruszenie umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe wykonywania części albo całości powierzonych mu robót budowlanych, dostaw lub usług. 
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z podwykonawcą lub dalszym podwykonawca umowę lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy.

- Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robót budowlanych, dostawi usług wobec, których spełnione zostały warunki określone w  7 ust. 2-10 za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

- w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przedstawi dokument podpisany również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w którym wskaże stosowny podział należności pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na podstawie protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych podwykonawców,

- Zamawiający dokona płatności z faktury VAT na rzecz Wykonawcy, jeżeli Wykonawca przedstawi alternatywnie:

- informację o kwotach należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych, dostaw i usług oraz oryginał oświadczeń podwykonawców, 
uczestniczących w realizacji zamówienia, objętych daną fakturą VAT, iż zostały 
zaspokojone lub zabezpieczone ich roszczenia dotyczące całości należnych im od Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z odsetkami w razie opóźnionej płatności, oraz dowody dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców w postaci przelewów,

- wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty podwykonawcy, zaś Zamawiający uzna te wyjaśnienia za uzasadniające taką odmowę.

- W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę oświadczeń  i dokumentów, o których mowa w  7 ust. 19 pkt. b powyżej, Zamawiający może potracić z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającej kwocie należnej poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazać ją na rzecz tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w terminie określonym w  7 ust. 5.

- W przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, że wszystkie ich należności z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały uregulowane przez Wykonawcę oraz dowody dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców w postaci przelewów. Brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.

- Zamawiający wzywa Wykonawcę w terminie 7 dni o zgłoszenie pisemnych uwag oraz dowodów na poparcie twierdzeń Wykonawcy, w przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wymagalnych roszczeń o zapłatę z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług, z powodu uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

- W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do Zamawiającego.

- Zamawiający o dokonaniu płatności o której mowa w  7 ust. 21 informuje zobowiązanego do zapłaty Wykonawcę oraz potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wygasa do wysokości

kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.

- W przypadku gdy czynność wskazana w  7 ust. 21(zapłata należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtórzona przez Zamawiającego lub dokonane płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przekraczają kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz żądać kary umownej określonej w  11 ust.1 lit. a)

- Wykonawca w powyższym zakresie upoważnia na podstawie umowy Zamawiającego do płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

8

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę w formie pisma lub zapisu w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru. Podstawą do ww. zgłoszenia będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego oraz zrealizowanie przedmiotu umowy.

- Odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający dokona w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Na co najmniej 5 dni przed zakończeniem czynności odbioru końcowego robót/przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy (koszt ich uzyskania obciąża Wykonawcę), a w szczególności:

- Dokumenty podstawowe –  Protokół przekazania placu budowy Wykonawcy;

- Dokumenty materiałowe – Certyfikaty; Atesty; Aprobaty techniczne; Zatwierdzenia próbek materiałowych.

- Wyniki badań –Protokoły pomiaru drożności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia instalacji i urządzeń; Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia;

- Protokoły odbiorów wynikających z treści umowy.

- Protokoły testów funkcjonalnych – Protokoły przeprowadzonych testów funkcjonalnych: oświetlenia awaryjnego, oraz wszelkie inne protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu.

- Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa – wszelkie dokumenty dostarczone przez producentów maszyn i urządzeń; instrukcje (w języku polskim) eksploatacji i konserwacji ; pisemna gwarancja na całość przedmiotu umowy.

- Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych i stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami Zamawiający podpisuje protokół odbioru końcowego. Pozytywny protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia niniejszej umowy.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru to Wykonawca:

- nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem  zobowiązania wynikającego z umowy;

- dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu umowy powiadamiając o terminie tych prac Zamawiającego;

- sporządzi protokół odbioru, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin.  Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy.

- Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad, wówczas Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć jej poprawienie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

9

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy :

- z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały, oraz

- z tytułu gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy,

wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad (usterek), w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.

- Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć powstałe wady (usterki) na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć powstałe koszty w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Zamawiającego rachunku.

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych oraz otrzymaną od Wykonawcy instrukcją eksploatacji i konserwacji budynków i infrastruktury.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy.

10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych poniżej oraz wskazanych w treści niniejszej umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc,

  - Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

  - w przypadku gdy czynność wskazana w  7 ust. 21 (zapłata należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtórzona przez Zamawiającego lub dokonane płatności lub płatność na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przekracza kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - jeżeli Wykonawca dopuszcza się istotnego naruszenia umowy i nie usunie skutków naruszenia w 30 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania do usunięcia naruszenia umowy. Przypadki istotnego naruszenia postanowień umowy obejmują m.in.:

- zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać umowy w terminie w niej określonym lub uzgodnionym z Zamawiającym,

- Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego,

- Wykonawca znajduje się w stanie grożącym jego niewypłacalnością,

- Wykonawca zlecił wykonanie prac podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiającego,

- Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

- Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane a także projektów ich zmian oraz kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem zawartych umów o podwykonawstwo robót budowlanych,

- Wykonawca nie dokonuje terminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, bez zachowania wymogów określonych w  7 ust. 2-10.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dnia od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które zakupiono w związku z realizacja inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy, a które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione a nie dotyczące przedmiotu umowy,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 14 dni do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: obliczenie wykonanej części nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

  - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami,

  - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia  nakładów rzeczowych będą KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w oddaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany etap umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy zawartej z podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak również za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczęcie realizacji tychże umów bez spełnienia wymagań określonych w  7 ust.2-10 w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopię umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem;

- rozpoczęcie realizacji umów o podwykonawstwo bez spełnienia wymagań określonych w  7 ust.2-10 w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopię umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem;

- za nie wprowadzenie zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie 
o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 7 ust. 5 – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za każdy przypadek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących 
w obiektach i na terenie Zamawiającego o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. b;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji, w której wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

- Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Zamawiający i Wykonawca mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza możliwości naliczenia kar umownych z innych tytułów wskazanych w ust. 1.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

12

      - Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonane wyłącznie w następujących okolicznościach:

  - zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach o których mowa w § 2 ust 3 oraz gdy:

- pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach,

- Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się termin bieżącego ich uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,

- zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

Opóźnienia, o których mowa w pkt 1.1. lit a-d muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.

  - zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku:

- koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia

- konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,

- zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego

Będą to przykładowo okoliczności:

a) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów.

- konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,

- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,

- jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy ( 3571 kc).

  - zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

  - zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, ograniczenia zakresu robót oraz uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego;

  - zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 1 ust 5 umowy.

2.	Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 lub 1.5 nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian i nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w celu ich dokonania.

3. 	Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji,  której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do 30% wartości umowy.

13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

14

- Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy na inny podmiot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

15

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Dokumenty stanowiące integralną część umowy:

- Dokumentacja projektowa.

- Zapytanie ofertowe.

Załączniki do umowy:

- Oferta Wykonawcy.

- Kosztorys szczegółowy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy).

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: