ZAŁĄCZNIK NR __. WZÓR UMOWY.

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

zawarta w dniu […]r. w Krośnie  pomiędzy:

Spółdzielnia SIP Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Krośnie, ul. Czajkowskiego 82, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073566, nr NIP 6840000933, REGON 000455367,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym"

reprezentowaną przez

Grzegorz Szmyd  - Prezesa Zarządu

Mariusz Bogaczyk – Zastępca Prezesa ds. Produkcji i Techniki

a

[…], prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą […] z siedzibą w […], ul. […], posiadającym/ą NIP nr: […] oraz REGON nr […]

Zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą"

Reprezentowaną/-ym przez ……………………………………..

albo

[…] z siedzibą w […], ul. […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS […]prowadzonego przez Sąd Rejonowy w […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP […], REGON […], kapitał zakładowy […] zł

Zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą"

Reprezentowaną/-ym przez ……………………………………..

§ 1

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, iż niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania
zapytania ofertowego przeprowadzonego w ramach zamówienia na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do ____ dla potrzeb realizacji projektu pt. Inwestycja w nową linię technologiczną wraz z termomodernizacją budynku oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w ramach Działania 3.01 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, umowa o dofinansowanie nr FENG.03.01.IP.03-0069/23-00.

- Zamawiający oświadcza, że:

- Jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Krosno, przy ulicy Czajkowskiego  82, obejmującej m.in. działki o numerach ewidencyjnych 175, 174, 161/4 , zabudowanej m.in. budynkiem magazynowym, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/________ ,na której zamierza zrealizować inwestycję w postaci budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej, Działania 3.01 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, umowa o dofinansowanie nr FENG.03.01.IP.03-0069/23-00.

- dysponuje decyzją pozwoleniem na budowę z dnia ____ r. nr _____, wydaną przez Prezydenta Miasta Krosna wraz z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania terenu (Pozwolenie na budowę)

- dysponuje Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla budowy instalacji fotowoltaicznej (Program Funkcjonalno-Użytkowy/PFU)

- dysponuje warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów (OSD) z dnia 03.03.2023 r. znak: 23-F0/WP/00005/RS-18/0290339KP22/VII-498 wraz ze zmianą warunków przyłączenia z dnia 27.03.2024 r. znak: 23-F0/WP/00005/1/RS-18/0165688KP24/VII-498/3/2024 (Warunki Przyłączenia),

- Przywiązuje priorytetowe znaczenie do terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w § 4 ust. 1 lit b.

- Nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

- Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót budowlanych i wykonywania instalacji fotowoltaicznych .

- Posiada wiedzę, doświadczenie, środki, maszyny i urządzenia oraz warunki techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Dysponuje kadrą zdolną do należytego wykonania przedmiotu umowy, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i wiedzę, zapewniając tym samym wykonanie przedmiotu umowy na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych.

- Wyraża gotowość wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wolą Zamawiającego oraz przedstawioną dokumentacją i sporządzonym przez siebie projektem technicznym.

- Wykazuje płynność finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań finansowych, a także posiada kapitał obrotowy niezbędny do wykonania robót budowlanych.

- Znane jest mu priorytetowe znaczenie terminu zakończenia robót i oddania instalacji do używania oraz, że zgodnie z jego doświadczeniem i wiedzą fachową dotrzymanie tego terminu jest możliwe a posiadane środki i moce przerobowe pozwalają na dochowanie terminu zakończenia przedmiotu zamówienia.

§2

Przedmiot Umowy

- W ramach niniejszej umowy oraz na warunkach w niej określonych Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót budowlanych instalacji fotowoltaicznej obejmujących:

  - wykonanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej o mocy _______ kWp , zgodnie z Pozwoleniem na budowę, Warunkami przyłączenia oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym, oraz uzgodnienie go z OSD

  - kompleksowej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ______ kWp (dostawa całości materiałów, montaż i wszelkie niezbędne czynności konieczne do uruchomienia całości systemu) z przyłączem kablowym do stacji transformatorowej,

  - przeprowadzenia kompleksowego procesu przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, umożliwiającego legalne jej użytkowanie, w tym uzgodnienia i odbiory z OSD oraz uzyskanie „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucyjnej”

  - wykonanie telemechaniki, przyłącza sieci internetowej, konfiguracji aplikacji z inwerterami,

  - uruchomienie instalacji i oddanie jej do użytkowania

- Zakres robót oraz rodzaj urządzeń określają następujące dokumenty, stanowiące Załączniki do niniejszej umowy (Dokumentacja):

  - Zapytanie ofertowe nr  […]  z dnia […] r., (ogłoszenie nr: ______; https://bazakonkurencyjnosci.__________), opis przedmiotu zamówienia

  - Pozwolenie na budowę znak _____ z dnia ______

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy.

  - Warunki przyłączeniowe z dnia 03.03.2023 r. znak: 23-F0/WP/00005/RS-18/0290339KP22/VII-498 wraz z Aneksem zmieniającym warunki przyłączenia z dnia 27.03.2024 r.

  - Oferta Wykonawcy z dnia […] r.,

  - Projekt techniczny sporządzony przez Wykonawcę, uzgodniony z OSD

  - Harmonogram robót

Przedmiot umowy stanowią także wszelkie roboty nie wymienione w Umowie i Dokumentacji, a które są konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania prac zgodnie z Pozwoleniem na budowę, Warunkami przyłączenia, PFU, zapytaniem ofertowym, Umową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca oświadcza, że w zakresie go dotyczącym zapoznał się i sprawdził z należyta dokładnością i starannością Załączniki do umowy oraz Dokumentację w zakresie ich spójności i poprawności technicznej oraz kompletności i nie wnosi do niej żadnych uwag. Jakiekolwiek błędy, pominięcia, wady lub inne usterki w Dokumentacji, wykryte przez Wykonawcę po podpisaniu niniejszej umowy, nie będą uprawniały Wykonawcy do żądania przesunięcia daty zakończenia przedmiotu umowy, zapłaty odszkodowania, podwyższenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztów.

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego (tzn. protokoły, inwentaryzacja powykonawcza, obmiar robót, kosztorys powykonawczy).

8. Wykonawca nie przewiduje posłużenia się podwykonawcami w toku realizacji przedmiotu umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek, w przypadku powierzenia wykonania części robót budowlanych podwykonawcom, dostosowania się do wymogów określonych w art. 6471 k.c..

§3

Zakres prac, standardy materiałów i wykonania prac

- Zakres robót, technologię ich wykonania, standardy wykonania prac i materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy określa Dokumentacja stanowiąca załączniki do niniejszej umowy. Wszystkie prace będące przedmiotem Umowy powinny być wykonane ze stanowiących własność Wykonawcy urządzeń, materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadającym Polskim Normom i posiadającym aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu wymagane atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, nie spełniających wymogów, o których mowa w ust. 1 .

- Jeżeli nie jest to wyraźnie ograniczone w Umowie, przedmiot umowy obejmuje dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń oraz realizację wszystkich robót i innych usług niezbędnych do zakupu, dostarczenia, wybudowania, zainstalowania, przyłączenia, odbiorów i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej zgodnie z planami, projektami, procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi innymi dokumentami określonymi w Umowie oraz zasadami najnowszej wiedzy budowlanej, w szczególności zapewnienie usług inżynierskich i nadzoru, siły roboczej, materiałów, części zamiennych urządzeń i akcesoriów, urządzeń tymczasowych, urządzeń i materiałów budowlanych, materiałów tymczasowych, konstrukcji i obiektów, transportu i składowania.

- Wskazania w dokumentacji nazw własnych producentów czy typów urządzeń, odniesienie się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, należy traktować jako definiujące konieczne wymagania materiałowe / parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego - zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez OSD. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji OSD w postaci zmiany warunków przyłączenia.

§4

Terminy Realizacji

1.	Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) przygotowanie projektu technicznego  do […] r. oraz uzgodnienie go z OSD do […]

b) przekazanie frontu robót: […] r.;

c) rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, w tym robót budowlanych od udostępnienia frontu robót,

d) zakończenie realizacji robót budowlanych do dnia 31.10.2024 r.

e) uzyskanie „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucyjnej”, uruchomienie instalacji i oddanie jej do użytkowania do dnia  31.12.2024 r.

- W przypadku konieczności ustalenia innych pośrednich terminów wykonania poszczególnych elementów robót i dostaw określone one zostaną w Harmonogramie Robót uzgodnionym przez Strony.

- Termin końcowy zakończenia realizacji zamówienia jest to termin odbioru instalacji przez przedsiębiorstwo energetyczne, uzyskania „Potwierdzenia możliwości świadczenia usług i dystrybucji” i oddania instalacji do użytkowania. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i dostawy oraz zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania oraz uzyskać odbiór, przyłączenie do sieci energetycznej i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji.

- Zaistnienie przeszkód w terminowym wykonywaniu przedmiotu będzie każdorazowo potwierdzane wpisem do Dziennika Budowy, dokonanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

- Zmiana umownych terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów jest możliwa wyłącznie w następujących przypadkach:

a) zmiany harmonogramu realizacji – w przypadku otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej zawierającej zmiany terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany oraz  wynikających z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą,  jeżeli  umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;

b) zmiany terminu realizacji umowy wynikającej z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu; decyzji Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej.

c) na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z przyczyn niezależnych od stron, przy czym jeżeli uzasadnieniem wniosku Wykonawcy będą warunki atmosferyczne mające wpływ na możliwość wykonywania przedmiotu umowy, to będą one brane pod uwagę wyłącznie w przypadku gdy będą one potwierdzone wydrukiem z IMGW lub wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Zamawiającego.

d) działanie siły wyższej (przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezależne od stron, na których powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie mogły zapobiec. Za siłę wyższą w rozumieniu umowy uważa się klęski żywiołowe, decyzje i akty normatywne pochodzące od organów władzy lub administracji wydane zgodnie z kompetencjami tych organów, mobilizacja, wojna, embargo, strajki z wyłączeniem strajków pracowników stron niniejszej umowy oraz podwykonawców, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie umowy)

6. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, strony ustalą nowe terminy wykonania przedmiotu umowy w drodze aneksu do umowy.

7. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie przystąpi do wykonywania przedmiotu umowy lub opóźnia się w stosunku do terminu zakończenia realizacji zamówienia objętego Przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów/elementów określonych w Harmonogramie Robót o więcej niż 14 dni, Zamawiający, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych, ma prawo, powierzyć dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy lub jego części innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a różnica pomiędzy wynagrodzeniem za wykonanie tych robót przez osobę trzecią i wynagrodzeniem Wykonawcy za te roboty wynikającym z Umowy, powiększona o 12,5 % tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego, zostanie zapłacona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, przy czym kwota ta może zostać rozliczona poprzez potrącenie z wierzytelnościami Wykonawcy.

§5

Przekazanie terenu 
i odpowiedzialność

- Udostępnienie frontu robót następuje protokolarnie.

- Chwila przekazania frontu robót traktowana jest jako moment rozpoczęcia robót budowlanych.

- Od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do czasu ich zakończenia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie wykonywanych przez siebie prac.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne skutki wynikłe z nieprzestrzegania przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całościowe wykonanie przedmiotu zamówienia w zgodzie z Dokumentacją i umową, w szczególności w sytuacji gdy brak takiej zgodności stoi na przeszkodzie stwierdzeniu możliwości użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego ustalonym przeznaczeniem w odpowiednim postępowaniu przed organami administracji oraz OSD.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia części obiektu bądź urządzeń w toku realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

§6

Przedstawiciele Stron

W wykonaniu niniejszej umowy:

- Przedstawicielem Zamawiającego jest: […] tel. […] e-mail […]

- Inspektorem Nadzoru robót budowlanych jest […] tel. […] e-mail […]

- Przedstawicielem Wykonawcy jest […] tel. […] e-mail […]

- Kierownikiem robót jest […] tel. […] e-mail […]

§7

Wykonanie Robót

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy osobie trzeciej (podwykonawcy) jest możliwe wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 647¹ ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (k.c.).

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem jej planowanego zawarcia, jak również zmiany do tej umowy na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem ich planowanego wprowadzenia. Przedmiotowy projekt umowy powinien zawierać co najmniej zakres rzeczowy robót powierzanych podwykonawcy oraz należne mu wynagrodzenie. W przypadku zgody Zamawiającego, po zawarciu umowy z podwykonawcą Wykonawca przekaże Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię zawartej umowy lub aneksu w terminie 3 dni roboczych od ich zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy w postaci kopii faktury, kopii dokumentu potwierdzającego przelew na rzecz podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności.

- W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 KC. W przypadku gdyby Zamawiający dokonał zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, to wówczas będzie on miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub innej wierzytelności Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego z Zamawiającym.

- Postanowienia ust. 1-4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

- Wykonawca   nie   może   powierzyć   wykonania   całości   Przedmiotu   Umowy   osobie   trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Zamawiający ma prawo zgłaszać uzasadnione zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która zdaniem Zamawiającego zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w wykonaniu swojej pracy, albo której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.

§8

Obowiązki i Prawa Zamawiającego

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

a.	Protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca wykonania robót w terminie określonym w umowie;

b.	Dokonanie odbiorów robót określonych w umowie oraz przedmiotu umowy w całości;

d.	Zapłata Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za właściwie wykonane i odebrane roboty w terminie ustalonym w umowie.

- Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i zastosowania właściwych materiałów i urządzeń z odpowiednimi atestami, aprobatami i certyfikatami.

- Zamawiający ma prawo kontrolowania terminowości rozliczeń Wykonawcy z jego podwykonawcami, a w przypadku stwierdzenia naruszenia ustalonych zasad rozliczeń, Zamawiający może wstrzymać wypłatę należnych płatności Wykonawcy, w celu zabezpieczenia płatności jego podwykonawcom.

- Przedstawiciele Zamawiającego lub upoważnione przez niego osoby mają prawo do dokonywania oględzin prowadzonych prac budowlanych w każdym czasie.

§9

Obowiązki Wykonawcy

1.    Wykonawca zobowiązany jest:

a.	wyznaczyć na budowie osobę odpowiedzialną za nadzór i realizację robót zgodnie z warunkami BHP; ustanowić kierownika robót

b.	wyposażyć swoich pracowników w niezbędny sprzęt i materiały oraz środki ochrony osobistej wymagane prawem oraz zorganizować zaplecze budowy dla własnych potrzeb na placu budowy w miejscu i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;

c.	odpowiednio zabezpieczyć front robót, stosować się do wszelkich zaleceń Zamawiającego dotyczących zasad bezpieczeństwa na terenie budowy oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP; nie przestrzeganie przez Wykonawcę powyższych ustaleń skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych, każdorazowo w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone uchybienie, płatnych w terminie do 14 dni od daty wezwania do zapłaty. Należności te mogą być potrącane Wykonawcy bezpośrednio z wypłacanego mu wynagrodzenia.

d.	należycie organizować i koordynować roboty, dostawy i usługi realizowane w ramach realizacji przedmiotu umowy; udzielać Zamawiającemu na bieżąco informacji i wyjaśnień co do przebiegu realizacji przedmiotu umowy oraz uczestniczyć na każde żądanie Zamawiającego w naradach organizowanych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy; stosować się do zasad organizacji ruchu na terenie zakładu Zamawiającego;

e.	utrzymywać front robót w stanie uporządkowanym oraz zapewnić na swój koszt bieżące usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, w tym odpadów przez uprawnione podmioty, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o odpadach; w przypadku zaniedbania obowiązków, o których mowa wyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych czynności na koszt Wykonawcy, a nadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w kwocie 500 zł za każde zdarzenie, płatnej w terminie 14 dni od wezwania do zapłaty. Należności te mogą być potrącane Wykonawcy bezpośrednio z wypłacanego mu wynagrodzenia;

f.	zapewnić przedstawicielom Zamawiającego dostęp do miejsc prowadzenia robót w czasie ich przygotowania i realizacji;

g. do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą w trzech egzemplarzach, wszystkimi wymaganymi aprobatami technicznymi, atestami, certyfikatami, gwarancjami DTR, wynikami prób i sprawdzeń, instrukcjami, protokołami;

h. do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach w wykonywaniu prac budowlanych i zaistnieniu ewentualnych przeszkód;

i.  do ograniczenia swych działań w trakcie realizacji inwestycji do obszarów dozwolonych przez właściwe przepisy prawa oraz niniejszą umowę;

j. do ponoszenia kosztów kar nałożonych na Zamawiającego wynikających 
z nieprawidłowego prowadzenia prac przez Wykonawcę;

k.  do udziału w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy;

l.  Do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 12 umowy.

ł. uzyskiwania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, na umieszczanie na terenie budowy jakichkolwiek reklam, również swoich (tablice, flagi, banery i in.)

m. do dozoru mienia będącego przedmiotem umowy w okresie realizacji,

n. ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich, na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy oraz przekazania uwierzytelnionej kopii polis Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

§ 10

Wynagrodzenie

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy  będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi netto […] złotych.

- Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie wykonania przedmiotu umowy i wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z umową, a w tym m.in. odbiory, atesty, próby, zabezpieczenie robót do odbioru końcowego, przygotowanie dokumentów odbiorowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej, uruchomienie instalacji, a także inne czynności, do których zobowiązał się Wykonawca. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie Dokumentacji, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, prawa energetycznego i administracyjnych, wizji lokalnej, jak również najnowszej wiedzy technicznej i doświadczenia.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu z tytułu zwyżek lub spadków kosztów robocizny, towarów i innych czynników, jakie mają wpływ na roboty, lub innych okoliczności.

- Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom jedynie w następujących przypadkach:

- zmiana stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany.

- rezygnacji Zamawiającego z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych robót.

§ 11

Rozliczenia i Płatności

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Zapłata zostanie dokonana wraz z podatkiem VAT w ciągu 21 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w tym m.in. oświadczeniami podwykonawców, o których mowa w ust.4.

- Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:

  - 70 % wynagrodzenia po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze wykonanych robót budowlano-montażowych.

  - 30 % wynagrodzenia po odbiorze przez OSD, uzyskaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucyjnej”, uruchomieniu instalacji do użytkowania i bezusterkowym odbiorze końcowym.

- Stwierdzenie wykonania części prac nie oznacza odbioru tych części bez zastrzeżeń w oraz nie uchyla możliwości późniejszego zgłoszenia zastrzeżeń.

- Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie nie później niż po upływie 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia faktury winna nastąpić w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia.

- W przypadku zgody Zamawiającego na podwykonawców do faktury należy dołączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców robót (którzy wykonywali część zakresu robót za który ma nastąpić płatność), że Wykonawca uiścił na ich rzecz wymagalne wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić umówione wynagrodzenie swoim podwykonawcom. Jako zabezpieczenie terminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom ustala się, że warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę może być przedłożenie pisemnego potwierdzenia (również w formie oświadczenia o otrzymaniu należności) sporządzonego przez podwykonawców – działających na podstawie umowy z Wykonawcą – zapłaty należności obejmującej roboty podwykonawców oraz na żądanie Zamawiającego kopię faktur wystawionych przez podwykonawców i dowodów zapłaty (kopia przelewu lub innego dokumentu) potwierdzonym przez osoby upoważnione do reprezentacji.

- Zamawiający może zatrzymać płatności w całości lub w części w przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad w wykonaniu przedmiotu umowy, do czasu ich należytego usunięcia, bez skutków pozostawania w opóźnieniu w zapłacie.

§12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny netto w następujących formach do wyboru:

  - pieniądzu, przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku […]

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W przypadku gdy w ramach postępowania zapytania ofertowego przewidziano wniesienie wadium, wpłacona kwota wadium zostanie zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien zostać złożony w oryginale w siedzibie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

- Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy na jego pisemny wniosek, zgodnie z procedurą określoną w ust. 8 poniżej, o ile Zamawiający nie wykorzysta jej do realizacji swych roszczeń wynikających z niniejszej umowy (w tym pokrycia kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad lub opóźnień).

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w następujący sposób:

a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone, na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia wykonania całego zamówienia oraz uruchomienia instalacji i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w postaci bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, lub skutecznego usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego ,

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona, na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady liczonego od dnia zakończenia i bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy i jego uruchomienia.

9. Warunkiem dokonania zwrotu zatrzymanych kwot tytułem zabezpieczenia, będzie przedstawienie Zamawiającemu pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego oświadczenia wszystkich podwykonawców robót budowlanych, który wykonywali część zakresu robót, że Wykonawca zwrócił na ich rzecz wymagalne części zatrzymanego wynagrodzenia (jeżeli dotyczy).

§ 13

Odbiór Robót

1.	Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

a.	odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru;

b.	odbioru robót budowlanych i montażowych w ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę;

c.   odbioru końcowego stwierdzającego uruchomienie i prawidłowe funkcjonowanie instalacji w ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę;

d.  odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie wcześniej niż na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji.

- Żadna część robót zanikających lub ulegających zakryciu nie może zostać zakryta lub uczyniona niedostępną bez umożliwienia ich sprawdzenia przez Zamawiającego pod rygorem obowiązku Wykonawcy odkrycia robót lub wykonania niezbędnych badań i ekspertyz wskazanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia prawidłowości ich wykonania na koszt Wykonawcy.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu umowy podłączonego do sieci elektroenergetycznej oraz jego elementów składowych, po sprawdzeniu należytego jego wykonania.

- Przed odbiorem robót Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wymagane przez przepisy próby techniczne.

- Przed odbiorem robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na należytą ocenę ich wykonania, w tym m.in.:

a.	protokoły prób i sprawdzeń;

b.	certyfikaty, atesty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności na materiały, DTR;

c.	dokumentację powykonawczą;

d.   dokumentację potwierdzającą przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej, w tym oświadczenie o potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucyjnej z OSD,

d.	wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami i umową,

- Odbiór robót następuje na podstawie protokołu spisywanego przez komisję odbioru składającą się z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Protokół zawiera w szczególności wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości roboty, wymienienie istniejących wad, decyzję Zamawiającego co do przyjęcia robót, oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze. Termin usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę wykazanych w „Protokole odbioru końcowego robót” – 14 dni od sporządzenia protokołu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu wystąpienia wad, które nadają się do usunięcia, lub braku wymaganych dokumentów, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania prac lub usunięcia wad, lub uzyskania właściwych dokumentów, a po ich wykonaniu powrócić do czynności odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu prac lub usunięciu wad, o którym mowa w ust. 7.

- W przypadku wystąpienia wad, które nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:

a.	przyjąć przedmiot odbioru obniżając wynagrodzenie należne Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, estetycznej – o ile wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b.	żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub – wg swego wyboru - odstąpić od umowy i żądać odszkodowania, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego.

- Jeżeli usterki i wady przedmiotu odbioru stwierdzone w toku dokonywania odbioru końcowego dadzą się usunąć, a Wykonawca nie usunął ich w odpowiednim terminie, Zamawiający zachowując prawo do kar umownych i odszkodowania uzupełniającego może wg swego wyboru:

a. odmówić przyjęcie przedmiotu odbioru do czasu usunięcia usterek i wad. W takim przypadku Wykonawca określa nowy termin gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Zamawiającego,

b. przyjąć przedmiot odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin na usunięcie usterek i wad,

c. przyjąć przedmiot odbioru z usterkami i wadami, obniżając wynagrodzenie za ten przedmiot proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej i estetycznej.

- W przypadku nie rozpoczęcia odbioru przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 lit. c) Wykonawca może powołać komisję i dokonać odbioru jednostronnego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. O terminie jednostronnego odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie przed jego rozpoczęciem.

- Prawo jednostronnego odbioru i sporządzenie protokołu odbioru końcowego przysługuje również Zamawiającemu, jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w okresie, o którym mowa w ust. 1 lit. c) , Wykonawca nie zgłosi się do czynności odbioru.

§ 14

Postanowienia dodatkowe – zmiany umowy

- Poza przypadkami przewidzianymi niniejszą umową Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w następujących zakresach i z następujących powodów :

- Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę – wskazanych w ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających warunki określone przez zamawiającego w ZO.

- Wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone przez zamawiającego w ZO w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego;

- W zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:

- powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,

- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,

- W zakresie kolejności wykonywania robót wskazanych w harmonogramie,

- W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

- Zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych,

- Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

- Otrzymania decyzji urzędowej Instytucji Pośredniczącej / Zarządzającej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy w przypadku gdy będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przypadku zmniejszenia zakresu robót przez Zamawiającego lub wprowadzenia przez Zamawiającego prac zamiennych zmniejszających zakres Przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę będącą różnicą wartości robót podstawowych i zamiennych lub o kwotę stanowiącą wartość robót wyłączonych lub zmniejszonych/ograniczonych wyliczoną wg cen jednostkowych i/lub danych do kosztorysowania. W przypadku braku cen w umowie(załącznikach) , kwota będąca różnicą zostanie ustalona w oparciu o wskaźniki kosztorysowania (KNR).

§15

Rękojmia i Gwarancja

Wady i usterki

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady wykonanego przedmiotu umowy (wady fizyczne wykonanych robót, użytych materiałów i urządzeń) zmniejszające jego wartość lub użyteczność, przez cały okres trwania gwarancji jakości i rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców oraz innych osób przy pomocy których wykonywać będzie niniejsza umowę, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy w wymiarze:

- ___ letniego okresu gwarancji jakości na panele fotowoltaiczne

- ___ letniego okresu gwarancji jakości na falowniki (inwertery)

- ___ letniego okresu gwarancji jakości na pozostałe urządzenia i elementy, w tym elementy konstrukcyjne,

- ___ letniego okresu gwarancji jakości na prace montażowe,

W ramach gwarancji jakości Wykonawca gwarantuje także, oprócz usuwania wad, utrzymywanie przez instalację fotowoltaiczną gwarantowanych mocy nominalnych w przedziałach: w pierwszym roku co najmniej ___%, od drugiego do ___ lat włącznie w przedziale od __ – __%,

- Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi rozpocznie się z dniem oddania instalacji fotowoltaicznej do użytkowania na podstawie protokołu odbioru końcowego, a jego zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po usunięciu wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, użyte materiały, urządzenia, montaż – wynosi 5 lat.

5.  Dla elementów przedmiotu umowy wykonanych z materiałów lub urządzeń, na które producent udzielił gwarancji dłuższej niż określona niniejszą umową, Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie gwarancje, po upływie okresu gwarancji jakości. Na Wykonawcy ciąży obowiązek sporządzenia ich listy i dołączenia jej do dokumentów odbiorowych.

6. W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze.

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie terminu określonego w ust. 3, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

8. O wykryciu wady i/lub usterek Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i/lub usterek w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, chyba że po zapoznaniu się z charakterem wad, usterek i możliwościami technicznymi ich usunięcia Strony uzgodnią inny termin. Jeżeli Wykonawca kwestionuje zasadność usterki lub wady, to należycie uzasadnione i udokumentowane zarzuty zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia mu danej usterki lub wady, pod rygorem utraty prawa zgłoszenia tych zarzutów Zamawiającemu.

9.  Wszelkie wady i usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego e-mailem, faksem lub pisemnie na adresy wskazane w protokole odbioru końcowego i/lub w niniejszej umowie, najpóźniej do dnia upływu okresu gwarancji jakości oraz rękojmi.

10. Strony uzgadniają, że w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych, jest uprawniony do zastępczego usunięcia tych wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez uzyskiwania upoważnienia sądu. Wykonawca ponosi koszty usunięcia własnych wad i usterek oraz wszystkich szkód powstałych w wyniku wystąpienia i usuwania wady lub usterki.

11. Okoliczność zastępczego usunięcia wad i usterek nie ogranicza ani nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu  gwarancji, ani z tytułu kar umownych.

12. W przypadku dokonania istotnych napraw przez Wykonawcę w odniesieniu do robót, co do których została ujawniona wada lub usterka okres gwarancji w odniesieniu do tej konkretnej części robót ulega przedłużeniu o czas trwania i naprawy usterki.

13.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

14.  Niniejsza umowa zastępuje dokument gwarancyjny.

15. Udzielone gwarancje nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 16

Kary Umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Strony naliczane mogą być kary umowne.

- Jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kary umownej, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

a.	za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu końcowego określonego w § 4 ust. 1 lit. e) w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia,

c.	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

d.	w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15 % kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy,

e.	gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał inny podmiot niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek,

f.	z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy za każdy taki przypadek.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej:

a. w razie odstąpienia od umowy w całości przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 15 % kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy.

b. w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki

Przez użyte w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu określenie „kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy" należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 bez podatku VAT.

- Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych z należności Wykonawcy określonej w wystawionej fakturze, lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Kara umowna jest płatna na podstawie noty wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie, nie krótszym niż 14 dni od daty jej wystawienia.

- Suma kar umownych naliczonych według postanowień niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia netto Wykonawcy.

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Ze względu na priorytetowe znaczenie terminu zakończenia robót, Strony wyraźnie podkreślają i ustalają, że w przypadku gdy wskutek niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci dofinansowanie, o którym mowa w §1, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości utraconego dofinansowania (świadczenie gwarancyjne).

§ 17

Odstąpienie od Umowy

- Strony ustalają, że każdej z nich, poza przypadkami uregulowanymi przepisami Kodeksu cywilnego i niniejszą umową, przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w niżej określonych przypadkach:

- Zamawiający, może odstąpić od umowy w przypadku:

a.	gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust 1 e) umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 120 dni, licząc od dnia wskazanego w § 4 ust. 1e)

b.	rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności wykonywania prac budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, polskimi normami, przepisami BHP i ppoż. lub bez należytej staranności pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, polskimi normami, przepisami BHP i ppoż. i należytą starannością; Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, polskimi normami, przepisami BHP i ppoż. i należytą starannością,

c.	opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę robót w terminie ustalonym w niniejszej umowie bez uzasadnionej przyczyny, wynoszącego ponad 21 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 21 dni licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na ostateczne rozpoczęcie robót,

d.	przerwania realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny i trwania przerwy dłużej niż 21 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni, licząc od ostatniego dnia przerwy.

b)  Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku:

a.		gdy Zamawiający opóźni się z własnej winy z zapłatą faktury o ponad 60 dni w stosunku do terminu umownego, po upływie dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego do zapłaty faktury w dodatkowym wezwaniu pisemnym doręczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę,

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, a Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Strony postawiają, że pomimo odstąpienia od niniejszej umowy, wiążą je postanowienia dotyczące kar umownych oraz rękojmi i gwarancji w odniesieniu do zrealizowanego przed odstąpieniem zakresu robót.

§ 18

Postanowienia Końcowe

- Strony oświadczają, że adresami właściwymi do doręczeń wszelkich pism lub zawiadomień wymaganych zgodnie z umową lub w związku z jej wykonaniem, są adresy wskazane we wstępie do umowy jak również adresy poczty elektronicznej:

Wykonawcy […]@[…], tel./fax […]

Zamawiającego […]@[…], tel/fax […]

O wszelkich zmianach tych adresów każda ze Stron niezwłocznie poinformuje na piśmie lub pocztą elektroniczną drugą Stronę. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie zawiadomi drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń, pismo wysłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone. W takim przypadku za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania pisma.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

- Osoby reprezentujące Strony w związku z zawarciem niniejszej umowy potwierdzają, że dysponują wszystkimi informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, przez druga Stronę Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Takiej samej formy wymagają wszelkie oświadczenia składane przez strony w wykonaniu niniejszej umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy i z nią związanych, w tym także sporów wynikających lub związanych z odstąpieniem od umowy, jest sąd siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1:

a.	Zapytanie ofertowe […] z dnia […] r.,

b.	Dokumentacja,

c.	Oferta Wykonawcy z dnia […] r.

d.   Harmonogram robót.

Wykonawca:									Zamawiający: