załącznik nr 6 wzór umowy z generalnym wykonawcą

UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI

( dalej: „Umowa” )

zawarta w Gdańsku w dniu […….] roku pomiędzy:

TMA Automation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ( 81 – 451 ), przy Al. Zwycięstwa 96/98, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 368910, posiadającą numer NIP 586 22 60 658, kapitał zakładowy w kwocie 10.000 PLN, reprezentowana przez:

p. Marka Łangowskiego  	-	Prezesa Zarządu

p. Piotra Orlikowskiego 	-	Wiceprezesa Zarządu

zwana w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………… z siedzibą w …………….. (…………….), przy ul. ………………, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………., NIP …………….., wysokość kapitału zakładowego ………………… PLN, reprezentowaną przez:

p. ………………………………

p. ………………………………

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”

zwane w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”

§ 1

Definicje

Użyte w treści Umowy pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami:

Dokumentacja Projektowa: oznacza dokumenty, w tym dokumentację projektową autorstwa DEKPOL Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie, specyfikacje, wykazy, których wykaz stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, które zostały przekazane Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a także Uzgodnione Zmiany stanowiące Załącznik Nr 2 do Umowy;

Dokumentacja Powykonawcza: oznacza dokumentację powykonawczą Zadania Inwestycyjnego, wykonaną zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, w tym Dokumentację Projektową z przejrzystymi i czytelnymi naniesieniami ewentualnych zmian, wykonanymi przez Kierownika Budowy, według stanu na dzień Odbioru Końcowego, wraz z projektami warsztatowymi, uzgodnionymi zmianami detali, dziennikiem budowy;

Harmonogram Realizacji Robót: oznacza Załącznik nr 3 do Umowy tak zatytułowany, który określa elementy Przedmiotu Umowy i terminy wykonania przez Wykonawcę poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy;

Kaucja Zabezpieczenia Umowy: posiada znaczenie nadane w § 12 ust. 2 Umowy;

Kaucję Zabezpieczenia w Okresie Rękojmi i Gwarancji: posiada znaczenie nadane w § 12 ust. 4 Umowy;

Nieruchomość: oznacza nieruchomość położoną w Gdańsku, przy ulicy Spadochroniarzy nr 22, stanowiącą działkę gruntu nr 335/3 o łącznym obszarze 2,8933 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00159714/0, której właścicielem jest Zamawiający;

Odbiór Częściowy: oznacza odbiory elementu Przedmiotu Umowy, które zostały określone w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, które będą dokonywane w celu ustalenia wysokości częściowych płatności Wynagrodzenia;

Odbiór Końcowy: oznacza odbiór przez Zamawiającego całego Zadania Inwestycyjnego, po jego wykonaniu zgodnie z Umową i po uzyskaniu przez Wykonawcę Pozwolenia na Użytkowanie;

Podwykonawca: oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, któremu Wykonawca zleci wykonanie jakichkolwiek robót w ramach realizacji Przedmiotu Umowy;

Pozwolenie na Budowę: oznacza decyzję wydaną w dniu 7 marca 2024 roku przez Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA-IV.6740.1228-2.2023.SJ.516109 udzielająca pozwolenia na budowę Zadania Inwestycyjnego;

Pozwolenie na Użytkowanie: oznacza ostateczną, wykonalną i bezwarunkową decyzję, o której mowa w art. 55 ustawy Prawo budowlane, zezwalają na użytkowanie Zadania Inwestycyjnego;

Prawo Budowlane: oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi, a także akty prawne, które po zawarciu Umowy zastąpią tą ustawę;

Protokół Odbioru Częściowego: oznacza podpisywany przez Strony protokół wykonania elementu Przedmiotu Umowy;

Protokół Odbioru Końcowego: oznacza podpisywany przez Strony protokół potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego i uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie;

Protokół Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego: oznacza podpisywany przez Strony protokół potwierdzający usunięcie przez Wykonawcę Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego;

Protokół Pogwarancyjny: oznacza podpisywany przez Strony protokół, o którym mowa w § 13 ust. 17 Umowy;

Protokół Zaawansowania Finansowego” – oznacza raport wskazujący wykonane elementy Robót i stopień ich procentowanego zaawansowania, w celu ustalenia przejściowych płatności Wynagrodzenia, które będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy;

Przedmiot Umowy/Roboty: oznaczają wszelkie usługi, dostawy oraz roboty stałe, jak i roboty pomocnicze (tymczasowe) konieczne do wybudowania i oddania Zamawiającemu do użytkowania Zadania Inwestycyjnego w terminach i na warunkach określonych Umową, w szczególności w zakresie objętym Dokumentacją Projektową. Jeżeli jakiekolwiek roboty nie są wymienione w Umowie lub w Załącznikach do Umowy, lecz będą, zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, konieczne do wykonania Zadania Inwestycyjnego i Wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od generalnego wykonawcy powinien je przewidzieć, mieszczą się one w definicji „Przedmiotu Umowy” i „Robót”. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również prace niewskazane wyraźnie w Umowie, których konieczność wykonania zgodnie z zasadami technicznej wiedzy budowlanej ujawni się w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego, a które doświadczony generalny wykonawca winien przewidzieć;

Roboty Dodatkowe: oznaczają nie objęte zakresem Umowy roboty, dostawy i inne świadczenia, które zostaną pisemnie zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego;

Roboty Zamienne: oznaczają wszelkie zmiany co do sposobu realizacji Robót objętych Przedmiotem Umowy, w tym w zakresie rozwiązań projektowych, rodzaju urządzeń i wyposażenia, których wprowadzenie i wykonanie będzie konieczne lub wskazane, i których wprowadzenie i wykonanie zostanie przez Strony uzgodnione w formie pisemnej;

Umowa o Podwykonawstwo: oznacza umowę zawartą przez Wykonawcę z Podwykonawcą;

Wynagrodzenie: oznacza ustalone w Umowie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, należne Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wszystkich pozostałych zobowiązań i świadczeń wynikających z niniejszej Umowy;

Teren Budowy: oznacza obszar całej Nieruchomości, a także nieruchomości sąsiadujące z Nieruchomością, które Wykonawca potrzebować będzie na potrzeby realizacji Zadania Inwestycyjnego;

- Uzgodnione Zmiany: oznacza zmiany niektórych rozwiązań projektowych wykonania Przedmiotu Umowy, które zostały zaproponowane przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy i ich wprowadzenie zostało uzgodnione przez Strony, które na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest zaprojektować i wykonać Wykonawca; Zakres i rodzaj Uzgodnionych Zmian stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;

- Wada: oznacza każdą niezgodność z Umową, niekorzystną i niezamierzoną właściwość Przedmiotu Umowy lub jego części, utrudniającą zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub obniżająca jego estetykę; Wadą jest nie tylko właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości Przedmiotu Umowy, które zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego powinien on wykazywać; W odniesieniu do urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna energochłonność, materiałochłonność czy pracochłonność, szkodliwy wpływ na środowisko; Wadą jest zarówno Wada istotna, jak i Wada nieistotna;

- Wada istotna: oznacza Wadę, która uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z Przedmiotu Umowy lub którejkolwiek jego części zgodnie z jego przeznaczeniem lub Wada polegająca na wykonaniu Robót w sposób rażąco niezgodny z Umową; Wadą istotną jest również nie wykonanie wszystkich prac i dostaw objętych Przedmiotem Umowy;

- Wada nieistotna: oznacza każdą Wadę, niebędącą Wadą istotną;

Zadanie Inwestycyjne: oznacza planowane przez Zamawiającego na terenie Nieruchomości zamierzenie inwestycyjne w postaci budowy budynku produkcyjno – magazynowo – biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu;

Zamienne Pozwolenie na Budowę: oznacza decyzję, o której mowa w art. 36a Prawo budowlanego, zmieniającą Pozwolenie na Budowę, której konieczność uzyskania może wynikać z wprowadzenia Uzgodnionych Zmian.

§ 2

Preambuła

Zważywszy, że:

- Zamawiający jest właścicielem Nieruchomości;

- Zamawiający zamierza zrealizować na terenie Nieruchomości Zadanie Inwestycyjne;

- Zamawiający posiada Dokumentację Projektową realizacji Zadania Inwestycyjnego;

- Zamawiający uzyskał Pozwolenie na Budowę;

- Wykonawca zapoznał się z wszelkimi warunkami realizacji Zadania Inwestycyjnego, w tym Wykonawca zapoznał się z Nieruchomością, Dokumentacją Projektową oraz z Pozwoleniem na Budowę;

- Wykonawca jest profesjonalnym przedsiębiorcą posiadającym wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, osobowy i organizacyjny w projektowaniu i w wykonawstwie obiektów budowlanych o rozmiarach nie mniejszych niż obiekty wchodzące w skład Zadania Inwestycyjnego oraz sytuacja finansowa Wykonawcy pozwala na należyte wykonanie Zadania Inwestycyjnego;

- Wykonawca podejmuje się kompleksowego wykonania Zadania Inwestycyjnego w stanie „pod klucz”;

Strony zawierają niniejszą Umowę.

§ 3

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania całego Zadania Inwestycyjnego, w pełnym zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem Uzgodnionych Zmian wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wprowadzenia Uzgodnionych Zmian oraz uzyskaniem Zamiennego Pozwolenia na Budowę ( jeżeli będzie wymagane ), wszelkich innych opinii i uzgodnień, a także uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o udzieleniu Pozwolenia na Użytkowanie, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych, projektów, dostaw, montażu, instalacji, usług i innych czynności, których konieczność wykonania wynika z Dokumentacji Projektowej („Przedmiot Umowy” lub „Roboty”).

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy do wykonania również robót, prac, dostaw i innych świadczeń, które nie zostały wprost wymienione w Umowie oraz jej Załącznikach, w tym w Dokumentacji Projektowej, które z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia są lub okażą się niezbędne dla uzyskania rezultatu w postaci prawidłowego i kompleksowego wykonania Zadania Inwestycyjnego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do wykonania również takich świadczeń, których wykonanie wynikać będzie pośrednio z Dokumentacji Projektowej, a których wykonanie na podstawie tych dokumentów Wykonawca mógł lub powinien był przewidzieć jako niezbędne do wykonania Zadania Inwestycyjnego, przy dochowaniu poziomu staranności wymaganej od podmiotu profesjonalnie realizującego roboty budowlane.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w całości z materiałów i wyrobów własnych Wykonawcy, przy użyciu sprzętu i urządzeń własnych Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem Uzgodnionych Zmian, postanowieniami Umowy, przepisami prawa oraz wszelkimi zasadami realizacji robót budowlanych.

- Ponieważ zmiany opisane w Uzgodnionych Zmianach zostały wprowadzone na wniosek i ryzyko Wykonawcy, Wykonawca w ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wprowadzenia Uzgodnionych Zmian, w tym do wykonania zamiennej Dokumentacji Projektowej, uzyskania wszelkich opinii, zgód i pozwoleń związanych z wprowadzeniem Uzgodnionych Zmian oraz uzyskania Zamiennego Pozwolenia na Budowę. Strony zgodnie oświadczają, że z uwagi na to, iż Uzgodnione Zmiany zostały wprowadzone na ryzyko Wykonawcy, jeżeli w następstwie wprowadzenia Uzgodnionych Zmian nie zostanie wydane Pozwolenie na Użytkowanie bądź nie zostaną wydane pozytywne opinie konieczne do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, w szczególności nie zostanie wydana pozytywna opinia Straży Pożarnej, stan taki będzie oznaczał niewykonanie Umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie w ramach Wynagrodzenia do wykonania Robót w taki sposób i podjęcia wszelkich działań, aby wydane zostało Pozwolenie na Użytkowanie, nawet gdyby powyższe wiązało się z koniecznością ponownego wykonania Robót objętych Umową.

- W przypadku, gdy do wykonania Przedmiotu Umowy konieczne będzie wykonanie dokumentacji projektowej warsztatowo/montażowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania takiej dokumentacji w ramach Wynagrodzenia ustalonego w Umowie.

- W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, w tym w szczególności, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o udzielenie Pozwolenia na Użytkowanie i zobowiązuje się względem Zamawiającego, że takie Pozwolenie na Użytkowanie zostanie wydane.

- Do wszystkich projektów i innych utworów, jakie Wykonawca wykona, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia ustalonego w Umowie, z dniem wydania każdego projektu Zamawiającemu, autorskie prawa majątkowe wraz z własnością nośników, na których projekty te/utwory zostaną utrwalone, zarówno w formie dokumentacji, jak i w wersji elektronicznej na następujących polach eksploatacji:

(1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu, wytwarzania każdą możliwą techniką egzemplarzy projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera i sieci wewnętrznych typu Intranet, przesyłanie;

(2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt zostanie utrwalony, wprowadzanie do obrotu, dowolne rozporządzanie, w tym zbycie, udzielanie licencji, użyczenie lub najem i dzierżawa;

(3) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w ppkt. 2, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie każdą możliwą techniką, w tym za pośrednictwem satelity, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie w utworach multimedialnych;

(4) wykonanie robót na podstawie takich projektów, w szczególności wykorzystanie projektu do realizacji Przedmiotu Umowy i Zadania Inwestycyjnego, a następnie eksploatacji Zadania Inwestycyjnego oraz jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu, a także wykorzystania projektów do każdych celów Zamawiającego.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu, a Zamawiający nabywa prawo do dowolnego i nieograniczonego wykonywania autorskich praw zależnych i do udzielania osobom trzecim zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych, w tym do opracowania dokumentacji lub zlecenia takiego opracowania, w szczególności w zakresie przeróbki lub adaptacji, zmian, skrótów oraz prawo do korzystania z opracowań oraz rozporządzania nimi, a także prawo do zezwalania na korzystanie z takich opracowań i rozporządzanie nimi, w tym na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji oraz do wykonywania wszystkich zależnych praw autorskich, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Przyznanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych na podstawie niniejszej Umowy, a także przeniesienie na rzecz Zamawiającego własności nośników autorskich praw majątkowych i innych praw, a także udzielenie zgód, o których mowa w niniejszej Umowie, następuje w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w niniejszej Umowie. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia będzie wykonywać na zamówienie Wykonawcy jakąkolwiek dokumentację dotyczącą Robót i Przedmiotu Umowy, Wykonawca zagwarantuje sobie uprzednie nabycie autorskich praw majątkowych i nabycie lub uzyskanie innych praw (zgód) do takiej dokumentacji oraz praw (zgód) koniecznych do przeniesienia ich na rzecz Zamawiającego oraz do przyznania ich Zamawiającemu w powyższym zakresie. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie czynności, które będą konieczne do nabycia przez Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym artykule. W razie skierowania do Zamawiającego przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń z tytułu opisanego w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych, patentów lub jakichkolwiek innych praw chronionych i oświadcza, że niezwłocznie przystąpi do ewentualnego postępowania sądowego skierowanego przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie. Niezależnie od postanowień zdania poprzedniego, w przypadku, gdy okaże się, że jakikolwiek projekt lub inny utwór, jaki zostanie wykonany przez Wykonawcę naruszać będzie autorskie prawa przysługujące osobom trzecim, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną odpowiadającą wartości 0,3% Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy netto za każdy taki przypadek.

§ 4

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Projektową i nie wnosi do niej żadnych uwag oraz zastrzeżeń, a nadto Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa jest wystarczająca do pełnego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia zakresu Robót i elementów opisu Robót i oświadcza nadto, że nie wnosi jakichkolwiek uwag oraz zastrzeżeń do zawartych w nich rozwiązań, ani też do ich kompletności pod kątem realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli w Dokumentacji Projektowej występują sprzeczności dotyczące danego elementu Robót, Zamawiający ma prawo do wyboru najkorzystniejszego wariantu rozwiązania. Jeżeli po zawarciu niniejszej Umowy Wykonawca uzna, że dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy konieczne będzie uzupełnienie jakiejkolwiek Dokumentacji Projektowej, Wykonawca na własny koszt uzupełni Dokumentację Projektową i przedstawi ją Zamawiającemu celem jej zatwierdzenia.

- Wszelkie prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i innych dokumentów wydanych Wykonawcy przez Zamawiającego pozostają własnością Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje jedynie prawo wykorzystywania, powielania i przekazywania ich na własny koszt i na potrzeby wykonania niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że dokumenty określone w zdaniu 1 powyżej nie będą wykorzystywane ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyłączeniem Podwykonawców Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz ze stanem wszystkich instalacji znajdujących się na Terenie Budowy oraz w pasie przyległym do Terenu Budowy oraz w jego sąsiedztwie oraz z wszystkimi warunkami, w jakich mają być realizowane Roboty, w szczególności takich jak: chodniki, jezdnie, odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne napowietrzne i ułożone w gruncie, światłowody, wodociągi, ciepłociągi, gazociągi, kolektory sanitarne i deszczowe, wszelkie sieci podziemne i naziemne, układy drogowo–kolejowe, urządzenia dźwigowe i suwnicowe, sąsiadujące budynki i budowle, warunki powierzchniowe, podpowierzchniowe i hydrologiczne na Terenie Budowy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wpływu Robót na środowisko naturalne i nie wnosi do Terenu Budowy żadnych uwag oraz zastrzeżeń i oświadcza, że stan Terenu Budowy nie będzie w przyszłości stanowił podstawy do jakichkolwiek zarzutów i roszczeń Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że są mu wiadome warunki komunikacyjne (dojazdu i dostępu) do Terenu Budowy. Okoliczności, o których mowa powyżej stanowią ryzyko Wykonawcy. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę uszkodzeń mienia, o którym mowa powyżej, w tym istniejącej infrastruktury, wyposażenia, lub innych lub zaistnienia takich uszkodzeń z powodu braku dochowania należytej staranności przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia takich szkód, które obejmować będą w szczególności koszty prac odtworzeniowych i innych ewentualnych sankcji.

- Jeżeli w trakcie realizacji Robót ujawni się konieczność przeprowadzenia Robót, które Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty i podpisania niniejszej Umowy, lub które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, i których wykonanie będzie niezbędne do należytego wykonania i ukończenia Zadania Inwestycyjnego i przekazania go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania na koszt własny w ramach Wynagrodzenia ustalonego w Umowie, chociażby Roboty te nie były opisane, ani nie wynikały z Dokumentacji Projektowej oraz innych Załączników do niniejszej Umowy. Okoliczności określone powyżej nie będą stanowiły źródła jakichkolwiek roszczeń ani zarzutów Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania Robót objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiada odpowiednio duże siły własne, wykwalifikowany i uprawniony personel, profesjonalne doświadczenie i znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej należyte spełnienie przez niego zobowiązań umownych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego podmiotu gospodarczego.

§ 5

Zmiany

            - Zamawiający jest uprawniony rozszerzyć zakres Przedmiotu Umowy o Roboty Dodatkowe lub zmienić zakres Robót o wykonanie Robót Zamiennych, a Wykonawca zobowiązany będzie uznać taką zmianę i wykonać rozszerzony lub zmieniony zakres Przedmiotu Umowy, co będzie wymagało zawarcia Aneksu do Umowy lub odrębnej umowy. Jednakże bez względu na rodzaj wprowadzanej zmiany, Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia wyłącznie za takie zmiany Robót, jakie zostaną zlecone i potwierdzone w formie pisemnej przez Strony. Proces uzgadniania wynagrodzenia za wykonanie Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych oraz ich realizacja nie mogą mieć wpływu na termin wykonania Robót, o ile co innego nie będzie wynikać z aneksu do Umowy.

            - Wszelkie zmiany Przedmiotu Umowy zostaną wycenione w sposób, który był zastosowany w złożonej przez Wykonawcę ofercie i przy zawieraniu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego wniosku o sporządzenie wyceny.

§ 6

Terminy Realizacji

- Przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy i rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Robót winno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

- W terminie oznaczonym wyżej w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest przejąć Teren Budowy i rozpocząć realizację Robót, a następnie kontynuować Roboty bez przerw. Przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy zostanie potwierdzone podpisanym obustronnie przez Strony protokołem przekazania. Z dniem przekazania Wykonawcy Terenu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na przekazanym mu Terenie Budowy i/lub wynikające z Terenu Budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem następujących terminów:

- termin pośredni wykonania Kamienia Milowego …………………..: do dnia ……………………. roku;

- termin pośredni wykonania Kamienia Milowego …………………..: do dnia ……………………. roku;

- termin pośredni wykonania Kamienia Milowego …………………..: do dnia ……………………. roku.

- Wykonawca zobowiązany jest zakończyć Przedmiot Umowy w terminie do dnia ……………… roku. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy będzie uznany za zakończony w dacie podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

- Pozostałe terminy pośrednie wykonania Przedmiotu Umowy zostały określone w Harmonogramie Realizacji Robót, który stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować Roboty w taki sposób, aby wszystkie terminy pośrednie, które zostały określone w Harmonogramie Realizacji Robót zostały przez niego dotrzymane.

- Terminy wykonania Przedmiotu Umowy mogą ulec przedłużeniu wyłącznie w następstwie wystąpienia okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, i których Wykonawca jako profesjonalista nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec, a które uniemożliwią dotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Jakakolwiek zmiana terminów wykonania Przedmiotu Umowy wymaga dla swej ważności i skuteczności zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Wystąpienie jakichkolwiek warunków atmosferycznych, prowadzenie robót przez osoby/podmioty inne niż Wykonawca, jak też orzeczenia władz, nie będą stanowiły podstawy zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zawierając niniejszą Umowę uwzględnił występowanie wszystkich warunków, o których mowa wyżej w zdaniu 1. W szczególności Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą Umowę uwzględnił, że trakcie realizacji Robót mogą być realizowane przez Energa Operator S.A. lub przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na Terenie Budowy lub wokół Terenu Budowy roboty związane z wykonaniem przyłącza i instalacji elektroenergetycznych, cieplnych. Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą Umowę uwzględnił, że na Terenie Budowy lub wokół Terenu Budowy mogą być równolegle z Wykonawcą realizowane roboty przez osoby trzecie, a okoliczność ta została uwzględniona w ustalonych przez Strony terminach wykonania Przedmiotu Umowy i nie może stanowić podstawy dla niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek zarzutów i roszczeń Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania swoich prac z pracami prowadzonymi przez inne podmioty.

- Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań i podjąć wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia wszelkich opóźnień w realizacji Robót oraz zobowiązany jest natychmiast poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem.

- Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować i zaplanować realizację Robót, aby umożliwić Zamawiającemu rozpoczęcie i prowadzenie prac mających na celu wykończenie i wyposażenie pomieszczeń w budynkach realizowanych w ramach Zadania Inwestycyjnego, a prowadzenie takich prac przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego nie może stanowić dla Wykonawcy uzasadnienia dla niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy w odniesieniu do terminów określonych wyżej w ust. 3 i 4 powyżej lub określonych w Harmonogramie Realizacji Robót, o którym mowa wyżej w ust. 5 przekroczy 14 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nadrobienia opóźnień, Zamawiający będzie uprawniony do zaangażowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osoby/podmioty trzecie w celu nadrobienia opóźnień. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia wynagrodzenia należnego osobom/podmiotom trzecim z Wynagrodzeniem Wykonawcy. Przepis art. 480 kodeksu cywilnego nie ma zastosowania. Powyższe nie wyklucza ani nie ogranicza innych uprawnień Zamawiającego, a w szczególności uprawnienia do odstąpienia od niniejszej Umowy.

§ 7

Wynagrodzenie

- Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ……………… zł (słownie złotych netto: ……………………… tysięcy …………. 00/100).

- Do kwoty Wynagrodzenia określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej właściwymi przepisami prawa.

- Wynagrodzenie określone powyżej w ust. 1 – 2 obejmuje wszystkie świadczenia główne 
i towarzyszące, które zgodnie z Umową są i będą niezbędne w celu kompletnego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy i Zadania Inwestycyjnego, choćby nie zostały one wskazane w Umowie, względnie w jej częściach składowych i/lub nie były ujęte na etapie składania ofert, a których wykonanie będzie niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wykonania i ukończenia Zadania Inwestycyjnego. Wynagrodzenie określone wyżej w ust. 1 i 2 obejmuje również wynagrodzenie za wykonanie wszelkich przeglądów oraz serwisów w okresach ustalonych w Umowie oraz koszty wszelkich napraw.

- Ryzyko poprawności oszacowania kosztów wykonania i przedmiaru lub cen jednostkowych 
i obmiaru ponosi Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że przewidział i wycenił odpowiednio wszelkie roboty objęte zakresem Przedmiotu Umowy, chociażby nie zostały one określone w Umowie i jej Załącznikach i w związku z tym gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawca nie będzie wnosił jakichkolwiek dodatkowych roszczeń z tego tytułu.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i przekazaniem przez Wykonawcę jakiejkolwiek dokumentacji sporządzonej w związku z realizacją niniejszej Umowy, jak również obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do takiej dokumentacji i nośników, na których dokumentacja zostanie zapisana, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą Umowę i kalkulując wysokość Wynagrodzenia ustalonego w Umowie, uwzględnił aktualną sytuację ekonomiczną w Polsce i w gospodarce światowej, w tym występujące zjawisko inflacji. Strony zgodnie oświadczają, że wysokość Wynagrodzenia ustalonego w Umowie uwzględnia ewentualne późniejsze zmiany cen materiałów i wyrobów koniecznych do wykonania Robót oraz kosztów wykonania Robót, które mogą mieć miejsce po zawarciu Umowy, w związku z czym Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń o podwyższenie wysokości Wynagrodzenia ponad wysokość, o której mowa wyżej w ust. 1.

§ 8

Warunki płatności/Rozliczenie wykonanych Robót

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób:

- rozliczenie częściowe dokonywane będzie w okresach miesięcznych za wykonane przez Wykonawcę w każdym miesiącu kalendarzowym Roboty, w wysokości odpowiadającej wartości wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu Robót;

- łączna wartość Wynagrodzenia zapłaconego częściowo, przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego nie może przekroczyć 90% wartości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- rozliczenie końcowe, to jest zapłata końcowej część Wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT końcowej, która zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu przez niego Przedmiotu Umowy, po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i po usunięciu przez Wykonawcę wszelkich wad i usterek oraz po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

- Na 5 dni przed końcem każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu zestawienie w formie propozycji Protokołu Zaawansowania Finansowego według wzoru stanowiącego Załącznik do Umowy, który będzie podlegał ocenie przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do przedstawionej przez Wykonawcę propozycji Protokołu Zaawansowania Finansowego, Wykonawca zobowiązany będzie skorygować Protokół Zaawansowania Finansowego zgodnie z uwagami Zamawiającego. Po uzgodnieniu przez Strony Protokołu Zaawansowania Finansowego, Strony podpiszą Protokół Zaawansowania Finansowego. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Zaawansowania Finansowego stanowić będzie wyłączną podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na kwotę wynagrodzenia zgodną z kwotą określoną w podpisanym przez Zamawiającego Protokole Zaawansowania Finansowego.

- Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Zaawansowania Finansowego nie stanowi pokwitowania ze strony Zamawiającego wykonania, w tym prawidłowości wykonania przez Wykonawcę Robót i ma na celu wyłącznie uruchomienie pośrednich płatności Wynagrodzenia Wykonawcy.

- Rozliczenie końcowe, to jest zapłata końcowej część Wynagrodzenia, nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, która może być wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu przez niego Przedmiotu Umowy, po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i po usunięciu przez Wykonawcę wszelkich Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego, co będzie stwierdzone w podpisanym przez Zamawiającego Protokole Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 poniżej, Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy należne mu Wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z podpisanym przez Zamawiającego odpowiednio Protokołem Zaawansowania Finansowego lub Protokołem Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę, a datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków lub inne koszty związane z realizacją Robót przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu tak poniesione koszty na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. Strony niniejszym wyrażają zgodę na dokonanie potrącenia wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kwot, o których mowa w zdaniu 1, z wierzytelnością Wykonawcy o zapłatę Wynagrodzenia, chociażby wierzytelności objęte potrąceniem były niewymagalne. Potrącenie kwoty, o której mowa w zdaniu 1 następować będzie bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, z dniem doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na kwoty, o których mowa w zdaniu 1 (potrącenie umowne). W sytuacji, gdy potrącenie wierzytelności będzie niemożliwie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwoty, o których mowa w zdaniu 1 w terminie określonym w fakturze VAT, jaka zostanie wystawiona przez Zamawiającego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w § 12 niniejszej Umowy, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z Wynagrodzeniem Wykonawcy objętym każdą fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę, kwoty stanowiącej 10% wartości Wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy stwierdzonej każdą taką fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę, tytułem utworzenia/wniesienia kaucji gwarancyjnej, o której mowa w § 12 niniejszej Umowy. Potrącenie kwoty, o której mowa w zdaniu 1 następować będzie bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, z dniem doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT. Rozliczenie kaucji gwarancyjnej nastąpi w sposób określony w § 12 Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdego rozliczenia, o którym mowa wyżej w ust. 2-4, lecz nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca oraz na 3 dni robocze po zakończeniu realizacji Robót, a także na każde żądanie Zamawiającego, załączać oświadczenia Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, z treści których wynikać będzie w szczególności: i) że wszystkie wymagalne wierzytelności Podwykonawców zostały zaspokojone oraz ii) wartość niewymagalnych oraz przyszłych wierzytelności Podwykonawców, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. W razie nie przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w zdaniu 1, lub w przypadku gdy z dokumentów tych wynikać będą jakiekolwiek wymagalne zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców lub Podwykonawców wobec Dalszych Podwykonawców, Zamawiający uprawniony będzie powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów w postaci pisemnych oświadczeń Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o zaspokojeniu ich roszczeń.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie o zmianie statusu podatnika. W razie braku poinformowania Zamawiającego lub w przypadku podania nieprawdziwych danych, Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich konsekwencji z tym związanych, w tym do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie rachunki bankowe Wykonawcy wskazane w Umowie, a także które zostaną wskazane po jej zawarciu i w jej wykonaniu, w tym we wszelkich dokumentach, które będą wystawione przez Wykonawcę (np. faktura, rachunek), są oraz będą rachunkami zgłoszonymi do właściwych organów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności są oraz będą zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

- W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym okaże się nieprawdziwe, lub gdy Wykonawca wskaże Zamawiającemu rachunek bankowy, który nie został lub nie zostanie zgłoszony do właściwego organu lub nie jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca naprawi wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z dokonaniem płatności na rachunek, który nie został zgłoszony do właściwego organu podatkowego, lub nie jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności:

    - zwróci Zamawiającemu różnicę między kwotą podatku dochodowego, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić w związku z brakiem możliwości zaliczenia poniesionego kosztu do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w związku z koniecznością zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów stosownie do art. 15d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a kwotą podatku dochodowego, jaką Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić, gdyby odpowiednio poniesiony koszt mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub nie był zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów;

    - zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności solidarnej, o której jest mowa w art. 117ba ustawy Ordynacja podatkowa;

    - pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego będące następstwem okoliczności opisanych w niniejszym ustępie, w tym w szczególności te koszty, których obowiązek poniesienia wynika zarówno z przepisów prawa, jak i z wydanego na ich podstawie rozstrzygnięcia właściwych władz (np. decyzja administracyjna, wyrok sądu), w tym koszty uiszczonych przez Zamawiającego odsetek, opłat prolongacyjnych, grzywien.

§ 9

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest przejąć Teren Budowy, ogrodzić Teren Budowy w sposób uniemożliwiający wstęp na Teren Budowy osobom nieuprawnionym, a także zobowiązany jest na swój koszt chronić Teren Budowy do dnia Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z niniejszą Umową, zgodnie z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem Uzgodnionych Zmian, Pozwoleniem na Budowę oraz zgodnie z przepisami prawa. Wszelkie urządzenia, materiały i wyroby, jakie mają być zastosowane do realizacji Robót, musza być zgodne z Dokumentacją Projektową, fabrycznie nowe oraz wolne od Wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu raportów o postępie Robót w 1 (jeden) egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej do formatu pdf oraz w wersji edytowalnej w terminie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego realizacji Robót ( zwane dalej: „Raport o Postępie”). Raporty o Postępie będą sporządzane w formie określonej przez Zamawiającego, w tym obejmować będą m.in. listę Podwykonawców, listę pracowników przebywających na budowie, informację o przyczynach i konsekwencjach opóźnień w realizacji Robót i o podjętych lub planowanych działaniach naprawczych, wykaz problemów i przeszkód powstałych w związku z realizacją Robót, dokumentację fotograficzną oraz wideo w formacie .mp4 (film poklatkowy) obrazującą postępy Robót, kosztorysy różnicowe w przypadku robót zamiennych, a także aktualne informacje dotyczące: BiHP, postępu Robót i dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy, jakości Robót, występujących ryzyk oraz zaproponowanych i wprowadzonych działań zapobiegawczych i naprawczych, robót koniecznych do wykonania, przepływów finansowych przewidzianych w Umowie w ujęciu za okres rozliczeniowy, narastająco i pozostałych do końca realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności i przejmie do wykonania wszelkie zobowiązania wobec osób trzecich powstałe w związku z wyrządzeniem szkody na osobie lub mieniu przy wykonywaniu Robót lub związanych z Zadaniem Inwestycyjnym, a także zwróci Zamawiającemu wszelkie jego wydatki, naprawi poniesione przez niego szkody, lub pokryje kary zapłacone przez niego w związku z niewykonaniem (lub niewłaściwym wykonaniem) przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy lub wykonaniem innych czynności skutkujących powstaniem jakiejkolwiek szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania projektów warsztatowych i technologicznych na potrzeby realizacji wykonywanych przez niego prac, a także w zakresie, w jakim Wykonawca uzna to za niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych dla prac prowadzonych przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia opóźnień w pracach, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia planów naprawczych ze szczegółowym opisem planowanych działań zaradczych, określeniem zasobów wraz z porównaniem harmonogramu planowanego z rzeczywistym postępem prac.

- Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt zobowiązany będzie podejmować wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi, inne budowle i urządzenia sąsiadujące z Terenem Budowy i znajdujące się na nich budynki przed jakimikolwiek oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli działek sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

- W przypadku spowodowania przez Wykonawcę uszkodzeń istniejącego drzewostanu lub zaistnienia takich uszkodzeń z powodu braku wykonania przez Wykonawcę prawidłowego zabezpieczenia istniejącego drzewostanu, wszelkie koszty prac odtworzeniowych i ewentualnych kar i innych sankcji poniesie Wykonawca lub też zostanie nimi obciążony.

- Wykonawca uczestniczyć będzie, a jeśli to będzie wymagane będzie również je organizować, we wszelkich próbach, inspekcjach technicznych, odbiorach i rozruchach, w tym próbach i odbiorze końcowym (m.in. rozruch technologiczny, ekspertyzy i pomiary w zakresie izolacji termicznej i akustycznej) we wskazanych przez Zamawiającego terminach i miejscu.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w naradach koordynacyjnych wyznaczanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca przestrzegać będzie następujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ( BiHP ):

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest opracować Plan BIOZ i Regulamin Budowy i przedstawić je Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do Planu BIOZ i Regulaminu Budowy w trakcie realizacji Robót. Realizacja Robót będzie odbywać się z uwzględnieniem właściwych i odpowiednich środków bezpieczeństwa, za których wybór i stosowanie pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, tak aby w szczególności cały personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sprzętu (maszyn, urządzeń, narzędzi), w szczególności poprzez wyposażenie sprzętu w urządzenia ostrzegawcze oraz zobowiązany jest zapewnić obsługę sprzętu przez osoby posiadające uprawnienia wymagane prawem;

- wszystkie prace w sąsiedztwie i pod liniami energetycznymi będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zorganizować przyłączenie do wody i prądu oraz prowadzić zaplecze budowy oraz zobowiązany jest na swój koszt zapewnić Zamawiającemu na terenie tego zaplecza budowy : jeden pokój biurowy na użytek inspektorów nadzoru, dodatkowo okazyjnie jedną salę konferencyjną przeznaczoną dla minimum 10 osób, wyposażone w meble biurowe, łącze internetowe,  wraz z zapewnieniem możliwości korzystania z pomieszczeń socjalnych, WC, kuchni.

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie wszelkich audytów związanych z realizowanymi Robotami.

- Celowo usunięte.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować na Terenie Budowy środki ochrony osobistej wymagane prawem oraz kamizelki odblaskowe z logiem firmy.

- Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na swój koszt wszelkie zezwolenia związane z zajęciem pasa drogowego, a także Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt wszelkie inne zezwolenia i decyzje niezbędne do prowadzenia Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na swój koszt Robót pod nadzorem uprawnionego geodety/geologa/geotechnika. Wykonawca zobowiązany jest właściwie wytyczyć i usytuować realizowane obiekty na Nieruchomości.

- Wykonawca uzyska na swój koszt dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej od właściwych władz (jak np. pozwolenia na tymczasową zmianę regulacji ruchu, zajęcie pasa ruchu podczas wykonywania zjazdu) jeżeli będzie to chociażby pośrednio związane z wykonywaniem przez Wykonawcę Robót. Przyjmuje się, że obowiązek Zamawiającego dostarczenia zezwoleń koniecznych do realizacji Robót ograniczał się do uzyskania Pozwolenia na Budowę, które Zamawiający uzyskał i przekazał Wykonawcy. Wszelkie inne zezwolenia i decyzje niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zobowiązany jest uzyskać Wykonawca. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu listę zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia, realizacji i ukończenia Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach i umożliwi wystawiającym je organom inspekcję i zbadanie przebiegu realizacji Robót, a także umożliwi udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co jednak nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Umowy.

- Wykonawca podejmie niezbędne działania w celu ograniczenia hałasu lub emisji zanieczyszczeń w związku z realizacją Robót oraz dbać będzie o czystość pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z Terenu Budowy, a także dbać będzie o czystość terenu bezpośrednio przyległego do Terenu Budowy. Wykonawca oświadcza, że bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie wykonywać prac w godzinach nocnych, tj. pomiędzy godziną 22.00 a 06.00.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieumieszczania żadnych reklam na Terenie Budowy, w tym na ogrodzeniu Terenu Budowy, chyba że Wykonawca uzyska na to pisemną zgodę Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy z pracowników Wykonawcy poddał się badaniu kontrolnemu na trzeźwość, które będzie realizowane przez osobę wskazaną przez Przedstawiciela Zamawiającego lub przez pracowników ochrony Terenu Budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć/naprawić wszelkie szkody w robotach i elementach nie objętych niniejszą Umową, a spowodowanych przez działanie lub zaniechanie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania i zagospodarowania odpadów wytworzonych przy realizacji Robót w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa, a nadto Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania oraz ewidencji odpadów. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać jako wytwarzający odpady, obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do:

- rejestracji odpadów w Bazie Danych Odpadowych (dalej: BDO), jeżeli będzie to wymagane;

- posiadania wszelkich wymaganych prawem decyzji i zezwoleń oraz wpisu do rejestru BDO (jeżeli będzie wymagany), w zakresie uprawniającym Wykonawcę do wytwarzania, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów powstających w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy; Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia w w/w zakresie i zobowiązuje się posiadania tych decyzji i zezwoleń przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy;

- pokrycia Zamawiającemu i osobom trzecim szkód (w tym kar i grzywien) poniesionych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, Podwykonawców postanowień niniejszej Umowy lub przepisów prawa, w tym ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz obowiązków w zakresie ochrony środowiska decyzji;

- przedkładania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami; Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy;

- prowadzenia podczas realizacji Robót selektywnej zbiórki odpadów;

- zachowania w należytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadów, w szczególności zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się, oznakowania miejsc gromadzenia/magazynowania odpadów;

- zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- posiadania odpowiednich środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń środowiska podczas wykonywania Przedmiotu Umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, środki neutralizujące lub pochłaniające ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczające ich rozprzestrzenianie się);

- informowania Przedstawiciela Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na środowisko (incydenty, szkody w środowisku);

- uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w sposób zapewniający ochronę Robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem;

- w przypadku wytworzenia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ścieków bytowo-gospodarczych, zagospodarowania ich je we własnym zakresie i na własny koszt, przedstawiając właściwe oświadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopię dokumentu przyjęcia ścieków przez uprawnionego odbiorcę i kopię umowy na odbiór ścieków.

- Celowo usunięty.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również w szczególności:

  - przedkładanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z wykonywanymi Robotami;

  - zapewnienie właściwego kierownictwa przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, kompetentny nadzór w ilości wystarczającej do realizacji Robót, zatrudnienie siły roboczej, zapewnienie urządzeń, materiałów, robocizny i sprzętu oraz wszelkich elementów o charakterze tymczasowym lub stałym niezbędnych do wykonania, zakończenia i usunięcia Wad, jak i wszelkich prac, niewymienionych w Umowie, a koniecznych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy; Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzające doświadczenie i kompetencję tych osób lub podmiotów;

  - wykonywanie Robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zgodnie z Umową oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia i środowiska, jak również zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

  - poddawanie wszystkich pracowników udokumentowanym szkoleniom wstępnym stanowiskowym w zakresie BiHP przed dopuszczeniem ich do pracy oraz badaniom okresowym i przedłożenie Zamawiającemu kopii powyższych dokumentów;

  - Wykonawca odsunie od wykonywania Robót każdą zatrudnioną przez niego osobę, wobec której Zamawiający zgłosi zastrzeżenia dotyczące jej niewłaściwego bądź niekompetentnego zachowania;

  - w razie wystąpienia wypadku przy pracy, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego i przystąpi do ustalenia jego przyczyn, a następnie przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji powypadkowej oraz karty statystycznej wypadków;

  - jeżeli w ocenie Zamawiającego zdarzy się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub robót lub na sąsiadującą nieruchomość, Zamawiający będzie uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Umowy, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w ocenie Zamawiającego, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka;

  - każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca w celu zidentyfikowania podziemnej lub naziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, może spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby bądź uniemożliwić kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania umożliwiające identyfikację w terenie wyżej wymienionych sieci metodą nieinwazyjną, bądź wykona kontrolne badania i sprawdzenia w niezbędnym zakresie;

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury ujętej w Dokumentacji Projektowej oraz w dalszej dokumentacji jaką Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, a także zidentyfikowanej w wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, którą Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie; Wykonawca będzie również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót; Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt;

  - żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem dróg lub mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiającego;

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych, opadowych i ścieków z rejonu prowadzonych przez niego Robót;

  - na zastosowanie każdego rodzaju materiałów, urządzeń i rozwiązań technologicznych przy realizacji Robót Wykonawca musi z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 7 dni przed dostawą), uzyskać zgodę i aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego; Do akceptacji powinien zostać przedłożony kompletny opis materiałów/urządzeń wraz z dokumentami technicznymi materiałów/urządzeń (m.in. karty katalogowe, atesty, deklaracje zgodności/właściwości użytkowych, certyfikat na znak bezpieczeństwa, informacje na temat warunków gwarancji i kosztów serwisowania oraz kosztów aktualizacji oprogramowania danego urządzenia oraz inne wymagane dokumenty) sporządzone wg wytycznych Przedstawiciela Zamawiającego (Karta Materiałowa); Dla materiałów równoważnych Wykonawca sporządzi tabelę porównawczą parametrów technicznych; Dla materiałów wykończeniowych oraz materiałów mających wpływ na estetykę oraz użytkowanie Wykonawca do akceptacji przedstawi dodatkowo materiały – próbki; Procedura uzyskiwania akceptacji na dany materiał/urządzenie powinna być rozpoczęta na minimum 14 dni przed planowanym zastosowaniem danego materiału/urządzenia; Zamawiający zobowiązuje się akceptować przedłożone przez Wykonawcę wnioski materiałowe w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, chyba że nie będą one zgodne z Dokumentacją Projektową.

  - Wykonawca zobowiązany jest używać do realizacji Robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

  - zaakceptowanie przez Przedstawiciela Zamawiającego materiałów i wyrobów, dostawców materiałów, przedstawienie certyfikatów, deklaracji zgodności/właściwości użytkowych i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania Robót;

  - Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przechowywania sprzętu, składowania materiałów i urządzeń, ich ochrony, zabezpieczenia przed kradzieżą lub uszkodzeniem, a także ubezpieczenia własnego mienia sprowadzonego na Teren Budowy, przy czym Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w sprzęcie Wykonawcy, materiałach, urządzeniach lub innym mieniu Wykonawcy.

  - Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania bieżącej kontroli technicznej wykonywanego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i polecenia Wykonawcy wykonania badań wykorzystywanych materiałów i urządzeń; W tym celu Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędną pomoc, oprzyrządowanie, siłę roboczą, dostęp do warsztatów i miejsc, na Terenem Budowy, gdzie materiały lub urządzenia są montowane lub przygotowywane do wbudowania; Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli lub badania Zamawiający uzna, że materiały, urządzenia lub wykonawstwo nie odpowiadają wymaganiom określonym Umową, w tym zwłaszcza wymaganiom co do jakości, Zamawiający uprawniony będzie do ich odrzucenia i żądania według własnego uznania, zastąpienia wadliwych elementów elementami wolnymi od wad, ponownego ich wykonania, bądź natychmiastowego usunięcia usterek; W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do powyższego żądania, Zamawiający będzie uprawniony zatrudnić w tym celu innych wykonawców na koszt i ryzyko Wykonawcy;

  - Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie później niż na 3 dni przed odbiorem, wykonania Robót zanikających lub ulegających zakryciu w celu ich sprawdzenia lub odbioru; W przypadku zaniechania w/w obowiązku Wykonawca na żądanie Zamawiającego odkryje tak wykonane Roboty, a następnie przywróci je do właściwego stanu na koszt własny.

§ 10

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- Protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 1 Umowy.

- Zapłaty Wynagrodzenia na zasadach określonych niniejszą Umową.

- przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej.

- zapewnienia zasilania docelowego w media (wod-kan., prąd, gaz) minimum dwa miesiące przed terminem zakończenia robót;

- dokonywania odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dnia  powiadomienia Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela (Inspektora nadzoru) o gotowości do odbioru bądź konieczności odbioru;

- uczestniczenia w Odbiorach Częściowych i Odbiorze Końcowym;

- wskazania miejsca poboru energii elektrycznej i wody z chwilą przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.

§ 11

Przedstawiciele Stron

- Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela przy realizacji Umowy p. …………………………., który wykonywać będzie obowiązki Kierownika Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego (zwany dalej: „Kierownik Budowy”).

- Kierownik Budowy zobowiązany jest poświęcić cały swój czas pracy do wykonywania Przedmiotu Umowy.

- W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Kierownika Budowy przy realizacji Przedmiotu Umowy spowodowanej urlopem wypoczynkowym bądź usprawiedliwioną niemożliwością wykonywania obowiązków Kierownika Budowy, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić na ten czas odpowiednie zastępstwo dla Kierownika Budowy, które będzie wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie, nie mniejsze niż wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik Budowy.

- Jakakolwiek zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Kierownik Budowy będzie uprawniony do pełnego reprezentowania Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności Kierownik Budowy będzie uprawniony do reprezentowania Wykonawcy przy odbiorach Przedmiotu Umowy, do składania w imieniu Wykonawcy wszelkich oświadczeń związanych rozliczeniem Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela przy realizacji Przedmiotu Umowy w osobie …………………………….. ( zwany dalej: „Przedstawicielem Zamawiającego” ).

- Przedstawiciel Zamawiającego nie jest uprawniony do składania w imieniu i na rachunek Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli i nie jest uprawniony do reprezentowania Zamawiającego w tym zakresie. Celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, jakiekolwiek oświadczenia Przedstawiciela Zamawiającego odnoszące się do Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych nie będą wiążące dla Zamawiającego.

- Przedstawiciel Zamawiającego reprezentować będzie Zamawiającego przy odbiorach Przedmiotu Umowy.

- Zmiana osoby wyznaczonej na Przedstawiciela Zamawiającego wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, w tym w szczególności celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Wykonawcę, roszczeń o zwrot kosztów powierzenia wykonania prac osobom trzecim, roszczeń o zwrot kwot zapłaconych przez Zamawiającego Podwykonawcom bądź innym osobom trzecim, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, przy czym nie później niż przed wystawieniem przez Wykonawcę pierwszej faktury VAT, bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, zaakceptowaną przez Zamawiającego na etapie projektu tej gwarancji, wystawioną na kwotę równą 10% umówionego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, z datą obowiązywania przekraczającą o 45 dni datę Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego. Jako beneficjent gwarancji, o której mowa wyżej w zdaniu 1 oznaczony zostanie Zamawiający.

- W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę gwarancji, o której mowa powyżej w ust. 1 w terminie i na zasadach określonych w ust. 1, Wykonawca wpłaci Zamawiającemu w sposób określony wyżej w § 8 ust. 7 Umowy kaucję gwarancyjną w wysokości 10% wartości umówionego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, która zabezpieczać będzie wszelkie roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, w tym w szczególności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Wykonawcę, roszczenia o zwrot kosztów powierzenia wykonania prac osobom trzecim, roszczenia o zwrot kwot zapłaconych przez Zamawiającego Podwykonawcom bądź innym osobom trzecim ( zwana dalej: „Kaucja Zabezpieczenia Umowy”). Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, Zamawiający zwróci Wykonawcy Kaucję Zabezpieczenia Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 60 dni od dnia Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego, po uprzednim potrąceniu roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, w tym również celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków związanych z usuwaniem Wad, roszczeń o zwrot kosztów powierzenia usuwania Wad osobom trzecim, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed upływem obowiązywania zabezpieczenia, o którym mowa powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu zdanie 1, lub nie później, niż na 30 dni przed dniem dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, w zależności od tego, który z tych terminów przypadać będzie wcześniej, bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, zaakceptowaną przez Zamawiającego na etapie projektu gwarancji, wystawioną na kwotę równą 5% umówionego Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, z datą obowiązywania przekraczającą o 30 dni okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Jako beneficjent gwarancji, o której mowa wyżej w zdaniu 1 oznaczony zostanie Zamawiający.

- W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę gwarancji, o której mowa powyżej w ust. 3, w terminie i na zasadach określonych wyżej w ust. 3, Wykonawca wpłaci Zamawiającemu, w tym w sposób opisany wyżej w § 8 ust. 7 Umowy, kaucję gwarancyjną ( zwana dalej: „Kaucja Zabezpieczenia w Okresie Rękojmi i Gwarancji” ) w wysokości 5% wartości umówionego Wynagrodzenia netto, bądź Zamawiający nie dokona zwrotu Wykonawcy kwoty Kaucji Zabezpieczenia Umowy określonej w ust. 2 powyżej, a kaucja ta stanie się Kaucją Zabezpieczenia w Okresie Rękojmi i Gwarancji w rozumieniu niniejszego § 12 ust. 4 Umowy, bądź też Zamawiający uprawniony będzie zrealizować gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na zaspokojenie roszczenia wobec Wykonawcy o wniesienie Kaucji Zabezpieczenia w Okresie Rękojmi i Gwarancji, o której mowa w niniejszym § 12 ust. 4 Umowy, która z chwilą jej wpłaty Zamawiającemu stanowić będzie Kaucję Zabezpieczenia w Okresie Rękojmi i Gwarancji i zabezpieczać będzie wszelkie roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, w tym również wszelkie roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków związanych z usuwaniem Wad, roszczenia o zwrot kosztów powierzenia usuwania Wad osobom trzecim. Zamawiający zwróci Wykonawcy Kaucję Zabezpieczenia w Okresie Rękojmi i Gwarancji na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni po zakończeniu obowiązywania okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, po uprzednim potrąceniu roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Zamawiający uprawniony będzie z gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej oraz z Kaucji Zabezpieczenia Umowy i Kaucji Zabezpieczenia w Okresie Rękojmi i Gwarancji, o których mowa w ust. 1 - 4 zaspokoić swoje wszelkie roszczenia wobec Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. W przypadku, gdy zabezpieczeniem roszczeń i wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy, o których mowa wyżej w ust. 1 - 4 będzie Kaucja Zabezpieczenia Umowy lub Kaucja Zabezpieczenia w Okresie Rękojmi i Gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie zaliczyć środki tej kaucji gwarancyjnej na poczet roszczeń i wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy, o których mowa wyżej w ust. 1 - 4.

- W razie dokonania zmiany postanowień niniejszej Umowy poprzez zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub podwyższenia Wynagrodzenia należnego Wykonawcy i/lub zmiany terminu odbioru Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dokonania takich zmian dostarczy Zamawiającemu nową gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, lub aneks do dotychczas wystawionej gwarancji, które zabezpieczać będą roszczenia Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy, w tym roszczenia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady – w zakresie opisanym wyżej w ust. 1 - 4, tak aby wartość takiej gwarancji (suma gwarancyjna) równa była kwocie zabezpieczenia, stanowiącej 10% wartości Wynagrodzenia Wykonawcy netto oraz zabezpieczać będą te roszczenia również w terminach uwzględniających zmianę terminu wykonania Zadania Inwestycyjnego. Do czasu dostarczenia nowej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, bądź też aneksu do dotychczas wystawionej gwarancji, spełniającej cechy określone w ust. 1 lub ust. 3, Zamawiający potrąci z każdej części Wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę brakującego zabezpieczenia, tak aby wartość zabezpieczenia równa była 10% wartości netto Wynagrodzenia należnego Wykonawcy po jego podwyższeniu. Postanowienia ust. 1 - 4 mają zastosowanie.

- W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy Kaucja Zabezpieczenia Umowy oraz Kaucja Zabezpieczenia w Okresie Rękojmi i Gwarancji nie podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy, a podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego, jako ryczałtowa kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z usunięciem wad i usterek oraz innych roszczeń związanych z Wadami.

§ 13

Odbiory

- W ramach realizacji Przedmiotu Umowy będą dokonywane następujące odbiory:

  - Odbiory robót i prac zanikających;

  - Odbiory Częściowe

  - Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy;

  - Odbiór Końcowy Zadania Inwestycyjnego;

  - Odbiór Pogwarancyjny.

- Odbiory robót i prac zanikających będą dokonywane przez Przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę prac i robót zanikających z wyprzedzeniem 3 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi Przedstawicielowi Zamawiającego prac i robót zanikających do odbioru w sposób wskazany w zdaniu 1, Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt odkryć zakryte elementy prac/robót, a następnie ponownie zgłosić te elementy Przedstawicielowi Zamawiającego. Strony zgodnie ustalają, że wpis do dziennika budowy nie stanowi zgłoszenia prac i robót zanikających do odbioru.

- Odbiory Częściowe będą dokonywane w celu weryfikacji wykonania elementów Przedmiotu Umowy, które zostały określone w Harmonogramie Realizacji Robót.

- Po wykonaniu przez Wykonawcę elementu Przedmiotu Umowy, który został określony w Harmonogramie Realizacji Robót, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej taki element do Odbioru Częściowego. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu 1 Zamawiający przystąpi do Odbioru Częściowego w terminie 14 dni. Czynności Odbioru Częściowego mają na celu weryfikację, czy zgłoszony do Odbioru Częściowego element Przedmiotu Umowy został wykonany zgodnie z Umową oraz czy posiada Wady.

- Zamawiający uprawniony będzie odmówić dokonania Odbioru Częściowego i uprawniony będzie odmówić podpisania Protokołu Odbioru Częściowego, w szczególności w przypadku, gdy zgłaszany do Odbioru Częściowego element Przedmiotu Umowy nie zostanie wykonany w całości lub zostanie wykonany niezgodnie z Umową.

- Odbiór elementu Przedmiotu Umowy będzie dokonany przez Zamawiającego i wymaga podpisania Protokołu Odbioru Częściowego. Protokół Odbioru Częściowego zawierać będzie wszelkie ustalenia Stron odnoszące się do odbieranego elementu Przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy w Protokole Odbioru Częściowego stwierdzone zostaną jakiekolwiek Wady, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tych Wad w terminie 14 dni, chyba że Strony w Protokole Odbioru Częściowego oznaczą inny termin usunięcia Wad.

- Protokół Odbioru Częściowego nie stanowi pokwitowania wykonania przez Wykonawcę i prawidłowości wykonania przez Wykonawcę zgłaszanego do Odbioru Częściowego elementu Przedmiotu Umowy, a jego celem jest wyłącznie uruchomienie częściowych płatności Wynagrodzenia ustalonego w Umowie. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Częściowego nie oznacza zrzeczenia się przez Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń związanych z odbieranym elementem Przedmiotu Umowy, bądź pokwitowania jego wykonania, a Zamawiającemu będą przysługiwać wobec odbieranego elementu Przedmiotu Umowy wszelkie roszczenia i zarzuty.

- Celowo usunięty.

- Po wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o udzieleniu Pozwolenia na Użytkowanie, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego. Wraz ze zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z Instrukcją Użytkowania Obiektu, w tym m.in.:

- ostateczną decyzję o Pozwoleniu na Użytkowanie;

- pełną Dokumentację Powykonawczą, zawierająca wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót;

- Projekt Warsztatowy źródła ciepła tj. węzła cieplnego

- Karty Materiałowe zaakceptowane przez inwestora na etapie procesu realizacyjnego

- oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zgodnie z niniejszą Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami;

- karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi na urządzenia i wyroby wbudowane lub zainstalowane w ramach Przedmiotu Umowy;

- zestawienie wbudowanych urządzeń i wyposażenia;

- wykaz instalacji, urządzeń i innych elementów Przedmiotu Umowy, które wymagać będą czynności serwisowych i konserwacyjnych wraz z podaniem wymaganych częstotliwości, zakresów i ewentualnych innych wymagań prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi serwisowe i konserwacyjne;

- procedury i szczegółowe instrukcje postępowania w zakresie wymiany zużywających się w trakcie eksploatacji części wymiennych i podzespołów, szczególnie w przypadkach wieloskładnikowych systemów, rozbudowanych urządzeń lub instalacji o znacznym stopniu złożoności wykonania;

- procedury i szczegółowe instrukcje postępowania w zakresie standardowej regularnej konserwacji okresowej wraz z podaniem terminów przeprowadzania okresowych przeglądów oraz kontrolnych prób, pomiarów i sprawdzeń, z jednoczesnym przedstawieniem procedury postępowania i trybu dokonywania napraw w przypadkach zaistnienia uszkodzeń lub awarii, bezwzględnie zawierających szczegółowo sprecyzowane wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia, systemu lub instalacji (szczególnie w zakresie: urządzeń energetycznych, grupy urządzeń energetycznych, urządzeń ciśnieniowych i urządzeń grzewczych);

- certyfikaty na znak „budowlany” lub CE, certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, świadectwa miejsca pochodzenia wraz z wykazem określającym miejsce wbudowania materiałów oraz deklarację zgodności/właściwości użytkowych;

- wykaz użytych materiałów i urządzeń (typy i ilości zamontowanych, ilości niezbędne do celów prawidłowej eksploatacji wraz opisem ich miejsca wbudowania);

- dokumentację formalno-prawną uzyskaną przez Wykonawcę w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego;

- protokoły wymaganych prób, sprawdzeń, testów i kontroli, pobrania próbek;

- opinie dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych, wyrobów i urządzeń technicznych;

- dokumentację techniczno-ruchową urządzeń (DTR);

- decyzje Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczające urządzenia poddozorowe do eksploatacji;

- propozycje umów serwisowych wraz ze wszelkimi danymi kontaktowymi, w tym w celu uzyskania szybkiej reakcji na zgłoszenia;

- pełne i kompletne wykazy części składowych i ich numerów katalogowych, jak również dokumenty potwierdzające dokonanie obowiązkowej rejestracji urządzeń chłodniczych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO);

- Świadectwo energetyczne

- inne wymagane prawem dokumenty odbiorowe;

- spis treści przekazanych dokumentów, wraz z zestawieniem w formie tabelarycznej wszystkich zamontowanych urządzeń z informacjami o czasie gwarancji, nazwą producenta, kontakcie do serwisu, wymaganych przeglądów w celu podtrzymania gwarancji.

- Plan ewakuacji budynku biurowego i hali produkcyjnej wraz z instrukcją postępowania na wypadek pożaru uzgodnioną z uprawnionym Rzeczoznawcą Pożarowym.

Przedłożenie przez Wykonawcę kompletnych dokumentów określonych powyżej będzie warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do Odbioru Końcowego.

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego wraz z kompletem dokumentów, o których mowa wyżej w ust. 10, Zamawiający powoła komisję odbiorową. Komisja odbiorowa dokonania sprawdzenia Przedmiotu Umowy i przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w terminie 14 dni.

- Z czynności Odbioru Końcowego sporządzony zostanie Protokół Odbioru Końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym listę stwierdzonych Wad oraz ustalony przez Strony termin na ich usunięcie.

- Zamawiający będzie uprawniony odmówić dokonania Odbioru Końcowego i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, jeżeli Przedmiot Umowy nie będzie wykonany w całości, jak również w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa wyżej w ust. 10. Zamawiający będzie również uprawniony odmówić dokonania Odbioru Końcowego i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, jeżeli Przedmiot Umowy będzie posiadał Wady istotne. W przypadku stwierdzenia Wad nieistotnych, Wykonawca zobowiązany będzie usunąć Wady nieistotne w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, chyba że Strony ustalą inny termin.

- Po usunięciu przez Wykonawcę Wad, w tym Wad nieistotnych stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej usunięcie tych Wad. W przypadku, gdy Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego.

- Za datę zakończenia wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

- Po wykonaniu Przedmiotu Umowy, w trakcie obowiązywania odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości oraz po zakończeniu okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych Przedmiotu Umowy, z których będą sporządzane odpowiednie protokoły, nie częściej jednak niż 2 razy w roku.

- Nie później, niż na 7 dni przed upływem okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości Przedmiotu Umowy, Strony dokonają przeglądu pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy z punktu widzenia oceny występowania Wad. Z protokołu przeglądu pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy sporządzony zostanie Protokół Pogwarancyjny.

§ 14

#### Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

- Za wszelkie Wady Przedmiotu Umowy, w tym za Wady użytych materiałów oraz urządzeń, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego na podstawie przepisów regulujących rękojmię za wady. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego i kończy się ( wygasa ) z upływem:

  - 10 lat w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

  - 10 lat w odniesieniu do pokrycia dachowego obiektu i jego wodoszczelności;

  - 10 lat w odniesieniu do izolacji oraz dylatacji obiektu,

  - 5 lat w odniesieniu do elewacji obiektu,

  - 5 lat w odniesieniu do stali nierdzewnej,

  - 5 lat w odniesieniu do dróg i parkingów,

  - 1 sezon wegetacyjny w odniesieniu do zieleni,

  - w odniesieniu do urządzeń i wyposażenia zamontowanych w obiekcie okres gwarancji producenta lecz nie krótszy niż 2 lata,

- liczonych od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

- Wykonawca niniejszym gwarantuje, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę jako wolny od Wad i będzie wolny od Wad w całym okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. Ponad uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego i kończy się (wygasa) z upływem:

  - 10 lat w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

  - 10 lat w odniesieniu do pokrycia dachowego obiektu i jego wodoszczelności;

  - 10 lat w odniesieniu do izolacji oraz dylatacji obiektu,

  - 5 lat w odniesieniu do elewacji obiektu,

  - 5 lat w odniesieniu do stali nierdzewnej,

  - 5 lat w odniesieniu do dróg i parkingów,

  - 1 sezon wegetacyjny w odniesieniu do zieleni,

  - w odniesieniu do urządzeń i wyposażenia zamontowanych w obiekcie okres gwarancji producenta lecz nie krótszy niż 2 lata,

- liczonych od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

- Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji jakości Przedmiotu Umowy wystawiony przez Wykonawcę.

- Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z roszczeń i uprawnień wynikających z rękojmi za wady niezależnie od uprawnień i roszczeń wynikających z gwarancji jakości.

- Strony ustalają, że realizacja przez Zamawiającego lub przez inne osoby na zlecenie Zamawiającego prac ingerujących w Przedmiot Umowy, w tym dokonanie zmian w Przedmiocie Umowy, nie skutkuje wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, na co Wykonawca wyraża zgodę. W okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca w ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia zobowiązany będzie do serwisu Przedmiotu Umowy, a także zobowiązany będzie zapewnić na swój koszt wykonanie przez autoryzowany podmiot serwisowania i konserwacji zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i instalacji w zakresie wymaganym zgodnie z warunkami gwarancji, które będą udzielone przez producentów tych urządzeń i instalacji, w szczególności w celu utrzymania gwarancji. Z tytułu realizacji zobowiązania, o którym mowa wyżej w zdaniu 1 Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne dodatkowe świadczenia, w tym Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów materiałów eksploatacyjnych.

- W okresie obowiązywania rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest wykonać na koszt własny wszelkie naprawy i usunąć wszelkie Wady ujawnione w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady zgodnie z zawiadomieniem wystawionym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usuwania Wad w terminie: 48 godzin od dnia zgłoszenia Wady Wykonawcy, przy czym Zamawiający uprawniony będzie zgłosić Wykonawcę Wadę w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia Wady przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć Wadę w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Wady, chyba że Wykonawca przed upływem tego terminu wykaże Zamawiającemu, że usunięcie Wady w tym terminie, z przyczyn technicznych lub technologicznych będzie niemożliwe i jednocześnie wskaże Zamawiającemu najkrótszy możliwy termin usunięcia Wady.

- Każdorazowe usunięcie przez Wykonawcę Wady musi być potwierdzone przez Zamawiającego w protokole usunięcia Wady.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania Wady, bądź gdy Wykonawca nie usunie Wady w terminie, bądź gdy usunie Wadę w sposób niewłaściwy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia, będzie uprawniony powierzyć usunięcie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając kwoty należne osobie trzeciej z tego tytułu z Kaucji Zabezpieczenia Umowy lub z Kaucji Zabezpieczenia w Okresie Rękojmi i Gwarancji i/lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. Przepis 480 kodeksu cywilnego nie ma zastosowania. W przypadku opisanym w niniejszym ustępie Zamawiający nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Postanowienia ust. 9 powyżej nie naruszają, ani też nie ograniczają innych uprawnień i roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z tytułu rękojmi za wady, gwarancji jakości oraz nienależytego wykonania Umowy.

§ 15

#### Ubezpieczenie

- Przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie oraz zobowiązany jest ubezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z, lub w następstwie prowadzenia robót budowlanych i wykonywania Przedmiotu Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota 10.000.000,00 PLN. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową potwierdzającą wykonanie zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu 1 wraz z dowodem zapłacenia składek ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy wygaśnie ubezpieczenie, o którym mowa w zdaniu 1, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia, polisę ubezpieczeniową na kolejny okres.

- Przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie CAR na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota 10.000.000,00 PLN na warunkach nie gorszych niż ustalone w polisie ubezpieczeniowej stanowiącej Załącznik nr 7 do Umowy. Postanowienia ust. 1 powyżej mają zastosowanie.

§ 16

## Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

  - w razie nieterminowego przejęcia przez Wykonawcę Terenu Budowy w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy – w wysokości 1.000 PLN za każdy dzień opóźnienia;

  - w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów pośrednich wykonania Przedmiotu Umowy, które zostały określone w § 6 ust. 3 Umowy - w wysokości 0,3% Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiającemu nie będą przysługiwały kary umowne, o których mowa w niniejszym pkt (b) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w terminie końcowym oznaczonym w § 6 ust. 4 Umowy;

  - w przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, tj. niedotrzymania terminu końcowego wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 4 Umowy - w wysokości 0,5% Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

  - w przypadku nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia przez Wykonawcę Wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego - w wysokości 0,1% Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

  - w przypadku nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia przez Wykonawcę Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości - w wysokości 0,2% Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

  - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% Wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 Umowy;

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy o Podwykonawstwo lub w przypadku dopuszczenia do wykonywania Robót Podwykonawcy, który nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego - w wysokości 2.500 PLN za każde takie zdarzenie;

  - w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę ustalonych warunków BiHP lub ppoż.- w wysokości 1.000 PLN za każdy stwierdzony przypadek;

  - w przypadku powtórnego i każdego następnego zgłoszenia przez Wykonawcę nieprzygotowanych prawidłowo Robót w sposób umożliwiający skuteczne przeprowadzenie ich odbioru w ramach Odbioru Częściowego, lub Odbioru Końcowego – w wysokości 2.500 PLN za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

  - w przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy i innych niezbędnych do podejmowania decyzji przedstawicieli Wykonawcy na cyklicznych naradach i spotkaniach - w wysokości 1.000 PLN za każdy przypadek naruszenia;

  - w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązków serwisowania lub zapewnienia serwisu, o którym mowa w § 14 ust. 6 Umowy – w wysokości 1.000 PLN za każdy dzień zwłoki;

  - w przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do polecenia Przedstawiciela Zamawiającego do usunięcia osoby uczestniczącej z ramienia Wykonawcy w realizacji Robót – w wysokości 5.000 PLN za każde naruszenie;

  - w przypadku przebywania na Terenie Budowy osób, które z ramienia Wykonawcy uczestniczyć będą w realizacji Robót, które będą pod wpływem alkoholu – w wysokości 5.000 PLN za każdy taki przypadek.

- Strony ustalają, iż maksymalna wysokość kar umownych, do których zapłaty zobowiązany może zostać Wykonawca nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wartości określonego w § 7 ust. 1 Wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

- Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązania.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 17

#### Rozwiązanie Umowy

- Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie naruszenia, w szczególności w przypadku, gdy:

    - Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do wykonywania Przedmiotu Umowy 
w ustalonym terminie i/lub zaprzestał jego wykonywania, bądź opóźnia się z jego realizacją ponad 10 dni w stosunku do terminów określonych w § 6 ust. 3 i ust. 5 Umowy;

    - Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa będzie trwała dłużej niż 14 dni;

    - Wykonawca nie dotrzymał terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy lub też oczywistym będzie, że Wykonawca nie dotrzyma terminu zakończenia Przedmiotu Umowy;

    - Roboty, wykonawstwo, wykorzystywane materiały i urządzenia będą wadliwe lub w inny sposób będą niezgodne z wymaganiami określonymi w Umowie, a Wykonawca nie usunie Wad i/lub niezgodności pomimo uprzedniego pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego;

    - zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub zostanie wszczęte zostanie wobec niego postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne, bądź zostanie wydana jakakolwiek inna decyzja o podobnym skutku prawnym;

    - Wykonawca powierzy wykonywanie chociażby części Robót osobie trzeciej bez uzyskania na to uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;

    - powtarzających się przypadków rażącego naruszania przepisów BiHP przez pracowników Wykonawcy,

    - Zamawiający dokona co najmniej dwukrotnej bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom w następstwie niewykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wobec Podwykonawców.

Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn wskazanych powyżej w terminie 12 miesięcy od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

- Wykonawca będzie uprawniony odstąpić od Umowy w przypadku:

  - gdy Zamawiający pozostawać będzie w zwłoce w zapłacie należnego Wykonawcy Wynagrodzenia przez okres przekraczający 30 dni, pod warunkiem wyznaczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej dodatkowego terminu do zapłaty Wynagrodzenia nie krótszego niż 14 dni z zagrożeniem, że po upływie tego terminu Wykonawca od Umowy odstąpi,

  - Zamawiający postawiony będzie w stan likwidacji.

- Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy będzie dokonywane ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, ze skutkiem ex nunc, co oznacza między innymi, że w razie odstąpienia od Umowy Zamawiający zatrzyma świadczenia spełnione przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy, tj. zachowa wykonane przez Wykonawcę Roboty, w tym zachowa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji Wykonawcy, w zamian za zapłatę wynagrodzenia odpowiadającego wartości zatrzymanych przez Zamawiającego Robót, proporcjonalnie w zakresie w jakim zakres wykonanych przez Wykonawcę Robót odnosić się będzie do Przedmiotu Umowy, przy czym wartość ta zostanie pomniejszona o koszt usunięcia Wad w tych Robotach. Wykonawca ponosić będzie również odpowiedzialność za Wady Robót wykonanych przez niego do dnia odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów regulujących rękojmię za wady fizyczne oraz gwarancji jakości, a odpowiedzialność Wykonawcy wygasa z upływem 24 miesięcy licząc od dnia dokonania inwentaryzacji, o której mowa w ust. 4 poniżej. Postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych przez niego robót oraz do praw i obowiązków Stron związanych z tą odpowiedzialnością. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości Robót zatrzymanych przez Zamawiającego, Zamawiający zatrzyma wpłaconą przez Wykonawcę Kaucję Zabezpieczenia Umowy, która zabezpieczać będzie roszczenia Zamawiającego względem Wykonawcy w okresie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości, a którą Zamawiający zobowiązany będzie zwrócić Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy za wady zatrzymanych przez Zamawiającego Robót. W sytuacji, gdy celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, zabezpieczenie to ( odpowiednio gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa ) pozostaje w mocy. W przypadku odstąpienia od Umowy każda ze Stron zobowiązana będzie zapłacić drugiej Stronie kary umowne i odszkodowanie na zasadach ustalonych w Umowie za zdarzenia, które miały miejsce do dnia odstąpienia od Umowy.

- Celem ustalenia zakresu zatrzymanych przez Zamawiającego Robót i wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy dokonają inwentaryzacji zatrzymanych przez Zamawiającego Robót.

- W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego sprzedać Zamawiającemu wszelkie materiały i wyroby zgromadzone na Terenie Budowy za cenę równą cenie nabycia tych materiałów i wyrobów przez Wykonawcę.

### § 18

### Cesja, Podwykonawstwo

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, ani jakiejkolwiek jej części, w tym dokonać przelewu przysługujących mu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

- Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią, pisemną zgodę Zamawiającego (dopuszcza się przesłanie zgody drogą elektroniczną). Wymóg uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ma zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian i uzupełnień Umowy o Podwykonawstwo. W celu uzyskania zgody na zawarcie przez Wykonawcę Umowy o Podwykonawstwo bądź jej zmiany, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt Umowy o Podwykonawstwo, której treść spełniać musi w szczególności wymagania określone niżej w ust. 3. Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy o wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Zamawiający deklaruje ustosunkowanie się do wniosku w krótszym terminie, w miarę możliwości do 14 dni. Zamawiający nie wyrazi zgody (zgłosi sprzeciw) na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo lub wniesie zastrzeżenia do projektu Umowy o Podwykonawstwo w szczególności, gdy umowa ta nie będzie spełniała wymogów określonych niżej w ust. 3, lub gdy Podwykonawca nie będzie dawał rękojmi należytego i terminowego wykonania robót. Przystąpienie do realizacji robót przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo.

- Każda Umowa o Podwykonawstwo zawierana z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

  - określenie zakresu i przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo;

  - wykonanie przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo musi być oznaczone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej Umowy oraz powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej;

  - termin wykonania zakresu przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo;

  - zasady odbiorów części i całego przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo;

  - określenie wysokości, podstawy i terminu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy, przy czym wymagane jest, aby załącznikiem do faktury wystawionej przez Podwykonawcę był protokół zaawansowania robót;

  - termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przewidziany w Umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę wystawionej faktury lub rachunku;

  - kwota wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za realizację świadczenia objętego Umową o Podwykonawstwo nie może przewyższać kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę samą część Przedmiotu Umowy;

  - uprawnienie Zamawiającego do zapłaty Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia;

  - zobowiązanie Podwykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od otrzymania płatności oświadczenia Podwykonawcy, podpisanego przez osobę upoważnioną, stwierdzającego, że wymagalne płatności należne Podwykonawcy zostały uregulowane  przez Wykonawcę wraz z datą dokonania płatności, w której Wykonawca dokonał tej płatności;

  - prawo Zamawiającego do bezpośredniego uzyskania od Podwykonawcy wszelkich informacji dotyczących wykonania Umowy o Podwykonawstwo;

  - zastrzeżenie, że Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego;

  - klauzulę wyłączającą dopuszczalność potrącania wierzytelności Wykonawcy wobec Podwykonawcy z wzajemnymi wierzytelnościami Podwykonawcy wobec Wykonawcy wynikającymi z Umowy o Podwykonawstwo.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do dokonania bezpośredniej płatności przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich w postaci Podwykonawców, a także na rzecz producentów, dostawców usług i/lub materiałów, urządzeń i wyrobów, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie Przedmiot Umowy, w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnych płatności na rzecz tych podmiotów. Przed spełnieniem świadczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 3 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający uprawniony będzie zapłacić wymagalne świadczenie na rzecz Podwykonawcy, producenta, dostawcy usług i/lub materiałów, urządzeń i wyrobów.

- Spełnione przez Zamawiającego w sposób opisany w ust. 4 świadczenie na rzecz osoby trzeciej, zaspakaja wierzytelność Wykonawcy wobec Zamawiającego do wysokości dokonanej zapłaty. W razie niemożliwości zaliczenia świadczenia spełnionego przez Zamawiającego na rzecz wskazanych wyżej osób na poczet Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu świadczenie spełnione przez niego na rzecz Podwykonawcy, a także na rzecz producentów, dostawców usług i/lub materiałów, urządzeń i wyrobów, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie Przedmiot Umowy, w terminie 3 dni od dnia spełnienia przez Zamawiającego takiego świadczenia. Wierzytelność Zamawiającego wobec Wykonawcy o zwrot takiego świadczenia może zostać zaspokojona z ustanowionych przez Wykonawcę zabezpieczeń, bądź zostanie potrącona z Wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Podwykonawca, bądź jakakolwiek osoba trzecia, przy pomocy której Wykonawca realizować będzie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, zgłosi Zamawiającemu roszczenia o zapłatę, które będą przez takiego Podwykonawcę lub osobę trzecią uzasadniane brakiem zapłaty przez Wykonawcę należnego im wynagrodzenia, bądź innych świadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) powiększoną o podatek VAT tytułem zryczałtowanej opłaty za każdą jednorazową ocenę przez Zamawiającego takiego roszczenia Podwykonawcy lub osoby trzeciej. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu opłatę, o której mowa w zdaniu 1 w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego stosownej faktury VAT. Do zapłaty tej opłaty zastosowanie mają postanowienia § 8 ust. 7 Umowy.

§ 19

Siła wyższa

### W wypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza kontrolą Stron, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dacie zawierania Umowy i im zapobiec, takie jak w szczególności: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, itp., wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy zostanie zawieszone do czasu ustania takich okoliczności.

### Siła wyższa nie obejmuje żadnych akcji strajkowych personelu Wykonawcy, jego Podwykonawców i dostawców czy niekorzystnych warunków atmosferycznych. Siła wyższa nie obejmuje również postępowań administracyjnych, ani ich skutków, wykopalisk archeologicznych, przepisów prawa i ich zmian, oraz żadnej podwyżki cen surowców lub wykonawstwa bez względu na przyczynę takiej podwyżki i jej wielkość. Każda ze Stron jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałych okolicznościach siły wyższej. W przypadku, gdy takie okoliczności mają charakter długotrwały, Strony Umowy mają obowiązek porozumienia się, co do ewentualnego dalszego obowiązywania i rozwiązania Umowy.

§ 20

Poufność

### Strony ustalają, że informacjami chronionymi przed udostępnianiem są w szczególności: dane Zamawiającego stanowiące tajemnicę służbową, tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne niedostępne publicznie dane finansowe, informacje organizacyjne, informacje techniczne, informacje dotyczące działalności Zamawiającego, dane dotyczące systemów bezpieczeństwa i zabezpieczeń stosowanych przez Zamawiającego (dalej łącznie: „Informacja Chroniona”).

### Zarówno w czasie wykonywania Umowy, jak i po zakończeniu jej wykonywania, Wykonawca zobowiązuje się do:

### zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych wynikających z Umowy, jak i powziętych w związku z jej wykonywaniem, oraz do nieujawniania tychże informacji żadnym osobom trzecim, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;

### zachowania w tajemnicy wiedzy o treści i istnieniu wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących Informacji Chronionej Zamawiającego, do jakich Wykonawca uzyskał dostęp w toku realizacji niniejszej Umowy lub które sporządzi;

### niewykorzystywania informacji, materiałów i dokumentów, o których mowa w punktach poprzednich, w celach innych niż te, które są objęte zakresem niniejszej Umowy;

### nieudostępniania informacji, materiałów i dokumentów, o których mowa w punktach poprzednich, podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

### Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszelkie Informacje chronione dotyczące Zamawiającego oraz Przedmiotu Umowy, które zostały i zostaną pozyskane w związku z niniejszą Umową, wyrażone w formie materialnej (w szczególności: materiały w formie pisemnej, komputerowe nośniki informacji), w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

### Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za zachowanie poufności w zakresie określonym w ust. 1-3 przez osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy.

### Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych Informacji Chronionych, w szczególności o: zagrożeniu nieuprawnionego ujawnienia Informacji Chronionych, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania, kradzieży lub ujawnienia informacji.

### Podczas wykonywania i po zakończeniu wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie nie może publikować żadnych dokumentów dotyczących Zamawiającego, Przedmiotu Umowy oraz Zadania Inwestycyjnego.

### § 21

### Ochrona danych osobowych

### Strony zobowiązują się do powstrzymania się od pozyskania jakichkolwiek informacji obejmujących dane osobowe, do których nie mają uprawnienia, a w przypadku pozyskania takich danych, zobowiązują się do podjęcia wszelkich kroków mających na celu zablokowanie dostępu do takich danych.

### W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa powyżej, Strona naruszająca zobowiązana jest do natychmiastowego zaprzestania naruszeń, natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o dokonanym naruszeniu (w tym naruszeniu spowodowanym przez swoich pracowników/ współpracowników) oraz do niezwłocznego naprawienia skutków tych naruszeń.

### Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca stają się nadto administratorem danych osobowych drugiej Strony oraz jej pracowników. Za pracowników rozumie się również osoby fizyczne współpracujące z Zamawiającym lub Wykonawcą na innej podstawie niż umowa o pracę.

### § 22

### Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane i inne właściwe przepisy prawa.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania będą kierowane i ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 23

Załączniki do Umowy

- Załącznik nr 1 - Dokumentacja Projektowa

- Załącznik nr 2 – Uzgodnione Zmiany

- Załącznik nr 3 – Harmonogram Realizacji Robót

- Załącznik nr 4 – wzór Protokołu Zaawansowania Finansowego

- Załącznik nr 5 – wzór Protokołu Odbioru Częściowego

- Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia Podwykonawcy o stanie zobowiązań

- Załącznik nr 7 – Polisa CAR

| Zamawiający |  | Wykonawca: |
| --- | --- | --- |

Załączniki