UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE- BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z WIATĄ ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM  ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NUMERAMI EWIDECYJNYMI: 326/4, 327/2, 327/3, 328/1, 331/2, 2130/2, 2130/3 i 2133/2 POŁOŻONEJ W WOJKOWICACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 1

Zawarta w dniu …………………………………….… w Wojkowicach, pomiędzy:

PROFIL NR SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ Z SIEDZIBĄ 
W WOJKOWICACH, adres: ul. Fabryczna 1, 42-580 Wojkowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000678875, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 6491007290 reprezentowaną przez komplementariusza: PROFIL NR spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojkowicach, adres ul. Fabryczna 1, 42-580 Wojkowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000617178, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 6252457423, reprezentowana przez: 	
1) Tomasza Rauka -  członka zarządu,

2) Przemysława Niepsuja- członka zarządu,

zwaną w dalszej części umowy „Inwestorem”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Zwanymi łącznie w dalszej części umowy „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”

PREAMBUŁA

W rezultacie dokonania przez Inwestora  wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/BUD/HAL/2024 z dnia. ……………….,  w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych produktów - profili o nowych kształtach”, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Działania FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) została zawarta  umowa o następującej treści :

§1. Oświadczenia stron

- Inwestor oświadcza, że:

- w dniu 29 marca 2024 r. Starosta Będziński wydał decyzję numer 179.2024 zatwierdzającą projekt budowlany opracowany przez projektantów mgr inż. Tomasza Pikosa, mgr inż. Marka Brodowego, mgr inż. Jarosława Filipowskiego, , mgr inż. Jacek Skaczko  i udzielającą pozwolenia na budowę  pn.: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z  wiatą oraz zapleczem socjalnym na działkach o numerach geodezyjnych: 326/4, 327/2, 327/3, 328/1, 331/2, 2130/2, 2130/3 i 2133/2 obręb Wojkowice zwaną w dalszej części „Pozwoleniem na Budowę”.   Pozwolenie  na budowę  uzyskało atrybut ostateczności    z dniem

30 kwietnia 2024 r. Pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją towarzyszącą stanowi załącznik nr 1 do umowy,

- dodatkowo w dniu 8  listopada 2024 r. Burmistrz Miasta Wojkowice wydał zezwolenie

NR 12/3/Z/2023 na lokalizację zjazdu z  działek  o nr ewidencyjnych :  327/1;336;2130/ 4 obręb Wojkowice do nieruchomości położonej na działkach o nr 331/2;2130/3;328/1;326/4;327/2 obręb Wojkowice. Zezwolenie wraz z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 20 czerwca 2024 r. Projektem Budowlanym Zjazdu  stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- decyzje, o których mowa w pktt.1) i pkt.2) są ostateczne i żadna ze stron postępowania administracyjnego nie złożyła od nich odwołania ani innego nadzwyczajnego środka odwoławczego,

- zabezpieczył środki finansowe niezbędne do wykonania niniejszej umowy,

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:

- posiada wymaganą wiedzę, doświadczenie, zaplecze techniczne oraz zasoby kadrowe do należytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

- nie toczy się przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie karne, cywilne, administracyjne lub podatkowe, które w jakikolwiek sposób mogłoby wpłynąć na wykonanie przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

- nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki do ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, ani że takie postępowanie obecnie się przeciwko niemu nie toczy,

- pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej* dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi i uzyskał zgodę małżonka na zaciągnięcie niniejszego zobowiązania, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy lub posiada rozdzielność majątkową co zostanie udokumentowane oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę,

- osoby wskazane do reprezentacji Wykonawcy nie zostały na mocy uchwał odpowiednich organów odwołane i są władne do zwarcia niniejszej umowy* dotyczy wykonawców będących osobami prawnymi,

- zapoznał się z całością dokumentacji dotyczącej Inwestycji, w szczególności z Pozwoleniem na budowę oraz jego załącznikami oraz dokumentacją techniczną i nie wnosi do tej dokumentacji jakichkolwiek zastrzeżeń,

- wykonał przy zachowaniu należytej staranności Zestawienie Prac koniecznych (Harmonogram wykonania robót) do osiągnięcia określonego efektu opisanego w umowie, które  zostanie przedstawiony Inwestorowi w terminie określonym w §6 ust. 1, a po przedstawieniu stanowić będzie integralną część umowy,

- wyraża zgodę by obciążały skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wywołane w skutek nienależytego wykonania zestawienia prac, o których mowa w pkt.7 powyżej niezależnie od przyczyn nienależytego wykonania tego zestawienia,

- przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie Robót budowlanych i wybudowanie Inwestycji zgodnie z umową za umówione ryczałtowe wynagrodzenie,

- ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez siebie i osoby trzecie za pośrednictwem których będzie wykonywał umowę na zasadzie ryzyka, a z odpowiedzialności tej może się zwolnić jedynie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek wystąpienia siły wyższej albo winy Inwestora.

- Jeżeli, którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożone przez Wykonawcę w  ust.2 pkt. 2,  pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt 6, pkt. 7 powyżej okaże się nieprawdziwe, fałszywe lub niepełne to zapłaci on na rzecz Inwestora karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia umownego, za każde stwierdzone naruszenie. Zastrzeżona w niniejszym ust. kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Inwestora odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§2. Definicje

- Inwestycja- Budowa hali produkcyjno-magazynowej z wiatą oraz zapleczem socjalnym  oraz infrastrukturą techniczną  na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 326/4, 327/2, 327/3, 328/1, 331/2, 2130/2, 2130/3 i 2133/2 położonej w Wojkowicach przy ul. Fabrycznej 1 oraz Ogrodowej .

- Pozwoleniem na budowę wraz z uzyskaniem przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie oraz budowa zjazdu o którym mowa w §1 pkt. 1 ust. 2. wraz z załącznikiem nr 2.

- Dokumentacja techniczna- wszelka dokumentacja techniczna, w tym projektowa, Pozwolenie na budowę, którą Inwestor udostępnił Wykonawcy celem zapoznania się z Inwestycją i opracowania Zestawienia prac, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

- Dokumentacja powykonawcza- wszelka dokumentacja, którą na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszej umowy Wykonawca ma przekazać Inwestorowi po wykonaniu Inwestycji lub jej Etapu wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do Dokumentacji Technicznej przez Wykonawcę, w tym wszelkie niezbędne certyfikaty i atesty wydane dla zastosowanych materiałów,

- Plac budowy- działki gruntu położone w Wojkowicach przy ul. Fabrycznej,Ogrodowej  oznaczone  nr ewidencyjnymi 326/4, 327/2, 327/3, 328/1, 331/2, 2130/2, 2130/3 i 2133/2  , obręb Wojkowice  będące miejscem realizacji Inwestycji,

- Roboty budowlane- wszelkie roboty budowlane, w tym roboty przygotowawcze i dodatkowe konieczne do wykonania Inwestycji zgodnie z Dokumentacją techniczną, Pozwoleniem na budowę- w tym roboty dodatkowe konieczne lub zamienne, które wyszły na jaw w trakcie realizacji Inwestycji a nie zostały przewidziane przez Wykonawcę w Zestawieniu prac i są konieczne do wykonania Inwestycji „pod klucz” oraz roboty budowlane dodatkowe wykonane na życzenie Inwestora- wykonane zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, łącznie z robotami zamiennymi, wynikłymi w skutek zmiany Dokumentacji technicznej niezbędne do wykonania Inwestycji „pod klucz”.

- Siła wyższa- zaistnienie niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, skutkujących wprowadzeniem na terenie Inwestycji stanu klęski żywiołowej przez właściwy organ administracji publicznej albo zbrojna napaść przez państwo obce na Rzeczpospolitą Polskę i prowadzenie działań wojennych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jednego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228-234 Konstytucji RP uniemożliwiający wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z umową, zasadami sztuki i wiedzy budowlanej. Ciężar wykazania wystąpienia siły wyższej obciąża Wykonawcę.

- Zestawienie prac (Harmonogram wykonywania robót)- zestawienie prac koniecznych do wybudowania Inwestycji „pod klucz” przygotowane przez Wykonawcę po podpisaniu umowy na podstawie Dokumentacji technicznej i oględzin Placu budowy zawierające poszczególne etapy wykonania Robót budowalnych i ich zakres rzeczowy oraz przewidywane terminy ich odbioru w tym terminy pośrednie.

- Protokół odbioru końcowego Inwestycji- protokół odbioru końcowego Inwestycji sporządzony przez Inwestora i Wykonawcę po zakończeniu Inwestycji i uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie Inwestycji (rozumiane jako otrzymanie pozwolenia w wyniku działań Wykonawcy), w którym Inwestor i Wykonawca potwierdzą całkowite i należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę, stanowiący podstawę do dokonania rozliczeń końcowych. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy strony uznają za tożsame z pozytywnym protokołem odbioru końcowego inwestycji.

- Protokół odbioru częściowego robót- protokół odbioru robót podpisany przez Inwestora i Wykonawcę po zakończeniu odbioru danego Etapu Robót budowlanych, uzgodnionego między stornami, sporządzony po odebraniu tychże robót przez Inwestora, stanowiący podstawę do rozliczenia danego etapu Robót budowlanych.

- Protokół odbioru końcowego robót- protokół odbioru robót podpisany przez Inwestora i Wykonawcę po zakończeniu całości Robót budowlanych, sporządzony po odbiorze końcowym Robót budowlanych przez Inwestora, stwierdzający należyte wykonanie Robót budowlanych.

- Sekocenbud – rynkowa baza cenowa stosowana do sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną lub szczegółową. Należy zastosować cenniki z I kw. 2024 lub II kw. 2024 w zależności od dostępności

§3. Przedmiot umowy

- Inwestor zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robot budowlanych i wykonania Inwestycji z infrastrukturą towarzyszącą i wszelkimi przyłączami do mediów w Wojkowicach przy ul. Fabrycznej 1, na  działkach  o nr  ewidencyjnych  326/4, 327/2, 327/3, 328/1, 331/2, 2130/2, 2130/3 i 2133/2 zgodnie z Umową, Dokumentacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

- W celu usunięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, że przedmiotem świadczenia Wykonawcy wynikającym z niniejszej umowy jest wykonane wszelkich Robót budowlanych koniecznych do osiągnięcia (wybudowania) Inwestycji, które ujawnią się w czasie wykonywania Robót budowlanych a nie były możliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Inwestycji „pod klucz”. W razie wątpliwości domniemywa się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszelkie roboty, w tym roboty dodatkowe konieczne, roboty zamienne niezbędne do należytego wykonania umowy i roboty dodatkowe na życzenie Inwestora

- Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z odpowiedzialności odszkodowawczej zwalania dłużnika jedynie zaistnienie Siły wyższej lub wyłączna wina Inwestora. Wykonawca w szczególności ponosi odpowiedzialność za:

- opóźnienie wykonania Inwestycji,

- niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania choćby nie ponosił za nie winy,

- wykonanie robót dodatkowych koniecznych, robót zamiennych wynikłych w skutek zmian projektowych oraz robót dodatkowych na życzenie Inwestora.

- wykonanie robót dodatkowych koniecznych, robót zamiennych wynikłych w skutek zmian projektowych oraz robót dodatkowych na życzenie Inwestora. Dokumentacja Techniczna stanowi część składową umowy. Podpisując niniejszą umowę Wykonawca kwituje odbiór Dokumentacji Technicznej.

§4. Rozstrzyganie sprzeczności w dokumentacji i pierwszeństwo dokumentów

- W razie jakiejkolwiek sprzeczności i/lub niezgodności i/lub niejasności pomiędzy Dokumentacją techniczną Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia tej sprzeczności z Inwestorem i projektantem sprawującym nadzór autorski nad projektem. Dopiero po wyjaśnieniu tej sprzeczności może kontynuować Roboty budowlane. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wykonywanie robót budowlanych pomimo zaistniałych sprzeczności/niezgodności/niejasności możliwych do dostrzeżenia przy zachowaniu należytej staranności i niewyjaśnienia jej z Inwestorem.

- Inwestor zobowiązuje się do niezwłocznego wyrażenia stanowiska co do sprzeczności/niejasności nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia sprzeczności przez Wykonawcę. Brak zajęcia stanowiska przez Inwestora w powyższym terminie zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1

- Inwestora obciąża ciężar uzyskania stanowiska co do sprzeczności przez projektanta sprawującego nadzór autorski. Inwestora obciąża również koszt uzyskania takiego stanowiska i ewentualnej zmiany dokumentacji.

- Ewentualne sprzeczności i niezgodności w dokumentacji Wykonawca powinien zgłaszać w formie e-mail na adres: ……………………………………………………………….

§5. Zakres robót, podstawowe obowiązki stron

- Inwestor jest zobowiązany w szczególności do:

- przekazania Wykonawcy Placu budowy. Z czynności przekazania strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy,

- sporządzenia odbioru częściowego i końcowego Robót budowlanych, które Wykonawca wykonał zgodnie ze swym zobowiązaniem,

- zajęcia stanowiska, na żądanie Wykonawcy co do sprzeczności w Dokumentacji technicznej,

- odbioru końcowego robót i odbioru końcowego Inwestycji po uzyskaniu wszelkich pozwoleń i zgód administracyjnych na jej użytkowanie,

- do terminowej zapłaty umówionej ceny

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania Zestawienia prac przy zachowaniu należytej staranności,

- wykonania zgodnie z umową wszelkich prac, w tym Robót budowlanych, robót dodatkowych i zamiennych potrzebnych do wybudowania Inwestycji „pod klucz”,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom zatrudnionym przez niego do realizacji Robót budowlanych,

- przygotowania Placu budowy do wykonania Robót budowlanych, utrzymywania na nim porządku w trakcie wykonywania Robót budowlanych, posprzątania Placu budowy po zakończeniu Robót budowlanych. Wykonawca, zapewni wywóz odpadów i nieczystości z Placu budowy,

- odpowiednio zabezpieczy (w razie potrzeby ogrodzi) Plac budowy w sposób uniemożliwiający wstęp osobom trzecim na Plac budowy. W razie potrzeby Wykonawca wykona odpowiedni dojazd do placu budowy i wybuduje drogi techniczne na Placu budowy,

- zapewnienia  na swój koszt całodobowej ochrony przez uprawniony podmiot na Placu budowy,

- przygotuje odpowiednie zaplecze budowy na Placu budowy,

- wykona prace niezbędne do wybudowania Inwestycji w tym Roboty budowlane samodzielnie lub przy pomocy zaakceptowanych przez Inwestora podwykonawców,

- wykonania Inwestycji z materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca jest obowiązany do zakupu materiałów wyłącznie u profesjonalnych podmiotów zawodowo trudniących się produkcją lub  dystrybucją materiałów budowlanych,

- opracowania i wdrożenia planu BIOZ, wywieszenia tablic informacyjnych wraz z instrukcjami w niezbędnym zakresie dla BIOZ, BHP i PPOŻ, w terminie 3 dni od przekazania placu budowy,

- uzgodnienia wszystkich szczegółów dotyczących wybudowania Inwestycji, niewyjaśnionych w Dokumentacji projektowej z Inwestorem,

- niezwłocznego zgłaszania Inwestorowi wszelkich zastrzeżeń oraz propozycji zmian w Dokumentacji technicznej powstałych w trakcie realizacji Inwestycji. Zgłoszenia winny być dokonane w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany w realizacji Inwestycji mogą mieć miejsce po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Inwestora. Akcept Inwestora wymaga formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności,

- dostarczenia na Plac budowy wszelkich materiałów, narzędzi i konstrukcji (np. szalunków) niezbędnych do wykonywania Robót budowalnych oraz ich rozwiezienia (rozdysponowania) na poszczególne stanowiska robocze,

- terminowej realizacji Robót i zakończenia etapów/całości inwestycji w terminach ustalonych przez strony w niniejszej umowie,

- zawiadomienie Inwestora o wykonaniu prac zanikających lub ulegających zakryciu na co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem w celu dokonania odbioru,

- dostarczania na bieżąco przed wybudowaniem dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl przepisów prawa, nie później jednak niż w dniu sprawdzenia materiałów przez Inwestora,

- wykonania dokumentacji powykonawczej koniecznej do dopuszczenia obiektu do użytkowania w tylu egzemplarzach ilu wymaga tego prawo,

- wyposażenie swoich pracowników w ubrania robocze umożliwiające zweryfikowanie, iż są oni jego pracownikami (np. kamizelki odblaskowe z logo/nazwą Wykonawcy),

- zabezpieczenia przed zniszczeniem/uszkodzeniem na własny koszt wcześniej wykonanych etapów Inwestycji i urządzeń mogących ulec uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót,

- zapewnienia na czas trwania Robót budowlanych niezbędnego kierownictwa budowy i robót branżowych, w tym ustanowienie Kierownika budowy i kierowników branżowych i zgłoszenie ich do dziennika budowy,

- usunięcia po zakończeniu Robót budowlanych w ciągu 14 dni na własny koszt poza Plac budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza, odpadów pochodzących z procesu budowlanego oraz uporządkowania Placu budowy. W razie opóźnienia w wykonaniu czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Inwestor może powierzyć te czynności innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy,

- zgłaszać inwestorowi gotowość do odbioru etapów/całości Inwestycji w terminie 3 dni od zakończenia etapu/całości Inwestycji,

- przywrócenia w razie konieczności do stanu z dnia przejęcia Placu budowy dróg dojazdowych do budowy oraz dróg wewnętrznych na budowie na własny koszt.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Inwestorowi kandydata na kierownika budowy i uzyskać w formie pisemnej po rygorem nieważności akceptację tego kandydata. Wykonawca jest zobowiązany do zmiany kierownika budowy na żądanie Inwestora wyrażone na piśmie w przypadku zaniedbywania przez tego jego ustawowych lub umownych obowiązków.

- W ramach uzgodnionego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania kompletnej dokumentacji odbiorowej powykonawczej i wystąpień do odpowiednich służb z wyprzedzeniem umożliwiającym Inwestorowi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed terminem zakończenia Inwestycji.

§6. Terminy

- Termin opracowania Zestawienia prac strony ustalają na 14 dni od podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia Robót budowlanych strony ustalają na dzień .23.09.2024 r.

Dzień rozpoczęcia robót budowlanych zostanie stwierdzony wpisem w dzienniku budowy.

- Termin zakończenia Robót budowlanych strony ustalają na dzień ………………………………………………………………….. Za dzień zakończenia Robót budowlanych uważa się dzień protokolarnego odbioru robót (bez zastrzeżeń) przez Inwestora.

- Termin zakończenia Inwestycji strony ustalają na dzień ………………………………………… przy czym za dzień zakończenia Inwestycji uznaje się datę uzyskania przez Inwestora wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń w celu użytkowania Inwestycji. Z czynności zakończenia Inwestycji strony sporządzą Protokół odbioru końcowego Inwestycji.

- Strony zgodnie postanawiają, iż wykonanie Robót budowlanych w celu wybudowania Inwestycji przebiegać będzie Etapami zgodnie z Zestawieniem Prac. Zakończenie każdego etapu stwierdzone zostanie sporządzeniem Protokołu odbioru częściowego robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Inwestorowi lub osobom trzecim na Palcu budowy od chwili protokolarnego przejęcia Placu budowy do dnia sporządzenia Protokołu końcowego odbioru inwestycji.

- W przypadku zaistnienia Siły wyższej Inwestor na wniosek Wykonawcy może tymczasowo zawiesić wykonanie Robót budowlanych. W przypadku ustania Siły wyższej Wykonawca niezwłocznie podejmie się kontynuowania Robót budowlanych na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

§7. Wynagrodzenie

- Za wykonanie Inwestycji „pod klucz”, tj. w sposób opisany w §1 umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………………………………………………. netto.

- Na potrzeby rozdzielenia wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w §7 ust. 1 za wykonanie Inwestycji „pod klucz” strony ustalają:

- Na część wynagrodzenia ryczałtowego za Roboty budowlane na wykonanie hali produkcyjno-magazynowej z wiatą oraz zapleczem socjalnym  oraz infrastrukturą techniczną oraz podłączeniem wszelkich mediów przypada kwota: ………………………………….. netto.

- Na pozostałą część wynagrodzenia ryczałtowego na Roboty budowlane w zakres których wchodzą tereny utwardzone, wjazd, parking przypada kwota: …………..………………………. netto

- Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług uwzględniana będzie przez strony automatycznie i nie wymaga aneksu do umowy.

- Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę i dostarczonych Inwestorowi. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT częściowe- po zakończeniu każdego Etapu Robót budowlanych i oraz fakturę VAT końcową po zakończeniu całości Inwestycji. Wynagrodzenie będzie płatne bezgotówkowo na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT o ile rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, tzw. białej liście VAT. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie znajduje się na białej liście VAT Inwestor ma prawo wstrzymać się z dokonaniem płatności do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół zaawansowania prac po zakończeniu każdego Etapu Robót budowlanych- zaakceptowany przez Inwestora oraz bezusterkowy Protokół odbioru częściowego robót podpisany przez obie strony.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej i zapłaty końcowego wynagrodzenia będzie spełnienie łącznie wszystkich poniżej wymienionych warunków:

- podpisanie przez strony bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego wykonanie jej bez jakichkolwiek wad,

- Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców Inwestor uzależni zapłatę wynagrodzenia za fakturę częściową/końcową VAT od dostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz wynagrodzenia za wykonane roboty będące przedmiotem danego rozliczenia, zafakturowane przez podwykonawców na podstawie protokołów odbiorów lub dowodów potwierdzenia zapłaty tego wynagrodzenia. Jeśli podwykonawca umrze lub z jakiegoś powodu nie podpisze oświadczenia przedstawione zostaną dowody zapłaty. Oświadczenia podwykonawców lub dowody potwierdzające zapłatę powinny zostać załączone do faktury częściowej/końcowej wystawionej przez Wykonawcę. Brak złożenia takiego oświadczenia lub dowodów potwierdzających zapłatę na rzecz podwykonawców, upoważnia Inwestora do wstrzymania się z zapłatą za Roboty budowlane objęte daną fakturą lub do uregulowania wymagalnych płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców. Kwoty bezpośrednio zapłacone podwykonawcom ulegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Stosownie do zapisu ust. 7 powyżej, po spełnieniu się wskazanych tam przesłanek, Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie upoważnia Inwestora do dokonania płatności na rzecz podwykonawców z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Faktury VAT wystawione przez Wykonawcę będą płatne w terminie 30 dni od dnia dostarczenia ich Inwestorowi. Inwestor wyraża zgodę na  przesyłanie  faktur w  formie elektronicznej na dres email: …………………………………………………….

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wynagrodzenie za wszelkie wykonane roboty konieczne do wykonania Inwestycji, w tym roboty wynikające z Zestawienia prac przygotowanego przez Wykonawcę na podstawie Dokumentacji technicznej, roboty dodatkowe wynikłe w skutek niekompletnego (nienależytego) wykonania Zestawienia prac przez Wykonawcę, roboty dodatkowe konieczne do wykonania Inwestycji, których nie dało się przewidzieć w momencie sporządzania zestawienia planowanych robót ,roboty dodatkowe wynikłe w skutek zmian projektowych oraz roboty dodatkowe wykonane na życzenie Inwestora.

§8. Materiały

- Wykonawcę obciąża obowiązek dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania Inwestycji.

- Przed użyciem materiałów Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inwestora na ich użycie. W tym celu Wykonawca każdorazowo zawiadomi Inwestora o dostarczeniu nowej partii materiałów na budowę. Po otrzymaniu zawiadomienia Inwestor w terminie 48 godzin sprawdzi jakość materiałów dostarczonych przez Wykonawcę na Plac budowy. Akceptacja materiałów nastąpi poprzez sporządzenie protokołu z czynności zbadania danej części materiału.

- W razie braku akceptacji danej partii przez Inwestora Wykonawca na swój koszt wymieni materiał na innych odpowiadający warunkom, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§9. Odbiory robót

- Strony zgodnie ustalają następujące odbiory robót:

- odbiory robót ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy robót- po zakończeniu każdego Etapu Robót budowalnych,

- odbiór końcowy robót- po zakończeniu całości Robót budowalnych,

- odbiór końcowy Inwestycji- po zakończeniu Inwestycji i uzyskaniu przez Inwestora wszelkich niezbędnych zgód na jej użytkowanie.

- Z każdej czynności odbioru robót sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego/końcowego robót/końcowego odbioru Inwestycji. W protokole Strony zamieszczą wszelkie niezbędne informacje, a w szczególności informacje o stwierdzonych wadach etapu robót/całości Inwestycji, opóźnieniu w wykonaniu etapu/całości inwestycji, naliczonych karach umownych.

- Obiór robót będzie dokonywany przez osoby upoważnione przez Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w czynnościach odbioru robót. W razie nieobecności Wykonawcy podczas odbioru robót Inwestor może odmówić takiego odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Inwestor przystąpi do odbioru robót niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

- Inwestor jest obowiązany odebrać-podpisać etap/całość Robót budowlanych/Inwestycji wyłącznie wtedy gdy Wykonawca wykona etap/całość Robót budowlanych/Inwestycji zgodnie ze swym zobowiązaniem, tj. w sposób należyty, bez istotnych wad i usterek.

- Inwestor może odmówić odbioru częściowego/końcowego Robót budowlanych/Inwestycji jeżeli podczas odbioru stwierdzi, iż wykonano je wadliwie.

- Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia za pracę wykonane a nieodebrane przez Inwestora na podstawie ust. 5 powyżej.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko usunąć wszelkie wady stwierdzone przez Inwestora podczas odbioru częściowego/końcowego robót w terminie wyznaczonym przez Inwestora. Jeżeli Wykonawca:

- odmówi usunięcia wad stwierdzonych przez Inwestora w czasie odbioru częściowego/końcowego robót lub,

- nie usunie stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez Inwestora

- to Inwestor jest uprawniony do powierzenia prac związanych z usunięciem stwierdzonych wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy jeżeli po uprzednim wezwaniu Wykonawcy nie dokonał on ich usunięcia niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych. Inwestor może również dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za dany etap robót albo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora w czasie odbioru częściowego/końcowego odbioru robót Inwestor ponowie przeprowadzi odbiór końcowy/częściowy robót. Do ponownego częściowego/końcowego odbioru robót przepisy ust. 1-8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§10. Podwykonawcy.

- Wykonawca następujące Roboty budowlane wykona osobiście:

- …………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………...

- …………………………………………………………………………………

- Wykonawca następujące Roboty budowlane wykona przy pomocy podwykonawcy* (proszę szczegółowo opisać- wskazać podwykonawcę):

- ………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………….

- Szczegółowy zakres pracy powierzony podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej stanowi załącznik nr 5 do umowy.

- W razie gdyby Wykonawca chciał powierzyć inne Roboty budowlane, w tym wymienione w ust. 1 innym podwykonawcom to stosownie do treści art. 647(1) §2 k.c. przed przystąpieniem tego podwykonawcy do Robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany zgłosić go Inwestorowi, ze wskazaniem szczegółowego zakresu Robót budowlanych, który został mu powierzony do wykonania. Zgłoszenie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Inwestor w terminie 48 godzin od zgłoszenia może w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgłosić sprzeciw co do takiego podwykonawcy. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Wykonawca nie może powierzyć Robót budowlanych temu podwykonawcy.

- Strony zgodnie postanawiają, iż w umowach pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami, o których mowa w ust. 4 powyżej termin rozpoczęcia robót przez podwykonawcę zostanie określony nie wcześniej niż w dniu następnym po upływie terminu do zgłoszenia sprzeciwu przez Inwestora.

- Wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za dany etap robót budowlanych nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu na podstawie niniejszej umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, iż w umowach pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami zostanie zawarta klauzula umowna wprowadzająca zakaz powierzenia Robót budowlanych dalszym podwykonawcom.

- Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

§11. Roboty dodatkowe i zamienne

- Jeżeli w trakcie wykonywania Robót budowlanych wyjdą na jaw dodatkowe roboty budowlane konieczne do wykonania Inwestycji zgodnie z umową, których Wykonawca nie mógł, nawet przy zachowaniu profesjonalnego  miernika staranności przewidzieć w Zestawieniu prac to Wykonawca wykona te roboty budowlane po uprzednim uzgodnieniu przez Wykonawcę i Inwestora ich zakresu oraz należnego za ich wykonania wynagrodzenia.

- Przed wykonaniem dodatkowych robót budowlanych Wykonawca jest obowiązany zgłosić konieczność ich wykonania Inwestorowi i uzyskać zgodę Inwestora na ich wykonanie wraz z akceptacją zmienionych kosztów. Zgłoszenie i zgoda winny zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w §7 ust. 1 zobowiązuje się również do wykonania robót dodatkowych na życzenie Inwestora tj. robót budowlanych dodatkowych, które nie są konieczne do wykonania Inwestycji zgodnie z umową, ale których wykonania życzy sobie Inwestor. Roboty dodatkowe mogą sięgnąć maksymalnie 10% wynagrodzenia ryczałtowego i Wykonawca przedstawi Inwestorowi ich kosztorys oparty na cenniku Sekocenbud oraz 3 oferty na proponowane materiały

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót dodatkowych zamiennych tj. takich, których konieczność wykonania wyszła na jaw w skutek zmian projektowych w czasie realizacji Inwestycji. Przed wykonaniem robót dodatkowych zamiennych Wykonawca zgłosi konieczność ich wykonania Inwestorowi i uzyska zgodę na ich wykonanie wraz z akceptacją zmienionych kosztów (należnego za ich wykonanie Wykonawcy wynagrodzenia). Zgłoszenie i zgoda winny zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

§12. Gwarancja należytego wykonania umowy

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz wszelkich roszczeń Inwestora wobec Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, w tym roszczenia o zapłatę za naliczone kary umowne Wykonawca doręczy Inwestorowi bezwarunkową i nieodwołalną gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, w której gwarant przyjmie na siebie odpowiedzialność za zobowiązania Wykonawcy do kwoty 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto zł. Brak doręczenia powyższej gwarancji nie stanowi naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, bowiem alternatywna forma zabezpieczenia opisana została w ust. 4

- Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa o której mowa powyżej zostaje podzielona na dwie Gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe:

- Na wartość 5% wynagrodzenia umownego brutto na czas wykonywania prac budowlanych i do zakończenia Robót Budowalnych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gwarancję w terminie do 14 dni od podpisania umowy.

- Na wartość 5% wynagrodzenia umownego brutto na czas okresu gwarancji wykonanych prac i rękojmi po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego Inwestycji ale przed dokonaniem płatności końcowej. Inwestor zastrzega sobie możliwość przedłużenia płatności za końcowe rozliczenie do czasu uzyskania od Wykonawcy prawidłowej gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i opóźnienie w płatności nie powoduje powstania roszczeń do odsetek z tytułu opóźnionej płatności. Gwarancja ta zostanie doręczona w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Postanowienia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej mają być tak sformułowane, że w czasie jej obowiązywania gwarant zobowiąże się na pisemne wezwanie Inwestora zapłacić należności wynikające z niniejszej umowy, a obciążające Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami ust.1.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Gwarancji należytego wykonania umowy o której mowa w ust. 2a (do czasu jej przedłożenia) Inwestor będzie miał prawo potrącić z wynagrodzenia wykonawcy 5% wartości wynagrodzenia umownego netto tytułem kaucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy z każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę. Środki te zostaną zwrócone Wykonawcy po przedłożeniu ww. gwarancji lub w przypadku jej nieprzedłożenia -po zakończeniu wszelkich prac i podpisaniu Protokołu odbioru końcowego Inwestycji. Dodatkowo w przypadku braku dostarczenia gwarancji o której mowa w ust. 2b, w terminie do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, Inwestor dokona potrącenia w wysokości 5% od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego od dowolnej z wystawionych przez Wykonawcę a niezapłaconych dotychczas faktury lub faktur.

- Inwestor zobowiązuje się do zwrotu kwot potrąconych tytułem kaucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na następujących warunkach:

- 100% kaucji należytego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od dnia przedłożenia gwarancji bankowej lub od dnia odbioru końcowego Inwestycji bez istotnych wad – podpisanego Protokołu Końcowego Odbioru Inwestycji bez zastrzeżeń,

- 100% kaucji należytego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od dnia przedłożenia gwarancji bankowej lub od upływu terminu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i stanowi ono załącznik nr 6 Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać poziom tego ubezpieczenie do końca upływu okresu rękojmi i gwarancji. Wykonawca na żądanie Inwestora przedłoży niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni wszelkie dokumenty potwierdzające nieprzerwane posiadanie ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy.

§13. Nienależyte wykonanie umowy i kary umowne

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

- każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 3% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto,

- brak nieprzerwanego posiadania polisy OC przez czas trwania umowy w wysokości 3% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto,

- opóźnienie w wykonaniu Robót budowlanych/Inwestycji ponad terminy określone w niniejszej umowie (terminy pośrednie i termin końcowe) w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 15% wynagrodzenia ryczałtowego netto,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego netto,

- opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów prac ulegających zakryciu, odbiorów częściowych robót, odbiorze końcowym robót odbiorze końcowym Inwestycji w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 15% wynagrodzenia ryczałtowego netto,

- opóźnienie w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady Inwestycji w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 15% wynagrodzenia ryczałtowego netto,

- za zawarcie umowy z podwykonawcą bez zachowania trybu, o którym mowa w §10 ust. 4 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto za każde stwierdzone naruszenie,

- Potrącenie będzie następowało po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej przez Inwestora.

- Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto.

- Zastrzeżone w niniejszym § kary umowne nie wyłączają prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§14. Prawo odstąpienia od umowy

- Inwestor ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- nieprzystąpienia przez wykonawcę do Robót budowlanych w ciągu 30 dni od przekazania mu placu budowy,

- opóźnienia zakończenia choćby jednego z Etapów Robót budowlanych ponad terminy określone w umowie, przekraczającego 30 dni

- przerwania przez Wykonawcę wykonywania Robót budowlanych na dłużej niż 10 dni,

- opóźnienia w zakończeniu Inwestycji, ponad termin określony w umowie, przekraczającego 45 dni

- powtarzającego się ciągłego naruszania przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, pomimo pisemnego upomnienia,

- spowodowania przez Wykonawcę katastrofy budowlanej,

- stwierdzenia, iż Roboty budowlane są wykonywane przez niezakontraktowanych podwykonawców i ich usunięcia z budowy pomimo pisemnego wezwania,

- powtarzających się  przypadków wykonywania robót  przez pracowników Wykonawcy, którzy znajdują się w stanie po użyciu alkoholu w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmu

- Prawo odstąpienia od umowy Wykonawca może wykonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej gwarancji i rękojmi za prace wykonane do dnia odstąpienia.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Inwestor winien złożyć Wykonawcy na piśmie  wraz z uzasadnieniem  pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od umowy przez Inwestora bądź to na podstawie przepisów umowy bądź kodeksu cywilnego wywołuje skutek ex nunc.

- Wykonanie prawa odstąpienia przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kar umownych naliczonych przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.

- W razie odstąpienia od umowy przez Inwestora Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji zaawansowania prac oraz dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przekazania Placu budowy Inwestorowi. Inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Inwestorowi w terminie 10 dni od odstąpienia od umowy.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Inwestor wykona inwentaryzację samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za roboty wykonane i odebrane przez Inwestora do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- Wykonawca ma  prawo do odstąpienia  od umowy  w przypadku opóźnienia  się Inwestora z zapłatą wynagrodzenia , w tym częściowego oraz innych obowiązków przewidzianych w  umowie o ponad 14 dni.

§15. Rękojmia za wady i gwarancja na roboty budowlane

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora za wady Inwestycji (rękojmia za wady), zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem cywilnym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Inwestycji zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od podpisania Protokołu odbioru końcowego Inwestycji.

- W ramach uprawnień z tytułu rękojmi Inwestor może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy albo o odstąpieniu od umowy. Wykonawca nie może zablokować prawa Inwestora do obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy poprzez niezwłoczną wymianę rzeczy na rzecz wolną od wad albo usunięcie wady. W trybie art. 558 §1 k.c. strony modyfikują treść art. 560 §1 k.c. w zw. z art. 638 k.c. i art. 656 k.c.

- Inwestor ma prawo odstąpić od umowy także wtedy gdy wady stwierdzone w okresie rękojmi mają charakter nieistotny.

- Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje także wady fizyczne powstałe po wydaniu Inwestycji Inwestorowi.

- Poza uprawnieniami, o których mowa w ust. 3 Inwestor może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, nawet jeśli usunięcie wady lub wymiana rzeczy na wolną od wad wiązałaby się dla Wykonawcy z poniesieniem nadmiernych kosztów.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy zarówno wad fizycznych wynikłych w skutek wadliwości materiałów zastosowanych przez Wykonawcę jak i wadliwości wykonania przez niego Robót budowlanych, robót dodatkowych i robót zamiennych.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Inwestorowi z tytułu rękojmi za wady Inwestycji Wykonawca udziela Inwestorowi ……………..………. letniej gwarancji  /zgodnie z formularzem ofertowym  nr  1/BUDHAL/2024  z dnia………………….., który stanowi załącznik nr  7 do umowy  /na wykonane Roboty budowlane. W przypadku dostarczonych urządzeń które są zamontowane na terenie Inwestycji, Strony ustalają , że gwarantem będzie dostawca lub producent na zasadach określonych w dokumentach  gwarancyjnych. W   tym celu i o ile to będzie konieczne Wykonawca dokona cesji praw z gwarancji na Inwestora.

- W ramach uprawnień z tytułu gwarancji Inwestor może żądać od Wykonawcy:

- usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji,

- powierzyć usunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy o ile Wykonawca w terminie przewidzianym do usunięcia wad nie usunie ich.

- Uprawnionym do wyboru roszczeń z tytułu gwarancji jest Inwestor.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawień Inwestora wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

- Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi następuje poprzez złożenie przez Inwestora oświadczenia woli w formie dokumentowej.

- Inwestor jest zobowiązany do zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji w terminie 14 dni od wykrycia wady, w formie pisemnej.

- Jeżeli w ramach uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca usunie wady stwierdzone przez Inwestora to okres gwarancji na rzecz, w której usunięto wadę płynie na nowo od dnia stwierdzenia jej usunięcia przez Inwestora.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do okresowych, nie rzadziej niż raz na dwa lata kontroli Inwestycji. O każdorazowej kontroli Wykonawca zawiadomi Inwestora na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą. Z czynności kontroli strony sporządzą protokół okresowej kontroli Inwestycji w okresie gwarancji i rękojmi.

§16. Przedstawiciele stron

- Przedstawicielami Inwestora będą:

- …………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: …………………………………………,

- …………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: …………………………………………

- …………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: …………………………………………

- Przedstawicielami Wykonawcy będą:

- …………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: …………………………………………

- …………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: …………………………………………

- …………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: …………………………………………

- Osoby wyznaczone jako przedstawiciele Inwestora nie są upoważnieni do zaciągania w jego imieniu jakichkolwiek zobowiązań lub dokonywania rozporządzeń prawem. Osoby te nie są również upoważnione do zmiany warunków umowy.

- W przypadku braku wskazania przez Inwestora w trakcie podpisywania umowy osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inwestor zobowiązuje się do przedstawienia takiej osoby Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

§17. Odpady

- Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego sprzątania oraz usuwania z terenu budowy na własny koszt i składowania zbędnych materiałów, urządzeń, opakowań i pozostałości po wykonanych robotach w miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.- o odpadach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami na placu budowy i terenach przyległych, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, także wobec Policji, Straży Miejskiej i innych służb publicznych, w stopniu całkowicie zwalniającym od takiej odpowiedzialności Inwestora. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska lub niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy i dróg transportowych. Samochody robocze wyjeżdżające z placu budowy nie mogą zanieczyszczać okolicznych dróg i placów. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania oraz usuwania z placu budowy wszelkich odpadów, gruzu i innych nieczystości powstałych w związku 
z wykonywaniem prac przez Wykonawcę. W razie zaniedbania tych czynności przez Wykonawcę, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia odpowiedniego terminu, Zamawiający jest uprawniony do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie realizacji prac i jest zobowiązany do właściwego postępowania z nimi w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach. Zabronione jest zakopywanie lub spalanie odpadów.

§18. Postanowienia dodatkowe i końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo budowlane.

- Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Inwestora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, bez skreśleń, poprawek 
i dopisków po jednym dla każdej ze stron.

- Inwestor ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Wykonawcy w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wyłącznie, gdy szkodę tę wyrządził mu umyślnie. Odpowiedzialność Inwestora za szkodę wyrządzoną Wykonawcy w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaje ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w §7 ust. 1.

- Warunki zmiany umowy

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

-wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

- zmiany istotnych regulacji prawnych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie załączniki wymienione pod umową stanowią jej integralną część.

…………………………………………						………………………………………………
/Inwestor/									/Wykonawca

Załączniki:

NR. 1-Pozwolenie na budowę nr 179.2024 z dnia 29  marca 2024 r. Ostateczność decyzji  pismo z dnia  3  czerwca 2024r.

NR. 2-Zezwolenie  na lokalizację zjazdu NR 12/3/Z/2023   z dnia 8  listopada  2023 r.

NR. 3-Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o roboty budowlane

NR. 4-Dokumentacja techniczna

NR. 5-Szczególowy zakres robót powierzony podwykonawcom

NR. 6-Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  Wykonawcy

NR 7-Formularz ofertowy  nr 1/BUDHAL/2024 z dnia……………….

Załącznik nr 3

……………………….., dnia ………………………………..

Pani …………………………………………..	
zam. ……………………………………., PESEL: ………………………………….	
nr dowodu osobistego …………………………………………………………	
wydany przez ……………………………….., ważny do ……………………………

PROFIL NR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.					
                                                                             z siedzibą w Wojkowicach 42-580  ul. Fabryczna 1

OŚWIADCZENIE 
O WYRAŻENIU ZGODY NA ZAWARCIE PRZEZ MAŁŻONKA UMOWY POŻYCZKI ORAZ O UDZIELENIU PORĘCZENIA

Niniejszym po zapoznaniu się z warunkami umowy o roboty budowlane z dnia …………………………………….., zł zawartej pomiędzy PROFIL NR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wojkowicach jako Zamawiającym a ……………………………………………………… (moim małżonkiem) jako Wykonawcą. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego męża Pana …………………………… ww. zobowiązania na warunkach opisanych w przytoczonej powyżej umowie o roboty budowlane z dnia …………………………………………