### Projekt Umowy

zawarta w dniu ..................... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:

CLIMATIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Regułach, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596134, NIP: 5222656057, Regon: 015224140, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez CLIMATIC sp. z o.o. z siedzibą w Regułach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590014, NIP: 5342510787, w imieniu której działa:

Pan Aleksander Panek – Prezes Zarządu

a Spółką/Przedsiębiorcą:….…………………..z siedzibą w …………….., kod pocztowy …………., ul. ………..,  zarejestrowaną/zarejestrowanym w …………………………….., NIP: …………………..., REGON: ……………………………….,

zwaną/zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………….

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest zadanie pn. „Termomodernizacja kompleksu produkcyjno – magazynowego” przy ul. Kwiatkowskiego 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy określa ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, w tym w szczególności załącznik techniczny do tej dokumentacji. Załącznik techniczny stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje:

  - sporządzenie dokumentacji projektowej;

  - wykonanie robót budowlanych;

  - wykonywanie obowiązków z gwarancji i rękojmi.

- Wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje:

  - sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-instalacyjnej stanu istniejącego;

  - sporządzenie Projektu technicznego (wykonawczego);

  - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), charakterystyki energetycznej, scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru;

  - sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w podziale na występujące branże, zakresu objętego przedmiotem zamówienia;

  - uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia w imieniu Zamawiającego robót wykonywanych w ramach niniejszej umowy;

- Wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych obejmuje:

  - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

  - sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót;

- Przedmiot umowy obejmuje również uzyskanie ewentualnych dodatkowych odstępstw, zgód, pozwoleń, warunków technicznych, innych materiałów – jeśli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie się to konieczne;

§ 2

Terminy wykonania Umowy

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają:

1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa – 50 dni od dnia podpisania umowy.

1.2 	Realizacja wszystkich prac wykonawczych ujętych w ww. dokumentacji projektowej – 150 dni od dnia uzyskania pozytywnej decyzji dotyczącej dofinansowania termomodernizacji kompleksu produkcyjno - magazynowego

§ 3

Wynagrodzenie

- Z tytułu należytego wykonania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ………………………… (słownie: ……………………………..).netto, powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

2.1 kwotę…………………………………………….., tytułem wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenie rozpoczęcia robót co do którego nie zostanie zgłoszony sprzeciw;

2.2 kwotę ……………………………….………..….., tytułem wykonania wszystkich innych obowiązków umownych, w tym wykonanie robót i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty realizacji Umowy, w tym koszty robocizny, narzędzi, urządzeń i materiałów, zagospodarowanie odpadów, wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do dokumentacji ,koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego w obsłudze i konserwacji urządzeń dostarczonych lub zamontowanych przez Wykonawcę, koszty wykonania robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie opisane.

- Kwota wynagrodzenia ryczałtowego uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z realizacją Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W razie niewykonywania całości robót objętych przedmiotu umowy, wynagrodzenie ryczałtowe ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płacone za faktyczne wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru, po dokonaniu odbiorów częściowych i końcowego, na zasadach opisanych w § 9.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej będą podpisane protokoły odbioru częściowego lub końcowego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebraną dokumentację projektową i roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy o braku dalszego zlecenia prac dalszemu podwykonawcy oraz:

  - kopię faktur wystawionych przez podwykonawcę wraz z potwierdzeniem dokonania na jego rzecz płatności lub

  - oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy wraz z potwierdzeniem dowodu zapłaty tego wynagrodzenia.

- W przypadku niedostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zastosowanie ma § 7 ust. 10-15 Umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie posługuje się przy wykonaniu niniejszej umowy podwykonawcami, warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie oświadczenia Wykonawcy o wykonywaniu umowy siłami własnymi.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na fakturze musi zostać umieszczony numer i data zawarcia niniejszej Umowy oraz nazwa przedmiotu Umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie odstępować i nie zastawiać wierzytelności należnych na osobę trzecią, chyba że za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej.

- Faktury należy wystawić na:

CLIMATIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Reguły

ul. Żytnia 6

05-816 Michałowice

NIP: 5222656057

- Wykonawca oświadcza, że podany przez niego na fakturze rachunek bankowy należy do niego i jest rachunkiem ujawnionym na tzw. białej liście podatników VAT. W przypadku gdy po weryfikacji przez Zamawiającego wskazany rachunek nie jest ujawniony na ww. liście, Zamawiający może wstrzymać płatność do chwili ujawnienia rachunku, bez prawa Wykonawcy do odsetek za opóźnienie płatności.

- Wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonane roboty będzie realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

- Wykonawca ma możliwości wystawienia do 5 faktur częściowych do 90% wartości umowy oraz faktury końcowej.

§ 4

### Obowiązki Stron

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy należy w szczególności:

  - wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją, podpisaną umową, złożoną ofertą, obowiązującymi normami, przepisami BHP, SANEPID, ppoż., aktualną wiedzą techniczną, uzgodnieniami, wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

  - Zastosowanie do wykonania robót materiałów i urządzeń nowych, z produkcji z roku realizacji Umowy wcześniej niewbudowywanych, które nadają się do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

  - Przekazywanie Zamawiającemu, przed wbudowaniem certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, świadectw, wyników prób oraz badań na wykonywane roboty oraz karty przekazania odpadów, a przed odbiorem końcowym o którym mowa w §  8, wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej przekazanie kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę;

  - oznakowania terenu prowadzonych robót, zorganizowania i wyposażenie zaplecza budowy;

  - zapewnienie ciągłego nadzoru technicznego i kierowania robotami przez osoby wymienione                                    w § 8, wraz z koniecznością ciągłej obecności kierownika robót podczas wykonywanych prac budowlanych.

  - zabezpieczenie terenu budowy pod względem BHP i ppoż. oraz terenu prowadzonych robót                        w budynku przed zapyleniem i gruzem,

  - utrzymanie miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na bieżąco,

  - wyposażenie pracowników w odzież roboczą i ochronną oraz przeszkolenie pracowników z zakresu BHP i p.poż;

  - dopuszczenie do wykonywania umowy wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy w wykonywanym przez nich zakresie;

  - zgłaszanie do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, pod rygorem ich odkrycia na koszt i ryzyko Wykonawcy;

  - uporządkowanie, po wykonaniu umowy, terenu budowy, wraz z usunięciem materiałów pochodzących z demontażu;

  - posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż wartość niniejszej umowy, a także obowiązek utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy;

  - ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;

  - zapobieganie zniszczeniom i uszkodzeniom;

  - sprawowanie nadzoru autorskiego, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do dnia czynności odbioru końcowego. Nadzór autorski będzie pełniony poprzez uczestnictwo w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W przypadku zatrudnienia do realizacji niniejszej umowy cudzoziemców, Wykonawca spełni przed dopuszczeniem ich do pracy, wszystkie wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach, w tym w szczególności zobowiązuje się, że cudzoziemcy będą posiadać ważne dokumenty uprawniające ich do pobytu na terytorium RP oraz Wykonawca dokona ich zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, w każdej sytuacji, kiedy obowiązek taki będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

- Do obowiązków Zamawiającego w zakresie realizacji umowy należy:

    - wskazanie Wykonawcy miejsca do zorganizowania i wyposażenia przez Wykonawcę zaplecza robót;

    - wskazanie i udostępnienie punktów poboru mediów oraz ich rozliczenie;

    - dokonanie odbioru dokumentacji, częściowego i końcowego przedmiotu Umowy zgodnie                                  z warunkami umowy;

    - wprowadzenie protokolarne na teren robót w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, na którym będą wykonywane roboty oraz udzielenie niezbędnych Wykonawcy informacji dotyczących przekazanego terenu.

§ 5

Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bezwarunkowo, całość autorskich praw majątkowych do sporządzonej dokumentacji projektowej a także całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, a wszystko to na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3, przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono dokumentację projektową, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca dokonuje przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów, o których mowa powyżej, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,

- wykorzystywanie wielokrotne utworu (w tym jego modyfikacji) do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

- wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,

- wprowadzanie do pamięci komputera i odtworzenie,

- wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez Zamawiającego, w dowolnym miejscu i czasie i w dowolnej liczbie,

- udostępnianie innym wykonawcom, w tym także wykonanie kopii,

- rozpowszechnienie w inny sposób w tym: wprowadzenie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości opracowania,

- przygotowanie modeli, wizualizacji, sprawozdań i prezentacji,

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, twórczej przeróbki,

- korzystanie w celu dokonania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu, remontu i rozbiórki,

- rozporządzenia, rozpowszechniania i korzystania z opracowania pierwotnego projektu do celów wykorzystywania do dalszego projektowania (w tym opracowania projektów zamiennych).

- Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 3 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

- ponosi pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym zaspokojeniem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia, w tym koszty postępowań sądowych.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi w dniu odstąpienia.

- Wykonawca oświadcza, że:

- w dacie przekazania utworów Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać będą niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie do utworów oraz prawo własności egzemplarzy utworów, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z wykonaniem utworów będą w całości zaspokojone,

- utwory nie będą bez uprzedniej zgody Zamawiającego udostępniane publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą przekazania utworów Zleceniodawcy.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja niniejszej umowy nie spowoduje naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy.

- Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do udzielania innym podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do utworów w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 3.

§ 6

Warunki udostępnienia mediów

  - Pobór energii elektrycznej dla celów budowy możliwy jest poprzez wskazane przez Zamawiającego miejsce poboru. Podłączenia i odłączenia dokona przedstawiciel Zamawiającego. W czasie podłączenia                i odłączenia zostaną spisane protokoły z aktualnymi stanami licznika.

  - Za pobraną energię Zamawiający wystawi fakturę a Wykonawca na jej podstawie wniesie opłatę                   na konto Zamawiającego.

  - Pobór wody Zamawiający udostępni odpłatnie. Rozliczenie poboru wody nastąpi na podstawie licznika wody. Podłączenia i odłączenia licznika wody dokona przedstawiciel Zamawiającego. W czasie podłączenia i odłączenia zostaną spisane protokoły z aktualnymi stanami licznika.

  - Za pobraną wodę Zamawiający wystawi fakturę a Wykonawca na jej podstawie wniesie opłatę na konto Zamawiającego.

§ 7

Odpowiedzialność i udział podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy

- Wykonawca będzie wykonywał Umowę osobiście, bez udziału podwykonawców, chyba że uzyska uprzednią zgodę Zamawiającego na zasadach opisanych poniżej.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany, co najmniej 10 dni roboczych przed dniem jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 10  dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 2, ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności jeżeli:

- umowa nie spełnia wymagań określonych w niniejszej umowie;

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza termin wskazany w § 2 Aktu Umowy,

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy, od odbioru robót przez Zamawiającego, lub od zapłaty należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

- brak jest postanowień, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten sam zakres prac, wynikającego z niniejszej umowy,

- przedmiot umowy o podwykonawstwo odnosi się nie tylko i wyłącznie do realizacji Przedmiotu nn. Umowy.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej lub zmienionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej lub zmienionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do takiej umowy, z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 3, a dodatkowo w sytuacji, kiedy podpisana umowa o podwykonawstwo nie jest zgodna z wcześniej zatwierdzonym projektem umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o dalsze podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

- W przypadku, gdy w przedłożonej umowie, o której mowa w ust. 5 lub ust. 6, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem naliczenia Wykonawcy kary umownej.

- Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, Strony ustanawiają następujący tryb postępowania przy zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy przedmiot umowy będzie wykonywany przy pomocy podwykonawców:

  - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą,

  - do faktury wystawionej przez podwykonawcę załączone będzie oświadczenie podwykonawcy potwierdzające wykonanie prac, bez udziału dalszych podwykonawców,

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku:

  - uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub

  - na pisemny wniosek podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 5 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłaszania uwag.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, w terminie określonym w ust. 13, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o dalsze podwykonawstwo, w sposób o którym mowa powyżej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- W przypadku powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jak za swoje własne.

- Wykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć podwykonawcę na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu w tym zakresie.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej Umowy dotyczącej Podwykonawców i dalszych Podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców ustaleń Umowy, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 8

Przedstawiciele Stron

  - Ze strony Zamawiającego, nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawować będą:

    - ……………………………………….., tel. ………………………., e-mail: ……………………

  - Ze strony Wykonawcy nadzór techniczny i kierowanie robotami sprawować będą:

    - Projektant ………………………………., tel. ………………………., e-mail: ……………………

………………..

    - Kierownik budowy ………………………………., tel. ………………………., e-mail: …………………….

  - Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu do umowy i następuje w drodze pisemnego (pod rygorem nieważności) poinformowania drugiej strony, na adres korespondencyjny wskazany w komparycji Umowy.

§ 9

Warunki odbioru robót

            - Do odbioru dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3, Zamawiający przystąpi w ciągu 10  dni roboczych, od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru dokumentacji jest jej wykonanie zgodnie z umową i przekazanie kompletnej do Zamawiającego.

            - Do odbioru częściowego robót, Zamawiający przystąpi w ciągu 10  dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. Strony przewidują odbiory częściowe, przeprowadzane raz na miesiąc. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją i Umową.

- Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z umową i dostarczenie dokumentacji powykonawczej

            - Dokumentacja powykonawcza składa się w szczególności z:

    - pisemnego oświadczenia kierownika robót o zakończeniu robót,

    - certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów, asygnat przekazania materiałów do magazynu WAT          lub kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą                                                   z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. z poz. 699 z późn. zm.),

    - książki konserwacji, instrukcji obsługi urządzeń, gwarancji,

    - pisemnego oświadczenia kierownika robót o prawidłowości wykonanych robót 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

    - wykazu nowych, zainstalowanych urządzeń i systemów, materiałów podlegających konserwacji i serwisowi, w celu objęcia ich konserwacją i naprawą,

    - zbioru informacji identyfikujących użyte materiały w formie Karty materiałowej.

            - Z czynności odbioru dokumentacji, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.                        Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 2 do czasu faktycznego oddania robót i/lub dokumentacji bez wad.

2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót i/lub dokumentacji

lub

b) Zamawiający może odstąpić od umowy.

            - Odbiór uważany jest za przeprowadzony, w przypadku podpisania protokołu odbioru. Dopuszcza się odbiór z wadami nieistotnymi. W takim przypadku protokół zostanie sporządzony z załącznikiem wskazującym na stwierdzone wady oraz termin ich usunięcia. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru bez wad istotnych.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, materiały użyte do tych robót, wykonaną dokumentację, oraz wbudowane i zainstalowane urządzenia, będące przedmiotem Umowy, na okres ……. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

            - Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie Umowy.                        Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot Umowy:

    - stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osób trzecich,

    - ma wadę zmniejszająca jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia,

    - nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo dostarczono go w stanie niekompletnym.

            - W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad w wykonanej dokumentacji oraz w wykonanych robotach i wbudowanych urządzeniach w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej lub e-mailowej lub faksowej przez Zamawiającego,

            - Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od czasu usunięcia wad.

            - Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, również po upływie terminu obowiązywania gwarancji i/lub rękojmi.

            - Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze), bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

            - Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności z tytułu kar umownych, roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2.

            - Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej, w ten sposób, że Zamawiający dokona potrącenia zabezpieczenia, w wysokości o której mowa w ust.1, z pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania w tym przedmiocie dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy kwota wystawionej faktury jest niewystarczająca do dokonania potrącenia pełnej kwoty zabezpieczenia, potrącenie brakującej kwoty nastąpi z kolejnej (kolejnych) faktur wystawionych przez Wykonawcę, aż do osiągnięcia kwoty zabezpieczenia wskazanej w ust. 1. Potrącenie dokonane będzie na zasadach określonych w zdaniu pierwszym.

            - Kwota Zabezpieczenia jest zwracana w następujący sposób (o ile Zamawiający nie zaspokoi uprzednio przysługujących mu roszczeń):

    - 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia pisemnego wniosku Wykonawcy, złożonego nie wcześniej niż po podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag;

    - 30% wniesionego zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości i zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia pisemnego wniosku Wykonawcy, złożonego nie wcześniej niż po upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

- Zwrot zabezpieczenia będzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy, podpisany przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, zawierający: pełną nazwę oraz aktualny adres siedziby Wykonawcy, numer NIP, aktualny numer rachunku bankowego, na który ma być przelana potrącona kwota, oznaczenie budowy wraz z jej nazwą, której zabezpieczenie dotyczy, oraz wykaz faktur i wartości kwot zabezpieczenia potrąconych z każdej faktury. Do wniosku Wykonawca – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. a) powyżej ma obowiązek dołączyć odpowiednio kopię Protokołu Odbioru Końcowego Bezusterkowego Podwykonawcy do Umowy.

- Zwrot kwoty Zabezpieczenia pozostałej po zaspokojeniu roszczeń Podwykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Podwykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej.

- Zmiana formy zabezpieczenia wymaga zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Kary Umowne

            - Zamawiający jest uprawniony do naliczenia następujących kar umownych:

  - za opóźnienie w wykonaniu części 1 Umowy, o której terminie wykonania mowa w § 2 ust. 1.1 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień niedochowanego terminu wykonania umowy (przez okres pierwszych 14 dni niedotrzymania terminu). Po upływie ww. 14 dni wartość kary wzrasta do 0,04% za dzień zwłoki.

  - za opóźnienie w wykonaniu części 2 Umowy, o której terminie wykonania mowa w § 2 ust. 1.2 – w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień niedochowanego terminu wykonania umowy.

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbiorów – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, za niedochowanie terminu wskazanego w załączniku do protokołu odbioru, zgodnie z § 9 ust. 6.

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, za niedochowanie terminu wskazanego w § 10 ust. 3.

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie.

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach określonych umową, w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie.

  - za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

  - za nieprzestrzeganie zasad BHP – 1 000,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie.

  - za brak sprawowania nadzoru autorskiego polegającego na braku stawienia się projektanta na wezwanie Zamawiającego – 2 000,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie.

- Limit zastosowanych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§ 13

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień Umowy, a w szczególności w przypadku zwłoki w podjęciu lub wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy, jeśli opóźnienie przekroczy 7 dni roboczych.

- W każdym przypadku Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30 dni, od kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

- Strony przyjmują, że bez względu na przyczyny i podstawy, odstąpienie mieć będzie skutek na przyszłość i nie będzie niweczyć jakiegokolwiek uprawnienia Zamawiającego lub obowiązku Wykonawcy w stosunku do wykonanych i odebranych przez Podwykonawcę prac. Powyższe ograniczenie nie dotyczy odstąpienia od umowy w zakresie dokumentacji projektowej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia wyłącznie za prace zrealizowane do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek:

  - wstrzymać wykonywanie prac, poza pracami mającymi na celu ochronę życia i własności, zabezpieczyć na własny koszt i ryzyko przerwane roboty, uprzątnąć i zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - niezwłocznie przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - przystąpić do inwentaryzacji wykonanych robót.

§ 14

Poufność

- Wszelkie informacje, jakie Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w toku lub w związku z realizacją Umowy uznaje się za poufne, w szczególności dane finansowe i projektowe.

- Informacje poufne mogą być ujawnione tylko w przypadku, kiedy:

  - Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemną zgodę – pod rygorem nieważności, na ujawnienie informacji poufnej;

  - ujawnienie informacji poufnej wymagane będzie przez przepis prawa i o ujawnienie takiej informacji wystąpi upoważniony organ.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, niezwłocznie po tym jak Wykonawca otrzyma wniosek o ujawnienie informacji poufnej, Wykonawca przekaże kopię tego wniosku Zamawiającemu wraz ze swoim stanowiskiem w sprawie, jak i też przekaże Zamawiającemu kopię proponowanej odpowiedzi na skierowany wniosek a w przypadku, gdy odpowiedź lub stanowisko zostało przekazane w innej formie niż pisemna, przedstawi na piśmie przekazane stanowisko. Wykonawca nie udzieli odpowiedzi przed uzyskaniem akceptacji Zamawiającego co do proponowanej treści odpowiedzi.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pozostaje w mocy także w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie od przyczyn. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za swoich pracowników, doradców i inne osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, jak i też zapewnia, że osoby takie będą przestrzegać obowiązku zachowania w tajemnicy informacji objętych Umową i przed ujawnieniem ich takich informacji - po uzyskaniu zgody Zamawiającego - wyjedna ich zgodę i zobowiązanie do zachowania w poufności przekazanych informacji na warunkach określonych Umową.

§ 15

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji niniejszej umowy w następujących przypadkach:

  - Wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Wówczas termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas przerw narzuconych przez Zamawiającego.

  - Robót dodatkowych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

  - Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację zamówienia.

  - Konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ich wykonania.

  - Wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

  - Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

  - Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robot będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

  - Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązane są do informowania o każdej zmianie adresu do doręczeń (wskazanego jako adres siedziby w komparycji umowy). W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu dla doręczeń, pisma wysłane pod ostatnio wskazany adres uznaje się za doręczone.

- W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Zmiana umowy wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymagają również oświadczenia o odstąpieniu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- W przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej decyzji dotyczącej otrzymania dofinansowania (o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania negatywnej decyzji) §1 pkt 4 oraz §3 pkt 2.2 tracą ważność.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią Załączniki:

- Zał. nr 1 – Załącznik techniczny

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA