ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytania z dnia 20.11.2024 r.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Sokołów Małopolski

Informacje ogólne:

Wykonawcy są zobowiązani do śledzenia strony internetowej zapytania, tak aby w swej ofercie uwzględnić aktualne wymagania zamówienia. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest PORTAL KONKURENCYJNOŚCI (BAZA KONKURENCYJNOŚCI), ogłoszenie nr 2024-39128-205812.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Uczestnicy postępowania są zobowiązani do zapoznania się z zasadami korespondencji i składania ofert w ramach tej bazy zamówień (Zał. 3 do Zapytania – i odesłania).

Podana w bazie konkurencyjności data zawierania umowy jest orientacyjna i będzie zależeć od postępów w przebiegu wyłaniania wykonawcy.

Zakres objęty niniejszym postępowaniem będzie planowo objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Sokołów Małopolski, realizowanego zgodnie z zasadami programu KPO, nabór: KPOD.01.06-IP.05-0 KOMPONENT A. „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki” A1 Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa , A1.3.1

Nazwa i dane adresowe Zamawiającego

Zamawiający:		GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Adres:			ul. Rynek 1

59-816 Sokołów Małopolski

NIP:			517-01-21-981

REGON:		690 582 134

Strona internetowa:	www.sokolow-mlp.pl

Godziny urzędowania:	poniedziałek: 07:30 - 17:00

wtorek-czwartek: 07:30 - 15:30

piątek: 7:30 – 14:00

Telefon: 		(017) 772 90 19

e-mail:			ugim@sokolow-mlp.pl

Skrzynka ePUAP: 	/gu0m5x6l0j/skrytka

BIP			https://bip.sokolow-mlp.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie:

Jarosław Sroka, Numer telefonu i e-mail do kontaktu: 17 77 29 019 wew. 29,  jaroslaw.sroka@e-sokolow-mlp.pl– kwestie merytoryczne, zakres zamówienia.

Grzegorz Dec, Numer telefonu i e-mail do kontaktu: 17 77 29 019 wew. 21,  grzegorz.dec@e-sokolow-mlp.pl – kwestie proceduralne postępowania.

Znak sprawy: RG.271.2.2024.JS

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320.).

Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł. i powyżej 50 000, 00 zł., prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i zgodnie z § 2 ust. 3 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH …”  , który wprowadzono Zarządzeniem Nr 10/IX/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 26 czerwca 2024 r.

Jest to ponowienie unieważnionego zamówienia RG.271.1.2024.JS - ogłoszenie nr 2024-39128-201764 o zamówieniu na Portalu Konkurencyjności.

Niniejsze zamówienie nie stanowi zobowiązania Gminy Sokołów Małopolski do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Skrócony opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu ogólnego gminy Sokołów Małopolski o którym jest mowa w art. 13 a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem planu ogólnego. Powierzchnia opracowania obejmuje ok. 13 500,00 ha, w tym powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego to ok. 371  ha co stanowi ok. 2,65% powierzchni gminy Sokołów Małopolski. Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren w granicach administracyjnych gminy Sokołów Małopolski z wyłączeniem terenów zamkniętych.

Podstawowe informacje o Gminie Miejskiej Sokołów Małopolski znajdują się w Raporcie
o stanie Gminy Miejskiej Sokołów Małopolski za rok 2023 https://bip.sokolow-mlp.pl/ogloszenia-i-informacje/raport-o-stanie-gminy-i-miasta

Informuje się, że opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Ogólnego Planu jest w trakcie opracowywania (niniejsze zamówienie nie obejmuje opracowania ekofizjograficznego) i Wykonawca niniejszego zadania będzie korzystał z ustaleń Ekofizjografii i współpracował z autorem opracowania ekofizjograficznego.

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Ogólnego Planu znajduje się na stronie internetowej Gminy Sokołów Małopolski pod linkiem:

https://bip.sokolow-mlp.pl/przedmiotowy-zakres-dzialalnosci/zagospodarowanie-przestrzenne-i-sprawy-budowlane/plan-ogolny-gminy-i-miasta-sokolow-malopolski.

Aktualne studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy znajduje się pod linkiem:

https://sokolowmalopolski.e-mapa.net/

Pełny opis wymagań i warunków realizacji zamówienia określają: ogłoszenie , zał. nr 8 – OPZ, niniejsze zapytanie oraz wzór umowy – zał. 2.

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2025 r.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71410000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium ani też zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Podział zamówienia na części

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci nie podlegający wykluczeniu i spełniający warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający stawia następujące wymagania w zakresie dopuszczenia do udziału w postępowaniu:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca/y, który: posiada, dysponuje lub wykażą gotowość dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie uprawienia umożliwiające wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wynikające z zapisów art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 t.j.);

Wiedza i doświadczenie :

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej:  trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany, które to plany razem obejmowały łącznie obszar o powierzchni nie mniejszej niż 150 ha.

Potencjał techniczny:

Nie stawia się szczególnych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają umiejętność lub  dysponują minimum: jedną osobą posiadającą umiejętności w zakresie cyfrowych systemów informacji przestrzennej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Nie stawia się szczególnych wymagań

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich dokumentów przedłożonych wraz z ofertą (w tym żądania wyjaśnień) i podejmowania decyzji w oparciu o wszystkie uzyskane ustalenia."

- Wykluczenie wykonawcy wynikające z odrębnych przepisów prawa oraz sposób oceny przez zamawiającego spełniania braku podstaw do wykluczenia

Wykluczenie wykonawcy  wynikające z odrębnych przepisów prawa oraz sposób oceny przez zamawiającego spełniania braku podstaw do wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1)	Który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

•	a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•	b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

•	c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2)	Wobec którego zachodzi, którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3)	Wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1  pkt. 4 ustawy pzp , tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 507) oraz którzy nie należą do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

5)	Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia - (w treści formularza oferty- zał. 1 ) oraz weryfikacji poprawności oświadczeń/dokumentów z ogólnodostępnymi rejestrami. Oferty oferentów wykluczonych zostaną odrzucone.

- Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić wyłącznie w języku polskim (lub z załączonym tłumaczeniem). Z oferty mają wynikać wszystkie informacje ujęte na udostępnionym wzorze oferty (zał. 1). Podpisanie oferty jest równoznaczne z podpisaniem i potwierdzeniem wszystkich zawartych w ofercie zapisów, w tym oświadczenia w zakresie spełnienia warunków udziału i niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu.

- Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – pod rygorem odrzucenia oferty.

- Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika) – pod rygorem odrzucenia oferty.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania musi potwierdzić każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną- – pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy wyliczyć wg kalkulacji własnej, a ceny oferty powinny obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Wszelkie koszy przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

- Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

- Wykonawca informuje Zamawiającego o informacjach zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich dokumentów przedłożonych wraz z ofertą (w tym żądania wyjaśnień i dokumentów na potwierdzenie treści oświadczeń) i podejmowania decyzji w oparciu o wszystkie uzyskane ustalenia.

13) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie muszą być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno w tytule wiadomości zawierać oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

14) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany. Oferty można składać wyłącznie w języku polskim, nie przewiduje się zwrotu kosztów sporządzenia oferty.

15) Składanie ofert i komunikacja są dopuszczalne co do zasady wyłącznie poprzez PORTAL KONKURENCYJNOŚCI, oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę – patrz zał. 3 do Zamówienia.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń/załączników do złożenia wraz z ofertą znajduje się we wzorze oferty.

- Opis sposobu obliczania ceny

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

- Nieprawidłowości w ofertach wynikające zaokrągleń podatku VAT nie będą stanowić podstawy do odrzucenia oferty- Zamawiający dokona ew. korekty i weźmie pod uwagę prawidłową wartość – przewiduje się dla zamówienia stawkę 23% VAT.

- Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w związku z realizacją niniejszego zamówienia  i umowy Z Wykonawcą, ceny z oferty będą przeniesione do umowy.

- Miejsce sposób i termin składania ofert:

Termin składania ofert ubiega dnia 28.11.2024 r. o godz. 12:00.

Składanie ofert dopuszcza się wyłącznie za pośrednictwem platformy Baza konkurencyjności – patrz zał. 3.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami do czasu wyboru wykonawcy odbywa się przy użyciu Platformy Baza Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kompletna oferta powinna być złożona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, drogą elektroniczną za pomocą platformy bazy konkurencyjności z wymaganymi załącznikami.

(Instrukcje użytkownika aplikacji BK21 znajdują się na stronie: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction), niezbędne jest również zapoznanie się z zał. nr 3 do Zapytania (Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Bazę Konkurencyjności) oraz zarejestrowanie się oferenta w Bazie, do złożenia oferty przez Bazę konieczne jest założenie konta.

Wykonawca na własny koszt i ryzyko sporządza i przesyła ofertę, Na rzecz Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów udziału w niniejszym postępowaniu w żadnym wypadku.

- Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium cena całkowita brutto - 100%

Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów uzyskaną wg wzoru:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych / Cena oferty badanej x 100 pkt ( x 100%)

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 2 lub więcej ofert ma taką samą cenę, to Zamawiający wybierze ofertę, która wpłynęła najwcześniej.

- Komunikacja

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się na zasadach określonych w zał. 3 do zapytania, tj.: niezbędne jest zapoznanie się Wykonawcy z zał. nr 3 do Zapytania (Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Bazę Konkurencyjności).

CAŁA komunikacja odbywać się będzie co do zasady poprzez portal konkurencyjności- z wyjątkiem przypadków określonych w zał. 3 do Zapytania.

- Osoby do kontaktu są podane dziale informacje ogólne.

- Wyjaśnienia oraz uzupełnienie oferty.

- W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i dowodów dotyczących treści złożonej oferty, treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw i ich uzupełnienia.

- Jeżeli zaoferowana cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub będzie budziła wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy. Jako potencjalnie rażąco niską cenę będzie się traktować cenę odbiegającą od średniej cen wszystkich ofert o przynajmniej 40 % w odniesieniu do wszystkich lub któregoś z elementów zamówienia.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta jest nieprawidłowa (niezgodna z SWZ lub nieprawidłowo złożona) lub zawiera rażąco niską cenę.

- Zamówienie może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zmiana oraz treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie opublikowana na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert-jeśli zmiana będzie się wiązać z koniecznością istotnego zwiększenia nakładu pracy dla oferentów chcących złożyć ofertę.

- Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. Nie wymaga się wadium.

- Wybór oferty.

1). Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta jest oceniana, do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w zaproszeniu oraz złożenia wyjaśnień treści złożonych dokumentów/oświadczeń lub treści oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

2).	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą - ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punków w ramach kryterium i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

3).	W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez wykonawcę, na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu, Zamawiający może dokonać badania i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

4).	Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

a.	jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty

b.	jest złożona po terminie składania ofert

c.	została złożona przez Wykonawców wykluczonych z postępowania

d.	jest nieważna na podstawie innych przepisów

e.	nie zawiera informacji niezbędnych do jej oceny,  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zamówieniu.

- Uchylenie się od podpisania umowy

Umowę podpisze się korespondencyjnie (przesłanie przygotowanych dokumentów e- mailem do Oferenta i odesłanie podpisanej umowy do Zamawiającego) lub na miejscu w siedzibie Zamawiającego Zamawiający będzie mógł podpisać umowę z innym Wykonawcą , który jako kolejny złożył ofertę najkorzystniejszą, jeśli:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana pierwotnie, uchyla się od zawarcia umowy, przez co rozumie się brak odesłania kompletnej prawidłowo podpisanej umowy do Zamawiającego w terminie do 5 dni od przesłania sporządzonej umowy do Wykonawcy (dopuszcza się podpisanie umowy w formie elektronicznej), lub brak stawienia się w Urzędzie Gminy celem podpisania umowy papierowej w terminie 5 dni od przesłania informacji do Wykonawcy o gotowości Zamawiającego do podpisania umowy.

- Wykonawca wprowadził w błąd Zamawiającego przez podanie nieprawdziwych lub nieprecyzyjnych informacji , na podstawie których zawarto umowę lub wybrano najkorzystniejszą ofertę.

- Podstawy unieważnienia postępowania

1). Zamawiający unieważnia postępowanie (nie podpisze umowy) , jeżeli:

- nie złożono żadnej ważnej oferty, wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,

- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,

- w przypadkach dopuszczanych ustawą Prawo zamówień publicznych;

- w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (uznane za najkorzystniejsze) i na wezwanie Zamawiającego wykonawcy złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- nie wpłynie ważna oferta na kwotę poniżej 130 000,00 zł. netto, wówczas ponowi się zamówienie w trybie ustawy PZP.

- Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania Planu Ogólnego Gminy Sokołów Małopolski.

- Administratorem danych osobowych jest Gmina Sokołów Młp., ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp.; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia Planu ogólnego gminy Sokołów Małopolski i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 13i.

- Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

- Odbiorcami danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z Administratorem.

- Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

- W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się: przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę na opracowanie planu ogólnego Wykonawca będzie zobowiązany zaznajomić się z wymogami RODO określonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie i stosować się do tych wymogów.

17. Udostępnione dokumenty i materiały wraz z Zapytaniem

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty i harmonogram

- Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

- Załącznik Nr 3 – Wytyczne komunikacji w trybie konkurencyjności

- Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – wzór.

- Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- wzór.

- Załącznik  Nr 6 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik Nr 8 - (OPZ) Opis Przedmiotu Zamówienia

- Załącznik Nr 9 - Wykaz wykonanych usług w okresie 5 lat.

Kierownik Jednostki

RG.271.2.2024.JS

Oferta – wzór – zał. nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia:

Opracowanie planu ogólnego Gminy Sokołów Małopolski

Nazwa Wykonawcy:	……………………………………………....

Adres Wykonawcy:		……….………………e- mail …………………………

NIP Wykonawcy:		………………………..

Numer konta do płatności:	………………………………………

Dane osoby uprawnionej do podpisania umowy ze strony Wykonawcy:

Imię i Nazwisko:		………………………………………………………………….

Funkcja/Stanowisko:	………………………………………………………………….

- Oferuję wykonanie zamówienia za :

Cenę netto: ……………. zł

Podatek VAT (23%) ……………. zł

Cenę brutto: ……………. zł

Podane ceny są cenami całkowitymi jakie zapłaci Zamawiający w związku z realizacją Zamówienia i Umowy.

- Zapoznałem się z aktualną wersją dokumentacji Zapytania, wzorem umowy i wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

3.	Oświadczenia

1)	Oświadczam/y, że:

a)	Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu i nie podlegam/y wykluczeniu .

b)	Pozyskałem/liśmy dla siebie i na swoją odpowiedzialność wszelkie dodatkowe informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

c)	Zapoznałem/liśmy się z dokumentami przedmiotowego postępowania i do dokumentacji w ww. postępowaniu nie wnoszę/imy zastrzeżeń.

d)	Akceptuje/my proponowany przez Zamawiającego projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuje/my się podpisać umowę.

4.	Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

….............................................................................................................................…………....................................................................................................................................................................

5.	Oświadczam, że wypełniłem i będę wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/ pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w celu realizacji zamówienia.*

6.	Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1)	Imię i nazwisko ………….……………..….e-mail………………………. tel. kontaktowy……………

2)	Imię i nazwisko ………….……………..….e-mail………………………. tel. kontaktowy……………

7.	Informujemy, że zgodnie z poniższą definicją spełniamy przesłanki kwalifikujące reprezentowany podmiot, jako:

…. mikroprzedsiębiorstwo, …….. małe przedsiębiorstwo, … średnie przedsiębiorstwo*.

* zaznaczyć właściwe (x-em)

Zgodnie z definicją MŚP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

	Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

	Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

	Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(Pkt 7: Informacje wymagane wyłącznie do celów sprawozdawczych).

HARMONOGRAM RZECZOWOW-FINANSOWY

RELIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

(wraz z ofertą należy wypełnić kol. 2 i 3 harmonogramu pod rygorem odrzucenia oferty)

| 1. Rodzaj prac | 2.Orientacyjny okres wykonania | 3.Wynagrodzenie umowne netto za etap |
| --- | --- | --- |
| Etap I 1) analiza materiałów 2) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy 3) analiza uwarunkowań przestrzennych gminy 4) określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie 5) analiza wniosków zgłaszanych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego |  | zł |
| Etap II - opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2) sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej 3) rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego 4) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko 5) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt |  | zł |
| Etap III 1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem ewentualnych uwag 2) przedstawienie projektu do akceptacji Burmistrzowi wraz z naniesieniem ewentualnych uwag 3) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu 4) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi 5) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji |  | zł |
| Etap IV 1) przeprowadzenie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej) 2) przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego 3) uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim oraz sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim 4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) 5) ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 2 kpl. wydruków rysunków w skali oryginalnej 6) przekazanie tekstu oraz rysunków Planu Ogólnego w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego 7) uzyskanie informacji w organie nadzoru (Wojewoda) o zgodności z prawem uchwały w sprawie planu ogólnego |  | zł |

8.	Załącznikami do niniejszej oferty są :

1) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w zakresie powiązań z Zamawiającym.

2) Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy*.

3) Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

4) Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5) Załącznik Nr 9 - Wykaz wykonanych usług w okresie 5 lat.

6) Odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty- jeżeli dotyczy (w przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników)*.

7) Inne specyficzne dla Wykonawcy- jeśli dotyczy*:

*- przekreśl jeśli nie dotyczy.

Dnia …………………………

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załączniku nr 2 do zapytania

(Wzór )Umowa Nr …….

zawarta w dniu ………….2024 roku w Sokołowie Małopolskim

Strony umowy:

1.Gmina Sokołów Małopolski, zwany dalej „Zamawiającym” z siedzibą  przy  ul. Rynek 1 w Sokołowie Małopolskim , 36-050 Sokołów Małopolski, którego reprezentuje: mgr Andrzej Kraska – Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, kontrasygnuje Pani mgr Monika Lichota – Skarbnik Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

2. ………………………………………..zwany dalej „Wykonawcą”,

………………adres………………………………NIP ………………………….

Zamówienia udziela się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski nr 10/IX/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. , tj. z zastosowaniem §6 Regulaminu.

§1

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Sokołów Małopolski”,  znak sprawy RG.271.2.2024.JS, zwanego w dalszej części umowy „projektem”.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe OPZ i złożona oferta oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy.

§2

      - Projekt wykonany będzie zgodnie z zapisami uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim. z dnia 26.06.2024r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sokołów Małopolski., z zachowaniem wymogów oraz procedury określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 t.j.), rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy oraz  z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy i aktualnego orzecznictwa sądowego dotyczącego zagospodarowania przestrzennego.

      - Wykonawca udziela 2 letniego okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy licząc od daty protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowość wykonanego projektu.

§3

- Przedmiot umowy, o którym mowa w §1, zostanie opracowany i dostarczony - w terminie do 30.11.2025 r., - zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji przedmiotu umowy” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, zwanym
w dalszej części umowy „Harmonogramem”.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto …………….. złotych (słownie: ……………), netto ………… złotych (słownie .........).

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje koszty Wykonawcy związane z pełną realizacją poszczególnych etapów Harmonogramu załączonego do umowy.

- Dopuszcza się możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, wykazuje wpływ zdarzenia na niemożliwości dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie prac nad planem przez okres …. dni luz zwiększenie pracochłonności opracowania co wymagało dodatkowego okresu trwania prac projektowych - …. dni). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku  informacje. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeżeli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 14 dni  przed upływem obowiązującego terminu zakończenia zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia zamówienia po jego upływie. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas jaki dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie lub zwiększenie zakresu projektowego .

Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo :

a) klęski żywiołowe,

b) wydłużony okres uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

c) przedłużający się etap konsultacji społecznych spowodowany zgłaszanymi uwagami
 i wnioskami powodującymi konieczność wprowadzenia zmian istotnych elementów Planu,

d) wystąpienie sytuacji, o której mowa w § 11,

e) inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia. Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie realizacji zamówienia występowały nieuzasadnione przerwy w jego wykonywaniu lub zamówienie było realizowane przy nikłym zaangażowaniu sił i środków – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

§4

Wykonawca oświadcza, że projekt będzie opracowany przez zespół pod kierownictwem ………………………, spełniającego warunki określone w art.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 t.j.).

§5

1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

- przedłożenie  propozycji rozpatrzenia wniosków do planu ogólnego,

- opracowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami, analizami i opracowaniami pomocniczymi,

- udział w prezentacjach projektu Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski oraz w trakcie: posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, konsultacji społecznych, posiedzeń komisji stałych Rady (maksymalnie 2 razy) i sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim,

- analizowanie oraz przedkładanie Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski propozycji rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia na każdym etapie opinii
i uzgodnień oraz uwag zgłaszanych do projektu – Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji dotyczącej sposobu rozpatrzenia,

- współudział w skompletowaniu wymaganej prawem dokumentacji prac planistycznych, którą Zamawiający przedstawi Wojewodzie Podkarpackiemu w celu oceny zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

2. Liczbę egzemplarzy poszczególnych opracowań oraz inne wymagania określa Harmonogram w treści oferty.

§6

Do obowiązków Zamawiającego zależeć będzie w szczególności:

- ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego,

- zawiadomienie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu ogólnego o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego,

- przyjmowanie wniosków do planu ogólnego i przekazania ich Wykonawcy,

- rejestracja oraz rozsyłanie korespondencji i dokumentów związanych z opracowaniem projektu, w tym do opiniowania i uzgadniania,

- ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o konsultacjach społecznych,

- przyjmowanie uwag do projektu i przekazanie ich Wykonawcy,

- skompletowanie i przedstawienie Wojewodzie Podkarpackiemu wymaganej prawem dokumentacji prac planistycznych, w celu oceny zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

- udostępnianie i przekazywanie Wykonawcy posiadanych przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych do realizacji umowy materiałów oraz informacji.

§7

Konsultacje społeczne oraz przyjmowanie uwag odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim ul. Rynek 1 lub w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

§8

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować stosownie do stopnia zaawansowania prac, zgodnie z Harmonogramem.

- Podstawą zafakturowania pracy będzie każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez osobę upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający 
w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z odpowiednimi materiałami dokona odbioru robót i podpisania protokołu lub przekaże uwagi do przedstawionego opracowania.

- Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku korygowania i wyjaśniania stwierdzonych w okresie późniejszym ewentualnych błędów i nieścisłości, w tym stwierdzonych przez Wojewodę w trakcie oceny zgodności z prawem uchwały o planie ogólnym.

- Faktury Wykonawca winien wystawiać po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego na adres: Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski

- Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę na fakturze winien być rachunkiem zgłoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT, tzw. „białej liście”. W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem świadczenia w terminie. (zapis dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych).

§9

Do odbioru przedmiotu umowy oraz koordynacji praz ze strony Zamawiającego upoważnia się …………………………………………………………………….

§10

- Zamawiający (administrator danych) powierza Wykonawcy (podmiotowi przetwarzającemu), w trybie art.28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” ) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane dotyczące wniosków i uwag do planu oraz informacje z rejestru gruntów osób będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi działek w granicach opracowania lub
 w jego sąsiedztwie w postaci imion i nazwisk, numer PESEL, adresu zamieszkania, danych kontaktowych.

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający  wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych  osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art.28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia) przetwarzanie danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba ze prawo Unii lub [prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.

- Administrator danych zgodnie z art.28 ust.3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 7 dni.

- Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym,
 o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny

- Podwykonawca, o którym mowa w ust.18 winien spełniać te same gwarancje 
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot  przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Przedmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o  jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę za skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot Przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową,

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu  podmiotowi bez zgody Administratora danych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących  z nim osób oraz danych uzyskanych
 w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („ dane poufne”)

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§11

- W przypadku konieczności dokonania korekt w projekcie wymagających ponowienia części procedury planistycznej, Wykonawca prowadzi procedury wynikające z Harmonogramem aż do skutku, tj. do momentu uchwalenia przez Radę Miejską w Sokołowie Małopolskim Planu Ogólnego.

- Termin umowy określony w § 3 ust.1 w przypadku, o którym mowa w ust.1, ulegnie zmianie o czas wynikający z konieczności ponowienia odpowiedniej procedury, określony w aneksie do umowy.

§12

- W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnie stwierdzonego zaawansowania prac.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie zwraca kosztów z tytułu zaawansowania prac. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu także ewentualnie wcześniej pobrane wynagrodzenie.

- Zamawiający może żądać od wykonawcy następujących kar umownych:

- karę za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

- karę za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekracza 30% wartości wynagrodzenia.

§13

- Przedmiot umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) oraz podlega ochronie wynikającej z tego prawa.

- Wykonawcy przysługuje nieograniczone w czasie autorskie prawo osobiste do przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że należą do niego prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy, a utwory nie naruszają praw osobistych i majątkowych osób trzecich.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umowę przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu oraz towarzyszących mu materiałów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Przeniesienie następuje niezależnie, na poszczególnych etapach prac, z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W ramach przysługujących praw autorskich Zamawiający może wykorzystać przedmiot umowy w całości lub w części w zakresie zgodnym z jego gospodarczym przeznaczeniem, m.in. w zakresie:

- Wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- Utrwalania i zwielokrotnienia utworu – wytworzenia określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową,

- Rozpowszechniania utworu – publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie odtwarzanie.

- Uchwała Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim w sprawie uchwalenia planu ogólnego nie stanowi przedmiotu autorskiego.

§14

            - Przedmiot Umowy i współpraca Wykonawcy z Zamawiającym muszą odpowiadać  wymogom kwalifikowalności dofinansowania i pozostałym wymogom określonym w ramach naboru , który opublikowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, link: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-wdrozenia-reformy-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-wsparcie-dla-gmin--inwestycja-a131

            - Przez wymogi te należy rozumieć w szczególności zgodność z:

- Zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

- 2). ZAŁ. 6 DO REGULAMINU NABORU https://www.gov.pl/attachment/af463ec5-cc15-4885-8c7e-a052b51f6ef2

- ZAŁ 10 DO REGULAMINU NABORU  https://www.gov.pl/attachment/8c15958e-efb1-490c-adf1-1621635d8c15

- ZAŁ 12 DO REGULAMINU NABORU https://www.gov.pl/attachment/1a1063f0-ed4a-432c-816b-2613ad270b47

- WYOGAMI UMOWY O DOFINANSOWANIE WZÓR: https://www.gov.pl/attachment/f8e1b791-a9d5-443b-b840-c18fd91e7e2e

- REGULAMINEM NABORU: https://www.gov.pl/attachment/0b12b840-9c30-4c10-b3fe-c32a98884c7b

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§16

Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla wykonawcy, dwa egzemplarze dla zamawiającego.

…………………………………..                     	          …………………………………..

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do zapytania

Link do wytycznych (zaleceń): https://www.gov.pl/attachment/49d7f2bb-69a6-43f1-aadd-c41010f72d3d

# Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Bazę Konkurencyjności (oraz poza Bazą Konkurencyjności)

Zgodnie z sekcją 3.2.3 pkt. 1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (dalej zwanymi: Wytycznymi), komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności (dalej zwanej: BK2021).

Zgodnie z sekcją 3.2.3 pkt. 2 Wytycznych, wyjątkowo, możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej w pkt. 1, o czym Zamawiający informuje Wykonawców w zapytaniu ofertowym upublicznianym w BK2021, jeżeli:

- charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK 2021, lub

- aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto źródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez Zamawiającego, lub

- Zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub

- jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.

Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Zamawiający określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynikający z zakresu odstąpienia od komunikacji w BK2021.

Zgodnie z sekcją 3.2.3 pkt. 3 Wytycznych, w przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim komunikatem w BK2021, Zamawiający kieruje zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych Wykonawców danego zamówienia, oraz ogłasza zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę. W takim przypadku Zamawiający określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z technicznymi uwarunkowaniami BK2021, komunikacja poprzez BK2021 jest obowiązkowa od momentu opublikowania postępowania do upływu terminu składania ofert (np. wyjaśnienie treści ogłoszenia). Po upływie terminu składania ofert, komunikacja między Zamawiający a Wykonawcą za pośrednictwem BK2021 nie jest wymagana. Na tym etapie można się kontaktować z Wykonawcą np. za pomocą danych kontaktowych dostępnych w sekcji „Osoby do kontaktu” w ogłoszeniu. Zamawiający powinien jednak pamiętać, że kontaktując się z Wykonawcami powinien czynić to z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Wytyczne nie dopuszczają innej formy i sposobu składania ofert niż za pośrednictwem BK2021. Niespełnienie tego wymogu oznacza niezgodność oferty z ogłoszeniem. Potencjalne oferty składane poza BK2021 powinny zostać odrzucone przez Zamawiającego. Dopuszczenie oferty złożonej poza BK 2021 do oceny jest niezgodne z Wytycznymi, czyli procedurami, o których mowa w art. 184 UFP.

W przypadku braku miejsca na dodanie załączników przez Zamawiającego do postępowania (w związku z występującym limitem miejsca na załączniki w ogłoszeniu), Zamawiający może zamieścić je poza BK2021 – np. na swojej stronie internetowej – a link do nich (dokładny) zamieścić w ogłoszeniu w BK2021.

W przypadku dużej ilości załączników przekazywanych przez Oferenta, Zamawiający może poinformować o odstąpieniu od komunikacji przez BK2021 jeśli liczba lub rozmiar plików przekroczą techniczne możliwości BK2021 – jako że w ten sposób, tzn. przekraczając techniczne możliwości BK2021, pliki te również nie są obsługiwane przez BK2021. Sugerujemy, aby pliki które przekraczają techniczne możliwości BK2021, w pierwszej kolejności próbować przesłać przez pocztę elektroniczną (np. na adres ogłoszeniodawcy wskazany w sekcji "Osoby do kontaktu" na ogłoszeniu). Korzystanie przez Oferentów z zewnętrznych linków rekomendujemy jako możliwość z której należałoby korzystać po wyczerpaniu się innych możliwości przesłania przez nich załączników do swojej oferty do ogłoszenia. Pamiętać należy bowiem o konieczności zachowania śladu audytowego, co w przypadku wielu linków (od wielu Oferentów) może być utrudnione – niemniej jednak rozwiązanie to może być zastosowane po wyczerpaniu innych możliwości.

Wymagania, w zakresie komunikacji za pośrednictwem BK 2021, będą miały znaczenie dla kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych z programów perspektywy finansowej 2021-2027.

Załącznik Nr 4

# Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

………………………………………………. ………………………………………………. (Nazwa Wykonawcy) ……………………………………………….

(dane adresowe i kontaktowe – nr tel. e-mail)

NIP ………………………………………….

Gmina Sokołów Małopolski

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym

Dotyczy zapytania cenowego znak: RG.271.2.2024.JS , pn.: :

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Sokołów Małopolski

Ja (My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w formularzu oferty, jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam(y), że:

nie występują pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powiązania kapitałowe lub osobowe, tj.:

nie jestem/śmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e)	pozostawanie zamawiającego z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Podpisy

| Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data) |
| --- | --- | --- |

Załącznik Nr 5

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1).................................................................................................

(pełnanazwa/firma,adres,wzależnościodpodmiotu:NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

2).................................................................................................

(pełnanazwa/firma,adres,wzależnościodpodmiotu:NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

3).................................................................................................

(pełnanazwa/firma,adres,wzależnościodpodmiotu:NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

Dotyczy zapytania cenowego znak: RG.271.2.2024.JS , pn.: :

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Sokołów Małopolski

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

prowadzonego przez Zamawiającego oświadczam, że:*

- Wykonawca....................................................................(nazwa i adres Wykonawcy ) zrealizuje następujące usługi : .....................................................................

- Wykonawca....................................................................(nazwa i adres Wykonawcy ) zrealizuje następujące usługi : .....................................................................

- Wykonawca....................................................................(nazwa i adres Wykonawcy ) zrealizuje następujące usługi : .....................................................................

Podpisy

| Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data) |
| --- | --- | --- |

Załącznik Nr 6

Oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu :

1).................................................................................................

(pełnanazwa/firma,adres,wzależnościodpodmiotu:NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

2).................................................................................................

(pełnanazwa/firma,adres,wzależnościodpodmiotu:NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

3).................................................................................................

(pełnanazwa/firma,adres,wzależnościodpodmiotu:NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy

Dotyczy zapytania cenowego znak: RG.271.2.2024.JS , pn.: :

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Sokołów Małopolski

- Wykonawca....................................................................(nazwa i adres Wykonawcy ) zrealizuje następujące usługi : .....................................................................

- Wykonawca....................................................................(nazwa i adres Wykonawcy ) zrealizuje następujące usługi : .....................................................................

- Wykonawca....................................................................(nazwa i adres Wykonawcy ) zrealizuje następujące usługi : .....................................................................

Oświadczam/y, że: Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania zgodnie z pp. 1), 2), 3),  działu 5 Zamówienia: „Wykluczenie wykonawcy  wynikające z odrębnych przepisów prawa oraz sposób oceny przez zamawiającego spełniania braku podstaw do wykluczenia”.

Podpisy:

| Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data) |
| --- | --- | --- |

Załącznik Nr 7

.................................................................................................

(pełnanazwa/firma,adres,wzależnościodpodmiotu:NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dotyczy zapytania cenowego znak: RG.271.2.2024.JS , pn.: :

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Sokołów Małopolski

Oświadczam/y, że:*spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy realizacji zadania: „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Sokołów Małopolski” , tj.:

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Posiadam/y (lub: dysponuję/emy, zgłaszam/y gotowość osoby, która posiada): odpowiednie uprawienia umożliwiające wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia wynikające z zapisów art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 t.j.).

(Na potwierdzenie wystarczy samo oświadczenie bez dodatkowych dokumentów).

Wiedza i doświadczenie :

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem w sposób należyty co najmniej:  trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany, które to plany razem obejmowały łącznie obszar o powierzchni nie mniejszej niż 150 ha.

(Na potwierdzenie przedkładam wykaz wykonanych usług, wzór w zał. 9 do Zamówienia)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Posiadam/y, lub dysponuję/emy minimum: jedną osobą posiadającą umiejętności w zakresie cyfrowych systemów informacji przestrzennej.

(Na potwierdzenie wystarczy samo oświadczenie bez dodatkowych dokumentów)

Podpis/y osób/osoby  upoważnionej/ych do złożenia oferty

| Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data) |
| --- | --- | --- |

Załączniku nr 8 do zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Nazwa zadania:

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Sokołów Małopolski

      - Kod CPV:

71410000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

      - Zakres opracowania:

Skrócony opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu ogólnego gminy Sokołów Małopolski o którym jest mowa w art. 13 a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem planu ogólnego. Powierzchnia opracowania obejmuje ok. 13 500,00 ha, w tym powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego to ok. 371  ha co stanowi ok. 2,65% powierzchni gminy Sokołów Małopolski. Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren w granicach administracyjnych gminy Sokołów Małopolski z wyłączeniem terenów zamkniętych.

Podstawowe informacje o Gminie Miejskiej Sokołów Małopolski znajdują się w Raporcie
o stanie Gminy Miejskiej Sokołów Małopolski za rok 2023 https://bip.sokolow-mlp.pl/ogloszenia-i-informacje/raport-o-stanie-gminy-i-miasta

Szczegółowy opis zamówienia:

- Dokonanie oceny istniejącego stanu zagospodarowania.

- Analiza wniosków osób fizycznych i prawnych oraz zgłoszonych przez organy i instytucje – sporządzenie wykazu tych wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz
 z uzasadnieniem. Opracowanie wykazu odpowiedzi do organów i instytucji określonych ustawą oraz innych instytucji i jednostek poinformowanych o przystąpieniu do planu.

- Przygotowanie (w porozumieniu z Zamawiającym) konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ogólnego zgodnie z art. 8i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z mieszkańcami gminy Sokołów Małopolski oraz udział i udzielenie stosownych informacji i wyjaśnień w trakcie konsultacji.

- Opracowanie projektu planu ogólnego (część tekstowa i rysunkowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- Wewnętrzne dyskusje nad opracowaną koncepcją (projektant + władze gminy).

- Przygotowanie projektów pism związanych z opracowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego.

- Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej o projekcie planu ogólnego.

- Udział w spotkaniach, naradach w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających udzielenie wyjaśnień lub zgłoszenia potrzeby takich wyjaśnień, w szczególności przy uzgadnianiu

- i opiniowaniu projektu planu ogólnego z jednostkami wskazanymi w przepisach prawa.

- Analiza i opracowanie wykazu uzyskanych uzgodnień i opinii.

- Wprowadzenie korekty do projektu planu w związku z uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami.

- Przygotowanie wymaganych ustawą dokumentów formalno - prawnych związanych ze sporządzaniem projektu planu ogólnego (projektów ogłoszeń, projektów obwieszczenia, zawiadomień).

- Przygotowanie uzasadnienia do projektu planu ogólnego zgodnie z art. 13h ustawy

  - planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Analiza uwag wniesionych do projektu planu ogólnego wraz z propozycją ich rozpatrzenia przez Burmistrza wraz z uzasadnieniem.

- Korekta projektu planu ogólnego w związku z wniesionymi do projektu planu uwagami
i przygotowanie wersji do uchwalenia.

- Przedstawienie Radnym projektu planu ogólnego z załącznikami i wykazem wniosków na komisjach stałych Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.

- Przygotowanie projektu uchwały z załącznikami i udział w sesji Rady Miejskiej  uchwalającej plan ogólny.

- Opracowanie podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

- Przygotowanie toku formalno-prawnego prac planistycznych, w zakresie wymaganym przez Wojewodę w celu oceny zgodności z przepisami prawa.

- Przygotowanie uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

- W przypadku ponowienia procedury – ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów
i ponowienie niezbędnych czynności w ramach niniejszej umowy.

- Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę.

- Przygotowanie innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej oraz w projekcie umowy, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówieni, kosztów i terminów wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany jest do wykonania następujących obowiązków:

- opracowanie projektu planu ogólnego, w tym projektu uchwały wraz

z uzasadnieniem i załącznikami, w tym z rysunkiem planu ogólnego, w sposób kompleksowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokołów Małopolski,

- czuwania nad prawidłowością procedury planistycznej,

- opracowania dokumentacji prac planistycznych,

- ponowienia czynności bądź ponownego przygotowania materiałów planistycznych
w trakcie prowadzonej procedury planistycznej, wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień i wniesionych uwag, do chwili uchwalenia planu ogólnego przez Radę Miejską (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

- uzupełnienia (zmiany) opracowania stanowiącego przedmiot umowy o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących na dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy
(w przypadku zmiany prawa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia),

- usunięcia wszelkich wad w przedmiocie zamówienia na własny koszt oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszystkich materiałów wytworzonych
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia za Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie),

- zapewnienia odpowiedniej liczby osób do terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- poniesienia w ramach zaoferowanej ceny, wszelkich kosztów związanych
z przygotowaniem i sporządzeniem projektu planu ogólnego, przygotowanie odpowiednich wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami celem uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, decyzji itp.,

- wykonania dokumentacji, z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług,

- wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- na żądanie Zamawiającego udział w spotkaniach dotyczących przedmiotu zamówienia, organizowanych na terenie Gminy,

- informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji umowy.

24) Plan ogólny należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym szczególności
z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. . z 2024 r. poz. 1130 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi, ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2003 r. poz. 1094 ze zm.),
a także z wymogami zawartymi w ustawach i przepisach odrębnych odnoszących się do przedmiotu umowy oraz: planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów leśnych i rolnych, rewitalizacji itd. oraz ochrony danych osobowych zgodnie z „Harmonogramem prac rzeczowo-czasowych” stanowiącym załącznik do umowy.

25) Plan ogólny powinien być sporządzony w formie cyfrowej w następujących standardach: tekst w formacie doc. i pdf, rysunki i plan w formacie jpg i pdf, oraz w postaci wektorowej dwg, dxf lub shp.

Pełny opis wymagań i warunków realizacji zamówienia określa OPZ, zapytanie oraz wzór umowy – zał. 2.

Informuje się, że opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Ogólnego Planu jest w trakcie opracowywania (niniejsze zamówienie nie obejmuje opracowania ekofizjograficznego) i Wykonawca niniejszego zadania będzie korzystał z ustaleń Ekofizjografii i współpracował z autorem opracowania ekofizjograficznego.

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Ogólnego Planu znajduje się na stronie internetowej Gminy Sokołów Małopolski pod linkiem:

https://bip.sokolow-mlp.pl/przedmiotowy-zakres-dzialalnosci/zagospodarowanie-przestrzenne-i-sprawy-budowlane/plan-ogolny-gminy-i-miasta-sokolow-malopolski.

Aktualne studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy znajduje się pod linkiem:

https://sokolowmalopolski.e-mapa.net/

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2025 r.

- Inne postanowienia

Szczegółowe warunki wykonania zadania zawiera Zapytanie cenowe i zał. 2 do zapytania- wzór umowy.

Załącznik Nr 9

.................................................................................................

(pełnanazwa/firma,adres,wzależnościodpodmiotu:NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

Dotyczy zapytania cenowego znak: RG.271.2.2024.JS , pn.: :

Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Sokołów Małopolski

Wykaz wykonanych usług w okresie 5 lat.

| Przedmiot usługi | Data /okres wykonania usługi od - do | Nazwa i adres odbiorcy usługi |
| --- | --- | --- |

Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (mogą to być referencje, protokół odbioru lub inne potwierdzenie, z którego wynika zakres usługi.

(Należy wykazać wykonanie łącznie w okresie 5 lat licząc od daty składania ofert w sposób należyty co najmniej: trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany, które to plany razem obejmowały łącznie obszar o powierzchni nie mniejszej niż 150 ha.)

Może być sytuacja kiedy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT, wówczas cena netto =cenie brutto i należy pominąć wypełnianie kwoty podatku VAT.

Podkreśl właściwe

Wyłącznie w zakresie właściwości przedmiotu zamówienia.

Wyłącznie w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie w ramach KPO przez Gminę na opracowanie planu ogólnego.

Wyłącznie w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie w ramach KPO przez Gminę na opracowanie planu ogólnego.

Podpisuje/ą wszystkie osoba/y podpisane pod ofertą – dotyczy wszystkich Wykonawców.

Można dodać lub odjąć wiersze adekwatnie do liczby Wykonawców.

Można dodać lub odjąć wiersze adekwatnie do liczby Wykonawców.

(Dotyczy) Wypełnia się w odniesieniu do wszystkich ubiegających się o zamówienie, podpisy składają wszyscy ubiegający się o zamówienie. Może to być jeden podmiot lub podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie.

Podpisy składa osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o zamówienia lub lider podmiotów ubiegających się o zamówienie- podmiot, z którym będzie podpisana umowa o zamówienie.

Usuń lub przekreśl niewłaściwe.