DPR-II-6.433.6.2024						Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie badania
 pn. Analiza powiązania cyklu koniunkturalnego Polski z rozwojem społeczno-gospodarczym województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem zmian PKB

# UZASADNIENIE REALIZACJI ANALIZY

Celem niniejszej analizy jest zbadanie, w jaki sposób koniunktura gospodarcza Polski wpływa na sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian Produktu Krajowego Brutto (PKB). Województwo wielkopolskie ma znaczącą rolę w krajowej gospodarce oraz charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, który może być wysoce czuły na zmiany makroekonomiczne zachodzące w Polsce. Cykl koniunkturalny odnosi się do okresowych wahań aktywności gospodarczej w skali makroekonomicznej, obejmujących fazy wzrostu (ekspansji) i spadku (recesji).

Cykl koniunkturalny jest integralnym elementem analizy ekonomicznej, ponieważ jego wpływ na różne regiony może być różny w zależności od struktury gospodarki regionalnej, poziomu rozwinięcia, a także specyficznych czynników lokalnych. Wpływ cykli koniunkturalnych na gospodarki regionalne, takie jak województwo wielkopolskie, jest kluczowym zagadnieniem badawczym.

Szczególnie istotnym aspektem tej analizy jest zbadanie zależności między koniunkturą gospodarczą a rozwojem społeczno-gospodarczym Wielkopolski. Celem uwzględnienia wahań koniunktury jest przeanalizowanie korelacji dla dwóch okresów: 2014 - 2018 (okres względnej stabilności gospodarczej) i 2019 - 2023 (lata, kiedy gospodarka była narażona na silne wahania z powodu egzogenicznych czynników tj. pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie). Dodatkowo wykonawca opracuje prognozę wahań koniunktury Wielkopolski na podstawie modeli ekonometrycznych na 5 lat do przodu.

Analiza regionalna pozwoli na lepsze zrozumienie, jak ogólnokrajowe trendy gospodarcze przekładają się na sytuację w Wielkopolsce. Głównymi odbiorcami badania będą Zarząd Województwa Wielkopolskiego i jednostki merytoryczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ze względu na zakres merytoryczny badania jego wyniki mogą być także wykorzystane przez inne organy administracji samorządowej i rządowej, a także mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych z Wielkopolski.

# CELE I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY

- Pojęcie koniunktury gospodarczej i metody jej pomiaru

  - Przedstawienie definicji koniunktury, jej długości, przebiegu i faz cyklu, a także wahań i ich przyczyn,

  - Omówienie metod mierzenia koniunktury gospodarczej, z uwzględnieniem metod ilościowych i jakościowych (ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z PKB)

  - Krótko na temat wybranej metody badania z uzasadnieniem wyboru w odniesieniu do celu i zakresu badania (poziom wojewódzki).

  - Odniesienie teoretyczne także do budowy wskaźników syntetycznych, w tym dodatkowych (IBnGR, Pengab).

- Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w latach 2014-2023 oraz prognoza na 5 lat do przodu (dobór metod po stronie wykonawcy).

  - Określenie koniunktury w regionie z wykorzystaniem wskaźników składowych dot. sektorów gospodarki tj.: przemysł, usługi, handel, budownictwo (w domyśle charakterystyczne wykresy do każdej dziedziny)

  - Określenie koniunktury w odniesieniu do obszarów regionalnych inteligentnych specjalizacji: Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra, Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój oparty na ICT, Nowoczesne technologie medyczne

  - Skonstruowanie na podstawie wskaźników składowych syntetycznego indeksu koniunktury dla województwa (wykres)

  - Jako informacja uzupełniająca: porównanie powyższego syntetycznego indeksu koniunktury z innymi wskaźnikami syntetycznymi np. wskaźnikiem bieżącym koniunktury Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR); wskaźnikiem wyprzedzającym koniunktury IBnGR; wskaźnikiem koniunktury w sektorze bankowym Pengab.

  - Identyfikacja cykli oraz wahań koniunkturalnych wskaźnika syntetycznego.

  - Prognoza na podstawie modeli ekonometrycznych na 5 lat do przodu.

- Analiza powiązania cyklu koniunkturalnego w tym jego wpływu w województwie wielkopolskim z obserwowanymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi

- Określenie co najmniej 4 lub 5 wskaźników społeczno-gospodarczych z każdej z następujących sfer: społeczeństwo, gospodarka, środowisko, komunikacja (w powiązaniu ze sferami zawartymi w Raporcie o stanie województwa; można posłużyć się analizą prof. Dziemianowicza).

- Analiza stopnia powiązania zmian cyklu koniunkturalnego ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi.

- ustalenie, które indywidualne wskaźniki (społeczne, gospodarcze, środowiskowe, komunikacyjne) są najbardziej związane z cyklem koniunkturalnym (gdy wykonawca uzna za zasadne z punktu widzenia metodologicznego, można posłużyć się wskaźnikami syntetycznymi)

- Analiza wahań koniunkturalnych w poszczególnych regionalnych inteligentnych specjalizacjach ze wskazaniem, które obszary są najsilniej uzależnione od zmian koniunktury.

- Analiza korelacji koniunktury w Polsce na koniunkturę regionu

  - Analiza wahań i cykli wskaźników syntetycznych dla Polski i województwa wielkopolskiego

  - Badanie zależności między zmiennymi charakteryzującymi koniunkturę gospodarczą Polski i Wielkopolski z zastosowaniem wielowymiarowej analizy porównawczej (taksonomiczna miara rozwoju Z. Hellinga, analiza regresji).

  - Badanie zależności między zmiennymi charakteryzującymi koniunkturę gospodarczą Wielkopolski i wybranych województw (np. województwa wysoko rozwinięte pod względem poziomu PKB- dolnośląskie, pomorskie, śląskie, łódzkie) z zastosowaniem wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego regionu (taksonomiczna miara rozwoju Z. Hellinga)

  - Ocena korelacji koniunktury gospodarczej w Polsce na koniunkturę województwa (Czy taki wpływ jest? Czy jest on duży? Jaka jest wrażliwość regionu na zmiany koniunkturalne na poziomie krajowym? (powiązanie z mapami wrażliwości KRK 2050).

- Wnioski dotyczące:

  - Korelacji koniunktury gospodarczej Polski na koniunkturę regionu wraz z oceną podatności regionu na wahania krajowe,

  - Korelacji koniunktury regionu na sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego.

# ZAKRES PRZESTRZENNY I CZASOWY ANALIZY

- Zakres przestrzenny:

  - analiza na poziomie krajowym

  - analiza na poziomie regionalnym – województwo wielkopolskie na tle pozostałych województw w  Polsce oraz sytuacji ogólnej w regionie i kraju.

- Zakres czasowy:

  - dla celów analizy w ujęciu statycznym – badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o możliwie najbardziej aktualne dane (według stanu najpóźniej na dzień podpisania umowy),

  - dla celów analizy w ujęciu dynamicznym – 2014 – 2018 (okres względnej stabilności gospodarczej) oraz 2019 – 2023 (wahania z powodu przyczyn egzogenicznych) oraz 2023-2028 (prognoza)

# METODY BADAWCZE

- W celu realizacji badania Wykonawca będzie bazował na swojej wiedzy eksperckiej i doświadczeniu oraz wykorzysta co najmniej następujące metody badawcze:

- analiza desk research – oparta na informacjach pochodzących ze statystyki publicznej (i innych dostępnych danych statystycznych), a także z aktualnych dokumentów, analiz, opracowań związanych z przedmiotem badania (opracowanych na poziomie krajowym i regionalnym),

- metody matematyczno-statystycznej analizy danych, taksonomiczne metody grupowania, metody korelacji (w tym autokorelacji przestrzennej), modele ekonometryczne.

- metody skutecznej wizualizacji danych - czytelne wykresy i tabele.

- Wykonawca, podczas realizacji badania, przestrzegać będzie poniższych zasad:

- Zasada kontekstowości wyjaśniania: we wnioskowaniu Wykonawca będzie przestrzegać zasady kontekstowości. Oznacza to, że każdej identyfikacji zjawisk zaobserwowanych w wyniku procesu badawczego towarzyszyć musi podanie kontekstu zawierającego wyjaśnienie oraz informacje o okolicznościach wystąpienia przedmiotowych zjawisk;

- Zasada triangulacji metodologicznej, oznaczająca zróżnicowanie źródeł danych, metod badawczych i perspektyw badawczych, co gwarantuje zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i poddanie go kompleksowej analizie i ocenie.

# PRODUKTY REALIZACJI ANALIZY

- Produktami pozyskanymi w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia będą:

- koncepcja realizacji badania zawierająca m.in. propozycję struktury raportu końcowego, opis metodyki badania, w tym informacje nt. metod badawczych, oraz szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia. Koncepcja realizacji badania zostanie przesłana Zamawiającemu drogą elektroniczną;

- raport końcowy z badania (maksymalnie 150 stron), który zostanie przesłany Zamawiającemu drogą elektroniczną i zostanie przygotowany zgodnie z adiustacją oraz wytycznymi w zakresie layoutu określonymi przez Zamawiającego (dotyczy to zarówno wstępnej, jak i ostatecznej wersji raportu końcowego);

- abstrakt opracowania (streszczenie wyników i wniosków z badania w formie artykułu, około 30 tys. znaków ze spacjami) z przeznaczeniem do ewentualnego zamieszczenia w Biuletynie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, który zostanie przesłany Zamawiającemu drogą elektroniczną wraz z ostateczną wersją raportu końcowego.

- wersja dostępna raportu końcowego spełniająca wymogi: Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG – ang. Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 i Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W szczególności zastosowanie standardu WCAG powinno obejmować dostarczenie pliku w formie otwartego dokumentu tekstowego (docx lub rtf), poprawnego po zastosowaniu inspekcji dokumentu (sprawdzenie ułatwień dostępu) w ramach MS Word, o określonym formatowaniu obejmującym zastosowanie co najmniej: stylów nagłówkowych, stopnia pisma minimum 11 pkt dla tekstu podstawowego, interlinii przynajmniej 150% użytego stopnia pisma, odstępów pomiędzy paragrafami stanowiącej dwukrotność wysokości stopnia pisma, bezszeryfowego kroju pisma, justowania do lewej, list punktowanych odpowiedniego poziomu, prostego układu tabel bez scalonych komórek, tekstu alternatywnego dla każdej informacji nietekstowej (w tym wykresów, map, grafik), kontrastu pomiędzy dużym tekstem a tłem minimum 3:1, wskazanie właściwego języka dla wyrazów obcojęzycznych oraz unikanie skrótów, unikanie kursywy, unikanie stosowania barw w tekście, unikanie przypisów dolnych, brak pustych znaków.

- Uzupełnieniem dla ww. produktów badania będą materiały robocze. Będą to w szczególności dane i pliki źródłowe wykorzystane w analizach przeprowadzonych w ramach badań, w tym wszystkie osadzone w tekście elementy graficzne (m.in. schematy, wykresy) w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików) lub źródłowych (format Ms Excel). Wykonawca prześle je Zamawiającemu drogą elektroniczną wraz z ostateczną wersją raportu końcowego, abstraktem opracowania oraz wersją dostępną raportu końcowego w ramach rozliczenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania warsztatu implementacyjnego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (oraz osób wskazanych przez Zamawiającego) w siedzibie Zamawiającego lub w innej formie, np. spotkania on-line, mającego na celu m.in. dyskusję nad wnioskami wynikającymi z badania. Szczegółowy zakres dyskusji, termin oraz formę spotkania określa Zamawiający. Ewentualne wyniki i ustalenia poczynione podczas warsztatu implementacyjnego zostaną spisane przez Wykonawcę i przesłane drogą elektroniczną do Zamawiającego, a następnie uwzględnione przez Wykonawcę w ostatecznej wersji raportu końcowego z badania.

- Wykonawca zaprezentuje wyniki badania na ewentualne żądanie Zamawiającego podczas konferencji, posiedzenia Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 lub warsztatów organizowanych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Szczegółowy zakres dyskusji, termin oraz formę spotkania określa Zamawiający.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za rzetelność informacji zawartych w raportach końcowych oraz jest zobowiązany do zapewnienia ich korekty językowej. Przygotowany materiał musi być spójny, czytelny i przejrzysty. Wykonawca jest odpowiedzialny za: stylistyczną korektę tekstu, poprawę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, sprawdzenie tekstu pod względem logicznej spójności, typografię tekstu. Materiał niezredagowany (pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym) lub wewnętrznie niespójny lub niepełny nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

# HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja badania przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

- Po podpisaniu umowy, jeśli pojawi się taka potrzeba/konieczność, Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania spotkania roboczego z Wykonawcą (Zespołem badawczym) 
w siedzibie Zamawiającego lub w innej formie, np. spotkania on-line,

- W terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną koncepcję realizacji badania do akceptacji. Zamawiający odniesie się do otrzymanej koncepcji w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, akceptując ją lub zgłaszając do niej uwagi/propozycje modyfikacji. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi do koncepcji realizacji badania Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną, w terminie do 3 dni kalendarzowych od zgłoszenia uwag, jej uzupełnioną i poprawioną wersję. Zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji koncepcji realizacji badania jest konieczne do wykonania przez Wykonawcę pozostałych produktów badania,

- W terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną wstępną wersję raportu końcowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do jej treści. Zamawiający prześle Wykonawcy ewentualne uwagi drogą elektroniczną w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tej wersji raportu. Zgłoszone przez Zamawiającego uwagi Wykonawca uwzględni w ostatecznej wersji raportu końcowego,

- W terminie do 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną ostateczną wersję raportu końcowego wraz z abstraktem opracowania oraz wersją dostępną raportu końcowego oraz materiałami roboczymi wskazanymi w rozdz. V.1. (produkty). Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści ostatecznej wersji raportu końcowego oraz abstraktu opracowania. Zamawiający prześle ewentualne uwagi drogą elektroniczną w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania tej wersji raportu. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i ponownie prześle drogą elektroniczną ostateczną wersję raportu końcowego i abstraktu opracowania w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag. Zatwierdzenie rezultatu prac nad ostateczną wersją raportu końcowego i abstraktu opracowania nastąpi na podstawie protokołu odbioru raportu końcowego wraz z abstraktem opracowania oraz wersji dostępnej raportu końcowego, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia akceptacji tych produktów przez Zamawiającego.

# WSPÓŁPRACA Z WYKONAWCĄ

- Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia mowa jest o przesłaniu przez Wykonawcę produktu drogą elektroniczną należy go wysyłać na następujący adres e-mail Zamawiającego:  wrot@umww.pl.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby/osób do kontaktu, odpowiadającej/ odpowiadających za współpracę z Zamawiającym w zakresie technicznej oraz merytorycznej realizacji zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wykonawcą drogą elektroniczną oraz telefoniczną na każdym etapie prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych kwestiach istotnych z punktu widzenia realizacji badania.

- Wykonawca i Zamawiający mogą, w drodze wzajemnych uzgodnień, wprowadzić zmiany w zakresie realizacji zamówienia, jeśli służą one osiągnięciu celu badania określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub usprawnią realizację zamówienia lub wpłyną pozytywnie na jakość produktów badania. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: koncepcji realizacji badania, organizacji realizacji zamówienia (w tym terminów określonych w harmonogramie realizacji zamówienia – z wyłączeniem terminu dotyczącego odbioru zamówienia), sposobu prowadzenia badań. Zmiany te nie wpływają na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Po podpisaniu umowy, jeśli pojawi się taka potrzeba, Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania spotkania roboczego z Wykonawcą (Zespołem badawczo-naukowym) w siedzibie Zamawiającego lub w innej formie, np. spotkania on-line.