Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Umowa

na projekt, dostawę i roboty budowlano - montażowe instalacji fotowoltaicznej 60kWp- wzór

zawarta w dniu ………………………………w ……………….., pomiędzy:

1. Firmą Elektron Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulistrowa 33, 38-462 Kobylany, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001022315, NIP  66842640074, REGON 360939126, reprezentowana przez:

- ……………………………….

## zwaną w treści umowy „Zamawiającym"

a

(dane przedsiębiorcy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr KRS),

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………….

zwanym (ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej Stronami o następującej treści:

§ 1.

Postanowienia ogólne

### Projekt, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej realizowana jest w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Elektron sp. z o.o.”. Projekt jest planowany do współfinansowania ze środków unijnych w ramach „Kredytu Ekologicznego” Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny, Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw, Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

### Strony oświadczają, że zobowiązują się do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy. Jednocześnie Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na termin realizacji prac.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis gwarancyjny instalacji fotowoltaicznej o mocy 60 kWp, na budynku udostępnionym przez Zamawiającego, znajdującego się pod adresem Sulistrowa 33, Kobylany, zgodnej z PFU i Ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu, uruchomienia i serwisu gwarancyjnego instalacji określonej w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami techniczno-budowlanymi, a także zgodnie zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach ustalonych niniejszą Umową.

- Zamówienie obejmuje w szczególności zaprojektowanie i wybudowanie: systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z niezbędnym okablowaniem oraz przyłączenie instalacji o istniejącej sieci energetycznej zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Zakład Energetyczny.

- W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporządzi kompletny projekt obejmujący:

- Projekt techniczny z podziałem na branże (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD lub pamięć USB),

- Projekt wykonawczy z podziałem na branże (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD lub pamięć USB),

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD lub pamięć USB),

- Instrukcję obsługi i konserwacji elektrowni w języku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej – płytę CD lub pamięć USB).

- Zapewnieni nadzór autorski w przypadku konieczności aktualizacji lub zmian.

- Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając niniejszy program funkcjonalno-użytkowy. Projekt powinien być również sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru i kosztorysu robót.

- Przez Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. c ustawy – Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.) tj.: „do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a”.

- Przedmiot zamówienia składa się z II etapów:

  - Etap I: Wykonanie prac projektowych. Dokumentacja powinna zawierać:

- Projekty techniczne branżowe,

- Projekty wykonawcze branżowe,

- Informację BIOZ – jeśli wymagane,

- Uzgodnienie rozwiązań projektowych i technicznych z Zamawiającym,

- Uzgodnienie projektów wykonawczych zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia z Zakładem Energetycznym,

- Uzyskanie stosownych dokumentów umożliwiających zgłoszenie użytkowania do Państwowej Straży Pożarnej.

  - Etap II: Roboty budowlano – montażowe

- Budowa nowego systemu paneli fotowoltaicznych wraz z dostawą oprzyrządowania oraz okablowania. Montaż modułów na dachu budynku z orientacją na stronę południową. Falowniki nowopowstałych instalacji umieścić na zewnętrznej ścianie budynku od strony wschodniej w pobliżu transformatora.

- Zabezpieczyć ściany zewnętrzne obiektu poprzez użycie odpowiednich materiałów zabezpieczających przed pożarem.

- Wykonanie złącza kablowego „ZK-PV” zbierającego energię wszystkich falowników w jeden układ wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami. Złącze zlokalizować w pobliżu falowników na ścianie zewnętrznej hali magazynowej.

- Wykonanie trasy przewodów z złącza kablowego „ZK-PV” do rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej 15/0,4kV „Sulistrowa ELEKTRON”. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznych w wolne pole w rozdzielnicy nN w stacji.

- Przyłączenie instalacji PV do sieci wewnętrznej oraz montaż odpowiedniego układu pomiaru energii. Licznik dobrać odpowiednio do warunków przyłączenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.

- Sprawdzenie zgodności istniejących przekładników prądowych przez wykonawcę. Przekładniki dobrać zgodne z warunkami przyłączenia dla Zakładu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej.

- Montaż odpowiedniej telemechaniki, systemu nadzoru i monitoringu pracy elektrowni. Wykonanie komunikacji falowników z urządzeniem sterującym i innymi niezbędnymi urządzeniami zarządzającymi pracą instalacji.

- Budowa niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej,

- Modernizacja wyłączników przeciwpożarowych obiektu. Należy podłączyć układy zasilania do jednego wspólnego przycisku wyłącznika PPOŻ budynku. Wyzwolenie przycisku powinno przekazać sygnał na wszystkie układy zasilania tak aby rozłączyć zasilanie całego obiektu,

- Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów.

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów pozwalających na włączenie instalacji do użytkowania (pozwalające na zawarcie przez Zamawiającego umowy dystrybucyjnej),

- Wykonanie instalacji wg wymagań dla modułów wytwarzania mocy maksymalnej zgodnie z kodeksem sieci dotyczącym wymogów w zakresie przyłączenia jednostek do sieci (NC RfG) w tym dokonania testów i zatwierdzenia ich wyników przez operatora sieci,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- Skuteczne zgłoszenie zakończenia budowy Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwemu organowi nadzoru budowlanego,

- Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia mieści się szkolenie z obsługi instalacji w siedzibie Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania: „Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Elektron sp. z o.o.”.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wystąpienia o aktualizację warunków przyłączeniowych i zawarcie aneksu do umowy przyłączeniowej.

§ 3

Termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu Umowy

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, ustala się na dzień podpisania 
umowy …………….. 2025 r.

- Wykonawca winien ustalić termin montażu z Zamawiającym na 3 dni przed planowanym montażem.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, ustala się na dzień 30.04.2025 r.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego instalacji.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy, będzie podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół odbioru końcowego instalacji.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Obowiązki Zamawiającego obejmują:

- uzgadnianie dokumentacji projektowej,

- udostepnienie Wykonawcy nieruchomości w celu realizacji robót budowlano-montażowych, o których mowa w §2 w terminie określonym w 3 ust. 1, w zakresie niezbędnym do ich poprawnego wykonania instalacji;

- przygotowanie nieruchomości do montażu instalacji w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem nieruchomości sąsiadujących;

- zabezpieczenie mienia własnego w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie w toku montażu instalacji;

- wskazanie i udostępnienie Wykonawcy bezpiecznego miejsca składowania dostarczonych materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu instalacji;

- udostępnienie Wykonawcy wszelkich niezbędnych do montażu instalacji mediów oraz zapewnienie dojazdu do obiektu;

- regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:

- wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie zamontowanej instalacji;

- zapewnienie montażu instalacji PV przez osobę/y, która/e posiada/ją:

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- ważny certyfikat, który potwierdza kwalifikacje do montowania instalacji OZE (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii),

- kwalifikacje do sprawdzeń instalacji, wykonania pomiarów elektrycznych i prawidłowej oceny wyników badań (uprawnienia E i D);

- zapewnienie wystarczającej liczby pracowników wymaganych do prawidłowego i terminowego wykonania dostawy i montażu instalacji, posiadających odpowiednie uprawnienia niezbędne do montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych;

- w miejscu prowadzenia prac instalacyjnych przez cały okres ich wykonywania zapewnienia bezpieczeństwa dla swoich pracowników i użytkowników nieruchomości;

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż przy realizacji przedmiotu Umowy;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzonych Zamawiającemu oraz osobom trzecim, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy;

- zabezpieczenia terenu prac i utrzymania porządku w miejscach realizacji prac;

- zabezpieczenie powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2797 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);

- w przypadku powstałych w procesie instalacji zniszczeń lub uszkodzeń majątku Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

- współpracę z Zamawiającym w zakresie prawidłowości wykonania instalacji;

- zgłoszenia gotowości instalacji do odbioru końcowego zgodnie z § 3 ust. 4 do odbioru;

- uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;

- usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego usterek lub wad w trakcie montażu instalacji oraz w procesie odbioru końcowego;

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w języku polskim w formie papierowej wraz z kosztorysem powykonawczym i przekazanie jej Zamawiającemu w czasie czynności odbioru końcowego;

- wykonania testów i pomiarów końcowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;

- podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz wsparcie w skompletowaniu dokumentacji do zgłoszenia przyłączenia instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD);

- uzgodnienie instalacji w zakresie ppoż;

- przeszkolenie Zamawiającego w zakresie odczytywania z urządzeń pomiarowych instalacji ilości wytworzonej energii i efektu ekologicznego z wykonanej instalacji w celu bieżącego monitorowania rezultatów;

- przeszkolenia Zamawiającego oraz wyjaśnienia wszystkich jego wątpliwości z zakresu przyłączenia do sieci, eksploatacji i konserwacji instalacji fotowoltaicznej, przekazania instrukcji użytkowania instalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń wchodzących w jej skład w języku polskim;

- reagowanie na zgłoszenia Zamawiającego w ramach serwisu gwarancyjnego w terminie ……… godzin od zgłoszenia;

- wystąpienie o aktualizację warunków przyłączeniowych i zawarcie aneksu do umowy przyłączeniowej (jeśli dotyczy).

§ 6.

Wymagania materiałowe

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy wyłącznie z materiałów, urządzeń i wyrobów fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu w Polsce i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222).

- Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu Umowy nie będzie używał żadnych materiałów, urządzeń i wyrobów zakazanych przepisami szczególnymi i zapytaniem ofertowym.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody i potwierdzenia Zamawiającego dla użytych do wykonania przedmiotu Umowy materiałów, urządzeń i wyrobów przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami dopuszczającymi użyte materiały do stosowania oraz pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne z ofertą Wykonawcy i minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.

- Na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń i wyrobów użytych w zestawach, Wykonawca obowiązany jest okazać: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych, atesty/ aprobaty techniczne oraz inne wymagane prawem polskim dokumenty.

§ 7.

Odbiór końcowy instalacji

- Po wykonaniu wszystkich robót budowlano – montażowych Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego w terminie, o którym mowa w §3 ust. 4.

- Przystąpienie do odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie do 5 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do odbioru inwestycji pod kątem prawidłowości jej wykonania i spełnienia minimalnych wymagań.

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumenty w języku polskim wymagane podczas odbioru robót obejmują m.in:

- protokoły prób i pomiarów;

- protokoły z rozruchu instalacji;

- protokoły z przeprowadzonego szkolenia z obsługi podpisane przez Zamawiającego potwierdzające odbyte szkolenie;

- instrukcję obsługi zamontowanej instalacji, w tym odczytu danych z urządzeń pomiarowych na potrzeby monitorowania rezultatów ekologicznych zamontowanej instalacji;

- atesty, certyfikaty i inne dokumenty, w tym deklaracje zgodności, potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń w zestawach (podpisane przez Wykonawcę i inspektora nadzoru);

- kosztorys powykonawczy;

- dokument potwierdzający wartość zainstalowanych nowych mocy wytwórczych;

- DTR;

- Gwarancje;

- dokumentacja dotycząca zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych do właściwego terenowo Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

- W razie stwierdzenia wad instalacji w toku odbioru, Strony umowy uzgodnią zakres niezbędnych poprawek oraz termin ich usunięcia (nie dłuższy niż 14 dni) i nowy termin odbioru instalacji, potwierdzając ustalenia stosownymi zapisami w protokole odbioru.

- W przypadku konieczności dokonania ponownego odbioru przez inspektora nadzoru po usunięciu usterek, ewentualne koszty tego odbioru ponosi Wykonawca.

- Podstawą do rozliczenia wykonanych prac i wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru instalacji podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§ 8.

Wynagrodzenie umowne i warunki płatności

- Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie umowne, wynikające z oferty Wykonawcy w wysokości brutto: …………… zł , w tym należny podatek VAT w kwocie ..................zł.

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Płatności za należycie wykonany przedmiot Umowy dokonywane będą w trzech 
transzach:

- faktura częściowa do 30 % wartości przedmiotu umowy brutto w wysokości ………………. zł brutto, w tym należny podatek VAT w kwocie ……………..zł, płatna w terminie 14 dni od dostarczenia dokumentacji projektowej,

- faktura częściowa do 60 % wartości przedmiotu umowy brutto w wysokości ………………. zł brutto, w tym należny podatek VAT w kwocie ……………..zł, po zakończeniu robót budowlano – montażowych;

- pozostałe 10 % wartości przedmiotu umowy będzie płatne po podłączeniu instalacji do Sieci Dystrybucyjnej i dostarczeniu kompletu dokumentacji powykonawczej na podstawie faktury końcowej – do 100% wartości umowy, o której mowa w ust. 1.

- Płatności za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będą w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy o nr …………………………………………………..………., w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej/końcowej.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy na okres:

- - ……. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego montażu instalacji dla dokumentacji projektowej.

- ……. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego montażu instalacji dla robót budowlanych.

- ……. lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego montażu instalacji dla modułów.

- ……. lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego montażu instalacji dla inwerterów.

- - ……. lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego montażu instalacji dla konstrukcji wsporczych.

Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.

- W trakcie odbioru instalacji Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą, o której mowa w § 6 ust. 3, przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne zainstalowanych paneli fotowoltaicznych i falownika, wystawione przez ich producentów, potwierdzające prawo Zamawiającego do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych do zamontowanej instalacji.

- Zasady eksploatacji i konserwacji instalacji będącej przedmiotem gwarancji zostaną określone w opracowanej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu instrukcji użytkowania i eksploatacji instalacji. Zasady te w szczególności nie mogą różnić się od zasad określonych przez producentów urządzeń i materiałów wchodzących w skład instalacji. W skład instrukcji użytkowania i eksploatacji instalacji wchodzić będzie wykaz urządzeń zamontowanych w ramach wykonanej instalacji.

- Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi jest uprawniony do zgłaszania powstałych wad i usterek. Zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki można dokonać telefonicznie, pod nr tel.:  ............................., za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres mailowy .............................,lub w formie pisemnej wysyłając na adres: ………………………...

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie zgłoszone wady i usterki z zachowaniem terminów:

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie w okresie gwarancji na moduły, w tym ocena zasadności zgłoszenia i ustalenie sposobu usunięcia wady lub usterki – do ….. godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki (wszelkich nieprawidłowości w działaniu instalacji);

- usunięcie wady lub usterki – do ……….. dni od momentu zgłoszenia.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. Strony umowy w takim przypadku uzgadniają nowy termin usunięcia wady/usterki.

- Usunięcie wad i usterek powinno być potwierdzone protokołem usunięcia wad lub usterek, podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, z winy Zamawiającego, w tym wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

- Strony ustalają, że Wykonawca ponosi koszty zapewnienia w całym okresie gwarancji przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z zaleceniami/wymaganiami producentów poszczególnych elementów instalacji, jeżeli takie przeglądy są przewidziane przez producenta poszczególnych elementów.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga może rozwiązać umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

- Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić w przypadku:

- opóźnienia rozpoczęcia prac przez Wykonawcę o co najmniej 7 dni od umówionego przez Strony terminu określonego w §3 ust. 1,

- Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 14 dni;

- w toku montażu instalacji zaistnieje konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie były przewidziane w zakresie prac określonym w ofercie, a Zamawiający nie wyrazi zgody na wykonanie tych prac.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w niedotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust. 2.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1.

- W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego w terminie umownym, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

§ 12.

RODO

- W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca:

- Zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów;

- Zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

- Ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w pkt 1;

- Oświadcza, że znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni, aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

§ 13

Postanowienia końcowe

      - Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać cesji (przelewu) wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

      - We wszelkich kwestiach nieuregulowanych umową i w zakresie prawnych relacji pomiędzy Stronami, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne źródła powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

      - Zmiany umowy wymagają pisemnego potwierdzenia w formie aneksu do niniejszej umowy.

      - Zmiany umowy są dopuszczalne tylko w zakresie wskazanym w Zapytaniu ofertowym.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

      - Integralną część Umowy stanowią załączniki:

- Załącznik 1 – minimalne wymagania w zakresie urządzeń i poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej;

- Załącznik 2 – oferta Wykonawcy;

- Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy.

- Załącznik 4 – Program Funkcjonalno – Użytkowy

- Załącznik 5 – Zapytanie ofertowe nr 1/2025

Zamawiający                                                                                          Wykonawca

……………………                                                                      …………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Firma …………………………………………, adres ……………………………………….

Wykonująca dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych u Zamawiającego, pod adresem:

………………………………………………………………………………………………..

na podstawie podpisanej umowy nr …………..…. z dnia ………………………...………..,

Oświadcza, że:

1. Oferowana instalacja jest zgodna z formularzem ofertowym   stanowiącym załącznik do umowy nr ………….. z dnia ……………………. oraz spełnia:

- wymagania dotyczące efektywności energetycznej;

- posiada oznakowanie zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2023 r. poz. 215.);

- spełnia normy obowiązkowe i obowiązujące;

- Montaż instalacji fotowoltaicznych zostanie wykonany zgodnie z zaleceniami producenta, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje;

- Przekazane Zamawiającemu karty katalogowe oraz certyfikaty zgodnie z …. ust. ……….. umowy Zamawiającego z Wykonawcą nr ……………… z dnia …………………… odpowiadają normom katalogowym i certyfikatom oraz są tożsame z urządzeniami wymienionymi w kosztorysie.

…………………………………………….

Pieczęć firmy i podpis Wykonawcy

Zgodnie z umocowaniem w dokumentach rejestrowych lub na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa.