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Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego nr 2/2026 
WZÓR UMOWY

UMOWA nr P81/TR/…./2026
o wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” systemu magazynowania energii elektrycznej w budynku Przedszkola nr 81 w Warszawie
zawarta w dniu ………………………… 2026 r. w Warszawie (dalej: „Umowa”), pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez Monikę Zuziak – Dyrektora Przedszkola nr 81 w Warszawie, ul. Barkocińska 19/21, 03-543 Warszawa, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.4191.2021 z dnia 26.08.2021 r.,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………, z siedzibą w ……………………………, ul. ……………………………………, kod pocztowy: ……-…… ……………………………, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS ……………………, kapitał zakładowy: ………………………… zł, NIP: ……………………………, REGON: ……………………………, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwany dalej „Wykonawcą”,
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
Wybór Wykonawcy został dokonany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 2/2026 zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 19 maja 2026 r. oraz z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców, którego wartość nie przekracza 170 000 zł netto. Postępowanie dotyczyło wykonania projektu, dostawy, montażu i uruchomienia systemu magazynowania energii elektrycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku Przedszkola nr 81 w Warszawie, w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie w systemy magazynowania energii elektrycznej wybranych obiektów na terenie m.st. Warszawy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.3 „Odnawialne źródła energii”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (FEM).
§ 1
Definicje i dokumenty Umowy
1. Ilekroć w Umowie jest mowa o:
1) Umowie – oznacza niniejszą umowę wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część;
2) Przedmiocie Umowy – oznacza zamówienie określone w § 2 Umowy;
3) Projekcie – oznacza projekt pn. „Wyposażenie w systemy magazynowania energii elektrycznej wybranych obiektów na terenie m.st. Warszawy”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.3 „Odnawialne źródła energii” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027;
4) BESS (Instalacja BESS) – oznacza system magazynowania energii elektrycznej (Battery Energy Storage System) w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP), o parametrach zgodnych z OPZ;
5) Instalacji PV – oznacza istniejącą instalację fotowoltaiczną o mocy 14,04 kWp na obiekcie Zamawiającego;
6) OSD – oznacza operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego właściwego dla obiektu Zamawiającego (Stoen Operator Sp. z o.o.);
7) OPZ – oznacza Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;
8) Ofercie – oznacza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy;
9) Zasadzie konkurencyjności – oznacza zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 19 maja 2026 r.;
10) BK2021 – oznacza Bazę Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/;
11) KSeF – oznacza Krajowy System e-Faktur, o którym mowa w art. 106nd i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.);
12) Odbiorze Końcowym – oznacza końcowy odbiór Przedmiotu Umowy potwierdzony podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych;
13) Rozruchu – oznacza uruchomienie systemu BESS i przeprowadzenie testów funkcjonalnych, o których mowa w § 10 Umowy;
14) Wadzie – oznacza jawną lub ukrytą cechę Przedmiotu Umowy zmniejszającą jego wartość lub użyteczność albo powodującą jego niezgodność z Umową, OPZ, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej;
15) Dniach roboczych – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
16) WT2026 – oznacza Warunki Techniczne w brzmieniu wchodzącym w życie z dniem 20 września 2026 r. (§ 310–312 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);
17) Terminie realizacji – oznacza termin wykonania Przedmiotu Umowy i doprowadzenia do podpisania protokołu Odbioru Końcowego, określony zgodnie z Ofertą, nie dłuższy jednak niż 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
2. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, OPZ, Oferty Wykonawcy lub pozostałych załączników, Strony przyjmują wykładnię zapewniającą wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób najpełniej odpowiadający wymaganiom Zamawiającego określonym w dokumentach zamówienia. W zakresie wymagań technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, odbiorowych, gwarancyjnych, serwisowych oraz dokumentacji powykonawczej pierwszeństwo ma postanowienie przewidujące rozwiązanie dalej idące, bardziej szczegółowe albo korzystniejsze dla Zamawiającego. Oferta Wykonawcy nie może ograniczać wymagań wynikających z Umowy lub OPZ, chyba że Umowa albo OPZ wyraźnie tak stanowią albo Zamawiający wyraźnie zaakceptuje rozwiązanie odmienne w formie pisemnej lub dokumentowej.

§ 2
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zamówienie polegające na wykonaniu projektu, dostawie, montażu i uruchomieniu systemu magazynowania energii elektrycznej (BESS) w technologii LFP, o pojemności nominalnej nie mniejszej niż 10 kWh i mocy ciągłej ładowania/rozładowania nie mniejszej niż 5 kW, wraz z jego integracją z istniejącą Instalacją PV 14,04 kWp, w budynku Przedszkola nr 81 w Warszawie przy ul. Barkocińskiej 19/21, wraz ze wszystkimi formalnościami, zgłoszeniami, uzgodnieniami i dokumentacją niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności następujące etapy:
1) Etap 1 – Projekt – wizja lokalna i inwentaryzacja pomieszczenia technicznego (węzeł cieplny); pisemna ocena lokalizacji pod kątem wymogów p. poż. dla obiektu ZL II i ryzyka regulacyjnego WT2026 (§ 310–312) w terminie 5 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy wraz z rekomendacją lokalizacji docelowej; uzyskanie uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymaganego bezwarunkowo ze względu na kategorię zagrożenia ludzi ZL II; opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (schematy elektryczne AC i DC, dobór zabezpieczeń, dobór okablowania, rozmieszczenie urządzeń, montaż na podwyższeniu min. 30 cm), projektu integracji z Instalacją PV lub projektu wymiany falownika na hybrydowy, projektu instalacji wyposażenia p.poż. (autonomiczna czujka dymu spełniająca wymagania Polskiej Normy, autonomiczna czujka tlenku węgla (CO) spełniająca wymagania Polskiej Normy, gaśnica 4 kg ABC, wyłącznik awaryjny BESS powiązany z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (PWP) budynku, oznakowanie) oraz projektu adaptacji pomieszczenia; wykonanie symulacji pracy magazynu energii współpracującego z Instalacją PV i odbiorami obiektu, obejmującej co najmniej roczny profil pracy, autokonsumpcję, bilans energetyczny i szacowane oszczędności; przekazanie dokumentacji Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prac Etapu 3;
2) Etap 2 – Formalności i zgłoszenia – weryfikacja obowiązku zgłoszenia robót budowlanych do właściwego organu budowlanego i – jeżeli wymagane – złożenie zgłoszenia lub wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie braku sprzeciwu lub pozwolenia; złożenie zgłoszenia mikroinstalacji do OSD i doprowadzenie do skutecznego przyjęcia zgłoszenia; uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i atestów właściwych dla obiektu ZL II; bieżące informowanie Zamawiającego o statusie formalności oraz przekazanie kopii wszystkich złożonych i otrzymanych dokumentów;
3) Etap 3 – Dostawa i montaż – dostawa systemu BESS w technologii LFP zgodnie z parametrami minimalnymi określonymi w OPZ i Ofercie; montaż akumulatora na podwyższeniu min. 30 cm w zaakceptowanej lokalizacji; montaż lub wymiana falownika hybrydowego; integracja BESS z Instalacją PV; wykonanie okablowania DC i AC, montaż zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki różnicowo-prądowe), uziemienia i ochrony przepięciowej; montaż wyłącznika awaryjnego BESS dostępnego dla służb ratowniczych, powiązanego z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (PWP) budynku; montaż autonomicznej czujki dymu spełniającej wymagania Polskiej Normy (jeżeli brak lub istniejąca nie spełnia wymagań) oraz autonomicznej czujki tlenku węgla (CO) spełniającej wymagania Polskiej Normy, wymaganej bezwarunkowo, a także gaśnicy 4 kg ABC (o ile brak w pomieszczeniu); oznakowanie zgodne z wymogami p.poż.; adaptacja pomieszczenia zgodnie z projektem; konfiguracja BMS i falownika; dostawa, montaż i konfiguracja systemu EMS zgodnego z wymaganiami OPZ, wraz z przygotowaniem i uruchomieniem interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego integrację z Systemem do Zarządzania Energią m.st. Warszawy (SdZE) oraz przekazaniem dokumentacji EMS, obejmującej w szczególności dokumentację komunikacyjną, listę rejestrów, obsługiwane protokoły komunikacyjne oraz dane konfiguracyjne niezbędne do integracji z SdZE;
4) Etap 4 – Uruchomienie, odbiory i dokumentacja – wykonanie pomiarów elektrycznych (rezystancja izolacji, ciągłość PE, impedancja pętli zwarcia, badanie RCD) i sporządzenie protokołów; testy funkcjonalne (ładowanie z Instalacji PV, rozładowanie do instalacji budynku, praca EPS/backup                (obejmująca potwierdzenie podtrzymania zasilania odbiorów krytycznych wskazanych w OPZ przez minimum 2 godziny); weryfikacja poprawności działania systemu EMS, w tym zdalnego podglądu parametrów, alertów, archiwizacji danych, trybów pracy oraz komunikacji z systemem nadrzędnym (SdZE); przeprowadzenie Ruchu Próbnego systemu BESS trwającego nieprzerwanie co najmniej 3 dni kalendarzowe; skuteczne zgłoszenie do OSD i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia; szkolenie personelu Zamawiającego (min. 2 godziny, potwierdzone protokołem); sporządzenie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami (CE, IEC 62619, IEC 62477-1, UN 38.3), kartami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w języku polskim; aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu; podpisanie protokołu Odbioru Końcowego;
5) Etap 5 – Powykonawczy – Wsparcie rozliczeniowe – dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów, wyjaśnień, danych i odpowiedzi niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania oraz udzielenie odpowiedzi na pytania instytucji zarządzającej, pośredniczącej, finansującej, kontrolującej lub audytującej (IZ/IP FEM 2021-2027), w okresie do 12 miesięcy od dnia Odbioru Końcowego.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności ze specyfiką obiektu Zamawiającego, wymaganiami OPZ oraz ryzykiem regulacyjnym wynikającym z wejścia w życie WT2026, i że dysponuje aktualną wiedzą techniczną, doświadczeniem, uprawnieniami, odpowiednim personelem oraz środkami niezbędnymi do jego prawidłowej i terminowej realizacji. Wykonawca oświadcza ponadto, że przed złożeniem Oferty odbył wizję lokalną obiektu, zapoznał się z warunkami technicznymi i lokalizacyjnymi miejsca realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwzględnił wyniki wizji lokalnej przy kalkulacji wynagrodzenia, przygotowaniu Oferty i sposobie realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Umową, OPZ, Ofertą, obowiązującymi przepisami prawa (w tym Prawa budowlanego, przepisów p. poż. dla obiektów ZL II, przepisami z zakresu OZE i przyłączenia do sieci), zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami (w szczególności PN-IEC, IEC 62619, IEC 62477-1, UN 38.3, EN 50549-1, EN 14604) oraz warunkami przyłączenia OSD.
5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dostarczone urządzenia i materiały będą fabrycznie nowe, wolne od wad, oznakowane CE, wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, a producent systemu BESS oraz producent falownika spełniają wymagania dotyczące renomy określone w OPZ.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć system magazynowania energii elektrycznej (BESS) spełniający co najmniej następujące wymagania techniczne:
1) technologia ogniw: LFP (LiFePO₄), przy czym niedopuszczalne jest zastosowanie technologii NMC, NCA lub Li-POL;
2) pojemność nominalna nie mniejsza niż 10 kWh oraz pojemność użyteczna nie mniejsza niż 9,0 kWh;
3) moc ciągła ładowania i rozładowania nie mniejsza niż 5 kW;
4) sprawność round-trip nie mniejsza niż 95%;
5) żywotność nie mniejsza niż 6 000 cykli do poziomu 70% pojemności nominalnej oraz żywotność kalendarzowa nie krótsza niż 10 lat;
6) zakres temperatur pracy od -20°C do 45°C;
7) wbudowany system BMS zapewniający ochronę przed przeładowaniem, głębokim rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem;
8) komunikację i monitoring z wykorzystaniem co najmniej jednego z następujących standardów: RS485, Modbus albo WiFi;
9) stopień ochrony obudowy nie niższy niż IP20 dla montażu wewnętrznego oraz IP55 dla montażu zewnętrznego;
10) certyfikaty i normy: CE, IEC 62619, IEC 62477-1 oraz UN 38.3;
11) możliwość rozbudowy systemu BESS oraz budowę modułową zgodnie z wymaganiami OPZ.
7. W przypadku gdy istniejący falownik instalacji PV nie umożliwia prawidłowej współpracy z systemem BESS, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia falownika hybrydowego spełniającego następujące wymagania:
1) przy wymianie falownika obsługującego instalację PV – moc AC nie mniejsza niż 14 kW;
2) przy zastosowaniu dodatkowego falownika dedykowanego wyłącznie dla systemu BESS – moc AC nie mniejsza niż 5 kW;
3) kompatybilność z technologią LFP;
4) funkcja EPS/backup;
5) funkcja AFCI;
6) certyfikat CE, zgodność z normą EN 50549-1 oraz certyfikat PTPiREE, a także sprawność EURO nie niższą niż 97%, THDi poniżej 3%, przeciążalność nie mniejszą niż 150%, komunikację Modbus TCP/RTU oraz poziom hałasu nieprzekraczający 65 dB.
8. W przypadku zastosowania falownika i magazynu energii pochodzących od różnych producentów Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przy odbiorze końcowym dokument producenta falownika potwierdzający kompatybilność zastosowanego systemu.
§ 3
Termin wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy i doprowadzić do podpisania protokołu Odbioru Końcowego w terminie określonym w Ofercie, jednak nie później niż w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, jest terminem maksymalnym i nieprzekraczalnym w rozumieniu OPZ. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w cenie, harmonogramie i sposobie realizacji Przedmiotu Umowy ryzyko regulacyjne związane z wejściem w życie WT2026, w tym konieczność zastosowania lokalizacji alternatywnej, jeżeli w dniu montażu przepisy WT2026 będą obowiązywały i będą wyłączały możliwość montażu BESS w pierwotnie zakładanej lokalizacji.
3. W terminie 5 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi raport startowy obejmujący plan działań, harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na Etapy, o których mowa w § 2 ust. 2 (dalej: „Harmonogram”), wstępną matrycę ryzyk, w tym ryzyko WT2026, oraz plan komunikacji z OSD. Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanowić będzie Załącznik nr 4 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o każdym stwierdzonym lub spodziewanym ryzyku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, lub opóźnieniu przekraczającym 5 Dni roboczych w stosunku do Harmonogramu, wraz z opisem okoliczności i propozycją działań zaradczych.
5. Zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy, jeżeli nie powoduje zmiany terminu końcowego, wynagrodzenia ani zakresu świadczeń, i została zaakceptowana przez Zamawiającego w formie dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem e-mail.
6. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu Odbioru Końcowego bez wad istotnych.
§ 4
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w szczególności:
1) protokolarnie udostępnić Wykonawcy pomieszczenia i miejsca niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym w Harmonogramie;
2) udostępnić posiadaną dokumentację obiektu i informacje niezbędne do realizacji Umowy;
3) wyznaczyć osoby kontaktowe odpowiedzialne za współpracę organizacyjną, techniczną i proceduralną;
4) akceptować albo zgłaszać uwagi do dokumentacji projektowej Etapu 1 w terminie 5 Dni roboczych od jej otrzymania;
5) zapewnić dostęp do obiektu w uzgodnionym harmonogramie dziennym, z uwzględnieniem specyfiki placówki oświatowej;
6) dokonywać odbiorów zgodnie z § 10 Umowy oraz zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 9 Umowy;
7) wskazać osoby do przeszkolenia w zakresie obsługi BESS i systemu monitoringu, nie później niż w dniu Rozruchu.
2. Brak współdziałania Zamawiającego może stanowić podstawę do odpowiedniej zmiany Harmonogramu, o ile Wykonawca wykazał wpływ tej okoliczności na termin realizacji i niezwłocznie poinformował Zamawiającego o ryzyku opóźnienia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i 2 Umowy.
§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) realizacja Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością zawodową, zgodnie z Umową, OPZ, Ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia;
2) zapewnienie personelu spełniającego wymagania OPZ, w tym: (a) kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane w branży elektrycznej, aktualne świadectwa kwalifikacyjne SEP E i D oraz doświadczenie przy min. 2 instalacjach BESS lub PV; (b) projektanta z uprawnieniami projektowymi w branży elektrycznej bez ograniczeń, przynależnością do PIIB i doświadczeniem przy min. 2 projektach BESS lub PV; (c) osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP E lub D obejmujące czynności kontrolno-pomiarowe; 
3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;
4) uzgadnianie z Dyrektorem Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, harmonogramu dziennego prac – tak, aby prace nie zakłócały funkcjonowania placówki oświatowej i zapewniały bezpieczeństwo dzieci i personelu;
5) zapewnienie obecności kierownika robót na wszystkich kluczowych etapach prac i przy odbiorach;
6) dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad urządzeń i materiałów, kompatybilnych ze sobą (magazyn i falownik od tego samego producenta albo z poświadczeniem kompatybilności wystawionym przez producenta falownika);
7) wykonanie wszystkich formalności, zgłoszeń, uzgodnień, opinii, atestów i dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym zgłoszenia mikroinstalacji do OSD i – jeśli wymagane – zgłoszenia robót;
8) utrzymanie porządku i czystości w miejscu prowadzenia prac, codzienne usuwanie odpadów, zabezpieczenie mienia Zamawiającego, uporządkowanie miejsca prac najpóźniej do dnia zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego;
9) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia Zamawiającego oraz osób trzecich; w razie powstania szkody – jej niezwłoczne, nieodpłatne usunięcie na własny koszt;
10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo wykonanych prac, dostarczonych urządzeń i materiałów oraz za poprawność projektu, w tym za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązanie, oraz podwykonawców;
11) niezwłoczne (nie później niż w terminie 24 godzin) pisemne informowanie Zamawiającego o każdym zagrożeniu terminu wykonania Umowy oraz o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na realizację Umowy;
12) przeszkolenie personelu Zamawiającego (min. 2 godziny) w zakresie obsługi BESS, falownika i systemu EMS, potwierdzone protokołem;
13) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej (PDF i pliki edytowalne na nośniku USB);
14) udzielenie Zamawiającemu wsparcia w zakresie rozliczenia Projektu, w tym udostępnianie wymaganych dokumentów i wyjaśnień na żądanie Zamawiającego lub IZ/IP FEM 2021-2027, w okresie do 12 miesięcy od Odbioru Końcowego;
15) zapewnienie Zamawiającemu, jego przedstawicielom oraz przedstawicielom IZ/IP FEM 2021-2027 i innych instytucji kontrolujących lub audytujących Projekt, dostępu do miejsca prowadzenia prac i dokumentacji na każde żądanie;
16) przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);
17) zapewnienie ciągłości zasilania obiektu w czasie prowadzenia prac, w szczególności poprzez zastosowanie zasilania zastępczego, w tym agregatu prądotwórczego, albo wykonywanie prac wymagających przerw w zasilaniu poza godzinami funkcjonowania placówki, zgodnie z OPZ i uzgodnieniami z Zamawiającym;
18) zapewnienie, że producent systemu BESS oraz producent falownika posiadają autoryzowany serwis na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie tego wymagania najpóźniej wraz z dokumentacją powykonawczą;
19) zapewnienie kompatybilności falownika i magazynu energii oraz przedłożenie dokumentu producenta falownika potwierdzającego kompatybilność zastosowanego systemu, jeżeli urządzenia pochodzą od różnych producentów, najpóźniej wraz z dokumentacją powykonawczą.
2. Wykonawca ponosi z chwilą protokolarnego wejścia na teren prac odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, jak również pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem osób, przy pomocy których wykonuje zobowiązanie, w szczególności pracowników i podwykonawców.
§ 6
Komunikacja i przedstawiciele Stron
1. Komunikacja Stron odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres p81@eduwarszawa.pl, BK2021 w fazie obsługi Projektu oraz narad koordynacyjnych.
2. Osobami kontaktowymi ze strony Zamawiającego są: Monika Zuziak – Dyrektor Przedszkola nr 81, tel. 22 679 02 35, e-mail: p81@eduwarszawa.pl oraz Sebastian Drutowski – Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, tel. 22 443-87-54, e-mail: sdrutowski@targowek.waw.pl.
3. Wszelkie pisma kierowane do Stron, pod rygorem nieważności, mogą być wysyłane wyłącznie na poniżej wskazane adresy do doręczeń:
1) Zamawiający: Przedszkole nr 81, ul. Barkocińska 19/21, 03-543 Warszawa, e-mail: p81@eduwarszawa.pl;
2) Wykonawca: ……………………………………………………………………………………, ul. ……………………………………………………, kod pocztowy: ……-…… ……………………………………………, e-mail: ……………………………………………………
4. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu, o którym mowa w ust. 3. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie pisemnej i doręczone Stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez Stronę, do której jest adresowane, lub – w przypadku listu poleconego – 14 dni od jego nadania.
5. Zaniechanie obowiązku, o którym mowa w ust. 4, powoduje, że pisma wysłane na adres określony w ust. 3 uznaje się za doręczone w terminie 14 dni od daty nadania.
6. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika robót: ……………………………………………………, uprawnienia budowlane w branży elektrycznej nr ………………………, przynależność do PIIB nr ………………, świadectwo kwalifikacyjne SEP E i D nr ………………………, tel. …………………, e-mail: …………………;
2) Projektanta: ……………………………………………………, uprawnienia projektowe w branży elektrycznej nr ………………………, przynależność do PIIB nr ………………, tel. …………………, e-mail: …………………;
3) Osobę wykonującą pomiary elektryczne: ……………………………………………………, świadectwo kwalifikacyjne SEP E lub D obejmujące czynności kontrolno-pomiarowe nr ………………………
7. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 6 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Nowa osoba wskazana do pełnienia funkcji personelu kluczowego Wykonawcy musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia nie niższe niż wymagane w OPZ.

§ 7
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. Zgoda nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym powierzeniem prac podwykonawcy. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy może zgłosić pisemne zastrzeżenia.
3. W przypadku uchylania się Wykonawcy od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, Zamawiający – po umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia uwag w terminie 7 dni – może dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy. Kwota tak zapłacona podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż 3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy do prac.
§ 8
Wynagrodzenie
1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 11 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego) w wysokości:
a) wartość netto: ……………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………);
b) podatek VAT (…… %): ……………………………… zł;
c) wartość brutto: ……………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Umowy, w tym w szczególności: koszty projektu, dostawy, montażu, uruchomienia, Rozruchu, szkolenia, dokumentacji powykonawczej, materiałów, robocizny, transportu, wszelkich formalności, zgłoszeń, opinii, uzgodnień, opłat administracyjnych, certyfikatów, wsparcia rozliczeniowego projektu, obsługi gwarancyjnej i serwisowej w okresach określonych w § 13 i § 14 Umowy, ubezpieczenia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których poniesienie Wykonawca powinien był przewidzieć. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na polach eksploatacji określonych w § 11 Umowy.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji ani zwiększeniu przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności, błędów lub opuszczeń pomiędzy dokumentami zamówienia do wystąpienia z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
4. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.



§ 9
Płatność wynagrodzenia i fakturowanie
1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołu Odbioru Końcowego bez wad istotnych albo z zastrzeżeniami nieistotnymi.
2. Faktura zostanie wystawiona na:
1) Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640;
2) JST-Odbiorca: Przedszkole nr 81, ul. Barkocińska 19/21, 03-543 Warszawa, NIP: 524-20-88-165.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) faktur innych niż faktury ustrukturyzowane.
4. Wykonawca wystawi fakturę za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
5. Za fakturę prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę:
1) wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiana jest w czasie awarii KSeF), w której – w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2” – w pozycji „JST” wpisano „1”, w polu „Podmiot inny/Podmiot3” wpisano NIP jednostki (Przedszkole nr 81 – 524-20-88-165), a w polu „Rola” wpisano „8” – JST odbiorca;
2) zawierającą w swojej treści numer niniejszej Umowy;
3) wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym.
6. W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania skorygowanej, prawidłowo wystawionej faktury. Po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury termin płatności będzie liczony zgodnie z ust. 8.
7. Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru KSeF, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.
8. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy Wykonawcy musi figurować w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS (tzw. „biała lista”), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. W przypadku niedostępności KSeF, faktury będą wystawiane w sposób określony w art. 106nf ust. 1 ustawy o VAT i tymczasowo przesyłane w postaci elektronicznej na adres e-mail: p81@eduwarszawa.pl. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień jej otrzymania przez adresata albo dzień przydzielenia jej numeru KSeF, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
10. Przez tryb niedostępności KSeF, o którym mowa w ust. 9, należy rozumieć niedostępność, o której stanowi przepis art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
11. W przypadku faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie, o którym mowa w ust. 8, liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej doręczenia, o którym mowa w ust. 9.
12. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.).
14. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
15. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP: ……………………………, REGON: ……………………………
16. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (w szczególności oświadczeń podwykonawców), którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. W razie ich nieprzedłożenia Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu ich przedłożenia, bez skutków wynikających z opóźnienia w płatności.
17. Zamawiający ma prawo potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy naliczone kary umowne oraz inne przysługujące mu wierzytelności, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 10
Odbiory i Rozruch
1. W ramach realizacji Umowy Strony dokonają następujących odbiorów:
1) akceptacja dokumentacji projektowej Etapu 1 – w terminie 5 Dni roboczych od jej doręczenia Zamawiającemu; akceptacja stanowi warunek rozpoczęcia prac Etapu 3;
2) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy – w terminie 7 Dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą.
2. Gotowość do Odbioru Końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie albo e-mailem na adres p81@eduwarszawa.pl, jednocześnie przekazując: schematy powykonawcze (AC i DC), projekt powykonawczy, protokoły z pomiarów elektrycznych (rezystancja izolacji, ciągłość PE, impedancja pętli zwarcia, badanie RCD), protokół z uruchomienia i testów systemu BESS (w tym ładowania z PV, rozładowania i pracy EPS), protokół szkolenia personelu, karty katalogowe i certyfikaty dostarczonych urządzeń (CE, IEC 62619, IEC 62477-1, UN 38.3), certyfikat PTPiREE falownika, karty gwarancyjne producenta systemu BESS i falownika, instrukcje obsługi w języku polskim, oświadczenie kierownika robót o wykonaniu instalacji zgodnie z projektem i przepisami, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, protokół odbioru instalacji i wyposażenia przeciwpożarowego, zaktualizowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu albo pisemne potwierdzenie osoby uprawnionej dokonania jej aktualizacji, dokumentację EMS, w tym dokumentację komunikacyjną EMS, listę rejestrów, obsługiwane protokoły komunikacyjne oraz dane konfiguracyjne niezbędne do integracji z Systemem do Zarządzania Energią m.st. Warszawy (SdZE), potwierdzenie złożenia zgłoszenia mikroinstalacji do OSD oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez OSD, kopie wszystkich złożonych i otrzymanych dokumentów formalno-prawnych, dokument potwierdzający kompatybilność falownika i systemu BESS wydany przez producenta falownika (jeżeli urządzenia pochodzą od różnych producentów), dokumenty potwierdzające posiadanie przez producenta systemu BESS oraz producenta falownika autoryzowanego serwisu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wersji papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej, dokumenty potwierdzające spełnienie przez producenta systemu BESS oraz producenta falownika wymagań renomy określonych w OPZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania Rozruchu na własny koszt. Prawidłowe przeprowadzenie Rozruchu oznacza pracę systemu BESS w sposób ciągły przez co najmniej 3 dni kalendarzowe („Ruch Próbny”), bez wystąpienia wad lub usterek zakłócających eksploatację lub zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia. W przypadku wystąpienia takiej wady lub usterki, Ruch Próbny uznaje się za przerwany, a jego bieg liczy się od nowa od dnia usunięcia wady lub usterki. Ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia BESS w czasie Rozruchu ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający w terminie 7 Dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru:
1) podpisze protokół Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń; albo
2) podpisze protokół Odbioru Końcowego z zastrzeżeniami i wskaże termin usunięcia zastrzeżeń; albo
3) odmówi odbioru, wskazując przyczyny odmowy.
5. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady, braki dokumentacyjne, nieprawidłowości w działaniu systemu EMS albo niespełnienie wymagań komunikacyjnych określonych w OPZ, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia, w tym braków dokumentacyjnych dotyczących systemu EMS lub dokumentacji komunikacyjnej – Zamawiający może dokonać odbioru warunkowego, wskazując termin usunięcia wad; w razie ich nieusunięcia w terminie Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze), bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji;
2) w przypadku wad istotnych, w szczególności uniemożliwiających prawidłową eksploatację systemu BESS, działanie funkcji EPS/backup, prawidłowe działanie systemu EMS albo zapewnienie gotowości do integracji z Systemem do Zarządzania Energią m.st. Warszawy (SdZE), Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia; opóźnienie z tego tytułu obciąża Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 15 Umowy.
6. Za dzień Odbioru Końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu Odbioru Końcowego. Data Odbioru Końcowego rozpoczyna bieg okresu gwarancji i rękojmi.
7. Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy, gwarancji, kar umownych ani odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.
8. W okresie do 30 dni przed upływem okresu gwarancji Wykonawcy na roboty, Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego, o którym pisemnie powiadomi Wykonawcę.
§ 11
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że rezultaty prac przekazywane Zamawiającemu (dokumentacja projektowa, projekty powykonawcze, instrukcje, protokoły, raporty i inne opracowania, dalej „Utwór”) nie naruszają praw osób trzecich oraz że Wykonawca jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie określonym Umową.
2. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
1) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy Utworu z zastosowaniem technik: drukarskich, poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
2) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których Utwór utrwalono, bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych;
3) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;
4) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób, aby osoby miały dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz publiczne udostępnianie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
6) wykorzystywanie całości lub poszczególnych fragmentów Utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;
7) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy, w tym w związku z rozliczeniem przyznanego dofinansowania i wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych oraz audytowych;
8) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego w imieniu Wykonawcy nadzoru autorskiego nad wykonanym Utworem.
4. Wykonawca zapewnia, że żaden z ewentualnych twórców ani współtwórców Utworu nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich wynikających z autorstwa Utworu wobec Zamawiającego i jego następców prawnych.
5. Zamawiający uprawniony jest do anonimowego rozpowszechniania Utworu, ale nie jest zobowiązany do jego rozpowszechniania.
6. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania Utworu ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
7. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu.
8. Wykonawca oświadcza, że:
1) zawierając niniejszą Umowę, nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób;
2) nie istnieją zobowiązania zakazujące bądź też ograniczające możliwość samodzielnego rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie;
3) do momentu przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu nie dokonał żadnych czynności prawnych, które mogłyby prowadzić do zmiany stanu zgodnego z oświadczeniami złożonymi w pkt 1) –2) powyżej; w szczególności Wykonawca nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które mogłyby unicestwić skuteczne nabycie przez Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do Utworu;
4) na podstawie art. 21 ust. 2¹ prawa autorskiego zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie korzystania z Utworu, polegającego na publicznym udostępnianiu Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
9. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, autorskie prawa majątkowe do Utworów sporządzonych do dnia odstąpienia przechodzą na Zamawiającego z chwilą odstąpienia, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
§ 12
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania przez cały okres realizacji Umowy, aż do dnia Odbioru Końcowego, aktualnej opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż                           1 000 000 zł (jeden milion złotych).
2. Wykonawca doręczy Zamawiającemu kopię polisy wraz z dowodem opłacenia najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, a w przypadku odnowienia polisy – nie później niż w terminie 3 Dni roboczych od dnia odnowienia.
3. W razie krótszego okresu obowiązywania polisy niż okres realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia. Brak zachowania ciągłości ubezpieczenia uprawnia Zamawiającego do wstrzymania prac (bez skutku w postaci opóźnienia po stronie Zamawiającego) oraz do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 4 Umowy.
§ 13
Rękojmia i gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
1) gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty (w tym prace projektowe, montażowe i elektryczne) na okres ……… miesięcy (zgodnie z Ofertą), nie krótszy jednak niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego bez wad istotnych;
2) gwarancji producenta na system BESS – na okres ……… lat (zgodnie z Ofertą), nie krótszy jednak niż 5 lat lub 6 000 cykli (z zastrzeżeniem, że przyjmuje się wartość korzystniejszą dla Zamawiającego);
3) gwarancji producenta na falownik – na okres ……… lat, nie krótszy jednak niż 5 lat (jeśli dotyczy).
2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1). Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi jest niezależne od uprawnień z tytułu gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi.
3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny w postaci karty gwarancyjnej, zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, najpóźniej w dniu Odbioru Końcowego.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do:
1) podjęcia działań serwisowych na miejscu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż ……… Dni roboczych od dnia zgłoszenia (zgodnie z Ofertą), nie później jednak niż 5 Dni roboczych od zgłoszenia; w przypadku awarii unieruchamiającej BESS – w terminie 24 godzin;
2) usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny termin uzasadniony rodzajem wady;
3) wymiany urządzeń lub ich elementów na nowe tego samego typu lub o parametrach nie gorszych na żądanie Zamawiającego, jeśli wada nie może zostać usunięta w drodze naprawy; okres gwarancji i rękojmi dla wymienionego urządzenia biegnie na nowo;
4) nieodpłatnego przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym, w tym co najmniej jednego przeglądu technicznego nie wcześniej niż po 12 miesiącach i nie później niż po 24 miesiącach od dnia Odbioru Końcowego, obejmującego zakres wskazany w OPZ;
5) sporządzania protokołów z podejmowanych czynności serwisowych.
5. W razie nieusunięcia awarii lub wady w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia albo w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia awarii lub wady wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji.
§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł najpóźniej w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. c) Umowy, tj. w kwocie ……………………… zł (słownie: ……………………………………………), w formie: …………………………………………………
2. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
3. Kwota stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego, natomiast pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi na roboty.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jego ciągłości oraz do doręczenia Zamawiającemu przedłużonego dokumentu gwarancyjnego nie później niż na 30 dni przed upływem ważności poprzedniego. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia do gwaranta o wypłatę pełnej kwoty gwarancji i zatrzymania jej na poczet roszczeń z Umowy.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu, kwotę zabezpieczenia należy wpłacić na rachunek bankowy nr 28 1030 1508 0000 0005 5028 7064. W tytule przelewu należy wskazać: „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – magazyn energii elektrycznej w Przedszkolu nr 81 w Warszawie”. Za datę wniesienia zabezpieczenia uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 15
Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym za niedotrzymanie terminu Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. c) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady;
3) za odstąpienie od Umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. c) Umowy;
4) za brak lub utratę ciągłości ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 12 Umowy albo nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających OC – w wysokości 500 zł za każdy dzień braku ważnej polisy;
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000 zł za każdy nieprzedłożony projekt;
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;
7) za dopuszczenie do wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotu innego niż Wykonawca lub zaakceptowany podwykonawca – w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie za okres zwłoki;
9) za niedochowanie terminu podjęcia serwisu, o którym mowa w § 13 ust. 4 pkt 1) Umowy – w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki;
10) za naruszenie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 4 i § 5 ust. 1 pkt 11) Umowy – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;
11) za naruszenie poufności lub bezpieczeństwa informacji – w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
12) za naruszenie praw autorskich Zamawiającego albo osób trzecich – w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
13) za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO – w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. c) Umowy, z wyłączeniem rozwiązania Umowy, o którym mowa w § 16 ust. 3 Umowy.
3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. c) Umowy, z wyjątkiem kar za naruszenie poufności, praw autorskich lub ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 11)-13), które nie są objęte tym limitem.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli naliczone kary nie pokryły szkody.
5. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty księgowej albo wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej lub jej potrącenie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy ani innych obowiązków wynikających z Umowy.
§ 16
Rozwiązanie Umowy i odstąpienie
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności, jeżeli Wykonawca:
1) pozostaje w zwłoce z wykonaniem istotnego obowiązku dłużej niż 14 dni;
2) nie rozpoczął prac Etapu 1 lub 3 bez uzasadnionej przyczyny w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy albo przekazania terenu prac, i nie kontynuuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
3) przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 5 Dni roboczych, pomimo pisemnego wezwania;
4) nie usunie wad lub braków w wyznaczonym terminie;
5) wykonuje Przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa, OPZ, Umową lub uzasadnionymi wskazówkami Zamawiającego;
6) utracił wymagane ubezpieczenie OC, uprawnienia, kwalifikacje lub zdolność do należytego wykonania Umowy;
7) naruszył poufność, przepisy o ochronie danych osobowych albo prawa autorskie;
8) gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy przekracza 14 dni kalendarzowych względem terminu określonego w Umowie lub Harmonogramie;
9) gdy wobec Wykonawcy ogłoszono upadłość, otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, likwidację;
10) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego zlecił wykonanie całości lub istotnej części Przedmiotu Umowy osobie trzeciej lub dokonał cesji praw lub obowiązków z Umowy.
2. Przed rozwiązaniem Umowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia naruszeń w terminie nie krótszym niż 5 Dni roboczych, chyba że charakter naruszenia albo interes Zamawiającego uzasadnia natychmiastowe rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od Umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać Umowę, gdy dalsze wykonywanie Umowy nie leży w interesie publicznym albo Projekt zostanie wstrzymany, ograniczony lub zakończony z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonaną i odebraną część Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia pomimo dodatkowego pisemnego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu wskazanego w § 9 ust. 8 Umowy;
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Przedmiotu Umowy lub podpisania protokołu Odbioru Końcowego – odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.
6. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyn.
7. Odstąpienie od Umowy albo jej rozwiązanie nie wpływa na obowiązek zachowania poufności, przeniesienie praw do przekazanej Dokumentacji, rozliczenie kar umownych, odpowiedzialność odszkodowawczą, archiwizację oraz ochronę danych osobowych.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia, stanowiący podstawę do rozliczenia stron oraz zabezpieczy przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony na koszt Strony, po której leżą przyczyny odstąpienia.
§ 17
Siła wyższa
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie, w jakim jest ono skutkiem działania siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nadzwyczajne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie i pandemie, powszechne strajki, akty terroru, decyzje władz publicznych o charakterze generalnym.
2. Strona powołująca się na działanie siły wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 Dni roboczych, pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu i ustaniu siły wyższej oraz do przedstawienia dokumentów uzasadniających jej wystąpienie.
3. Po ustaniu siły wyższej Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy. Termin realizacji Przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu o czas trwania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Umowy.
§ 18
Zmiana Umowy
1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w drodze aneksu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, chyba że Umowa wyraźnie dopuszcza formę dokumentową.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1) w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy – o czas trwania okoliczności, jeżeli takie okoliczności miały lub mogą mieć wpływ na termin, a wynikają z: (a) działania siły wyższej lub jej skutków; (b) opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych lub uzgodnień OSD z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; (c) opóźnień Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy; (d) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację Umowy; (e) konieczności dostosowania sposobu realizacji do WT2026, w tym zmiany lokalizacji BESS, jeżeli wynika to z przepisów obowiązujących w dniu montażu – z zastrzeżeniem, że zmiana terminu nie może prowadzić do przekroczenia maksymalnego terminu realizacji określonego w OPZ, chyba że jego przekroczenie jest dopuszczalne zgodnie z dokumentami Projektu i zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego.
2) w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w zakresie zastosowanych urządzeń lub technologii, w przypadku: (a) niedostępności na rynku wyrobów lub urządzeń wskazanych w Ofercie z powodu zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu; (b) możliwości zastosowania rozwiązań o parametrach nie gorszych, w szczególności nowszych technologicznie; (c) konieczności dostosowania do zmienionych przepisów prawa lub decyzji administracyjnych; (d) konieczności zmiany lokalizacji BESS ze względu na wynik oceny pomieszczenia dokonanej w Etapie 1;
3) w zakresie wynagrodzenia – w przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, przy jednoczesnym proporcjonalnym pomniejszeniu wynagrodzenia zgodnie z wyceną wynikającą z Oferty; łączne zmniejszenie zakresu nie może przekroczyć 20 % wartości brutto Umowy;
4) w zakresie personelu Wykonawcy – zgodnie z § 6 ust. 7 Umowy.
3. Nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają aneksu:
1) zmiany danych do korespondencji (z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Umowy), teleadresowych, numerów rachunków bankowych;
2) zmiany osób wskazanych do kontaktów lub przedstawicieli, o których mowa w § 6 Umowy, na warunkach określonych w § 6 ust. 7 Umowy;
3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron.

§ 19
Ochrona danych osobowych
1. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do jej realizacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz przepisami krajowymi.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych do realizacji Umowy, stanowiące Załączniki nr 7 i 8 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie obowiązki informacyjne wobec osób, których dane przekazuje Zamawiającemu, w szczególności pracowników, współpracowników, podwykonawców i osób kontaktowych, oraz na żądanie Zamawiającego potwierdzić wykonanie tych obowiązków w terminie 7 dni.
4. Jeżeli realizacja Umowy będzie wymagać powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych przed rozpoczęciem takich czynności.
5. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy obowiązków wynikających z Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 19 maja 2026 r., w tym w zakresie zapewnienia trwałości Projektu oraz udostępniania dokumentacji instytucjom kontrolującym i audytującym, w okresie i na zasadach określonych w tych Wytycznych.
§ 20
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony wszystkich informacji przekazanych mu przez Zamawiającego lub wytworzonych w związku z realizacją Umowy, w szczególności dokumentacji technicznej obiektu, danych zużycia energii, danych technologicznych BESS, danych osobowych, korespondencji, analiz, raportów, harmonogramów, protokołów i materiałów z narad.
2. Wykonawca nie ujawni informacji, o których mowa w ust. 1, osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego, chyba że obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, w tym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w tym kontrole dostępu do danych, bezpieczne przechowywanie dokumentów, korzystanie wyłącznie z kont i systemów służbowych, oraz zgłaszanie podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa w terminie 24 godzin od jego stwierdzenia.
4. Odpowiedzialność za naruszenie poufności obejmuje działania i zaniechania pracowników, współpracowników oraz podwykonawców Wykonawcy.
5. Obowiązek poufności obowiązuje w czasie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, a w zakresie tajemnic prawnie chronionych – przez okres wynikający z przepisów prawa.
§ 21
Informacja publiczna
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli Umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
2. Wykonawca nie może zastrzec jako poufnych informacji, które podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 22
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania sporów wynikłych z Umowy. W razie braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd powszechny wyłącznie właściwy miejscowo dla Dzielnicy Targówek Miasta stołecznego Warszawy (sąd właściwy dla siedziby placówki oświatowej Zamawiającego).
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron albo w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi Stron.
4. Integralną część Umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym oraz oświadczeniami;
3) Załącznik nr 3 – Kopia polisy OC Wykonawcy;
4) Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy;
5) Załącznik nr 5 – Wzór karty gwarancyjnej;
6) Załącznik nr 6 – Wzór protokołu Odbioru Końcowego;
7) Załącznik nr 7 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących 
Wykonawcę;





8) Załącznik nr 8 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wskazanych do realizacji Umowy.

            ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA:

  ………………………………………………                                                      ………………………………………………
 

Załącznik nr 6 do Umowy P81/TR/...../2026 z dnia ………… 2026 r.
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT
sporządzony w dniu ....................... w Warszawie w związku z realizacją Umowy nr P81/TR/.../2026 dotyczącej wykonania projektu, dostawy, montażu i uruchomienia systemu magazynowania energii elektrycznej (BESS) w budynku Przedszkola nr 81 w Warszawie.
1. Strony
Zamawiający: Przedszkole nr 81 w Warszawie
Wykonawca: .................................................................
2. Przedmiot odbioru
Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego w dniu ..................... Komisja odbiorowa dokonała sprawdzenia wykonanych robót i stwierdza, że Wykonawca wykonał:
□ dokumentację projektową,
□ wymagane uzgodnienia i zgłoszenia,
□ dostawę i montaż systemu magazynowania energii elektrycznej BESS,
□ integrację systemu BESS z instalacją PV,
□ dostawę i montaż falownika (jeżeli dotyczy),
□ wykonanie wymaganych zabezpieczeń elektrycznych i przeciwpożarowych,
□ uruchomienie systemu,
□ szkolenie użytkowników,
□ przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej (pkt 4 poniżej).
3. Wyniki czynności odbiorowych
Potwierdza się wykonanie:
□ pomiarów elektrycznych,
□ testów funkcjonalnych,
□ testu EPS/backup potwierdzającego podtrzymanie zasilania odbiorów krytycznych wskazanych w OPZ przez minimum 2 godziny,
□ Ruchu Próbnego trwającego co najmniej 3 dni,
□ weryfikacji prawidłowego działania systemu EMS,
□ weryfikacji komunikacji i gotowości integracji z Systemem do Zarządzania Energią m.st. Warszawy (SdZE),
□ zgłoszenia instalacji do OSD,
□ uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez OSD.

4. Dokumenty przekazane Zamawiającemu
Wykonawca przekazał:
□ dokumentację powykonawczą,
□ schematy powykonawcze AC/DC,
□ projekt powykonawczy,
□ protokoły pomiarów elektrycznych,
□ protokół uruchomienia i testów systemu,
□ protokół Ruchu Próbnego,
□ protokół szkolenia,
□ instrukcje obsługi,
□ karty gwarancyjne,
□ certyfikaty i deklaracje zgodności,
□ dokumenty dotyczące zgłoszenia do OSD,
□ dokumentację EMS, w tym dokumentację komunikacyjną EMS, listę rejestrów, obsługiwane protokoły komunikacyjne oraz dane konfiguracyjne niezbędne do integracji z SdZE,
□ dokument potwierdzający kompatybilność falownika i systemu BESS wydany przez producenta falownika (jeżeli urządzenia pochodzą od różnych producentów),
□ certyfikat PTPiREE falownika,
□ uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
□ protokół odbioru instalacji i wyposażenia przeciwpożarowego pomieszczenia BESS, w tym potwierdzający montaż wymaganych czujek, gaśnicy, wyłącznika awaryjnego BESS oraz powiązania z PWP budynku,
□ zaktualizowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu albo pisemne potwierdzenie osoby uprawnionej dokonania jej aktualizacji,

□ dokumenty potwierdzające zapewnienie autoryzowanego serwisu producenta systemu BESS oraz producenta falownika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
□ dokumenty potwierdzające spełnienie przez producenta systemu BESS oraz producenta falownika wymagań renomy określonych w OPZ,

□ inne: ..............................................
5. Ustalenia komisji odbiorowej
W wyniku przeprowadzonych czynności odbiorowych stwierdzono, że:
□ roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, OPZ i zasadami wiedzy technicznej;
□ roboty zostały wykonane z następującymi wadami nieistotnymi:
....................................................................
□ stwierdzono nieprawidłowości w działaniu systemu EMS lub niespełnienie wymagań komunikacyjnych określonych w OPZ:
……………………………………………………..…………

Termin usunięcia wad: ................................................
albo
□ stwierdzono wady istotne uniemożliwiające dokonanie odbioru:
....................................................................
....................................................................

6. Rozstrzygnięcie
□ Zamawiający dokonuje odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
□ Zamawiający dokonuje odbioru końcowego z zastrzeżeniami.
□ Zamawiający odmawia dokonania odbioru końcowego.
Datę podpisania niniejszego protokołu uznaje się za datę Odbioru Końcowego w rozumieniu Umowy.
Podpisy:
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                              WYKONAWCA
....................................                                                                                          ....................................












Załącznik nr 7 do Umowy P81/TR/...../2026 z dnia ………… 2026 r.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę
W związku z zawarciem umowy i zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 81 w Warszawie. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: p81@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Barkocińska 19/21, 03-543 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: p81@eduwarszawa.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy administratorem a podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, w tym przepisów podatkowych i rachunkowości oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest uwiarygodnienie osoby reprezentującej kontrahenta wskazanej w komparycji umowy, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO.
4. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przepisów o rachunkowości, tj. 5 lat.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi finansowo-księgowe, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. Poczta Polska.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
· prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
· prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO;
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wskazanym w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
10. Źródło pochodzenia oraz kategorie przetwarzanych danych
Pani/Pana dane zostały udostępnione przez Wykonawcę, którego Pani/Pan reprezentuje, w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz pełnionej funkcji/stanowiska.


Załącznik nr 8 do Umowy nr ……/2026 z dnia ………………………… 2026 r.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wskazanych do realizacji Umowy
W związku z zawarciem umowy i zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 81 w Warszawie. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: p81@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Barkocińska 19/21, 03-543 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: p81@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu bieżącego kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przepisów o rachunkowości, tj. 5 lat.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi finansowo-księgowe, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. Poczta Polska.
6. Źródło pochodzenia danych oraz kategorie danych osobowych
Pani/Pana dane pozyskaliśmy w związku z zawarciem i realizacją Umowy od Wykonawcy lub bezpośrednio od Pani/Pana. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz pełnionej funkcji/stanowiska.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
· prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
· prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO;
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wskazanym w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
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