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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego


………………………………………………….
miejscowość, data



OFERTA 


Nr postępowania: ……….. z dnia: …………….

Dane Oferenta:

Nazwa 			...................................................
Adres				...................................................
Telefon:			...................................................
e-mail:				...................................................
NIP:				...................................................
REGON: 			...................................................
Osoba do kontaktu: 		...................................................


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Lamela Sp. z o.o. poprzez  wymianę maszyn oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”, na realizacje którego firma Lamela Sp. z o.o. otrzymała wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw”, Działanie 3.01 Kredyt Ekologiczny, składam poniższą ofertę cenową:

	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z dokumentacją oraz uzyskaniem warunków przyłączeniowych

	
Kwota netto [……waluta…….]

	

	
Kwota brutto [……waluta…….]

	

	
Realizacja warunków przyłączeniowych wskazanych przez OSD, tj. PGE Dystrybucja Łódź


	
Kwota netto [……waluta…….]

	

	
Kwota brutto [……waluta…….]


	


	
RAZEM


	
Kwota netto [……waluta…….]

	

	
Kwota brutto [……waluta…….]

	



Wykonawca ponadto zapewnia:
1) [bookmark: _Hlk216249949]Czas realizacji zamówienia: nie później niż 11 miesięcy  od dnia podpisania umowy. W tym:
· Czas uzyskania warunków przyłączeniowych – maksymalnie 8 miesięcy,
· Montaż instalacji wraz z odbiorami i podłączeniem do sieci – maksymalnie 3 miesiące.
2) Minimalny okres gwarancji Wykonawcy:
· moduły fotowoltaiczne (min. 12 lat) o gwarantowanej sprawności nominalnej w okresie pierwszych 10 lat eksploatacji (kalendarzowych, nieprzestępnych) nie mniejszej niż 90,7% oraz w okresie 25 lat eksploatacji nie mniejszej niż 80,2%,
· konstrukcja wsporcza, w tym zabezpieczenie antykorozyjne, jeśli dotyczy (min. 10 lat),
· inwertery solarne (min. 10 lat),
· prace instalacyjne (min. 5 lat),
· instalacja fotowoltaiczna (min. 5 lat),
· prace montażowe (min. 5 lat).
Okresy gwarancji dla wszystkich ww. elementów rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego instalacji.
Zamawiający wymaga, aby w okresie 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego instalacji, Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny na całość zamówienia z czasem reakcji do 48h. Czas reakcji liczony jest od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu zdiagnozowania problemu przez Wykonawcę i przekazania zaleceń.
Gwarancja Wykonawcy swym zakresem będzie obejmować:
a) gwarancję na zakupywaną instalację, polegającą na nieodpłatnej naprawie lub wymianie instalacji lub części instalacji w razie wystąpienia wady, usterki lub uszkodzenia,
b) gwarancję na wykonane prace instalacyjne i montażowe, w tym prawidłowe zamocowanie konstrukcji i uszczelnienie dachu,
c) uszkodzenia dachu powstałe podczas montażu lub w wyniku wadliwie wykonanej instalacji,
d) bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji,
e) czas usunięcia wady lub usterki – nie dłuższy niż 20 dni roboczych.
3) W ramach oferowanego wynagrodzenia Oferent zobowiązuje się:
a. dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. na adres ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz, 
b. przeprowadzić 2-dniowe szkolenie dla minimum 4 pracowników Zamawiającego  z obsługi instalacji i jej urządzeń oraz oprogramowania,
c. dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową (DTR), oprogramowanie sterowania, deklarację zgodności potwierdzającą klasę bezpieczeństwa CE (wszystkie dokumenty w języku polskim),
d. przygotować projekt instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem połączenia z istniejącą instalacją fotowoltaiczną 49,815 kWp,
e. uwzględnić wymagania ubezpieczyciela określone w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego „Wymagania Ubezpieczyciela nieruchomości Zamawiającego”,
f. uzyskać warunki przyłączeniowe dla podłączenia instalacji w wariancie zero eksport 
g. złożyć projekt do uzgodnienia z OSD PGE Dystrybucja Łódź,
h. opracować projekt i harmonogram wykonawczy,
i. wykonać i zintegrować nową instalację z obecną instalacją PV 49,815 kWp,
j. wykonać pomiary elektryczne,
k. przetestować uruchomienie instalacji,
l. uzyskać pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej,
m. przygotować i złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie,
n. uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie,
o. zapewnić odbiór techniczny przez OSD,
p. przekazać dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi,
q. zapewnić minimum jeden przegląd techniczny w ciągu 1 roku od daty podpisania protokołu odbioru końcowego instalacji, wykonany przez serwis wykonawcy. 
Oferowane urządzenia i komponenty składające się na kompletną instalację fotowoltaiczną muszą być fabrycznie nowe.
Oświadczenia:
· Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/-am informacje konieczne do przygotowania oferty.
· Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
· W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w  terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.




     ……………………………………………………………..
podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Załączniki:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu,
3. Oświadczenie o posiadanych zasobach,
4. Formularz deklaracji wykonawcy dot. specyfikacji technicznej zamówienia,
5. Oświadczenie sankcyjne,
6. Dodatkowa szczegółowa specyfikacja proponowanych urządzeń: paneli fotowoltaicznych, falowników, urządzenia blokującego, system montażu na dachu,
7. Planowany harmonogram prac instalacyjnych z uwzględnieniem wymaganego terminu realizacji,
8. Mapki przedstawiające wizualizację całego systemu.
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