UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE Nr 1/2021/2.1 POIR

zawarta w dniu ………. 2021 r. w Bydgoszczy

pomiędzy:

…………… z siedzibą w …………….., ul. ………………………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………………………………. ……. Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………. REGON ………………, NIP ……………..

reprezentowana przez:

…………… – …………………..

zwana w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

…………… z siedzibą w …………….., ul. ………………………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………………………………. ……. Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………. REGON ………………, NIP ……………..

reprezentowana przez:

…………… – …………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących ............................................................................ wraz z dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. (dalej: Przedmiot umowy).

- Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie postanowień niniejszej umowy w oparciu o:

- dokumentację projektową (załącznik nr 1 do umowy)

- decyzja o pozwoleniu na budowę nr _________ (załącznik nr 2 do umowy);

- Harmonogramem robót (załącznik nr 3 do umowy)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, w tym dokonał wizji lokalnej placu budowy w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową roboty budowlane i instalacyjne, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy włącznie z dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane i instalacyjne, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy i nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.

- Roboty budowlane i instalacyjne nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50% wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona z własnych materiałów, przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych do nich.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do dnia gotowości do odbioru końcowego (zakończenia robót) kompletną dokumentację odbiorową (w języku polskim) w 3 egz., tj. komplet projektów powykonawczych (rysunki, opisy), wraz z kompletem dokumentów i dopuszczeń wymaganych prawem dla wbudowanych materiałów i urządzeń (certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, karty gwarancyjne, dokumentacja techniczno – ruchowa, instrukcje obsługi i inne), protokoły z pomiarów, badań, sprawdzeń wraz z wymaganymi prawem lub przez Zamawiającego dokumentami.

- Wykonawca oświadcza, iż zarówno Wykonawca, jak i osoby działające na jego zlecenie lub pod jego kierownictwem mają odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie i wiedzę, znają sztukę budowlaną oraz dysponują odpowiednim sprzętem i wyposażeniem.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia dla realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 12 Umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w związku z robotami budowlanymi ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:

- zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego,

- zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–finansowym.

- W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust. 12 nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności:

  - gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym;

  - lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem ofertowym;

- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu konieczności.

- Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.

- Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ust. 12, protokołu konieczności, o którym mowa w ust. 14. lub protokołu negocjacji, o którym mowa w ust. 15, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności.

§ 2.

# TERMINY. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

- Terminy realizacji Przedmiotu umowy:

  - rozpoczęcie – w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, które powinno nastąpić do dnia ………….. r.

  - odbiory elementów – zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

  - zakończenie realizacji przedmiotu umowy, osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego, przekazanie dokumentacji odbiorowej – do dnia ……….. r.,

- Zamawiający zatwierdzi przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 ust. 1 pkt b) Umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Jeżeli uwagi Zamawiającego nie zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w poprawionej wersji Harmonogramu, Zamawiający uprawniony jest do odmowy zatwierdzenia Harmonogramu oraz do zgłoszenia ponownego żądania uwzględnienia uwag Zamawiającego.

- Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 1 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

- Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub Terminu zakończenia robót.

- Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

- W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.

- Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.

- Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

§ 3.

# PRZEDSTAWICIELE STRON

- Z ramienia Zamawiającego: ___________

- Z ramienia Wykonawcy: ___________

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy zaleceń związanych z jakością, ilością i terminem wykonywanych robót w ramach harmonogramu rzeczowo - finansowego.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 przedstawiciel Wykonawcy jest uprawomocniony do podejmowania wiążących Strony decyzji związanych z realizacją Przedmiotu umowy, z wyłączeniem możliwości zaciągania zobowiązań finansowych.

- Zamawiający może zażądać w każdym czasie od Wykonawcy zmiany osób wskazanych w ust. 2, jeżeli uzna, że nie wykonują bądź nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z umowy.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:

- Zamawiający: ___________

- Wykonawca: ___________

§ 4

# OBOWIĄZKI i ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

- Wykonawca zobowiązany jest:

- do sporządzenia planu BIOZ zgodnie z art. 21 ust. 1 Prawa Budowlanego i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (Dz. U. Nr 120, poz 1126);

- do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy Harmonogramu rzeczowo – finansowego, który stanowić będzie Załącznik nr 4 do Umowy, zgodnego z Harmonogramem robót (załącznik nr 3 do umowy), zawierającego:

- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane i instalacyjne stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- ogólny opis metod (technologii) realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy;

- terminy dokonywania prób i badań;

- informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót;

- szacowanie przerobu i płatności w układzie miesięcznym.

- do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu (w dwóch egz.) raz w tygodniu (dzień ustalony z Kierownikiem Budowy) do godz. 9.00 przez cały okres realizacji zadania – tygodniowych raportów o zamierzonych robotach w tygodniu następnym. Raporty będą przedkładane przed ostatnim dniem okresu, którego dotyczył raport poprzedni. Każdy raport winien zawierać:

- szczegółowe opisy prac, dostaw materiałów, budowy i dokonywanie prób;

- dokument dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla każdej głównej pozycji materiałów;

- szczegółowe informacje dot. ilości osób pracujących w okresie raportowania oraz o liczbie sprzętu.

- do koordynacji prowadzonych robót z pozostałymi robotami wykonywanymi na placu budowy i podporządkowania się w tym zakresie decyzjom Zamawiającego;

- do pozostawienia, za potwierdzeniem Zamawiającego, czystości na placu budowy po zakończonym dniu pracy – za każdą odmowę potwierdzenia Zamawiającego ma on prawo obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 500 zł, w formie noty księgowej, która zostanie rozliczona na drodze kompensaty z wynagrodzenia umownego;

- do utrzymania w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z budowy - w przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający zleci oczyszczanie dróg na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości;

- do wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które posiadają atesty, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa B oraz wszelkie inne dopuszczenia (deklaracje zgodności) umożliwiające zastosowanie w budownictwie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kart materiałowych materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem i zamontowaniem na przedmiotowej inwestycji wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość ich zastosowania w świetle ustawy o wyrobach budowlanych. Zamawiający w terminie 7 dni potwierdzi prawidłowość dla materiału dla którego przedstawiono kartę materiałową. Forma karty materiałowej zostanie ustalona na pierwszej naradzie budowy.

- do przekazania Zamawiającemu w terminach określonych przez Przedstawiciela Zamawiającego kompletu dokumentów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane dla skutecznego wystąpienia z wnioskiem i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie robót i usług realizowanych przez Wykonawcę- jeżeli będzie to wymagane do uzyskania decyzji dla robót Zamawiającego);

- do okazania Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót oraz posiadania w całym okresie realizacji robót wykonywanych przez Wykonawcę, opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej obejmującej ochroną ubezpieczeniową roboty wykonywane przez Wykonawcę na obiekcie w ramach niniejszej umowy, której wysokość nie może być niższa, niż 10% (dziesięć procent) wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, której kopia stanowić będzie Załącznik nr 5 do niniejszej umowy;

- do okazania Zamawiającemu przez rozpoczęciem robót opłaconej polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych i montażu (CAR), której kopia stanowić będzie Załącznik nr 6 do niniejszej umowy, potwierdzającej objęcie ochroną ubezpieczeniową robót wykonywanych przez Wykonawcę na obiekcie, której wysokość nie może być niższa niż  100% (sto procent) wysokości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z terminem obowiązywania do końca realizacji przedmiotu umowy;

- do ochrony przed uszkodzeniami wykonanych przez siebie robót i materiałów przeznaczonych do prac oraz bezwzględnej ochrony i zabezpieczenia istniejącego obiektu i zrealizowanych już innych robót;

- do bezwzględnej ochrony i zabezpieczenia istniejącego obiektu i zrealizowanych już robót w ramach prowadzonych przez Wykonawcę prac. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uchybień tym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z naprawą szkód, niezależnie od wysokości tychże kosztów;

- do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż. i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wraz z późniejszymi zmianami, w zakresie robót objętych niniejszą Umową. W wypadku stwierdzenia nie wywiązywania się pracowników Wykonawcy z wymienionych w tym punkcie obowiązków, Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary w wysokości 1.500 zł, za każde przewinienie, po uprzednim powiadomieniu, oraz do natychmiastowego wstrzymania prac;

- do przestrzegania przepisów porządkowych w zakresie robót objętych niniejszą Umową, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;

- do niezwłocznego dokonania we własnym zakresie i na własny koszt napraw wszelkich uszkodzeń powstałych w obiekcie w czasie wykonywania robót, a wynikłych z bezpośrednio lub pośrednio z działań Wykonawcy;

- wszyscy pracownicy Wykonawcy wyposażeni będą w kamizelki/ubrania robocze z nazwą firmy oraz w imienne identyfikatory. Brak imiennego identyfikatora przez jakiegokolwiek z zatrudnionych (lub wynajętych) przez Wykonawcę spowoduje natychmiastowe usunięcie tej osoby z terenu budowy i zakaz ponownego wstępu bez imiennego identyfikatora;

- do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z normami europejskimi (jeśli są obowiązujące na terenie RP), Polskimi Normami Państwowymi, Branżowymi i przepisami szczegółowymi;

- do okazania na każde wezwanie Zamawiającego, najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy imiennej listy zatrudnionych osób wraz z pisemnym oświadczeniem dla każdej z wyszczególnionych osób:

      - o legalnym zatrudnieniu i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz od nieszczęśliwych wypadków swoich pracowników zatrudnionych na budowie, z załączoną ich imienną listą (podlegającą bieżącej korekcie w przypadku zmiany lub uzupełnienia zatrudnianych pracowników).

      - o właściwych kwalifikacjach pracowników (również fizycznych) wykonujących określone prace na terenie budowy (w tym dopuszczeń, certyfikatów lub innych dokumentów, potwierdzających posiadanie autoryzacji producenta w zakresie montowanych urządzeń klimatyzacyjnych i innych – zarówno dla pracowników fizycznych (monterów), jak i kadry nadzorującej;

      - o przeszkoleniu wszystkich pracowników w zakresie bhp,

      - dla wszystkich zatrudnionych na obiekcie pracowników Wykonawcy przedstawi on Zamawiającemu zaświadczenia lekarskie, dopuszczające do pracy (w tym pracy na wysokości i inne specjalistyczne);

- do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) odpowiednich uprawnień (według prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego) osób, które będą nadzorowały roboty i usługi wykonywane przez Wykonawcę i pełniły samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako Kierownik Budowy.

- wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy akceptują bez uwag poddanie się wszelkiej kontroli (osób i pojazdów), prowadzonej przed podmiot wskazany przez Zamawiającego w ramach realizowanych robót, dostaw i usług.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie środki ochrony osobistej, zabezpieczenie swoich prac i wykonujących je pracowników, wydzielenie i zabezpieczenie stref swoich prac, które mogą oddziaływać lub wpływać na inne roboty prowadzone przez Zamawiającego. Zamawiający może nakazać wykonanie i zastosowanie przez Wykonawcę szczególnych środków ochronnych, jeśli uzna to za konieczne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- zatrudnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami (nadzór nad prowadzonymi pracami musi być stały i ciągły);

- zabezpieczenie i zapewnienie ochrony dla wykonywanych robót, dostaw materiałowych i urządzeń oraz sprzętu. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia odpowiednie zabezpieczenie i ochronę swojego majątku, zaplecza, środków produkcji, materiałów i urządzeń;

- wszelkie straty lub uszkodzenia spowodowane pośrednio lub bezpośrednio wykonywaniem przedmiotu umowy, powstałe w robotach zrealizowanych lub wykonywanych przez Zamawiającego;

- wszelkie szkody i straty spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez siebie podczas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji lub też spowodowane tymi wadami lub usterkami;

- Wykonawca nie może odmówić Zamawiającemu pokrycia wszelkich strat lub szkód lub uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio wykonywaniem przedmiotu umowy, bez względu na wysokość tych kosztów.

- Wykonawca za zużywanie mediów na cele zaplecza socjalnego zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą z faktycznie zużytych ilości mediów, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek opomiarowania (z dniem przejęcia placu budowy) mediów wykorzystywanych w swoim zapleczu. Brak opomiarowania zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego spowoduje nie dopuszczenie do robót przez Zamawiającego.

- Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, swoim staraniem i na swój koszt urządzi zaplecze socjalno – biurowe i inne niezbędne obiekty tymczasowe dla swoich potrzeb, i odpowiada za ich zabezpieczenie i opomiarowanie mediów.

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić do przeprowadzenia kontroli przez pracowników ochrony, zatrudnionych przez Zamawiającego, pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu budowy.

- W razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca we własnym zakresie wystąpi o udzielenie stosownych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (ulic dojazdowych) w związku z realizowanymi przez Wykonawcę robotami i dostawami. Jeżeli koszty określone w zdaniu poprzednim pokryte zostaną przez Zamawiającego, Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca zorganizuje własne roboty w taki sposób, aby jego sprzęt ciężki (w tym także środki transportu materiałów i urządzeń) nie wjeżdżał na teren ze zrealizowanym zagospodarowaniem działki obiektu. Zamawiający nie wyraża zgody na wjazd jakiegokolwiek sprzętu na tereny zielone.

- Wszelkie wnioski, prośby i wystąpienia Wykonawcy kierowane do Zamawiającego muszą mieć formę pisemną.

- Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie zabezpieczać wszelkie prace pożarowo niebezpieczne i inne tego wymagające (w tym z udziałem specjalisty ds. zabezpieczeń p.poż. oraz BHP i higieny pracy).

- Wszelkie niedotrzymanie lub uchybienia ze strony Wykonawcy warunków określonych w niniejszym paragrafie skutkować będą natychmiastowym wstrzymaniem przez Zamawiającego tej części robót realizowanych przez Wykonawcę, w zakresie których zostało stwierdzone niedotrzymanie warunków lub uchybienie.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania dokumentacji, o której mowa w § 1 Umowy;

- przekazania placu budowy dla robót Wykonawcy;

- wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody;

- koordynacji robót Wykonawcy z pozostałymi robotami wykonywanymi w ramach przedmiotowej inwestycji;

- zapłaty za prawidłowo wykonane roboty;

- odebrania prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy.

§ 5.

# WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: wartość netto: ……………. zł, podatek VAT 23%: …………. zł, wartość brutto: ……………. zł, słownie: ………………………………………………….

- Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wykonanie wszelkich robót i czynności, których wykonanie jest konieczne do kompletnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej umowy (oraz załącznikami do umowy) wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: roboty przygotowawcze, koszty robót porządkowych, wywóz śmieci, koszty prób, sprawdzeń i pomiarów, wszelkich wymaganych odbiorów i dopuszczeń (w tym zewnętrznych), koszt utylizacji odpadów, a także materiały pomocnicze i uzupełniające, oraz koszt serwisu wykonanych robót w okresie gwarancji.

- Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w ust. 1 będzie niezmienne przez cały okres realizacji prac i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (z zastrzeżeniem postanowień § 12).

§ 6.

# FAKTUROWANIE

- Rozliczenie za Przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur VAT częściowych wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze każdego z elementów wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. b oraz na podstawie faktury VAT końcowej wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia każdej z faktur VAT częściowych jest protokół odbioru danego elementu robót podpisany przez przedstawicieli stron i nadzór inwestorski, z kompletem niezbędnych dla danego elementu dokumentów wymienionych w Umowie.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót podpisany przez przedstawicieli stron, nadzór inwestorski, z kompletem dokumentów wymienionych w Umowie. Warunkiem przyjęcia faktury końcowej jest załączenie do niej dokumentów wymienionych powyżej, będących podstawą do wystawienia faktury końcowej.

- Faktura Wykonawcy płatna będzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty złożenia faktury do Zamawiającego.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu kwoty należnej na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będą doręczone Zamawiającemu pisemne oświadczenia Podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących jego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim, wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed terminem płatności faktury, będą składane zgodnie z odpowiednio zmodyfikowaną, uprzednio zatwierdzoną przez Zamawiającego, treścią wzoru oświadczenia. W przypadku, gdy złożenie oświadczeń wskazanych powyżej nie jest możliwe Wykonawca może złożyć inne dokumenty potwierdzające rozliczenie wymagalnych wierzytelności podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę dla realizacji prac.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej łącznie kwocie wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom, których oświadczenia, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie zostały złożone, przy czym wstrzymana cześć wynagrodzenia będzie wówczas wypłacana Wykonawcy sukcesywnie wraz z przedłożeniem kolejnych brakujących oświadczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej. W przypadku, gdy złożenie oświadczeń wskazanych powyżej nie jest możliwe Wykonawca może złożyć inne dokumenty potwierdzające rozliczenie wymagalnych wierzytelności podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę dla realizacji prac.

- Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 7.

## ODBIÓR

- Przy realizacji Przedmiotu umowy obowiązują następujące rodzaje odbiorów:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

b) odbiory elementów;

c) odbiór końcowy;

d) odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancyjnym;

- Wykonawca ma obowiązek wezwać przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej z wyprzedzeniem minimum 2 dni do odbioru wszystkich robót zanikających lub ulegających zakryciu – w przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Zamawiający może zażądać odsłonięcia i ponownego bezpłatnego wykonania tych prac. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie zakończony w terminie 1 dnia roboczego chyba, że wystąpią przeszkody do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru każdego z elementów wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – Załącznik nr 4 do niniejszej umowy z wyprzedzeniem min. 5 dni. Wykonawca ma obowiązek do zgłoszenia do odbioru dołączyć wszystkie dokumenty i materiały odbiorowe dotyczące danego elementu pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia gotowości do odbioru. Warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru – pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia przez Wykonawcę i odmowy przyjęcia zgłoszenia do odbioru – jest sprawdzenie i potwierdzenie przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót oraz kompletności dokumentacji odbiorowej dokonane w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę planowanej gotowości do odbioru. Odbiór elementów robót wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zostanie zakończony terminie 5 dni od daty jego rozpoczęcia, chyba że wystąpią przeszkody do odbioru robót wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o planowanej gotowości do odbioru końcowego z wyprzedzeniem min. 10 dni. Wykonawca ma obowiązek do zgłoszenia do odbioru dołączyć wszystkie dokumenty i materiały odbiorowe pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty osiągnięcia gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. Warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego – pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia przez Wykonawcę i odmowy przyjęcia zgłoszenia do odbioru – jest sprawdzenie i potwierdzenie przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót oraz kompletności dokumentacji odbiorowej dokonane w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę planowanej gotowości do odbioru zgodnie z ust. 4. Odbiór końcowy zostanie zakończony w terminie w terminie 14 dni od daty jego rozpoczęcia chyba że, wystąpią przeszkody do jego odbioru.

- Zakończeniem czynności odbiorowych jest podpisanie przez Strony niniejszej umowy oraz Nadzór Inwestorski Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru wad lub usterek:

- nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 10 dni, chyba że nie został wykonany cały przedmiot umowy – w takim przypadku Zamawiający ma prawo odmówić odbioru;

- nie nadających się do usunięcia:

- gdy wady lub usterki umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie umowne Wykonawcy;

- gdy wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać nieodpłatnego wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, bez wpływu na umowne terminy wykonania i odbioru.

8. Jeśli w okresie gwarancji lub rękojmi zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia

- gdy wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie;

- gdy wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie umowne;

- gdy wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać nieodpłatnego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, w zakresie niezbędnym do usunięcia wad lub usterek.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli koszty usunięcia byłyby niewspółmierne do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub usterek lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający – po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad lub usterek z zakreśleniem mu dodatkowego 14 dniowego terminu od daty doręczenia wezwania i bezskutecznym upływie tego terminu – ma prawo zlecić usunięcie tych wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku usunięcia wad lub usterek Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.

§ 8.

# KARY UMOWNE

# Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z elementów Przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy – w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt c) Umowy – w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy dla części Umowy od której Zamawiający odstąpił, bądź dla reszty niespełnionego przez Wykonawcę świadczenia w zależności od tego w jakiej części Zamawiający od Umowy odstąpił,

- w razie opóźnienia w zapłacie przez Wykonawcę lub w razie nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,

- w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i instalacyjne, lub projektu jej zmiany - w wysokości 10.000 zł + 5% wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

- w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokości 10.000 zł + 5% wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,

- w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 10.000 zł + 5% wynagrodzenia umownego brutto podwykonawcy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- za niedoręczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uiszczenie, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących jego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy lub nieprzedłożenia oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim na wzorze oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek niedoręczenia oświadczenia lub niedoręczenia oświadczenia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;

- za naruszenie przez Wykonawcę jakiegokolwiek postanowienia Umowy, trwającego pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia określonej czynności lub zaniechania naruszeń, w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień trwania naruszenia po bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego;

- Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Suma kar umownych nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 nie może przekroczyć 30% wartości brutto przedmiotu umowy.

§ 9.

ODSTĄPIENIE

- Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia i dotyczyć niewykonanej części Przedmiotu umowy.

- W razie odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do:

- sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia;

- zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- zajęcia majątku Wykonawcy w celu wyegzekowania należności głównej w wysokości minimum 5% wartości brutto wynagrodzenia umownego Wykonawcy, utrudniającego realizację umowy;

- przerwy w realizacji Przedmiotu umowy trwającej jednorazowo dłużej niż 7 dni i po bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do podjęcia robót,

- co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bądź też dokonania takich bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy,

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z Umową i pomimo wezwania Zamawiającego do podjęcia określonych działań lub zaniechania naruszeń dalej realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z Umową;

- gdy Wykonawca rażąco narusza swoje obowiązki, w ten sposób, iż łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z § 8 Umowy, przekracza 30 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), określonego w § 5 ust. 1 umowy;

- opóźnienia Wykonawcy w odebraniu terenu budowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy;

- opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z elementów Przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy o więcej niż 14 dni.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszej umowie w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanym w sytuacji, gdy:

- zwłoka Zamawiającego w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy trwa nieprzerwanie dłużej niż 60 dni;

- zwłoka lub opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy;

- zwłoka lub opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej określonej w §4 ust. 11 lit. a) przekroczy 14 dni.

Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania zobowiązania umownego w wyznaczonym terminie pod rygorem odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 10.

PODWYKONAWSTWO

            - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać każdorazowo uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą umowy o roboty budowlane i instalacyjne.

            - Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i instalacyjne, a także każdorazowo projektu jej zmiany.

            - Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i instalacyjne, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

            - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i instalacyjne, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu co do wykonywania przez zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

            - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i instalacyjne, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.

            - Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 powyżej postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do:

1) 	uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty budowlane i instalacyjne,

2) 	przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i instalacyjne, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

3) 	przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i instalacyjne, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) 	ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

            - Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 powyżej postanowienia informujące podwykonawcę, że:

1) 	jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i instalacyjne, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) 	jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i instalacyjne, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.

            - Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 powyżej postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej stosowanych odpowiednio.

            - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę.

            - Każdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu aktualny wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, dostaw oraz usług realizowanych przez podwykonawców.

§ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości, w tym na wykonane roboty i użyte materiały oraz na zamontowane urządzenia. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 60 (sześćdziesięciu miesięcy) od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny.

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia w protokole odbioru końcowego wad lub usterek, których istnienie uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem od dnia podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad lub usterek.

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości … % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę ……. PLN (słownie: ……………………………………………………….. złotych).

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej (przelew na rachunek bankowy Zamawiającego) lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. Wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej podlega akceptacji Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% tj. w wysokości ……………. zł nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, tj. od podpisania przez przedstawicieli stron i nadzór inwestorski protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;

- pozostałe 30% tj. w wysokości ……………. zł zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji zwrócone zostanie w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 pkt a) do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad, usterek i nieprawidłowości wskazanych w protokole odbioru końcowego.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 pkt b), do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad, usterek i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole odbioru ostatecznego.

§ 12.

# ZMIANY UMOWY

- Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

              - zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych (§12 ust. 3 i następne Umowy), które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian

              - zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

                - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego

                - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

                - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

  - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

                - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

                - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

  - Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

                - na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,

                - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

                - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

  - zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane i instalacyjne, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

        - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

        - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

        - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub

        - polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 lit. d.

- Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

  - nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,

  - zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych,

  - zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,

  - zaistnienia siły wyższej,

  - zmiany przepisów prawnych,

- Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień Umowy oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę Umowy przez Zamawiającego.

- Do każdego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest nadto przedłożyć:

  - wyszczególnienie składników wynagrodzenia, które ulegają zmianie,

  - wyszczególnienie kosztów wykonania zamówienia przed i po zmianie,

  - podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu,

  - kalkulację kosztów wykonania przedmiotu umowy po zmianie,

  - wskazanie daty, od której koszty wykonanie przedmiotu umowy uległy zmianie.

- Strony postanawiają, iż kalkulacja nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa powyżej będzie się opierała wyłącznie o stawki i ceny jednostkowe w wysokości nie wyższej niż stawki i ceny przyjęte przez Wykonawcę w Ofercie z zastrzeżeniem zmian tych stawek i cen w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku braku w Ofercie odpowiednich stawek i cen jednostkowych, zmiana wysokości Wynagrodzenia zostanie ustalona w drodze negocjacji Stron na podstawie złożonej przez Wykonawcę kalkulacji nie odbiegającej od przeciętnych cen rynkowych.

- Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się w szczególności taki stan rzeczy, który zdarza się rzadko, a jednocześnie jest niezwykły, niebywały, wyjątkowy, normalnie niespotykany. Nadzwyczajna zmiana stosunków może mieć tło przyrodnicze (nieurodzaj, niezwykle surowa zima), jak i społeczne (wojna, gwałtowna zmiana ustroju politycznego). Jako przykłady zdarzeń powodujących nadzwyczajną zmianę stosunków rozumie się epidemie, operacje wojenne, strajki generalne, różnego rodzaju klęski żywiołowe, nadzwyczajną, szczególnie głęboką zmianę sytuacji gospodarczej, objawiającą się hiperinflacją, gwałtownym spadkiem dochodu narodowego, masowymi upadłościami przedsiębiorstw, czy gwałtowną zmianę poziomu cen na określonym rynku, czy długotrwały paraliż środków transportu lub łączności czy zmiana ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa.

- Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę zamówienia do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności, takich jak: wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych.

- Przez nieprzewidywalne okoliczności faktyczne rozumie się jakiekolwiek zdarzenia niezwiązane z działaniami sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę zamówienia do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności, takich jak: wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystąpienie kolizji instalacji podziemnych i naziemnych, nieprzewidzianych dokumentacją podziemnych elementów konstrukcyjnych, napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały.

- Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, nie dające się w żaden sposób przewidzieć zdarzenia pochodzące z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze stron lub innych osób biorących w jakikolwiek sposób udział w wykonaniu Umowy i których następstwom nie można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności, takich jak: trzęsienie ziemi, podtopienia, powodzie, pożary, huragany, trąby powietrzne, upadek statku powietrznego.

- Przez zmianę przepisów prawnych strony rozumieją następującą po podpisaniu Umowy zmianę aktów prawa powszechnie obowiązującego lub obowiązujących strony aktów prawa miejscowego, których treść dotyczy przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w Ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu do Umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto Umowy.

- Postanowień klauzul, o których mowa wyżej nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze   stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umową.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie aktualne przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Ustawy o ochronie środowiska wraz z przepisami końcowymi.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy w razie braku porozumienia Stron, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.