# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.

# „Budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz”

Zgodnie z dokumentacją projektową o nazwie: „Budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz”

# Zasady realizacji robót budowlanych

## Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do SWZ.

## Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy i Specyfikacja techniczna.

## Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

## Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiającego.

# Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty

## Zapoznanie się z dokumentacją projektową.

## Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji. W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właścicieli terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji.

## Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o roboty budowlane.

## Wykonawca ponosi koszty opłaty za zajęcie terenu przez okres prowadzenia robót oraz za umieszczenie linii elektroenergetycznych np. w pasie drogowym, pod/nad ciekami wodnymi itp., do chwili przekazania obiektu Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru końcowego.

## Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

# Dokumentacja projektowa jest do wglądu:

## Na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgedystrybucja.pl/przetargi lub w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź , Łódź ul. Tuwima 58

## W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niezauważonej wcześniej różnicy pomiędzy wersją elektroniczną dokumentacji projektowej oraz oryginału dokumentacji w wersji papierowej, nadrzędność mają zapisy papierowej wersji dokumentacji projektowej.

## Spis tomów dokumentacji projektowej dla realizacji zadania:

- TOM PB/O1 Projekt budowlany. Budowa linii 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz wraz z kanalizacją kablową SN i światłowodową. Projekt linii kablowej 110 kV przy ul. Stokowskiej i ul. Świtezianki  (ostemplowany załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-V.2725.2021 z dnia 25 października 2021 r.)

- TOM PB/Z1 Projekt budowlany. Budowa linii 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz wzdłuż linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno (ostemplowany załącznik do decyzji Wojewody Łódzkiego nr 194/21 z dnia 11 października 2021 r.)

- TOM PB/Z2 Projekt budowlany. wraz z kanalizacją kablową SN i światłowodową. Projekt linii kablowej 110 kV na terenie kolejowym otwartym wzdłuż ul. Centralnej oraz przy skrzyżowaniu z ul. Strykowską (ostemplowany załącznik do decyzji Wojewody Łódzkiego nr 232/21 z dnia 25 listopada 2021 r.)

- TOM PB/O2 Projekt budowlany. Budowa linii 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz wraz z kanalizacją kablową SN i światłowodową. Projekt linii kablowej 110 kV skrzyżowania z ul. Warszawską i z rzeką Łódką (ostemplowany załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-V.2959.2021 z dnia 18 listopada 2021 r.)

- Projekt wykonawcze:

- TOM W1 i W2 Projekt wykonawczy. Budowa linii kablowej 110 kV Brzezińska - Radogoszcz.

- TOM WRI Wytyczne realizacji inwestycji dla budowy linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz.

- TOM 3 Dokumentacja formalno-prawna.

# Wymagania dodatkowe

## Zakres zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej, a wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia, w kwocie ryczałtowej. Poniżej przedstawiamy główne elementy sieci elektroenergetycznej określone w przedmiotowej dokumentacji projektowej:

| Lp. | Zakres robót | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz, zgodnie z dokumentacją projektową. | kpl. | 1 |

Wartości w powyższej tabeli, są informacjami pomocniczymi i nie stanowią podstawy do kosztorysowania robót przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty.

Zakres zamówienia określonego powyżej obejmuje:

Realizację robót budowlano-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową.

Dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac demontażowych i utylizacyjnych.

Przeprowadzenie prac pomiarowych, badań pomontażowych, oraz uczestniczenie w pracach odbiorowych, w tym m.in.:

- badania powykonawcze dla linii kablowych obejmujące:

- sprawdzenie wykonania zgodne z wymaganiami i dokumentacją,

- pomiar zgodności faz oraz pomiar ciągłości żył roboczych i powrotnych kabli (DC, ≤24V),

- pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych kabli (metodą techniczną lub mostkową),

- pomiar rezystancji izolacji kabli (napięci e próby ≥ 2,5kV; wynik >1000M,

- próby napięciowe izolacji: jedna z metod: napięci sinusoidalne AC (20-300Hz) – 60min; 2U0; lub oscylacyjne tłumione DAC (20-300Hz) – 60min; 1,6U0,

- próby napięciowe powłoki: napięciem stałym (DC) o wartości 10 kV w czasie 1 minuty od momentu ustabilizowania się napięcia,

- pomiar pojemności kabla: mostek do pomiaru pojemności,

- badania diagnostyczne (pomiar wyładowań niezupełnych z detekcją miejsca ich występowania, dla trzech poziomów napięć: U0, 1,5U0 i maksymalnego napięcia próby odpowiednio: 2U0 dla AC i DAC oraz 3U0 dla VLF).

- badania powykonawcze  dla linii światłowodowych obejmujące:

- pomiary parametrów włókien optycznych metodą reflektometryczną .

- pomiary tłumienia torów metodą transmisyjną,

- pomiar tłumienia i reflektancji złączy rozłączalnych.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

## Wyłączenia realizacji zadań z zakresu dokumentacji projektowej:

- Dokumentacja projektowa będzie realizowana w całości dla budowy linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz.

## Wymagania dla realizacji robót budowlano - montażowych:

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w terminie 10 dni od momentu zawarcia umowy zgłoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wyłączeń zgodnego ze złożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy)  i warunkami SWZ, jednak nie później niż w terminie do 5 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest planowane wyłączenie. Wymaga się akceptacji harmonogramu prac przez Inspektora Nadzoru oraz pracownika Oddziałowego Centrum Dyspozytorskiego w Centralnej Dyspozycji Mocy. Bez wymienionych akceptacji Wykonawca nie będzie dopuszczany do prac na sieci elektroenergetycznej.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do organizacji prac z wykorzystaniem systemu samodopuszczeń. Organizacja, zakres i zasady określone zostały w „Instrukcji prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w systemie samodopuszczeń w sieci PGE Dystrybucja S.A. w Oddziale Łódź”

- Wykonawca zapewnia prowadzenie prac na placu budowy pod nadzorem kierownika budowy wykonywanym w sposób ciągły.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu dziennika budowy i przekazania go do Zamawiającego – jeżeli przedmiot prac tego wymaga.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do uzgodnienia wymiarów oraz treści tablic ostrzegawczych i informacyjnych przed ich  montażem  na stacji.

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

- Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, „Instrukcji organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych”, „Wytycznych do budowy systemów energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego http://pgedystrybucja.pl/dla-klienta/przydatne-dokumenty.

## Ograniczenia związane z realizacją robót:

- Prace powinny być realizowane z wykorzystaniem  zatwierdzonego  harmonogramu robót.

- Ponieważ sieć 110kV jest koordynowana przez Operatora Systemu Przesyłowego PSE S.A., mogą wystąpić przerwy w możliwości wyłączenia zarówno ze względu na temperatury jak i inne nieprzewidziane dzisiaj sytuacje w sieci.

- Zamawiający informuję, że fizyczna realizacja konkretnych wyłączeń będzie uzależniona dodatkowo od aktualnej sytuacji ruchowej w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. jak i przesyłowej PSE S.A.

## Dostawy:

- Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać określone poniżej wymagania techniczne

- Pozostałe, podstawowe wymagania dotyczące dostaw określa umowa stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem nie gorszych standardów funkcjonalnych, technicznych, technologicznych i jakościowych. W ofercie można zaproponować urządzenia i materiały równoważne, przy czym zamienne urządzenia i materiały przyjęte do wyceny:

- winny spełniać funkcję, do jakiej mają służyć,

- winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt,

- nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz określonego w specyfikacji terminu wykonania zadania,

- nie mogą mieć większych gabarytów niż przewidziane w dokumentacji technicznej

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokona ewentualnej adaptacji dokumentacji i ponownie uzgodni dokumentację z Zamawiającym oraz uzyska zmianę dokumentacji prawnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Uwaga:

W przypadku zamiaru zastosowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych w stosunku do materiałów określonych przez Zamawiającego w SIWZ i Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz tych materiałów wraz ze szczegółową specyfikacją, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej (tzn. karty techniczne lub opisy oferowanych urządzeń technicznych wraz z atestami lub certyfikaty lub deklaracje zgodności z odpowiednią normą oferowanych urządzeń. Wykonawca może zamiast atestów lub certyfikatów lub deklaracji zgodności złożyć równoważne zaświadczenia wystawiane przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), przy czym na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań i efektów inwestycyjnych, które muszą być w pełni zgodne z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu. W przypadku wątpliwości, na Wykonawcy będzie spoczywać trud udowodnienia, że materiały i urządzenia są równoważne.

### Dostawa Zamawiającego:

Brak.

### Dostawa Wykonawcy:

Wszystkie materiały zapewnia Wykonawca zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartego w dokumentacji projektowej.

Zamki oraz wkładki typu Master-Key stanowią obowiązkowy element każdego zamknięcia.

## Wymagania dla wykonywania robót demontażowych:

Wykaz materiałów do demontażu został określony w  dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zutylizowanie materiałów pochodzących z demontażu (jeżeli występują), a nie przewidzianych do powtórnego montażu, z wyjątkiem materiałów określonych w protokole przekazania placu budowy i złomu metali kolorowych, które należy dostarczyć do magazynu Rejonu Energetycznego. Materiały nie zwrócone Zamawiający potraktuje jako odsprzedane Wykonawcy i obciąży Wykonawcę fakturą według kalkulacji własnych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

## Zasady odbioru robót budowlanych:

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej 
w PGE Dystrybucja S.A. która dostępna jest na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/dla-klienta/przydatne-dokumenty oraz zgodnie z zapisami umowy na realizację robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ

## Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej:

Dokumentacja powykonawcza oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna zawierać w szczególności:

- Szczegółowy spis przekazywanej dokumentacji powykonawczej

- Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt powykonawczy) z naniesionymi  zmianami na etapie realizacji.

- Protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicem wytyczenia i szkicem inwentaryzacji (na nośniku informatycznym należy przekazać wykaz współrzędnych geodezyjnych X i Y w układzie 1965 i 2000). Wykaz współrzędnych w pliku txt powinien być przygotowany osobno dla każdego poziomu napięć. Wykaz współrzędnych w zakresie obiektów liniowych powinien zawierać współrzędne punktów tyczenia poszczególnych węzłów usystematyzowane w kolejności od początkowego do ostatniego tj. zgodnie z przebiegiem trasy obiektu inwentarzowego.

- Dokumentacja projektowa i powykonawcza przebiegu sieci wraz z atrybutami zinwentaryzowanych elementów stanowi integralną część dokumentacji i wymagana jest w plikach wektorowych z rozszerzeniem .shp dla inwentaryzowanych warstw w układach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa_1).

- Dziennik Budowy.

- Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) wbudowanych 
w obiekt potwierdzających ich projektowane właściwości użytkowe, charakterystyki techniczne i świadczące o legalnym wprowadzeniu ich do obrotu.

- Sprawozdanie z wykonanych pomiarów pól elektromagnetycznych.

- Wykonanie paszportu linii 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz (zawartość paszportu należy uzgodnić z Zamawiającym) przed zgłoszeniem do odbioru.

- Wykonanie instrukcji eksploatacji linii 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz (zawartość instrukcji należy uzgodnić z Zamawiającym) przed zgłoszeniem do odbioru.

Załączniki:

Załącznik 1.2 - dokumentacja projektowa