| AGREEMENT FOR THE SUPPLY, ASSEMBLY, AND COMMISSIONING OF A […] concluded on .....................2020 in Stalowa Wola, Poland, between: | UMOWA OBEJMUJĄCA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ ORAZ ROZRUCH [...] zawarta w dniu ............ 2022 r. w Stalowej Woli, Polska, pomiędzy: |
| --- | --- |
| “IWAMET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company) with its registered seat in Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 28, 37-450 Stalowa Wola, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Rzeszów in Rzeszów, XII Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number: 0000157674, NIP (Tax Identification Number): 8652362199, Regon (National Business Registry Number): 93290283000000 with its share capital of 50 000,00 PLN, hereinafter referred to as the Iwamet, represented by: [...] | “IWAMET” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli, kod pocztowy: 37-450, ul. Władysława Grabskiego 28 Stalowa Wola, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000157674, NIP: 8652362199, Regon: 93290283000000, kapitał spółki: 50.000 złotych (PLN), w dalszym ciągu zwaną „Iwamet”, reprezentowaną przez: [...] |
| and ………with the registered seat in ….., postal code: … entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for …….. in………, Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number: ………………, NIP (Tax Identification Number)………………………………, Regon (National Business Registry Number) ………………………………….., hereinafter referred to as the Supplier, represented by: …………… - ………………… | ........................................ Sp.J. / Sp. z o.o. / S.A. z siedzibą w .................., kod pocztowy: ......................., ul. ......................, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla .......................... w ........................., ............. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: ........................, kapitał zakładowy: ..................... zł ( dotyczy tylko Sp. z o.o. / S.A.) , (wpłacony w .................. – dotyczy tylko SA) , NIP: ....................................., Regon: ........................., w dalszym ciągu zwaną „Dostawcą, reprezentowaną przez: …………… - ……………… |
| At the same time, the Parties agree that after the conclusion of this agreement, another trilateral agreement ("Trilateral Agreement") will be concluded, after mutual acceptance by each Party, under which the third party indicated by the Employer, who is a professional entity operating on the financial market ("Financing Institution" will join this agreement) which will provide financing for the implementation of this contract in the form of leasing or other similar. | Przy czym Strony zgodnie postanawiają, że po zawarciu niniejszej umowy, zostanie zawarta kolejna umowa trójstronna („Umowa Trójstronna”), po wcześniejszych uzgodnieniach i wzajemnych akceptacjach przez każdą ze Stron, na mocy której do niniejszej umowy dołączy strona trzecia wskazana przez Zamawiającego, będąca profesjonalnym podmiotem działającym na rynku finansowym („Instytucja Finansująca”), która zapewni finansowanie realizacji niniejszej umowy w formie leasingu lub innej podobnej. |
| § 1. ## SUBJECT OF THE AGREEMENT Iwamet commissions and the Supplier accepts the execution: supply of the equipment, installation and commissioning of equipment (Equipment) in the premises of the Iwamet (addresses: ul. Władysława Grabskiego 28, 37-450 Stalowa Wola, Poland) and training of the staff of the Iwamet for operation of this Equipment to be supplied (hereinafter referred to as the “Subject of the Agreement”). The Equipment Specification (constituting Appendix No. 1 to the Agreement) provides critical defining information about the Equipment. Equipment, installation, commissioning, assembly Annex No. 1 to this contract is an integral part of the contract with other attachments, | §1. PRZEDMIOT UMOWY Iwamet zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania: dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu (Sprzęt) w lokalizacji zakładu Iwamet (adres: ul. Władysława Grabskiego 28 Stalowa Wola, kod pocztowy: 37-450, Polska) oraz przeszkolenie personelu Iwamet w zakresie obsługi Sprzętu, który ma być dostarczony (dalej: „Przedmiot Umowy”). Specyfikacja Sprzętu (stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy) zawiera szczegółowe informacje dotyczące Sprzętu, Instalacji, Uruchomienia, Montażu Załącznik nr. 1 do niniejszej umowy stanowi integralną część umowy z innymi załącznikami. |
| § 2 ## DATES - The Parties establish the following dates of the execution of the Subject of the Agreement: - Commencement date: ……………. - Delivery date: ……………. - Execution of elements/phases of the Subject of the Agreement in accordance with the Performance schedule of all tasks related to the installation and commissioning of the Equipment and to deliver the services constituting Appendix No. 2 to the Agreement. . | § 2 TERMINY - Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy : - data rozpoczęcia: ................. r. - data dostawy ................ r. - wykonywanie elementów / etapów Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem prac związanych z instalacją i uruchomieniem Sprzętu oraz świadczeniem usług stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy. |
| § 3 EXECUTION OF THE SUBJECT OF THE AGREEMENT - The Supplier will execute the Subject of the Agreement in accordance with the Agreement (including: Equipment Specification – Appendix No. 1), principles of technical knowledge, and legal regulations in force, and with its own knowledge and experience, with due diligence required in such situations. - The Supplier declares that he possesses necessary knowledge, experience, required qualifications and economic potential, necessary to execute the Subject of the Agreement. - The Supplier confirms that before concluding the Agreement, he: (i) received from the Iwamet information and documentation necessary for execution of the Subject of the Agreement, checked its correctness and completeness, does not report any reservations connected with it and accepts the Subject of the Agreement for execution in accordance with the received documentation and for the agreed remuneration (ii) got acknowledged with the site area (premises of the Iwamet), its surroundings and confirms having received from the Iwamet any and all data used for professional assessment by the Supplier of any circumstances and possible risks connected with execution of the Subject of the Agreement and does not have any reservations in this scope. | § 3 SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY - Dostawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy zgodnie z Umową (w tym: Specyfikacją Sprzętu – załącznik nr 1), zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, z zachowaniem najwyższej staranności w stosunkach danego rodzaju wymaganej. - Dostawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał ekonomiczny niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy. - Dostawca potwierdza, że przed podpisaniem Umowy: (i) otrzymał od Iwamet dokumentację i informacje niezbędne do wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, sprawdził jej prawidłowość i kompletność, nie zgłasza co do niej żadnych zastrzeżeń i przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy wg przekazanej dokumentacji bez zastrzeżenia za umówione wynagrodzenie (ii) zapoznał się z lokalizacją zakładu Iwamet i jego otoczeniem oraz potwierdza, że otrzymał od Iwamet wszelkie niezbędne dane służące do profesjonalnej oceny przez Dostawcę wszelkich okoliczności i ewentualnych ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. |
| § 4 REMUNERATION - For the execution of the Subject of the Agreement works which are mentioned in §1, Iwamet or the Financing Institution, if so agreed in the Tripartite Agreement, will pay the gross remuneration in the amount................................. PLN net (in words: ....................................................................................................... PLN 00/100) - Payment terms: Payments shall be made as follows: - 25% of the amount of the Agreement, XXX is an advance payment made within 7 calendar days from the date of signing this Agreement. On the day of signing the contract, the Seller shall issue and deliver an invoice to the Buyer - 60% of the contract amount in the amount of XXX by bank transfer within 7 calendar days of the Seller carrying out a positive final test and signing the report of the factory test carried out at the Seller's headquarters and for shipping the delivery item. Payment will be made on the basis of an invoice issued and delivered by the Seller to the Buyer. - 15% of the Agreement amount, i.e. the XXXX Contract, in the amount of a bank transfer within 30 calendar days from the day of signing the Final Acceptance Protocol - no reservation. - All other taxes and fees are charged to the Supplier, except to fees charged to Iwamet in accordance with legal regulations. - Price includes shipping and handling charges, which are the obligation of the Supplier. - The Prices are complete and Supplier will not add any additional charges. Installation, commissioning and training is included in the purchase price. | §4 WYNAGRODZENIE - Za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 Iwamet lub Instytucja Finansująca, jeśli tak zostanie ustalone w Umowie Trójstronnej, zapłaci wynagrodzenie brutto w kwocie: ........ PLN (słownie: ....................... złotych 00/100) obejmujące cenę netto w kwocie …. plus należny podatek VAT w kwocie …. - Warunki płatności: Płatności dokonuje się w następujący sposób: - 25% kwoty Umowy, czyli XXX stanowi zaliczka uiszczona w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy. W dniu popisania umowy Wykonawca wystawi i doręczy Dostawcy fakturę; - 60% kwoty kontraktu w wysokości XXX przelewem bankowym w ciągu 7 dni kalendarzowych od przeprowadzenia przez Sprzedającego pozytywnego testu końcowego i podpisaniu protokołu z przeprowadzonego testu fabrycznego w siedzibie Sprzedającego oraz do wysyłki przedmiotu dostawy. Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej i doręczonej przez Sprzedającego Kupującemu.. 15% kwoty Umowy czyli XXXX kontraktu w wysokości przelewem bankowym w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Ostatecznego Protokołu odbioru – bez zastrzeżeń - Wszelkie inne podatki i opłaty obciążają Dostawcę, z wyjątkiem opłat ciążących na Iwamet zgodnie z odrębnymi przepisami. - Cena obejmuje koszty wysyłki, transportu i spedycji, które są obowiązkiem Dostawcy. - Wskazane ceny są końcowe i Dostawca nie doda żadnych dodatkowych opłat. Cena obejmuje również instalację i uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu. |
| § 5 ## RULES CONCERNING THE PAYMENT OF REMUNERATION - The settlement for the execution of particular elements/phases of the Subject of the Agreement will be made on the basis invoices issued in accordance with applicable regulations, and respectively after signing delivery notes without comments after the final taking over of the Subject of the Agreement- without comments. - To interim invoice, the Supplier will attach an Paking Slip/Delivery Notes/Delivery Specuification and if it is not done, an invoice shall not be accepted. - The Supplier is obliged to place in the invoice a reference number of the order received from the Iwamet. - The payment of receivables for the invoice does not release the Supplier from the liability for the quality of the executed Subject of the Agreement. - The Supplier is not allowed, without previous written consent of the Iwamet, to transfer his receivables to third parties. Any assignment made without such consent will not be valid and will constitute a violation of provisions of this Agreement. - Payments shall be deemed to have been made on the date on which they are Iwamet's bank. - Settlement and choice of currencies depends on individual arrangements with the Supplier. | § 5 ZASADY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA - Rozliczenie za wykonane poszczególne elementy / etapy Przedmiotu Umowy następować będzie na podstawie faktury wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami , oraz odpowiednio po podpisaniu bez uwag protokołów odbioru dostawy i po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy – bez uwag - Do faktury dostawy , Dostawca dołączy WZ/ Dokument Dostawy /Specyfikacje dostawy pod rygorem braku akceptacji faktury. - Dostawca jest zobligowany do zamieszczania na fakturze numeru referencyjnego zamówienia otrzymanego od Iwamet lub Instytucji Finansującej; - Zapłata należności za fakturę nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za jakość wykonania Przedmiotu Umowy. - Dostawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Iwamet /Instytucji Finansowej dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy. - Płatność uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku Iwamet lub Instytucji Finansującej. - Rozliczenie i wybór walut zostanie określony w Umowie Trójstronnej. |
| § 6 ## OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE IWAMET Obligations and rights of the Iwamet include: - providing access to the site area (premises of the Iwamet); to enable installation and commissioning of Equipment and training of the staff of the Iwamet for operation of this Equipment - delivery of the valid arrangements in the scope necessary to execute the Subject of the Agreement; - carrying over of the taking-over of particular elements/phases of works and services and the final taking-over of the Subject of the Agreement, in a way, on terms and within deadlines defined in the Agreement; - Payment of the remuneration to the Supplier, in a way, in the amount and on conditions specified in the Agreement; - control of the correctness of executed works and services on every stage; - right to report written and verbal objections and to demand that any company or person that, in the Iwamets’s opinion, does not have necessary professional qualification and/or competences to be present on the site area (premises of the Iwamet) and/or the presence of whom on the site area (premises of the Iwamet) the Iwamet finds undesirable, should be removed from the Site. | § 6 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA IWAMET Do obowiązków i uprawnień Iwamet należeć będzie: - udostępnienie zakładu Iwamet celem dostawy instalacji i uruchomienie Sprzętu w lokalizacji zakładu Iwamet oraz przeszkolenia personelu Iwamet w zakresie obsługi Sprzętu; - przekazanie aktualnych uzgodnień w zakresie potrzebnym dla wykonania Przedmiotu Umowy; - przystępowanie do odbiorów poszczególnych elementów /etapów robót i usług oraz końcowego odbioru Przedmiotu Umowy, w sposób, na zasadach i w terminach określonych Umową; - zapłata na rzecz Dostawcy Wynagrodzenia w sposób, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie lub Umowie Trójstronnej; - kontrola prawidłowości wykonywanych robót i usług na każdym ich etapie; - prawo zgłaszania pisemnych i ustnych zastrzeżeń oraz żądania usunięcia z, każdej firmy lub osoby, która zdaniem Iwamet nie posiada wymaganych kwalifikacji zawodowych i/lub uprawnień do znajdowania się na terenie lokalizacji zakładu Iwamet i/lub której obecność zostanie uznana przez Iwamet za niepożądaną. |
| § 7 OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE SUPPLIER - The Supplier is obliged and entitled to: - Execute the Subject of the Agreement in accordance with provisions of the Agreement. Any further subcontracting is only possible with the express consent of Iwamet/Financing Institution; - Observe requirements resulting from the documents of quality management obligatory EN ISO 9001:2015, - Guarantee that its employees have proper social conditions: meals, water. working clothes and personal protective equipment, as well as basic tools and all auxiliary materials necessary for operating the site area (premises of the Iwamet) within the specified scope, - Be responsible for observance of rules concerning environment protection, - Immediately transfer to the Iwamet any and all information (in writing) concerning works and services covered by the Subject of the Agreement - Prepare and deliver the documentation concerning installation and commissioning of equipment to the Supplier, together will all required attestations, certificates, technical approvals, results of tests and examinations as well as any and all documents necessary to operate and use of the Equipment - Be liable for any damage, including damage to third parties, caused by the Suppliers’s activities or omissions , up to the contract amount. - Remedy faults and/or defects in works discovered in the course of their execution by the Supplier or Iwamet under the pain of entrusting their remedy to third parties at the cost and risk of the Supplier and imposing applicable contractual penalties. - The Supplier may subcontract the execution of the whole Subject of the Agreement or some parts of it to third parties, only after written consent of the Iwamet is received. The Supplier is liable for activities and defaults of these persons as for his own activities and defaults. - The Supplier is obliged to undertake any other actions, even if only implied in the Agreement, aiming at due and timely execution of works and services covered by the Agreement, in observance of the provisions of law. | §7 OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA DOSTAWCY - Dostawca jest zobowiązany i uprawniony do: - wykonania Przedmiotu Umowy siłami własnymi w sposób i na warunkach określonych Umową. Ewentualne dalsze podwykonawstwo możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Iwamet/ Instytucji Finansującej - stosowania się do wymagań wynikających z obowiązujących dokumentów systemu zarządzania jakością EN ISO 9001:2015. - zagwarantowania swoim pracownikom zaangażowanych w montaż Sprzętu odpowiednich warunków socjalnych, tj. posiłków, wody, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej, a ponadto podstawowych narzędzi i wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do pracy na terenie lokalizacji Iwamet, we wskazanym zakresie; - odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, - niezwłocznego przekazywania Iwamet na piśmie wszelkich informacji dotyczących robót i usług objętych Przedmiotem Umowy, na każde żądanie Iwamet. - przekazania Iwamet dokumentacji dotyczącej instalacji i uruchomienie sprzętu, wraz ze wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, a także wszelkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do użytkowania Sprzętu, o ile obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów prawa lub zostały wyraźnie wskazane przez Strony; - pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Dostawcy w tym szkody wyrządzone osobom trzecim do wysokości kontraktu. - usuwania wad lub usterek w robotach stwierdzonych w trakcie ich wykonywania przez Dostawcę lub Iwamet pod rygorem powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy oraz nałożenia stosownych kar umownych; - Dostawca może zlecić wykonanie całości Przedmiotu Umowy lub jej części podmiotom trzecim wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Iwamet. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniedbania tych osób, jak za własne działania i zaniedbania. - Dostawca jest zobowiązany do podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni nieokreślonych Umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót i usług objętych Umową, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa. |
| § 8 DELIVERY - The Supplier will deliver the Equipment according to the Performance schedule of all tasks related to the installation and commissioning of the Equipment and to deliver the services constituting Appendix No. 2 to the Agreement - The Supplier shall provide the Iwamet with the all necessary technical documents including the operation and maintenance/repair manuals. The operation and maintenance/repair manuals will be delivered with the Equipment in English & Polish languages in 2 copies (1x hard & 1x soft copy/ each). - Parties agree that delivery of the Equipment shall be effected by the Supplier providing Iwamet the unrestricted and unencumbered possession and ownership of the Equipment. - Parties agree that the Equipment shall be transported to Iwamet (addresses: ul. Władysława Grabskiego 28, 37-450 Stalowa Wola, Poland) under the DDP (Duty Delivery Paid) trade term – packing included, as defined in the Incoterms published by the International Chamber of Commerce and applicable at the time of the conclusion of the Agreement, unless parties have agreed differently. - Supplier shall, with each delivery provide the following documents: - Certificate of Origin - Content List - Certificate of inspection Quality Control - Insurance statement Civil liability - Approved guarantee document The Equipment will immediately and directly become the property of Iwamet or Financing Institution as soon as these have been delivered to the Iwamet and and payment of 3 installments. | § 8 DOSTAWA - Dostawca dostarczy Sprzęt zgodnie z Harmonogramem prac związanych z instalacją i uruchomieniem Sprzętu oraz świadczeniem usług stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy - Dostawca dostarczy Iwamet wszystkie niezbędne dokumenty techniczne, w tym instrukcje obsługi i konserwacji / naprawy. Instrukcje obsługi i konserwacji / naprawy zostaną dostarczone wraz z Sprzętem w języku angielskim i polskim w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz drukowany i 1 egzemplarz miękki / każdy). - Strony uzgadniają, że Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w momencie gdy Dostawca zapewni Iwamet nieograniczone i nieobciążone posiadanie Sprzętu, z wyłączeniem obciążeń określonych w Umowie Trójstronnej. - Strony postanawiają, że Sprzęt zostanie dostarczony do Iwamet (adres: ul. Władysława Grabskiego 28, 37-450 Stalowa Wola, Polska) zgodnie z warunkami DDP (Duty Delivery Paid) - łącznie z opakowaniem, zgodnie z definicją zawartą w zasadach Incoterms opublikowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową i obowiązującymi w momencie zawarcia Umowy, chyba że strony uzgodnią inaczej. - Dostawca, przy każdej dostawie doręczy następujące dokumenty: - Certyfikat pochodzenia - Lista zawartości - Zaświadczenie o inspekcji Kontroli Jakości - Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia OC - Zatwierdzony dokument gwarancji - Prawo własności Sprzętu przechodzi na Iwamet lub Instytucję Finasującą z momentem dostawy i zapłaty 3 raty. |
| § 9 EQUIPMENT INSTALLATION AND COMMISSIONING, TRAINING - Equipment assembly belongs to the Supplier - or according to individual arrangements. - Installation and commissioning is performed by the Supplier during in accordance with the Performance schedule of all tasks related to the installation and commissioning of the Equipment and to deliver the services constituting Appendix No. 2 to the Agreement - The Supplier is obliged to check the installation after it is completed and commission, put into operation and provides operation, maintenance and basic repair training during the commissioning. - During the checking of the assembly operations, and commissioning, the Iwamet's operators and technical service staff will be familiarized by the Supplier's specialists with the tasks performed on the supplied Equipment and trained to operate the Equipment and to apply special maintenance methods on the basis of the corresponding documentation. - The commissioning will be carried out by the Seller within ........... working days in the Buyer's foundry in accordance with Annex 1 On-site assembly works are carried out by the Buyer's personnel. The seller will inspect and commission the installation, provide training in operation, maintenance and basic repairs during commissioning. During this period, the Employer will provide an interpreter if needed. - The Seller is obliged to provide its specialists within a reasonable period (no longer than within ... days) after receiving the notification from the Buyer in order to start operating the plant. The Seller must inform Iwamet in writing of the date of arrival of his specialist. - The Subject of the Agreement is considered completed after the end of checking the assembly operations, commissioning and putting into operation, training of the Iwamet’s specialists and testing upon evidence of quality, efficiency and availability. As a confirmation of completing the Subject of the Agreement by the Supplier, an Acceptance Protocol will be signed by both parties- without comments. - All commissioning, putting into operation, training of the Iwamet’s specialists costs including all international and local airfares /accommodation/living expenses/local transportation and visa fee charges of the Supplier’s specialists are the responsibility of the Supplier , only until the day of signing the final acceptance report.. - The Suppliers guarantees the supply of spares at general market prices for a period of 10 years from the Equipment commissioning date. | § 9 INSTALACJA I URUCHOMIENIE SPRZĘTU, SZKOLENIE - Montaż sprzętu należy do Dostawcy– lub według indywidualnego ustalenia. - Instalacja i uruchomienie zostanie przeprowadzone przez Dostawcę zgodnie z Harmonogramem prac związanych z instalacją i uruchomieniem Sprzętu oraz świadczeniem usług stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy. - Dostawca skontroluje i uruchomi instalację, zapewni szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i podstawowych napraw w czasie uruchamiania. - Podczas kontroli prac instalacyjnych i uruchomienia specjaliści Dostawcy zapoznają operatorów i personel serwisu technicznego Iwamet z zadaniami, które mają być wykonane na dostarczonym Sprzęcie oraz przeszkoli ich w zakresie obsługi Sprzętu i stosowania specjalnych metod konserwacji na podstawie odpowiedniej dokumentacji. - Uruchomienie zostanie przeprowadzone przez Sprzedającego w ciągu……… dni roboczych w odlewni Kupującego zgodnie z Załącznikiem 1 Prace montażowe na miejscu wykonywane są przez personel Kupującego. Sprzedający skontroluje i uruchomi instalację, zapewni szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i podstawowych napraw w czasie uruchamiania. W tym okresie Zamawiający zapewni tłumacza w razie potrzeby. - Dostawca jest zobowiązany do udostępnienia swoich specjalistów w rozsądnym terminie (nie dłużej niż w ciągu …….. dni) po otrzymaniu zawiadomienia od Iwamet w celu rozpoczęcia uruchamiania zakładu. Dostawca musi poinformować Iwamet na piśmie o dacie przybycia jego specjalisty. - Przedmiot Umowy uważa się za zrealizowany po sfinalizowaniu kontroli prac montażowych, uruchomieniu i przeszkoleniu specjalistów Iwamet oraz kontroli jakości, wydajności i dostępności. Jako potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy przez Dostawcę obie strony podpisują Protokół Odbioru jako potwierdzenie powyższego –bez uwag. - Koszty związane z uruchomieniem i przeszkoleniem specjalistów Iwamet w tym wszystkie międzynarodowe i lokalne podróże lotnicze / zakwaterowanie / koszty utrzymania / transport lokalny i opłaty wizowe specjalistów Dostawcy obciążają Dostawcę, wyłącznie do dnia podpisania finalnego protokołu odbioru. - Dostawca zapewnia dostawę części zamiennych po ogólnych cenach rynkowych przez okres 10 lat od daty uruchomienia Sprzętu. |
| § 10 GUARANTEE AND WARRANTY - The Supplier warrants that Equipment for a period of …. months from the Acceptance Protocole is signed, shall operate smoothly, and it shall be suitable for contractual use (General Warranty Period). The Supplier hereby grants a guarantee to the Iwamet for the quality of executed works and services and warranty for defects, for the period of the ……. from the Acceptance Protocole. The Supplier will submit an approved guarantee document to the Iwamet simultaneously with the delivery of the Equipment. - The Iwamet may use his rights resulting from the warranty for defects, regardless of rights resulting from the guarantee and on in line with general conditions. - In case of defects discovered during the taking-over proceedings and during the warranty period, the Supplier is obliged to remove them within a deadline established by the Iwamet. …… If defects are not removed by the Supplier within this deadline, not less than 50 days for removing the defects, the Iwamet will be entitled to remove these defects at the cost of the Supplier, reserving his rights to contractual penalties from the Supplier and to supplementary damages. - If during the taking-over proceedings or in the warranty period, defects which cannot be removed are discovered, the Supplier guarantees their removal. - The existence of defects should be confirmed by a written protocol prepared by the Iwamet. The Iwamet will notify the Supplier about the date and place of a planned inspection, at least 7 business days in advance, the aim of which will the verification of defects. If the Supplier does not arrive to a given place on a date indicated by the Iwamet, it will be synonymous with the acceptance by the Supplier of defects indicated by the Iwamet. - If, during the warranty period, the equipment turns out to be defective or does not comply with the terms of the contract, the Buyer is obliged to immediately inform the Seller by fax or via e-mail, the Seller will send a representative within 7 days to check the validity of the claim, if necessary and agree on a program of action in accordance with requirements. - These guarantees also apply to the replacement or repair of Equipment and/or services rendered again. The warranty period for replaced / damaged parts or services runs anew from the date of replacement / service. | § 10 GWARANCJA i RĘKOJMIA - Dostawca oświadcza, że Sprzęt będzie funkcjonował bez zastrzeżeń przez okres …. miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru i będzie dostosowany do eksploatacji określonej Umową („Okres Gwarancji Ogólnej”). Dostawca niniejszym udziela Iwamet gwarancji jakości na wykonywane przez siebie roboty i usługi i rękojmi za wady wykonanych przez siebie robót i usług na okres …….. licząc od daty Protokołu Odbioru. Zatwierdzony przez Iwamet dokument gwarancji zostanie dostarczony przez Dostawcę do Iwamet wraz z dostawą Sprzętu. - Iwamet może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji i na warunkach ogólnych. - Wady stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi Dostawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Iwamet. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Iwamet, nie krótszym jednak niż 50 dni, na usunięcie wad, Iwamet uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt Dostawcy z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Dostawcy i odszkodowania uzupełniającego. - W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad, Dostawca gwarantuje ich usunięcie. - Istnienie wad powinno być stwierdzone pisemnym protokołem sporządzonym przez Iwamet. Iwamet zawiadomi Dostawcę z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni roboczych o dacie i miejscu planowanych oględzin mających na celu stwierdzenie wad. Niestawiennictwo Dostawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Iwamet będzie równoznaczne z uznaniem przez Dostawcę wad zgłoszonych przez Iwamet. - Jeżeli w okresie gwarancji sprzęt okaże się wadliwy lub nieodpowiadający warunkom umowy, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego faksem lub w poprzez wiadomość e-mail, Sprzedający w ciągu 7 dni wyśle przedstawiciela w celu sprawdzenia zasadności roszczenia, w razie potrzeby oraz uzgodni program działania zgodnie z wymaganiami. - Gwarancje te dotyczą również wymiany lub naprawy Sprzętu, i/lub ponownie wykonanych usług, Okres gwarancji na wymienione /uszkodzone części lub usługę biegnie na nowo od daty zakończenia wymiany /usługi |
| § 11 INSURANCES - The Supplier will insure, at his own cost, in the scope and on conditions accepted by the Iwamet: a) his own employees, employed for the execution of the Subject of the Agreement, including with regard to consequences of accidents; - his own property located on the site area (premises of the Iwamet) c) the supplier should have accident insurance / liability insurance covering any claims.civil | § 11 UBEZPIECZENIA - Dostawca ubezpieczy na własny koszt, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych przez Iwamet: - swoich pracowników zatrudnionych przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym w zakresie nieszczęśliwych wypadków (NW); - swoje mienie znajdujące się na terenie lokalizacji zakładu Iwamet: - dostawca powinien posiadać ubezpieczenie, od NW/OC pokrywające ewentualne roszczenia. |
| § 12 ## CONTRACTUAL PENALTIES - The Supplier is obliged to pay a contractual penalty to the Iwamet: - for the delay in the execution of the Subject of the Agreement, in the amount of 0.5% of the gross amount of remuneration for each ten days of the delay, limit – up to 5 %; - for the delay in the removal of defects discovered during the taking-over or in a warranty or guarantee period, in the amount of 0.5% of the gross amount of remuneration for each ten days of the delay, limit – up to 5 %; - in case of the termination of the Agreement by the Iwamet due to reasons attributable to the Supplier or in case of the termination of the Agreement by the Supplier due to reasons not attributable to the Iwamet – in the amount of 5 % of the gross amount of remuneration; - The Iwamet may claim additional damages, to the full amount of the incurred loss.( Exp: • Financial costs - interest, bank charges: • employee costs - work for the project; • Installation and assembly costs- • up to the contract amount - The Supplier authorises the Iwamet to deduct calculated contractual penalties from the Remuneration of the Supplier. | § 12 KARY UMOWNE - Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Iwamet kary umownej: - za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każde pełne 10 dni kalendarzowych opóźnienia; limit do 5 %; - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każde pełne 10 dni kalendarzowych opóźnienia; limit do 5 %; - w razie odstąpienia Iwamet od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca lub odstąpienia od Umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Iwamet - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. - Iwamet może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.( Np.: - Koszty finansowe- odsetki, opłaty bankowe : - koszty pracownicze- praca na rzecz projektu; - Koszty instalacyjno –montażowe) - do wysokości kontraktu - Dostawca upoważnia Iwamet do potrącania naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia Dostawcy. |
| § 13 TERMINATION OF THE AGREEMENT | § 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY |
| - Iwamet may terminate this Agreement, the whole Agreement or only a part of it, without a necessity of specifying an additional deadline for the Supplier and without notice, if: - The Supplier stops the execution of the Subject of the Agreement and does not commence its execution without justified reasons for the next 14 working days; - The Supplier is delayed by 30 days in relation to the final deadline of execution of the Subject of the Agreement; - the Supplier does not execute the Subject of the Agreement in accordance with the Agreement or does not fulfil his contractual obligations in a proper way; - The Supplier assigned the receivables related to this Agreement without previous written consent of the Iwamet; - The Supplier did not deliver a guarantee for the quality of the Subject of the Agreement executed by him within a deadline specified in this agreement. - The Supplier reveals the contents of this Agreement to third parties without previous written consent of the Iwamet. - In case of withdrawal from the Contract Supplier is obliged to refunds received payment within 7 calendar days. | - Iwamet może odstąpić od niniejszej Umowy w całości lub w części, bez obowiązku wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu ani uprzedzania, jeżeli: - Dostawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy i nie podejmuje się jego realizacji bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 14 dni roboczych; - Dostawca opóźnia się o 30 dni w stosunku do terminu końcowego wykonania Przedmiotu Umowy określonego w Umowie; - Dostawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne; - Dostawca bez uprzedniej pisemnej zgody Iwamet dokonał cesji wierzytelności z niniejszej Umowy; - Dostawca nie dostarczył gwarancji jakości na wykonywany przez siebie Przedmiot Umowy w terminie. - Dostawca ujawni treść niniejszej Umowy stronom trzecim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody Iwametu. - W przypadku odstąpienia od Umowy Dostawca jest zobowiązany do zwroty otrzymanych płatności w terminie 7 dni kalendarzowych. |
| - The contract may be amended in any case referred to in subchapter 6.5.2 item 20) lit. a) - e) Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020; | - Umowa może zostać zmieniona w którymkolwiek przypadku, o którym mowa w podrozdziale 6.5.2 pkt 20) lit. a) – e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; |
| - if in the course of the implementation of the Agreement it turns out that the manner of implementation of the Subject Matter of the Agreement or the Subject Matter of the Agreement itself must be changed for objective technical or economic reasons, and failure to change the manner of implementation of the Subject of the Agreement will threaten the inability to effectively use the Demonstration Line in the Project, the Parties may change the manner of implementing the Agreement and the Subject of the Agreement. The change may not, however, lead to a substantial modification of the Subject Matter of the Agreement; | - jeżeli w toku realizacji Umowy okaże się, że sposób realizacji Przedmiotu Umowy lub sam Przedmiot Umowy musi zostać zmieniony z obiektywnych przyczyn technicznych lub ekonomicznych, zaś brak zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy będzie zagrażał brakiem możliwości efektywnego wykorzystania Linii Demonstracyjnej w Projekcie, Strony mogą zmienić sposób realizacji Umowy, jak i Przedmiot Umowy. Zmiana nie może jednak prowadzić do zasadniczej modyfikacji Przedmiotu Umowy; |
| - if in the course of the research and development works conditioning the performance of the Contract by the Employer, unforeseen delays occur or during the implementation of the Contract unforeseen delays occur due to reasons not attributable to the Contractor, the Contract Performance Schedule may be changed; | - jeżeli w toku realizowanych przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych warunkujących realizację Umowy wystąpią nieprzewidziane opóźnienia lub w toku realizacji Umowy wystąpią nieprzewidziane wcześniej opóźnienia wynikające z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, zmieniony może zostać Harmonogram realizacji Umowy; |
| - if during the implementation of the Agreement there are delays attributable to the Contractor, which, however, do not prevent further implementation of the Agreement, the Contract performance schedule may be changed, with the possible extension of the final delivery date not exceeding 25% of the originally specified date; | - jeżeli w toku realizacji Umowy wystąpią opóźnienia leżące po stronie Wykonawcy, które jednak nie uniemożliwią dalszej realizacji Umowy, Harmonogram realizacji Umowy może zostać zmieniony, przy czym ewentualne wydłużenie końcowego terminu dostawy nie może być większe niż o 25% pierwotnie określonego terminu; |
| - if during the implementation of the Agreement for any reasons (including business reasons dependent on the Employer) it turns out that it is necessary to change the location of the Project or change the location of the Demonstration Line, the Agreement may be amended in the scope of changing the place of delivery and starting the Demonstration Line , while the new place of delivery and launch of the Demonstration Line will be located on Polish territory. In this case, the Parties may also increase the Contractor's remuneration by additional travel or transport costs; | - jeżeli w toku realizacji Umowy z jakichkolwiek przyczyn (w tym z przyczyn biznesowych zależnych od Zamawiającego) okaże się, że konieczna jest zmiana miejsca realizacji Projektu lub zmiana miejsca uruchomienia Linii Demonstracyjnej, Umowa może zostać zmieniona w zakresie zmiany miejsca dostawy i uruchomienia Linii Demonstracyjnej, przy czym nowe miejsce dostawy i uruchomienia Linii Demonstracyjnej będzie położone na terytorium Polski. W takim wypadku Strony będą mogły podwyższyć także wynagrodzenie Wykonawcy o dodatkowe koszty dojazdu lub transportu; |
| - if in the course of the implementation of the Agreement the applicable provisions of Community or Polish law or the Guidelines or any other rules covering the principles of project implementation and settlement change, the agreement may be changed to the extent corresponding to the changes in the relevant provisions or rules; | - jeżeli w toku realizacji Umowy zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego lub polskiego lub Wytyczne lub jakiekolwiek inne reguły obejmujące zasady realizacji i rozliczania Projektu, umowa może ulec zmianie w zakresie odpowiadającym zmianom we właściwych przepisach lub regułach; |
| - if during the implementation of the Agreement, in particular at the stage of receipt of the Subject of the Agreement, it turns out for any reasons (including those dependent on the Employer) that additional adjustment of the Subject of the Agreement is necessary to ensure its effectiveness and purposefulness from the point of view of the Project being implemented, the Employer may order the Contractor to carry out additional adjustment work in this area and pay him additional remuneration in this respect. Additional remuneration may not, however, be higher than 25% of the value of the remuneration of the Contractor originally established in the Contract; | - jeżeli w toku realizacji Umowy, w szczególności na etapie odbioru Przedmiotu Umowy, okaże się z jakichkolwiek przyczyn (w tym zależnych od Zamawiającego), że konieczne jest dodatkowe dostosowanie Przedmiotu Umowy, celem zapewnienia jego efektywności i celowości z punktu widzenia realizowanego Projektu, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych prac dostosowawczych w tym zakresie i wypłacić mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Dodatkowe wynagrodzenie nie może być jednak wyższe niż 25% wartości wynagrodzenia Wykonawcy pierwotnie założonego w Umowie; |
| - if during the implementation of the Agreement it turns out that due to reasons arising from legal provisions, requirements of the standards (in particular relevant Polish Standards), quality certificates, approvals, ISO standards, CE markings and other similar, additional tests of the Subject of the Agreement are necessary by the Contractor, the Agreement may change in the scope of the additional remuneration of the Contractor, intended for the purchase of materials for additional tests. Additional remuneration may not, however, be higher than 15% of the remuneration of the given Contractor originally established in the Contract; | - jeżeli w toku realizacji Umowy okaże się, że z przyczyn wynikających z przepisów prawa, wymagań norm (w szczególności właściwych Polskich Norm), certyfikatów jakościowych, homologacyjnych, standardów norm ISO, oznaczeń CE i innych podobnych, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych testów Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Umowa może ulec zmianie w zakresie dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy, przeznaczonego na nabycie materiałów do dodatkowych testów. Dodatkowe wynagrodzenie nie może być jednak wyższe niż 15% wartości wynagrodzenia danego Wykonawcy pierwotnie założonego w Umowie; |
| - The Agreement should be terminated by any of the Parties in a written form, otherwise being null and void, with the indication of reasons of termination. - Termination of the Agreement by the Iwamet due to reasons attributable to the Supplier does not limit his right to submit claims for compensations, the aim of which is to cover the cost of the loss caused by the fact that the Subject of this Agreement is not executed or is executed in an inappropriate way by the Supplier. Up to the contract amount | - Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i z podaniem przyczyny odstąpienia. - Odstąpienie od Umowy przez Iwamet z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Dostawca nie pozbawia go roszczeń odszkodowawczych mających na celu pokrycie szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Dostawcę. Do wysokości kontraktu |
| § 14 REPRESENTATIVES OF THE PARTIES Representatives of the Parties: a). The Iwamet’s representative: ……………phone no………….e-mail............... b) The Supplier’s representative: ……………phone no…………. | § 14 PRZEDSTAWICIELE STRON Przedstawiciele Stron: - przedstawicielem Iwamet będzie: ........................ – tel. ....................................e-mail - przedstawicielem Dostawct będzie: ...................... – tel. ................................... |
| § 15 ADDITIONAL PROVISIONS .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | § 15 POSTANOWIENIA DODATKOWE .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| § 16 FINAL PROVISIONS POSTANOWIENIA KOŃCOWE - The contents of this Agreement are the commercial secret and cannot be disclosed by the Supplier without previous written consent of the Iwamet. - Wherever the Ordering Party is mentioned, in particular regarding the rules for making payments and receiving invoices, it may be stipulated in the Tripartite Agreement that these provisions do not apply to the Ordering Party but to the Financing Institution - The relevant regulations of Polish law shall be applicable in case of issues not governed by this Agreement. - All disputes which may arise in connection with the execution of this Agreement shall be settled by a Commercial Court competent for the Iwamet’s registered office. - All amendments and supplements to this Agreement shall be prepared in writing, in a form of annexes signed by the Parties or else shall be null and void. - The following appendices are an integral part of this Agreement: - Appendix No. 1 – Equipment Specification no ……..; - Appendix No. 2 – Performance schedule of all tasks related to the installation and commissioning of the Equipment and to deliver the services - Appendix No. 3 – excerpt from the National Court Register or Records of Economic Activity for the Supplier; - This Agreement was prepared in Polish and English, in two counterparts, one for each of the Parties. In the event of any inconsistency or discrepancy between the Polish and English version of this Agreement, the Polish language version shall prevail. | § 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Treść niniejszej Umowy stanowi tajemnicę handlową i nie może być ujawniana przez Dostawcę bez uprzedniej, pisemnej zgody Iwamet. - Wszędzie tam, gdzie mowa jest o Zamawiającym, w szczególności w odniesieniu do zasad dokonywania płatności i przyjmowania faktur, w Umowie Trójstronnej można będzie postanowić, że postanowienia te nie odnoszą się do Zamawiającego, a do Instytucji Finansującej. - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązywać będą stosowne przepisy polskiego prawa. - Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo powszechny Sąd Gospodarczy siedziby Iwamet. - Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i powinny być sporządzone w formie aneksów podpisanych przez Strony. - Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy : - załącznik nr 1 Specyfikacja Sprzętu nr ........................ - załącznik nr 2 Harmonogram prac związanych z instalacją i uruchomieniem Sprzętu oraz świadczeniem usług - załącznik nr 3 Aktualny wypis z KRS albo aktualne zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej dla Dostawcy; - Niniejszą Umowę sporządzono w języku polskim i angielskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją w języku polskim, a wersją w języku angielskim, obowiązuje wersja w języku polskim. |