Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Wstęp

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, realizuje projekt pn. „Ewaluacja komputerowych stanowisk pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań ergonomicznych wśród pracowników O-RSK im. Wiktora Degi UM w Poznaniu” (zwany dalej „projektem”), numer projektu RPWP.06.06.01-30-0014/19.

Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie ilości i siły oddziaływania wybranych czynników szkodliwych wpływających na występowanie negatywnych przeciążeń związanych z wykonywaną pracą na stanowisku komputerowym wśród 400 pracowników (308 kobiet) ORSK im. Wiktora Degi wykorzystujących na stanowisku pracy komputer poprzez opracowanie i wdrożenie do 31.01.2021 r. kompleksowego programu zakładającego poprawę ergonomii pracy.

Realizacja projektu rozpoczyna się od kwalifikacji uczestników, którzy następnie przystąpią do spotkań instruktażowych.

W trakcie projektu zostaną przeprowadzone badania screeningowe – konsultacje specjalistyczne oraz ocena ergonomiczna stanowisk pracy, która skutkować będzie doposażeniem stanowisk pracy.

Projekt podzielony jest na 3 zadania, na które składa się V etapów:

- Zadanie 1 – pogłębiona analiza ergonomiczna:

  - Etap I – analiza stanu zdrowia pracowników korzystających z komputera, tj. m.in. kwalifikacja uczestników do projektu, instruktaż dla pracowników zakwalifikowanych do projektu (czas trwania: 31 stycznia 2020 r. – 
31 kwietnia 2020 r.)

  - Etap II – analiza ergonomiczna stanowisk pracy, tj. m.in. określenie zależności między miejscem zatrudnienia, a organizacją stanowiska pracy, monitoring habitualnych schematów ruchu, badania screeningowe i inne (czas trwania: 
1 maja 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.)

- Zadanie 2 – opracowanie wytycznych i programu naprawczego:

  - Etap III – opracowanie wytycznych dotyczących ergonomii pracy dla poszczególnych grup zawodowych, opracowanie wytycznych schematu naprawczego i schematu interakcji pomiędzy członkami zespołu naprawczego, działania adaptacyjne stanowisk pracy, opracowanie algorytmu wczesnej interwencji w przypadku wystąpienia/nawrotu dolegliwości (czas trwania: 
1 września 2020 r. – 30 września 2020 r.)

- Zadanie 3 – wdrożenie działań naprawczych i edukacyjnych :

  - Etap IV – adaptacja i doposażenie stanowisk pracy, działania naprawcze 
w postaci cykli szkoleniowo-ćwiczeniowych, (czas trwania: 1 października 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.)

  - Etap V - opracowanie ustandaryzowanego programu prewencyjnego ukierunkowanego na zapobieganie wystąpieniu niepożądanych działań związanych z pracą przy komputerze (czas trwania: 1 stycznia 2021 r. – 31 stycznia 2021 r.)

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa  produkcji i montażu filmu instruktażowego 
w ramach zadania 3 tj. wdrożenia działań naprawczych i edukacyjnych.

- Film będzie składał się z 6 części tematycznych:

  - ćwiczenia w dolegliwościach odcinka szyjnego kręgosłupa,

  - ćwiczenia w dolegliwościach odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa,

  - ćwiczenia – kończyna górna,

  - ćwiczenia – kończyny dolne,

  - ergonomia pracy siedzącej,

  - ćwiczenia ogólne - praca przy komputerze poza biurem, tj. praca zdalna 
w domu – wykorzystanie drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.

- Każda z części musi posiadać animację wstępną z efektami wizualnymi i dźwiękowymi, zawierającą: grafikę logo Szpitala, nazwę części tematycznej, a w dolnej części grafikę - logotypy unijne, nazwę i numer projektu oraz animację końcową, zawierającą: nazwę 
i numer projektu, źródło dofinansowania oraz logotypy unijne. W przypadku animacji końcowej Wykonawca zapewni odczytanie źródła finansowania przez profesjonalnego lektora.

- Wykonawca dostosuje tempo filmu do specyfiki ujęć a także zapewni tło muzyczne, co wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Czas trwania każdej części wynosić będzie od 3 do 5 minut.

- Zamawiający wymaga by zdjęcia do filmu były realizowane w jego siedzibie, tj. 
w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147.

- Koszty transportu na i z miejsca realizacji zdjęć, Wykonawca wliczy w cenę oferty.

- Zamawiający zapewni miejsce realizacji zdjęć w swojej siedzibie, tj. pomieszczenie, 
z biurkiem oraz krzesłem, z wykorzystaniem których będzie miał miejsce instruktaż.

- Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie miejsca realizacji zdjęć.

- Zamawiający zobowiązuje się przygotować założenia do scenariusza dla każdej części filmu i przekazać je Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Wykonawca na podstawie założeń przygotuje scenariusze dla każdej części filmu, 
w ciągu 2 dni roboczych, od otrzymania od Zamawiającego założeń.

- W ramach każdej części filmu 1 osoba instruująca, którą zapewni Zamawiający, zaprezentuje instruktaż ćwiczeń w ramach danej tematyki i powtórzy każde z nich 
w tempie w jakim powinno być wykonane.

- Wykonawca zapewni rożne ujęcia, zależnie od specyfiki instruktażu (ujęcia statyczne, dynamiczne, np. zbliżenia itp.).

- W przypadku nagrania wypowiedzi w trakcie instruktażu, Zamawiający zapewni lektora, 
a Wykonawca odpowiedni sprzęt do nagrania dźwięku jego wypowiedzi.

- Zamawiający wymaga by każdy film posiadał transkrypcję tekstową w języku polskim, 
co zwiększy dostępność do materiału dla odbiorców z niepełnosprawnościami.

- Zdjęcia zostaną zrealizowane w ciągu jednego dnia zdjęciowego, przy czym dopuszcza się, że odbędzie się on w dni wolne od pracy, tj. sobota lub niedziela.

- Termin realizacji zdjęć zostanie ustalony między stronami, jednak nie może być 
dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przy czym w sytuacji gdy strony podejmą decyzję o realizacji zdjęć w dniu wolnym od pracy, tj. w sobotę lub w niedzielę, dopuszcza się przesunięcie terminu zdjęć na najbliższy weekend, następujący 
w tygodniu, w którym upłynie termin 5-dniowy.

- Wykonawca przekaże materiał do akceptacji Zamawiającego będący przedmiotem niniejszego postępowania w ciągu 5 dni roboczych od wykonania zdjęć.

- Zamawiający ma prawo zgłosić poprawki, a Wykonawca zobowiązany jest nanieść zmiany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag.

- Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przekazuje film będący przedmiotem niniejszego postępowania, wraz z prawami autorskimi.

- Strony sporządzają protokół zdawczo - odbiorczy.