## Harmonogram_do rozliczeń
„Modernizacja kotłowni rejonowej MEC Sp. z o.o. w Mrągowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
Nr Zadania (kontraktu/obiektu/ elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia) | Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania | Początek | Koniec | Faza realizacji (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek) | [14 empty] | ŁĄCZNIE | ŁĄCZNIE | ŁĄCZNIE
|  |  |  | 1 ROK REALIZACJI |  |  |  |  | 2 ROK REALIZACJI |  |  |  |  | 3 ROK REALIZACJI
|  |  |  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | RAZEM 1 ROK REALIZACJI | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | RAZEM 2 ROK REALIZACJI | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | RAZEM 3 ROK REALIZACJI
|  |  |  | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (NETTO) | PLN (VAT) | PLN (BRUTTO)
DOKUMENTACJE
1 | Projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy
1.1 | Projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny oraz wykonawczy -maksymalnie 5% kwoty ofertowej Wykonawcy.
1.2 | Projekty powykonawcze.
ROBOTY BUDOWLANE
2 | Przebudowa istniejącego budynku Ciepłowni lub budowa nowego budynku
2.1 | Przygotowanie terenu i roboty rozbiórkowe - maksymalnie 2 % łącznej kwoty ofertowej Wykonawcy
2.2 | Roboty ziemne, fundamenty, posadzka na gruncie (pozoiom 0,00) - maksymalnie 2% łącznej kwoty ofertowej Wykonawcy
2.3 | Roboty żelbetowe i roboty murowe.
2.4 | Obudowa ścian i dachu. Stolarka, ślusarka zewnętrzna.
2.5 | Posadzka przemysłowa.
2.6 | Pozostałe roboty wykończeniowe: okładziny ścian i podłóg, roboty malarskie, stolarka, ślusarka wewnętrzna i inne.
2.7 | Instalacja centralnego ogrzewania, kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji,Instalacja wodociągowa i zraszaczowa ( centralka p.poż, hydrant wewn., biały montaż).
2.8 | Instalacje elektryczne (oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego, gniazd, instalacja uziemiająca, odgromowa i połączenia wyrównawcze).
3 | Budowa magazynów biomasy
3.1 | Budowa przykotłowego magazynu biomasy .
3.2 | Budowa niezadaszonych magazynów biomasy.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU CIEPŁOWNI
4 | Roboty drogowe
4.1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne - korytowanie i ukształtowanie terenu .
4.2 | Ława, krawężniki, obrzeża, dojazdy i plac manewrowy, nawierzchnia chodników, drogi.
4.3 | Roboty różne , trawniki .
5 | Doziemne instalacje sanitarne
5.1 | Kanalizacja deszczowa - maksymalnie 1% kwoty ofertowej Wykonawcy.
5.2 | Kanalizacja sanitarna - maksymalnie 1% kwoty ofertowej Wykonawcy.
5.3 | Wodociąg - maksymalnie 1% kwoty ofertowej Wykonawcy.
5.4 | Sieć cieplna - przebudowa.
6 | Oświetlenie terenu,zabezpieczenie obiektu.
6.1 | Oświetlenie terenu
6.2 | Zabezpieczenie obiektu w tym: monitoring,brama,waga itp.
CIEPŁOWNIA - TECHNOLOGIA I INSTALACJE
7 | Technologia - dostawa i montaż głównuych urządzeń Ciepłowni
7.1 | Dostawa zespołu kotła wodnego - maksymalnie 8 % łącznej kwoty ofertowej Wykonawcy.
7.2 | Montaż zespołu kotła wodnego.
7.3 | Dostawa systemu odprowadzenia spalin: kanały spalin, wentylator wyciągowy, recyrkulacji spalin.
7.4 | Montaż systemu odprowadzenia spalin: wentylator wyciągowy, recyrkulacji spalin.
7.5 | Dostawa ekonomizera suchego .
7.6 | Montaż ekonomizera suchego .
7.7 | Dostawa paleniska na biomasę.
7.8 | Montaż paleniska na biomasę.
7.9 | Dostawa i montaż zespołu transportu paliwa (w tym: przenośniki paliwa, podłoga ruchoma wraz z agregatami).
7.10 | Dostawa i montaż instalacji odpopielania.
7.11 | Elektrofiltr i multicyklon.
7.12 | Dostawa i montaż zespołu rurociągów ciepłowniczych i armatury. Rurociągi ciepłownicze i instalacje łączące wybudowaną instalację z istniejącą pompownią i ciepłownią.
7.14 | Układ odzysku ciepła ze spalin (ekonomizer kondensacyjny z instalacją oczyszczenia kondensatu) .
7.15 | Dostawa i montaż pozostałych urządzeń .
8 | Dostawa i montaż pozostałych urządzeń technologicznych, rurociągów technologicznych, izolacje
8.1 | Dostawa pozostałych rurociągów technologicznych, pomp, odmulaczy, liczników ciepła, zaworów regulacyjnych, pozostałego osprzętu i armatury.
8.2 | Montaż pozostałych rurociągów technologicznych, pomp, odmulaczy, liczników ciepła, zaworów regulacyjnych, pozostałego osprzętu i armatury.
8.3 | Dostawa i montaż komina.
8.4 | Izolacje.
9 | Instalacje elektryczne i AKPiA.
9.1 | Dostawa i montaż rozdzielnic 0.4 kV, rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, rozdzielnic autoamtyki i napięcia gwarantowanego.
9.2 | Instalacje elektryczne .
9.3 | Wykonanie układu autoamtyki, sterowania, AKPiA. Dostawa i wykonaie systemu SCADA.
10 | Odbiór końcowy
10.1 | Próby, odbiory, pomiary itp. (wraz z kosztami niezbędnych mediów) i osiągnięcie założonych parametrówwymaganych i gwarantowanych. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.
poz. 10.1. minimum - 2% łącznej kwot ofertowej Wykonawcy
RAZEM
RAZEM NARASTAJĄCO
| ………………………………………………………… |  | …………………………………………………………………………………….
| Miejscowość i data |  | Podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy