ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące przeprowadzenia badania pn. Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej 
w województwie zachodniopomorskim

Opis przedmiotu zamówienia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania pn. Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim.

Zamówienie wykonane zostanie przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach realizacji projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej w województwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ).

# I. Informacje ogólne.

# A. Uzasadnienie realizacji i cele badania

# Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ROPS UM WZ) pełni funkcję koordynatora działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Zadanie realizowane jest przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”.

# Umożliwienie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej m.in. ze środków RPO 2014-2020 zwiększyło jednocześnie konieczność komplementarnej współpracy pomiędzy kluczowymi interesariuszami systemu ekonomii społecznej, a w szczególności systemu wsparcia ekonomii społecznej, do którego zalicza się zarówno ROPS, jak i akredytowane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

# Wizja rozwoju, diagnoza i analiza problematyki sektora ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim sformułowana została w Zachodniopomorskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (ZPRES) na lata 2018-2022. W celu zweryfikowania założeń oraz uzyskania wiedzy na temat skuteczności, trafności, użyteczności i efektywności działania systemu wsparcia niezbędne jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. Ponadto uzyskane wyniki, ze względu na planowaną aktualizację ZPRES, pozwolą na rewizję i aktualizację celów i działań zawartych w Programie.

# Podstawowym celem badania jest analiza i pogłębiona ocena efektów działań podejmowanych na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach RPO WZ, ze szczególnym naciskiem na ocenę wpływu podejmowanych działań na powstawanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, trwałość i jakość tworzonych miejsc pracy, kondycję przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej oraz sytuację osób otrzymujących wsparcie.

Badanie powinno dostarczyć również wiedzy na temat zakresu działań, podobieństw i różnic (a także przyczyn ich ewentualnego występowania) pomiędzy poszczególnymi OWES, działającymi w czterech subregionach (szczecińskim, szczecineckim, koszalińskim i stargardzkim).

Ponadto ewaluacja powinna zbadać: komplementarność działań ROPS i OWES, w tym narzędzia i efekty koordynacji ROPS, współpracę międzysektorową, w tym PS/PES z lokalnymi przedsiębiorcami, funkcjonowanie i rozwój PES bez dofinansowania w ramach EFS.

Ewaluacja ma na celu dostarczyć ROPS, OWES i WUP (Wojewódzki Urząd Pracy) użyteczne wnioski i pozwolić na wypracowanie rekomendacji (propozycji konkretnych rozwiązań) dotyczących sposobu zwiększenia trafności, skuteczności, efektywności, trwałości i użyteczności podejmowanych działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim:

- trafność rozumiana jako stopień dopasowania wsparcia oferowanego przez OWES do potrzeb odbiorców wsparcia w obszarze ekonomii społecznej, a także identyfikacja potrzeb, które nie zostały dotychczas zaspokojone w tym obszarze, a powinny być przedmiotem dalszego wsparcia w nowej perspektywie 2021-2027;

- skuteczność rozumiana jako stopień osiągnięcia celów, efektów i rezultatów określonych dla OWES 
w obszarze ekonomii społecznej (na poziomie wskaźników i założeń: projektów RPO WZ, planów działań OWES na potrzeby akredytacji, ZPRES);

- efektywność – rozumiana jako stosunek nakładów finansowych poniesionych na wsparcie do uzyskanych efektów;

- trwałość – rozumiana jako stopień, w jakim zaplanowane pozytywne efekty wsparcia i ich oddziaływanie są widoczne po zakończeniu ich realizacji tj. ustaniu finansowania z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego);

- użyteczność – rozumiana jako stopień rzeczywistej przydatności wsparcia OWES dla rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz stopnia wykorzystania w działalności PES (podmiotów ekonomii społecznej) wiedzy i usług otrzymanych z OWES

B.  Finansowania zamówienia - źródło i wartość zamówienia

Badanie jest finansowane w ramach projektu pn. Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Złożone oferty będą mogły być przedmiotem wyjaśnień ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy,

- zmiany treści Zapytania Ofertowego do upływu terminu składania ofert. Dokonywane zmiany są wiążące dla wszystkich Oferentów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

C. Zamawiający:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Starzyńskiego 3-4

70-506 Szczecin

91 42 53 645, (658)

e-mail: es@wzp.pl

D.  Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

73000000-2

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

# II. Zakres badania

## 1. Zakres podmiotowy badania

Badanie koncentrować się powinno przede wszystkim na:

- Klientach OWES:

-instytucjonalnych: podmiotach ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwach społecznych (PS), które uzyskały wsparcie od OWES w ramach RPO WZ w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju działalności, itd.;

- indywidualnych: osoby, na które zostały przyznane dotacje od OWES w ramach RPO WZ na utworzenie miejsca pracy w PS;

- OWES, które uzyskały akredytację i dofinansowanie z RPO WZ – skupione w Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES):

- OWES dla subregionu koszalińskiego prowadzony przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.,

- OWES dla subregionu szczecińskiego  prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska i Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES,

- OWES dla subregionu szczecineckiego prowadzony przez Fundację Nauka dla Środowiska ,

- OWES dla subregionu stargardzkiego prowadzony przez 4C Centrum Ekonomii Społecznej 
sp. z o.o., Fundację Pod Aniołem;,

- Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;,

- Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie;,

- powiatowych urzędach pracy;,

- Zachodniopomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej;,

- jednostkach samorządu terytorialnego

## 2. Zakres czasowy badania

Badanie obejmuje okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2022 r.

3. Zakres terytorialny

Badanie obejmuje obszar województwa zachodniopomorskiego w podziale na 4 subregiony: szczeciński, stargardzki, szczecinecki i koszaliński.

# III. Kluczowe pytania badawcze

Pytania badawcze zostały pogrupowane według obszarów wynikających z logiki interwencji. Zaproponowane pytania służą weryfikacji założeń i hipotez formułowanych na etapie projektowania interwencji.

- Jaka jest charakterystyka PES w tym PS wspartych przez OWES?

  - Jaka jest charakterystyka wspartych PES i PS ze względu na formę prawną, rodzaj działalności, wielkość, rozmieszczenie terytorialne?

  - Jaki % utworzonych PES realizuje tylko zadania ze strefy pożytku publicznego, a jaki prowadzi rzeczywistą działalność?

  - Jaki jest udział PES w realizacji usług społecznych?

- Jaka jest kondycja PES, w tym PS wspartych przez OWES?

  - Jaka część wspartych PES w tym PS nadal prowadzi działalność? Czy PES w tym PS prowadzące nadal działalność zmieniły profil działalność (jak często był on zmieniany)?

  - Jak zmieniła się sytuacja finansowa wspartych PES w tym PS?

  - Jak zmieniła się liczba osób pracujących we wspartych PES w tym PS, w tym liczba osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym? Jak zmieniła się jakość miejsc pracy oferowanych w PS?

  - Jakie efekty społeczne osiągają wsparte PES w tym PS?

  - Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na kondycję wspartych PES w tym PS?

  - W jakim stopniu wsparte PES w tym PS współpracują biznesowo z samorządem? Jaki jest wpływ OWES na tę współpracę?

  - W jakim stopniu wsparte PES w tym PS współpracują biznesowo z przedsiębiorcami? Jaki jest wpływ OWES na tę współpracę?

  - Jaki wpływ na kondycję PES, w tym PS wspartych przez OWES miała sytuacja związana z COVID-19?

COVID-19 miał negatywny wpływ na realizację projektów: na zakres świadczonych usług, a w konsekwencji mógł też mieć negatywny wpływ na uzyskane efekty.

- Jaka jest sytuacja osób, które korzystały ze wsparcia OWES w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy?

  - Jak zmieniła się ich sytuacja społeczna, na rynku pracy?

  - Jak zmieniła się ich sytuacja finansowa?

  - Jakie dodatkowe korzyści odnosiły te osoby w związku z korzystaniem z usług OWES?

  - Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na sytuację zawodową i społeczną osób, które korzystały ze wsparcia (z uwzględnieniem wpływu COVID-19)?

- Jaki był wpływ działań OWES na sytuację wspartych PES w tym PS i osób fizycznych?

  - W jakim stopniu OWES kieruje swoje usługi do trafnie dobranej grupy docelowej?

    - W jakim stopniu i w jakim zakresie OWES na etapie rekrutacji uczestników współpracuje 
z jednostkami reintegracyjnymi (centrum integracji społecznej (CIS),kluby integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ)) oraz pozostałymi PES w tym PS?

    - W jakim stopniu i w jakim zakresie OWES na etapie rekrutacji uczestników współpracuje 
z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej?

    - W jaki sposób OWES dostosowuje się (swoje usługi) do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej (zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19 oraz napływu uchodźców)?

  - W jakim stopniu zakres usług OWES jest dostosowany do potrzeb odbiorców?

    - W jaki sposób określano potrzeby odbiorców wsparcia?

    - W jakim stopniu usługi OWES uwzględniały indywidualne potrzeby odbiorców wsparcia, specyfikę branży lub inne wymagania/uwarunkowania ?

    - W jakim stopniu OWES świadczy usługi reintegracyjne dla uczestników projektów?

    - W jakim stopniu zakres usług świadczonych przez OWES jest wystarczający do osiągnięcia zakładanych przez OWES efektów? Jakich usług /instrumentów brakuje w ofercie OWES? Czy jakieś usługi są zbędne?

    - W jakim stopniu OWES współpracuje z innymi podmiotami świadczącymi usługi dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub dla przedsiębiorców?

    - Jakie są przyczyny braku wsparcia w wybranych gminach?

    - Jakie podmioty są najczęściej wspierane przez OWES i dlaczego?

  - Czy wsparcie finansowe oferowane przez OWES jest dostosowane do potrzeb odbiorców?

    - Jakie czynniki brane są pod uwagę przy przyznawaniu wsparcia finansowego przez OWES? W jakim stopniu stosowane kryteria pozwalają na osiąganie celów społecznych i biznesowych przez wspierane przedsiębiorstwa społeczne?

    - W jakim stopniu OWES wspomaga PES i PS w dostępie do innych instrumentów finansowych 
(np. Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), pożyczek Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR))?

    - Czy narzędzia wsparcia finansowego, ich wartość i sposób ich stosowania powinny być różnicowane ze względu na specyfikę grupy docelowej?

  - Jak oceniana jest jakość usług OWES

    - Jak odbiorcy wsparcia OWES oceniają jakość kierowanych do nich poszczególnych usług?

    - Jak inni interesariusze oceniają jakość usług OWES, np. jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorcy?

    - Jakie pojawiły się problemy związane z jakością usług OWES? W jaki sposób OWES rozwiązywał te problemy?

  - Jaka jest efektywność kosztowa oferowanych/prowadzonych przez OWES usług?

    - Jakie są koszty funkcjonowania OWES w relacji do osiąganych efektów? Przy szacowaniu efektywności kosztowej należy uwzględnić koszt jednostkowy utworzenia miejsca pracy, uwzględniający koszty:

    - Dotacji,

    - Wsparcia pomostowego,

    - Doradztwa i szkoleń świadczonych bezpośrednio w związku 
z tworzonym miejscem pracy,

    - Koszty pośrednie (obliczane proporcjonalnie)?

    - Jakie czynniki wpływają na zróżnicowanie efektywności kosztowej? Jakie działania należy podjąć, aby poprawić efektywność działania OWES?

- Jak kształtuje się współpraca ROPS z OWES na rzecz rozwoju ES w regionie?

  - Jak kształtuje się współpraca ROPS z OWES w zakresie planowania i realizacji projektów w ramach PI 9v?

  - Jak skutecznie ROPS sieciuje OWES: zapewnia wymianę informacji, wiedzy i wzmacnia spójność ich działania?

  - Jak skutecznie ROPS współpracuje z OWES w zakresie zwiększania widoczności PES, włączenia PES w tworzenie i realizację regionalnej i lokalnych polityk publicznych

  - W jakim zakresie ROPS wzmacnia/uzupełnia działania OWES w zakresie współpracy z aktorami na poziomie lokalnym?

- Czy funkcjonujący mechanizm koordynacji ES sprzyja jej rozwojowi na poziomie regionalnym? Jeśli nie, jak należy go zmodyfikować i jakie rozwiązania powinny zostać wprowadzone?

6.1  Czy działania zaplanowane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach projektu koordynacyjnego są adekwatne do potrzeb rozwojowych sektora ES?

  - Czy działania na rzecz rozwoju ES przyniosły zakładane efekty? Jakie rezultaty nie zostały osiągnięte i dlaczego?

  - Czy przepływ informacji o działaniach realizowanych w zakresie ES pomiędzy instytucjami działającymi  na różnych poziomach (IZ/IP/ROPS/OWES) był skuteczny? Jakie mechanizmy w tym zakresie powinny być stosowane w przyszłości?

Powyższy katalog pytań badawczych jest otwarty i może zostać poszerzony w ofercie składanej przez Wykonawcę o dodatkowe pytania nie zadane przez Zamawiającego, a dotyczące innych kwestii, istotnych z punktu widzenia celów przedmiotowego badania – będą podlegać ocenie na etapie wyboru oferty. Ponadto, Wykonawca może przedstawić pytania rozwijające/uszczegóławiające postawione problemy badawcze - będą one oceniane na etapie wyboru ofert. Zadaniem Wykonawcy będzie też powiązanie pytań badawczych z celami badania oraz z narzędziami badawczymi.

# IV. Sposób realizacji badania

W ramach procesu ewaluacji wykonawca zrealizuje trzy zadania (etapy badania), opisane poniżej.

Zadanie 1. Odtworzenie teorii programu oraz opracowanie metodologii badania

W ramach niniejszego zadania wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia teorii programu. Zadaniem wykonawcy będzie jej weryfikacja, pogłębienie, a także uwzględnienie specyfiki województwa zachodniopomorskiego.

W celu realizacji tego zadania Wykonawca będzie zobowiązany dokonać:

- analizy dokumentów, obejmującej co najmniej:

  - dokumenty strategiczne i programowe (krajowe i regionalne) – Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r. Ekonomia Solidarności Społecznej, Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018-2022,;

  - akty prawne regulujące działalność w obszarze sektora ekonomii Społecznej (ES);

  - dokumenty strategiczne i wdrożeniowe dot. realizacji projektów w obszarze ES (RPO WZ, POWER)

  - dokumenty projektowe,  regulaminy konkursów OWES i ROPS;

  - standardy realizacji usług OWES, dokumenty zw. z akredytacją OWES;

  - wyniki wcześniejszych badań/publikacji, w tym badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu RPO WZ 2014-2020 w zakresie włączenia społecznego w regionie”;

  - dostępne dane statystyczne i administracyjne na temat ekonomii społecznej;

  - dane zawarte w monitoringu sektora ekonomii społecznej prowadzone przez ROPS

- wstępną analizę SWOT wszystkich OWES (każdego osobno) oraz ROPS;

Ponadto w ramach zadania pierwszego, na podstawie wniosków z odtworzenia teorii programu, zamawiający będzie zobowiązany do przygotowania uszczegółowionego opisu metodologii badania wraz z projektami narzędzi badawczych.

Czas realizacji: maks. 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, lub wskazanego w niej terminu rozpoczęcia badania.

Zadanie 2. Przeprowadzenie badania

W ramach niniejszego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania terenowego oraz analizy zebranych danych, zgodnie z wypracowaną w zadaniu 1, zaproponowaną przez Wykonawcę 
i zaakceptowaną przez Zamawiającego metodologią.

Kluczowe znaczenie ma kompleksowa ocena każdego OWES z punktu widzenia: skuteczności, jakości, efektywności, użyteczności i trwałości prowadzonych działań. W każdym z obszarów dane muszą być agregowane z uwzględnieniem podziału na ośrodki/subregiony. Analiza danych musi być przeprowadzona indywidualnie dla każdego OWES, jednocześnie niezbędne jest porównanie wyników dla wszystkich ośrodków/subregionów województwa zachodniopomorskiego oraz ocenę działań podejmowanych przez ROPS.

Minimalny zakres:

- przedsiębiorstwa społeczne/podmioty ekonomii społecznej z obszaru czterech subregionów, które uzyskały wsparcie OWES właściwego dla danego subregionu;

- ośrodki wsparcia ekonomii społecznej z każdego subregionu (4 OWES) – które służyć ma weryfikacji jakości obsługi klienta w przypadku pierwszego kontaktu i udzielania ogólnej informacji na temat oferowanej ścieżki wsparcia;

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie – przedstawiciele ROPS;

- Instytucja Zarządzająca – przedstawiciel IZ;

- Komitet ds. Ekonomii Społecznej - wywiad/wywiady nie mogą być realizowane z osobami (członkami Komitetu), które w pozostałych obszarach badawczych reprezentowały inne podmioty (PS/PES, OWES, ROPS, IZ).

W uzasadnionych przypadkach szczegółowy zakres merytoryczny i podmiotowy badania może ulec modyfikacji na etapie przyjmowania Raportu metodologicznego, co warunkowane będzie faktycznym/dostępnym materiałem badawczym (dokumentacją) oraz bieżącą sytuacją pandemiczną (np. możliwością kontaktu z określonymi respondentami). Ewentualne zmiany zakresu badania wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Na tym etapie badanie powinno przede wszystkim służyć weryfikacji osiągniętych efektów oraz ocenie wpływu podejmowanych działań na te efekty, głównie w odniesieniu do OWES i ROPS. Wykonawca po zebraniu danych od respondentów dokona ostatecznej, pogłębionej analizy SWOT odrębnie dla każdego OWES i ROPS.

Zwieńczeniem prac w ramach Zadania 2 będzie przygotowanie przez Wykonawcę kompleksowego raportu z badania, którego struktura powinna odpowiadać zakresowi i konstrukcji pytań badawczych.

Do opracowanego raportu muszą być dołączone w wersji elektronicznej (na załączonych dyskach SSD-2szt.) pełne nagrania oraz dosłowne transkrypcje (spisana całość nagrania) wszystkich przeprowadzonych wywiadów indywidualnych, wywiadów grupowych, grup fokusowych, warsztatów, etc.

W zależności od formuły wywiadu/warsztatu nagranie będzie miało postać zapisu audio lub wideo. Format zapisu plików musi umożliwiać swobodne odtwarzanie ich przy pomocy systemowych aplikacji multimedialnych Windows 10. Transkrypcje nagrań muszą być zapisane w postaci edytowalnych plików pakietu Microsoft Office (.docx, .xlsx).

Czas realizacji: maks. 6 tygodni.

Zadanie 3. Sformułowanie zaleceń dotyczących polityki regionalnej

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do wypracowania, w bezpośredniej współpracy z ROPS i innymi kluczowymi interesariuszami, zestawu rekomendacji dotyczących funkcjonowania OWES i ROPS, a także polityki rozwoju sektora ES. W tym celu Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia warsztatów rekomendacyjnych zorganizowanych przez ROPS.

Efektem zadania 3 powinien być zestaw szczegółowych zaleceń/rekomendacji dotyczących planowania, realizacji działań OWES i ROPS, a także polityki rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.

Czas realizacji: maks. 4 tygodnie

# V. Oczekiwania Zamawiającego

1. Wymagania oferty

Wykonawca zawrze w ofercie przede wszystkim:

- koncepcję badawczą,

- metodykę badania,

- identyfikację obszarów ryzyka dla badania - wraz z propozycją sposobów ich ograniczenia (wpływających na poprawę rzetelności badania); ryzyka powinny zostać opisane kompleksowo, tj. uwzględniać obszar, środki minimalizujące (działania zaradcze), prawdopodobieństwo wystąpienia i skutki jego zaistnienia; ryzyka powinny być czytelne i odnosić się do specyfiki badania i istotnych obszarów badania,

- sposoby kontroli jakości, zbierania i analizy danych,

- szczegółowy harmonogram i plan organizacji pracy.

## 2.  Oczekiwana organizacja i plan pracy

Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym oraz do rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia tj. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania cotygodniowego sprawozdania w wersji elektronicznej z realizacji badania w formacie zaakceptowanym na etapie ostatecznej wersji koncepcji badawczej (do 14 dni od podpisania umowy) – sprawozdanie powinno zawierać informacje o aktualnym stanie prac – poziomie zaawansowania badania, ewentualnych problemach lub innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania oraz sposobach i rozwiązania;

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej współpracy w zakresie:

- uzgadniania wszelkich kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych,

- utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma),

- przekazywania na każde życzenie Zamawiającego, dodatkowej, pełnej informacji o stanie realizacji zamówienia,

- konsultowania z Zamawiającym wszelkich innych istotnych kwestii związanych z realizacją zamówienia,

- umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizacji zamówienia.

Zamawiający dostarczy, na prośbę Wykonawcy, list uwierzytelniający

3. Skład zespołu ewaluacyjnego

Zamawiający oczekuje, że zespół zaangażowany w przeprowadzenie badania ewaluacyjnego będzie składać się co najmniej z trzech osób. Od każdego członka zespołu wymaga się doświadczenia w prowadzeniu badań społecznych, ewaluacyjnych - na etapie konstruowania narzędzia badawczego, dokonywania pomiaru oraz analizy i interpretacji danych.

Ograniczenia: w skład ww. zespołu nie mogą wejść: członkowie ZKRES i grup roboczych, pracownicy IZ RPO WZ, IP RPO WZ, pracownicy i osoby związane umowami z OWES.

4. Oczekiwane produkty i rezultaty

1. Raport z badania ewaluacyjnego (o objętości min. 100 a max 200 stron A4 - bez aneksów) z wyodrębnioną częścią zawierającą stronę tytułową, spis treści, streszczenie – najważniejsze wnioski (maks. 5 stron), opis koncepcji i metodologii badania, analizę danych, wyniki badania, wnioski i rekomendacje (do wniosków powinny zostać przypisane odpowiednie rekomendacje) oraz aneksy zawierające m.in. szczegółową metodologię badania, narzędzia badawcze, zestawienia analizy danych oraz wykorzystane w badaniu źródła informacji oraz transkrypcje wywiadów. Raport powinien być zgodny z zapisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym  wymaganiami w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

Dostarczone produkty badania powinny zostać wykonane tak, aby spełniać wymogi wynikające z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności Załącznika nr.2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Do minimalnych wymogów w tym zakresie zalicza się m.in.:

- tworzenie tekstu przy użyciu (możliwie) prostego języka;

- czcionka 12, bezszeryfowa, interlinia 1,5, wyrównanie do lewej strony (bez justowania);

- tworzenie treści dokumentu przy użyciu narzędzia nagłówków (wbudowane style), zaś slajdów przy użyciu tytułów;

- opisanie każdej z grafik tekstem alternatywnym (w tym: logotypów, obrazów, wykresów, map czy grafik smart-art), o ile grafika nie jest opisana w tekście raportu/broszury/prezentacji;

- tworzenie tabel przy użyciu narzędzia tabeli, z zaznaczeniem wiersza nagłówka, z tekstem wyrównanym do lewej strony zaś liczbami do prawej;

- tworzenie list przy użyciu narzędzia punktorów;

- brak pustych znaków;

- tworzenie opisu hiperłączy (linków) bez użycia ich całych nazw –należy nadać im nazwę, która jasno określi ich przeznaczenie;

- unikanie pisania kolorowym drukiem, kursywą, stosowania podkreśleń, pisania całych słów/zdań WIELKIMI LITERAMI;

- zaznaczenie istotnej informacji w tekście powinno zostać dokonane przy użyciu pogrubienia;

- należy pamiętać o wypełnieniu metadanych (tytuł dokumentu, autor - na przykład osoba i instytucja, słowa kluczowe).

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport w postaci pliku tekstowego w formacie .doc lub .docx  oraz w formacie .pdf. W wyznaczonych terminach Wykonawca powinien go przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną, a po zatwierdzeniu wersji ostatecznej również na min. 2 nośnikach elektronicznym – dysk zewnętrzny SSD o pojemności min. 256 GB.

3.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji elektronicznej bazy danych z badań zapisanych 
w formacie .xls lub .xlsx (Microsoft Excel) z pełnym i rzetelnym opisem zastosowanych w bazie kodów.

4. Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną zawierającą podstawowe informacje o badaniu, opis procesu badawczego i jego wyniki oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje (w standardzie Microsoft PowerPoint – min. 15 slajdów). Na wniosek Zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany do zaprezentowania wyników badania w przeciągu pół roku od złożenia raportu końcowego z badania.

VI. Ramowy plan realizacji badania

Przewidywany całościowy termin realizacji badania – maks. 14 tygodni.

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Wykonawcę 
i będzie zawierać się w ramach czasowych wyznaczonych przez Zamawiającego.

Jednakże Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych licząc od momentu podpisania umowy, proponowaną koncepcję badawczą, metodykę badania i narzędzia badawcze do zakresu określonego w punkcie 3. Kluczowe pytania badawcze. Zaproponowane przez Wykonawcę pytania muszą dać odpowiedzi w zakresie wszystkich obszarów wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do zaproponowanych narzędzi badawczych, co zostanie określone w  zawartej umowie (do 10 dni od podpisania umowy).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a) ostateczną wersję koncepcji badawczej, metodyki badania w terminie do 14 dni od podpisania umowy

b) raport cząstkowy  z przeprowadzonej analizy desk research w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy zawierający: wprowadzenie do systemu wsparcia ES w regionie, przedstawienie działalności SZOWES 
(tj. wszystkich OWES działających w 4 subregionach), przedstawienie wstępnych hipotez dot. np. słabych i mocnych stron poszczególnych 4 OWES, propozycję narzędzi badawczych

c) wstępną wersję raportu końcowego  w terminie do 10 tygodni od podpisania umowy (wraz z dyspozycją do warsztatów rekomendacyjnych).

W ciągu kolejnych 4 tygodni kalendarzowych Zamawiający będzie weryfikował i konsultował z Wykonawcą wyniki badania tak by wypracować ostateczną wersję raportu końcowego.

d) przeprowadzenie warsztatów rekomendacyjnych w siedzibie Zamawiającego w terminie do 12 tygodni od podpisania umowy

e) przekazanie w terminie do 14 tygodni od podpisania umowy ostatecznej wersji raportu końcowego uwzględniającego przekazane przez Zamawiającego uwagi i składającego się z raportu końcowego w wersji elektronicznej (szczegóły znajdą się w zapytaniu ofertowym) oraz prezentacji multimedialnej.

Umowa z Wykonawcą obejmie zatem termin na realizację zamówienia nie dłuższy niż 14 tygodni kalendarzowych licząc od momentu podpisania umowy.

VII.  Kryteria formalne

1.     Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą:

- Posiadać doświadczenie w ostatnich 5 latach w realizacji co najmniej 2 badań związanych 
z tematyką polityki społecznej/ekonomii społecznej o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto każde (potwierdzenie protokołem odbioru)

- Zespół zaangażowany w przeprowadzenie badania ewaluacyjnego będzie składać się co najmniej z trzech osób z doświadczeniem w prowadzeniu badań społecznych:

- kierownik/koordynator zespołu badawczego, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierował/koordynował realizacją 3 badań ewaluacyjnych i/lub badań społecznych (z wyłączeniem usług audytowych), z których co najmniej jedno dotyczyło obszaru polityki społecznej/ekonomii społecznej,

- specjalista ds. badań który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem raportu końcowego z 3 badań ewaluacyjnych i/lub badań społecznych i/lub analiz i/lub ekspertyz (z wyłączeniem usług audytowych), w których zastosowano jakościowe techniki gromadzenia i analizy danych,

- ekspert w zakresie ekonomii społecznej osoba, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert działała w sferze ekonomii społecznej na polu naukowym/badawczym/analitycznym/praktycznym.

Ograniczenia: w skład ww. zespołu nie mogą wejść: członkowie ZKRES i gr. roboczych, pracownicy 
IZ RPO WZ, IP RPO WZ, pracownicy i osoby związane umowami z OWES.

Jedna osoba może łączyć maksymalnie dwie funkcje w zespole – np. kierownika badania oraz eksperta.

- Załączyć odpis – wpis do KRS lub innego właściwego rejestru

2.  Oferta powinna zawierać:

1. szczegółową koncepcję badania składającą się z :

- propozycji zakresu prac badawczych wraz z koncepcją przeprowadzenia badania odpowiadająca celom badania i założeniom zapytania ofertowego (oraz ew. dodatkowe pytania badawcze);

- metodologii badania  - propozycji klarownej organizacji badań zwierającej harmonogram spójny z zapytaniem ofertowym (oraz ew. dodatkowych metod badawczych, rozszerzeniem prób wraz z uzasadnieniem);

- identyfikację obszarów ryzyka dla badania - wraz z propozycją sposobów ich ograniczenia (wpływających na poprawę rzetelności badania),

- sposoby kontroli jakości, zbierania i analizy danych,

- szczegółowy harmonogram i plan organizacji pracy.

2. charakterystykę zespołu badawczego opisanego w zapytaniu ofertowym wraz z dokumentami potwierdzającymi (VII)

3. Dane osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym

4.  Szczegółowy wykaz badań zrealizowanych przez Wykonawcę dotyczących polityki społecznej/ 
ekonomii społecznej zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Formularz oferty) – w celu spełniania tego warunku Wykonawca musi dołączyć protokoły odbioru z przeprowadzonych badań lub referencje;

5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.

6. Cena brutto i netto za realizację badania oraz szczegółowy budżetu badania wskazane zgodnie 
z Załącznikiem nr 2.

VIII. Kryteria  i sposób oceny ofert:

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert 
na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

1. Spełnienie warunków formalnych (udokumentowane doświadczenie badawcze, zespół badawczy, wpis do KRS lub CEiDG) – warunek niezbędny, niespełnienie go dyskwalifikuje ofertę.

2. Cenna brutto – waga 40 % (maks. 40 pkt):

| Wartość najniższa badanych ofert | x 40 % x 100 pkt. = liczba punktów w kryterium „Cena” |
| --- | --- |
| Wartość oferty badanej |  |

3. Koncepcja badania –waga 40%  (maks. 40 pkt).

Zaproponowana koncepcja badania powinna zostać opracowana zgodnie z założeniami ewaluacji wpływu opartej na teorii (Theory based evaluation), opisanej szczegółowo w opracowaniu pt. „Zalecenia dotyczące ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym”, wersja 1.7, Warszawa 12 stycznia 2018 r., przygotowanym w ramach projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej (SIRES) - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jeżeli koncepcja badania uzyska łączną oceną na poziomie 15 lub mniej punktów oferta zostanie odrzucona.

| Szczegółowy opis zakresu prac badawczych, odpowiadający celom i założeniom ewaluacji wskazanym w zapytaniu ofertowym – maks. 20 punktów. |  |
| --- | --- |
| Przedstawiona koncepcja prac jest spójna z wymaganym zakresem badania, celami i założeniami ewaluacji, wskazanymi w zapytaniu ofertowym. Rozszerzono zakres badania i/lub zwiększenia liczby respondentów w obszarach określonych przez poszczególne grupy pytań, pod warunkiem należytego uzasadnienia takiego rozwiązania od strony merytorycznej i wykonawczej (musi być zachowana zgodność z założeniami i celami ewaluacji, terminami granicznymi realizacji poszczególnych etapów badania oraz przewidzianą, maksymalną ceną brutto za usługę). Wykonawca uwzględnił badanie w obszarze realizacji usług społecznych przez PES. | 20 pkt. |
| Zaproponowana koncepcja prac jest spójna z wymaganym zakresem badania, celami i założeniami ewaluacji, wskazanymi w zapytaniu ofertowym. Nie uwzględniono możliwości rozszerzenia zakresu badania i/lub zwiększenia liczby respondentów w danych obszarach. | 10 pkt. |
| Zaproponowana koncepcja prac nie jest spójna z wymaganym zakresem badania, celami i założeniami ewaluacji, wskazanymi w zapytaniu ofertowym. | 0 pkt. |
| Metodologia badania – formy prowadzenia badania, określenie narzędzi badawczych, sposób agregacji i analizy pozyskanych danych – maks. 10 punktów. |  |
| Zaproponowana przez wykonawcę metodologia jest adekwatna do wskazanych w zapytaniu ofertowym obszarów badawczych i faktycznych możliwości uzyskania wiarygodnych odpowiedzi/danych – w kontekście osiągnięcia celów badania. Metodologia obejmuje zróżnicowane źródła/metody/techniki badawcze, które to muszą zostać klarownie opisane przez Wykonawcę. | 10 pkt. |
| Zaproponowana metodologia pozwala na właściwe przeprowadzenie badania, ale przedstawione źródła/metody/techniki nie są zróżnicowane i nie zwiększają prawdopodobieństwa otrzymania wiarygodnych danych. | 5 pkt. |
| Zaproponowana metodologia jest nieadekwatna do wskazanych w zapytaniu ofertowym obszarów badawczych i celów badania. | 0 pkt. |
| Identyfikacja czynników zagrażających realizacji badania (ograniczenia badawcze) oraz wskazanie sposobów ich niwelacji – maks. 5 punktów. |  |
| Identyfikacja czynników ryzyka oraz potencjalnych środków zaradczych jest pełna (opisane ryzyka powinny uwzględniać obszar, środki minimalizujące (działania zaradcze), prawdopodobieństwo wystąpienia i skutki jego zaistnienia; ryzyka powinny być czytelne i odnosić się do specyfiki badania i istotnych obszarów badania). Ocenie podlegać będzie szczegółowość i trafność diagnozy, w tym opis sposobów zmniejszenia/niwelacji ryzyka. | 5 pkt. |
| Analiza niepełna lub nieprawidłowa, pomijająca istotne czynniki ryzyka (wewnętrzne i/lub zewnętrzne), nie odnosząca się do kluczowych aspektów procesu badawczego. | 0 pkt. |
| Ramowy harmonogram i plan organizacji pracy – maks. 5 punktów. |  |
| Harmonogram i plan organizacji pracy jest spójny na poziomie podmiotowym, przedmiotowym i czasowym z warunkami oraz terminami realizacji poszczególnych etapów badania, określonymi w zapytaniu ofertowym i wzorze Umowy. Wykonawca w szczególności wskazał podział prac pomiędzy członkami zespołu badawczego, ujętych w kontekście poszczególnych zadań i terminów granicznych kolejnych etapów realizacji badania ewaluacyjnego. | 5 pkt. |
| Harmonogram i/lub plan organizacji pracy nie jest spójny z warunkami oraz terminami realizacji poszczególnych etapów badania, określonymi w zapytaniu ofertowym i wzorze Umowy, w tym niepełny lub nieprawidłowy podział prac pomiędzy członkami zespołu badawczego. | 0 pkt. |

4. Doświadczenie – waga 20 % (maks. 20 pkt).

a.  Doświadczenie Wykonawcy w badaniach dotyczących ekonomii społecznej (badania zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - maks. 10 pkt (2 pkt. za każde badanie potwierdzone protokołem odbioru ponad minimum określone w kryteriach formalnych); oceniane inne badania od tych, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału.

b. Doświadczenie w badaniach dotyczących ewaluacji w takich obszarach jak: polityka społeczna, rynek pracy, pomoc społeczna, rewitalizacja (badania zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) – maks. 10 pkt. (2 pkt. za każde badanie wykonane należycie potwierdzone protokołem odbioru ponad minimum określone w kryteriach formalnych).

Członkowie komisji przyznają punkty za poszczególne kryteria. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny 
i kolejnego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

IX. Opis złożenia oferty:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę;

2. Uzupełnione wzory dokumentów powinny zostać podpisane przez Wykonawcę i dołączone do oferty;

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

4. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu oferty stanowiącym Załączniki nr 1 wraz 
z załącznikami 2-6 w formie skanu (Zamawiający może zażądać oryginału zeskanowanego dokumentu jeżeli 
w ocenie zamawiającego budzi on wątpliwości co do jego prawdziwości);

5. Termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 23.09.2022r. do godz. 15.00 na adres: es@wzp.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Joanna Kubica jkubica@wzp.pl, nr tel. 91  42 53 645

Justyna Makles jmakles@wzp.pl, nr tel. 91 42 53 658

X. Uwagi końcowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Zleceniobiorcą w przypadku  zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego;

3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, iż uczyni to przed upływem terminu składania ofert (w formie pisemnej)

4. Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, a ofertę oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą;

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami (poza wykluczonymi z postępowania)

6. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone;

7. Wykonawcy usługi nie przysługuje zwrot kosztów: dojazdu, noclegu ani żadnych innych kosztów związanych z wykonaniem usługi.

W badaniu nie należy uwzględniać podmiotów, które korzystały z usług OWES incydentalnie tj. w formie pojedynczego ‘nie-finansowego’ wsparcia, jednorazowego kontaktu np. w celu uzyskania informacji.

Określonych w RPO WZ oraz Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. ze wsparcia OWES skorzystało  568 - PES,  57- PS  oraz

w ramach dotacji utworzono 213 miejsc pracy.

Pytanie opcjonalne, rozwinięcie i wykonanie badania w tym zakresie będzie dodatkowo punktowane

Dotyczy zakresu czasowego badania

Zgodnie  z opracowaniem Zalecenia dotyczące ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym przygotowanym w ramach projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej (SIRES): https://www.sires.ekonomiaspoleczna.pl/1_3_3_zalecenia-dotyczace-ewaluacji-wsparcia-rozwoju-ekonomii-spolecznej-na-poziomie-regionalnym.html

https://www.sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/ewaluacja_zalecenia.pdf