Umowa nr: CRU/U/1200/9000069676/2022

Wybudowanie modułowej instalacji wodorowego bufora energetycznego

Poznań, dn. …………………….. r.

UMOWA NR CRU/U/1200/9000069676/2022

zawartej w dniu ……………………….. w Poznaniu pomiędzy:

Enea Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań

REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000269806

Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 zł

reprezentowaną przez:

- ………………………..

- ………………………..

a

[■]

REGON: [■], NIP: [■]

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym [■]

[■]Wydział Gospodarczy

KRS: [■]

Kapitał zakładowy: [■] zł

albo

[■]

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:

[■],

[■]

zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem [■]

reprezentowanym przez:

- ………………………..

- ………………………..

zwane dalej indywidualnie STRONĄ lub łącznie STRONAMI,

o następującej treści:

DEFINICJE

STRONY postanowiły nadać terminom użytym w niniejszym AKCIE UMOWY następujące znaczenie:

  - CENA KONTRAKTOWA: Cena ryczałtowa wskazana w OFERCIE WYKONAWCY, a w przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej - pisemnie potwierdzona przez WYKONAWCĘ cena osiągnięta w toku aukcji elektronicznej, na potrzeby niniejszej UMOWY rozumiana również jako zapłata lub wynagrodzenie;

  - CRO: Centralny Rejestr Operatorów;

  - DOKUMENTACJA: dokumentacja przetargowa przygotowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: ogłoszenie, WZ wraz z załącznikami (w tym PFU) oraz wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami;

  - DOKUMENTACJA WYKONAWCY: wszelka dokumentacja przygotowana przez WYKONAWCĘ zgodnie z warunkami UMOWY, w tym w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy/dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza dotycząca przedmiotu UMOWY oraz protokoły potwierdzające wykonanie testów, wszelkie instrukcje, rysunki techniczne, materiały do e-learningu, prezentacje multimedialne, inne materiały warsztatowe, itd.;

  - DZIEŃ ROBOCZY: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  - ELEMENTY LICENCJONOWANE: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zmianami - dalej „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych"), w tym w szczególności programy komputerowe/oprogramowanie komputerowe/oprogramowanie sprzętu teleinformatycznego oraz elektroenergetycznego w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są dostarczane przez WYKONAWCĘ na podstawie UMOWY, a których przekazanie jest konieczne do zapewnienia wszystkich funkcjonalności opisanych w OPZ lub PFU. Przez ELEMENTY LICENCJONOWANE rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także ich wszelkie szkice, wzory, wersje testowe itp.;

  - Grupa ENEA: Zamawiający, Enea S.A. oraz wszystkie podmioty zależne od Enea S.A. w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;

  - GWARANCJA: gwarancja jakości w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego, udzielana w ramach UMOWY ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ, potwierdzająca, iż ROBOTY spełniają wszystkie wymagania wynikające z UMOWY;

  - HARMONOGRAM: dokument definiujący rzeczowo poszczególne etapy realizacji INWESTYCJI i jej finansowanie w czasie.

  - INFORMACJA POUFNA: każda informacja ujawniana przez jedną ze STRON drugiej STRONIE, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawniana poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za INFORMACJE POUFNE, STRONY uznają, w szczególności informacje zawierające dane osobowe w myśl Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych podzespołów i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów. Przez INFORMACJE POUFNE rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę INFORMACJI POUFNYCH, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez WYKONAWCĘ lub będących w posiadaniu ZAMAWIAJACEGO;

  - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD):  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi dostępna pod adresem https://www.operator.enea.pl/dladomu/uslugidystrybucyjne/iriesd

  - INWESTYCJA: wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie projektu wykonawczego pn.: „Budowa pełnoskalowej prototypowej modułowej instalacji wodorowego bufora energetycznego wraz z systemem magazynowania wodoru”, szczegółowo określonej w DOKUMENTACJI;

  - KOMISJA: Komisji Odbioru Technicznego;

  - KONSORCJUM: WYKONAWCY wspólnie zawierający i realizujący UMOWĘ, solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie przed ZAMAWIAJĄCYM;

  - LIDER: W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, za LIDERA uważać się będzie tego WYKONAWCĘ, który będzie nieodwołalnie umocowany do samodzielnej reprezentacji KONSORCJUM przed ZAMAWIAJĄCYM w zakresie wykonywania UMOWY;

  - MPZP: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

  - ODBIÓR: czynność ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzająca należyte i bezusterkowe wykonanie określonej części UMOWY, określona w § 5 UMOWY;

  - ODBIORY ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU: odbiory polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych ROBÓT, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu ROBÓT, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru i powiadomienia o tym fakcie ZAMAWIAJACEGO.

  - ODBIORY CZĘŚCIOWE: odbiory polegające na ocenie ilości i jakości robót wykonanych w określonym etapie realizacji UMOWY.

  - ODBIÓR KOŃCOWY: odbiór mający na celu przekazanie Zamawiającemu PRZEDMIOTU UMOWY po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, WZ, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, dziennikiem budowy oraz UMOWĄ i zasadami sztuki budowlanej.

  - OFERTA: OFERTA WYKONAWCY złożona w postępowaniu przetargowym wraz z ewentualnym protokołem z aukcji elektronicznej oraz pisemnym potwierdzeniem przedstawionej w toku aukcji oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do UMOWY;

  - OGŁOSZENIE: ogłoszenie w RPUZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania wraz ze zmianami i sprostowaniami;

  - OPZ: Opis przedmiotu zamówienia, określany w Rozdziale II WZ;

  - PERSONEL WYKONAWCY: osoby którymi dysponuje WYKONAWCA, wskazane w Załączniku nr 9 do UMOWY, oddelegowane przez WYKONAWCĘ do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY.

  - PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO: osoby oddelegowane przez ZAMAWIAJĄCEGO do czynności związanych z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY.

  - PODWYKONAWCA: osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, z którą LIDER WYKONAWCA zawarł umowę o wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług w celu bezpośredniej realizacji UMOWY przez WYKONAWCĘ;

  - PRACE EKSPLOATACYJNE: zabiegi techniczne mające na celu utrzymanie sieci i urządzeń WN, SN, nn oraz infrastruktury technicznej wspomagania dystrybucji, w stanie zapewniającym dystrybucję energii elektrycznej a także zapewnienie właściwych standardów jakościowych energii dostarczanej odbiorcom, zgodnie z wymogami IRiESD oraz obowiązujących norm i przepisów technicznych. Do zabiegów tych zaliczamy przede wszystkim: oględziny, przeglądy, konserwacje, próby i badania, naprawy oraz remonty.

  - PROCEDURA KONTROLI ZMIAN: procedura określona w § 19 UMOWY.

  - PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU): Dokumenty zawierające wymogi techniczne i funkcjonalne związane z realizacją UMOWY.

  - PRZEDMIOT UMOWY: całokształt świadczeń realizowanych przez WYKONAWCĘ, na podstawie niniejszej UMOWY, mających na celu realizacje przedmiotu zamówienia z przetargu, którego jest efektem, realizacja usług wsparcia GWARANCJI i SERWISU oraz wszelkich zobowiązań wynikających z rękojmi i GWARANCJI.

  - ROBOTY: wszelkie prace projektowe, roboty budowlane, oraz inne prace, dostawy, usługi i czynności WYKONAWCY objęte UMOWĄ, jak również wszelkie roboty budowlane, prace, dostawy i usługi wprost w UMOWIE niewskazane, które są niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, w tym sporządzenie DOKUMENTACJI WYKONAWCY, wybudowania kompletnej i funkcjonalnej IWESTYCJI oraz pozyskanie pozwolenia na użytkowanie IWESTYCJI.

  - SIŁA WYŻSZA: zgodnie z definicją określoną w §19 pkt 19.2.29. UMOWY.

  - WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ): Warunki Zamówienia z dnia wraz z wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami oraz załącznikami.

  - STRONA: ZAMAWIAJĄCY albo WYKONAWCA.

  - STRONY: łącznie ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA.

  - TOR: Przewód lub system przewodów umożliwiający przesyłanie energii elektrycznej;

  - UMOWA: niniejsza UMOWA na ROBOTY w ramach INWESTYCJI pn.: „Budowa pełnoskalowej prototypowej modułowej instalacji wodorowego bufora energetycznego wraz z systemem magazynowania wodoru”, zawarta w trybie otwartym na podstawie wewnętrznych regulacji w ENEA Operator sp. z o.o. wraz załącznikami oraz wszelkimi ewentualnymi zmianami. Ilekroć w UMOWIE pojawia się odwołanie do UMOWY, należy przez to rozumieć odwołanie do treści dokumentu UMOWY wraz z załącznikami z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych przez STRONY na zasadach opisanych w UMOWIE w trakcie jej realizacji lub uzgodnionej w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN.

  - WADA FIZYCZNA: WADA FIZYCZNA polega na niezgodności jakiejkolwiek ROBOTY, stanowiącej PRZEDMIOT UMOWY z UMOWĄ, w tym na niezgodności z jakimkolwiek wymogiem zawartym w OPZ oraz w PFU. Nadto, ROBOTA jest niezgodna z UMOWĄ, jeżeli (i) nie ma właściwości, która rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w UMOWIE oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu WYKONAWCA zapewnił ZAMAWIAJĄCEGO w OFERCIE (iii) nie nadaje się do celu, o którym ZAMAWIAJĄCY poinformował WYKONAWCĘ przy zawarciu UMOWY, (iv) została ZAMAWIAJĄCEMY wydana w stanie niezupełnym. WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za WADY FIZYCZNE, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na ZAMAWIAJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

  - WADA PRAWNA:  to sytuacja gdy jakikolwiek element PRZEDMIOTU UMOWY stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z tego elementu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

  - WYKONAWCA: ____________________________z siedzibą w ___________ (NR KRS: _____________) lub KONSORCJUM wykonawców wspólnie zawierających UMOWĘ:_________________.

  - ZABEZPIECZENIE: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości określonej w UMOWIE.

  - ZAMAWIAJĄCY: Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479), ul. Strzeszyńska 58.

OŚWIADCZENIA STRON

STRONY zgodnie oświadczają, co następuje:

  - OFERTA WYKONAWCY złożona w postępowaniu przetargowym organizowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO na wybór WYKONAWCY INWESTYCJI pn.: „Budowa pełnoskalowej prototypowej modułowej instalacji wodorowego bufora energetycznego wraz z systemem magazynowania wodoru.”, została uznana za najkorzystniejszą, wobec czego STRONY zawierają niniejszą UMOWĘ.

  - WYKONAWCA oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z WZ wraz z wszystkimi załącznikami (w tym PFU) oraz uzupełnieniami, modyfikacjami i wyjaśnieniami do WZ, uznał je za wystarczające do wykonania UMOWY i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

  - WYKONAWCA oświadcza, że uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu ROBÓT, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na realizację UMOWY.

  - WYKONAWCA oświadcza, iż dokładnie skalkulował CENĘ KONTRAKTOWĄ zawartą w OFERCIE, która obejmuje wszelkie zobowiązania WYKONAWCY wynikające z UMOWY i DOKUMENTACJI oraz, że ujął w niej, między innymi, wszelkie koszty związane z wykonaniem UMOWY, w tym koszty ustanowienia wszelkich praw, zabezpieczeń, ubezpieczeń oraz wszelkie ryzyka kontraktowe WYKONAWCY.

  - WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania ROBÓT.

  - WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z przyszłym placem budowy, rozumianym zarówno jako teren budowy samej INWESTYCJI oraz inne miejsca i place, w tym przeznaczone na zaplecze WYKONAWCY, wyznaczone przez ZAMAWIAJĄCEGO w celu realizacji UMOWY i udostępnione WYKONAWCY. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z warunkami wykonania INWESTYCJI, w tym uzbrojeniem podziemnym i nie wnosi w tym zakresie uwag i zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia WYKONAWCY dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia UMOWY nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ przesunięcia terminu zakończenia INWESTYCJI, chyba, że WYKONAWCA udowodni, iż pomimo dochowania najwyższej staranności nie mógł ich przewidzieć wcześniej.

PRZEDMIOT UMOWY

  - ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania:

    - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z wszelkimi raportami z badań i certyfikatami, niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, decyzjami, opiniami oraz uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę z klauzulami ostateczności o ile stały się niezbędne, tj. wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

    - realizację prac budowlanych zgodnie z opracowaną przez WYKONAWCĘ i zatwierdzoną do realizacji przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją budowlano-wykonawczą dla zadania pn.:

- Wybudowanie kompletnego bufora wodorowego zgodnego ze schematem technologicznym i spełniającego wymagania zawarte w OPZ oraz PFU, na terenie GPZ Łobez w obszarze jaki został zaznaczony w PFU.

- Wybudowanie przyłączy wody i kanalizacji zgodnie z wymogami dla potrzeb bufora wodorowego

- Wybudowanie linii kablowej SN od bufora wodorowego do pola nr 13 w GPZ Łobez.

- Wybudowanie oraz uruchomienie łącza światłowodowego od bufora wodorowego do GPZ Łobez w celu zapewnienia transmisji wymiany danych pomiędzy systemem nadzoru bufora wodorowego a systemem scada.

- Przebudowa baterii BKR w przypadku kolizji z budową bufora wodorowego.

- Przebudowa linii napowietrznych Sn w przypadku kolizji z budową bufora wodorowego.

- Przebudowa potrzeb własnych w przypadku kolizji z budową bufora wodorowego.

- Podniesienie odporności ogniowej budynku rozdzielni 15 kV poprzez wykonanie całej elewacji z wełny skalnej z wyprawą cienko warstwową zgodnie z kolorystyką ujętą w standardach Enea Operator Sp. z o.o.

  - Zmodernizowanie pola nr 13 w GPZ Łobez

  - Wykonawca wykona dokumentację o której mowa w pkt 3.1.1. i zrealizuje INWESTYCJĘ zgodnie z treścią złożonej OFERTY i WZ.

  - DOKUMENTACJA WYKONAWCY o której mowa w pkt 3.1.1., podlegać będzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom pomiędzy WYKONAWCĄ a ZAMAWIAJĄCYM. Wszelkie wyjaśnienia i uzgodnienia dotyczące szczegółów projektowania w tym przedstawionych raportów z badań i certyfikatów, muszą być dokonywane na piśmie i wymagają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji projektowej ze standardami obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO na etapie uzgadniania dokumentacji, dokumentacja zostanie zwrócona projektantowi celem dostosowania jej do standardów. Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin wykonania zamówienia.

  - Po zakończeniu opracowywania dokumentacja, o której mowa w pkt 3.1.1., podlegać będzie zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO.

    - najpóźniej wraz z opracowaną dokumentacją wykonawczą WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU celem zatwierdzenia również raporty z badań i certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane w kraju/krajach Unii Europejskiej, dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów.

  - Prace projektowe  dla każdego zakresu w danej części, określonej w PFU, będą wykonane w zakresie:

    - Opracowanie dokumentacji budowlanej (4 komplety + zapis na nośniku pamięci typu pendrive szt. 2) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, koniecznych do realizacji roboty budowlanej z klauzulą ostateczności;

    - Opracowanie dokumentacji wykonawczej (4 komplety + zapis na nośniku pamięci typu pendrive szt. 3);

    - Opracowanie dokumentacji powykonawczej (3 komplety + zapis na nośniku pamięci typu pendrive szt. 3 - rysunki w formacie *.dwg i *.pdf, a opis w formacie *.pdf, *.doc, *.docx lub *.odt);

  - Prace budowlane będą wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlano - wykonawczą, oraz wytycznymi WZ.

  - Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji INWESTYCJI zawarte są w PFU.

  - Do obowiązków WYKONAWCY należy między innymi:

    - Pozyskanie i aktualizacja map do celów projektowych;

    - Pozyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia;

    - W przypadku istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zainicjowanie jego zmian lub pozyskanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

    - Wykonanie projektu budowlanego z zagospodarowaniem terenu, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, ekspertyzami, badaniami i pomiarami koniecznymi do prawidłowej realizacji ROBÓT, umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami);

    - Wykonanie projektu wykonawczego uzupełniającego i stanowiącego uszczegółowienie projektu budowlanego. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

    - Uzyskanie w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i prawomocnych oświadczeń, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę z klauzulami ostateczności;

    - Sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

    - Wyposażenie INWESTYCJI w infrastrukturę pomocniczą zapewniającą pełną funkcjonalność wskazaną w PFU;

    - Zagospodarowanie terenu;

    - Utwardzenie powierzchni;

    - Wykonanie i utrzymywanie na własny koszt ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz strzeżenie bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy;

    - Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

    - Uzyskanie w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub wykonanie zgłoszenia zakończenia prac;

    - Dostarczenie wraz z wszystkimi urządzeniami będącymi PRZEDMIOTEM UMOWY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ niezbędnego oprogramowania do którego ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo własności lub prawo do korzystania z licencji na czas nieokreślony;

    - WYKONAWCA jest zobowiązany do stosowania zestawów znaków „Fundusze Europejskie i Unia Europejska”, w formie uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, we wszelkiej korespondencji, pomiędzy organami administracji publicznej, właścicielami nieruchomości, ZAMAWIAJĄCYM oraz innymi podmiotami i instytucjami;

    - Dostarczenie streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku niespecjalistycznym albo całego raportu;

    - Dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU kopii wniosków wraz z załącznikami, kierowanych do organów administracji publicznej, kompletnej korespondencji z tymi organami, kopii opinii i obwieszczeń, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;

    - Dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU kopii uzgodnień z organami administracji publicznej i właścicielami nieruchomości, poświadczonych za zgodność z oryginałem;

    - Dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU informacji na temat podania do publicznej wiadomości przez organ decyzji budowlanej;

    - Dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU opinii właściwego Dyrektora Urzędu Morskiego – gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim;

oraz

    - inne wskazane w §7 UMOWY.

  - Dokumentacja projektowa musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać musi wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

  - Szczegółowy zakres ROBÓT określa PFU.

  - PRZEDMIOT UMOWY został opisany w (1) UMOWIE, (2) załącznikach do UMOWY (w tym WZ oraz PFU), (3) protokole z aukcji elektronicznej i pisemnym potwierdzeniu złożonej w toku aukcji OFERTY oraz (4) OFERCIE WYKONAWCY złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie UMOWY.

  - W przypadku wątpliwości co do treści UMOWY, dokumenty wskazane w pkt 3.11. interpretowane będą w kolejności hierarchicznej wynikającej z ich wymienienia. Jednocześnie STRONY potwierdzają, iż dokumenty wskazane w pkt 3.11. traktowane będą jako wzajemnie wyjaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności żadna ze STRON nie może domagać się ograniczenia zakresu rzeczowego PRZEDMIOTU UMOWY lub zakresu staranności wynikającej z UMOWY.

TERMINY REALIZACJI

  - WYKONAWCA rozpocznie prace projektowe niezwłocznie po podpisaniu UMOWY.

  - WYKONAWCA jest zobligowany do wystąpienia z pisemnym wnioskiem o przekazanie placu budowy na daną część robót budowlanych w zakresie stacji WN/SN oraz w zakresie liniowym, określoną w PFU, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia, dotyczącym zakresu stacji WN/SN lub zakresu liniowego. Warunkiem BEZWZGLĘDNIE KONIECZNYM do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dla danej części liniowej lub stacyjnej, określonej w PFU, będących PRZEDMIOTEM UMOWY jest uzyskanie pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności lub przyjęcia zgłoszenia. Jednocześnie ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby dla budowy/modernizacji linii SN i nn WYKONAWCA uzyskał pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności.

  - Termin zakończenia ROBÓT, w tym pozyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie INWESTYCJI (jeżeli jest wymagane) oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, dotyczącej inwestycji: 31.10.2023 r.

  - W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY takich jak np. sytuacja ruchowa u ZAMAWIAJĄCEGO, wyłączenia czy awarie, termin UMOWY może ulec przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia oraz o czas trwania ich następstw – zaistnienie takich okoliczności musi zostać potwierdzone protokolarnie.

  - ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY plac budowy w ciągu 7 dni od pisemnego wystąpienia WYKONAWCY o przekazanie placu budowy dla zakresu stacyjnego lub liniowego w danej części, określonej w PFU. Warunkiem rozpoczęcia prac jest zatwierdzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji budowlano-wykonawczej.

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji projektowej z PFU wraz z załącznikami na etapie uzgadniania dokumentacji, dokumentacja zostanie zwrócona WYKONAWCY celem dostosowania jej do wymogów PFU wraz z załącznikami. Powyższe nie ma wpływu na pierwotny termin wykonania zamówienia.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do dotrzymania terminu wykonania prac. Wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie realizacji ROBÓT niespowodowane przyczyną leżącą po stronie WYKONAWCY, a mające wpływ na termin realizacji, muszą być zgłoszone ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej nie później niż 3 DNI ROBOCZE po zdarzeniu. ZAMAWIAJĄCY wspólnie z WYKONAWCĄ oceni zaistniałą sytuację, a następnie ZAMAWIAJĄCY określi na piśmie sposób jej rozwiązania.

  - Po przejęciu placu budowy WYKONAWCA staje się jego gospodarzem.

  - WYKONAWCA sporządzi w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej UMOWY, Harmonogram rzeczowo-finansowy prac i robót budowlanych gwarantujący terminową realizację ROBÓT, przy uwzględnieniu wymogów o jakich mowa w § 8 UMOWY.

  - HARMONOGRAM sporządzony przez WYKONAWCĘ podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 14 dni od daty wpływu HARMONOGRAMU do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania HARMONOGRAMU wraz ze wskazaniem przyczyny aktualizacji i przedstawieniem go do akceptacji ZAMAWIAJĄCEMU. Powyższe aktualizacje nie oznaczają zmiany umowy i nie wymagają sporządzenia do niej aneksu.

  - WYKONAWCA może wystąpić o zmianę terminu określonego w punkcie 4.4. oraz terminów wynikających z zaakceptowanego HARMONOGRAMU wyłącznie w następujących przypadkach:

    - Wystąpienia przyczyn niezależnych od STRON, w tym z powodu działania SIŁY WYŻSZEJ;

    - Wprowadzenia przez STRONY istotnych zmian do UMOWY w trakcie jej realizacji;

    - Konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia ROBÓT;

    - Innych przyczyn leżących wyłącznie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO.

  - W każdym z przypadków opisanych powyżej z wyłączeniem pkt 4.13.4., WYKONAWCA ma obowiązek w terminie 3 DNI ROBOCZYCH, od powstania przyczyny, zawiadomić na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o zagrożeniu terminów umownych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości.

  - Zmiana ostatecznego terminu realizacji UMOWY nastąpić może wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO. Każda zmiana terminu UMOWY nastąpi w formie aneksu do UMOWY podpisanego przez STRONY z zachowaniem postanowień wynikających z § 19 UMOWY.

PROCEDURY ODBIOROWE

  - W trakcie realizacji INWESTYCJI ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie:

    - odbiorów częściowych:

      - odbioru do rozruchu,

      - odbiorów fabrycznych maszyn i urządzeń u producentów,

    - ODBIORÓW ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU,

    - odbioru końcowego,

    - bieżących przeglądów robót,

    - przeglądów inspektorskich,

    - odbioru dokumentacji projektowej.

  - Przeglądy i odbiory o których mowa w pkt 5.1.1. i 5.1.3. UMOWY dokonywane będą przez KOMISJĘ przy współudziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiory, o których mowa w pkt 5.1.2., 5.1.4. i 5.1.5. dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wskazanego w pkt 17.1. UMOWY, poprzez odpowiednie wpisy do Dziennika Budowy. ZAMAWIAJĄCY może uczestniczyć w odbiorach i przeglądach, o których mowa w zdaniu poprzednim. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni gotowość do odbiorów.

  - Odbiór dokumentacji, o którym mowa w pkt 5.1.6. UMOWY dokonany będzie w terminie 15 DNI ROBOCZYCH od dnia otrzymania kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej składającej się z dokumentów wskazanych w pkt 3.5.1. i 3.5.2. UMOWY (w wersji papierowej oraz na pendrive w formie skanu). W trakcie weryfikacji dokumentacji projektowej przekazanej przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wzywania WYKONACY do uzupełnień/wyjaśnień/poprawienia przekazanej dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez ZAMAWIAJACEGO. Odbiór dokumentacji projektowej odbywać się będzie osobno dla każdego zakresu (stacyjnego i liniowego) w danej części wskazanej w PFU.

  - ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. ODBIÓR ROBOT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU w czasie umożliwiającym ich dokonanie oraz wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru Inwestorskiego, który może dokonywać odbiorów wspólnie z KOMISJĄ. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza WYKONAWCA wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej robót ulegających zakryciu w formacie JPG z oznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia i przekazania jej ZAMAWIAJĄCEMU na pendrive. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników z przeprowadzonych badań, w konfrontacji z dokumentacją projektową, dokumentacją fotograficzną i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje KOMISJA.

  - O gotowości do odbioru końcowego WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie zgodnie z Załącznikiem nr 12. Odbiór zostanie zorganizowany w przeciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia WYKONAWCY o gotowości do przystąpienia do odbioru. Odbiór końcowy zostanie zakończony w terminie 14 DNI ROBOCZYCH od dnia przystąpienia do odbioru. W przypadku konieczności usunięcia przez WYKONAWCĘ wskazanych w trakcie odbioru wad lub usterek termin zakończenia odbioru ulega przedłużenia o czas wyznaczony na usunięcie wad i usterek.

  - Odbiór końcowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez WYKONAWCĘ wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia stosownych dokumentów, o których mowa w kolejnym punkcie. Odbioru ostatecznego robót dokona KOMISJA w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i WYKONAWCY. KOMISJA odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

  - Warunkiem rozpoczęcia odbioru końcowego jest przekazanie przez WYKONAWCĘ w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac odbiorowych Przewodniczącemu KOMISJI dokumentów określonych w §8 pkt 8.46. ppkt 8.46.1. i uzyskaniu ich zatwierdzenia.

  - Na procedurę odbioru KOŃCOWEGO INWESTYCJI składają się następujące czynności:

    - przekazanie przez WYKONAWCĘ wszelkich instrukcji, protokołów badań i pomiarów, decyzji, atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów, dokumentacji geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu INWESTYCJI, w tym dokumentacji powykonawczej w ilościach określonych w WZ (na pendrive), a także wszelkich innych dokumentów wymaganych zgodnie z UMOWĄ oraz przewidzianych prawem polskim przy tego typu inwestycjach, a także dokumentów o których mowa w Załączniku nr 14 do UMOWY,

    - kontrola wykonywana przez właściwy organ, na wezwanie i z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO,

    - przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń, wymaganych aktami normatywnymi, standardami Enea Operator Sp. z o.o., zaleceniami producentów, instrukcją IRiESD w zakresie sieci Enea Operator Sp. z o.o.

  - Z przeprowadzonych odbiorów STRONY sporządzają protokół. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danego protokołu odbioru, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości, wad lub usterek.

  - Po przystąpieniu do odbioru końcowego INWESTYCJI:

    - w razie stwierdzenia, że przedmiot INWESTYCJI nie został zakończony lub jest obarczony istotnymi wadami (tj. takimi, które uniemożliwiają lub ograniczają możliwość użytkowania INWESTYCJI) lub że nie przeprowadzono wymaganych prób i sprawdzeń, KOMISJA może przerwać procedurę odbioru, wyznaczając WYKONAWCY termin do wykonania prac, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń;

    - w razie stwierdzenia, że przedmiot INWESTYCJI obarczony jest nieistotnymi wadami (tj. takimi, które nie ograniczają możliwości użytkowania obiektu budowlanego), KOMISJA, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami UMOWY, określa sposób i termin ich usunięcia przez WYKONAWCĘ.

  - W przypadku, gdy wg KOMISJI, ROBOTY pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, KOMISJA w porozumieniu z WYKONAWCĄ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ROBÓT. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy KOMISJA.

  - Za dzień dokonania odbioru końcowego INWESTYCJI uznaje się dzień podpisania przez członków KOMISJI oraz Przedstawicieli WYKONAWCY protokołu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Za dzień zakończenia realizacji INWESTYCJI uważany jest odpowiednio:

    - dzień podpisania protokołu odbioru końcowego INWESTYCJI bez uwag wraz z uzyskanymi przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO pozwoleniami na użytkowanie obiektów wchodzących w skład INWESTYCJI albo

    - dzień usunięcia przez WYKONAWCĘ wad nieistotnych zgodnie z uwagami do tego protokołu lub wad nieistotnych stwierdzonych na wcześniejszym etapie realizacji INWESTYCJI. Fakt usunięcia tych wad ZAMAWIAJĄCY potwierdza na piśmie pod rygorem nieważności.

  - Drobne uchybienia, wady nieistotne, które nie zmniejszają wartości i jakości wykonanych ROBÓT, ani też nie wpływają na funkcjonalność urządzeń i instalacji, nie będą stanowiły podstawy do odmowy akceptacji wykonania INWESTYCJI lub jej etapu. W zakresie naprawy drobnych uchybień WYKONAWCA zobowiązany jest do ich usunięcia na zasadach określonych w pkt 5.14.2. powyżej. Wszystkie drobne uchybienia i wady nieistotne WYKONAWCA usunie w terminie określonym w danym protokole odbioru.

  - Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad w ROBOTACH WYKONAWCY niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności po uprzednim 7 dniowym poinformowaniu WYKONAWCY o zamiarze dokonania tej czynności na koszt WYKONAWCY. W przypadku pozytywnych na rzecz WYKONAWCY wyników prób, badań, odkryć lub ekspertyz to ZAMAWIAJĄCY poniesie koszty poleconych przez siebie czynności.

  - Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia ROBÓT, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru z winy WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania ROBÓT zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że ROBOTY te są wykonane zgodnie z prawem budowlanym, DOKUMENTACJĄ, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniami ZAMAWIAJĄCEGO oraz obowiązującymi przepisami.

  - ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania ROBÓT zgłoszonych przez WYKONAWCĘ pod warunkiem, że ROBOTY te są wykonane zgodnie z prawem budowlanym, DOKUMENTACJĄ, zasadami wiedzy technicznej, wymaganymi normami, wskazaniami ZAMAWIAJĄCEGO oraz obowiązującymi przepisami.

  - Po pozytywnym odbiorze końcowym zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

  - ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do:

    - Przekazania terenu budowy w terminie umożliwiającym realizację prac zgodnie z obustronnie uzgodnionym szczegółowym HARMONOGRAMEM;

    - Potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane przed odpowiednimi organami administracji publicznej o ile nastąpi taka konieczność - na podstawie dokumentów przekazanych przez WYKONAWCĘ;

    - Wystawienie stosownych pełnomocnictw dla WYKONAWCY do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w pozyskiwaniu wszelkich decyzji, zgód i pozwoleń jakie będą niezbędne do realizacji UMOWY;

    - Weryfikacji DOKUMENTACJI WYKONAWCY, co jednak nie zwalania WYKONAWCY z odpowiedzialności za jej zgodność z prawem i wymogami WZ;

    - Uiszczania CENY KONTRAKTOWEJ w terminach wskazanych w UMOWIE;

    - Współpracy z WYKONAWCĄ w zakresie niezbędnym do wykonania UMOWY;

    - Przystępowania do odbiorów ROBÓT o jakich mowa w § 5 UMOWY;

  - Jeżeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej zaistnieje potrzeba dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów do projektowania, ZAMAWIAJĄCY umożliwi dostęp do tych materiałów lub pobyt na obiekcie projektowania w terminie 7 DNI ROBOCZYCH od daty pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez WYKONAWCĘ.

  - ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do udziału w ustaleniu rozmiarów i pokrycie szkód powstałych w czasie wykonywania prac z wyjątkiem szkód powstałych z winy WYKONAWCY lub powstałych w wyniku zastosowania przez WYKONAWCĘ niewłaściwej technologii przy wykonywaniu ROBÓT, chyba że wybór technologii nastąpił na wyraźne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, pomimo uprzedzenia go przez WYKONAWCĘ o niewłaściwości wskazanej technologii.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązkiem WYKONAWCY jest udzielenie pełnomocnictwa dla LIDERA, który będzie reprezentował KONSORCJUM. Pełnomocnictwo to musi być nieodwołalne w czasie realizacji UMOWY oraz rękojmi i gwarancji. Wszelka korespondencja między STRONAMI prowadzona będzie wyłącznie z LIDEREM.

  - W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM wszyscy WYKONAWCY tworzący KONSORCJUM są solidarnie odpowiedzialni za należyte i terminowe wykonanie UMOWY przed ZAMAWIAJĄCYM.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, UMOWY KONSORCJUM regulującej wzajemne prawa i obowiązki członków KONSORCJUM. UMOWA zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania.

  - Z dniem przejęcia od ZAMAWIAJĄCEGO terenu ROBÓT, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do należytego i terminowego wykonania ROBÓT i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU.

  - WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zapewni objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane przepisami prawa.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do działania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w całym procesie inwestycyjnym, a w szczególności: dokonania niezbędnych zgłoszeń oraz zawiadomień i pozyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, w tym w szczególności pozyskanie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu lub innych tytułów prawnych zaakceptowanych pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO pod projektowane i budowane urządzenia elektroenergetyczne, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zainicjowania opracowania lub zmiany MPZP lub wypisu z MPZP, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwolenie na użytkowanie.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz dokonania zgłoszeń i zawiadomień a także pozyskania pozwoleń i zgód związanych z wykonaniem projektu budowlanego oraz robót budowlanych (w tym np. zajęcie pasa drogowego, wejście na nieruchomość sąsiadującą etc.).

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania w formie pisemnej przedstawicielom ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich zaistniałych przeszkód w wykonywaniu ROBÓT oraz niezwłocznego zgłaszania powstałych opóźnień.

  - WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zapewni nadzór autorski nad realizacją ROBÓT w okresie obowiązywania UMOWY.

  - WYKONAWCA zapewni na własny koszt i ryzyko obsługę geodezyjną niezbędną do wykonania INWESTYCJI.

  - WYKONAWCA dokona niezbędnej wycinki drzew i krzewów w pasie projektowanych linii elektroenergetycznych.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, koniecznych do przeprowadzenia wycinki roślinności, wraz z pokryciem kosztów ewentualnych odszkodowań, roszczonych przez osoby trzecie.

  - WYKONAWCA jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich materiałów i urządzeń.

  - WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko odpowiada za odprowadzenie wód opadowych.

  - WYKONAWCA odpowiada za ochronę i zabezpieczanie swoich prac oraz wybudowanych urządzeń przed uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - WYKONAWCA odpowiada za zgodny z właściwymi przepisami transport i przechowanie swoich materiałów oraz za transport i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń socjalnych dla pracowników.

  - WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO użytkować istniejących na budowie obiektów i urządzeń.

  - WYKONAWCA jest zobowiązany powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich szkodach powstałych w związku z wykonywanymi ROBOTAMI niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powstania szkody; WYKONAWCA ponosi konsekwencje i koszty z tym związane.

  - WYKONAWCA jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem uzyskać dokładną informację o położeniu budowy, jej dostępności i innych istotnych szczegółach dla wykonania ROBÓT; dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania WYKONAWCY, które to informacje należy uzyskać we właściwych instytucjach.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i ryzyko obsługi jednostek naukowo-badawczych, jeżeli zajdzie taka potrzeba dla danego zakresu prac.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dzienników budowy.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do współpracy ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, w tym do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia prac - w ciągu 3 DNI ROBOCZYCH od momentu powzięcia wiadomości o nich wraz ze stosownym wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku niewykonania powyższych obowiązków WYKONAWCA zrzeka się wszelkich roszczeń zarówno co do utraconego czasu wykonania UMOWY jak i poniesionych kosztów, wobec ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklaracje zgodności, atesty, certyfikat zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatę techniczną. WYKONAWCA obowiązany jest także do zapewnienia zbadania, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jakości ROBÓT w tym materiałów, z których WYKONAWCA wykonuje PRZEDMIOT UMOWY, a które znajdują się na terenie budowy. Badania te będą realizowane przez WYKONAWCĘ na koszt ZAMAWIAJĄCEGO. Jeśli jednak przeprowadzone badania wykażą stosowanie niewłaściwych materiałów lub nieprawidłowe wykonywanie ROBÓT, koszty te poniesie WYKONAWCA.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją ROBÓT oraz naprawę ewentualnych szkód spowodowanych realizacją ROBÓT objętych UMOWĄ na nieruchomościach sąsiadujących. Kosztami z tym związanymi, w tym kosztami wyceny ZAMAWIAJĄCY obciąży WYKONAWCĘ.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ROBÓT zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY, prawem budowlanym, Polskimi/Europejskimi Normami, DOKUMENTACJĄ (w tym w szczególności PFU), zasadami sztuki budowlanej, oraz w zgodzie z najnowszą wiedzą techniczną, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Za takie wyroby STRONY uważać będą wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano:

    - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich/Europejskich Norm, aprobat oraz właściwych dokumentów technicznych;

    - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską/Europejską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej/Europejskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej.

  - Dokumenty o których mowa w pkt 7.27., WYKONAWCA złoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji przed wybudowaniem danego wyrobu.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do przedkładania w terminach wskazanych w HARMONOGRAMIE DOKUMENTACJI WYKONAWCY podlegającej zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia wraz z projektem wykonawczym dla poszczególnych obiektów ZAMAWIAJĄCEMU do zaopiniowania

  - projekt organizacji placu budowy i Planu BIOZ, uwzględniający przepisy prawa budowlanego i względy organizacyjne wynikające z uwarunkowań sieciowych u ZAMAWIAJĄCEGO wraz z dokumentacją wykonawczą,

Brak uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia otrzymania danego projektu organizacji placu budowy i Planu BIOZ jest równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem. ZAMAWIAJĄCY ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu organizacji placu budowy i Planu BIOZ zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które WYKONAWCA powinien uwzględnić, chyba, że uwagi i zastrzeżenia są sprzeczne z zasadami sztuki fachowej. Uwzględnienie uwag i zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanego przez niego projektu organizacji placu budowy i Planu BIOZ, chyba, że uprzedził on ZAMAWIAJĄCEGO o wadliwości jego wskazówek (art. 641 § 2 KC).

  - Wszyscy kierownicy budowy/robót muszą posiadać ważne uprawnienia, aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz posiadać opłaconą obowiązkową polisę OC.

  - ZAMAWIAJĄCY dopuszcza posługiwanie się przez WYKONAWCĘ personelem zagranicznym pod warunkiem posiadania odpowiednich, równoważnych uprawnień zagranicznych, uznanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku nieposługiwania się biegle językiem polskim przez personel zagraniczny, WYKONAWCA zapewni na własny koszt odpowiednią ilość tłumaczy na budowie i na potrzeby wszelkich kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania poleceń przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz upoważnionych przez niego osób, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, wydawanych na terenie budowy, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru ROBÓT, koordynacji ROBÓT, dyscypliny pracy, porządku na budowie.

  - WYKONAWCA i wskazani przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCY zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach projektowych, w radzie budowy lub naradach technicznych zwoływanych przynajmniej raz w miesiącu przez ZAMAWIAJĄCEGO w jego siedzibie. Informacja o miejscu i terminie odbycia spotkania projektowego, rady budowy lub narady technicznej powinna być dostarczona WYKONAWCY, co najmniej na 2 dni przed wyznaczoną datą, pisemnie lub pocztą elektroniczną.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru poszczególnych elementów ROBÓT, w tym w szczególności ROBÓT ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod rygorem dokonania przez WYKONAWCĘ odkrycia wykonanych ROBÓT na koszt WYKONAWCY.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do zapewnienia wykwalifikowanego personelu, wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych przez niego na budowie, w tym w szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich/Europejskich Normach.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewniania na własny koszt i ryzyko całodobowej ochrony placu budowy od momentu przejęcia terenu budowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego ROBÓT.

  - WYKONAWCA, na własny koszt i ryzyko zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy, w tym w zakresie, w jakim stanowi ono zabezpieczenie terenu budowy, jak i zmiany organizacji ruchu wynikającej z prowadzonych prac budowlanych. Nadto, WYKONAWCA uzyska na własny koszt wszystkie wymagane prawem zezwolenia, w tym zezwolenia na ewentualne zmiany organizacji ruchu (np. zajęcie pasa drogowego).

  - WYKONAWCA jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania ROBÓT.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów, urządzeń i sprzętu oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

  - WYKONAWCA, własnym staraniem i na własny koszt zapewni energię elektryczną i wodę do placu budowy w celu realizacji INWESTYCJI oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji ROBÓT, wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów. WYKONAWCA może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji ROBÓT, w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest płacić wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyskać wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez właściwe przepisy, w odniesieniu do, realizacji i ukończenia ROBÓT oraz usunięcia wszelkich wad. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym zakresie.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać czystość na drodze dojazdowej do terenu budowy, oraz wykonanie natychmiastowej naprawy nawierzchni w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych realizacją PRZEDMIOTU UMOWY.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko utrzymywać w czystości teren i zaplecze budowy oraz dróg i chodników wewnętrznych oraz publicznych prowadzących do terenu budowy, a także zabezpieczeń BHP w odpowiednim stanie (dotyczy to również dostawców i PODWYKONAWCÓW WYKONAWCY, za których działania i zaniechania WYKONAWCA odpowiada jak za własne); WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed ZAMAWIAJĄCYM, Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania tego zobowiązania przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest na własny koszt do uporządkowania terenu budowy polegającego na usunięciu własnych urządzeń z placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, a także zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez personel WYKONAWCY oraz jego uporządkowanie najpóźniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia INWESTYCJI przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku niewywiązania się z tego terminu ZAMAWIAJĄCY usunie ww. urządzenia i uprzątnie teren budowy, a kosztami ich usunięcia obciąży WYKONAWCĘ.

  - WYKONAWCA jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów o odpadach. WYKONAWCA zobowiązuje się do zdania materiałów z demontażu: złomu stalowego, kolorowego itp. do punktów skupu złomu. Protokół zdania złomu należy przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 14 dni od przekazania do utylizacji. Pozostałe materiały z demontażu oraz urobek ziemny wydobyty z wykopu w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY zostanie zutylizowany na koszt WYKONAWCY. Dokumenty potwierdzające utylizację WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wraz ze zgłoszeniem do odbioru INWESTYCJI.

  - WYKONAWCA ma obowiązek dokonywania wszelkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatów określonych w UMOWIE jako jej przedmiot, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane w UMOWIE lub nie były one przewidywane przez WYKONAWCĘ na etapie składania OFERTY.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy, w sposób i w trybie regulowanym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać PRZEDMIOT UMOWY z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności z uwzględnieniem najwyższych standardów obsługi dla przedsiębiorstw działających w branży energetycznej, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązuje się nie doprowadzić do zakłócenia lub zaprzestania realizacji procesów biznesowych ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe nie dotyczy elementów infrastruktury elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO i procesów biznesowych, których wyłączenie z ruchu, STRONY uzgodniły w harmonogramie wyłączeń, którego projekt opracowuje WYKONAWCA i przedstawi do uzgodnienia ZAMAWIAJĄCEMU z wyprzedzeniem 45 dni w odniesieniu do sieci SN i nn, a w przypadku sieci WN do 30 maja roku poprzedzającego rok w którym ma nastąpić wyłączenie. ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji propozycji harmonogramu wyłączeń w terminie 14 dni od dnia dostarczenia pisemnego projektu harmonogramu wyłączeń przez WYKONAWCĘ.

  - WYKONAWCA zapewni opracowanie dokumentacji o której mowa w § 3 pkt 3.1.1. z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami, wymaganiami ustaw, aktów wykonawczych, obowiązujących norm i zasadami wiedzy technicznej.

  - WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań z przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi normami.

  - WYKONAWCA wykona prace w technologii uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM, na podstawie:

    - opracowanej przez WYKONAWCĘ dokumentacji;

    - decyzji o pozwoleniu na budowę;

    - warunków technicznych i prawa budowlanego;

    - obowiązujących norm i aprobat technicznych;

    - zasad rzetelnej wiedzy technicznej;

    - używając materiałów, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

  - Do wykonania INWESTYCJI WYKONAWCA użyje maszyn, którymi dysponuje we własnym zakresie.

  - Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji zakupi WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ustalonej w pkt 8.1.

  - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy oraz we wszystkich miejscach gdzie prowadzi prace związane z PRZEDMIOTEM UMOWY.

  - WYKONAWCA nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

  - W ramach PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA zobowiązany jest także do przekazania w języku polskim wszelkich instrukcji obsługi i serwisu dotyczących urządzeń montowanych w PRZEDMIOCIE UMOWY.

  - W szczególności we wszystkich podejmowanych w związku z INWESTYCJĄ działaniach i na każdym jej etapie, WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania postanowień wynikających z następujących ustaw oraz regulacji wewnętrznych ZAMAWIAJĄCEGO:

    - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 21 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.);

    - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

    - Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami);

    - Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);

    - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.);

    - Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.);

    - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.);

    - Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.);

    - Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.);

    - Ustawa Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.);

    - Ustawa o podatku dochodowy od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.);

    - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 200 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 26 czerwca 1967 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.);

    - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);

    - Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (t.j. Dz. U. t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);

    - Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.);

    - Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.);

    - Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.);

    - Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.);

    - Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnej z dnia 9 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi.

    - IRiESD Enea Operator Sp. z o.o.

    - Standardy Techniczne Enea Operator Sp. z o.o. dostępne na stronie:

http://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejeop

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do:

    - Wykorzystania wszelkich informacji klasy C przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. jedynie do celów realizacji niniejszej UMOWY oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części,

    - W trakcie realizacji UMOWY odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony informacji klasy C, przekazanych lub udostępnionych przez ZAMAWIAJĄCEGO,

    - Odpowiedniego zabezpieczenia, ochrony lub trwałego zniszczenia (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych WYKONAWCY) albo natychmiastowego zwrócenia po zakończeniu realizacji niniejszej UMOWY.

  - Informacje klasy C zostają przekazane wraz z niżej wymienionymi dokumentami klasy C:

    - Schemat rozdzielni 110 kV,

    - Schemat rozdzielni 15 kV,

    - Plan stacji,

    - Rozmieszczenie pomieszczeń w budynku,

    - Schematy stacji SN/nn,

    - Schematy przedstawiające topologię sieci.

  - WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do pozyskania dokumentów planistycznych umożliwiających lokalizację stacji elektroenergetycznych na planowanych działkach, wraz z powiązaniami SN, nn,  będących przedmiotem zamówienia.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do edycji SYSTEMU SCADA w celu zapewnienia funkcjonalności PRZEDMIOTU UMOWY, opisanej w  PFU.

CENA KONTRAKTOWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Za wykonanie ROBÓT, WYKONAWCA otrzyma ryczałtową CENĘ KONTRAKTOWĄ w wysokości: …………… złotych netto (słownie: ………………….. zł) równą cenie zawartej w OFERCIE WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji (jeśli została przeprowadzona).

W CENIE KONTRAKTOWEJ, o której mowa powyżej ujęte jest wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu:

    - wykonania dokumentacji:

kwota netto: ……………………… zł

kwota netto słownie złotych: ………………………….., 00/100,

co stanowi nie więcej niż 20% CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w pkt 8.1. UMOWY.

    - wykonania roboty budowlanej w wysokości:

| kwota netto: | ……………………… zł |
| --- | --- |
| kwota netto słownie złotych: | ………………………….., 00/100, |

  - Do wskazanej w ust. 8.1. kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - ZAMAWIAJĄCY przewiduje wynagrodzenie częściowe.

  - CENA KONTRAKTOWA jest stała (ryczałtowa) i obejmuje wszelkie koszty WYKONAWCY związane z należytą realizacją UMOWY, w tym koszty sprzętu, materiałów, robocizny, świadczonych usług oraz stosowny zysk. CENA KONTRAKTOWA dotyczy całościowej realizacji ROBÓT wraz z wszelkimi kosztami związanymi z ich odbiorem, sprawdzeniami, oznakowaniem, pomiarami, ekspertyzami, itp. oraz obejmuje wszelkie inne konieczne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania ROBÓT.

  - CENA KONTRAKTOWA określona w pkt 8.1. obejmuje ryzyko i odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją ROBÓT objętych UMOWĄ. WYKONAWCA nie będzie mógł się powoływać na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ.

  - Należności za wykonane ROBOTY będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY, lub odpowiednio PODWYKONAWCY i dalszego podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez PODWYKONAWCĘ i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę.

  - Rozliczenie CENY KONTRAKTOWEJ nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ:

    - po zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze przez ZAMAWIAJĄCEGO,  kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie zadania I (pkt 2.I PFU) i uzyskaniu ostatecznych decyzji wymaganych prawem budowlanym. Łączna wartość wystawianych faktur za prace projektowe nie może przekroczyć kwoty określonej w pkt. 8.1.1. UMOWY;

    - po zrealizowaniu części robót budowlanych zgodnie z pkt. 8.9. UMOWY;

    - fakturą końcową – pozostała kwota wynagrodzenia, po dokonanym odbiorze końcowym PRZEDMIOTU UMOWY potwierdzonym zatwierdzonym protokołem odbioru.

  - Rozliczenia należności za wykonaną dokumentację projektową następować będą fakturami częściowymi do wysokości 100% wynagrodzenia określonego w §8 ust. 8.1 pkt 8.1.1, wystawionymi na podstawie protokołów odbioru, pod warunkiem zatwierdzenia kompletnej dokumentacji projektowej przez ZAMAWIAJĄCEGO i uzyskaniu ostatecznych decyzji wymaganych prawem budowlanym.

  - Rozliczenia należności za wykonane roboty budowlane następować będą fakturami częściowymi do wysokości 90% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 8.1. pkt 8.1.2. wystawionymi na podstawie protokołów wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO i kierownika robót WYKONAWCY.

  - należności dla WYKONAWCY zrealizowane zostaną poleceniem przelewu na rachunek bankowy WYKONAWCY:

    - Bank: ……………………………….

    - Numer konta: …………………………………

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonywania na rzecz Wykonawcy płatności z zastosowaniem „mechanizmu podzielonej płatności” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1221 ze zmianami).

  - Decyzję o zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY w formie oświadczenia w okresie realizacji UMOWY.

  - W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

  - WYKONAWCA (LIDER w przypadku KONSORCJUM) wystawi faktury VAT na nabywcę (ZAMAWIAJĄCEGO) i dostarczy ją na adres Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-792 Zielona Góra.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur/rachunków/not ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia powstania zdarzenia uprawniającego do wystawienia faktury/rachunku/noty. Faktura/rachunek/nota winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności:

    - nazwa komórki organizacyjnej: Enea Operator Sp. z o.o.

    - Numer UMOWY: CRU/U/1200/9000069676/2022;

    - Numer umowy o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0040/20-20

    - Numer zamówienia:

    - Numer zadania inwestycyjnego: ……………….;

    - Oznaczenie faktury napisem „PROJEKT UE” (u góry dokumentu, pieczątka lub nadruk)

    - Oznaczenie protokołu odbioru jakiego dotyczy faktura,

    - Numer rachunku bankowego, na który ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany dokonać płatności.

  - Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia do ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych UMOWĄ.

  - WYKONAWCA oświadcza, że wszelkie towary/materiały/urządzenia wchodzące w składa PRZEDMIOTEU UMOWY będą legalne i WYKONAWCA nie będzie uczestniczył w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT.

  - WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za szkody poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO wynikłe z nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ właściwego prawa podatkowego w Polsce, w tym zwróci ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO opłaty i obciążenia nałożone na ZAMAWIAJĄCEGO ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przez organy podatkowe wynikłe z tego tytułu.

  - Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie WYKONAWCA powierzył - w całości lub części – PODWYKONAWCY ROBÓT, będzie uzależniona od udokumentowania przez WYKONAWCĘ faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCOM ROBÓT z tytułu wykonania rozliczanej części. W przypadku przekazania faktury bez ww. udokumentowania, termin płatności ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentów. Termin płatności wynagrodzenia należnego WYKONAWCY zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO kwotą wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, zgodnie z treścią niniejszej UMOWY.

  - WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCOM i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do UMOWY.

  - Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO umowie o podwykonawstwo, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do ZAMAWIAJĄCEGO.

  - ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ zamówienia na roboty budowlane.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY (dalszego podwykonawcy) ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.

  - ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ o żądaniu PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, w terminie 7 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY wezwania.

  - W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa powyżej podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapłacić PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

  - Równowartość kwoty zapłaconej PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY, bądź skierowanej do depozytu sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Podstawą wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez WYKONAWCĘ: rachunek lub faktura VAT, przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU wraz:

    - z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót;

    - z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi;

    - z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez PODWYKONAWCÓW;

    - a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców przed dniem ODBIORU częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami PODWYKONAWCÓW lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

  - Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w pkt 8.29., ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu wypełnienia przez WYKONAWCĘ wymagań, o których mowa w pkt 8.29. nie skutkuje niedotrzymaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania odsetek.

  - ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania i uzyskania od WYKONAWCY niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

  - WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa w pkt 8.25. zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

  - ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY i do wypłaty WYKONAWCY należnego wynagrodzenia, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA nie wykażą zasadności takiej płatności.

  - ZAMAWIAJĄCY może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi uwag, a PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA wykażą zasadność takiej płatności.

  - Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ, przedstawiona ZAMAWIAJĄCEMU wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

  - Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

  - Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

  - ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

  - ZAMAWIAJĄCY może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY.

  - Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec PODWYKONAWCY lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi UMOWĄ ZAMAWIAJĄCY uzna i wypłaci PODWYKONAWCY lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych UMOWĄ.

  - W przypadku, gdy PODWYKONAWCY lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od ZAMAWIAJĄCEGO płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych PODWYKONAWCÓW potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY.

  - Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dołączy oświadczenia PODWYKONAWCÓW i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

  - Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, bez protokołu potwierdzającego odbiór ROBÓT przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz odpowiednich oświadczeń PODWYKONAWCÓW nie powoduje obowiązku zapłaty.

  - ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia z CENY KONTRAKTOWEJ wszelkich należności wzajemnych, w tym w szczególności równowartości nieuiszczonego wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub naliczonej kary umownej.

  - WYKONAWCA pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej UMOWY. ZAMAWIAJĄCY pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej UMOWY - z wyłączeniem kosztów prowadzenia rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY lub jego części, które pokrywa WYKONAWCA.

  - Rozliczenie końcowe nastąpi po pozytywnym komisyjnym ODBIORZE roboty budowlanej, na który składają się:

    - przekazanie przez WYKONAWCĘ wszelkich protokołów badań, decyzji, instrukcji, protokołów pomiarów, dokumentacji powykonawczej w ilościach określonych w WZ wraz z wtórnikami projektowymi i współrzędnymi elementów infrastruktury sieciowej (na płycie CD/DVD lub pendrive), zgodnie z Załącznikiem nr 14 niniejszej UMOWY, atestów oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu budowy w tym zatwierdzoną przez ZAMAWIAJĄCEGO instrukcję eksploatacji stacji, instrukcję eksploatacji systemu telemechaniki, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, geodezji,

    - kontrola wykonywana przez właściwy organ, dokonywana na wezwanie i z udziałem ZAMAWIAJĄCEGO,

    - przekazanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji użytkowania INWESTYCJI,

    - odbiór końcowy dokonywany jest przez KOMISJĘ powołaną przez ZAMAWIAJĄCEGO.

PODWYKONAWCY

  - WYKONAWCA wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot UMOWY: …………………….………………………, a PODWYKONAWCOM powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot UMOWY:………………………………………………… (wypełnić zgodnie z OFERTĄ).

  - WYKONAWCA nie może powierzyć realizacji całości lub części zamówienia PODWYKONAWCY bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Jednakże, jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 DNI ROBOCZYCH od przedstawienia mu w formie pisemnej przez WYKONAWCĘ UMOWY z PODWYKONAWCĄ lub jej projektu (w języku polskim), wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac określonych w UMOWIE lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że ZAMAWIAJĄCY zgody udzielił.

  - Do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ umowy z dalszym podwykonawcą zasady opisane w punktach poprzedzających stosuje się odpowiednio.

  - WYKONAWCA, przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY oraz ewentualne pełnomocnictwo potwierdzające, że osoby zawierające umowę w imieniu PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

  - ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia z terenu budowy PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, lub może usunąć takiego PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ na koszt WYKONAWCY.

  - STRONY postanawiają, że w przypadku gdy PODWYKONAWCĄ lub dalszym PODWYKONAWCĄ całości lub części PRZEDMIOTU UMOWY będzie osoba będąca jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO, która przy wykonywaniu powierzonej całości lub części zamówienia nie będzie występować jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, WYKONAWCA będzie zobowiązany:

    - ujawnić/zgłosić tę okoliczność ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej. Zgłoszenie WYKONAWCY będzie zawierać w szczególności:

      - oznaczenie umowy w sprawie zamówienia, którego wykonanie zostało powierzone PODWYKONAWCY;

      - imię i nazwisko PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY będącego jednocześnie pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO,

      - miejsce zatrudnienia osoby, o której mowa w ppkt 9.7.1.2. powyżej, w strukturach przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO,

      - okres obowiązywania umowy o powierzenie realizacji całości lub części zamówienia podmiotowi, o którym mowa w ppkt 9.7.1.2. powyżej, oraz inne informacje mające wpływ na termin przekazania i wysokość należnych z jej tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika,

    - pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o kwocie brutto wypłaconego wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie może zostać wypłacone wyłącznie w terminie od pierwszego do trzeciego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który jest należne.

  - Informacje, o których mowa w pkt 9.7. ppkt 9.7.1. oraz ppkt 9.7.2. należy dostarczyć do ZAMAWIAJĄCEGO najpóźniej w dniu wypłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY.

  - W przypadku ujawnienia okoliczności, że PODWYKONAWCĄ lub dalszym PODWYKONAWCĄ całości lub części zamówienia jest pracownik ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie umniejszone o należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzenia tego pracownika.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW.

  - Zgłoszenie nowego lub zmiana PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY w zakresie wykonania ROBÓT stanowiących przedmiot UMOWY, nie stanowi zmiany UMOWY, ale jest wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na nowego, zmianę lub dalszego PODWYKONAWCĘ, wyrażoną poprzez akceptację przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo.

  - WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania PODWYKONAWCÓW, dalszych PODWYKONAWCÓW, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za realizację prac objętych PRZEDMIOTEM UMOWY przez PODWYKONAWCÓW, dalszych PODWYKONAWCÓW Ich przedstawicieli lub pracowników oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno ZAMAWIAJĄCEMU jak i osobom trzecim.

  - UMOWA z PODWYKONAWCĄ powinna stanowić w szczególności, iż:

    - termin zapłaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY: dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

    - przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego UMOWĄ zawartą pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ oraz spełniają wszelkie wymogi WZ;

    - wypłata wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy podwykonawczej, odbywać się będzie na zasadach analogicznych do zasad rozliczania ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY;

    - okres odpowiedzialności PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO;

    - PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA są zobowiązani do przedstawiania ZAMAWIAJĄCEMU na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

  - umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

    - uzależniających uzyskanie przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ zapłaty od WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia WYKONAWCY lub odpowiednio od zapłaty przez WYKONAWCĘ wynagrodzenia PODWYKONAWCY;

    - uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCĘ PODWYKONAWCY, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Zawarcie umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez ZAMAWIAJĄCEGO, a przystąpienie do jej realizacji przez PODWYKONAWCĘ może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi będzie uważany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez WYKONAWCĘ uznaje się dzień wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO na zasadach określonych w pkt 9.17.

  - ZAMAWIAJĄCY zgłosi w terminie określonym w pkt 9.18. pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

    - niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt 9.14.,

    - niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 9.17.,

    - zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ zapłaty za realizację PRZEDMIOTU UMOWY od zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ za realizację PRZEDMIOTU UMOWY przez PODWYKONAWCĘ;

    - gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCĘ PODWYKONAWCY od zwrotu WYKONAWCY ZABEZPIECZENIA należytego wykonania UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO,

    - gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem pomiędzy WYKONAWCĄ i PODWYKONAWCĄ i dalszym PODWYKONAWCĄ jest dłuższy niż przewidywany UMOWĄ dla tych robót pomiędzy WYKONAWCĄ i ZAMAWIAJĄCYM,

    - gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ na podstawie UMOWY.

  - W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 9.18. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA może przedłożyć w formie pisemnej zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY do realizacji ROBÓT.

  - ZAMAWIAJĄCY zgłosi WYKONAWCY, PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 9.19.

  - Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

  - WYKONAWCA, PODWYKONAWCA, lub dalszy PODWYKONAWCA, przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część PRZEDMIOTU UMOWY, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY, o której mowa w § 8 UMOWY, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  - WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA nie może polecić PODWYKONAWCY realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO.

  - W przypadku zmiany PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY w trakcie realizacji ROBÓT, WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 3 DNI ROBOCZYCH od zmiany, pozyskane od PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY, oświadczenie o tym, iż zostały zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytułu powierzonej mu części realizacji UMOWY i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wszelkich ewentualnych innych roszczeń.

  - Powierzenie realizacji zadań innemu PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt 9.17. – pkt 9.23.

  - Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt 9.27. stosuje się zasady określone w pkt 9.17. – pkt 9.23.

  - W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY z zachowaniem terminów określonych tą umową.

  - ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy PODWYKONAWCA, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY ROBÓT, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych ROBÓT. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ z terenu budowy, jeżeli działania PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej UMOWY.

  - W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie przysięgłe na język polski.

  - ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział w realizacji zamówienia danego PODWYKONAWCY, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 oraz 109 ustawy Pzp. W celu dokonania stosownej oceny WYKONAWCA winien przedłożyć niżej wymienione dokumenty dotyczące PODWYKONAWCY:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z przyczyn określonych w art. 108 ust. 1-2 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 8- 10 ustawy Pzp,

    - Ważny i aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

    - Ważne i aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia wniosku o wyrażenie zgody na realizację PRZEDMIOTU UMOWY przez podwykonawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - Ważne i aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu złożenia wniosku o wyrażenie zgody na realizację PRZEDMIOTU UMOWY przez PODWYKONAWCĘ lub innego dokumentu potwierdzającego, że PODWYKONAWCA zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - Ważną i aktualną informację z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art.  art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia wniosku o wyrażenie zgody na realizację PRZEDMIOTU UMOWY przez PODWYKONAWCĘ,

    - Oświadczenie PODWYKONAWCY o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

    - Oświadczenie PODWYKONAWCY o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

    - Oświadczenie PODWYKONAWCY o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),

  - ZAMAWIAJACY ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na udział danego PODWYKONAWCY w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY w przypadku braku odpowiednich kompetencji bądź potencjałów PODWYKONAWCY potrzebnych do zrealizowania powierzanego mu zakresu rzeczowego. Oceniając zdolność PODWYKONAWCY do realizacji zakresu rzeczowego powierzanego mu przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCY będzie brał pod uwagę wielkość powierzanego PODWYKONAWCY zakresu rzeczowego, jego doświadczenia w realizacji świadczeń zbliżonych do powierzanego mu zakresu rzeczowego, możliwość samodzielnego finansowania realizacji powierzanego zakresu rzeczowego w świetle przewidywanych w umowie podwykonawczej zasad płatności, doświadczenie w odniesieniu do powierzanego PODWYKONAWCY zakresu rzeczowego oraz posiadane ubezpieczenie. W celu dokonania stosownej oceny i podjęcia decyzji przez ZAMAWIAJACEGO dotyczącej danego PODWYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może żądać przedłożenia niżej wymienione dokumenty dotyczące PODWYKONAWCY:

    - wykazu wykonanych robót budowlanych lub dostaw lub usług podobnych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane lub dostawy lub usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie – warunek zostanie spełniony gdy podwykonawca będzie charakteryzował się doświadczeniem z ostatnich 5 lat przed terminem zgłoszenia go Zamawiającemu, w realizacji minimum jednego zamówienia obejmującego zakres rzeczowy, którego będzie dotyczyła jego umowa o podwykonawstwo

    - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu PRZEDMIOTU UMOWY wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – jedynie informacyjnie;

    - dokumentów potwierdzających, że WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z PRZEDMIOTEM UMOWY – warunek zostanie spełniony jeżeli PODWYKONAWCA będzie ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej na dowolną kwotę.

  - W przypadku braku zgody Zamawiającego na udział danego podwykonawcy w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, WYKONAWCA ma prawo do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU innego podmiotu.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż PODWYKONAWCA, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - STRONY zgodnie postanawiają, iż realizacja PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ przy pomocy PODWYKONAWCÓW, na których zaangażowanie ZAMAWIAJĄCY nie wyraził zgody stanowi przypadek wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY w sposób sprzeczny z UMOWĄ. STRONY potwierdzają sobie wzajemnie, iż w takim przypadku ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia opisane w art. 636 § 1 Kodeksu Cywilnego.

  - Wszystkie wymogi §9 UMOWY stosuje się odpowiednio do zawarcia przez PODWYKONAWCĘ UMOWY z dalszym PODWYKONAWCĄ.

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

  - W ramach wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może dojść do stworzenia utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

  - W ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w § 8 ust. 8.1. UMOWY, WYKONAWCA wraz z podpisaniem przez STRONY protokołu odbioru końcowego przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do powstałych na podstawie UMOWY utworów oraz ich poszczególnych części wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 10.3. UMOWY.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

    - zastosowanie utworu oraz jego części do INWESTYCJI/wielokrotne zastosowanie utworu oraz jego części do realizacji celów, INWESTYCJI i zadań ZAMAWIAJĄCEGO,

    - utrwalanie i zwielokrotnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, przy wykorzystaniu dowolnych technik utrwalania i zwielokrotniania, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach,

    - wielokrotne wprowadzenie utworu lub jego części do pamięci komputera, wewnętrznej i zewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci multimedialnej, baz danych oraz do pamięci innych urządzeń lub systemów elektronicznych,

    - obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub jego części, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

    - wielokrotne wykorzystanie utworu lub jego części (w tym przekazanie ich podmiotom trzecim)w celu wykonania opracowań utworu niezbędnych do wykonania INWESTYCJI/inwestycji prowadzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym w szczególności w celu realizacji remontu, przebudowy, rozbudowy obiektów budowlanych stanowiącego PRZEDMIOT UMOWY,

    - wielokrotne rozpowszechnianie utworu lub jego części w dowolny sposób, w tym w szczególności wystawienie, wyświetlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie,
przekazywanie innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań, udostępnianie w zewnętrznej i wewnętrznej sieci komputerowej, zewnętrznej i wewnętrznej sieci
multimedialnej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  - W ramach CENY KONTRAKTOWEJ:

    - WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO - z chwilą ich wydania ZAMAWIAJĄCEMU - własność nośników, na których zostały utrwalone utwory,

    - WYKONAWCA z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z pkt 10.2. UMOWY, upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw zależnych przysługujących WYKONAWCY oraz do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz ich części wykonanych w ramach realizacji UMOWY.

  - Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji nie uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do posługiwania się firmą i znakiem towarowym WYKONAWCY.

  - WYKONAWCA oświadcza, iż z chwilą odpowiednio określoną w pkt 10.2. UMOWY będzie uprawniony do dysponowania i przeniesienia praw autorskich i upoważnienia do wykonywania praw zależnych na zasadach określonych w UMOWIE. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że utwory oraz ich poszczególne części będą wolne od wad prawnych a korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie niniejszej UMOWY nie narusza i nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw twórców utworów lub ich części oraz, że uzyskał lub uzyska - najpóźniej do chwili określonej w niniejszej UMOWIE jako chwila przeniesienia, przekazania, udzielenia lub przyznania prawa - od twórców utworów lub ich części odpowiednie oświadczenia pozwalające odpowiednio na przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO, udzielenie, przyznanie lub przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU praw określonych w niniejszym paragrafie.

  - Wykonawca poinformuje ponadto ZAMAWIAJĄCEGO o autorskich prawach osobistych przysługujących innym osobom do utworów lub ich części. W razie niewykonania tego zobowiązania WYKONAWCA ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie art. 392 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami), z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich autorskich praw osobistych.

  - W przypadku powierzenia wykonania całości lub części ROBÓT PODWYKONAWCOM lub dalszym PODWYKONAWCOM, WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo klauzuli o przeniesieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na WYKONAWCĘ praw w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO praw uzyskanych w sposób określony w zdaniu poprzednim w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

  - Z chwilą przejęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY następuje skutek w postaci przeniesienia autorskich praw majątkowych do DOKUMENTACJI WYKONAWCY oraz przeniesienie własności wszystkich egzemplarzy DOKUMENTACJI WYKONAWCY i ich nośników.

  - WYKONAWCA nieodwołalnie upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO oraz osobę trzecią działającą na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania praw autorskich do utworów zależnych w stosunku do DOKUMENTACJI WYKONAWCY, w tym do korzystania z opracowania DOKUMENTACJI WYKONAWCY (dokumentacji zamiennej) oraz do rozporządzania prawami do DOKUMENTACJI WYKONAWCY.

  - CENA KONTRAKTOWA zawiera wynagrodzenie dla WYKONAWCY z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 10.3, z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy oraz wynagrodzenie z tytułu nieodwołalnego upoważnienia ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw autorskich.

  - WYKONAWCA zapewnia, że korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z PRZEDMIOTU UMOWY w tym DOKUMENTACJI WYKONAWCY nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich.

  - W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający nabycie praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH, w szczególności w przypadku licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH stanowiących własność osób trzecich.

  - Z chwilą dokonania odbioru, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ, o której mowa w §8 ust. 8.1. UMOWY WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich licencji (sublicencji) lub praw do przekazanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH o jakich mowa w UMOWIE na okres 15 lat od dnia ODBIORU KOŃCOWEGO INWESTYCJI przeprowadzonego na zasadach określonych w UMOWIE, a po tym okresie licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia. ZAMAWIAJĄCY w ramach CENY KONTRAKTOWEJ ma prawo do korzystania z ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na wszystkich znanych w dniu podpisania UMOWY polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:

    - wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów,

    - odtwarzania,

    - przechowywania,

    - sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem,

    - wyświetlania,

    - przystosowywania,

    - korzystania z oprogramowania na wszystkich polach funkcjonalności,

    - korzystania i modyfikowania dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy oprogramowania,

    - tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym,

    - rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego 
lub jego kopii,

    - trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości 
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

  - WYKONAWCA oświadcza, że dostarczone przez niego ELEMENTY LICENCJONOWANE 
nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów 
o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych 
oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do dostarczenia licencji na oprogramowanie zgodne z postanowieniami §3 UMOWY i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność 
w przypadku roszczeń osób trzecich.

  - WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do swobodnego dokonywania zmian w zakresie przydzielania pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO poszczególnych licencji do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH.

  - WYKONAWCA oświadcza, że aktualizacja ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH nie powoduje zmian pól eksploatacji określonych w pkt 10.14. niniejszego paragrafu.

  - Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku gdy WYKONAWCA dokonuje odsprzedaży ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.

  - W przypadku powstania nowych, nieznanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH będących PRZEDMIOTEM UMOWY, WYKONAWCA zobowiązuje się na pisemny wniosek ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania, w ramach CENY KONTRAKTOWEJ określonej w §8, aneksu do niniejszej UMOWY na nowe pola eksploatacji, o ile według uznania ZAMAWIAJĄCEGO udzielenie takiego prawa będzie konieczne do pełnego wykorzystania funkcjonalności oprogramowania wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY.

  - WYKONAWCA uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach nabytych praw, do kopiowania i rozpowszechniania dla pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, pracowników jednostek nadzorowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz pracowników Grupy Enea dokumentacji dla aplikacji wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY.

  - W ramach realizacji PRZEDMIOTU UMOWY WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający nabycia praw do przekazywanych ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH.

  - Wszelkie prawa autorskie i ELEMENTY LICENCJONOWANE nabyte na podstawie UMOWY mogą zostać przez ZAMAWIAJĄCEGO przeniesione bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wszelkie podmioty z Grupy Enea.

  - Z chwilą ODBIORU WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO własność nośników, na których ELEMENTY LICENCJONOWANE były zapisane w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie fizycznej, a nie poprzez udostępnienie ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w systemie informatycznym (w tym umożliwienie ich pobrania). WYKONAWCA upoważnia również ZAMAWIAJĄCEGO do wykonywania zależnych praw autorskich do ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH w zakresie, w jakim udzielił ZAMAWIAJĄCEMU Licencji.

  - Wynagrodzenie z tytułu udzielenia wszelkich ELEMENTÓW LICENCJONOWANYCH na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 10.14. z tytułu przeniesienia własności nośników na których zapisano ELEMENTY LICENCJONOWANE zostało wliczone do CENY KONTRAKTOWEJ.

  - Przez przekazanie ELEMENTU LICENCJONOWANEGO STRONY rozumieją zarówno fizyczne wydanie poszczególnych egzemplarzy DOKUMENTACJI jak i też każde inne udostępnienie ich na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności poprzez przekazanie lub umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także w ramach zgłoszenia do odbioru.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA zobowiązany jest do ustanowienia przed podpisaniem niniejszej UMOWY zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w wysokości 10% CENY KONTRAKTOWEJ brutto, tj. CENA KONTRAKTOWA netto określona w ust. 8.1. powiększona o podatek od towarów i usług VAT obowiązujący na dzień składania ofert, ………………………… .

  - ZABEZPIECZENIE służy pokryciu roszczeń z tytułu:

    - niewykonania lub nienależytego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY (niezależnie czy roszczenia te wynikają z UMOWY, czy z przepisów prawa)

oraz

    - rękojmi za wady

  - W trakcie realizacji UMOWY WYKONAWCA może dokonać zmiany formy ZABEZPIECZENIA na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 11.8, przy czym zmiana formy ZABEZPIECZENIA jest dokonywana z zachowaniem ciągłości ZABEZPIECZENIA i bez zmniejszenia jego wartości.

  - ZABEZPIECZENIE należytego wykonania UMOWY winno zostać zwrócone poprzez zwrot dokumentu zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane.

  - ZABEZPIECZENIE zostanie zwrócone według następujących zasad:

    - 90% wartości zabezpieczenia (gwarantujące zgodne z umową wykonanie zamówienia) zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane;

    - 10% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15-tym dniu po upływie najdłuższego okresu rękojmi za wady.

  - ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do zaspokojenia z ZABEZPIECZENIA wszelkich roszczeń, o których mowa w pkt 11.2., w tym w szczególności kar umownych lub innych odszkodowań należnych.

  - ZAMAWIAJĄCY po zaspokojeniu jakiegokolwiek roszczenia z Zabezpieczenia zobowiązany jest powiadomić o tym WYKONAWCĘ.

  - ZABEZPIECZENIA o jakim mowa w pkt 11.1. UMOWY może zostać wniesione przez WYKONAWCĘ w jednej lub w kilku z następujących form:

    - Pieniądzu na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO ,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż w przypadku udzielenia zabezpieczeń w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

    - gwarancja musi zabezpieczać cały okres wykonywania UMOWY (odpowiednio: cały okres gwarancji i rękojmi);

    - treść gwarancji musi zapewniać ZAMAWIAJĄCEMU płatność na pierwsze żądanie;

    - gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa;

    - prawem rządzącym gwarancją musi być prawo polskie.

  - Wzór gwarancji stanowi Załącznik nr 3 do UMOWY.

  - Treść gwarancji podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku, gdy WYKONAWCA złoży ZABEZPIECZNIE w innej formie niż w pieniądzu, wówczas WYKONAWCA może złożyć to ZABEZPIECZENIE zgodnie z wymogami pkt 11.1., 11.5. i 11.8. UMOWY, z okresem ważności nie krótszym niż 60 miesięcy (5 lat), z jednoczesnym zobowiązaniem WYKONAWCY do przedłużenia ZABEZPIECZENIA lub wniesienia nowego ZABEZPIECZENIA na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

  - W przypadku wydłużenia okresu wykonywania UMOWY, wydłużenia okresu GWARANCJI lub rękojmi lub zwiększenia CENY KONTRAKTOWEJ, WYKONAWCA zobowiązany jest do wydłużenia lub odpowiedniego zwiększenia wartości zabezpieczenia, zgodnie z wymogami pkt 11.1., 11.5. i 11.8. UMOWY w terminie 30 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem udzielonych zabezpieczeń.

  - W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia o jakim mowa w pkt 11.1. we wskazanym terminie, ZAMAWIAJĄCY może zatrzymać odpowiednią kwotę z CENY KONTRAKTOWEJ na poczet kaucji celem utrzymania zabezpieczenia na cały okres realizacji UMOWY w wymaganej wysokości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania UMOWY wniesione w pieniądzu powinno być zwrócone WYKONAWCY wraz z odsetkami wynikającymi z UMOWY rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek WYKONAWCY.

UBEZPIECZENIE

  - WYKONAWCA w ramach CENY KONTRAKTOWEJ zobowiązany jest, z zastrzeżeniem pkt. 7, do zawarcia i zapewnienia ciągłości ochrony w okresie realizacji UMOWY następujących umów ubezpieczeń:

    - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadanego mienia (OC);

    - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – o ile w ramach UMOWY wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie projektowania, z możliwością uwzględnienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o której mowa powyżej, przy utrzymaniu odrębności limitu ochrony;

    - ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR).

W przypadku zawarcia UMOWY przez KONSORCJUM, obowiązek zawarcia powyższych umów ubezpieczeń dotyczy łącznie KONSORCJUM, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka KONSORCJUM (współubezpieczeni).

  - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania UMOWĄ, z sumą gwarancyjną w wysokości  10 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC obejmie ochroną odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, PODWYKONAWCÓW (wskazanie jako współubezpieczonych), z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować:

    - szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;

    - szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna);

    - szkody wyrządzone przez podwykonawców;

    - szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;

    - szkody spowodowane wadą produktu;

    - szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł;

    - szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (completed operations);

    - szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;

    - szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków lub w uprawach rolnych, z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;

    - szkody powstałe w instalacjach podziemnych – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko;

    - szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł;

    - szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy UMOWY ROBÓT, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialności min. 3 000 000,00 zł;

    - szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko;

    - szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku z realizacją ROBÓT wystąpi omawiane ryzyko;

    - szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;

    - szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 1 500 000,00 zł;

    - Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 20 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych.

  - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – wymagane o ile w ramach UMOWY wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie projektowania / nadzoru autorskiego - zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres realizacji prac wynikających z UMOWY, z sumą gwarancyjną w wysokości 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OCZ obejmie ochroną odpowiedzialność WYKONAWCY oraz osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją UMOWY, w tym także PODWYKONAWCÓW, z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act committed). Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności zawodowych, których realizacji podjął się WYKONAWCA na mocy UMOWY. Rodzaj ubezpieczonej działalności będzie zgodny z zakresem prac i usług wynikających z UMOWY. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

    - szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;

    - wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym realizowane przez nich prace;

    - koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością projektu;

    - polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym ZAMAWIAJĄCEGO) kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień ubezpieczonego;

    - szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego;

    - szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska, z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000,00 zł;

    - Franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 20 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych.

  - Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zawarte zostanie na rzecz WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO, PODWYKONAWCÓW oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY (współubezpieczeni), z sumą ubezpieczenia równą wartości CENY KONTRAKTOWEJ. Ochroną w ramach ubezpieczenia CAR/EAR objęte zostaną również próby, testy, materiały, urządzenia przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, a także zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejęcia placu budowy przez WYKONAWCĘ do dnia zakończenia realizacji ROBÓT, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego punktu. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR będzie dodatkowo obejmować:

    - ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków z limitem odpowiedzialności stanowiącym równowartość co najmniej 10% CENY KONTRAKTOWEJ;

    - ryzyko prób, testów, sprawdzeń z limitem czasowym równym co najmniej okresowi niezbędnemu do przeprowadzenia prób, testów, sprawdzeń;

    - ryzyko uszkodzenia części obiektu po dokonaniu na niej ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH - o ile w ramach UMOWY przewiduje się dokonywanie ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH;

    - ryzyko uszkodzenia mienia znajdującego się w dniu rozpoczęcia ROBÓT na placu budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO, z limitem odpowiedzialności min. 5 000 000,00 zł – o ile na mocy UMOWY ryzyko występuje (w szczególności inwestycja inna, niż typu greenfield):

    - ryzyko producenta oraz projektanta;

    - ryzyko części wadliwych z limitem odpowiedzialności min. 1.000.000,00 zł;

    - ryzyko gwarancji z limitem czasowym nie krótszym niż 12 miesięcy, z dopuszczalnym sublimitem w wysokości min. 2 000 000,00 zł;

    - ochronę dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, max. 1 000 000,00 zł;

    - ochronę dodatkowych opłat związanych z frachtem lotniczym z limitem odpowiedzialności w wysokości min. 500 000,00 zł:

    - ochronę kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż: 20% szkody, max. 1 000 000,00 zł;

    - szkody wyrządzone umyślne lub spowodowane rażącym niedbalstwem pracowników WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, z wyłączeniem członków zarządu i osób pełniących stanowiska kierownicze;

    - składowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialności adekwatnym do wartości faktycznie składowanego mienia  - o ile w ramach ROBÓT wystąpi ryzyko składowania poza placem budowy;

    - transport materiałów z limitem odpowiedzialności na jeden środek transportu nie mniejszym, niż faktyczna spodziewana wartość mienia przewożonego na jednym środku transportu;

    - ochronę wynagrodzenia ekspertów i rzeczoznawców z limitem odpowiedzialności min. 400 000,00 zł;

    - ochronę dokumentacji budowlanej limitem odpowiedzialności min. 200 000,00 zł;

    - klauzulę wzrostu wartości obiektu (120% wartości CENY KONTRAKTOWEJ);

    - klauzulę automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej.

Po dokonaniu ODBIORU KOŃCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR będzie utrzymane w mocy co najmniej w zakresie:

    - klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniającej ochronę szkód w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałych w okresie gwarancyjnym (min. 36 miesięcznym) i spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynności mających na celu wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania ROBÓT przed dokonaniem ODBIORU KOŃCOWEGO;

    - klauzuli konserwacji (003) zapewniającej ochronę szkód w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym spowodowanych przez ubezpieczonych  w trakcie wykonywania czynności mających na celu wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min. 24 miesięcznym, rozpoczynającym się bezpośrednio po zakończeniu obowiązywania okresu ochrony udzielanej na mocy klauzuli 004).

W umowie ubezpieczenia mogą mieć zastosowanie franszyzy redukcyjne lub  udziały własne w wysokości nie większej niż:

    - dla szkód wynikających z siły wyższej: 40 000,00 zł;

    - dla szkód objętych ochroną w ramach ryzyk projektanta, producenta: 40 000,00 zł;

    - dla szkód w okresie prób i testów, konserwacji rozszerzonej, konserwacji: 40 000,00 zł;

    - dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli gwarancji: 20% odszkodowania min. 50 000,00 zł;

    - dla szkód objętych ochroną w ramach klauzuli części wadliwych: 20% odszkodowania min. 50 000,00 zł;

    - dla szkód w mieniu otaczającym: 20 000,00 zł;

    - dla pozostałych szkód: 20 000,00 zł.

  - WYKONAWCA ma obowiązek przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU, nie później niż w terminie podpisania UMOWY, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. W przypadku, jeśli ryzyko stanowiące przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym opóźnieniem czasowym względem terminu podpisania UMOWY, WYKONAWCA zamiennie względem dokumentu ubezpieczenia przedstawić może promesę jego zawarcia. W takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia nie później, niż na 14 dni przed datą wystąpienia ryzyka (tj. przejęcia terenu budowy w przypadku umowy ubezpieczenia CAR/EAR lub rozpoczęcia realizacji czynności w przypadku umów OC).

  - WYKONAWCA może przedłożyć polisy o których mowa powyżej z krótszym okresem ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych ROBÓT. Kopie dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 7 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:

    - uzyskać ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA

oraz

    - powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części WYNAGRODZENIA, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).

  - Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA będzie przedmiotem zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia obowiązany jest WYKONAWCA spełnią wymagania określone w UMOWIE, ZAMAWIAJĄCY nie może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia kompletu dokumentów do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCY nie przekaże na piśmie odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów UMOWY, uznaje się, iż zatwierdzenie zostało udzielone. Jeżeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać częściowo wymogów określonych w UMOWIE strony podejmą działania w celu uzgodnienia w tym zakresie innych warunków ubezpieczenia obejmujących najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach. Niniejsze nie wstrzymuje obowiązku zatwierdzenia pozostałych warunków w zakresie w jakim są one zgodne z wymaganiami UMOWY.

  - Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia oraz potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony:

    - uzyskać Ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na Ubezpieczenie WYKONAWCY potrącić z WYNAGRODZENIA lub zaspokoić z ZABEZPIECZENIA

oraz

    - powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części CENY KONTRAKTOWEJ, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO bądź wezwać WYKONAWCĘ do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).

  - WYKONAWCA zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem PRZEDMIOTU UMOWY, w tym także o okolicznościach leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy WYKONAWCA o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej UMOWĄ staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia obciążają WYKONAWCĘ.

  - W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji UMOWY nastąpi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY może pomniejszyć wynagrodzenie należne WYKONAWCY o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających.

  - Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, całkowitej lub częściowej uprawnionym do otrzymania odszkodowania będzie STRONA UMOWY, która ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą.

  - W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody WYKONAWCY.

GWARANCJA I RĘKOJMIA ORAZ SERWIS

  - WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na wykonane ROBOTY:

    - na okres ………………… (uzupełnić zgodnie z Ofertą) na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia;

  - Okres gwarancji określony w pkt 13.1. liczony będzie od dnia odbioru końcowego roboty budowlanej.

  - Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi w ROBOTACH z zastrzeżeniem pkt 13.6., niewynikające z niewłaściwego użytkowania przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA usunie na własny koszt w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie dłuższym niż 4 DNI ROBOCZE. Jeżeli WYKONAWCA nie przystąpi do usuwania wady lub usterki w terminie 1 DNIA ROBOCZEGO lub nie usunie wady i usterki w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko WYKONAWCY, obciążając WYKONAWCĘ powstałymi z tego tytułu kosztami.

  - W ostatnim dniu terminu gwarancji STRONY podpiszą protokół odbioru gwarancyjnego, o ile do tego czasu wszystkie zgłoszone wady i usterki zostaną usunięte. Przedmiotowy protokół potwierdzi spełnienie przez WYKONAWCĘ wszelkich zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji. Podpisanie powyższego protokołu upoważni WYKONAWCĘ do żądania zwrotu ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania z tytułu gwarancji jakości.

  - WYKONAWCA przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi przysługujące WYKONAWCY od jego podwykonawców i dostawców, o ile przewidują one dłuższy czas gwarancji lub rękojmi lub szersze uprawnienia zobowiązanego z tytułu rękojmi i gwarancji, a w szczególności po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji wyda ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie posiadane karty gwarancyjne.

  - W okresie trwania gwarancji ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych przedmiotu roboty budowlanej w terminie 3 dni od daty wykrycia wady, a Wykonawca zapewnia:

    - czas reakcji serwisu WYKONAWCY na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie sposobu usunięcia – maksimum 8 godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki,

    - czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 24 godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki,

    - czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego elementu na nowy – maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgłoszenia wady lub usterki. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie okresu usunięcia wady o której mowa niniejszym punkcie.

  - ZAMAWIAJĄCY niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlanej. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU gwarancje producenta na dostarczone materiały i urządzenia. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia jest niezależna od dostarczonych przez Wykonawcę gwarancji producenta.

  - WYKONAWCA zapewnia, iż dostępność do części zamiennych aparatury i urządzeń dostarczanych przez WYKONAWCĘ NIE będzie krótsza niż 10 lat, licząc od daty zakończenia realizacji zamówienia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA STRON I KARY UMOWNE

  - STRONY ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY na warunkach w niej określonych.

  - WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY poprzez zapłatę kar umownych określonych w UMOWIE lub poprzez odszkodowania na zasadach ogólnych.

  - STRONY nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikłe z działania SIŁY WYŻSZEJ.

  - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

    - w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY kwotę stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w pkt 8.1. UMOWY;

    - za każdy dzień zwłoki w zakończeniu ROBÓT względem terminu o jakim mowa w pkt 4.4. UMOWY kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w pkt 8.1. UMOWY;

    - za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w pkt 8.1. UMOWY, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;

    - za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w pkt 8.1. UMOWY, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;

    - za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania ROBÓT przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ, kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każde naruszenie.

    - Z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ obowiązków określonych w §9 ust 9.7. UMOWY, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek;

    - z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym PODWYKONAWCOM – 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w pkt 8.1. UMOWY;

    - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w pkt 8.1. UMOWY;

    - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w pkt 8.1. UMOWY;

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej w pkt 8.1. UMOWY

    - z tytułu nieprzedłożenia raportów z badań i certyfikatów wystawionych przez jednostki akredytowane w kraju/krajach Unii Europejskiej potwierdzające spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w WZ – 10 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia certyfikatu lub raportu z badań. Z tego tytułu ZAMAWIAJACY ma prawo odstąpić od UMOWY.

    - w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO w § 22 ust. 22.6. UMOWY, ZAMAWIAJCY nałoży na WYKONAWCĘ karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy taki przypadek,

    - w przypadku naruszenia postanowień § 7 ust. 7.67. UMOWY w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

    - W przypadku odmowy podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru obowiązującego u ZAMAWIAJĄCEGO (Załącznik nr 19) – 30% wartości wynagrodzenia określonego w §8 ust. 8.1. UMOWY.

  - Suma kar za zwłokę naliczona WYKONAWCY nie przekroczy 35% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto określonej pkt 8.1. UMOWY.

  - ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącać kary umowne z CENY KONTRAKTOWEJ.

  - Kary umowne, o których mowa w pkt 14.4. WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej.

  - ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

  - Zapłata kary umownej za zwłokę nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku dokończenia ROBÓT będących PRZEDMIOTEM UMOWY.

  - W zakresie kar umownych opisanych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności.

  - Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara.

  - Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od UMOWY. Zasada powyższa dotyczy wszystkich kar umownych zastrzeżonych w UMOWIE.

  - Roszczenie o zapłatę kary umownej jest wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą do naliczenia kary umownej. Jeśli WYKONAWCA wezwany do zapłaty kary umownej, kary tej w terminie nie zapłaci, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej z ZABEZPIECZENIA lub do potrącenia kary umownej z CENY KONTRAKTOWEJ.

  - Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do:

    - szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa;

    - szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych ROBÓT lub jej poszczególnych elementów, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO ich praw własności intelektualnej w następstwie używania ROBÓT lub jej poszczególnych części;

    - szkód związanych z naruszeniem poufności;

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od UMOWY w całości lub części, w formie pisemnej, wskazując przyczynę odstąpienia, w terminie 40 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn odstąpienia wymienionych w punkcie następnym. Odstąpienie nastąpi po wyznaczeniu WYKONAWCY dodatkowego 14-dniowego terminu do usunięcia wad lub usterek i po jego bezskutecznym upływie.

  - ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy we wskazanym wyżej trybie z następujących przyczyn:

    - WYKONAWCA nie rozpoczął ROBÓT bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 7 dni od daty przekazania ROBÓT lub placu budowy;

    - WYKONAWCA jest w zwłoce z realizacją INWESTYCJI o więcej niż 7 dni dla którejkolwiek z pozycji HARMONOGRAMU;

    - WYKONAWCA realizuje ROBOTY w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami UMOWY oraz z DOKUMENTACJĄ lub nie stosuje się do istotnych zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO;

    - WYKONAWCA, pomimo pisemnego upomnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie przestrzega przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;

    - WYKONAWCA nie reguluje należności na rzecz swoich PODWYKONAWCÓW pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do regulacji należności ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jeżeli ten tylko poweźmie taką informację;

    - WYKONAWCA nie ustanowił, nie uzupełnił lub nie przedłużył gwarancji należytego wykonania UMOWY;

    - WYKONAWCA nie przedstawił ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych polis lub nie przedłużył terminu ich obowiązywania;

    - Złożenia wniosku o otwarcie likwidacji WYKONAWCY;

    - WYKONAWCA nie przedłożył ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów wymienionych w §14 pkt 14.4. ppkt 14.4.11 UMOWY

  - W przypadku odstąpienia od UMOWY, WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - WYKONAWCA zabezpieczy przerwane ROBOTY w zakresie niezbędnym dla zachowania PRZEDMIOTU UMOWY w stanie niepogorszonym na swój koszt;

    - WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru ROBÓT ukończonych;

    - WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia zaplecza budowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, jak również zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU,

    - WYKONAWCA wstrzyma dalszą realizację UMOWY z tym zastrzeżeniem, że wykona wszelkie niezbędne roboty i czynności konieczne dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac, o których mowa w pkt 15.3.2.,

    - WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące PRZEDMIOTU UMOWY aktualne na dzień odstąpienia,

    - WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez WYKONAWCĘ związane z realizacją UMOWY, aktualne na dzień odstąpienia.

  - W przypadku odstąpienia od umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY:

    - wynagrodzenie za roboty wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy i materiały zakupione dla celów wykonania robót. Podstawą do wyceny wykonanych robót i materiałów będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i WYKONAWCY,

    - poniesione przez WYKONAWCĘ uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z pkt 15.3.4.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY, kończąc sam realizację UMOWY, ustali koszt zakończenia roboty budowlanej. Jeżeli sumy już zapłacone WYKONAWCY powiększone o koszt robót zrealizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO przekraczają wynagrodzenie określone w § 8 pkt 8.1. WYKONAWCA, oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę.

  - Jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce przekraczającej 20 dni z zapłatą kwoty nie mniejszej niż 5% WYNAGRODZENIA, WYKONAWCA wezwie ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności do zapłaty zaległych kwot w terminie nie krótszym niż 20 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYKONAWCA wyznaczy dodatkowy termin (forma pisemna pod rygorem nieważności), nie krótszy niż 20 dni, z zastrzeżeniem, iż po jego upływie WYKONAWCA będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po upływie tego dodatkowego terminu, WYKONAWCA ma prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie świadczeń nieodebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości STRONY potwierdzają sobie wzajemnie, że powyższe uprawnienie nie przysługuje WYKONAWCY w sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY złożył oświadczenie o potrąceniu roszczenia WYKONAWCY o zapłatę Wynagrodzenia z własnymi roszczeniami względem WYKONAWCY.

  - Każde ze wskazanych w umowie umowne prawo odstąpienia może zostać wykonane nie później niż do dnia przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej. W przypadku zmiany HARMONOGRAMU osoby uprawnione do dokonania zmiany HARMONOGRAMU będą uprawnione do wydłużenia powyższego terminu

  - W przypadku odstąpienia od UMOWY, WYKONAWCA natychmiast przerwie wykonywane u ZAMAWIAJĄCEGO prace i przystąpi do sporządzenia pisemnego sprawozdania opisującego stan wykonanych prac. Sprawozdanie to przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od dnia odstąpienia.

  - Jeżeli odstąpienie nastąpi z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za ROBOTY ukończone na dzień odstąpienia (ukończony projekt budowlano-wykonawczy lub zakończone ROBOTY na OBIEKCIE). W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY umniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ brutto WYKONAWCY o wartość wszystkich nieukończonych na dzień odstąpienia projektów budowlano-wykonawczych i IWESTYCJI wg. stawek jednostkowych wskazanych w OFERCIE WYKONAWCY.

  - Jeżeli odstąpienie nastąpi z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za ROBOTY wykonane na dzień odstąpienia (również nieukończone). ZAMAWIAJĄCY umniejszy CENĘ KONTRAKTOWĄ należną WYKONAWCY o wartości niewykonanych projektów, robót budowlanych lub ich elementów wg. stawek jednostkowych wskazanych w OFERCIE WYKONAWCY.

  - Odstąpienie od UMOWY pozostaje bez wpływu na obowiązek zachowania poufności informacji uzyskanych przez Wykonawcę w toku wykonywania UMOWY.

INFORMACJE GIEŁDOWE/INFORMACJE SENSYTYWNE

  - ZAMAWIAJĄCY jest spółką zależną spółki giełdowej Enea S.A., a zatem przekazywane w trakcie wykonywania UMOWY informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zmianami). W związku z powyższym STRONY, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do:

- nieujawniania przekazywanych w związku z UMOWĄ informacji („Informacje Zastrzeżone”);

- wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu wykonania UMOWY.

  - Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez Enea S.A. lub otrzymania potwierdzenia od Enea S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.

  - WYKONAWCA ma obowiązek:

    - wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez Enea Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji niniejszej UMOWY oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części,

    - informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji niniejszej UMOWY,

    - informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji niniejszej UMOWY.

W przypadku konieczności powierzenia realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy PODWYKONAWCY wskazanemu przez WYKONAWCĘ, zakaz udostępniania informacji sensytywnych, o którym m.in mowa w pkt 16.3.1. niniejszego ustępu, nie ma zastosowania pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch poniższych przesłanek:

- Enea Operator Sp. z o.o. udzieliła WYKONAWCY zgody na powierzenie realizacji całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej UMOWY PODWYKONAWCY, oraz

- w umowie pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ, PODWYKONAWCA zobowiązany został do ochrony informacji sensytywnych Enea Operator Sp. z o.o.

  - Za informacje sensytywne uznaje się informacje o Użytkownikach Systemu lub Potencjalnych Użytkownikach Systemu dotyczące:

    - wielkości mocy umownej,

    - danych odczytowych urządzeń pomiarowych mocy i energii elektrycznej,

    - zużycia energii elektrycznej i struktury jej poboru,

    - umownych ograniczeń występujących w dostarczaniu energii elektrycznej,

    - terminów płatności faktur i okresów rozliczeniowych,

    - zadłużenia i windykacji należności,

    - historii płatności,

    - indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci z wyłączeniem informacji określonych w art. 7 ust. 8l ustawy Prawo energetyczne.

    - ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na System.

KOMUNIKACJA STRON I ICH PRZEDSTAWICIELE

  - ZAMAWIAJĄCY ustanawia następujący personel uprawniony do jego reprezentacji w związku z realizacją UMOWY:

- PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO:

______________________ tel.:______________ e-mail:______________________

- INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

______________________ tel.:______________ e-mail:______________________

  - PRZEDSTAWICIELEM WYKONAWCY uprawnionym do jego reprezentacji w toku wykonywania UMOWY będzie:

Kierownik budowy:_______________ tel.:______________ e-mail:______________________

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY:_________ tel.:___________ e-mail:____________________

  - STRONY dopuszczają możliwość komunikowania się drogą pisemną oraz przy użyciu poczty elektronicznej. Komunikacja pocztą elektroniczną nie obejmuje sporządzania przez STRONY protokołów odbioru, zatwierdzania DOKUMENTACJI WYKONAWCY, zatwierdzania HARMONOGRAMU prac i robót budowlanych oraz wprowadzania zmian UMOWY, dla których to czynności zastrzega się formę pisemną pod rygorem nieważności.

  - STRONY zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie swoich danych teleadresowych oraz zmianie danych kontaktowych swoich Przedstawicieli. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencję dostarczoną na dotychczasowy adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej uznawać się będzie za doręczoną.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  - STRONY będą podejmować próby polubownego rozwiązywania zaistniałych sporów w toku wykonywania UMOWY.

  - W przypadku nie dojścia do porozumienia STRON wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej UMOWY, STRONY zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

ZMIANA UMOWY (PROCEDURA KONTROLI ZMIAN)

  - Wszelkie zmiany UMOWY dokonywane będą przez STRONY w ramach PROCEDURY KONTROLI ZMIAN.

  - STRONY przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień UMOWY, w stosunku do treści OFERTY WYKONAWCY w następujących przypadkach:

    - zmiany terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE, jeżeli z przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY oraz o czas trwania ich następstw,

    - gdy zaistnieją rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w UMOWIE, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie UMOWY w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez STRONY; w takim przypadku pojęcia użyte w UMOWIE mogą zostać doprecyzowane z uwzględnieniem celu jakiemu ma służyć PRZEDMIOT UMOWY, jego istoty, uwarunkowań wynikających z przepisów prawa oraz odpowiedzi udzielonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie UMOWY,

    - zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia UMOWY, a przed wykonaniem przez WYKONAWCĘ świadczenia, po wykonaniu którego WYKONAWCA jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku,

    - gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres PRZEDMIOTU UMOWY nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia,

    - gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla ZAMAWIAJĄCEGO z punktu widzenia kosztów wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia,

    - gdy wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania ROBÓT do planowanych lub dokonanych zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli zmiany takie są konieczne w celu zapewnienia prawidłowego działania INWESTYCJI i realizacji związanych z nim celów biznesowych. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas dostosowania realizowanego PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w organizacji Zamawiającego. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian w organizacji ZAMAWIAJĄCEGO;

    - gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem że są one konieczne ze względu na dostosowanie zakresu, sposobu lub HARMONOGRAMU realizacji PRZEDMIOTU UMOWY do nowych warunków. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas dostosowania REALIZOWANEGO PRZEDMIOTU UMOWY do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej ZAMAWIAJĄCEGO,

    - powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „SIŁĄ WYŻSZĄ”), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY, niezależnych od STRON, których STRONY nie przewidziały przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

    - wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego,

    - zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w którymkolwiek z dokumentów dotyczących INWESTYCJI; w takim przypadku STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej na analogicznych zasadach, jak opisane WZ w stosunku do poprawienia omyłek w treści oferty. STRONY mogą dokonać poprawienia omyłki pisarskiej w treści UMOWY;

    - w przypadku, gdy jakiekolwiek urządzenie lub sprzęt wchodzący w zakres PRZEDMIOTU UMOWY został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji na rynku albo pojawił się nowy model, a zaproponowane przez WYKONAWCĘ w jego miejsce urządzenie lub sprzęt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w WZ lub PFU, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana PRZEDMIOTU UMOWY będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY z tej przyczyny nie może zostać zwiększona,

    - wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług zamiennych (polegających na zastąpieniu jednych robót budowlanych, dostaw lub usług innymi), jeśli będą korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO, tj.:

      - niezbędne do prawidłowego ukończenia PRZEDMIOTU UMOWY,

      - prowadzić będą do skrócenia terminu realizacji zamówienia lub

      - prowadzić będą do poprawienia jego funkcjonalności lub,

      - prowadzić będą do zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY,

co skutkować może zmianą CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY oraz zmianą terminów umownych,

    - gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez WYKONAWCĘ i potwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO lub jego Przedstawiciela) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Prac, w szczególności z powodu technologii realizacji Prac określonej: UMOWĄ, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania Prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, których niewykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację PRZEDMIOTU UMOWY;

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej PRZEDMIOTEM UMOWY, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych zmian stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia,

    - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

    - pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych ROBÓT pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji INWESTYCJI lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego PRZEDMIOTU UMOWY - poprzez zastosowanie tej technologii co skutkować będzie skróceniem czasu realizacji INWESTYCJI lub zmniejszenia kosztów; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez zastosowanie nowej technologii,

    - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

    - koniecznością zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych lub technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, poprzez zmiany wynikające ze zmienionych regulacji; w takim przypadku STRONY mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia poprzez zastosowanie tych materiałów lub tych rozwiązań technicznych,

    - konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do zmienionego wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu,

    - konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw. W takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY,

    - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których organy te są zobowiązane na mocy przepisów prawa; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od WYKONAWCY niezależnych oraz o czas trwania ich następstw,

    - kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku zmiany w UMOWIE zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia kolizji,

    - zmian technologicznych spowodowanych odmiennymi od przyjętych warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, w szczególności podziemnych instalacji; w takim przypadku STRONY mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY poprzez wykonanie odpowiednich robót pozwalających na uniknięcie kolizji lub usunięciu przeszkód,

    - rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z realizacji części PRZEDMIOTU UMOWY. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia CENY KONTRAKTOWEJ o kwoty odpowiadające cenie świadczeń, z których Zamawiający rezygnuje,

    - zaleceń organów administracji publicznej dotyczących wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, w sposób wynikający z tych zaleceń; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw,

    - zaistnienia, po zawarciu UMOWY, wymogów środowiskowych lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania tych okoliczności od WYKONAWCY niezależnych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw,

    - zaistnienia, po zawarciu UMOWY, przypadku SIŁY WYŻSZEJ, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej STRONY więzi prawnej:

      - o charakterze niezależnym od STRON,

      - którego STRONY nie mogły przewidzieć przed zawarciem UMOWY,

      - którego nie można uniknąć, ani któremu STRONY nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

      - której nie można przypisać drugiej STRONIE.

Za SIŁĘ WYŻSZĄ, warunkująca zmianę UMOWY uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Strony mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres PRZEDMIOTU UMOWY celem dostosowania go do skutków wystąpienia SIŁY WYŻSZEJ,

    - STRONY określają zasady wprowadzenia do UMOWY odpowiednich zmian wysokości CENY KONTRAKTOWEJ należnej WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług w czasie trwania umowy – Wynagrodzenie ulega zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku, obowiązującej w dacie wystawienia danej faktury. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie nie więcej niż o kwotę podatku wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT. CENA KONTRAKTOWA WYKONAWCY może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ;

    - gdy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin przekazania placu budowy, będzie dłuższy niż zakładany w § 4 ust. 4.6 niniejszej UMOWY, termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY zostanie przesunięty o liczbę dni równej opóźnieniu ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu placu budowy;

    - działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY; w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas trwania działań i zaniechań organów władzy publicznej w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania PRZEDMIOTU UMOWY oraz o czas trwania ich następstw;

    - działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie PROJEKTU (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji PROJEKTU); w takim przypadku termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY lub poszczególnych części zamówienia zdefiniowanych w HARMONOGRAMIE może zostać przesunięty o czas trwania działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji PROJEKTU) oraz o czas trwania ich następstw;

    - zamiaru powierzenia realizacji PODWYKONAWCY, części PRZEDMIOTU UMOWY, realizowanej przez WYKONAWCĘ. W takim przypadku akceptacja nowego PODWYKONAWCY, przebiegać będzie według procedury określonej w § 9 UMOWY;

    - odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z pkt 19.10. UMOWY;

  - W celu wprowadzenia do UMOWY zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY z tytułu realizacji PRZEDMIOTU UMOWY z przyczyn wskazanych odpowiednio w ppkt 19.2.30. tiret drugi powyżej lub ppkt 19.2.30. tiret trzeci powyżej:

    - STRONA zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej STRONY, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian wskazanych odpowiednio w ppkt 19.2.30. tiret drugi powyżej lub w ppkt 19.2.30. tiret trzeci powyżej, zawierającym uzasadnienie i dowody wskazujące czy i jaki wpływ mają te zmiany na koszty wykonania PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ, przy czym uchybienie ww. terminowi skutkuje niedopuszczalnością dokonania zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY w związku z danym zdarzeniem, będącym podstawą dla ww. wniosku. Zatem, niezłożenie przedmiotowego wniosku we wskazanym powyżej terminie upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty realizacji PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA przez WYKONAWCĘ

    - Na WYKONAWCY spoczywa ciężar udowodnienia ZAMAWIAJĄCEMU, że wprowadzone zmiany w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w ppkt 19.2.30. tiret drugi powyżej lub w ppkt 19.2.30. tiret trzeci powyżej, mają wpływ na realizacji PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA przez WYKONAWCĘ i tym samym uzasadniają waloryzację należnej WYKONAWCY CENY KONTRAKTOWEJ;

    - W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt 19.2.30. tiret drugi powyżej lub w ppkt 19.2.30. tiret trzeci powyżej, i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę stawki roboczogodziny na pisemny wniosek złożony w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących ww. zmiany w przypadku skalkulowania ofertowej stawki roboczogodziny UMOWY na podstawie stawki obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. WYKONAWCA przedstawi w tym celu szczegółową kalkulację wraz z dowodami potwierdzającymi, że powyższe zmiany będą miały rzeczywisty wpływ na koszty realizacji PRZEDMIOTU UMOWY przez WYKONAWCĘ. Dowody te będą stanowiły w szczególności umowy o pracę osób realizujących PRZEDMIOT UMOWY. Waloryzacja będzie liczona od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w dniu zawarcia UMOWY a stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą na dzień złożenia wniosku przez WYKONAWCĘ. Powyższe dotyczy również waloryzacji stawki roboczogodziny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.

    - WYKONAWCA musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany o których mowa w ppkt 19.2.30. tiret drugi powyżej lub w ppkt 19.2.30. powyżej na zwiększenie kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia (konkretne wskazanie osób choćby poprzez określenie ich funkcji, wskazanie ich wynagrodzenia oraz miesięcznego wymiaru godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją PRZEDMIOTU UMOWY) i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

    - ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany CENY KONTRAKTOWEJ proponowanej przez WYKONAWCĘ oraz poprawności obliczeń zmiany CENY KONTRAKTOWEJ dokonanych przez WYKONAWCĘ, w tym do żądania od WYKONAWCY dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych przez niego obliczeń. O wyniku dokonanej weryfikacji ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ.

    - ZAMAWIAJĄCY w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy WYKONAWCA wykazał rzeczywisty wpływ zmian o których mowa w ppkt 19.2.30. tiret drugi powyżej lub w ppkt 19.2.30. na wzrost kosztów realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

    - Klauzula waloryzacyjna dotyczącą wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa powyżej ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie płacy minimalnej. Jeżeli wynagrodzenie należne pracownikowi jest wyższe od płacy minimalnej zarówno „nieaktualnej” jak i „aktualnej”, wówczas zmiana przepisów w tym zakresie nie będzie miała rzeczywistego wpływu na wynagrodzenie pracowników, a tym samym na koszty realizacji PRZEDMIOTU UMOWY

  - W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w § 19 pkt 19.2. UMOWY, gdzie termin realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określony w § 4 UMOWY może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, należy rozumieć czas niezbędny do zakończenia wykonywania PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz (ewentualnie) o czas trwania ich następstw i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada WYKONAWCA.

  - Zmiany UMOWY dokonywane na podstawie § 19 pkt 19.2. z wyłączeniem pkt 19.2.5., pkt 19.2.7., pkt 19.2.18., pkt 19.2.26. NIE MOGĄ prowadzić do zmiany CENY KONTRAKTOWEJ WYKONAWCY.

  - Wszelkie zmiany UMOWY o jakich mowa w §19 UMOWY są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu UMOWY, pod rygorem nieważności.

  - Żadna ze STRON nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z UMOWY o ile będzie to wynikało z działania SIŁY WYŻSZEJ a STRONA, której okoliczności te dotyczą, bezzwłocznie zawiadomi drugą STRONĘ na piśmie o ich zaistnieniu i przyczynach oraz przedstawi drugiej STRONIE dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej oraz jej wpływ na możliwość wykonania obowiązków wynikających z UMOWY.

  - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią wyłączny katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody oraz podstawy do dochodzenia roszczeń.

  - PROCEDURA KONTROLI ZMIAN zostaje rozpoczęta poprzez pisemne zgłoszenie, przez przedstawiciela jednej ze STRON przedstawicielowi drugiej STRONY Wniosku, o których mowa w §17 pkt 17.1. lit. a) oraz pkt 17.2. UMOWY o Dokonanie Zmiany (Załącznik nr 4). ZAMAWIAJĄCY podejmuje decyzję w sprawie akceptacji bądź odrzucenia Wniosku o Dokonanie Zamiany.

  - PROCEDURA KONTROLI ZMIAN w zakresie odstąpienia od UMOWY którejkolwiek ze STRON zostaje rozpoczęta poprzez złożenie przez przedstawiciela jednej ze STRON, przedstawicielowi drugiej STRONY, o których mowa w §17 pkt 17.1. lit. a) oraz pkt 17.2. UMOWY, oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku STRONY postępować będą zgodnie z procedurą określoną w § 15 UMOWY.

  - W przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO Wniosku o Dokonanie Zmiany, WYKONAWCA w ciągu 10 DNI ROBOCZYCH od jego otrzymania przygotuje szczegółowe założenia dotyczące wprowadzenia wnioskowanej zmiany. Jeżeli przygotowanie takich założeń z należytą starannością będzie wymagało dłuższego czasu, WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o czasie koniecznym dla przygotowania pełnych założeń dla wnioskowanej zmiany. WYKONAWCA powiadomi w szczególności ZAMAWIAJĄCEGO o nakładach prac związanych z wykonaniem zmiany żądanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz jej wpływie na terminy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY określone w UMOWIE oraz w HARMONOGRAMIE, zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami wynikającymi z analizy takiej zmiany. W przypadku złożenia Wniosku o Dokonanie Zmiany przez WYKONAWCĘ, wraz z takim Wnioskiem o Dokonanie Zmiany WYKONAWCA przedłoży założenia wprowadzenia zmiany zawierające wyżej wskazane elementy

  - W ciągu 21 DNI ROBOCZYCH od otrzymania Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez WYKONAWCĘ, z zastrzeżeniem postanowień §9 i §15 lub od przekazania ZAMAWIAJĄCEMU założeń zmiany opracowanych na podstawie Wniosku o Dokonanie Zmiany złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzję, czy wnioskowana zmiana powinna zostać wprowadzona, a jeżeli tak, to uzgodni z WYKONAWCĄ na jakich warunkach (w szczególności określając wpływ wprowadzanej zmiany na HARMONOGRAM).

  - Niezwłocznie, w odpowiedzi na Wniosek o Dokonanie Zmiany składany przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wraz z Wnioskiem o Dokonanie Zmiany składanym przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA powinien przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania realizacji świadczeń wchodzących w zakres PRZEDMIOTU UMOWY na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z UMOWĄ, o ile ZAMAWIAJĄCY nie poinformuje WYKONAWCY o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac.

  - Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany adresu STRON, zmiany numeru konta bankowego, zmiana Przedstawicieli UMOWY ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zmiana danych osób określonych w Załączniku nr 9 nie stanowią zmiany UMOWY i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach STRONY powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej.

KLAUZULA SALWATORYJNA

  - STRONY postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia UMOWY będą interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją STRON.

  - W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień UMOWY zostałoby uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w UMOWIE, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo.

INFORMACJE POUFNE

  - STRONY zobowiązują się:

- zachować w tajemnicy INFORMACJE POUFNE do własnej wiadomości,

- wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY,

- ograniczyć dostęp do INFORMACJI POUFNYCH do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w ppkt b) i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszej Umowy,

- zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od STRONY, której informacja lub źródło informacji dotyczy,

- poza przypadkami dotyczącymi realizacji PRZEDMIOTU UMOWY nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części INFORMACJI POUFNYCH,

- odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić INFORMACJE POUFNE natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez STRONY (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych),

- zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie INFORMACJI POUFNYCH jest niezbędne do realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

  - Postanowienia ust. 21.1. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej STRONY, które:

- są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszej UMOWY,

- są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie.

  - Aby uniknąć wszelkich wątpliwości STRONY ustalają, że INFORMACJE POUFNE otrzymane od drugiej STRONY nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie.

  - Za naruszenie przez STRONĘ postanowień niniejszego paragrafu STRONA, która dopuściła się naruszenia, zobowiązuje się zapłacić drugiej STRONIE w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej karę umowną w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Osoby wyznaczone do realizacji niniejszej UMOWY muszą spełniać określone przepisami prawa stosowne wymagania w zakresie dopuszczania do danego rodzaju informacji prawnie chronionych. Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych prac przez te osoby jest podpisanie przez nie zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z realizacją niniejszej UMOWY, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 8.

PERSONEL WYKONAWCY

  - WYKONAWCA oddeleguje do wykonania PRZEDMIOTU UMOWY odpowiedni PERSONEL WYKONAWCY wskazany w Załączniku nr 9 do UMOWY. WYKONAWCA gwarantuje, że wszyscy członkowie PERSONELU WYKONAWCY realizujący PRZEDMIOT UMOWY będą posiadali kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności im powierzanych oraz, iż cały swój czas pracy poświęcą realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA odpowiada za właściwą alokację członków PERSONELU WYKONAWCY, gwarantującą terminową i zgodną z wymaganiami wynikającymi z UMOWY oraz WZ realizację PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych w realizację PRZEDMIOTU UMOWY po stronie WYKONAWCY.

  - Skład i liczebność PERSONELU WYKONAWCY wraz z podaniem funkcji poszczególnych osób określona jest w Załączniku nr 9 do UMOWY. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie budowy, że na terenie budowy przebywają osoby niewskazane na ww. liście (Załącznik nr 9 do UMOWY), ZAMAWIAJĄCY ma prawo oddelegowania takich osób poza teren budowy.

  - W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić, aby nowe osoby posiadały co najmniej takie samo lub większe doświadczenie i kwalifikacje, istotne z punktu widzenia realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, co osoby, które są zastępowane. WYKONAWCY nie przysługuje prawo do wprowadzania zmian w składzie PERSONELU WYKONAWCY, określonego w Załączniku nr 9 do UMOWY, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO i wykazania spełnienia przez proponowane nowe osoby wymogów określonych w OGŁOSZENIU.

  - W uzasadnionych przypadkach, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zmiany poszczególnych członków PERSONELU WYKONAWCY lub odsunięcia ich od wykonywania obowiązków, w szczególności jeśli te osoby nienależycie wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli dalsze pozostawanie takiej osoby w PERSONELU WYKONAWCY mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację PRZEDMIOTU UMOWY. Odsunięcie lub zmiana takiej osoby w składzie PERSONELU WYKONAWCY nastąpi w terminie 10 DNI ROBOCZYCH od otrzymania przez WYKONAWCĘ wniosku od ZAMAWIAJĄCEGO.

  - W sytuacjach określonych w ust. 22.4. powyżej WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o wyznaczeniu nowego członka PERSONELU WYKONAWCY o kwalifikacjach i doświadczeniu. W terminie 5 DNI ROBOCZYCH od przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie nowego członka PERSONELU WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec takiego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Zgłoszenie sprzeciwu oznaczać będzie zobowiązanie WYKONAWCY do usunięcia takiej osoby ze składu PERSONELU WYKONAWCY oraz zobowiązanie WYKONAWCY do niezwłocznego przedstawienia kolejnego nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. W takiej sytuacji zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio. Nieprzekazanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o sprzeciwie, w powyżej wskazanym terminie, oznaczać będzie akceptację nowego członka PERSONELU WYKONAWCY. Dla uniknięcia wątpliwości STRONY ustalają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka PERSONELU WYKONAWCY, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka PERSONELU WYKONAWCY obciążają wyłącznie WYKONAWCĘ. Zmiana poszczególnych osób wchodzących w skład PERSONELU WYKONAWCY nie będzie powodować zmiany wysokości CENY KONTRAKTOWEJ, ani też nie wpłynie na terminy wykonania poszczególnych zobowiązań wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY.

  - WYKONAWCA oświadcza, iż przy realizacji PRZEDMIOTU UMOWY będzie zatrudniał (lub spowoduje, że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca będzie zatrudniał) osoby wykonujące czynności wskazane poniżej przez ZAMAWIAJCEGO, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami):

- elektromonterów wykonujących prace związane z budową, przebudową, modernizacją linii elektroenergetycznych SN i nn;

- operatorów/kierowców: koparki, koparko-ładowarki, dźwigów, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

  - ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji UMOWY uprawniony jest do żądania od WYKONAWCY wykazania i udokumentowania, że WYKONAWCA lub PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca przy wykonaniu PRZEDMIOTU UMOWY zatrudnia w oparciu o umowę o pracę osoby wykonujące czynności wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO w § 22 ust. 22.6 UMOWY, wyznaczając WYKONACY 14 dni na dostarczenie dowodów o których mowa § 22 ust. 22.8. UMOWY;

  - W celu potwierdzenia realizacji przez WYKONAWCĘ, PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę obowiązku o którym mowa w § 22 ust. 22.6 UMOWY, ZAMAWIAJĄCY może żądać dostarczenia na wezwanie:

    - dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) – zaświadczenie ZUS RCA (nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem wezwania)

i/lub

    - zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń

i/lub

    - kopii umowy/umów o pracę osoby/osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

  - Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych dowodów i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia postanowień określonych w ust. 22.6. oraz uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO do kontroli zgodnie z ust. 22.7. i ust. 22.8. w umowach zawartych z PODWYKONAWCĄ i dalszym podwykonawcą.

  - ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru przekazanych przez WYKONAWCĘ dokumentów o którym mowa w §22 ust. 22.8. UMOWY i nie przekazywania/udostępniania ich osobą trzecim z wyłączeniem organów władzy publicznej.

KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli nad prawidłowością i terminowością wykonywania przez WYKONAWCĘ poszczególnych świadczeń wchodzących w skład PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA zobowiązuje się umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU, w każdym czasie, przeprowadzenie kontroli z realizacji PRZEDMIOTU UMOWY oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji PRZEDMIOTU UMOWY. Koszty kontroli ponosi Zamawiający.

  - W ramach uprawnień przewidzianych w pkt 23.1. powyżej, ZAMAWIAJĄCY ma w szczególności prawo:

    - niezależnie od PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO, wyznaczyć osoby trzecie, które w jego imieniu będą w całości lub w części wykonywać czynności związane z kontrolą nad poszczególnymi świadczeniami wchodzącymi w skład PRZEDMIOTU UMOWY,

    - przeprowadzać - na swój koszt - dodatkowe audyty, w tym również za pomocą osób trzecich,

    - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, wskazać obszary, dla których wykonanie przez WYKONAWCĘ zaleceń audytu będzie jednym z warunków dokonania ODBIORU.

  - W przypadku przeprowadzenia lub zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO audytu, WYKONAWCA, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM, jak również ze wskazanymi przez niego osobami trzecimi, w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego przeprowadzenia audytu. W szczególności WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć wszelką posiadaną DOKUMENTACJĘ WYKONAWCY oraz udzielić wszelkich informacji, o które ZAMAWIAJĄCY lub upoważnione przez niego osoby się zwrócą.

  - W przypadku uniemożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU wykonania kontroli, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do:

    - powstrzymania się od zapłaty jakiejkolwiek należnej WYKONAWCY części CENY KONTRAKTOWEJ, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO

oraz

    - wezwania WYKONAWCY do umożliwienia kontroli wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 DNI ROBOCZE, a po bezskutecznym upływie tego terminu – do odstąpienia od UMOWY (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia niezapowiedzianej weryfikacji PRZEDMIOTU UMOWY w zakresie jego zgodności ze standardami obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO.

    - Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w szczególności zgodnie ze standardami obowiązującymi u ZAMAWIAJĄCEGO

  - Kontrola dokonywana przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO może odbywać się na etapie produkcji wyrobu.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 23.6. powyżej WYKONAWCA jest zobowiązany umożliwić kontrolującym bezpłatny wstęp do miejsca produkcji i dostęp do dokumentacji związanej z realizacją projektu dla ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Niezależnie od czynności ZAMAWIAJĄCEGO związanych z nadzorem nad realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, Referat Certyfikacji Zamawiającego prowadzi czynności mające na celu weryfikację zgodności wykonywanych prac ze standardami w sieci Enea Operator Sp. z o.o. publikowanymi na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO. Powyższe czynności mogą być prowadzone w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY lub po jego odbiorze, w okresie gwarancyjnym. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO dokonującymi weryfikacji, w szczególności poprzez udostępnianie informacji o przebiegu realizacji prac, zastosowanych materiałach oraz źródłach pochodzenia materiałów oraz kompetencjach pracowników wykonujących prace. W przypadku wykrycia niezgodności wykonywanych prac i zastosowanych materiałów ze standardami obowiązującymi w sieci Enea Operator Sp. z o.o. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wezwania WYKONAWCY do ich usunięcia w czasie obowiązywania gwarancji, a WYKONAWCA obowiązek do ich usunięcia kosztem i staraniem własnym, uwzględniając również koszty przygotowania sieci do przeprowadzenia prac, w tym zastosowania przez WYKONAWCĘ środków dla ograniczenia braku zasilania klientów (np. stosowanie agregatów prądotwórczych).

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji technicznych oraz wyników badań potwierdzających zgodność wyrobu ze standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o., a także kart charakterystyki użytych produktów i materiałów w procesie wytwarzania wyrobu.

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wezwania WYKONAWCY w każdym czasie do wydania wyrobu będącego przedmiotem zamówienia i/lub reprezentatywnych próbek wyrobu, w celu wykonania stosownych badań i testów.

  - ZAMAWIAJĄCY ma prawo do testowania, przewożenia i powierzenia wyrobu będącego przedmiotem zamówienia osobom trzecim w celu przeprowadzenia jego badań i testów.

  - Pobór wyrobu winien być potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, w którym należy opisać właściwości pobieranego wyrobu oraz jego dane identyfikacyjne. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej UMOWY.

  - Wynik weryfikacji, o której mowa powyżej (w przypadku poboru wyrobu po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych prób i testów) winien być każdorazowo podsumowany sporządzeniem protokołu weryfikacji, podpisanego przez osoby uczestniczące w weryfikacji ze strony ZAMAWIAJACEGO, jednostki naukowo-badawcze działające na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO - w przypadku ich udziału w weryfikacji, co najmniej w obecności producenta wyrobu jeżeli weryfikacja tego dotyczy. Wzór protokołu weryfikacji stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej UMOWY. W przypadku wykrycia niezgodności w pobranym wyrobie lub próbce wyrobu Producent/WYKONAWCA wyrobu zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie.

  - W przypadku potwierdzenia braku zgodności wytworzonego lub dostarczonego lub zabudowanego wyrobu lub wykonywania prac, ze Standardem obowiązującym w sieci dystrybucyjnej ZAMAWIAJĄCEGO:

    - Koszty przeprowadzenia prób i testów w takim przypadku ponosi WYKONAWCA

    - ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

    - W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia standardów w zakresie jednego asortymentu Wykonawca zapłaci karę 2% łącznego wynagrodzenia brutto CENY KONTRAKTOWEJ.

    - W przypadku stwierdzenia w ramach jednej kontroli uchybienia w zakresie wielu asortymentów WYKONAWCA zapłaci sumę kar, o których mowa w powyższym ustępie, łącznie nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia brutto CENY KONTRAKTOWEJ.

    - Naliczenie kar umownych w ramach jednej kontroli nie uchybia możliwości nałożenia kar w ramach kolejnej kontroli. W takim przypadku ich suma nie może przewyższać 20% łącznego wynagrodzenia brutto.

    - ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli również w okresie gwarancji.

  - Dla uniknięcia wątpliwości, przeprowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek czynności opisanych w niniejszym paragrafie, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem usług osób trzecich, nie powoduje jakiegokolwiek potwierdzenia prawidłowości prac WYKONAWCY, ani nie oznacza zwolnienia WYKONAWCY z jakiegokolwiek zobowiązania wchodzącego w skład PRZEDMIOTU UMOWY ani też zwolnienia z odpowiedzialności za wykonanie całości lub jakiejkolwiek części PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z jej treścią.

NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH

WYKONAWCA zapewnia, iż korzystanie z praw przyznanych ZAMAWIAJĄCEMU na podstawie niniejszej UMOWY nie narusza praw osób trzecich.

NADZÓR AUTORSKI

  - WYKONAWCA zobowiązany jest sprawować nadzór autorski zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

  - Nadzów autorski sprawowany będzie w okresie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do momentu dokonania ODBIORU KOŃCOWEGO przez ZAMAWIAJĄCEGO i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, jednakże w terminie nie dłuższym, niż wskazany w § 4 ust. 4.4.

  - Obowiązki WYKONAWCY obejmują w szczególności:

    - Nadzór nad zgodnością realizowanych prac z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

    - wyjaśnianie wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY powstałych w toku realizacji PRZEDMIOTU UMOWY, poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,

    - uzgadnianie z ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

    - opiniowanie przedstawionych przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy od kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, zgodnie z PROCEDURĄ ZMIAN,

    - ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

    - na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, dokonanie zmian rozwiązań projektowych,

    - udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze PRZEDMIOTU UMOWY,

    - poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

  - Działania WYKONAWCY w ramach sprawowania nadzoru autorskiego nie mogą prowadzić do opóźnień w realizacji PRZEDMIOTU UMOWY.

  - W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do zatwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji projektowej lub pozwolenia na budowę, WYKONAWCA zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem, przy uwzględnieniu postanowień ust. 25.4.

  - Wszelkie zmiany w DOKUMENTACJI WYKONAWCY, w zakresie dokumentacji projektowej, musza być procedowane zgodnie z PROCEDURĄ ZMIAN, opisaną w § 19 UMOWY.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  - W związku z tym, że w celu wykonania niniejszej Umowy Enea Operator Sp. z o.o. powierzy Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, w tym Klientów i właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie przedmiotowa inwestycja,  w związku z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Strony zawierają „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych”, która stanowi Załącznik nr 14 do niniejszej Umowy.

  - Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych STRONOM nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad określone w niniejszej UMOWIE.

  - Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej:

Zamawiającego: https://www.operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo

Wykonawcy: _______________________

OCHRONA DANYCH TELEINFORMATYCZNYCH

  - Zdalny dostęp do środowiska ICT (Information and Communication Technologies) oraz OT (Operation Technology) Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu określonego w UMOWIE, może się odbywać wyłącznie przez zatwierdzone i udostępnione przez Zamawiającego zestawiane na żądanie kanały VPN typu site-to-site zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje lub przez kanały VPN typu client-to-site oparte o uwierzytelnianie wieloskładnikowe np. z wykorzystaniem tokenów RSA, zabezpieczone przez systemy do monitorowania zdalnego dostępu nagrywające zdalne sesje. Postanowienie wskazane w zdaniu pierwszym nie dotyczą zasobów, które są dostępne bez ograniczeń dla pracowników Zamawiającego i osób trzecich.

  - Wykonawca ma obowiązek:

- wykorzystania wszelkich informacji znajdują się w systemach teleinformatycznych Zamawiającego,  przekazanych lub udostępnionych jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części,

- informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- informacje teleinformatyczne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych Wykonawcy) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Załączniki stanowią integralną część UMOWY.

  - W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - UMOWA jest poddana prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w UMOWIE zastosowanie znajdują obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

  - W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od pierwszego wezwania do niej przez którąkolwiek ze STRON UMOWY, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu powszechnego siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści UMOWY wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w PRZEDMIOCIE UMOWY, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi WYKONAWCA.

  - W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw w przedmiocie realizacji UMOWY, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

  - W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułów, o których mowa w pkt 28.7. przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do ZAMAWIAJĄCEGO i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie przejmując od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie koszty jej załatwienia w tym koszty pomocy prawnej.

  - Wszelka korespondencja i oświadczenia, będą dostarczane na adresy znajdujące się w komparycji UMOWY. Awizowanie korespondencji na adres wskazany w komparycji UMOWY skutkuje uznaniem przesyłki za doręczoną.

  - WYKONAWCA nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu UMOWY wynagrodzenia bez zgody Enea Operator Sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wykonanie PRZEDMIOTU UMOWY nie ma wpływu na obowiązek zachowania w tajemnicy INFORMACJI POUFNYCH, które to informacje pozostają w poufności przez czas nieoznaczony.

  - (uchylony).

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.

Załączniki:

- OFERTA WYKONAWCY wraz z potwierdzeniem ceny w toku aukcji;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

- Dokument potwierdzający Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy;

- Wzór Wniosku o Dokonanie Zmiany;

- HARMONOGRAM;

- Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej;

- Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji;

- Personelu WYKONAWCY;

- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego;

- Wzór protokołu weryfikacji;

- Zgłoszenie gotowości do odbioru

- Oświadczenie Kierownika Robót

- Wykaz dokumentacji do odbioru

- Umowa powierzenia (§26 ust. 26.1.)

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA

Załącznik nr 1 - OFERTA WYKONAWCY

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 - Dokument potwierdzający Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy;

miejscowość, dnia

Enea Operator Sp. z o.o.

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, POLSKA

## Wzór - Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa należytego wykonania

Nr ………………..

Niniejszą gwarancję należytego wykonania wystawiamy w związku z następującym dokumentem ("Umowa"): Umowa numer CRU/U/1200/9000069676/2022

Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją: należyte wykonanie Umowy w przedmiocie realizacji zadania pn.: „Budowa pełnoskalowej prototypowej modułowej instalacji wodorowego bufora energetycznego wraz z systemem magazynowania wodoru”.

Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego podmiotu ("Kontrahent"): ………………………………………………….., wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a Enea Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań („Zamawiający”) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kontrahenta w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych oraz innych odszkodowań wynikających z Umowy, w tym roszczeń z tytułu zastrzeżonych kar umownych lub innych odszkodowań należnych.

W związku z powyższym, my, ………………………………., ul. ………………………, …………………………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ………………………………… pod numerem KRS ……………………….., o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN ……………………………, o numerze NIP: …………………………, o numerze REGON ………………………………, („Bank”/”Towarzystwo ubezpieczeniowe”) , działając na zlecenie Kontrahenta, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, zobowiązujemy się do wypłaty na Państwa rzecz tj. Zamawiającego każdej kwoty do maksymalnej wysokości:

…………………………………… PLN

w terminie 14 dni po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Dla celów identyfikacyjnych Państwa żądanie wypłaty zostanie nam przekazane bezpośrednio, listem poleconym lub kurierem, przy czym podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu zostaną potwierdzone przez notariusza lub przez Państwa bank.

Żądanie wypłaty w ramach niniejszej gwarancji musi być nam dostarczone najpóźniej ostatniego dnia ważności gwarancji na adres: ul. ……………………., ……………………... .

Każda wypłata dokonana przez  Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji.

W dniu …………………… roku kwota gwarancji ulegnie automatycznej redukcji do kwoty:  …………………………. PLN.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie z dniem …………………….. roku.

Gwarancja pozostaje ważna do dnia ………………….. roku, a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest otwarty/e w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w którym Bank/Towarzystwo ubezpieczeniowe jest otwarty/e w określonym powyżej celu.

Jednocześnie gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, w przypadku:

- gdyby Państwa żądanie wypłaty z gwarancji nie zostało nam dostarczone w terminie ważności gwarancji

lub

- gdyby dokonane przez Bank świadczenia z tytułu gwarancji osiągnęły kwotę gwarancji,

- zwrócenia nam przez Państwa oryginału niniejszej gwarancji.

Oryginał niniejszej gwarancji powinien być zwrócony  Bankowi/Towarzystwu Ubezpieczeniowemu po upływie terminu jej ważności, jednakże niniejsza gwarancja wygasa również z upływem tego terminu mimo niezwrócenia nam jej oryginału.

Gwarancja ta podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem jurysdykcji będzie Poznań.

Gwarancja jest nieprzenaszalna.

Załącznik nr 4 - Wzór Wniosku o Dokonanie Zmiany;

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE CRU/U/1200/9000069676/2022

CZĘŚĆ I

Wnioskujący:

Temat zmiany:

Data wnioskowania:

- UZASADNIENIE ZMIANY Należy podać konkretne przyczyny wnioskowania o zmiany zakresu rzeczowego umowy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO W polu poniżej należy szczegółowo opisać zmiany w zakresie rzeczowym umowy, opisując zakres pierwotnie zaprojektowany, następnie planowane zmiany z podaniem konkretnych danych, parametrów, itd.

Stan pierwotnie zaprojektowany Opis zmian dla stanu docelowego

- ANALIZA ZMIAN ZAKRESU RZECZOWEGO POD KĄTEM DALSZEGO SPEŁNIANIA PRZEZ UMOWĘ KRYTERIÓW, ZACHOWANIA NIEZBĘDNEJ TRWAŁOŚCI, WPŁYWU ZMIAN NA WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU W polu poniżej należy odnieść się do kwestii, w jaki sposób proponowana zmiana w umowie wpływa na zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, jego funkcjonalności oraz czasu wdrożenia

Analiza zmian pod kątem czasów wdrożenia oraz uzyskania pełnej funkcjonalności (czy występuje konieczność zmiany harmonogramu) Analiza zmian w pod kątem trwałości Przedmiotu Umowy Analiza zmian pod kątem wpływu na zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy ze wskazaniem punktu w WZ Analiza pod kątem wynagrodzenia za Przedmiot Umowy

Sporządził:

…………………………………………...

………………………………

(data, podpis Wnioskującego)

CZĘŚĆ II

Akceptujący:

Wniosek został / nie został zaakceptowany (niepotrzebne skreślić)

Uzasadnienie decyzji:

………………………………

(data, podpis Zatwierdzającego)

ZAŁCZNIK NR 5 - HARMONOGRAM;

ZAŁCZNIK NR 6 - Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej;

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wzór Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji

/dotyczy osób wykonujących prace ze STRONY Wykonawcy

…………………, dnia…………………

………………………
imię i nazwisko pracownika

………………………
seria i nr dowodu osobistego

……………………………..
nazwa jednostki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

W związku z wykonywaniem prac określonych w umowie nr CRU/U/1200/9000034753/2018 z dnia …………………, zleconych przez Enea Operator Sp. z o.o. zwanej dalej Zamawiającym, stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji:

- Art.266-269 oraz art. 287 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 419 ze zmianami),

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zmianami)

oraz

Wykaz informacji sensytywnych, kategoria: informacje sensytywne, których treść stanowi pkt 16.4 UMOWY.

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności powierzonych mi do realizacji, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, a w szczególności roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie.

| ................................................................... | ............................................................... |
| --- | --- |
| imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania STRONY Wykonawcy | podpis pracownika |

ZAŁĄCZNIK NR 8 - Personel WYKONAWCY

| L.p. | Nazwisko i imię | Pełniona funkcja | Nr telefonu | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZAŁACZNIK nr 9 - WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO ODBIORCZEGO

POBORU WYROBU DO WERYFIKACJI

....................., dnia.......

Protokół pobrania wyrobu nr ………………….

1. Pełna nazwa i adres kontrolowanego: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Określenie daty i miejsca pobrania wyrobu: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Imię i nazwisko pobierającego wyrób: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyrobu:

...................................................................................................................................................

5. Dane dotyczące wyrobu (producent, nazwa, numer serii, termin ważności, wielkość opakowania): ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Ilość pobranego wyrobu:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Określenie warunków przechowywania i transportu, jeżeli wyrób wymaga szczególnych warunków przechowywania i transportu: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Określenie miejsca nabycia wyrobu: ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

9. Informacja o pozostawieniu lub niepozostawieniu wyrobu zastępczego: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………….

Podpis kontrolowanego

...............................................................................

(pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół)

ZAŁACZNIK nr 10 – WZÓR PROTOKOŁU WERYFIKACJI

PROTOKÓŁ Z BADAŃ nr	z dnia

- Imię i nazwisko kontrolującego

- Identyfikacja badanego wyrobu

- Nazwa i typ wyrobu wraz z nazwą producenta:

- Oznaczenie Wykonawcy kontrolowanego:

- Miejsce pobrania wyrobu:

- Data pobrania wyrobu:	; nr protokołu pobrania wyrobu:

- Data dostarczenia wyrobu:	; nr protokołu przyjęcia wyrobu: ……..

- Data przeprowadzenia badania:

Wyniki badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badawczych

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

- Nazwa laboratorium, adres, telefon, faks, adres e-mail (jeżeli wyrób nie był przekazany podmiotowi zewnętrznemu należy wpisać: nie dotyczy)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Ocena i interpretacja wyników badań Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:...

…………………………………….

Podpis kontrolowanego

...............................................................................

(pieczęć i podpis osoby sporządzającej protokół)

ZAŁACZNIK NR 11 - ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU

## ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO ODBIORU

1.	ZGŁASZAJĄCY ..................................................................................................................................

2.	NAZWA ZADANIA.............................................................................................................

3.	UMOWA NR …………….............................................................................................................

4.	INWESTOR ........................................................................................................................................

5.	MIEJSCOWOŚĆ ................................................................................................................................

6.	PROPONOWANY TERMIN ODBIORU .................................................................

Załączniki wg wykazu określonego na podstawie Załącznika nr 15** np:

- Dokumentacja powykonawcza............................................................................................................

- Pozwolenie na budowę wydane/ zgłoszenie robót przyjęte* nr................................z dnia ............... przez...................................................................................................................................................

- Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne.......................................................................................

- Instrukcja eksploatacji........................................................................................................................

- Dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych urządzeń do obrotu i powszechnego stosowania lub stosowania jednostkowego

  - Atesty................................................................................................................................

  - Certyfikaty .......................................................................................................................

  - Deklaracje zgodności........................................................................................................

- Protokoły badań i sprawdzeń odbiorczych

  - ……………………………………………………………………………………………………...

- Protokoły badań i sprawdzeń fabrycznych..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Inne dokumenty

  - Karty gwarancyjne..............................................................................................................

  - Instrukcje fabryczne...........................................................................................................

  - Opracowane programy łączeniowe dla wykonania badań odbiorczych.............................

  - Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; Potwierdzenie Oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 14)

9.       Rozliczenie materiałów z demontażu.................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Jednocześnie OŚWIADCZAM, iż niniejsze zadanie (zastosowane wyroby oraz wykonane prace) zostało zrealizowane zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator sp. z o.o. Nie dotyczy przypadków niezgodności ze standardami, które są wynikiem uzyskanych wcześniej zgód na odstępstwo od stosowania Standardów.***

.................................................................................

(data, pieczęć i podpis zgłaszającego)

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik komórki/jednostki*

10.      Komplet dostarczonych dokumentów przyjął:

..........................................................

(data, pieczęć i podpis przyjmującego)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Prowadzący Zadanie*

11.    Informacja o usunięciu usterek (nie mających wpływu na przeprowadzenie Odbioru z wynikiem
 pozytywnym):  …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

.................................................................................

(data, pieczęć i podpis zgłaszającego)

Kierownik Budowy/Kierownik Robót/Kierownik    jednostki/komórki*

..........................................................

(data, pieczęć i podpis przyjmującego)

Inspektor Nadzoru/Prowadzący Zadanie*

*- niepotrzebne skreślić

**- dostosować do potrzeb wynikających z rodzaju Zadania zaktualizować numerację punktów

***- skreślić gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie dokumentacji zleconej do realizacji przed wejściem w życie Standardów dotyczących robót i wyrobów objętych projektem.

ZAŁĄCZNIK NR 12 - OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMÓRKI

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/ KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI /KOMÓRKI

Niniejszym oświadczam, że:

| - Zadanie |  |
| --- | --- |
|  | (nazwa Zadania) |

Pozwolenie na budowę/ Zgłoszenie nr ……………………………………………..……….. z dnia …......…………………………….………………..…

- została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę*;

- została wykonana z następującymi zmianami, nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu*/ warunków pozwolenia na budowę*)

|  | (wymienić każdą nieistotną zmianę) |
| --- | --- |

- doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy. - Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę nr……………………… z dnia…………………… pomiędzy Enea Operator Sp. z o.o., a……………………… …………………………………. , wypełniając wszystkie obowiązki wynikające ze Zlecenia nr ………… z dnia ……………, /w tym wprowadzono wszystkie dane do systemów informatycznych Enea Operator Sp. z o.o./** - prace zakończono, miejsce pracy zabezpieczono przed dostępem osób nieupoważnionych, sprzęt, narzędzia i materiały usunięto, pracowników z miejsca pracy wyprowadzono, urządzenie elektroenergetyczne nadaje się do załączenia.

Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania „B” lub „CE” i załączoną informację o wyrobie oraz instrukcję jeżeli była wymagana.

Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed datą 01.05.2004r posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.

|  | (miejscowość i data) |  | (podpis Kierownika Budowy/Kierownika Robót i pieczęć, Kierownika Jednostki/Komórki) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*- niepotrzebne skreślić

**- skreślić w przypadku gdy umowa/zlecenie nie obejmuje przedmiotowej czynności

POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/ 
KIEROWNIKA ROBÓT/KIEROWNIKA JEDNOSTKI/KOMÓRKI

# (w przypadku wystąpienia zmian nieodstępujących w sposób istotny

# od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę*)

# przez:

| 1) Projektanta: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (imię i nazwisko projektanta) |  |  |  |
| (miejscowość, data) |  |  | (podpis projektanta) |  |
| 2) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: |  |  |  |  |  |
|  |  | (imię i nazwisko inspektora nadzoru inwestorskiego) |  |  |  |
| (miejscowość, data) |  |  | (podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) |  |

*- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 13 – WYKAZ DOKUMENTACJI DO ODBIORU

Dokumentacja powinna zawierać co najmniej:

- dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy do odpowiednich organów zgodnie 
z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane” oraz oświadczenie o przyjęciu obowiązków funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli został on ustanowiony.

- kopia pozwolenia na budowę,

- oświadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki; potwierdzenie oświadczenia Kierownika Budowy/Kierownika Robót/Kierownika jednostki/komórki (Załącznik nr 14 do UMOWY),

- zgłoszenie gotowości do Odbioru Zadania (Załącznik nr 13 do UMOWY),

- oświadczenie wykonawcy o poprawności montażu oraz o gotowości urządzeń elektroenergetycznych do załączenia (Załącznik nr 16 do UMOWY),

- kopie zawiadomienia o zakończeniu budowy złożoną w odpowiednim urzędzie,

- dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania lub do stosowania jednostkowego zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo budowlane” (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, itp.),

- protokoły odbiorów i prób fabrycznych,

- Program Pierwszego Załączenia  (o ile jest wymagany),

- aktualne protokoły badań odbiorczych wykonanych przed przyłączeniem do sieci,

- protokoły odbiorów częściowych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu 
lub zanikających oraz dokumenty potwierdzające usunięcie ewentualnych usterek i wad nieistotnych stwierdzonych podczas wcześniejszych odbiorów,

- dokumentacja powykonawcza,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru Technicznego uzna to za zasadne oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji i przedłożeniu do PODGiK,

- dziennik budowy z zamkniętym zadaniem inwestycyjnym,

- dokumentację potwierdzającą utylizację odpadów i materiałów z demontażu,

- dokumenty świadczące o uregulowaniu tytułu prawnego do gruntu, na którym znajdują się obiekty/urządzenia ENEA Operator Sp. z o.o. - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o., w szczególności akty notarialne potwierdzające ustanowienie służebności przesyłu,

- opracowaną lub zaktualizowaną Instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych/ obiektu/ urządzenia oraz dokumenty świadczące o przeszkoleniu personelu eksploatującego,

- uzgodniony z ENEA Operator Sp. z o.o. harmonogram prób i testów (wytwórcy) – jeśli występują,

- gwarancje  na sprzęt/urządzenia,

W celu rozliczenia INWESTYCJI WYKONAWCA przekaże następujące dokumenty:

- decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy z potwierdzeniem wysłania lub dostarczenia właściwemu organowi (o ile jest wymagany),

- Wykaz danych niezbędnych do założenia Karty Urządzenia w CRO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016r. (dla urządzeń zawierających SF6 w ilości co najmniej 3 kg w wyodrębnionych przedziałach gazowych, wypełniona w zakresie danych urządzenia i podpisana przez składającego – Załącznik nr 17 do UMOWY).

oraz inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w tym zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator Sp. z o.o. udostępnionymi regulacjami i standardami

ZAŁĄCZNIK NR 14 – Umowa powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w ______ dnia _____ pomiędzy:

ENEA Operator Sp. z o.o. , ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej: „Administratorem danych”,

a

_______________________ z siedzibą w _______________________, ul. _______________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ___________________________________________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ________________, NIP ________________, REGON __________________, kapitał zakładowy ________________ zł, reprezentowaną przez:

__________________ - __________________

__________________ - __________________

/albo/

_______________________________ zamieszkałą/ym przy ul. _______________________________, _______ _______________________, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą _______________________________________________, wpisaną/ym do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. _______________________, _______________________, NIP ___________________, REGON _______________, PESEL: ___________________,

zwaną dalej: Procesorem.

Administrator i Procesor są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę CRU/U/1200/9000034753/2018 z dnia …r., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

# § 1 Przedmiot Umowy

- Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.

- W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe Właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.

- Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:

- Imiona i nazwiska, PESEL, REGON

- Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,

- Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

- Numery telefonów,

- Adresy poczty elektronicznej,

- Numery ksiąg wieczystych.

- Wypisy z ewidencji gruntów,

- Dane identyfikacyjne nieruchomości.

- Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Procesora …). W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.

- Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.

- Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.

- Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

# § 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora

- Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.

- Procesor zobowiązuje się w szczególności:

- przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie celu należytego wykonania Umowy;

- przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji, lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email _________ – przed rozpoczęciem przetwarzania – o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

- przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;

- posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;

- przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;

- prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;

- zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;

- wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od niej prawo unijne lub prawo krajowe;

- przetwarzać Dane osobowe wyłączenie na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;

- wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany do:

- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych;

- Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;

- pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:

- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;

- procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;

- dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;

- udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy powierzenia;

- wykonywać w imieniu Administratora danych obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i art. 14 RODO, to jest przekazywać właścicielom, współwłaścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych przedmiotem inwestycji,   informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora danych, zgodnie z przekazanym wzorem/zgodnie z załącznikiem nr 3

- prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;

- współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;

- przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Procesora, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;

- niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail [***], a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.

- Procesor uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z powyższymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakikolwiek zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

# § 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

- Procesor zobowiązuje się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślnej ochrony danych (privacy by default) - art. 25 RODO. Procesor jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zostały wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy powierzenia.

- Administrator danych ma prawo wydawać Procesorowi wiążące instrukcje dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Procesor powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

# § 4 Obowiązki informacyjne Procesora. Incydenty

- Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: [***] o:

- prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;

- wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.

- Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „Incydent”) przez który rozumie się:

- naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub

- podejrzenie naruszenia lub

- próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.

- Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr [***] oraz jednocześnie na adres e-mail: [***] i zawierać co najmniej następujące informacje:

- szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);

- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;

- opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.

- Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.

- Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

# § 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

- Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych dalszemu procesorowi (dalej jako: „Sub-procesor”). Jednocześnie Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Sub-procesorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia, oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Sub-procesorzy zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.

- W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej, Procesor zobowiązany jest przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Sub-procesorów.

- Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-procesorów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.

- Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sup-procesorami będą zawierały tożsame postanowienia jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Sub-procesorów obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziom ochrony Danych osobowych jak przewidziany w Umowie powierzenia.

- Procesor ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.

# § 6 Audyty Administratora danych

- Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.

- O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Procesor zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:

- umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;

- umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacją;

- niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.

- Dokonanie audytu potwierdzane jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.

- Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.

- Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Sub-procesora, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.

# § 7 Odpowiedzialność Procesora. Kary umowne

- Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.

- Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:

- w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

- w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia;

- w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.

- Kary umowne płatne są w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.

- W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Procesora ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Procesor zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

- Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 5, Procesor zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Procesor zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Procesora zasad ochrony danych osobowych.

# § 8 Usunięcie Danych osobowych

- Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia, Procesor zobowiązuje się:

- komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo

- zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych

- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres email _________ - z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.

- Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: ……, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: ...........................

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku Danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, Administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane Dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez Procesora, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

# § 9 Okres obowiązywania

- Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.

- Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją, w szczególności:

- naruszenie przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;

- naruszenie przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;

- niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.

- Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.

- Jeżeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Sub-procesorem, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązane umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

# § 10 Postanowienia końcowe

- Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

- Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.

- Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- załącznik nr 1 - wykaz sub-procesorów

- załącznik nr 2 - wykaz środków technicznych i organizacyjnych, które zobowiązany jest wdrożyć procesor

- załącznik 3 - obowiązek informacyjny w zakresie dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, ustanowienia służebności przesyłu, dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

_______________________________		_______________________________

Administrator danych					Procesor

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ SUB-PROCESORÓW

Lista zaakceptowanych przez Administratora danych Sub-procesorów, którym Procesor może podpowierzyć przetwarzanie Danych osobowych

1) ...............................................

2) ..............................................

3) ..............................................

itd.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PROCESOR

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Procesor jest zobowiązany wdrożyć następujące odpowiednie i zgodne z RODO środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:

- zapewnić możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania;

- zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

- dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;

- ochrona pomieszczeń wykorzystanych do przetwarzania danych osobowych:

- budynek i wszystkie pomieszczenia, w których zlokalizowano przetwarzanie danych osobowych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych;

- wejście do biura tylko za pomocą kart magnetycznych imiennych pracowników;

- dokumentacja papierowa po godzinach pracy jest przechowywana w zamykanych biurkach lub szafach;

- przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych osobowych jest dopuszczalne w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych lub za zgodą wyznaczonej osoby.

- Przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia sprzętu komputerowego:

- dla zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych stosuje się w nich sprzęt oraz oprogramowanie wyprodukowane przez renomowanych producentów oraz zabezpiecza się sprzęt przed awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej;

- zbiory danych osobowych oraz programy służące do przetwarzania danych osobowych są zabezpieczane przed przypadkową utratą albo celowym zniszczeniem poprzez wykonywanie kopii zapasowych;

- kopie zapasowe są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.

- Przedsięwzięcia w zakresie ochrony teletransmisji danych:

- w celu ochrony systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu stosuje się zabezpieczenia chroniące przed nieuprawnionym dostępem;

- transmisja danych osobowych przez publiczną sieć telekomunikacyjną jest zabezpieczona środkami kryptograficznej ochrony danych;

- Przedsięwzięcia w zakresie środków ochrony w ramach oprogramowania systemów:

- w celu zapewnienia rozliczalności operacji dokonywanych przez użytkowników systemu informatycznego, w systemie tym dla każdego użytkownika rejestrowany jest odrębny identyfikator i hasło;

- w przypadku, gdy do uwierzytelnienia użytkowników używa się identyfikatora i hasła, składa się ono z co najmniej 8 znaków, i jest skonstruowane w sposób nie trywialny, w szczególności zawiera małe i duże litery oraz znaki specjalne (np. ?&#%${*);

- hasła służące do uwierzytelniania w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych są zmieniane co najmniej raz na 30 dni;

- system informatyczny powinien wymuszać zmianę haseł, informując po upływie ich ważności;

- Przedsięwzięcia w zakresie środków ochrony w ramach narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych:

- w celu ochrony zbiorów danych osobowych prowadzonych w systemach informatycznych przed nieuprawnionym dostępem stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych;

- system zapewnia automatyczne odnotowywanie w systemie informacji o identyfikatorze użytkownika, który wprowadził dane osobowe oraz dacie pierwszego wprowadzenia danych do systemu;

- (uchylony);

- stosuje się oprogramowanie umożliwiające trwałe usunięcie danych osobowych z urządzeń, dysków lub innych elektronicznych nośników informacji, które przeznaczone są do naprawy, przekazania lub likwidacji przez osobę nieuprawnioną;

- Przedsięwzięcia w zakresie środków ochrony w ramach systemu użytkowego:

- w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych na stacjach roboczych na czas krótkotrwałego opuszczenia stanowiska pracy przez użytkownika systemu, stosuje się mechanizm blokady stacji roboczej zabezpieczony hasłem;

- stosuje się mechanizmy kontroli dostępu użytkowników do zasobów – ogranicza się dostępu do katalogów, ogranicza się wykonywanie poleceń;

- na stacjach roboczych użytkownicy nie posiadają uprawnień do instalowania nieautoryzowanego oprogramowania;

- stosuje się oprogramowanie antywirusowe z automatyczną aktualizacją w celu ochrony systemu przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego;

- kontrola antywirusowa jest przeprowadzana na wszystkich nośnikach magnetycznych i optycznych, służących zarówno do przetwarzania danych osobowych w systemie jak i do celów instalacyjnych.

- Przedsięwzięcia w zakresie środków organizacyjnych:

- wyznaczono Inspektora Ochrony Danych;

- prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

- dostęp do danych osobowych możliwy jest po uzyskaniu formalnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydanego przez upoważnione osoby;

- wprowadzono Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;

- monitoruje się wdrożone zabezpieczenia systemu informatycznego

ZAŁĄCZNIK NR 3

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W ZAKRESIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ DO CELÓW BUDOWLANYCH,

USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU, DOKONYWANIA REMONTÓW

I KONSERWACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

Szanowna Pani/Pan

Obowiązek informacyjny.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

- Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem, bądź poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@enea.pl.

- Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Enea Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:

- na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie dysponowania nieruchomością przez Administratora danych osobowych do celów budowlanych.

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. z o.o.  lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby:

- ustanowienia służebności przesyłu i zawarcia stosownej umowy wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń,

- dokonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia roszczeń oraz realizacji robót na sieci elektroenergetycznej, czy prac projektowych.

- Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

- upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,

- podmioty świadczące na rzecz  Enea Operator Sp. z o.o.  usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu nabywania praw do nieruchomości na potrzeby urządzeń elektroenergetycznych,

- podmioty świadczące na rzecz  ENEA Operator Sp. z o.o.  usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne,

- pracownicy Enea Operator Sp. z o.o.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

- Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie")

- Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

- na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych;

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enea Operator Sp. z o.o.  lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

- Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo  prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO

- Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek ustanowienia służebności przesyłu oraz przeprowadzanie prac inwestycyjnych/remontowych. Nie podanie danych skutkować będzie odmową ustanowienia służebności lub podjęcia prac inwestycyjnych/remontowych wraz z pozytywnym zakończeniem procesu dochodzenia przez Państwa roszczeń.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe dostępne w powszechnych rejestrach tj. Elektronicznych Księgach Wieczystych.

- W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.